## **STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA PERIOD 2024 – 2028**

**AKCIONI PLAN ZA 2024- 2025.GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ**: **Uspostavljanje i razvijanje integrativnog i održivog sistema socijalne i dječje zaštite koji omogućava unaprjeđenje i poboljšanje kvaliteta života korsinika.** | | | | | | |
| **Operativni cilj 1:** | **Unapređenje materijalnih davanja za dostojanstven i aktivan život** | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Broj radno sposobnih korisnika/ca materijalnog obezbjeđenja sa izrađenim revidiranim Individualnim planom aktivacije | 2024  0  Revidiranih Individualnih planova aktivacije | | 2026  Revidiran Individualni plan aktivacije *za 1000 radno sposobnih korisnika/ca materijalnog obezbijeđenja*  (vodiće se računa o ravnomjernoj zastupljenosti žena i muškaraca prilikom revizije individualnih planova) | | 2028  Revidiran Individualni plan aktivacije *za* 1200 radno sposobnih korisnika/ca materijalnog obezbijeđenja  (vodiće se računa o ravnomjernoj zastupljenosti žena i muškaraca prilikom revizije individualnih planova) | |
| **Indikator učinka 2:**  Broj razvijenih programa aktivacije i novih zajedničkih metoda rada centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore; | 0  programa aktivacije i novih zajedničkih metoda | | 2  programa aktivacije i novih zajedničkih metoda  (jedan program aktivacije koji je namijenjen ženama) | | 4  programa aktivacije i novih zajedničkih metoda  (minimum dva programa aktivacije koji su namijenjeni ženama) | |
| **Indikator učinka 3:**  Uvođenje inkluzivnog dodatka za lica sa invaliditetom zasnovanog na modelu ljudskih prava | Ne postoji inkluzivni dodatak za lica s invaliditetom | | Usvojen Zakon o jedinstvenom vještačenju i osnovan Zavod za vještačenje invaliditeta čime su ostvareni preduslovi za uvođenje inkluzivnog dodatka | | Minimum 1500 korisnica i 1500 korisnika inkluzivnog dodatka kojima je utvrđen invaliditet u skladu sa modelom ljudskih prava | |
| **Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | **Početni i krajnji rok za realizaciju aktivnosti** | **Planirana sredstva** | | **Izvor finansiranja** |
| 1.1 Utvrđivanje osnova za izračunavanje iznosa naknada za materijalno obezbjeđenje koji bi omogućio zadovoljenje osnovnih potreba porodice; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim je propisan osnov za izračunavanje iznosa naknada za materijalno obezbjeđenje; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.2 Preispitati definiciju porodice za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim je propisana definicija porodice za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.3 Propisivanje visine davanja prema broju članova porodice – dodjeljivanje većeg iznosa pomoći u odgovarajućem procentu svakom dodatnom članu/ici porodice; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i propisivanje davanja prema broju ćlanova porodice; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.4 Povećanje iznosa materijalno obezbjeđenje za domaćinstva u kojima su svi članovi/ce nesposobni za rad; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i propisivanje povećanja iznosa materijalno obezbjeđenje za domaćinstva u kojima su svi članovi/ce nesposobni za rad; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.5 Redefinisanje pojedinih imovinskih kriterijuma za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje (posjedovanje zemljišta, putničkog automobile i dr.); | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti redefinisani pojedini imovinski kriterijumi; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.6 Propisivanje postepenog ukidanja prava na materijalno obezbjeđenje za korisnike/ce koji su se zaposlili po osnovu mjera radne aktivacije; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti propisano postepeno ukidanje prava na materijalno obezbjeđenje za korisnike/ce koji su se zaposlili po osnovu mjera radne aktivacije; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.7 Propisati rokove prestanka prava na materijalno obezbjeđenje u slučaju odlaska korisnika/ca u inostranstvo; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti propisani rokovi prestanka prava na materijalno obezbjeđenje u slučaju odlaska korisnika/ca materijalno obezbjeđenje u inostranstvo; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.8 Propisati da je staračka nadoknada i naknada ostvarena po osnovu Zakona o privremenom izdržavanju djece prihod za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti propisano da je staračka nadoknada i naknada ostvarena po osnovu Zakona o privremenom izdržavanju djece prihod za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.9 Usaglašavanje Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sa Konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom; | Utvrđen Predlog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sa obavezama koje je Crna Gora preuzela ratifikacijom Konvencije o pravima djeteta i Konvencije o pravima lica sa invaliditetom; | MRSS, MLJMP, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.10 Usaglašavanje Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sa Konvencijom Savjeta Evrope o o suzbijanju i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) | Utvrđen Predlog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sa obavezama koje je Crna Gora preuzela ratifikacijom Konvencije Savjeta Evrope o o suzbijanju i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) | MRSS,MLJMP, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.11 Analiza razlika pojedinih zakonskih rešenja u sistemu socijalne i dječje zaštite i  zapošljavanja i predlozi za usklađivanje; | Izrađena Analiza razlika pojedinih zakonskih rešenja u sistemu socijalne i dječje zaštite i zapošljavanja i predlozi za usklađivanje; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.12 Unapređenje metodologije izrade individualnog plana aktivacije radi uključivanja šireg spektra mjera pripreme za zapošljavanje u skladu sa individualnim potrebama; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će se unaprijediti način izrade individualnog plana zapošljavanja i Pravilnika o individualnom planu aktivacije; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.13 Promjena uslova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje kako bi se olakšao povratak u program nakon radne aktivacije; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti promijenjeni uslovi za ostvarivanje prava kako bi se olakšao povratak u program nakon radne aktivacije; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.14 Uvođenje dječjeg dodatka djeci sa smetnjama u razvoju korisnicima prava na ličnu invalidninu i dodatak za pomoć i njegu i ukoliko nisu na redovnom školovanju;  Preispitati naknadu roditelju i staratelju korisnika lične invalidnine na način da naknada pripada samo u slučaju ukoliko vode neposrednu brigu o licu sa invaliditetom.   * Preispitati mogućnost utvrđivanja prava na dodatak za njegu i pomoć na određeno vrijeme. * Povećati naknadu na ime pogrebnih troškova. * Izmjena Pravilnika o bližim uslovima za obrazovanje, sastav i način rada socijalno-ljekarske komisije * Izmjena Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad s polovinom punog radnog vremena * Izmjena Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite * Izmjena Pravilnika o sadržini i obliku individualnog plana aktivacije i načinu sprovođenja mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti propisano uvođenje dječjeg dodatka djeci koja su korisnici/ce prava na ličnu invalidninu i dodatka za njegu i pomoć i ukoliko nisu na redovnom školovanju; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.15 Preispitati naknadu roditelju i staratelju/ki korisnika/ce lične invalidnine na način da naknada pripada samo u slučaju ukoliko vode neposrednu brigu o licu sa invaliditetom;   * Preispitati mogućnost utvrđivanja prava na dodatak za njegu i pomoć na određeno vrijeme. * Povećati naknadu na ime pogrebnih troškova. * Izmjena Pravilnika o bližim uslovima za obrazovanje, sastav i način rada socijalno-ljekarske komisije * Izmjena Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad s polovinom punog radnog vremena * Izmjena Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite * Izmjena Pravilnika o sadržini i obliku individualnog plana aktivacije i načinu sprovođenja mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će se utvrditi da naknada pripada samo korisnicima/ama koji vode neposrednu brigu o licu sa invaliditetom; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.16 Preispitati mogućnost utvrđivanja prava na dodatak za njegu i pomoć na određeno vrijeme; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti utvrđeno pravo na dodatak za njegu i pomoć na određeno vrijeme; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.17 Povećati naknadu na ime pogrebnih troškova; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti povećana naknada na ime pogrebnih troškova; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.18. Izmjena Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad s polovinom punog radnog vremena; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti stvoreni uslovi za izmjenu Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad s polovinom punog radnog vremena; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.19. Odlučivanje o zahtjevima i žalbama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć, rad sa polovinom punog radnog vremena u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima; | Riješeno 100% predmeta po svim zahtjevima i žalbama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć, rad sa polovinom punog radnog vremena u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima; | MRSS, CSR | III kvartal 2024 – IV kvartala 2025. | Nisu potrebna sredstva | | Redovna budžetska sredstva |
| 1.20. Izrada Prijedloga unaprijeđenja politika aktivacije; | Izdrađen dokument /Policy paper s prijedlogom unaprijeđenja politika aktivacije (detaljan opis ciljeva, prioriteta, dodijeljenih odgovornosti, vremenskog okvira, ciljnih grupa i aranžmana za monitoring i evaluaciju politike aktivacije) | MRSS, ZZZCG, ZSDZ, CSR, Projekt tim | III kvartal 2024 | 3.500,00 eura  Projekt “Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementacija praksi i koordinacija sektorima zapošljavanja i socijalne politike i ojačani kapaciteti za učešće u ESF” | | EU + nacionalni budžet |
| 1.21 Revidiranje i razvoj novih motivacionih i aktivacionih radionica za ranjive grupe / korisnike/ce materijlanog obezbjeđenja u okviru Akcionog plana zapošljavanja; | Usvajanje novih motivacionih i aktivacionih radionica i novih programa APZ za ranjive kategorije; | MRSS, ZZZCG, Projekt tim | III - IV kvartal 2024 | 7. 000,00 eura  Projekt “Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementacija praksi i koordinacija sektorima zapošljavanja i socijalne politike i ojačani kapaciteti za učešće u ESF” | | EU + nacionalni budžet |
| 1.22. Razvoj novih zajedničkih metoda rada sa radno sposobnim korisnicima/ama materijalnog obezbjeđenja; | Izrađen Priručnik za sprovođenje novih metoda rada;  Revidiran Sporazum o saradnji između centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore;  Izrađen Protokol saradnje između centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore; | MRSS, ZZZCG, ZSDZ, CSR, Projekt tim | IV kvartal 2024 – I kvartal 2025 | 7. 000,00 eura  Projekt “Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementaciji praksi i koordinaciji sektorima zapošljavanja i socijalne politike i ojačani kapaciteti  za učešće u ESF” | | EU + nacionalni budžet |
| 1.23. Razvoj nove usluge centara za socijlani rad za aktivaciju korisnika/ca materijalnog obezbjeđenja; | Izrađen prijedlog usluge socijalnog mentorstva; | MRSS, ZSDZ, CSR, Projekt tim | IV kvartal 2024 – I kvartal 2025 | 7. 000,00 eura  Projekt “Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementaciji praksi i koordinaciji sektorima zapošljavanja i socijalne politike i ojačani kapaciteti za učešće u ESF” | | EU + nacionalni budžet |
| 1.24. Zajedničke edukacije za stručnjake/inje iz centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore o socijalnoj aktivaciji i zajedničkim metodama rada; | Sprovedene 3 radionice sa najmanje 40 učesnika/ca iz centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore; | MRSS, ZZZCG, ZSDZ, CSR, Projekt tim | I – II kvartal 2025 | 18. 000,00 eura  Projekt “Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementaciji praksi i koordinaciji sektorima zapošljavanja i socijalne politike i ojačani kapaciteti za učešće u ESF” | | EU + nacionalni budžet |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 2:** | **Unapređenje usluga socijalne i dječje zaštite kroz povećanje broja korisnika/ca koji imaju pristup uslugama** | | | | | |
| **Indikator učinka 1:** Normativno definisanje načina finansiranja usluga sa državnog i lokalnog nivoa; | Ne postoji funkcionalan i održiv sistem finansiranja usluga | Propisano u Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti koje usluge će se finansirati sa državnog a koje sa lokalnog nivoa | | Uspostavljeno funkcionalno i održivo finansiranje usluga na državnom i lokalnom nivou | | |
| **Indikator učinka 2:**  Povećanje udjela rashoda za usluge sistema socijalne i dječije zaštite iz državnog budžeta; | 2024  Trenutni nivo izdvajanja za usluge SDZ iz državnog budžeta  5.000.000,00 eura | 2026  Povećanja godišnjih izdvajanja za usluge SDZ iz državnog budžeta za 20%  (6.600.000,00 eura) | | 2028  Povećanje godišnjih izdvajanja za usluge SDZ iz državnog budžeta za 260% u odnosu na 2024. godinu  (20.000.000,00 eura) | | |
| **Indikator učinka 3:**  Povećanje broja licenciranih pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite (podrška za život u zajednici, savjetodavno-terapijske i socijalno- edukativne usluge, porodični smještaj, porodični smještaj-hraniteljstvo) koji kontinuirano pružaju usluge; | 532  licenciranih pružalaca usluga | Povećanje licenciranih pružalaca usluga na 564 | | Povećanje licenciranih pružalaca usluga na 600 | | |
| **Indikator učinka 4:** Povećanje broja prihvatilišta-skloništa (žrtve trgovine ljudima, beskućnici, LGBTIQ); | Trenutni broj postojećih prihvatilišta-skloništa  3 | Do kraja 2026. godine će biti uspostavljeno minimum jedno novo prihvatlište-skolnište  (Ukupan broj: 4) | | Do kraja 2028. godine će biti uspsotavljeno minimum još jedno novo prihvatilište-sklonište  (Ukupan broj: 5) | | |
| **Indikator učinka 5:** Uspostavljanje usluga za žene i djecu žrtve seksualnog nasilja; | Ne postoje usluge za žene i djecu žrtve seksualnog nasilja | Uspostavljena minimum jedna (1) usluga za žene i djecu žrtve seksualnog nasilja | | Uspostavljene minimum tri (3) usluge za žene i djecu žrtve seksualnog nasilja | | |
| **Indikator učinka 6:**  Unapređenje međusektorske saradnje između sektora socijalne i dječje zaštite, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, kulture, saobraćaja i sporta; | Ne postoje integrisane usluge između sektora socijalne i dječje zaštite, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, kulture i sporta | Propisan u Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti i zakonima iz drugih sektora način finansiranja i funkcionisanja integrisanih usluga | | Uspostavljeno finansiranje integrisanih usluga između sektora socijalne i dječje zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite, kulture i sporta | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | **Planirani i krajnji rok za realizaciju aktivnosti** | | **Planirana sredstva** | **Izvor finansiranja** |
| 2.1 Utvrđivanje načina finansiranja usluga socijalne i dječje zaštite na državnom i lokalnom nivou; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim je definisan način finansiranja usluga socijalne i dječje zaštite na državnom i lokalnom nivou; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP, MPNI, MPPUDI, ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | | Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 2.3 Izmjena Metodologija za određivanje cijene koštanja usluga podrške za život u zajednici; | Izrađena Metodologija za određivanje cijene koštanja usluga podrške za život u zajednici; | MRSS, UNDP, NVO | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | | 40.000,00 € | Redovna budžetska sredstva |
| 2.4 Izrada Metodologije za određivanje cijene koštanja usluga savjetovanja; | Izrađena Metodologija za određivanje cijene koštanja usluga savjetovanja; | MRSS, UNDP, NVO | I kvartal 2025-III kvartal 2025. | | 10.000,00 € | Redovna budžetska sredstva |
| 2.5 Izrada Metodologije za određivanje cijene koštanja usluge smještaja u prihvatilište-sklonište; | Izrađena Metodologija za određivanje cijene koštanja usluge smještaja u prihvatilište – sklonište za žene i djevojčice žrtve rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima;  Izrađena Metodologija za određivanje cijene koštanja usluge smještaja u prihvatilište – sklonište za beskućnike; | MRSS, UNDP, NVO | I kvartal 2025-III kvartal 2025. | | 20.000,00 € | Redovna budžetska sredstva |
| 2 .6 Izrada Metodologije za određivanje cijene koštanja usluge smještaja u ustanovu, malu grupnu zajednicu; | Izrađena Metodologija cijene koštanja usluge smještaja u ustanovu, malu grupnu zajednicu; | MRSS, UNDP, NVO | IV kvartal 2024-IV kvartal 2025. | | 30.000,00 € | Redovna budžetska sredstva |
| 2.7 Utvrđivanje cijene koštanja svih usluga socijalne i dječje zaštite; | Utvrđene cijene koštanja usluga socijalne i dječje zaštite donošenjem metodologije izračunavanja cijena usluga socijalne i dječje zaštite koje se finansiraju sa državnog nivoa; | MRSS | III kvartal 2025-IV kvartal 2025. | | Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 2.8. Prilagođavanje postojećih prihvatilišta - skloništa za žrtve nasilja licima sa invaliditetom u smislu fizičke pristupačnosti, dostavljanju pristupačnih informacija i pružanju proceduralnih adaptacija. | Broj prilagođenih prihvatilišta - skloništa za žrtve nasilja licima sa invaliditetom u smislu fizičke pristupačnosti, dostavljanju pristupačnih informacija i pružanju proceduralnih adaptacija.  Omogućeno pružanje pristupačnog prevoza licima sa invaliditetom do, u i od skloništa | NVO | II kvartal 2025 – III kvartal 2025 | | 50.000 € | Donatorska sredstva |
| 2.9 Analiza potreba, načina uspostavljanja i finansiranja integrisanih usluga; | Izrađena Analiza potreba, načina uspostavljanja, finansiranja i funkcionisanja integrisanih usluga; | ZSDZ, MRSS, UI – OISDZ, PU, NVO,ZO | III kvartal 2024-I kvartal 2025. | | 30.000 | Redovna budžetska sredstva  +  Donatorska sredstva |
| 2.10 Predlogom Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti definisane su integrisane usluge; | Utvrđen Predlog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima su definisane integrisane usluge za: djecu, odrasla i starija lica, lica sa invaliditetom, žrtve rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP, MPNI, MPPUDI, ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | | Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 2.11 Izrada podzakonskog akta i Protokola za uspostavljanje i funkcionisanje kriznog centra za žrtve seksualnog nasilja; | Izrađen podzakonski akt i Protokol za uspostavljanje i funkcionisanje kriznog centra za žrtve seksualnog nasilja; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP, MPNI, MPPUDI, ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | | Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 2.12 Propisati uslove i način obavljanja monitoringa i evaluacije pružalaca usluga; | Donošenje Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti propisani uslovi i način obavljanja monitoringa i evaluacije pružalaca usluga; | MRSS, ZSDZ, UI- OISDZ, MF, MZ, MP, MPNI, MPPUDI, ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | III kvartal 2024-IV kvartal 2024. | | Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 3:** | **Unapređenje kvaliteta upravljanja u sistemu socijalne i dječje zaštite na svim nivoima** | | | | | |
| **Indikator učinka 1:** Smanjenje opterećenosti voditelja/ki slučaja u centrima za socijalni rad po broju predmeta; | Trenutni nivo opterećenosti: 100 predmeta po voditelju/ki slučaja | | Smanjenje nivo opterećenosti na 60 predmeta po voditelju/ki slučaja | | Smanjenje nivoa opterećenosti na 40 predmeta po voditelju/ki slučaja | |
| **Indikator učinka 2:** Unaprijeđeni postojeći i razvijeni novi standardi u sistemu socijalne i dječje zaštite; | Trenutni broj postojećih standarda u sistemu socijalne i dječje zaštite za koje je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu definisao preporuke  5 standarda | | Do kraja 2026. godine, će biti povećan broj standarda za koje je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu definisao preporuke na:  14 standarda | | Do kraja 2028. godine, će biti povećan broj standarda za koje je Zavod definisao preporuke na:  20 standarda | |
| **Indikator učinka 3:** Povećan broj profesionalaca/ki koji/e dobijaju supervizijsku podršku u sistemu socijalne i dječje zaštite; | 24 supervizijske grupe | | 29 supervizijskih grupa | | 49 supervizijskih grupa | |
| Broj supervizanata/tkinja  152 | | Broj supervizanata/tkinja  187 | | Broj supervizanata/tkinja  290 | |
| **Indikator učinka 4:** Nadogradnja baze podataka za registar licenciranih stručnih radnika/ca, evidenciju akreditovanih programa obuke i evidenciju o realizovanim programima obuka ; | Broj baza podataka 1 | | Broj baza podataka 2 | | Broj baza podataka 3 | |
| **Indikator učinka 5:** Povećanje broja inspekcijskih nadzora iz oblasti socijalne i dječije zaštite; | 250 inspekciskijh nadzora na godišnjem nivou | | 275 inspekciskijh nadzora na godišnjem nivou | | 300 inspekciskijh nadzora na godišnjem nivou | |
| **Indikator učinka 6:** Povećanje broja nadzora nad stručnim radom | 15 nadzora na godišnjem nivou nad stručnim radom | | 55 nadzora na godišnjem nivou nad stručnim radom | | 75 nadzora na godišnjem nivou nad stručnim radom | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3** | **Indikator**  **rezultata** | | **Nadležne institucije** | **Planirani i krajnji rok za realizaciju aktivnosti** | **Planirana sredstva** | **Izvor finansiranja** |
| 3.1 Izmjena Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite; | Izmijenjen Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite; | | MRSS, ZSDZ, UI – OISDZ, PU, NVO | I kvartal 2025-II kartal 2025. | Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 3.2 Izmjena Pravilnika o vršenju nadzora nad stručnim radom ustanova, drugih oblika organizovanja i fizičkih lica koji obavljaju djelatnost socijalne i dječje zaštite; | Izmijenjen Pravilnik o vršenju nadzora nad stručnim radom ustanova, drugih oblika organizovanja i fizičkih lica koji obavljaju djelatnost socijalne i dječje zaštite; | | MRSS, ZSDZ, UI – OISDZ, PU, NVO | I kvartal 2025-II kvartal 2025. | Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 3.3 izrađen Zakon o vještačenju invaliditeta; | Utvrđen predlog Zakona o vještačenju invaliditeta kojim će biti propisani uslovi za osnivanje Zavoda za vještačenje invaliditeta; | | MRSS, MF, MZ, MPNI,MLJM, NVO | III kvartal 2024-III kvartal 2024 | Redovna budžetska sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 3.4 Osnivanje Zavoda za vještačenje invaliditeta; | Osnovan Zavod za vještačenje invaliditeta; | | VCG,MRSS | III kvartal 2024-IV kvartal 2024 | 50.000 | EU budžetska sredstva |
| 3.5 Izrada i usvajanje Uredbe o jedinstvenoj metodologiji vještačenja invaliditeta; | Izrađena Uredba o jedinstvenoj metodologiji vještačenja invaliditeta; | | MRSS, MF, MZ, MPNI,MLJM, NVO | IV kvartal 2024-II kvartal 2025 | Redovna budžetska sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 3.6 Izrada Analize o načinu rada centara za socijalni rad; | Izrađena Analize o načinu rada centara za socijalni rad; | | ZSDZ, MRSS, UI – OISDZ, PU, NVO | III kvartal 2024-I kvartal 2025. | 5.500,00 | Redovna budžetska sredstva |
| 3.7 Zapošljavanje novog kadra u Direkciji za stručni nadzor; | Zaposlena dva izvršioca/ dvije izvršiteljke; | | MRSS | III kvartal 2024-I kvartal 2025. | 23.000,00 | Redovna budžetska sredstva |
| 3.9 Zapošljavanje voditelja/ki slučaja u centarima za socijalni rad; | Zaposleno 50 voditelja/ki slučaja; | | CZSR | II kvartal 2024-IV kvartal 2025 | 600.000,00 | Redovna budžetska sredstva |
| 3.10 Povećan broj inspektora socijalne i dječje zaštite | Zaposlena dva inspektora socijalne i dječje zastite u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; | | UIP | I kvartal 2025- IV kvartal 2025 | 26.400,00 | Redovna budžetska sredstva |
| 3.11 Poboljšanje uslova rada u centrima za socijalni rad u pogledu prostora i opreme; | Obezbijeđen prostor i oprema za Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva – Područna jedinica Budva | | MRSS | III kvartal 2024-IV kvartal 2024 | 10.000,00 | Donatorska sredstva |
| 3.12 Promovisanje rada i rezultata centara za socijalni rad u zajednici i u javnosti kroz kampanje, uključujući nastavak aktivnosti dani otvorenih vrata i aktivnosti za podizanje svijesti o pravima iz oblasti socijalne i dječje zaštite; | Organizovani dani otvorenih vrata i aktivnosti za podizanje svijesti o pravima iz oblasti socijalne i dječje zaštite u 13 centara za socijalni rad; | | CZSR | III kvartal 2024- IV kvartal 2025 | 30.000,00 | Redovna budžetska sredstva |
| 3.13 Obezbjeđivanje fizičke pristupačnosti centra za socijalni rad Herceg Novi za lica sa invaliditetom | Obezbijeđena fizička pristupačnosti u Centru za socijalni rad Herceg Novi izradom pristupnih rampi i staza za potrebe lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom i taktilnih oznaka za slabovide i slijepe; | | CZSR | IV kvartal 2024-IV kvartal 2024 | 4.000,00 | Redovna budžetska sredstva |
| 3.14. Obezbjeđivanje pristupačnosti u svim centrima za socijalni rad u smislu pristupačnih informacija i pružanju proceduralnih adaptacija; | Obezbijeđena pristupačnost u svim centrima za socijalni rad u smislu pristupačnih informacija i pružanju proceduralnih adaptacija; | | CZSR | III kvartal 2025 – IV kvartal 2025 | 20.000 | Redovna budžetska sredstva |
| 3.15 Sistematizovanje radnog mjesta romski medijator/ka u oblasti socijalne zaštite u centrima za socijalni rad u opštinama Bar, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj; | Sistematizovano radno mjesto romski medijator/ka u oblasti socijalne zaštite u centrima za socijalni rad u opštinama Bar, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj;  Zaposlen romski medijator/ka u oblasti socijalne zaštite u centrima za socijalni rad u opštinama Bar, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj . | | CZSR | III kvartal 2024- IV kvartal 2024  I kvartal 2025- IV kvartal 2025 | Redovna budžetska sredstva  80.0000 | Redovna budžetska sredstva |
| 3.16 Angažovanje novih izvršilaca/teljki na analitičko-istraživačkim poslovima u ZSDZ; | | Angažovana 2 izvršioca/teljke na analitičko-istraživačkim poslovima; | ZSDZ MF  MRSS | I kvartal 2025. odine - IV kvartal 2025. godine | 24.000,00 | Budžet Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu |
| 3.17 Organizovanje obuka za zaposlene za unapređenje analitičko istraživačkih vještina; | | Organizovana 1 obuka za minimum 15 zaposlenih | ZSDZ  MF | III kvartal 2025. godine - IV kvartal 2025. godine | 3.500,00 | Budžet Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu |
| 3.18 Povećanje broja realizovanih analiza/izvještaja; | | 4 analize/istraživanja izrađena i realizovana do kraja 2025. godine; | ZSDZ  MF | III kvartal 2024. godine - IV kvartal 2025. godine | 16.000,00 | Budžet Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu |
| 3.19Obezbjeđivanje finansijske podrške za realizaciju dvogodišnje edukacije za 15 profesionalaca/ki koji/e će se obučiti za pružanje supervizije po razvojno-integrativnom modelu u oblasti socijalne i dječje zaštite; | | Obezbjeđena sredstva i ugovoren datum početka obuke; | ZSDZ  MF | III kvartal 2024. godine - IV kvartal 2025. godine | 22.000,00 | Budžet Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu  Donatorska sredstva |
| 3.20Izrada Analize akreditovanih programa obuka; | | Izrađena analiza kojom će biti utvrđena dinamika procesa akreditacije programa obuka i sistematizovani akreditovani programi prema sadržaju; | ZSDZ | IV kvartal 2024. godine - II kvartal 2025. godine | Redovna budžetksa sredstva | Budžet Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu |
| 3.21Razvijanje indikatora za diferenciranje akreditovanih programa obuka; | | Izrađeni indikatori za diferenciranje akreditovanih programa obuka; | ZSDZ | II kvartal 2025. godine - IV kvartal 2025. godine | Redovna budžetska sredstva | Budžet Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu |
| 3.22 Unapređenje baze podataka licenciranih stručnih radnika/ca kroz informacioni sistem (SWIS) | | Unaprijeđena baza kroz povećanje mogućnosti za obuhvat svih relevantnih podataka; | MRSS  ZSDZ | IV kvartal 2024. godine - IV kvartal 2025. godine | 3.000 | Vlada Crne Gore |
| **Operativni cilj 4:** | | **Proširenje i unapređenje funkcionalnosti i infrastrukure Informacionog sistema socijalnog staranja (e-socijala)[[1]](#footnote-1)** | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Broj novih prava iz socijalne i dječije zaštite (funkcionalnosti) obuhvaćenih informacionim sistemom | | Trenutno je 21 pravo iz socijalne i dječije zaštite obuhvaćeno informacionim sistemom | Minimum 24 prava iz socijalne i dječije zaštite će biti obuhvaćena informacionim sistemom | | Minimum 27 prava iz socijalne i dječije zaštite će biti obuhvaćena informacionim sistemom | |
| **Indikator učinka 2:**  Broj elektronskih usluga dostupnih građanima | | Trenutno nijedna elektronska usluga nije dostupna građanima | Razvijene i funkcionalne 2 elektronske usluge koje su dostupne građanima | | Razvijeno i funkcionalno 7 elektronskih usluga koje su dostupne građanima | |
| **Indikator učinka 3:**  Povećanje broja pružalaca usluga koji imaju pristup informacionom sistemu | | Trenutni broj pružalaca usluga koji imaju pristup informacionom sistemu: 8 | Minimum 15 pružalaca usluga koji imaju pristup informacionom sistemu | | Minimum 27 pružalaca usluga koji imaju pristup informacionom sistemu | |
| **Indikator učinka 4:**  Urađen re-inženjering Informacionog sistema (prelazak na nove tehnologije) | | Postojeći ISSS je zasnovan na zastarjelim tehnološkim rješenjima | Do kraja 2027. godine uspostavljen ISSS zasnovan na novim tehnologijama | | Poboljšana efikasnost sistema (brži odgovor na zahtjev korisnika sistema kroz optimizaciju procesa i korišćenje novih tehnologija) i olakšana interoperabilnost (razmjena podataka) sa drugim sistemima , uključujući prikupljanje i disegregaciju podataka po rodu i polu | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja za period 2024-2025** | | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | **Planirani i krajnji rok za realizaciju aktivnosti** | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| 4.1 Stvaranje tehničkih uslova za implementaciju propisa u informacioni sistem; | | 3 nove funkcionalnosti u informacionom sistemu; | MRSS | III kvartal 2024 - IV kvartal 2025 | 650.000€ | Budžet Crne Gore |
| 4.2. Izrada Tenderske specificikacije za razvoj i re-faktoring Informacionog sistema; | | Tenderska specifikacija je izrađena uzimajuću u obzir nalaze analize procesa rada centara za socijalni rad i licenciranih pružaoca usluga, a koja se odnosi na ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite; | MRSS | I kvartal 2024.godine - IV kvartal 2024.godine | 9.000€ | Budžet Crne Gore |
| 4.3 Optimizacija postojećih funkcionalnosti prelaskom na nove tehnologije Informacionog sistema; | | Sproveden je Re-faktoring Informacionog sistema, radi optimizacije istog i prelaska na nove softverske alate; | MRSS | IV kvartal 2024.godine - IV kvartal 2025.godine | 870.000€ | Budžet Crne gore |
| 4.4 Unapređenje obrade i analize podataka, kao i pristupa podacima i informacijama u Informacionom sistemu; | | 3 nova i 4 ažururana postojeća tipa izvještaja unutar modula Business Intelligence (BI) | MRSS | IV kvartal 2025.godine - IV kvartal 2027.godine | Sadržano u tački 4.1 | Budžet Crne gore |
| 4.5 Povezivanje sa informacionim sistemima drugih institucija u cilju rasterećenja krajnih korisnika/ca prilikom prikupljanja neophodne dokumentacije za ostvarivanja prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite; | | 2 nova razvijena webservisa u cilju razmjene podataka sa informacionim sistemima drugih institucija; | MRSS i institucija sa kojima će se razmjenjivati podaci | IV kvartal 2025.godine-IV kvartal 2027.godine | Sadržano u tački 4.1 | Budžet Crne gore |
| 4.6 Omogućavanje uvida centrima za socijalni rad u kapacitete licenciranih pružaoca usluga, u cilju efikasnijeg donošenja odluka u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite; | | Razvijene funkcionalnosti kroz informacioni sistem koje obezbjeđuju uvid u kapacitete licencirarnih pružaoca usluga  Razvijene funkcionalnosti koje obezbješuju uvid centrima za socijalni rad u kapacitete prihvatilišta-skloništa za žrtve rodno zasnovanog nasilja koji će biti razvijeni do kraja 2025; | MRSS | II kvartal 2026.godine-IV kvartal 2027.godine | Sadržano u tački 4.1 | Budžet Crne gore |
| 4.7 Nadogradnja informacionog sistema u cilju praćenje podataka o rodu i polu korisnika prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite[[2]](#footnote-2) | | Omogućeno unošenja podataka o rodu i polu korisnika iz oblasti socijalne i dječje zaštite kroz informacioni sistem | MRSS | IV kvartal 2025.godine-IV kvartal 2027.godine | Sadržano u tački 4.1 | Budžet Crne gore |
| 4.8 Omogućavanje ostvarivanja prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite elektronskim putem; | | Razvijen portal za pružanje elektronskih usluga; | MRSS | I kvartal 2025.godine-IV kvartal 2025.godine | 40.000€ | Budžet Crne gore |
| 4.9 Snabdijevanje zamjenskog hardvera i unaprjeđenje mrežne i hardverske infrastrukture u svim javnim ustanovama socijalne i dječije zaštite (35 lokacije širom Crne Gore), kao i na centralnoj lokaciji u Data centru državnih organa; | | Nabavljena i stavljena u rad oprema/hardverska infrastruktura na 35 lokacija; | MRSS | I kvartal 2024.godine-IV kvartal 2027.godine | 500.000€ | Budžet Crne gore |
| 4.10 Kontinuirano održavanja aplikativnog rješenja Informacionog sistema; | | Nesmetan i optimalan rad Informacionog sistema; | MRSS | I kvartal 2024.godine-IV kvartal 2027.godine | 520.000€ | Budžet Crne gore |
| 4.11 Kontinuirano održavanja računara, servera Informacionog sistema i mreže; | | Nesmetan i optimalan rad hardverske infrasturkture za Informacioni sistem; | MRSS | I kvartal 2024.godine-IV kvartal 2027.godine | 200.000€ | Budžet Crne gore |
| 4.12 Održavanje obuka u cilju unapređenja kapaciteta korisnika/ca informacionog sistema za adekvatno korišćenje i administraciju Informacionog sistema; | | 30 održanih obuka | MRSS | I kvartal 2024.godine- IV kvartal 2027.godine | Sadržano u tački 4.1 | Budžet Crne gore |

1. Većina aktivnost Operativnog cilja 4 planirana je do kraja 2027.godine, s obzirom na Sporazum sa UNDP, kao i budžet predviđen za realizaciju aktivnosti. [↑](#footnote-ref-1)
2. Uporedo sa realizacijom ove aktivnosti neophodno je sve forme zahtjeva korisnika u centrima za socijalni rad dopuniti podacima o rodu i polu [↑](#footnote-ref-2)