

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **JU CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE**  **PREDLOG PLANA RADA ZA 2024. GODINU** | | | | |
| **ODJELJENJE ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ KVALIFIKACIJA** | | | | |
| **Aktivnosti** | **Indikator rezultata** | **Nosilac aktivnosti** | **Period realizacije** | **Izvor sredstava** |
| **IZRADA DOKUMENATA ZA RAZVOJ KVALIFIKACIJA** | | | | |
| 1. Završetak izrade standarda zanimanja započetih u 2023. godini | * Završeno i usvojeno **32 standarda zanimanja** (likovna umjetnost - 9, hortikultura – 6, ginekologija – 2, radiologija – 1, željeznički saobraćaj – 9, kuvarstvo (revizija) - 5) | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I kvartal (likovna umjetnost, hortikultura, ginekologija, radiologija, kuvarstvo)  II kvartal (željeznički saobraćaj) | *Budžet CSO-a* |
| 1. Obuka članova radnih grupa za izradu standarda stručnih kvalifikacija u skladu sa akreditovanim programom | * Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore (likovna umjetnost, hortikultura, ginekologija, radiologija, željeznički saobraćaj, kuvarstvo) | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I kvartal (likovna umjetnost, hortikultura, ginekologija, radiologija)  II kvartal (kuvarstvo)  III kvartal (željeznički saobraćaj) | *Budžet CSO-a* |
| 1. Izrada standarda stručnih kvalifikacija u skladu sa standardima zanimanja | * Urađeno i usvojeno **32 standarda stručnih kvalifikacija** (likovna umjetnost - 9, hortikultura – 6, ginekologija – 2, radiologija – 1, željeznički saobraćaj - 9, kuvarstvo (revizija) - 5) | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | II kvartal (likovna umjetnost, hortikultura, ginekologija, radiologija)  III kvartal (kuvarstvo)  IV kvartal (željeznički saobraćaj) | *Budžet CSO-a* |
| 1. Obuka članova radnih grupa za izradu standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja u skladu sa akreditovanim programom | * Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore (mašinstvo, likovna umjetnost, hortikultura) | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I-II kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Izrada standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja uporedo sa nastavnim planovima modularizovanih obrazovnih programa | * Urađeno i usvojeno **3 standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja** (mašinstvo - 1, likovna umjetnost - 2) * Urađeno i usvojeno još 2 standarda **kvalifikacija nivoa obrazovanja** u zavisnosti od budžeta (hortikultura - 2) | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | II kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Obuka članova radnih grupa za izradu modularizovanih obrazovnih programa | * Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore (mašinstvo, likovna umjetnost, hortikultura) | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Izrada modularizovanih, kreditno vrednovanih obrazovnih programa | * Urađeno i usvojeno **3 (3+2)** **standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja** (mašinstvo - 1, likovna umjetnost - 2) * Urađeno i usvojeno još 2 standarda **kvalifikacija nivoa obrazovanja** u zavisnosti od budžeta (hortikultura - 2) | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | II kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Analiza usvojenih profila i nivoa obrazovanja nastavnika i saradnika u nastavi i njihovo usaglašavanje u okviru istih ili srodnih modula | * Izvršena analiza objedinjenih profila i nivoa obrazovanja nastavnika i saradnika u nastavi * Usaglašeni profili i nivoi obrazovanja nastavnika i saradnika u nastavi u okviru istih ili srodnih modula * Profili usvojeni na Nacionalnom savjetu u okviru postojećih i novih obrazovnih programa | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | II kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Izrada modula slobodnih aktivnosti | * Pripremljeni moduli slobodnih aktivnosti sa različitim temama * Moduli usvojeni na Nacionalnom savjetu | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I-II kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Priprema ishoda učenja iz modula sa (\*) iz usvojenih modularizovanih obrazovnih programa za poslodavce koji realizuju dualno obrazovanje (u A3 formatu) | * Pripremljeni ishodi učenja za poslodavce koji realizuju dualno obrazovanje iz modularizovanih obrazovnih programa nivoa III koji su usvojeni od 2017. do 2023. godine u A3 formatu * Odštampani ishodi učenja za poslodavce | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I-II kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Prilagođavanje i/ili izrada obrazovnih pograma ili modula koji vode sticanju stručnih kvalifikacija i kvalifikacija nivoa obrazovanja namijenjenih učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama | * Prilagođeno ili pripremljeno najmanje 15 programa ili modula iz obrazovnih programa koji vode sticanju stručnih kvalifikacija kako bi zadovoljili potrebe inkluzivnog obrazovanja, socijalnih potreba i integracije | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | II-III kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Analiza postojećih kvalifikacija radi utvrđivanja potrebe za njihovim osavremenjavanjem i/ili razvojem novih, uključujući rezultate analize tržišta rada | * Utvrđeni prioriteti i plan osavremenjavanja postojećih i razvoja novih kvalifikacija različitih tipova po sektorima | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | III kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Organizacija okruglih stolova u cilju podrške privrede razvoju kvalifikacija relevantnih za tržište rada | * Organizovani okrugli stolovi iz planiranih stručnih oblasti (najmanje 3) | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | III kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Obuka članova radnih grupa za izradu standarda zanimanja u skladu sa akreditovanim programima | * Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore (najmanje 3) | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | IV kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Izrada novih ili revizija postojećih standarda zanimanja, zasnovanih na analizi potreba tržišta rada, u saradnji sa poslodavcima | * Započeta izrada novih ili revizija najmanje 10 standarda zanimanja | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | IV kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Izrada standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i obrazovnih programa nivoa IV2 (majstorski ispit) u skladu sa Metodologijom (ukoliko se usvoji) | * Započeta izrada standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i obrazovnog programa nivoa IV2 u skladu sa Metodologijom (ukoliko se usvoji) | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | IV kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Izrada standarda zanimanja koji vode sticanju višeg stručnog obrazovanja Policajac | * Započeta izrada najmanje 2 standarda zanimanja koji vode sticanju višeg stručnog obrazovanja Policajac | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | IV kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Obuka članova radnih grupa za izradu ispitnih kataloga za sticanje stručnih kvalifikacija u skladu sa akreditovanim programom obrazovanja odraslih | * Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore (najmanje 3) | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija do usvajanja nove sistematizacije prema kojoj to više nije nadležnost navedenog Odjeljenja** | Kontinuirano (po potrebi) | *Budžet CSO-a* |
| 1. Izrada ispitnih kataloga za sticanje stručnih kvalifikacija u skladu sa akreditovanim programom obrazovanja odraslih | * Urađeno i usvojeno najmanje 5 ispitnih kataloga za sticanje stručnih kvalifikacija, u skladu sa utvrđenim prioritetima | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija do usvajanja nove sistematizacije prema kojoj to više nije nadležnost navedenog Odjeljenja** | Kontinuirano (po potrebi) | *Budžet CSO-a* |
| 1. Priprema predloga izrade udžbenika za Konkurs i predloga za dopunu recenzentske liste u skladu sa Konkurskom za pribavljanje rukopisa ZUNS-a | * Izrađena analiza i dat predlog izrade udžbenika i dopune recenzentske liste, u skladu sa modularizovanim obrazovnim programom * Usvojen predlog dopune recenzentske liste po sektorima na Nacionalnom savjetu | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | Kontinuirano (po potrebi) | */* |
| **IMPLEMENTACIJA - OBUKE NASTAVNIKA/KOORDINATORA/PEDAGOGA/DIREKTORA/ORGANIZATORA PRAKTIČNOG OBRAZOVANJA** | | | | |
| 1. Obuka nastavnika stručnih modula za realizaciju modularizovanih obrazovnih programa - za planiranje nastave, vođenje odjeljenjske knjige, provjeravanje i ocjenjivanje ishoda učenja, prema akreditovanim programima | * Organizovane obuke nastavnika stručnih modula koji realizuju nastavu po modularizovanim obrazovnim programima, u skladu sa prijavama - okvirno 10 obuka * Osposobljeni nastavnici koji realizuju modularizovane obrazovne programe – okvirno 100 nastavnika | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | III-IV kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Obuka novih koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa i organizacija godišnjih sastanaka, po sektorima | * Održana obuka novih koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa * Održani godišnji sastanci koordinatora za praćenje realizacije obrazovnih programa, po sektorima u okviru Teams-a | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | IV kvartal (obuka novih koordinatora)  Kontinuirano (godišnji sastanci) | *Budžet CSO-a* |
| 1. Obuka pedagoga/psihologa za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa i organizacija tematskih sastanaka | * Održana obuka pedagoga/psihologa za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa i dr. * Održani tematski sastanci sa pedagozima/psiholozima/koordinatorima (rad sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama, rad sa darovitim učenicima, planiranje i ocjenjivanje i dr.) | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | IV kvartal (obuka pedagoga/psihologa)  Kontinuirano (tematski sastanci) | *Budžet CSO-a* |
| 1. Obuka/Savjetovanje direktora/pomoćnika direktora na različite teme, u skladu sa utvrđenim prioritetima i potrebama | * Održana obuka/savjetovanje direktora/pomoćnika direktora na različite teme u skladu sa prioritetima i potrebama | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | Kontinuirano (tematski sastanci) | *Budžet CSO-a* |
| 1. Savjetovanje nastavnika opšteobrazovnih predmeta za realizaciju modularizovanih obrazovnih programa – za vođenje odjeljenjske knjige | * U saradnji sa ZZŠ, organizovana savjetovanja nastavnika opšteobrazovnih predmeta koji realizuju nastavu po modularizovanim obrazovnim programima * Osposobljeni nastavnici opšteobrazovnih predmeta koji realizuju obrazovne programe – okvirno 100 nastavnika | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | IV kvartal | *Budžet CSO-a* |
| 1. Unapređenje kapaciteta školskih timova za karijernu orijentaciju | * Održane obuke za školske timove za karijernu orijentaciju, prema akreditovanom programu | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | Kontinuirano | *Budžet CSO-a* |
| **IMPLEMENTACIJA – SAVJETODAVNA PODRŠKA ŠKOLAMA** | | | | |
| 1. Savjetodavna podrška školama u realizaciji modularizovanih obrazovnih programa, posebno u planiranju i ocjenjivanju | * Organizovane savjetodavne posjete u najmanje 10 srednjih stručnih, mješovitih i umjetničkih škola u cilju pružanja podrške u realizaciji modularizovanih obrazovnih programa | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | Kontinuirano | *Budžet CSO-a* |
| 1. Savjetodavna podrška školama u radu koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa | * Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u radu koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa, po potrebi * Urađena analiza Izvještaja koordinatora | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | Kontinuirano (savjetodavni sastanci)  I-II kvartal (Analiza Izvještaja koordinatora) | *Budžet CSO-a* |
| 1. Savjetodavna podrška školama u radu sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama | * Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u planiranju individualizovane nastave i radu sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama, po potrebi | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | Kontinuirano | *Budžet CSO-a* |
| 1. Savjetodavna podrška školama u radu sa darovitim učenicima | * Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u radu sa darovitim učenicima, najmanje jednom u polugodištu * Izrađen izvještaj o predatim izvještajima za 2022/23. i planovima za 2023/24. školsku godinu * Sakupljeni izvještaji i planovi za 2023/24. godinu | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | Kontinuirano | *Budžet CSO-a* |
| 1. Savjetodavna podrška školama u radu organizatora praktičnog obrazovanja | * Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u radu organizatora praktičnog obrazovanja, po potrebi | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | Kontinuirano | *Budžet CSO-a* |
| 1. Podrška školama u pripremi završnog i stručnog ispita | * Održani sastanci u cilju pružanja podrške u pripremi završnog ispita * Dopunjena i usaglašena baza pitanja i odgovora za obrazovne programe u okviru kojih se polaže završni ispit u školskoj 2023/2024. godini * Pripremljeni predlozi članova komisija za Ispitni centar i pružena podrška u organizaciji stručnog ispita | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | Kontinuirano | *Budžet CSO-a* |
| 1. Podrška školama u radu preduzeća za vježbu kroz aktivnosti Servis Centra | * Izvršena registracija novih preduzeća za vježbu i otvaranje žiro računa u školskoj 2023/2024. godini * Objavljeni rezultati poslovanja preduzeća za vježbu tokom školske 2023/2024. godine | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | Kontinuirano | *Budžet CSO-a* |
| **TAKMIČENJA/SAJMOVI/KONFERENCIJE/PROMOCIJA** | | | | |
| 1. Priprema plana organizacije državnih takmičenja učenika srednjih stručnih škola i definisanje koncepta i propozicija za pojedine stručne oblasti | * Pripremljen plan organizacije državnih takmičenja po stručnim oblastima * Usaglašene postojeće i po potrebi urađene nove propozicije za državna takmičenja iz oblasti muzičke umjetnosti, turizma, kuvarstva, restoraterstva, elektrotehnike, frizerskih usluga i sl. (u skladu sa budžetom za organizaciju takmičenja) * Usaglašene i odštampane propozicije i posteri za takmičenja u skladu sa planiranom dinamikom održavanja takmičenja | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I-II kvartal | */* |
| 1. Organizacija državnih takmičenja učenika u vještinama, po stručnim oblastima, u skladu sa pripremljenim planom i propozicijama | * Organizovano najmanje 5 državnih takmičenja iz oblasti: muzičke umjetnosti, turizma, kuvarstva, restoraterstva, elektrotehnike, frizerskih usluga i sl. (u skladu sa budžetom za organizaciju takmičenja) | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I-II kvartal (restoraterstvo i kuvarstvo)  II kvartal (muzička umjetnost, turizam, frizerske usluge)  IV kvartal (elektrotehnika) | *Budžet CSO-a i donacija od potencijalnih sponzora* |
| 1. Organizacija učešća učenika na Međunarodnom takmičenju (sajmu) preduzeća za vježbu u Plovdivu | * Pripremljen plan učešća i prijavljeni takmičari * Organizovano učešće crnogorskog tima na Međunarodnom takmičenju (sajmu) preduzeća za vježbu u Plovdivu | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | II kvartal | *Budžet CSO-a i donacija iz Erasmus+ projekta Bridge* |
| 1. Organizacija učešća crnogorskog tima na CroatiaSkills takmičenju iz odabranih stručnih oblasti u Zagrebu | * Pripremljen plan i prijavljeni takmičari iz odgovarajućih stručnih oblasti * Organizovano učešće crnogorskog tima na CroatiaSkills takmičenju iz odabranih stručnih oblasti | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | II kvartal | *Budžet CSO-a i donacija* |
| 1. Promocija obrazovnih programa u stručnom obrazovanju u cilju upisa učenika u stručne škole | * Pripremljen promotivni materijal za upis učenika u srednje stručne škole * Dopunjeni, odštampani i podijeljeni flajeri učenicima osnovnih škola | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | II kvartal | *Budžet CSO-a i donacija* |
| 1. Učešće na konferencijama/događajima koji vode stručnom usavršavanju iz oblasti stručnog obrazovanja | * Obezbijeđeno učešće zaposlenih u Odjeljenju na najmanje jednoj konferenciji/događajima koji vode stručnom usavršavanju iz oblasti stručnog obrazovanja | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | Kontinuirano | *Budžet CSO-a* |
| **REALIZACIJA AKTIVNOSTI UZ PODRŠKU PROJEKATA** | | | | |
| 1. Organizacija mobilnosti učenika i nastavnika u okviru projekta – Connected through mobility | * Realizovane aktivnosti u okviru G-VET projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I-II kvartal | *Projekat “Connected through mobility”* |
| 1. Učešće u aktivnostima projekta G-VET | * Realizovane aktivnosti u okviru G-VET projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I-IV kvartal | *Projekat “G-VET”* |
| 1. Učešće u aktivnostima projekta Move to improve | * Realizovane aktivnosti u okviru Move to improve projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I-IV kvartal | *Projekat “Move to improve”* |
| 1. Izrada reginalno usaglašenih materijala za nastavnike urađenih na osnovu regionalno usaglašenih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija | * Urađen i usaglašen materijal za nastavnike na regionalnom nivou sa 6 zemalja za Agrotehničara i Bravara * Održani regionalni i nacionalni sastanci | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I-II kvartal | *Projekat koji vodi ERISEEE* |
| 1. Izrada regionalno usaglašenih standarda kvalifikacija | * Urađen i usvojen 1 standarda kvalifikacija Bravar koji je usklađen na regionalnom nivou sa 6 zemalja * Održani regionalni i nacionalni sastanci | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I-II kvartal | *Projekat koji vodi ERISEEE* |
| 1. Izrada procedura i vodiča za realizaciju praktičnog obrazovanja kod poslodavca u školskom i dualnom obliku | * Urađene procedure za realizaciju praktičnog obrazovanja kod poslodavca u školskom i dualnom obliku sa pratećim formularima * Urađen priručnik za realizaciju praktičnog obrazovanja kod poslodavca u školskom i dualnom obliku | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I kvartal | *Projekat koji vodi OeAD* |
| 1. Obuka organizatora praktičnog obrazovanja u skladu sa urađenim procedurama i akreditovanim programom | * Održana obuka organizatora praktičnog obrazovanja u skladu sa urađenim procedurama i akreditovanim programom | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I kvartal | *Projekat koji vodi OeAD* |
| 1. Učešće u aktivnostima projekta Eco-Social entrepreneurship | * Realizovane aktivnosti u okviru Eco-Social entrepreneurship projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I-IV kvartal | *Projekat Eco-Social entrepreneurship* |
| 1. Učešće u aktivnostima projekta Bridge | * Realizovane aktivnosti u okviru Bridge projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I-IV kvartal | *Projekat Bridge* |
| 1. Učešće u aktivnostima projekta EmployVET | * Realizovane aktivnosti u okviru EmployVET projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | I-IV kvartal | *Projekat EmployVET* |
| **PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJA, PROGRAMA I AKCIONIH PLANOVA** | | | | |
| 1. Učešće u izradi i praćenju implementacije strategija i akcionih planova | Kontinuirano praćenje aktivnosti u okviru realizacije sljedećih strategija:   * Strategija razvoja stručnog obrazovanja * Strategija pametne specijalizacije * Strategija za digitalizaciju obrazovanja * Strategija za sprovođenje industrijske politike Crne Gore * Program razvoja zdravstvenog turizma * Strategija razvoja turizma * Strategija zapošljavanja * Strategija inkluzivnog obrazovanja * Program podrške darovitim učenicima * Strategija karijernog vođenja i savjetovanja * Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje | **Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija** | Kontinuirano | */* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH I CJELOŽIVOTNO UČENJE** | | | | |
| **Aktivnosti** | **Indikator rezultata** | **Nosilac aktivnosti** | **Vremenski okvir** | **Izvor sredstava** |
| 1. Izrada programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija i drugih programa obrazovanja | * 10 programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija: * Rendgenski tehničar IV1 * Recepcioner za Welness i SPA IV1 * Restoranski konobar III * Barmen III * Barista III * Instalater grijanja i klimatizacije III * Sobarica II * Servir II * I dva programa obrazovanja prilagođena starijim osobama | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | I-IV kvartal | Budžet  6.700,00€ |
| 1. Aktivnosti promocije obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja: 2. Organizacija manifestacije „XXIII Dani obrazovanja i učenja odraslih“ 3. Obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti 4. Obilježavanje Međunarodnog dana starijih | * Izvještaj o realizovanim aktivnostima u okviru manifestacije „XXIII Dani obrazovanja i učenja odraslih“ * Izvještaj o aktivnosti koja je realizovana u cilju obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti * Izvještaj o aktivnosti koja je realizovana u cilju obilježavanja Međunarodnog dana starijih | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | III i IV kvartal | Budžet  1.500,00€ |
| 1. Radionica za RE roditelje | * Izvještaj sa realizovanih radionica | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | II-III kvartal | 325,00€ |
| 1. Aktivnosti za promociju obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja i podsticanje širenja mreže organizatora obrazovanja odraslih | * Izvještaj sa promotivnih aktivnosti | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | I-IV kvartal | Budžet  445,00€ |
| 1. Obilazak i savjetodavne aktivnosti organizatora obrazovanja odraslih u centalnoj, sjevernoj i južnoj regiji (prvenstveno onih koji realizuju program osnovnog obrazovanja odraslih) | * Izvještaj sa obilaska organizatora obrazovanja odraslih | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | I-IV kvartal | Budžet  445,00€ |
| 1. Službena putovanja u inostranstvo | * Izvještaj sa službenog putovanja | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | I-IV kvartal | Budžet  2.500,00€ |
| 1. Članarina EAEA | * Dokaz o uplati članarine | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | I kvartal | Budžet  422.00€ |
| 1. Članarina EBSN | * Dokaz o uplati članarine | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | I kvartal | Budžet  400.00€ |
| 1. Praćenje unosa podataka organizatora obrazovanja u MEIS portal iz oblasti obrazovanja odraslih | * Saradnja i zajednička aktivnost sa Odjeljenjem za informaciono-komunikacione tehnologije Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | Kontinuirano | - |
| 1. Organizacija online savjetovanja organizatora obrazovanja odraslih o značaju blagovremnog i tačnog unosa podataka u MEIS bazu | * Izvještaj i saopštenje sa online savjetovanja | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | I i IV kvartal | - |
| 1. Organizacija stručnog usavršavanja zaposlenih kod organizatora obrazovanja odraslih na temu: Karijerno informisanje, savjetovanje i vođenje u obrazovanju odraslih | * Izvještaj sa stručnog usavršavanja, evaluacija i saopštenje | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | III kvartal | - |
| 1. Obilježavanje Međunarodnog dana kvaliteta – webinara na temu: Značaj sprovođenja interne evaluacije u ustanovama za obrazovanje odraslih | * Izvještaj sa webinara, evaluacija i saopštenje | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | IV kvartal | - |
| 1. Informisanje i savjetovanje organizatora obrazovanja odraslih, poslodavaca i građana o obrazovnoj ponudi za odrasle | * Pružanje informativnih i savjetodavnih usluga | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | Kontinuirano | - |
| 1. Poboljšanje obrazovne ponude za odrasle za sticanje i razvoj ključnih vještina i ključnih kompetencija | * Pružanje podrške zainteresovanim subjektima u izradi programa obrazovanja za razvoj ključnih vještina i ključnih kompetencija | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | Kontinuirano | - |
| 1. Stvaranje partnerskih mreža sa NVO sektorom u pogledu realizacije edukativnih aktivnosti | * Aktivnosti realizovane u saradnji sa NVO | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | Kontinuirano | - |
| 1. Realizacija programa andragoškog osposobljavanja nastavnog kadra koji radi u obrazovanju odraslih | * Broj obučenog nastavnog kadra | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | Kontinuirano | - |
| 1. Promotivne aktivnosti u cilju upoznavanja stručne javnosti sa značajem uvođenja mikrokvalifikacija u obrazovni sistem | * Izvještaj, evaluacija i saopštenje | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | II – IV kvartal | - |
| 1. Projektna aktivnost MC VET Organizacija regionalne radne grupe za definisanje mikrokvalifikacija | * Izvještaj evaluacija i saopštenje | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | I kvartal | 2.000,00€ |
| 1. Projektna aktivnost MC VET Učešće na kolegijalnoj aktivnosti učenja u Kragujevcu | * Izvještaj sa aktivnosti | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | IV kvartal | 300,00€ |
| 1. Projektna aktivnost VET WEB Program mobilnosti za jačanje vještina trenera u korišćenju EU digitalnih alata koji se održava u Barseloni, Španija | * Izvještaj sa aktivnosti | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | III kvartal | 3.000,00€ |
| 1. Projektna aktivnost VET WEB Program mobilnosti za poboljšanje inkluzivnosti u obrazovanju odraslih koji se održava u Pordenone, Italija | * Izvještaj sa aktivnosti | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | IV kvartal | 3.000,00€ |
| 1. Vođenje baze podataka o:  * licenciranim ustanovama obrazovanja odraslih * usvojenim i akreditovanim programima obrazovanja * nastavnom kadru koji je završio andragoško osposobljavanje | * Ukupan broj licenciranih ustanova obrazovanja odraslih * Ukupan broj usvojenih i akreditovanih programa obrazovanja * Ukupan broj nastavnog kadra koji je završio andragoško osposobljavanje | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | Kontinuirano | - |
| 1. Sprovođenje istraživanja o izazovima sa kojima se suočavaju licencirane ustanove za obrazovanje odraslih | * Broj orgnaizatora obrazovanja odraslih koji su obuhvaćeni istraživanjem * Objavljena publikacija o istraživanju | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | II i III kvartal | Budžet EPALE projekta |
| 1. Vodič kroz transverzalne vještine za nastavnike | * Objavljen vodič u elektronskoj i štampanoj verziji | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | II i III kvartal | Budžet EPALE projekta |
| 1. Regionalna konferencija o obrazovanju odraslih – tema: Medijska pismenost | * Broj učesnika konferencije * Zaključci sa konferencije | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | IV kvartal | Budžet EPALE projekta |
| 1. Stručno usavršavanje zaposlenih | * Broj zaposlenih i broj završenih obuka | **Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU** | Kontinuirano | Budžet CSO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ODJELJENJE ZA KVALITET I KONTINUIRANI PROFESIONALNI RAZVOJ** | | | | |
| **Aktivnosti** | **Indikator rezultata** | **Nosilac aktivnosti** | **Vremenski okvir** | **Izvor sredstava** |
| 1. Prilagođavanje nacionalnom sistemu standarda kompetencija za eksterne evaluatore razvijenih kroz regionalni projekat i njihovo usvajanje na Nacionalnom savjetu | * Usvojeni standardi kompetencija na Nacionalnom savjetu | **CSO/ZZŠ** | I kvartal | CSO, regionalni projekat |
| 1. Prilagođavanje nacionalnom sistemu upitnika za procjenu potreba za obukama eksternih evaluatora | * Prilagođen upitnik za procjenu potreba za eksterne evaluatore | **CSO/ZZŠ** | I kvartal | CSO, ZZŠ, regionalni projekat |
| 1. Sprovođenje upitnika za procjenu potreba za obukama eksternih evaluatora putem lime survey platforme | * Podijeljen i popunjen upitnik * Broj dobijenih odgovora | **CSO/ZZŠ** | II kvartal | CSO, ZZŠ regionalni projekat |
| 1. Na osnovu potreba eksternih evaluatora dobijenih upitnikom za procjenu potreba za obukama razviti program obuke za eksterne evaluatore za utvrđivanje kvaliteta rada ustanova | * Pripremljen dopunjen program obuke za eksterne evaluatore | **Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika** | III kvartal | CSO |
| 1. Na osnovu razvijenog programa organizovati obuke za eksterne evaluatore | * Broj organizovanih obuka | **Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika** | IV kvartal | CSO |
| 1. Sprovođenje aktivnosti praćenja učenika nakon završetka školovanja kroz pilotiranje upitnika za praćenje u tri stručne škole | * Obrađeni rezultati i urađena analiza praćenja učenika nakon završetka školovanja | **Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika** | II kvartal | CSO |
| 1. Organizovati obuke za nove evaluatore za evaluaciju ustanova po novoj metodologiji | * Broj organizovanih obuka * Broj obučenih evaluatora | **Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika** | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| 1. Pripremiti i realizovati godišnji plan eksternog vrednovanja rada ustanova i sistema osiguranja kvaliteta od strane eksternih nadzornih tijela | * Uspostavljen mehanizam za efikasno korišćenje podataka MEIS-a radi monitoringa i evaluacije rada u ustanovama * Pripremljen i usaglašen sa ZZŠ godišnji plan eksternog vrednovanja rada ustanova * Realizovane aktivnosti eksternog utvrđivanja kvaliteta, najmanje 11 škola i 10 organizatora obrazovanja odraslih, od čega pet auto-škola na godišnjem nivou * Pripremljeni odgovarajući izvještaji i preporuke | **Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika** | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| 1. Pratiti sprovođenje preporuka za poboljšanje vaspitno-obrazovnog procesa u skladu sa rezultatima eksternog vrednovanja i rezultata samoevaluacije | * Broj škola kod kojih je praćena realizacija preporuka * Broj realizovanih preporuka iz izvještaja | **Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika** | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| 1. Pratiti sprovođenje interne evaluacije u ustanovama | * 90% stručnih škola i 20% organizatora obrazovanja sprovodi internu evaluaciju | **Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika**  **Ustanove** | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO, Ustanove |
| 1. Omogućiti otvoreni pristup rezultatima vrednovanja | * Izvještaji o eksternom utvrđivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada objavljeni na sajtu CSO-a | **Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika** | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| 1. Obići sve poslodavce i utvrditi materijalne i kadrovske uslove za obrazovanje učenika | * Izvršen obilazak svih novih poslodavaca koji se po prvi put uključuju u dualno obrazovanje. * Unapređene procedure i sadržaji evidencije o poslodavcima kod kojih se realizuje praktično obrazovanje | **Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika** | III kvartal | CSO |
| 1. Obraditi sve pristigle zahtjeve za licenciranje nastavnika | * Obrađeni svi pristigli zahtjevi za licenciranje nastavnika | **Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika** | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| 1. Pripremanje, vrednovanje i izbor programa stručnog usavršavanja nastavnika u cilju izrade Kataloga programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2023/24. i 2024/25. godinu | * Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika usvojen od strane Nacionalnog savjeta | **Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika** | I kvartakl | CSO |
| 1. Unaprijediti profesionalni razvoj nastavnika, stručnih saradnika, instruktora, organizatora praktičnog obrazovanja i direktora 2. Izdavanje uvjerenja | * U zavisnosti od mogućnosti i zahtjeva organizovati obuke za nastavnike i direktore. Najmanje 22 obuke iz kataloga o stručnom usavršavanju nastavnika. * (Prioritetne teme: Samoevaluacija ustanova; Obezbjeđenje kvaliteta praktičnog obrazovanja kod poslodavaca; Osposobljavanje nastavnika za rad sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama i tranzicioni planovi; Osposobljavanje nastavnika za primjenu savremenih metoda u nastavi; Osposobljavanje ispitivača za završni ispit kod poslodavaca; Prevencija nasilja u školama; Bezbjedno korišćenje interneta i drugih). * Pripremljeni planovi rada KPR na nivou škole. * Izrađena analiza efekata usavršavanja nastavnika u stručnom obrazovanju. * Urađena uvjerenja za održane obuke. * Utvrđena lista programa iz kataloga stručnog usavršavanja nastavnika koji su prioritetni za stručno osposobljavanje nastavnika | **Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika** | Kontinuirano I-IV kvartal |  |
| 1. Napraviti tematsko istraživanje i urađena analiza na aktuelne teme u stručnom obrazovanju i obrazovanju odraslih | * Ispraćena realizacija završnih i stručnih ispita i sprovedena analiza rezultata. * Sprovedeno istraživanje realizacije praktične nastave (školski i dualni oblik). * Sprovedena analiza i pripremljene preporuke školama radi sprovođenja preventivnih mjera radi predupređenja i napuštanja obrazovanja i osipanja učenika. * Priprema izvještaja i preporuka | **Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika** | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| 1. Evaluacija realizacije i efekata modularizovanih obrazovnih programa | * Pripremljene smjernice za evaluaciju obrazovnih programa. * Sprovedena evaluacija i pripremljena analiza sa preporukama | **Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika,**  **Odjeljenje za razvoj kvalifikacija** | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| 1. Praćenje svih konferencija i dešavanja ETF Foruma za kvalitet VET-a i EQAVET mreže | * Učestvovanje na svim konferencijama u organizaciji ETF foruma i EQAVET mreže | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SLUŽBA ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I OPŠTE POSLOVE** | | | | |
| **Aktivnosti** | **Indikator rezultata** | **Nosilac aktivnosti** | **Period realizacije** | **Izvor sredstava** |
| 1. Pripremanje Finansijskog plana i finansijskih izvještaja | * Urađen i usvojen Finansijski plan za 2024. godinu po prioritetima u skladu sa raspoloživim sredstvima * Urađen i usvojen Finansijski izvještaj za 2023. godinu sa obrazloženjem * Urađeni i usvojeni kvartalni finansijski izvještaji za 2024. godinu sa obrazloženjem | **Služba za pravne, finansijske i opšte poslove**  **Direktorica**  **Upravni odbor CSO** | * januar 2024. * do kraja februara 2024. * do 15. u mjesecu nakon isteka kvartala | Budžet  Donacije |
| 1. Izrada plana Budžeta | * Urađen Plan Budžeta za 2025. godinu | **Služba za pravne, finansijske i opšte poslove**  **rukovodioci odjeljenja**  **Kabinet**  **Direktorica** | * 2.1. III kvartal 2024 | Budžet |
| 1. Priprema, realizacija i izvještavanje o javnim nabavkama | * Urađen Plan javnih nabavki za tekuću godinu u skladu sa propisima * Odluke, ugovori, profakture i evidencije nabavki * Urađen i usvojen Izvještaj o realizovanim nabavkama za 2023. godinu | **Služba za pravne, finansijske i opšte poslove**  **Kabinet**  **Direktorica**  **Upravni odbor CSO** | * do kraja januara 2024. * kontinuirano * I kvartal | Budžet  Donacije |
| 1. Vođenje upravnih radnji i postupaka | * Broj izdatih licenci za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama u skladu sa zahtjevima * Broj donijetih rješenja po zahtjevima za Slobodan pristup informacijama * Broj donijetih rješenja po zahtjevima za priznavanje inostranih sertifikata * Broj ugovora o djelu-baza * Izrađen izvještaj o unutrašnjim kontrolama * Izrađen i usvojen izvještaj o popisu imovine za 2023. godinu * Ažuriranje registra rizika | **Služba za pravne, finansijske i opšte poslove**  **Direktorica** | Kontinuirano   * I kvartal * I kvartal | Budžet |
| 1. Tehnička obrada i lektorisanje svih dopisa i dokumenata koje razvija CSO | Tehnički obrađeni i lektorisani:  Izvještaj o radu Centra   * Broj standarda zanimanja * Broj standarda kvalifikacija * Broj obrazovnih programa * Broj programa obrazovanja * Broj ispitnih kataloga * Broj drugih dokumenata Centra | **Služba za pravne, finansijske i opšte poslove**  **Kabinet direktorice** | Kontinuirano | Budžet |

**PREDLOG PLANA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH ZA 2024. GODINU**

U skladu sa članom 93 Zakona o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 008/21 od 26.01.2021, 059/21 od 04.06.2021) i članom 15, stav 1 Kolektivnog ugovor za javnu ustanovu Centar za stručno obrazovanje ("Službeni list Crne Gore", br. 060/16 od 23.09.2016, 033/18 od 14.05.2018), a prema odobrenim budžetskim sredstvima za 2024.godinu za JU Centar za stručno obrazovanje, predlažem Godišnji plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih za 2024. godinu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Oblast stručnog osposobljavanja i usavršavanja** | **Oblik stručnog osposobljavanja i usavršavanja** | **Broj zaposlenih koji će biti uključeni u stručno osposobljavanje i usavršavanje** | **Kvartal u kojem će se realizovati stručno osposobljavanje i usavršavanje** | **Iznos sredsatva potrebnih za stručno osposobljavanje i usavršavanje** |
|  | Stručno usavršavanje iz oblasti javnih nabavki | Polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki | 2 | Q4 | 150.00€ |
|  | Stručno usavršavanje iz oblasti računovodstva | Kongres računovođa i revizora Crne Gore | 1 | Q3 | 400.00€ |
|  | Stručno usavršavanje iz oblasti izrade i implementacije projekata | Obuka | 30 | Q2 | 250.00€ |

D I R E K T O R I C A

Aleksandra Lalević

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(M.P)