

|  |
| --- |
|  |
| AKCIONI PLAN 2024 – 2026. za sprovođenje Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022 – 2026.  |
|  |

Maj 2024. godine

SADRŽAJ

OPERATIVNI CILJ I Unapređenje postojećeg normativnog i strateškog okvira za dugoročno partnerstvo sa nevladinim organizacijama

|  |  |
| --- | --- |
| MJERA 1.1 | Unapređenje normativnog i institucionalnog okvira za saradnju države sa NVO |
| MJERA 1.2 | Uvođenje strateškog pristupa pri saradnji sa NVO |
| MJERA 1.3 | Jačanje kapaciteta javne uprave za efikasno učešće nevladinih organizacija u pripremi i primjeni javnih politika |

OPERATIVNI CILJ II Jačanje kapaciteta NVO sektora za saradnju sa državom u pripremi javnih politika i pružanju usluga građanima

|  |  |
| --- | --- |
| MJERA 2.1 | Osnaženje kapaciteta i inovativnog potencijala NVO |
| MJERA 2.2 | Pružanje podrške regionalno uravnoteženom razvoju NVO kako bi se smanjile regionalne razlike u razvijenosti nevladinog sektora |
| MJERA 2.3 | Uspostavljanje efikasne koordinacije međunarodne donatorske podrške nevladinim organizacijama |
| MJERA 2.4 | Jačanje unutarsektorske koordinacije i umrežavanja NVO u pojedinim oblastima |

Akcioni plan za period 2024-2026. za sprovođenje Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026, predstavlja drugi trogodišnji akcioni plan koji Vlada Crne Gore donosi u cilju realizacije planiranih prioriteta u predmetnoj oblasti. Struktura akcionog dokumenta je zasnovana na jednom strateškom cilju i dva operativna cilja sa mjerama, usklađenim sa strukturom definisanom u strateškom dokumentu, i to:

Strateški cilj - Osigurati dugoročno, pouzdano i kvalitetno partnerstvo između države i nevladinih organizacija sa ciljem kvalitetnih javnih politika i poboljšanih usluga građanima.

1. Operativni cilj 1: Unapređenje postojećeg normativnog i strateškog okvira za dugoročno partnerstvo sa nevladinim organizacijama:
* Mera 1.1 Unapređenje normativnog i institucionalnog okvira za saradnju države sa NVO;
* Mjera 1.2 Uvođenje strateškog pristupa pri saradnji sa NVO;
* Mjera 1.3 Jačanje kapaciteta javne uprave za efikasno učešće nevladinih organizacija u pripremi i primjeni javnih politika;
1. Operativni cilj 2: Jačanje kapaciteta NVO sektora za saradnju sa državom u pripremi javnih politika i pružanju usluga građanima:
* Mjera 2.1 Osnaženje kapaciteta i inovativnog potencijala NVO;
* Mjera 2.2 Pružanje podrške regionalno uravnoteženom razvoju NVO kako bi se smanjile regionalne razlike u razvijenosti nevladinog sektora;
* Mjera 2.3 Uspostavljanje efikasne koordinacije međunarodne donatorske podrške nevladinim organizacijama;
* Mjera 2.4 Jačanje unutarsektorske koordinacije i umrežavanja NVO u pojedinim oblastima;

|  |
| --- |
| OPERATIVNI CILJ 1 |
| UNAPREDJENJE POSTOJEĆEG NORMATIVNOG I STRATEŠKOG OKVIRA ZA DUGOROČNO PARTNERSTVO SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator učinka** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost do 2023.** | **Ciljana vrijednost u 2026.** | **Izvor podataka** |
| % tekućeg budžeta, koji se godišnje izdvaja za NVO | 0,7% (2020) | 0,7%  | 0,9% | Godišnji izvještaji MJU, dalje na osnovu podataka MF |
| Procenat konsultacija o javnoj politici sprovedenih u skladu s pravnim okvirom i SIGMA principima u odnosu na broj akata koje donosi Vlada, a koji podliježu javnim konsultacijama | 0% | 100% | 100% | Izvještaji o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i kvalitetu sprovedenih javnih rasprava u pripremi zakona i strategija (MJU) |

|  |
| --- |
| Mjera 1.1 Unapređenje normativnog i institucionalnog okvira za saradnju države sa NVO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator  | Početna vrijednost  | Ciljna vrijednost do 2023.  | Ciljna vrijednost u 2026.  | Izvor podataka  |
| Usvojen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama  | 0  | 1  | 1  | Sl. list CG  |
| Procenat zahtjeva za registraciju NVO podnesenih elektronski  | 0  | 0  | 70%  | MJU  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju | Izvor finansiranja |
| * + 1. Izrada izmjena i dopuna Zakona o nevladinim organizacijama uzimajući u obzir nalaze i preporuke Informacije o primjeni zakona o NVO
 | Usvojen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama | MJU | II Q 2024 | IV Q 2024 | 10.000 € | TA projekat/ Budžet |
| * + 1. Izrada podzakonskog akta koji će definisati kriterijume i postupak za finansiranje projekata i programa koje realizuju NVO
 | Usvojen podzakonski akt | MFMJU | III Q 2024 | IV Q 2024 | 5.000 € | Budžet/TA projekat |
| * + 1. Sprovođenje programa obuka za državne službenike o primjeni Zakona o NVO i podzakonskog akta koji će definisati kriterijume i postupak za finansiranje projekata i programa koje realizuju NVO
 | Organizovane 3 obuke | ULJR u saradnji sa MJU | IV Q 2024 | IV Q 2025 | 3.000 € | TA projekat/ Budžet |
| * + 1. Izmjene Zakona o volonterskom radu
 | Izmijenjen Zakon o volonterskom radu | MRSS | II Q 2024 | IV Q 2024 | 5.000 € | Budžet  |
| * + 1. Upostavljanje javnog registra volontera
 | Uspostavljen registar volontera | MRSSMJU | I Q 2025 | IV Q 2025 | 5.000 € | Budžet |
| * + 1. Digitalizacija procesa procedura registra i usluga iz oblasti NVO
 | Omogućeno elektronsko podnošenje zahtjeva za registraciju NVO na jednom mestuUspostavljena interoperabilnost baza i registara | MJUMFPORESKA UPRAVA | II Q 2024 | IV Q 2024 | 100.000 € | UNDP-covid projekat |
| * + 1. Osnivanje Savjeta za NVO u skladu sa izmijenjenom odlukom o formiranju savjeta, shodno oblastima koje su obuhvaćene Strategijom
 | Savjet (ponovo) uspostavljen | MJU | II Q 2024 | IV Q 2024 | / | / |

|  |
| --- |
| Mjera 1.2Uvođenje strateškog pristupa pri saradnji sa NVO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator  | Početna vrijednost  | Ciljna vrijednost do 2023.  | Ciljna vrijednost u 2026.  | Izvor podataka  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uspostavljen sistem statističkog praćenja razvijenosti NVO sektora sa godišnjim izvještavanjem  | Nije uspostavljen sistem  | Sistem uspostavljen, dva godišnja izvještaja  | Pet godišnjih izvještaja  | MJU  |
| Broj oblasti u kojima se strateškim dokumentima definišu srednjoročni ciljevi saradnje države i NVO (sa indikatorima uticaja)  | Nema podataka  | Tri (u oblasti socijalne zaštite, zdravlja i zaštite prava osoba s invaliditetom)  | Šest  | MJU, Sektorske strategije, resorna ministarstva |
| Uspostavljen sistem evaluacije efekata javnog finansiranja  | Nije uspostavljen sistem (samo donijeta metodologija)  | 50% ministarstva ima uspostavljeno *outcome* izvještavanje o javnom finansiranju NVO  | 100%  | MJU, Godišnji *outcome* izvještaji ministarstva  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju | Izvor finansiranja |
| * + 1. Unaprijediti Metodologiju za praćenje razvijenosti NVO sektora sa prezentacijom unaprijeđene metodologije
 | Izrađena unaprijeđena Metodologija za praćenje razvijenosti NVO sektora sa jasno definisanim indikatorimaOdržana prezentacija unaprijeđene metodologije | MJU | III Q 2024 | IV Q 2024 | 5.000 € | TA projekat |
| * + 1. Izrada godišnjih izveštaja o razvijenosti NVO sektora u skladu sa izrađenom metodologijom za praćenje razvijenosti NVO sektora
 | Godišnji izveštaj (za 2024 i 2025) | MJU | IV Q 2024  | I Q 2026 | 5.000 € | TA projekat/ Budžet |
| * + 1. Izrada metodologije za praćenje razvoja volonterstva
 | Izrađena metodologija za praćenje razvoja volonterstva | MRSSMJU | IV Q 2024 | II Q 2025 | 5.000 € | Budžet– TA Projekat |
| * + 1. Izrada godišnjeg izveštaja o razvoju volonterstva
 | 1 godišnji izveštaj o stanju volonterstva (za 2025) | MRSSMJU | IV Q 2025 | I Q 2026 | 5.000 € | Budžet – TA Projekat |
| * + 1. Redovno mjerenje efekata javnog finansiranja NVO
 | Godišnji izveštaj (sa primjerima dobrih praksi) | MJU | II Q 2024 | IV Q 2026 | 5.000 € | TA projekat |
| * + 1. Održavanje obuka za službenike o mjerenju efekata javnog finansiranja NVO
 | Održano 6 obuka | ULJRMJU | II Q 2024 | IV Q 2026 | 10.000 € |  TA - Budžet |
| * + 1. Učiniti vidljivim registar i e-usluge važne za djelovanje NVO
 | Broj podnesenih elektronskih zahtjeva za usluge iz oblasti NVO (5 e-zahtjeva)Promociija digitalizovane platforme za djelovanje NVO (održan jedan promotivni događaj) | MJU | I Q 2025 | I Q 2025 | 50.000 € | Budžet/ UNDP-covid projekat |
| * + 1. Objava registra i baza vezanih za NVO na portalu otvorenih podataka
 | Registri objavljeni na portalu otvorenih podataka | MJU | II Q 2024 | IV Q 2024 | 5.000 € | Budžet/ UNDP-covid projekat |

|  |
| --- |
| Mjera 1.3Jačanje kapaciteta javne uprave za efikasno učešće nevladinih organizacija u pripremi i primjeni javnih politika |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator  | Početna vrijednost  | Ciljna vrijednost do 2023.  | Ciljna vrijednost u 2026.  | Izvor podataka  |
| Broj edukovanih državnih službenika/ca  | /  | 20  | 60  | ULJR, MJU  |
| Procenat konsultacija o javnoj politici sprovedenih u skladu s pravnim okvirom i SIGMA principima u odnosu na broj akata koje donosi Vlada, a koji podliježu javnim konsultacijama  | 0%  | 100%  | 100%  | MJU  |
| Prosječan broj pravnih i fizičkih lica koji su dostavili komentare po konsultovanom nacrtu propisa  | 43 (2019)  | 60  | 100  | Godišnji izvještaji o primjeni Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i kvalitetu sprovedenih javnih rasprava u pripremi zakona i strategija (MJU)  |
| Prosječan broj pravnih i fizičkih lica koji su dostavili komentare putem portala eParticipacije po konsultovanom nacrtu propisa | 0 | 20 | 70 | Godišnji izvještaji o primjeni Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i kvalitetu sprovedenih javnih rasprava u pripremi zakona i strategija (MJU) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju | Izvor finansiranja |
| * + 1. Održavanje obuka za službenike o uključivanju NVO u pripremu propisa i javnih politika
 | Najmanje 40 službenika obučeno | ULJR MJU | II Q 2024 | IV Q 2026 | 10.000 € | Budžet |
| * + 1. Promocija dobrih praksi uključivanja NVO u pripremu i primjenu propisa i javnih politika među državnim službenicima
 | 3 događaja za državne službenike (1 događaj godišnje)  | MJU | II Q 2024 | IV Q 2026 | 6.000 € | Budžet-TA projekat |
| * + 1. Izrada preporuka za podsticanje ućešča NVO u procesu EU integracije
 | Preporuke pripremljene | MEP | II Q 2024 | IV Q 2024 | 5.000 € | Budžet |

|  |
| --- |
| OPERATIVNI CILJ 2 |
| JAČANJE KAPACITETA NVO SEKTORA ZA SARADNJU SA DRŽAVOM U PRIPREMI JAVNIH POLITIKA I PRUŽANJU USLUGA GRAĐANIMA |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator učinka** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost do 2023.** | **Ciljana vrijednost u 2026.** | **Izvor podataka**  |
| % zaposlenih u NVO u odnosu na ukupni broj zaposlenih u zemlji | 0,8% (2020) | 0,9% | 1,2% | MJU, dalje na osnovu podataka PU Crne Gore |
| Ukupni prihodi NVO sektora | 34,7 miliona EUR (2020) | 38 miliona EUR | 42 miliona EUR | MJU, dalje na osnovu podataka PU Crne Gore |
| Ekonomski doprinos volontiranja bruto domaćem proizvodu (BDP) izražen u procentima  | Nema podatka (2021). U okviru implementacije strategije, vrijednost će prvi put biti izračunata za 2022. godinu (na osnovu izrađene metodologije) | + 5% prema vrijednosti za 2022 | + 20% prema vrijednosti za 2022 | Godišnji izvještaj o stanju i razvoju volonterstva  |

|  |
| --- |
| Mjera 2.1Osnaženje kapaciteta i inovativnog potencijala NVO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator  | Početna vrijednost  | Ciljna vrijednost do 2023.  | Ciljna vrijednost u 2026.  | Izvor podataka  |
| Broj resursnih centara NVO koje finansijski podržava država  | 0  | 0  | Četiri (jedan nacionalni resursni centar, tri regionalna resursna centra)  | MJU  |
| Broj podržanih volonterskih servisa[[1]](#footnote-1)  | /  | 1  | 3  | MRSSMJU |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju | Izvor finansiranja |
| * + 1. Finansijska podrška resursnim centrima
 | 1 javni konkurs – za jedan nacionalni i tri regionalna resursna centra | MJU | III Q 2024 | IV Q 2024  | 500.000 € | Budžet  |
| * + 1. Pružanje finansijske podrške volonterskim servisima i razvoju inovacija u oblasti volonterstva
 | 1 javni konkurs  | MRSSMJU | I Q 2025 | IV Q 2025 | 150.000 € | Budžet |

|  |
| --- |
| Mjera 2.2 Pružanje podrške regionalno uravnoteženom razvoju NVO kako bi se smanjile regionalne razlike u razvijenosti nevladinog sektora |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator učinka** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost do 2023.** | **Ciljana vrijednost u 2026.** | **Izvor podataka**  |
| % sredstava koje na javnim konkursima organa državne uprave dobijaju NVO koje nijesu iz Podgorice | 46% (2020) | 55% | 65% | Godišnji izvještaj o finansiranju projekata NVO (MJU) |
| % zaposlenih u NVO van Podgorice u odnosu na ukupni broj zaposlenih u zemlji | 53% (2020) | 57%  | 65%  | MJU, dalje na osnovu podataka PU Crne Gore |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju | Izvor finansiranja |
| * + 1. Revizija postojeće analize potreba nevladinih organizacija po regionima sa preporukama za unapređenje stanja
 | Unaprijeđena analiza sa preporukama | MJU | II Q 2024 | IV Q 2024 | 20.000 € | TA projekat |

|  |
| --- |
| Mjera 2.3 Uspostavljanje efikasne koordinacije međunarodne donatorske podrške nevladinim organizacijama |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator  | Početna vrijednost  | Ciljna vrijednost do 2023.  | Ciljna vrijednost u 2026.  | Izvor podataka  |
| Uspostavljena koordinacija donatora  | Koordinacija nije uspostavljena (2021)  | Koordinacija uspostavljena, dva godišnja sastanka donatora, predstavnika države i nevladinog sektora  | Pet godišnjih sastanaka  | MJU Resorna ministarstva  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju | Izvor finansiranja |
| * + 1. Izrada pregleda/analize aktivnih međunarodnih donatora i njihove podrške NVO u CG
 | Izrađen pregled/ analiza postojećih međunarodnih donatora i njihove podrške NVO u CG, objavljena lista donatora | MJU | III Q 2024 | II Q 2025 |  6.000 € |  TA projekat |
| * + 1. Organizacija donor sastanaka
 | 1 donatorski sastanak godišnje | MJU | I Q 2025 | IV Q 2026 | 3.000 € | Budžet – TA projekat |

|  |
| --- |
| Mjera 2.4 Jačanje unutarsektorske koordinacije i umrežavanja NVO u pojedinim oblastima |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator  | Početna vrijednost  | Ciljna vrijednost do 2023.  | Ciljna vrijednost u 2026.  | Izvor podataka  |
| Broj podržanih zagovaračkih mreža od strane države  | /  | 4  | 8  | MEP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju | Izvor finansiranja |
| * + 1. Izrada preporuka za finansijsku podršku koordinaciji i umrežavanju NVO u pojedinim oblastima po uzoru na panevropske NVO mreže
 | Izrađene preporuke | MEP | IV Q 2024 | II Q 2025 | 5.000 € | Budžet-TA projekat |
| * + 1. Pružanje finansijske podrške koordinaciji i umrežavanju NVO po uzoru na panevropske NVO mreže
 | 1 javni konkurs  | MEP | I Q 2026 | III Q 2026 | 200.000 € |  Budžet  |

1. Volonterski servis podrazumijeva pružanje usluga podrške volonterskim organizacijama i volonterima. Takve usluge obuhvataju različite obuke za rad sa volonterima, informisanje o mogućnostima i potrebama za volontiranjem, razvoj inovativnih modela volontiranja, promociju i zagovaranje volontiranja, praćenje razvoja volontiranja itd. [↑](#footnote-ref-1)