VLADA CRNE GORE

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Koordinacioni tim za reformu lokalne samouprave

IZVJEŠTAJ

O STATUSU REALIZACIJE AKTIVNOSTI IZ AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE (PERIOD 2013-2014.), ZA 2014. GODINU

Podgorica, maj 2015. godine

SADRŽAJ

UVOD.................................................................................................................... 3

- PRAĆENJE I SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA I IZVJEŠTAVANJE........................................................................................... 4

2. TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE AKTIVNOSTI ZA 2014. GODINU................................................................................................................ 6

3. OCJENA STANJA....................................................................................... 133

PREDLOG  ZAKLJUČAKA.......................................................................... 134

ае

UVOD

Стратегије за борбу против корупције (2008–2012) и

Izvještaj o realizaciji mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi za period 2013-2014. godine, prikaz je aktivnosti jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu, koje su se odvijale u pravcu ispunjavanja mjera i aktivnosti utvrđenih u akcionim planovima jedinica lokalne samouprave.

Od ukupno 21 jedinice lokalne samouprave, njih 19 (Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, Andrijevica, Bar, Bijelo Polje, Berane, Budva, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Plav, Pljevlja, Plužine, Tivat, Herceg Novi  i  Šavnik) donijele su  akcione planove za borbu protiv korupcije.

U opštini Ulcinj utvrđen je Nacrt akcionog plana za borbu protiv korupcije (2014-2015) i dostavljen predsjedniku Opštine na razmatranje i davanje saglasnosti, kako bi se nakon toga konačna verzija proslijedila Skupštini, na razmatranje i usvajanje.

U opštini Rožaje utvrđen je Nacrt akcionog plana za borbu protiv korupcije, sprovedena je javna rasprava, a Nacrt akcionog plana biće na dnevnom redu Skupštine, na razmatranje i usvajanje na sljedećoj sjednici.

Izvještaj se ne odnosi na novoformirane opštine Petnjicu i Gusinje, iz razloga što je Akcioni plan donijet prije njihovog osnivanja.

Koordinacioni odbor za reformu lokalne samouprave, na sjednici održanoj 17. decembra 2014. godine, usvojio je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi (period 2013–2014. godine), za prva tri kvartala 2014. godine, i zadužio Ministarstvo unutrašnjih poslova da pripremi godišnji Izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi.

Upućen je dopis jedinicama lokalne samouprave, broj 050/15-1386/1 od 16. januara 2015. godine, radi dostavljanja informacija o realizaciji predvidjenih mjera i aktivnosti iz akcionog plana za borbu protiv korupcije za IV kvartal 2014. godine.

Tražene informacjie dostavili su: Glavni Grad – Podgorica i opštine: Bijelo Polje, Berane, Budva, Danilovgrad, Žabljak, Nikšić, Mojkovac, Kolašin, Kotor, Plav, Plužine, Pljevlja, Tivat, Rožaje i Ulcinj, a informaciju nijesu dostavili Prijestonica Cetinje, Andrijevica, Bar, Herceg Novi i Šavnik.

Nakon prikupljenih informacija sačinjen je ovaj Izvještaj koji sadrži tabelarni dio sa indikatorima i stepenom realizacije aktivnosti, kao i preporuke i zaključke za jedinice lokalne samouprave.

- PRAĆENJE I SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA I IZVJEŠTAVANJE

Izvještavanje o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi sprovodila  je  Komisija za praćenje i realizaciju Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi koja je nakon izrade dostavljala Izvještaje Koordinacionom odboru za reformu lokalne samouprave.

Cilj izvještavanja je da se na osnovu izvještaja procijeni stanje realizacije  mjera i aktivnosti iz Akcionog plana, u skladu sa definisanim indikatorima izvršenja za svaku aktivnost. Takođe, izvještavanje ima za cilj prikupljanja informacija o uočenim problemima koji se javljaju prilikom implementacije određenih aktivnost, a sve u cilju potpune imlementacije Akcionog plana.

U izvještajnom periodu Komisija je održala četiri  sastanka: 31. januara 2014.godine, na kome je razmatrala i usvojila Izvještaj o realizacije mjera iz Akcionih planova za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi (2013-2014) za 2013. godinu; 3. juna 2014. godine, na kome je razmatrala i usvojila Izvještaj o realizacije mjera iz  Akcionih  planova  za borbu  protiv korupcije u lokalnoj samoupravi (2013-2014) za  I kvartal 2014. godine; 24. septembra 2014. godine, na kome je razmatrala i usvojila  polugodišnji Izvještaj o realizacije mjera  iz  Akcionih  planova  za borbu  protiv korupcije u lokalnoj samoupravi (2013-2014);  1. decembra 2014. godine, na kome je razmatrala i usvojila Izvještaj o realizacije mjera iz Akcionih planova za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi (2013-2014) za  I, II i III kvartal 2014. godine.

Komisija za praćenje realizacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi utvrdila je Model usklađenog akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi(2013-2014), koji je poslužio kao pomoć jedinicama lokalne samouprave za izradu lokalnih akcionih planova. U izradi Modela usklađenog Akcionog plana pošlo se od strateških ciljeva utvrđenih Strategijom za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2010. – 2014. godine i Akcionog plana za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala (2013-2014. godine).

Modelom usklađenog akcionog plana, u okviru svakog od sljedećih strateških ciljeva, utvrđene su mjere (40 mjera) i aktivnosti (103 aktivnosti), nosioci aktivnosti, rokovi za realizaciju i indikatori postignutih rezultata.

Strateški ciljevi, u okviru kojih su utvrđene mjere i aktivnosti, su:

1. Povećan stepen odgovornosti i profesionalizma rada lokalne samouprave;

2. Poboljšana transparentnost u procesu planiranja, donošenja akata i njihovom sprovođenju uz poštovanje principa participativnosti;

3. Pojačana unutrašnja i spoljašnja kontrola rada lokalne samouprave;

4. Jačanje integriteta jedinica lokalne samouprave i primijenaetički standardi u lokalnoj samoupravi;

5. Stvaranje uslova i podsticanje civilnog i privatnog sektora da se uključe u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou;

6. Monitoring lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije

Modelom Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi  preporučuju se mjere koje bi trebalo da doprinesu smanjenju korupcije i postizanju antikorupcijske kulture na nivou razvijenih evropskih zemalja. Ovaj opšti cilj treba da se ostvari kroz realizaciju posebno navedenih aktivnosti, čija realizacija treba da doprinese ostvarenju predviđenih ciljeva.

Jedinice lokalne samouprave su, u zavisnosti od svojih mogućnosti, kreirale svoje akcione planove od kojih se većina aktivnosti realizuje kontinuirano, dok je manji broj aktivnosti određen rokovima.

U nastavku je dat tabelarni prikaz podataka koji su dostavljeni od jedinica lokalne samouprave.

- TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA 2014. GODINU

| CILJ | MJERA |  | NADLEŽNI ORGAN | PERIOD REALIZACIJE | INDIKATOR | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećati stepen odgovornosti i profesionalizma rada lokalne samouprave | 1.Implementacija Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata |  | JLS | I, II, III i IV kvartal 2014.godine Kontinuirano | - Donijet PUP opštine - Broj i vrsta donijetih lokalnih planskih dokumenata | GLAVNI GRAD PODGORICA - Prostorno urbanistički plan Glavnog grada usvojen 25.02.2014.godine. Donošenje Detaljnih urbanističkih planova vrši se u skladu sa Programom i smjernicama Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada. Vrši se kontiunirano praćenje izmjena zakonske regulative u ovoj oblasti. Nacrt plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice, sa Nacrtom odluke o donošenju plana stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana u periodu od 04.12.2014 -18.12.2014.godine, Nacrt programa socijalnog stanovanja Glavnog grada Podgorice za 2015.godinu, stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana u periodu od 17.12.2014.godine – 31.12.2014.godine. PRIJESTONICA CETINJE - Donijet jedan planski dokument – PUP; Izdato 12 građevinskih dozvola i 1 ekološka saglasnost. - Donijet PUP Prijestonice Cetinje sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu ( „Sl. list CG – opštinski propisi” br. 12/14. Nije donijet nijedan lokalni planski dokument.Broj izdatih građevinskih dozvola:6 Broj izdatih ekoloških saglasnosti: 2 Broj izdatih Rješenja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu: 1. ANDRIJEVICA - Donijet PUP opštine Andrijevica. BERANE – PUP Opštine je u završnoj fazi. Očekuje se saglasnost od Ministarstva održivog razvoja i turizma. Studija lokalcije i DUP-ovi. PUP opštine Berane je donesen Odlukom na šestoj redovnoj sjednici SO Berane. Donesena dva detaljna urbanistička plana i jedna lokalna studija lokacije za biznis zonu, u izradi su tri detaljna urbanistička plana: DUP Desna obala Lima, DUP Ostrovi i DUP Bistrica. BIJELO POLJE- donijet PUP Opštine. koji je usvojen na sjednici Skupštine početkom 2014.godine. Usvojene 4 Odluke o izmjenama i dopunama DUP-a u ovom kvartalu.Utvrdjen nacrt i održana javna rasprava Lokalne studije lokacije benzinska pumpa „Ravna Rijeka“, avgust 2014.g.Utvrdjivanje predloga LSL „Ušće“ i dostavljen Ministarstvu na saglasnost. -iz oblasti uređenja prostora u trećem kvartalu 2014.godine izdato 19 gradjevinskih dozvola, 36 UTU i 7 upotrebnih dozvola a sve se objavljuje na sajtu Opštine. Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Kisjele vode, stavljen je na javnu raspravu Zaključkom o utvrđivanju br.01- 172 od 24.11.2014. godine koji je donio predsjednik Opštine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 24.11. do 08.12.2014.godine.Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Kruševo, stavljen je na javnu raspravu Zaključkom o utvrđivanju br.01- 173 od 24.11.2014. godine koji je donio predsjednik Opštine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 24.11. do 08.12.2014.godine. Nacrt Lokalne studije lokacije ‘’Piramida’’ u naselju Tomaševo, stavljen je na javnu raspravu Zaključkom o utvrđivanju br. 01- 199 od 03.12.2014. godine koji je donio predsjednik Opštine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 04.12. do 19.12.2014.godine. Odluka o izradi izmjena i dopuna DUP-a za naselje Loznice Skupština opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj dana 15.12. 2014.godine, donijela je: Odluku o donošenju Lokalne studije lokacije Izletište ’’Ušće’’ u naselju Voljavac. Skupština opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj dana 15.12.2014. godine, donijela je Odluku o donošenju Lokalne studije lokacije ''Benzinska pumpa Ravna Rijeka''. Skupština opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj dana 15.12.2014. godine, donijela je ODLUKU o izmjeni Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje. Skupština opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj dana 15.12.2014.godine, donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2014. godinu. BUDVA - U izradi je Nacrt prostornog plana opštine Budva. U toku 2013.godine donijeta su 3 plana:LSL “Popova njiva”, DUP “Šipkov krš”, Izmjene i dopune DUP-a “Dubovica I”. Donijet DUP Blizikuće DANILOVGRAD - donijet PUP Opštine. koji je usvojen na sjednici Skupštine 28.03.2014.godine. DUP"Danilovgrad-Centar", DUP "Ostrog-Glava Zete" i DUP "Spuž"su u fazi nacrta i isti je dostavljen Ministarstvu održivog razvoja i turizma na mišljenje. ŽABLJAK-Izmjene i dopune DUP-a Žabljak, UP ,,Petrova strana’’ stambeno turistički objekat sa pratećim sadržajima, UP,, Pitomine’’-stambeni objekti, UP ,, Uskoci’’-turistički sadržaji,UP,, Motički Gaj’’-turističko naselje, UP ,,Borje II’’-turističke vile sa centralnim sadržajem. KOLAŠIN- donijet PUP Opštine Kolašin.U ovoj godini nijr donijet nijedan drugi planski dokument(u doradi su DUP ,,Sportska zona’’, očekuje se predlog plana, LSL ,,Bakovići’’(očekuje se predlog plana), DUP ,,Radigojno’’(urađen Nacrt plana). KOTOR- U proceduri donošenja PUP opštine Kotor u toku je usaglašavanje istog sa Prostornim planom posebne namjene za obalno područje i izrada Studije zaštite kulturnih dobara nakon čega će se utvrditi nacrt i dati na javnu raspravu. U proceduri donošenja GUP Muo, DUP Prčanj. LSL Glavati utvrđeni predlozi istih dostavljeni su Ministarstvu odđivog razvoja i turizma na davanje mišljenja 20.05.2014.g. U proceduri donošenja UP Škaljari – poslovna zona u toku je izrada nacrta plana kako bi se isti dao na javnu raspravu. Donijeto je 11 dokumenata o produženju sljedećih planova: PP opštine Kotor za područje Vranovići-Pobrđe; UP naselja Lastva Grbaljska; lSLVrmac; LSLVranovići-Pobrđe; LSL Grbalj; LSL za obuhvat kafane ,,Dojmi’’; DUP Morinj; DUP Stoliv; DUP Kostanjica i DUP Kovač. MOJKOVAC-Donešene odluke o pristupanju izradi detaljnih urbanističkih planova u Mojkovcu ,,Babića Polje 1’’ i ,,Podbišće 1’’.Odluke o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za detaljne urbanističke planove Babića Polje 1’’ i ,,Podbišće 1’’. Donešena Odluka o proglašenju biznis zone ,, Babićs Polje’’ otvorenom za ulaganje sa paketom podsticajnih mjera za poslovanje. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana opštine Mojkovac. NIKŠIĆ - Izrada prostorno urbanističkog plana vrši se u okviru projekta LAMP finansiranog od strane Svjetske Banke. Održana je javna rasprava o Nacrtu prostorno urbanističkog plana. Urađen Prijedlog prostorno urbanističkog plana opštine Nikšić. Usvojeno je 7 planskih dokumenta. PLUŽINE-PUP opštine Plužine, kao najznačajniji strateški dokument iz oblasti planiranja prostora na lokalnom nivou, donešen je tokom 2012.godine. PLJEVLJA U februaru 2014.godine skupština opštine Pljevlja usvojila izmjene i dopune DUP-a ,,Potrlica’’ i DUP-a ,,Breznica’’. TIVAT-Donijete dvije Odluke o usvajanju DUP-a(Župa Češljar i Gornji Đuraševići) Donijete dvije Odluke o pristupanju izradi DUP-a Krašići i Odluka o pristupanju izradi DUP-a Stari Krašići. Odluka o utvrđivanju Predloga izmjena i dopuna UP Pržno I uvrštena je u dnevni red sjednice Skupštine koja je zakazana za 1o jul; Na javnoj raspravi su UP Milovići,UP Bogišići,DUP Mažina ,UP Meštrovići, UP Kostići. Javna rasprava po ovim planovima oglašena je u dnevnom listu „Pobjeda“ i na WEB sajtu opštine. Za 4 planska dokumenta i to UP Krašići 1,UP Krašići 2, UP Krašići 3 , DUP Gornji Kalimanj javna rasprava je završena zaključno sa 09.06.2014 godine i nalaze se u fazi izrade predloga planskog dokumenta. Na sjednici održanoj dana 29.12.2014 godine usvojen je Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o građenju i uklanjanju pomoćnih objekata, što znači da je ista stavljena na javnu raspravu. Na istoj sjednici donešene su 4 Odluke o pristupanju izradi planskih dokumenata i to DUP-a Krašići, DUP-a Stari Krašići, DUP-a Lepetane i UP Lepetane,usvojen je Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2014 godinu. ŠAVNIK - Na sjednici SO Šavnik, održanoj 21.03.2014.god. donijet PUP Opštine Šavnik. U izradi je DUP Šavnik ,,sjever’’, DUP Šavnik ,,jug’’ i DUP Boan. |
|  | 2. Identifikovanje problema u primjeni Zakona i drugih propisa u oblasti uređenja prostora i izgradnji objekata |  | JLS | Kontinuirano | - Broj i vrsta održanih sastanka u cilju rješavanja utvrđenih pro blema - Broj i vrsta izrađenih analiza, izvještaja i drugih stručnih mate rijala o stanju u uređenju prostora i izgradnji objekata u opštini - Broj i vrsta donijetih odluka sa ciljem prevazilaženja indetifikovanih problema | GLAVNI GRAD PODGORICA- Usvojena Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zamljišta, Odluka o postavljanju, gradjenju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Glavnog grada – Podgorica; Odluka o postavljanju odnosno gradjenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada – Podgorica i Odluka o postavljanju odnosno gradjenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Glavnog grada – Podgorica, kao i sprovedena javna rasprava. Takođe se vrši kontinuirano praćenje izmjena zakonske regulative u ovoj oblasti. Usvojen Urbanistički projekat "Industrijska zona - dio planske zone 12.5" u Podgorici PRIJESTONICA CETINJE- Nije bilo održanih sastanaka u cilju rješenja utvrđenih problema.- Nijesu rađene analize u vezi problema u primjeni zakona dr. propisa u oblasti uređenja prostora i izgradnji objekata i zaštite životne sredine. ANDRIJEVICA-Donijete su Odluka o privremenim objektima i Odluka o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta kao i Plan postavljenja privremenih objekata za 2014.godinu, na osnovu kojeg je raspisan javni poziv za dodjelu lokacija za privremeno korišćenje. BERANE- Na inicijativu Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora Opštine Berane pokrenuta je inicijativa za izmjenu člana 22. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada u pogledu uređenja pitanja prenamjene objekata ili dijela objekata, što je ZOCG prihvatila i predmetna inicijativa je dostavljena Ministarstvu održivog razvoja i turizma na dalje postupanje.Urađen i usvojen Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2013. godinu, urađen za 2014. godinu i biće usvojen u prvom kvartalu 2015. g. BIJELO POLJE- Iz oblasti uređenja prostora u 2013. godini podneseno je 907 zahtjeva, dok su 43 prenesena iz 2012. godine. Od 950 zahtjeva riješeno je 943, što je u dijelu efikasnosti procentualno izraženo sa 99,2 %. Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj je u 2013. godini, u saradnji sa Državnim arhivom CG, napravio jedinstvenu bazu skeniranih građevinskih i upotrebnih dozvola izdatih u periodu od 1953-2013. godine, tj. od usvajanja prvog Generalnog urbanističkog plana Bijelog Polja, što znači da je u poslednjih 60 godina za izgradnju objekata izdato 2455 građevinskih i 1083 upotrebne dozvole. Iz oblasti uređenja prostora u drugom kvartalu 2014. godine izdato 9 gradjevinskih dozvola, 46 UTU i 3 upotrebne dozvole a sve se objavljuje na sajtu Opštine. BUDVA- Kvartalni izvještaji o izdatim građevinskim i upotrebnim dozvolama se dostavljaju Ministarstvu, tabelarni pregledi izdatih građevinskih i upotrebnih dozvola, urađeni su na mjesečnom nivou i objavljeni na sajtu. Urađeni su predlozi Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i Odluke o postavljanju, -odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti. DANILOVGRAD Donijet Izvještaj o stanju i uređenju prostora i izgradnji objekata za 2013.godinu, koji je usvojila SO-e 28.03.2014.godine. Donijet Program uređenja prostora opštine za 2014.godinu. Navedeni Izvještaj i Program donijeti na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Donijeta odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Danilovgrad 22.03.2014.godine, Odluka o postavljenju i izgradnji montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji opštine Danilovgrad 22.03.2014.godine. ŽABLJAK – Nijesu realizovane analize, izvještaji i drugi materijali o problemima uređenja prostora i izgradnje objekata. KOLAŠIN- U ovoj godini održano je šest sastanaka na temu primjene ,,jednog šaltera, odnosno skraćenja trajanja procedure u postupcima izdavanja građevinskih dozvola. KOTOR- Sa ovlaščenim predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma, obrađivačem plana, Recenzionom komisijom, opštinski Sekretarijat za urbanizam je održao dva sastanka, povodom donošenja Prostorno –urbanističkog plana opštine Kotor, gdje je dogovoren postupak stavljanja planskog dokumenta na javnu raspravu. Na skupštinskom zasijedanju održanom 27.12.2013.godine, usvojen je Program uređenja prostora za 2014. godinu, za opštinu Kotor. U izvještajnom periodu donešene su sljedeće odluke: Odluka o postavljenju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i slićnih objekata za pristup i kretanje lica smanjenje pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Kotor; Odluka o postavljenju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera; Odluka o postavljenju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata. MOJKOVAC-Smjernicama PUP-a Mojkovac predviđeno je da se u zahvatu DUP-a ,,Babića Polje 1'' planiraju sadržaji: stanovanje male gustine sa djelatnostima i koncentracijom poslovnih sadržaja uz saobraćajnicu, turistički kapaciteti sa mješovitom namjenom i komunalne djelatnosti uz mogućnost razvoja kombatibilnih sadržaja koji ne ugrožavaju životnu sredinu; Smjernicama PUP-a Mojkovac predviđeno je da se u zahvatu DUP-a ,,Podbišće 1'' planiraju sadržaji sa pretežnim namjenama: poljoprivreda i ruralno stanovanje. Razlozi za vršenje strateške procjene su utvrđivanje konkretnih mjera zaštite kojima će se obezbijediti zaštita životne sredine sagledavanjem svih promjena u prostorno-funkcionalnoj organizaciji. Strateška procjena uticaja planskih rješenja na životnu sredinu će se vršiti sa zakonom određene namjene i vrste objekata, a u cilju sagledavanja mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu radi utvrđivanja mjera trajnog očuvanja kvaliteta životne sredine. NIKŠIĆ Donešene su sljedeće odluke:Odluka o produženju važenja odluka o planovima na području opštine Nikšić; Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić; Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji opštine Nikšić; Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Nikšić. PLJEVLJA-U februaru je održana javna rasprava za lokalnu studiju lokacije ,,Đulina Guka’’. Urađen Izvještaj o stanju i uređenju prostora i izgradnji objekata za 2014.godinu, usvojen na sjednici Skupštine 29. i 30. decembra 2014.godine. TIVAT-Akt Sekretarijata za uređenje prostora od 27.02.2014 o problemima u primjeni zakona upućen MORT- a na osnovu ranije pripremljenih informacija (analiza) problema u primjeni Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata od strane Sekretarijata za uređenje prostora. Na skupštini od 06.03.2014 godine donijeta 1 Odluka, Usvojena 1 informacija na skupštini opštine od 06.03.2014.g U formi Nacrta od strane Predsjednika odnosno Skupštine usvojeni Nacrti za 3 odluke. U cilju prevazilaženja problema u ovoj oblasti u izvještajnom periodu nastavljene su aktivnosti na normativnoj uređenosti ove oblasti na lokalnom nivou. Na sjednici održanoj dana 20.05.2014 godine usvojen je Predlog odluke o privremenim objektima, Predlog odluke o dopuni Programa postavljanja privremenih objekata i Predlog Odluke o usvajanju objekata od opšteg interesa Svi izdati urbanističko tehnički uslovi , sve izdate građevinske dozvole i upotrebne dozvole nalaze se na sajtu opštine pod posebnim banerom Urbanizam. Do momenta dostavljanja ovog izvještaja na sajtu je objavljeno ukupno 301 UTU, 73 građevinske dozvole I 15 upotrebnih dozvola. Za izvještajni period 01.01-31.12.2014 godine na sajtu je objavljeno ukupno 505 UTU, 151 građevinska dozvola i 31 upotrebna dozvola. Utvrdjen je Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta na sjednici SO od 27.12.2013.godine u skladu sa čim je sprovedena javna rasprava u trajanju od 30 dana u januaru mjesecu 2014 godine. Pripremljen Predlog Odluke o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta, ( poslat Vladi CG na dobijanje Saglasnosti). Saglasnost još uvijek nije data. Nakon dobijanja saglasnosti odluka će biti uvrštena u dnevni red skupštine ŠAVNIK-Održana dva sastanka uz prisustvo predstavnika države i eksperta za ovu oblast. Usvajanje odluka: Odluke o postavljenju, građenju i uklanjanju pomoćnih objekata, Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lice sa invaliditetom i Odluke o postavljenju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera. Odluke su usvojene na sjednici SO 21.03.2014.godine i objavljene u ,,Sl.listu CG’’-opštinski propisi broj 11/14. |
|  | 3. Utvrđivanje stanja u prostoru i preduzimanje pripremnih aktivnosti radi implementacije Zako na o legalizaciji neformalnih objekata |  | JLS | Kontinuirano | - Izvještaj o stanju u prostoru u pogledu bespravno izgrađenih objekata - Pregled aktivnosti sa rokovima i nosiocima aktivnosti u sprovođenju Zakona o legalizaciji neformalnih objekata - Urađena analiza o stanju na terenu - Sačinjeni izvještaji o situaciji na terenu u skladu sa sprovođenjem planske dokumentacije - Donijet interni Plan obuka | GLAVNI GRAD PODGORICA- Utvrđivanje stanja u prostoru i preuzimanje pripremnih aktivnosti za implementaciju Zakona o legalizaciji neformalnih objekata nije urađeno iz razloga što ovaj Zakon još uvijek nije usvojen, već se isti od 2011.godine nalazi u Skupštinskoj proceduri (CG) za usvajanje. PRIJESTONICA CETINJE- Za potrebe izrade DUP-ova Bajice i Humci urađena analiza situacije na terenu, odnosno urađena geodetsko-katastarska podloga zahvata navedenih planova u cilju utvrđivanja stvarnog stanja na terenu što može da posluži u budućoj primjeni Zakona o legalizaciji neformalnih objekata. - Nije donijet plan obuka u I kvartalu 2014. godine.- Sprovedena je obuka za 6 zaposlenih u građanskom birou, kako po pitanju elektronske komunikacije, tako i u pogledu elektronskog poslovanja. Nije rađena analiza situacija na terenu u skladu sa sprovođenjem planske dokumentacije. Nije donijet plan obuka u III kvartalu 2014. godine. ANDRIJEVICA- Sačinjen je Izvještaj o stanju i uređenju prostora i izgradnji objekata koji je usvojila SO-e Andrijevica. BERANE – Izvještaj će biti realizovan u I kvartalu 2014.g.Djelimično realizovano, kroz izradu prostorno planske dokumentacije. Obuke prošli dva službenika i jedan namještenik. Zakon o legalizaciji neformalnih objekata nije usvojen. Donijet interni plan obuka sa izvještajem o broju obučenih službenika i namještenika BIJELO POLJE-Prema do sada urađenom popisu bespravno sagrađenih objekata (koji još nije završen) na prostoru zahvata GUP-a evidentirano je 3394 bespravno sagrađena ili rekonstruisana stambena objekta i 175 stambeno-poslovnih objekata. Na sajtu Opštine u 2014 godini objavljeno je 14 izdatih gradjevinskih dozvola. BUDVA sačinjen Program aktivnosti sa rokovima i nosiocima; sačinjen izvještaj o stanju u prostoru u pogledu bespravno izgradjenih objekata. Obzirom da nije donijet Zakon o legalizaciji neformalnih objekata, nije bilo potrebno donijeti ni sprovoditi interni plan obuke zaposlenih radi pripreme inplementacijei istog. Nema baze podataka o bespravnim objektima iz razloga što bez snimanja terena istu nije moguće formirati, a za angažovanje ovlašćenih geodetskih firmi treba Budžetom obezbijediti značajna finansijska sredstva. U postupcima izrade planova evidentiraju se bespravno izgrađeni objekti, za koje se dostave zahtjevi investitora. DANILOVGRAD- Nastavljene aktivnosti na evidentiranju objekata koji se mogu uklopiti u planska dokumenta, zatim aktivnosti vezane za utvrđivanje stanja u prostoru. Navedenim aktivnostima konsatovano da se na terenu uglavnom radi o individualnim stambenim objektima pretežne spratnosti do P+1. Nije bilo daljih aktivnosti obzirom da još uvijek nije donijet Zakon o legalizaciji neformalnih objekata. ŽABLJAK—Izvršen je popis nelegalno sagrađenih objekata. Nije urađena analiza o stanju na terenu sa odgovarajućim podacima o vrstama objekata horizontalno i vertikalno postavljanje prostora sa objektima. KOLAŠIN- Nije donešen Zakon o legalizaciji neformalnih objekata. MOJKOVAC- U toku je izrada dva detaljna urbanistička plana DUP ,,Podbišće 1’’ i DUP ,, Babića Polje 1’’, u fazi izrade nacrta planera snimljeni su svi neformalni objekti. NIKŠIĆ-Pripremljen je i usvojen Izvještaj o uređenju prostora za 2013. i Plan i program za 2014. godinu. Donijeti interni plan obuka zaposlenih u nadležnom organu lokalne uprave za uređenje prostora i zaštitu životne sredine. Sekretarijat za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine izvršio je analizu koja je pokazala da su problemi u oblasti uređenja prostora i izgradnji objekata u opštini Nikšić svedeni na najmanju mjeru, tako da nijesu potrebne dodatne analize. Problemi koji postoje, su izvan nadležnosti Opštine i oni su opštijeg karaktara. ŠAVNIK- U toku je priprema analize. |
|  | 4. Uspostaviti funkcionisanje jednog šaltera u oblasti uređenja prostora i izgradnji objekata |  | JLS | Kontinuirano | - Uvedeno odgovarajuće softversko rješenje - Broj planiranih i realizovanih obuka - Broj polaznika - Izvještaj o realizaciji obuka - Donijeti novi propisi iz nadležnosti opštine u skladu sa rezultatima /preporukama analize - Unaprijeđen i pojednostavljen rad šaltera u oblastima od značaja za razvoj preduzetništva i uklanjanje biznis barijera - Broj održanih zajedničkih sastanaka sa drugim subjektima- javnim preduzećima , agencijama, direkcijama , upravama po pitanju funkcionisanju šaltera | GLAVNI GRAD PODGORICA- Obaveza nadležnog organa lokalne samouprave-Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, radi implementacije Zakona uređenja prostora i izgradnje objekata vezana za jedan šelter je ispunjena. Međutim nije urađeno softversko rješenje kojim bi bilo omogućeno praćenje predmeta u svakom trenutku, a samim tim nije bilo moguće sprovesti obuku zaposlenih za primjenu istog. PRIJESTONICA CETINJE-Unaprijeđenje i pojednostavljen rad ” jednog šaltera” u oblastima od značaja za razvoj preduzetništva i uklanjanje biznis barijera- Nije bilo održanih zajedničkih sastanaka sa drugim subjektima- javnim preduzećima, agencijama, direkcijama, upravama po pitanju funkcionisanja ”jednog šaltera”- Unaprijeđen je građanski biro sa 6 zaposlenih lica. Uvedene su telefonske linije. Nije bilo predmeta koji su inicirani putem dobijenih informacija preko uvedene telefonske linije -Neznatan broj poziva i broj dobijenih povratnih informacija. ANDRIJEVICA-Nije uvedeno odgovarajuće softversko rješenje, ali je uspostavljeno funkcionisanje jednog šaltera i zaposleni su posjećivali obuke i seminare u ovoj oblasti. BERANE- Donešena Odluka o Biznis zoni od strane lokalnog parlamenta. Obezbijedjen prostor od 82 m2 za potrebe Gradjanskog biroa . Prostor tehnički opremljen za rad 8 radnih stanica (jedan sekretarijat radna stanica) Obezbijedjen kompjuter i štampač na svakoj radnoj stanici. BIJELO POLJE- Uvođenjem sistema “jednog šaltera”, Opština je unaprijedila saradnju i smanjila biznis barijere, koje se ogledaju u sljedećem:1.Efikasnije rješavanje zahtjeva investitora; 2. Investitori ne moraju da idu od šaltera do šaltera; 3. Racionalnije trošenje novca investitora; 4. Bolja i lakša kontrola nadležnih organa i institucija; 5. Kvalitetniji odnos sa investitorima i bolje sagledavanje njihovih problema. BUDVA-Rekonstruisane službene prostorije na prizemlju Opštine; instalirana odgovarajuća oprema; uvedeno odgovarajuće softversko rješenje. 3 obuke(“Računari I – osnovni nivo”, “Kancalarisko poslovanje”, “Opšti upravni postupak”) DANILOVGRAD-Implementacija i korišćenje Softverskog rješenja pod nazivom ,,Smart Managment System’’, na 33 radne stanice(mjesta), koje će se koristiti za implementaciju elektronske pisarnice je u toku. Neophodna tehnička oprema je nabavljena i postavljena, a održano je i 5 obuka za informatičare i 2 korisničke obuke za 40 zaposlenih. Urađena Knjiga procedura. Održano više sastanaka sa nadležnim državnim institucijama, poslovnim asocijacijama i privrednim subjektima. ŽABLJAK-Donacijom nabavljen serverza funkcionisanje programa MAP 3D. Obezbijeđene obuke radi funkcionisanja jednog šaltera u saradnji sa nadležnim državnim organima. U saradnji sa nadležnim organima organizovani sastanci sa javnim preduzećima, agencijama i direkcijama u cilju definisanja njera za stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj biznisa. KOLAŠIN-Mjera je djelimično realizovana u oblasti uređenja prostora i izgradnji objekata, funkcioniše i šalter non stop.Donijeta nova odluka o naknadama za uređenje građevinskog zemljišta kojom je smanjen iznos koji investitori plaćaju za ovu uslugu.Donijeta odluka o biznis zoni Bakovići kojom su budući investitori oslobođeni plaćanja dažbina opštini ukoliko u industrijskoj zoni sagrade proizvodni pogon. NIKŠIĆ-Obezbijeđen rad šaltera. Službenici upoznati sa namjerom uspostavljanja jednog šaltera i prikupljene informacije i primjeri iz drugih Opština. Organizovano više sastanaka sa predstavnicima JP Vodovod I EPC, a u cilju pojednostavljivanja procedura za izdavanje građevinskihdozvola. MOJKOVAC-uvedeno odgovarajuće softversko rješenje, organizovane obuke zaposlenih iz sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj. PLJEVLJA – Organizovan zajednički sastanak sa javnim preduzećima, agencijama i direkcijama u cilju definisanja mjera za povoljan poslovni ambijent; Urađen priručnik za unaprjeđenja procesa izdavanja dozvola i licenci i objavljen na sajtu kao i preduzetnički vodič i analiza opravdanosti osnivanja biznis zona u opštini Pljevlja.Uveden informacioni sistem za rad sa elektronskim dokumentima i izvršena obuka radnika-upisničara neophodnih za kvalitetno funkcionisanje pomenutog šaltera odnosno građanskog biroa. TIVAT- 42 stranke- korisnici web portala - Na sajtu Opštine objavljeni su tabelarni prikazi svih zahtjeva podnijetih za UTU, gradjevinske i upotrebne dozvole sa naznačenim podacima (broj zahtjeva, ime podnosioca, predmet zahtjeva, kat.parcela, itd) . Takodje na sajtu u formi izdatih rješenja zaključaka odnosno konačnih akata je objavljeno 7o UTU 20 građevinskih dozvola i 2 upotrebne dozvole(za I kvartal) (za II kvartal)Takodje na sajtu u formi izdatih rješenja zaključaka odnosno konačnih akata je objavljeno 139 UTU izdato 54 izvoda iz planova, 43 građevinske dozvole, 9 upotrebnih dozvola i 34 rješenja za privremene objekte. U IV kvartalu evidentirano je ukupno 110 korisnika web portala za oblast urbanizma. Do momenta dostavljanja ovog izvještaja na sajtu je objavljeno ukupno 505 UTU, 151 građevinska dozvola i 31 upotrebna dozvola. Za izdavanje svih navedenih akata Sekretarijat za urbanizam pribavlja po službenoj dužnosti potrebne saglasnosti , listove nepokretnosti i drugo što je potrebno za njihovo izdavanje. ŠAVNIK - Jedinice lokalne samouprave će u narednom periodu preduzimati aktivnosti na uvođenju odgovarajućih softverskih rješenja i po potrebi obezbijediti kontinuirane obuke radi funkcionisanja jednog šaltera u oblasti uređenja prostora i izgradnji objekata. |
|  | 5. Poboljšanje opšte infra strukture u cilju implementacije infor macionog sistema opštine |  | JLS | Kontinuirano | - Broj uvedenih i unaprijeđenih informacionih sistema | GLAVNI GRAD PODGORICA- Realizovan je niz podprojekata u cilju unaprjeđenja informacionog sistema Glavnog grada.Realizaovan projekat „SMS Gateway“-a; Integracija softverskih modula Kadrovska evidencija i Obračun zarada; Implementacija softverski modula za poboljšanje efikasnosti naplate lokalnih komunalnih taksi ; Realizovan projekat izgradnje WAN mreže Glavnog grada. Inovirana i azurirana starnica web-sajt. PRIJESTONICA CETINJE-- U I kvartalu nijesu uvedene i unaprijeđene informacione jedinice. Nakon izgradnje preko 25000 duge mrežne infrastrukture kojom su stvoreni preduslovi za eloktronsko funkcionisanje svih organa lokalne uprave, obezbijeđena je kontinuirana podrška za funkcionisanje i unapređenje novog sistema rada. Omogućeno je unapređenje servera prelaskom na noviju verziju operativnog sistema i instalirane su serverske verzije kataloga opštinskih i državnih propisa. Rađeno je administriranje RNKIPE sistema i podrška službenicima Komunalne policije za rad u tom okruženju. ANDRIJEVICA - U sklopu unapređenja informativnog sistema uveden je operativni sistem Hermes u okvigu rada Građanskog biroa, elektronsko zavođenje zahtjeva. BERANE - Realizovano u skladu sa mogućnostima opštine. BIJELO POLJE- Program efikasnog upravljanja u Crnoj Gori" u Bijelom Polju je uveden od juna mjeseca 2013. godine. Krajnji cilj Programa jeste stvaranje transparentnijih, funkcionalnijih i otvorenijih institucija upravljanja, kao i jačanje uloge civilnog društva i privatnog sektora. S tim u vezi izvršena je obuka iz oblasti računarske pismenosti za 67 službenika Opštine Bijelo Polje, koji su polagali testove shodno programu ECDL sistema. BUDVA- GIS sistem za turizam – donacija preko SEENET projekta. U 2014. godini planiraju se dalje aktivnosti u vezi GIS-a. U toku su aktivnosti za nabavku licenci za Microsoft softver za Opštinu Budva. - Uveden Call – centar; - Uveden 48 časa – servis za postupanje i broj povratnih informacija. U sklopu nove internet prezentacije će biti implementirani mehanizmi kako za pitanje u vezi rada organa tako i uvezi nepravilnosti u radu organa. Sanducic prijavi korupciju trenutno nije u funkciji zbog renoviranja zgrade. DANILOVGRAD-Tehnička oprema se redovno servisira i opravlja, nova se nabavlja po potrebi. Navedeno se odnosi na informacioni sistem Opštine posmatrano kao jedna cjelina. KOLAŠIN-Unaprijeđen web sajt opštine na kojem se objavljuju rasprave, odluke i ugovori koje Opština sačini; NIKŠIĆ- Nabavljeni dio opreme poput rek ormara, servera, takođe je izvršeno umrežavanje jednog dijela zgrade Opštine. Server 1-Izvršena je instalacija operativnog sistema MS Windows server 2012 R2 na novi server. Instalacija server baze podataka. -MS SQL Server 2008 R2.Povezivanje na mrežu, konfigurisanje servisa:DHCP,WINS,IIS.Server 2 -Reinstalacija operativnog sistema MS Windows Server 2003 R2.-Instalacija server baze podataka MS SQL Server 2008 R2.-Povezivanje na mrežu, konfigurisanje servisa: NAT,DHCP,WINS, IIS, VPN, Routing…-Podešavanje “routing” mrežnog protokola za povezivanje na L3 Switch i Internet. -Instalirano je 15 programa.-Urađen je import podataka sa stare verzije MS SQL Server-a 2000 i objedinjavanje svih baza podataka. PLJEVLJA-Uvođenje dokument-menadžment sistema-aplikacije ORIGAMI, radi elektronskog upravljanja dokumentima. Sva dokumentacija pristigla na pisarnicu Opštine se skenira-prebacuje u digitalni oblik, zavodi se elektronski i prosleđuje na dalje obrađivanje. Unaprijeđen DMS- dokument-menadžment sistem. TIVAT- Uspostavljanje WEB portala finansirano je iz projekta VNG ( Holandske asocijacije opština ) Kada je u pitanju rad Sekretarijata za uređenje prostora stranka može ali ne mora dati svoj matični broj i broj mobilnog telefona čime ona dobija svoj PIB koji joj omogućava da u svakom momentu izvrši uvid u stanje svog predmeta Kada predmet bude završen stranka na svoj mobilni dobija SMS poruku da je njen predmet završen i da može ga lično preuzeti ili će joj biti dostavljen poštom; ŠAVNIK-Uvedena tri informaciona sistema(Softver za računovodstvene poslove, Softver za obradu plata, Softver za obračun poreza na nepokretnosti. Postavljena i unaprijeđena zvanična internet prezentacija opštine, unaprijeđen informacioni sistem donacijom četiri nova računara za oblast uređenja prostora. Uvezivanje Odjeljenja za lokalne javne prihode na opštinsku računarsku mrežu (LAN). |
|  | 6. Preduzimanje aktivnosti radi utvrđivanja postojanja biznis barijera u svim oblastima iz nadležnosti opštine |  | JLS | Kontinuirano | - Identifikovane oblasti u kojima postoje biznis barijere - Donijet plan mjera i aktivnosti za eliminisanje biznis barijera | ANDRIJEVICA - Izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata predviđeno je uvođenje sistema tzv. ``jednog šaltera`` u oblasti uređenja prostora, što podrazumijeva obavezu da Sekretarijat lokalne uprave Opštine Andrijevica po podnesenom zahtjevu pribavlja po službenoj dužnosti sve potrebne saglasnosti i potrebna dokumenta. Ovo podrazumijeva novi nivo saradnje sa nadležnim organima rješavanja u ovoj oblasti (a sve u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za razvoj biznisa i otklanjanja biznis barijera). U sklopu ovih aktivnosti potrebno je unaprijediti način izdavanja UTU i građevinske dozvole, kao i obavezu da svaki dokumenat vezan za izdavanje UTU i građevinske dozvole, bude objavljen na sajtu Opštine Andrijevica. BERANE - Donesena Odluka o olakšicama za potencijalne investitore. BUDVA -10 sastanka obrađivača sa 10 organa lokalne uprave u jan, 2014.;-Održano je oko 20 sastanaka sa starješinama organa u cilju pojednostavljivanja procedura i definisanje parametara za izradu softvera za elektronsku upravu. Barijere: loša i neažurna interna komunikacija izmedju organa lokalne uprave; složene, nejasne i obimne procedure za stranke prilikom dobijanja upravnih akata; stranka u ulozi kurira izmedju organa uprave radi dobijanja upravnog akta za koji je podnijela zahtijev; - Registar upravnih i neupravnih procedura je u finalonoj draft verziji I odobrenje se očekuje u 1 sedmici aprila;- Odluka o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave u Opštini je objavljena u Službenom lsitu Crne Gore – opšt propisi 5/2014;- inovirana Odluka o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave u Opštini;- inovirani akti o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji; - urađen i publikovan Vodič/ priručnik za pravna i fizička lica (korisnike usluga Opštine);-vodic postavljen na sajtu opstine. DANILOVGRAD - Donešena odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. NIKŠIĆ-Aktivnosti na identifikaciji biznis barijera.U dijelu izdavanja građevinskih dozvola nijesu postajale i ne postoje biznis barijere, što pokazuju rezultati ostvareni i van granica naše države.Takođe, očekuju se izmjene pojedinih zakonskih propisa koji će dodatno olakšati investicioni ambijent. PLJEVLJA -U okviru Građanskog biroa predviđen je jedan šalter u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za razvoj biznisa i otklanjanja biznis barijera. ŠAVNIK-Identifikovane oblasti u kojima postoje biznis barijere. U toku je priprema plana mjera i aktivnosti za eliminisanje biznis barijera. |
|  | 7.Obezbjeđivanje sprovođenja Zakona o slobodnom pristupu info rmacijama |  | JLS | Kontinuirano | - Broj donijetih riješenja o slob. pristupu informacija - Broj izvještaja o sprovođenju zakona - Broj izjavljenih žalbi zbog ćutanja administracije - Broj podnijetih tužbi zbog ćutanja administracije u ovoj oblasti - Broj spovedenih obuka - Broj obučenih službenika | GLAVNI GRAD PODGORICA- U toku je donošenje inoviranog Vodiča za slobodan pristup informacijama, a kroz Izvještaj o radu Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, nalaze se i upravni postupci iz ove oblasti. - Služba Skupštine uredno postupa po zahtjevima za pristup informacijama, u I -kvartalu 2014.godine, postupala po 4 zahtjeva za pristup informacijama. U III kvartalu 2014.godine, u Sekretarijatu sa socijalno staranje bila dva rjesenja po zahtjevu za slobodan pristup informaciji, jedan zakljucak (spajanje dva zahtjeva u jedan postupak)po zahtjevu za slobodan pristup informaciji i sluzbena zabiljeska o prepisivanju podataka iz registra. U toku 2014.godine, Sluzbi skupstine Glavnog grada je pristiglo 13 zahtjeva za pristup informacijam, koji su rijeseni u zakonskom roku. Redovni poslovi u skladu sa djelokrugom poslova Sekretarijata utvrđenih Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada Podgorice. U IV kvartalu 2014.godine, doneseno pet rješenja po zahtjevu za slobodan pristup informaciji: jedan zahtjev za slobodan pristup informaciji proslijeđen nadležnom organu; jedno obavještenje po zahtjevu za slobodan pristup informaciji. Jedan službenik pohađao obuku u organizaciji Uprave za kadrove novembra 2014. godine, tema: praktična primjena zakona o slobodnom pristupu informacijama. Služba Skupštine Glavnog grada u potpunosti postupa u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama. Sprovedena je obuka službenika o načinu primjene zakona. U toku 2014. godine Službi je pristiglo 13 zahtjeva za pristup informacijama, koji su riješeni u zakonskom roku. PRIJESTONICA CETINJE-Organi Prijestonice Cetinje donijeli su ukupno 14 vodiča za slobodan pristup informacijama;- Na internet prezentaciji objavljeno je 12 vodiča za slobodan pristup informacijama - Službi za zajedničke poslove pristigla su3 zahtjeva za slobodan pristup informacijama, i sva 3 su riješena u zakonom predviđenom roku- Sekretarijatu za finansije i razvoj preduzetništva prispjelo je 19 zahtjeva, od čega je 13 okončano rješenjem o odbijanju zahtjeva o slobodnom pristupu informacija a 6 rješenjem o usvajanju zahtjeva.U III kvartalu Sekretarijatu za socijalnu politiku i mlade pristigao je 1 zahtjev, za isti je donijeto Rješenje o odbijanju zbog neposjedovanja informacije. U skladu sa članom 41 i 42 Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavljen je izvještaj Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama.Centaru za informacione sisteme pristigla su 3 zahtjeva, donijeto1 Rješenje koje dozvoljava pristup i 2 Rješenja kojima se odbija zahtjev. Broj obučenih službenika – 1-Direkciji za imovinu pristigla su 4 zahtjeva,donijeta 3 rješenja o usvajanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama i 1 zaključak o odbacivanju zahtjeva kao neurednog. Nije bilo žalbi zbog ćutanja administracije, kao ni podnijetih tužbi po navedenom osnovu. Služba za zajedničke polove Prijestonice Cetinje je donijela tri rješenja o slobodnom pristupu informacijama, nije bilo izjavljenih žalbi, kao ni podnijetih tužbi zbog ćutanja administracije;Sekretarijatu za finansije i razvoj preduzetništva: Broj donijetih rješenja o slobodnom pristupu informacija -22. Broj izjavljenih žalbi zbog ćutanja administracije -1. Broj obučenih službenika- 1 - Služba glavnog administratora: podnijet 1 zahtjev i isti proslijeđen drugom organu lokalne uprave kao nadležnom za postupanje po istom. Sekretarijat za lokalnu samoupravu: donijeta su 2 Rješenja o slobodnom pristupu informacijama – nije bilo izjavljenih žalbi zbog ćutanja administracije kao ni podnijetih tužbi.Uprava lokalnih javnih prihoda: nije bilo zahtijeva. ANDRIJEVICA-Donešen i objavljen Vodič za slobodan pristup informacijama i isti se nalazi na sajtu opštine zajedno sa zahtjevom za slobodan pristup informacijama i donešenim rješenjima za slobodan pristup informacijama. Povećan je stepen odgovornosti i profesionalizma u radu, smanjenjem broja uloženih žalbi, poštovanjem rokova u skladu sa zakonom. Organizovane su obuke u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu ibformacijama, te je obučeno više službenikaza rad po ovim zahtjevima. Broj donijetih rješenja u 2014.g je 105 rješenja za slobodan pristup informacijama, žalbi zbog ćutanja administracije nije bilo. BERANE- Podaci u organima lokalne uprave i službi.Obrasci postoje u tri Sekretarijata i Službu Skupštine. Obuke su organizovane u saradnji sa Upravom za kadrove i NVO sektorom, obučeno sedam službenika 24.09.2013.g. u Bijelom Polju. BIJELO POLJE- Uradjen je Vodič za slobodan pristup informacijama koje su u posjedu organa lokalne uprave Opštine Bijelo Polje i isti je objavljen na zvaničnom sajtu opštine. Uradjen je vodič za pristup informacijama u posjedu Uprave javnih prihoda koji je objavljen na sajtu Opštine Bijelo Polje. Služba komunalne policije u izvještajnom periodu imala 2 zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj 2 donijeta rješenja.U Službi skupštine podnešen jedan zahtjev u prvom kvartalu, za koji je obavještenje doneseno u II kvartalu, tj.15.04.2014.godine. Posvećena je pažnja i redovnom praćenju rada organa lokalne uprave i javnih službi, po pitanju obezbjeđenja javnosti i transparentnosti u radu lokalne uprave u skladu sa zakonom, a naročito da li su isti omogućili na pogodan način neposredan uvid građana u akte i druge službene spise, koji se tiču ostvarivanja funkcije lokalne samouprave i ostvarivanja prava i obaveza i pravnih interesa građana. U predhodnom periodu jedan službenik Direkcije za imovinu i zaštitu prava opštine je pohađao više seminara i obuka o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Obučena su dva službenika Sekretarijata za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti. U III kvartalu Direkciji za izgradnju i investicije podnešena su 2 /dva/ zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Po jednom zahtjevu je odgovoreno a drugi je dostavljen poslednjeg dana izvještajnog perioda. Sekretarijat za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti donio 5 /pet/ rješenja o slobodnom pristupu informacijama. Zahtjevi za ovih pet rješenja su podnešeni u drugom kvartalu. U III kvartalu je izjavljena jedna žalba na zahtjev podnijet u drugom kvartalu zbog ćutanja administracije. Posvećena je pažnja i redovnom praćenju rada organa lokalne uprave i javnih službi, po pitanju obezbjeđenja javnosti i transparentnosti u radu lokalne uprave u skladu sa zakonom, a naročito da li su isti omogućili na pogodan način neposredan uvid građana u akte i druge službene spise, koji se tiču ostvarivanja funkcije lokalne samouprave i ostvarivanja prava i obaveza i pravnih interesa građana. U Bijelom Polju je Misija OEBS-a u Crnoj Gori organizovala Javnu raspravu o Zakonu o slobodnom pristupu informacijama 06. noveembra 2014.godine. Pored zaposlenih u lokalnoj samoupravi bili su pozvani i predstavnici medija i gradjani da učestvuju. U predhodnom periodu jedan službenik Službe Komunalne policije je pohađao seminar i obuku o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama koji je održala Agencija za zaštitu ličnih podataka 06.11.2014.godine. Istom seminaru su prisustvovali i službenici Direkcije za imovinu i zaštitu prava opštine, Službe unutrašnje revizije, Službe protokola,glavnog administratora i ostalih službi. U IV kvartalu glavnom administratoru su podnijeta dva zahtjeva za slobodan pristup informacijama,nije bilo podnijetih tužbi zbog ćutanja administracije ali je podnijeta jedna žalba zbog ćutanja administracije. Kako Služba glavnog administratora razmatra i pritužbe gradjana na rad organa i službi lokalne uprave, te su u toku četvrtog kvartala 2014.godine od strane gradjana podnijete dvije pritužbe odnosno prigovora na rad organa lokalne uprave. Sekretarijat za preduzetništvo donio tri rješenja o slobodnom pristupu informacijama u četvrtom kvartalu. BUDVA- Vodič za slobodan pristup informacija je donesen u martu 2013. godine i objavljen na sajtu Opštine. Urađen je obrazac za slobodan pristup informacija i objavljen na sajtu Opštine-na www.budva .me su objavljeni Vodiči za 5 sekretarijata i obrasci;-na www.budva .me su objavljeni Vodiči za 6 sekretarijata i obrasci;- dva izvještaja o radu Predsjednika Opštine. Inovirani mehanizmi za podnošenje žalbi/pritužbi građana; DANILOVGRAD-Donijeti vodiči za slobodan pristup informacijama u svim organima lokalne samouprave. Izrađeni obrasci za slobodan pristup informacijama. Više službenika i namještenika pohađalo obuke o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama u Nikšiću 28.10.2014.godine i u Danilovgradu 23.12.2014.godine. ŽABLJAK-Izrađen vodič za pristup informacijama , međutim još uvijek nije objavljen na web sajtu, zbog tehničkih problema. Službenici organma više puta pohađali obuke za slobodan pristup informacijama, održano više seminara. Izvještaji nijesu sačinjeni. KOTOR-Donijet Vodič za slobodan pristup informacija u organima lokalne uprave Opštine Kotor; Troškovnik i Obrazac zahtjeva za slobodan pristup informacija u skladu sa novim Zakonom i sve je objavljeno na web sajtu opštine Kotor. U Opštini Kotor u periodu 01.01.-30.06.2014.god, dostavljeno je 58 zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Blagovremeno je postupljeno po svim zahtjevima. Donijeto je 38 rješenja kojima se dozvoljava slobodan pristup informacijama, a po ostalim zahtjevima, podnosiocima je dostavljena tražena dokumentacija uz dopis ili obavještenje. U III kvartalu podnijeto 28 zahtjeva za slobodan pristup informacijama, donijeto je 21 rješenje, a na ostale zahtjeve, informacije su dostavljene strankama uz dopis ili obavještenje; NIKŠIĆ-Urađeni vodiči i obrasci svih organa uprave za slobodan pristup informacijama i isti su objavljeni na sajtu Opštine.Održane su dvije obuke službenika o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama koje je pohađalo 17 službenika.-Nije bilo podnijetih tužbi zbog ćutanja administracije u ovoj oblasti. Prema izvještajima organa uprave, u toku 2014. godine bilo je ukupno 47 zahtjeva za slobodan pristupinformacijama MOJKOVAC-u 2013.godini su izrađeni vodiči za slobodan pristup informacijama i objavljeni na sajtu opštine. Izrađen je obrazac zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama. Broj podnijetih zahtjeva u 2014.godini –Sekreatarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti podnijerta su 2 zahtjeva- 1 od strane Nvo ,,MANS'' i 1 od strane NVO ,,Institut alternativa''; Sekretarijatu za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode podnijet 1zahtjev u 2014.godini od strane ,,CDT-a''. Na sve zahtjeve je odgovoreno uz dostavu traženih informacija, ako su se iste nalazile u posjedu organa od koga su tražene. PLUŽINE-Svi organi i službe donijeli su Vodiče za slobodan pristup informacijama i isti su objavljeni na Sajtu opštine u okviru banera Slobodan pristup informacijama, U sklopu njega objavljen je Zakon o slobodnom pristupu informacijama. Opštini Plužine podneseno je 175 zahtjeva za slobodan pristup informacijama i svi su u predvidjenom roku riješeni.U III kvartalu 2014.godine, doneseno je 48 rjesenja o slobodnom pristupu informacijama. Opštini Plužine tokom IV kvartala podnesena su 4 zahtjeva za slobodan pristup informacijama . Svi navedeni zahtjevi su riješeni u određenom vremenskom roku roku i u skladu sa predviđenom procedurom. Nije bilo žalbi po pitanju rješavanja navedenih zahtjeva. Takođe, sve obuke namijenjene primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama su redovno praćene i posjećivane od strane službenika ovlašćenog za ovu oblast. PLJEVLJA- Broj donijetih rješenja o slobodnom pristupu informacijama u I i II kvartalu je 115, izjavljenih žalbi i podnijetih tužbi u ovom periodu nije bilo. Jedan službenik redovno pohađao obuke a više njih uključeno u odgovaranje po zahtjevima. U III kvartalu je Komunalnoj policiji podnešeno 4 zahtjeva i na sva 4 je odgovoreno. Na jedno rješenje izjavljena žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama.Sekretarijatu za društvene djelatnosti podnešeno je 9 zahtjeva i na svih 9 je odgovoreno; U IV kvartalu Komunalnoj policiji podnešeno 5 zahtjeva na svih 5 je odgovoreno, Sekretarijatu za društvene djelatnosti podnešeno 4 zahtjeva na sve 4 je odgovoreno. TIVAT-Urađeno i na sajtu opštine objavljeno 10 Vodiča za slobodan pristup informacijamaIzrađeni obrasci zahtjeva za slobodan pristup informacijama i objavljeni na sajtu opštine Za izvještajni period objavljeno ukupno 39 rješenja o slobodnom pristupu informacijama.(za I kvartal) Za izvještajni period objavljeno ukupno 15 rješenja o slobodnom pristupu informacijama odnosno informacije kojima je dozvoljen pristup(za II kvartal) U III kvartalu zaključno sa 30 09. 2014, godine donijeto je ukupno41 rješenje u primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Sva rješenja i informacije kojima je dozvoljen pristup nalaze se objavljeni na sajtu opštine pod posebnim banerom koji nosi naziv “Slobodan pristup informacijama“. U IV kvartalu zaključno sa 31.12. 2014, godine donijeto je ukupno 134 rješenja u primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama.Sva rješenja i informacije kojima je dozvoljen pristup nalaze se objavljeni na sajtu opštine pod posebnim banerom koji nosi naziv “ Slobodan pristup informacijama“. ŠAVNIK Izrađen Vodič za slobodan pristup informacija, izrađen obrazac zahtjeva za za slobodan pristup informacija. Donijeto 32 rješenja za slobodan pristup informacijama i donijeto 7 obavještenja on slobodnom pristupu informacijama. |
|  | 8.Informisanje korisnika o vrstama usluga koje pruža opština |  | JLS | Kontinuirano | Urađen i publikovan Vodič / Priru čnik za korisnike - Broj distribuiranih Vodi ča/Priručnika - Broj mjesta na kojima su distribuirani - Broj održanih zajedničkih sastanaka povodom donošenja novih propisa ili izmjena i dopuna postojećih - Broj donijetih i objavljenih novih propisa/odluka ili o izmjenama i dopunama postojećih- | GLAVNI GRAD PODGORICA -Na sajtu Glavnog grada nalaze se sve informacije vezane za rad Sekretarijata, a koji se odnosi na propisane procedure u vršenju poslova iz njegove nadležnosti, a radi ostvarivanja interesa korisnika usluga. Vodič za pristup informacijama Sekretarijata za razvoj preduzetništva posljednji put inoviran u februaru 2014.godine u dijelu podataka zvanja ovlascenih službenika koji rjesavaju po zahtjevima za slobodan pristup informacijama. U Upravi lokalnih javnih prihoda inoviran Vodič za pristup informacijama od 03.07.2013.godine. U IV kvartalu izvršeno inoviranje i ažuriranje našeg web site, objavljeni su:Informacija o realizaciji Budžeta Glavnog grada Podgorice za period januar-jun 2014.godine i Odluka o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2015.godinu. PRIJESTONICACETINJE-Objavljen je i ažuriran Vodič/Priručnik o vrstama usluga, procedurama, troškovima, žalbi, idr. na web adresi Prijestonice u cilju informisanja korisnika i vrstama usluga koje pruža Centar za informacioni sistem. ANDRIJEVICA - Na sajtu Opštine Andrijevica objavljena je brošura koju je izradila Radna grupa za praćenje i realizaciju Akcionog plana za borbu protiv korupcije ``Prijavi korupciju`` i objavljeni telefoni za davanje informacija i prijavljivanje nepravilnosti u radu, dok je na ulazu Opštine postavljena kutija za pritužbe, žalbe i dr. BERANE- Nije realizovano. Nakon organizovanja rada opštinskog uslužnog centra planirano izdavanje Priručnika usluga i prava građana. BIJELO POLJE-Preduzeće čiji je osnivač opština, Vodovod Bistrica izradjuje Priručnik za korisnike koji sadrži informacije o vrstama usluga koje pruža preduzeće, procedurama za zadovoljenje usluga kao i troškovima postupka i žalbi. Preduzeće je izradilo svoju Web stranu na internet i u odeljku koji se odnosi na potrošače sadržane su sve neophodne informacije koje će biti prisutne u priručniku; Služba Menadžera je unaprijedila sekciju na web sajtu Opštine Bijelo Polje o IPA CBC Cooperation.Postoji jedan vodič za slobodan pristup informacijama koji je, generalno, uradjen za sve organe lokalne uprave. U četvrtom kvartalu Glavnom administratoru su podnijeta dva zahtjeva za slobodan pristup informacijama,nije bilo podnijetih tužbi zbog ćutanja administracije ali je podnijeta jedna žalba zbog ćutanja administracije. Kako Služba glavnog administratora razmatra i pritužbe gradjana na rad organa i službi lokalne uprave, te su u toku četvrtog kvartala 2014.godine od strane gradjana podnijete dvije pritužbe odnosno prigovora na rad organa lokalne uprave. Sekretarijat za preduzetništvo donio tri rješenja o slobodnom pristupu informacijama u četvrtom kvartalu. BUDVA - urađen i publikovan Vodič/ priručnik za pravna i fizička lica (korisnike usluga Opštine); -vodic postavljen na sajtu opstine.Obuka za rad u pisarnici se već sprovodi dok će se obuka za rad na računarima za zapošljene koji će raditi u pisarnici sprovesti u narednom periodu,zaposleni prosli obuku kroz sekretarijate. DANILOVGRAD -Informacije objavljene na sajtu Opštine. Izrada štampane verzije brošure je u toku. Donešena odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. KOLAŠIN-Urađen ,,Vodić’’ o vrstama usluga koje ptruža Opština. NIKŠIĆ- Urađen i publikovan Vodič kroz lokalnu administraciju. Distribuirano je 1000 primjeraka Vodiča preko Građanskog biroa, svih organa lokalne uprave i mjesnih kancelarija. PLUŽINE- U toku je priprema za štampanje Vodiča /Priručnika za korisnike o vrstama javnih usluga koje pruža lokalna samouprava. PLJEVLJA-Građanski biro pruža informisanje korisnika o vrstama usluga koje pruža opština Pljevlja na jedinstvenom mjestu. TIVAT-Urađena knjiga procedura i objavljena na WEB sajtu opštine Opština Tivat je u skladu sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola uradila Knjigu procedura i istu objavila na sajtu opštine. Po ovim procedurama dužni su postupati svi zapoleni a građani su upoznati kakva pravila važe unutar opštine kao organizacije. Opština Tivat ima Vodič koji je potrebno ažurirati obzirom na izmjene zakona, odluka , nadležnosti i sl.. Započete su pripremne aktivnosti na realizaciji istog.Ukupan broj posjetilaca sajta od 01.01.2014 do 31.12.2014 je 50.397. ŠAVNIK- U pripremi je izrada Vodiča/Priručnika za korisnike usluga. Donijet Pravilnik o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći. |
|  | 9. Poboljšati komunikaciju između nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi i građana - obezbijediti da korisnici usluga dobiju sve potrebne informacije, podnose zahtjeve i dobijaju upravne i druge akte na jednom mjestu |  | JLS | Kontinuirano | - Ustanovljen građanski biro - Unaprijeđen građanski biro sa brojem i novim vrstama funkcija - Uvedene telefonske linije - Broj predmeta koji su inicirani putem dobijenih informacija preko uvedene telefonske linije - Broj poziva i broj dobijenih povratnih informacija -Revidirani ili uvedeni novi mehanizmi za podnošenje žalbi/pritužbi građana | GLAVNI GRAD PODGORICA- Odredbama čl.27a Zakona o opštem upravnom postupku, je uređen način obezbjeđenja jedinstvenog mjesta za kontakt i kordinaciju sa strankama. Nakon podnošenja svih zahtjeva iz nadležnosti sekretarijata isti se odmah objavljuju na sajtu, kao i konačan upravni akt kojim se rješavaju podnešeni zahtjevi. Na sajtu se objavljuju usvojena planska dokumenta kao i strateška procjena uticaja na životnu sredinu za ista , a i zahtjevi i konačan upravni akt u postupku slobodnog pristupa informacijama. PRIJESTONICA CETINJE U kontinuitetu su unapređivane funkcije građanskog biroa/jedan šalter (e-uprava) i rađeno je na poboljšanju komunikacije između nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi građana. Zaključen je ugovor sa firmom Smart Tech d.o.o u cilju održavanja i konstantnog unapređenja Smart Menagement Systema sa idejom da se razvije i unaprijedi rješenje koje bi moglo da se koristi nevezano od operativnog sistema. ANDRIJEVICA-Dežurni telefon za davanje informacija i prijavljivanje nepravilnosti u radu službenika i namještenika nije uspostavljen ali je postavljena u holu zgrade opštine Andrijevica kutija za pritužbe i žalbe. BERANE-Postavljeni sandučići za prijave, sugestije i pritužbe na rad organa i službi u lijevom uglu u zgradi Opštine, koji nijesu pod video nadzorom. BIJELO POLJE-U okviru Službe za zajedničke poslove kao unutrašnja organizaciona jedinica formiran gradjanski biro gdje gradjani mogu dobiti sve neophodne informacije za ostvarivanje prava pred organima lokalne uprave opštine Bijelo Polje.Takodje u gradjanskom birou je uvedena telefonska linija ,tj.kontakt telefon, kako bi gradjani na efikasniji način, na jednom mjestu dobili sve potrebne informacije radi ostvarivanja svojih prava. Radi utvrdjivanja nepravilnosti u radu i podnošenja pritužbi na rad organa i službi postavljeno je sanduče na ulazu u zgradu opštine pored šaltera gradjanskog biroa kao i postavljena knjiga utisaka, u kojoj se mogu pisati i žalbe i pohvale.U okviru gradjanskog biroa funkcionišu šalteri za Službu predjednika,Službu glavnog administratora kao i ostale sekretarijate i službe u opštini. Na web site-u navedena e-mail adresa Službe menadžera za direktnu komunikaciju sa gradjanima i ostalim službama.U opštinskom preduzeću Vodovod Bistrica uspostavili su mehanizam za podnošenje pritužbi na rad službenika tako što je u hodniku upravne zgrade na vidnom mjestu postavljeno sanduče za pritužbe. Jednom mjesečno se pritužbe razmatraju od strane stručnog kolegijuma menadzmenta preduzeca. Služba komunalne policije, Uprava za inspekcijske poslove odsjek za inspekciju zaštite prostora: 13 prijava za nelegalnu gradnju, 11 obavještenja od strane Uprave za inspekcijske poslove prema Komunalnoj policiji, 32 Zahtjeva – inicijativa od strane fizičkih lica. BUDVA-Svi formulari za poslove iz nadležnosti Sekretarijata su istaknuti na sajtu Opštine. -10 sastanka obrađivača sa 10 organa lokalne uprave u jan, 2014.;-Barijere: loša i neažurna interna komunikacija izmedju organa lokalne uprave; složene, nejasne I obimne procedure za stranke prilikom dobijanja upravnih akata; stranka u ulozi kurira izmedju organa uprave radi dobijanja upravnog akta za koji je podnijela zahtijev; Registar upravnih I neupravnih procedura je u finalonoj draft verziji I odobrenje se očekuje u 1 sedmici aprila;Odluka o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave u Opštini je objavljena u Službenom lsitu Crne Gore – opšt propisi 5/2014;- inovirana Odluka o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave u Opštini; inovirani akti o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. DANILOVGRAD-Nastavilo se sa primjenom sistema ,,jedan šalter'' u postupku izdavanja urbanističko –tehničkih uslova, građevinske i upotrebne dozvole, a u skaldu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata . U toku je uspostavljanje sistema ,,jednog šaltera'' i za druge ostale usluge lokalne uprave. Postoji kancelarija-informativni biro koji je zadužen za prijem građana i postupanje po zahtjevima istih. U pripremnoj fazi je početak rada elektronske uprave, određen dežurni telefon, knjiga utisaka se nalazi na šalteru portirnice a sanduče u holu na vidnom mjestu. Postavljena kutija za građansku karticu za prijavu korupcije realizovano kroz učešće na projektu ,,Korupcija na lokalnom nivou-nulta tolerancija''. KOTOR-Građanski biro je normativno smješten u okviru Sekretarijata za opštu upravu, kao posebna organizaciona jedinica , u kojoj se vrši prijem i ekspedicija svih zahtjeva, podijeljenih šalterski u po oblastima. Građanski biro radi po Programu Smart Menadžment, još uvijek u pripremnoj fazi, a isti treba u potpunosti da zaživi do kraja juna 2014.godine. Ovaj Program predviđa kompletno elektronsko praćenje predmeta od pisarnice do neposrednog izvršioca i nazad, što omogućava svakodnevni uvid u rad i kretanje predmeta. NIKŠIĆ-Uspostavljen Građanski biro, Određeni brojevi telefona za davanje informacija I prijavljivanje nepravilnosti u radu organa. Postavljena kutija u Građanskom birou za primjedbe građana, kao i kutija NVO “Centar za građansko obrazovanje”. PLUŽINE-Građanski biro je ustanovljen a u holu Opštine od decembra 2013.god postavljena je kutija za prijavu korupcije u organima lokalne uprave kao i za ostale žalbe/pritužbe na rad organa i službi. TIVAT-U izvještajnom periodu upućeno je ukupno 147različitih zahtjeva institucijama i državnim i lokalnim organima javnim službama radi funkcionisanja 1 šaltera Urađen predlog softverskog rješenja za uspostavljanje sistema 48. Postavljeno novo sanduče za prijavu korupcije, uspostavljena knjiga žalbi, uspostavljena mogućnost online postavljanjA pitanja, davanja primjedbi i sugestija Predsjedniku opštine. U izvještajnom periodu nije bilo prijava korupcije od strane građana(IIkvartal) U III kvartalu upućeno je ukupno 301različit zahtjev institucijama i državnim i lokalnim organima javnim službama radi funkcionisanja 1 šaltera (za izdavanje kopija katastarskog plana, tehničkih uslovia za priključenje objekata, listova nepokretnosti ). Završen postupak javnog tendera za odabir izvođača ove usluge i čeka se odluka Komisije. U IV kvartalu upućeno su zahtjevi institucijama i državnim i lokalnim organima javnim službama radi funkcionisanja 1 šaltera ( za izdavanje kopija katastarskog plana , tehničkih uslovia za priključenje objekata, listova nepokretnosti ) u 505 postupaka za izdavanje UTU, i u 151 postupak za izdavanje građevinske dozvole. Urađen predlog softverskog rješenja za uspostavljanje sistema 48 Završen postupak javnog tendera za odabir izvođača ove usluge i čeka se odluka Komisije po žalbi. U IV kvartalu nije bilo prijava korupcije od strane građana ŠAVNIK-Poslovi građanskog biroa obavljaju se u sklopu Službe Predsjednika opštine i za zajedničke poslove, gdje je obezbijeđeno da korisnici usluga dobijaju sve potrebne informacije, podnose zahtjeve i dobijaju upravne i druge akte na jednom mjestu. |
|  | 10. Poboljšati komunikaciju između organa državne uprave i nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi |  | JLS | Kontinuirano | - Broj obraćanja nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi, koje osniva opština, organima državne uprave - Broj organizovanih zajedničkih sastanaka, okruglih stolova, seminara, zajedničkih radnih grupa i dr. | GLAVNI GRAD PODGORICA- Nadležni organi nijesu organizovali ni jedan sastanak na tu temu, dok navedena aktivnost nije u nadležnosti Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, čija je nadležnost uređena članom 145 Zakona o lokalnoj samoupravi, Odlukom o osnivanju Savjeta, Statutom i Poslovnikom Skupštine. Shodno Odluci o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine vrši upravni nazor nad Agencijom za izgradnju i razoj Podgorice, kroz svakodnevnu poslovnu komunikaciju i po žalbi investitora na obračun naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta odlučuje u drugom stepenu. PRIJESTONICA CETINJE-Služba za zajedničke poslove se pet puta obratila organima državne uprave. Sekretarijat za socijalnu politiku i mlade u cilju rješavanja pitanja organizovanog prevoza učenika sa ruralnog područja Prijestonice koji nastavu pohađaju u školama na gradskom području je organizovao i održao sastanak sa predstavnicima resornog ministarstva. BERANE-Kontinuirano se vrši komunikacija između organa državne uprave i nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi. BIJELO POLJE-Služba komunalne policije, Uprava za inspekcijske poslove-odsjek za inspekciju zaštite prostora: 14 prijava za nelegalnu gradnju, 4 obavještenja za odstupanje od projekta, 11 obavještenja od strane fizičkih lica prema Komunalnoj policiji, 25 Zahtjeva – inicijativa od strane fizičkih lica, 6 inicijativa primljeno od drugih službi zbog nenadležnosti. -Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, broj obraćanja organima državne uprave 1 /jedan/-Služba menadžera 2 zajednička sastanka i jedna završna konferencija. Seminar: 1.Uprava za vode – Geografski informacioni system za bolje prekogranično upravljanje poplavama u slivu rijeke Lima (09.10.2014.)2. Ministarstvo održivog razvoja I turizma – Direktorat za razvoj stanovanja Sprovodjenje zakona o stanovanju I održavanju stambenih zgrada (26.11.2014.)Služba menadžera - Prisustvovanje 3 službenika tribini na temu “Saradnja organa LS, NVO, građana i privatnog sektora u borbi protiv korupcije”-Imenovan predstavnik iz Službe menadžera za Mrežu project menadžera Crne Gore-U toku je implementacija partnerskog projekta Regionalnog Biznis Centra sa Opštinama Berane, Plav, Andrijevica i Rožaje. DANILOVGRAD-Održano više zajedničkih sastanaka. KOTOR-Okrugli sto o Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, Okrugli sto o zaštiti zdravlja, hepatitis ozbiljan problem u savremenom društvu, Zajednica opština i TAIEX-Seminar opštinske usluge za djecu, Okrugli sto Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Komitet eksperata Savjeta Evrope za manjinske jezike. Sedmično održavanje radnih sastanaka sa nadležnim organima lokalne uprave u cilju poboljšanja medjusobne komunikacije. NIKŠIĆ-U kontiuitetu se održavaju sastanci sa državni organima i realizuju brojne druge zajedničke aktivnosti. PLJEVLJA-U I kvartalu je redovno, jedanput nedeljno, održavan kolegijum glavnog administratora sa svim starješinama organa i službi, a radi boljeg funkcionisanja opštine Pljevlja. Održan sastanak sa Direktoratom za razvoj ministarstva ekonomije u cilju povećanja efikasnosti saradnje lokalne samouprave i Ministarstva ekonomije u pravcu jačanja sektora malih i srednjih preduzeća. ŠAVNIK-Organizovan 1 zajednički sastanak i 1 seminar, ostvarena izuzetno dobra saradnja prilikom same organizacije. |
|  | 11.Organizovati obuke na teme: izrada i donošenje plana inte griteta; primjena etičkih kodeksa u lokalnoj samoupravi; borba protiv korupcije na lokalnom nivou; razvoj informacionih sistema i dr |  | JLS | Kontinuirano | - Donešen Plan obuka za zaposlene - Broj i vrsta realizovanih obuka shodno potrebama zaposlenih u opštini - Izvještaj sprovođenju plana obuka - Donešen plan ličnog razvoja | GLAVNI GRAD PODGORICA-U toku je izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim će se utvrditi nadležnost za donošenje Plana obuka, potrebna sredstva i način realizacije obuka. Tek tada će se steći uslovi za donošenje Plana. Održane obuke: „Pravo na zaštitu lokalnih službenika i namještenika, postupak kod Komisije za žalbe“ – 10 polaznika iz Glavnog grada; „Evropske integracije i loklana samouprava“ – 17 polaznika iz Glavnog grada; „Poslovna korespodencija – komunikacija u lokalnoj samoupravi“ 22 polaznika iz Glavnog grada. Program stručnog osposobljavnja uradiće se nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi. ANDRIJEVICA-Obuke se održavaju u saradnji sa Upravom za kadrove i Zajednicom opština Crne Gore. BERANE-U pripremi je izrada Plana integriteta. BUDVA-Donijet Plan obuka za zaposlene u Opštini; Sačinjena dva izvještaja o broju i vrsti realizovanih obuka u 2013. i 2014. godini u okviru Izvještaja o radu Predsjednika Opštine;Donijet Plan obuka za zaposlene u Opštini i javnim službama; Izvještaj o realizovanim obukama (broj i vrsta) u javnim službama čiji je osnivač Opština u okviru godišnjeg izvještaja u 2014. Objavljen na sajtu Opštine Zaključak o prihvatanju izvještaja o radu Predsjednika Opštine Budva i radu organa lokalne uprave i službi za 2013. godinu broj 0101-298/1 od 07.07/2014. ”Seminari/Kursevi/Obuke koji su pohađali zaposleni u Opštini Budva” za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. pohađalo je 218 polaznika. DANILOVGRAD-Dostavljaju se potrebe za obukama ZOCG i Upravi za kadrove, na osnovu kojih ti subjekti organizuju obuke, gdje prisustvuju predstavnici opštine DG. NIKŠIĆ-Predstavnici organa i tima za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije prisustvovali obukama za izradu i donošenje Plana integriteta i primjenu etičkih kodeksa u lokalnoj samoupravi. -Shodno potrebama zaposlenih u Opštini, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore i Upravom za kadrove CG, realizovano je 7 obuka na kojima se ukupno obučavalo 43 zaposlenih.Sačinjen je Izvještaj o realizovanim obukama. PLUŽINE-U toku su pripreme za izradu Plana integriteta obzirom da čekaju izmjene i dopune zakonskih propisa po ovom pitanju kao i zakonskih okvira koji bi trebalo da ga definišu i u cjelosti odrede. U prethodnom kvartalnom periodu službenici lokalne samouprave su posjećivali i uzeli učešće tokom obuka i seminira različitih oblasti, realizovanih od strane Zajednice opština, Uprave za kadrove i Uprave za antikorupcijsku inicijativu a između ostalih bilo je obuhvaćeno i područje korupcije na lokalnom nivou. ŠAVNIK-Jedinice lokalne samouprave će u narednom periodu preduzimati aktivnosti na izradi i donošenju Plana integriteta, primjeni Etičkog kodeksa, borbi protiv korupcije i razvoju informacionih sistema. |
|  | 12. Organizovanje obuka za izradu i upravljanje projektima koji se finansiraju od strane među narodnih institucija i organiza cija |  | JLS | Kontinuirano | - Formiran Tim - Sprovedene obuke, broj i vrsta obuka | GLAVNI GRAD PODGORICA-Kontinuirano se sprovode obuke članova tima. Predlogom Strategije stručnog osposobljavanja u lokalnoj samoupravi Crne Gore koji još nije razmatran na Skupštini Crne Gore, predvidjen je opšti program obuke za koji će se sredstva obezbijediti u Budžetu CG i posebni program obuke za koji sredstva obezbjedjuje opština. Predlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona lokalnoj samoupravi nadležnost za donošenje posebnog Programa obuke utvrdjena je predsjedniku opštine. Uslovi za donošenje ovog Plana steći će se nakon donošenja navedenog zakona i Strategije. BERANE-Formiran je tim za upravljanje projekata i sprovedena je obuka članova tima. B IJELO POLJE-U okviru Službe menadzera formiran Tim za izradu I upravljanje projektima I u ovom kvartalu sprovedena jedna obuka za upravljanje Platformom za upravljanje razvojem CG (PLUR). BUDVA-Nova Odluka o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave u Opštini Nije formirana Kancelarija za pa samim tim nije sprovedena obuka zaposlenih. DANILOVGRAD-Osnovan tim za upravljanje projektima. Članovi tima prisustvovali na više obuka. KOTOR-U okviru Stručne službe Predsjednice Opštine Kotor, formirana je Kancelarija za međunarodnu saradnju. Upravljanjem projektima koji se finansiraju od strane međunarodnih organizacija i institucija bavi se tim kancelarije za međunarodnu saradnju, koji čine tri savjetnika za neđunarodnu saradnji i jedan pripravnik. Trenutno je u toku implementacija četiri projekta Alterenergy, AdriFort, Adri Gov i Adria MOVE IT!, koji je u fazi pripreme posljednjeg izvještaja. Na IPA Prekograničnom pozivu Hrvatska-Crna Gora, 13.12.2013. godine, Opština Kotor je aplicirala sa pet projekata, od kojih je na jednom vodeći aplikant. NIKŠIĆ-Formiran tim, kao i Biro za izradu i upravljanje međunarodnim projektima, organizovane obuke od strane državnih organa, UNDP kao i interne obuke koje se oržavaju svakog utorka. Pripremljeno 26 prijedloga projekata. TIVAT-Tim za pisanje projekata kadrovski ojačan broji 3 službenika pored rukovodioca i ima 1 spoljneg saradnika. Tim za pisanje projekata organizaciono pripada Službi Predsjednika opštine. U III kvartalu održan je trening na temu Implementacija i izvještavanje u vezi Jadranskih prekograničnih projekata ( prisustvovali Savjetnik Predsjednika za međunarodne odnose i ekonomski razvoj i jedan član Tima za pisanje projekata). U IV kvartalu dio tima prisustvovao 1 treningu za pisanje projekata. U opštini Tivat trenutno realizuje ukupno 5 projekata koji se finansiraju iz IPA programa Kandidovano je još pet projekata i očekuje se informacija da li su projekti odobreni. ŠAVNIK-Formiran tim i sprovedena jedna obuka za pisanje projekata u petodnevnom tarjanju od strane predavača iz USID-a za izradu i upravlajnje. |
|  | 13. Uspostaviti sistem ocjenjivanja radnog učinka i sistem napredovanja prema rezultatima rada |  | JLS | Rok realizacije mjere I kvartal 2014. godine | - Postojanje godišnjih ocjena za svakog zaposlenog - Izvještaj o napredovanju za poslenih - Broj nagradjenih zaposlenih - Iznos finansijskih sredstava po osnovu nagrađivanja | GLAVNI GRAD PODGORICA-Odluku o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu sa definisanim kriterijumima za uvećanje zarade i varijabilnim dijelom zarade donijela je Skupština Glavnog grada 15, novembra 2013. godine i njena primjena je u toku;Implementiran Pravilnik o ocjenjivanju radnog učinka zaposlenih i sprovedeno ocjenjivanje zaposlenih koji su dobili godišnju ocjenu rada. PRIJESTONICA CETINJE-Izvršeno je ocjenjivanje službenika na godišnjem nivou po sekretarijatima i službama. U III kvartalu nije bilo ocjenjivanja službenika, s obzirom da se isto vrši jednom godišnje najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu. ANDRIJEVICA-Sekretarijat lokalne uprave opštine Andrijevica planira da u periodu decembar 2014.-januar 2015.godine, sprovede postupak ocjenjivanja državnih službenika i namještenika, te da svaki dobije ocjenu u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima. BERANE-Nije realizovano. BIJELO POLJE-Uspostavljen je sistem ocenjivanja radnog učinka i sistem napredovanja i nagrađivanja prema rezultatima rada službenika i namještenika u skladu sa Uredbom o mjerilima i načinu ocenjivanja državnih službenika i namještenika („Sl. Crne Gore br. 33/13“). Urađena su Rješenja sa ocjenom radnog učinka i ista dostavljena službenicima i nameštenicima. BUDVA-Usvojen Pravilnik o ocjenjivanju sa utvrđenim obrascem;- 3 Sekretarijata i 5 službi, a broj zaposlenih koji su ocjenjeni: 138.odradile ocijenjivanje po Uredbi o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocijenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (“Službeni list Crne Gore 4/13). Donešena je Procedura o zasnivanju radnog odnosa u Opštini Budva sa pravima i obavezama iz radnog odnosa broj: 001 –2595/1 od 19.09.2014. godine. Tokom 2014 usvojene nove Sistematizacije u svim opštinskim organima. DANILOVGRAD-Ocjenjivanje rada službenika i namještenika vrši se zakonski svake godine. Napredovanje službenika i namještenika vrši se u skladu sa zakonom. PLUŽINE-Tokom maja 2014.godine izvršeno je ocjenjivanje zaposlenog kadra u opštini Plužine od strane starješine organa. TIVAT-Pri kraju je aktivnost na ocjenjivanju lokalnih službenika i namještenika za 2013 godinu .Sa 30.04.2014godine završeno je ocjenjivanje za zaposlene u svim organima i službama izuzev u Službi predsjednika i Službi zaštite. Ocjenjivanje lokalnih službenika i namještenika u organima lokalne uprave i službi za 2013 godinu je realizovano u mjeri u kojoj je navedeno i vrši se na obrascu koji koristi Uprava za kadrove.Ocjenjivanje lokalnih službenika i namještenika treba da pokaže koliko službenici svoje radne zadatke obavljaju savjesno, efikasno i ekonomično i koliko su inovativni, kreativni, kakav je njihov odnos prema radu kolegama strankama. Ocjenjivanje za 2014 godinu biće izvršeno zaključno sa 31 .januarom 2015. godine. ŠAVNIK-Ocjenjivanje rada službenika i namještenika u proteklom periodu nije bilo moguće sprovesti u smislu člana 101 Zakona o državnim službenicima i namještenicima zbog načina organizacije lokalne uprave i zbog zakonom utvrđene procedure prilikom ocjenjivanja. |
|  | 14. Postojanje i primjena jasnih procedura za zapošljavanje u lokalnoj samoupravi i angažova nje kompententnih lica za obavljanje poslova iz nadle žnosti opštine |  | JLS | Kontinuirano | - Oglašavanje – broj oglasa / konkursa - Broj intervjua sa kandidatima i postojanje dokumentacije o tome -Donijet interni akt o procedurama za zapošljavanje u opštini | GLAVNI GRAD PODGORICA-Zapošljavanje u Glavnom gradu se sprovodi u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i drugim propisima iz ove oblasti. Izvršena analiza potreba za obukom u upravi na osnovu Upitnika za neposredne rukovodioce i zaposlene; Utvrdjena vrsta potrebnih obuka; Obučeni treneri za vršenje obuka; Sprovedene obuke u saradnji sa Upravom za kadrove CG. Kadrovski plan za zaposlene u organima i službama Glavnog grada, nije donešen iz razloga što Zakonom o lokalnoj samoupravi nije predvidjen organ nadležan za njegovo donošenje. Predlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi predvidja se da se nadležnost za njegovo donošenje utvrdi predsjedniku opštine. Po raspisanom oglasu za radno mjesto referent-vozač prijavljena 3 kandidata. Komisija obavila testiranje, usmeni intervju i napravila listu kandidata koji ispunjavaju uslove. Sekretar Sekretarijata donio odluku o izboru kandidata a zatim i rješenje o rasporedu. U službi za zajedničke poslove sproveden postupak po dva javna konkursa, treći javni konkurs objavljen 20.12.2014. godine. PRIJESTONICA CETINJE-20 javnih oglasa /konkursa- Nije donešen interni akt o procedurama za zapošljavanje u opštini.U III kvartalu 58 javnih oglasa /konkursa, izvršen je intervju sa svim kandidatima od strane Komisije za provjeru sposobnosti. Donijet je interni akt o procedurama za zapošljavanje u opštini. BERANE-Realizovano u skladu sa javnim oglašavanjem. BIJELO POLJE-U Sekretarijatu za opšte upravne poslove I društvene djelatnosti raspisan je jedan oglas za prijem 3 službenika na odredjeno vrijeme. Donijet je interni akt o procedurama za zapošljavanje, obliku I načinu provjere sposobnosti I kriterijuma za izbor kandidata u organima lokalne uprave. U Upravi javnih prihoda izašao jedan oglas za četiri radna mjesta.U Direkciji za imovinu i zaštitu prava opštine u trećem kvartalu raspisan Javni oglas za popunjavanje 2 radna mjesta, koja su zasnovala radni odnos u četvrtom kvartalu, 01.10.2014.godine. BUDVA-Donešena je Odluka o zasnivanju radnog odnosa u Opštini Budvasa pravima i obavezama iz radnog odnosa broj: 001 –2595/1 od 19.09.2014. godine. DANILOVGRAD-U potpunosti se primjenjuju zakonski propisi o načinu zapošljavanja. U pripremi je donošenje internog propisa o proceduri prilikom zapošljavanja. KOTOR-Donijeto sedam Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji na tri Pravilnika očekuje se davanje saglasnosti od strane Predsjednika. Sekretarijatu za opštu upravu predat zahtjev za donošenje Rješenja odnosno oglašavanje za popunu radnog mjesta energetskog menadžera. U III kvartalu popunjeno radno mjesto energetskog menadžera. NIKŠIĆ-Upotpunosti se primjenjuju zakonske procedure prilikom zapošljavanja javnim oglašavanjem. Sproveden je jedan javni konkurs za starješine organa lokalne uprave, 5 internih oglasa unutar organa lokalne uprave i 4 interna oglasa između organa lokalne uprave.Po navedenim konkursima i oglasima obaveznu provjeru sposobnosti prošlo je 22 lica. PLUŽINE-U prehodnom kvartalu objavljena su dva konkursa za posao u Opštini. Konkursi su objavljeni na sajtu Opštine kao i dnevnoj štampi. Donešen interni akt o procedurama za zapošljavanje u opštini.Tokom IV kvartala 2014.g objavljen je jedan konkurs za posao u Opštini a isti je sproveden u skladu sa zakonskim propisima. Konkurs je takodje objavljen na sajtu Opštine kao i dnevnoj štampi. PLJEVLJA-Zapošljavanje se vrši na osnovu javnog oglašavanja uz prethodno ispunjenje zakonskih pretpostavki za raspisivanje oglasa. Sprovodi se obavezna provjera sposobnosti u skladu sa važećom uredbom, vrši ocjenjivanje kandidata i o tome postoji uredna dokumentacija. ŠAVNIK-Donijeta Odluka o pokretanju postupka za popunu upražnjenog radnog mjesta i Odluka pokretanju postupka za prijem pripravnika. Postupak oglašavanja se vrši preko organa lokalne uprave nadležnog za upravljanje kadrovima. |
|  | 15. Jačati odgovornost ruko vodeće strukture i zaposlenih |  | JLS | Kontinuirano | - Donijet pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, sa ažuriranim opisom svakog radnog mjesta i jasno utvrđenim uslovima za svakog službenika/namještenika - Opis posla za svakog službenika i namještenika koje svaki zaposleni ima pri ruci u svakodnevnom ra du | GLAVNI GRAD PODGORICA-Donešen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u CIS-u. U II kvartalu 2014.godine planirano je donošenje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike Glavnog grada-Podgorice kojom će se bliže urediti prava i dužnosti, sastav, način rada, izjašnjavanje i druga pitanja od značaja za rad i primjenu Etičkog kodeksa, nakon čega će se pristupiti proceduri izbora ove komisije. Donesena pojedinacna rjesenja sa preciznim opisom posla i konkretnim odgovornostima svakog zaposlenog. Donijet Pravilnik o o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, br.17-032/14-3840 od 03.12.2014.godine, na koji je Gradonačelnik dao saglasnost rješenjem broj:01-033/14-7808 od 29.12.2014.godine. ANDRIJEVICA-Shodno novom Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, Uredbom o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave, donesen je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa ažuriranim opisom svakog radnog mjesta i jasno utvrđenim obavezama za svakog službenika i namještenika; u decembru mjesecu 2013. godine, dok su izmjene istog vršene u martu 2014. Godine. BERANE-Realizovano. BUDVA-Odluka o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave u Opštini je objavljena u Službenom lsitu Crne Gore – opšt propisi 5/2014. DANILOVGRAD-Ažuriranje opisa poslova i zadataka se vrši shodno potrebama i izmjenama zakonskih propisa. Donose se jasne smjernice za rukovodeće strukture. KOTOR-Do 31 . marta donijeto je 11 pravilnika ounutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa ažurnim opisom svakog radnog mjesta i jasno utvrđenim uslovima za svakog službenika i namještenika. Pravilnici su usaglašeni sa Uredbom o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i uslovima za njihovo vršenje u organima lokalne uprave i Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija. Ažuriran opis poslova pojedinačnih radnih mjesta. NIKŠIĆ-U upotrebi su postojeći pravilnici o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji su donešeni 2012. godine, a nakon donošenja izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi pristupiće se izradi nove odluke o organizaciji i načinu rada lokalane uprave, a potom i novih pravilnika. PLUŽINE-U toku je izrada i ažuriranje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštini. TIVAT-Donijeto 10 Pravilnika, treba da se donese novi pravilnik za Službu Skupštine i Službu Predsjednika, obzirom da se čekalo da se izabere novi Predsjednik opštine i Skupštine U fazi potpisivanja je Pravilnik o sistematizaciji za Službu Skupštine. ŠAVNIK-Donijet Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi predsjednika opštine i zajedničke poslove, Sekretarijatu za finansije, ekonomski razvoj, opštu upravu i društvene djelatnosti 13.05.2013.godine. |
| 2. Poboljšana tra nsparentnost u pro cesu planiranja do nošenja akata i njihovom sprovođenju uz poštovanja principa participativnosti | 16.Građansko planiranje potreba i budžetskih sredstava |  | JLS | Kontinuirano | - Broj održanih konsultacija, javnih rasprava - Broj učesnika na javnim raspravama - Fokus grupe – broj i vrsta - Sačinjen Izvještaj o broj prispjelih i prihvaćenih predloga, primjedbi sugestija - Broj sprovedenih istraživanja putem ankete/intervjua i dr, broj ispitanika i dpbijenim rezultatima - Broj uključenih nevladinih organizacija - Broj sprovedenih istrazivanja pu tem specijalizovanih agencija za istrazivanje javnog mnjenja | GLAVNI GRAD PODGORICA-U III kvartalu nije bilo istraživanja javnog mnjenja. U postupku usvajanja odluka i planske dokumentacije kontinuirano se isti oglašavaju u pisanim medijima i organizuju javne rasprave radi jačanja svijesti građana o značaju planiranja i ostvarivanja njihovih prava i interesa. Oglašavanje i pristupanje utvrdjivanju potreba interesa gradjana na sajtu Glavnog grada i u lokalnim sredstvima informisanja, sprovodi se u skladu sa zakonskim odredbama, na osnovu podnijetih zahtjeva. PRIJESTONICA CETINJE-Održana 1 Javna rasprava. Broj učesnika na javnoj raspravi: 10 - Sačinjen je Izvještaj o broju prispjelih i prihvaćenih predloga, primjedbi, sugestija. Nije bilo sprovedenih istraživanja putem ankete/intervjua i dr, broj ispitanika i dobijenim rezultatima; Broj ukljucenih nevladinih organizacija:1; Nije bilo sprovedenih istrazivanja putem specijalizovanih agencija za istraživanje javnog mnjenja U toku je dostavljanje planova budžetskih jedinica radi izrade Plana budžeta za narednu godinu. ANDRIJEVICA-U skladu sa zakonom i statutom održano je veći broj javnih rasprava u vezi budžeta, kao i prilikom donošenja odluka prije usvajanja na Skupštini, te je najveći brojn učesnika u raspravama bio u vezi budžeta. BERANE-Realizovano u zavisnosti od vrste akata. BIJELO POLJE-Tokom pripreme Odluke budžeta opštine Bijelo Polje za 2014.god.i Rebalansa budžeta za 2013.god. Nacrt budžeta za 2014.god. i rebalans budžeta za 2013.god.objavljen je na sajtu opštine Bijelo Polje čime je data mogućnost da svi zaintresovani mogu da se uključe u proces izrade i donošenja najvećeg finansijsko pravnog akta opštine - budžet za 2014.god. Organizovana je javna rasprava na kojoj su prisustvovali zainteresovani gradjani,predstavnici mjesnih zajednica i NVO sektora,dajući svoje predloge,mišljenja i sugestije.Organizovana je i stručna završna javna rasprava na kojoj su učestvovali predstavnici lokalne samouprave,javnog sektora i NVO uz prisustvo predstavnika sredstava javnog informisanja,na kojoj su iskazane Finansijske potrebe Sekretarijata i službi lokalne uaprave,JU,JP i drugih organizacija od opšteg interesa; U okviru Sekretarijata za preduzetništvo I ekonomski razvoj: Odrzan okrugli sto “Resursi i Energetska efikasnost-izazovi 21 v.”- Konferencija “Razvoj zelene ekonomije- Pilot kursevi “Menadzment u Obnovljivim izvorima energije”- Izrada studije “Biomass Project Identification Study Montenegro” Studija u izradi “Biomass Project Identification Study Montenegro”- Projekat: Nova uloga organizacija civilnog drustva u implementaciji i monitoring javnih politika na lokalnom nivou. - Distribuirani flajeri, postavljeni posteri na javnim mjestima , glavna poruka na materijalu “Tvoj grad, tvoja buducnost! Ukljuci se!” i “Da li ste upoznati sa strateskim planom opstine”?-Ukljucena jedna NVO” Demokrata”. BUDVA-U toku 2013. godine broj sprovedenih javnih rasprava za izradu planske dokumentacije je 4 , broj javnih rasprava za različite Odluke je 4 i broj prethodnih konsultacija za različite Odluke je 4. Svaki izvještaj o postupku prethodnih konsultacija i javnim raspravama se objavljuje na sajtu Opštine;- broj objavljenih izvještaja o prethodnoj konsultaciji na www.budva.me;- sve javne rasprave,opstinske odluke I obavjestenja emituju se preko lokalnih TV I radio programa i to 3 puta dnevno. Sekretarijat za lokalnu samoupravu je za potrebe Glavnog administratora obradio primjenu Odluke o načinu učešća lokalnog stanovništav u vršenju javnih poslova za 2013:- broj održanih prethodnih konsultacija: 14;- broj prispjelih mišljenja, ideja, predloga na prethodnoj konsultaciji je 153;- broj prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja, ideja, predloga, prema vrsti učesnika i ukupno, sa prethodne konsultacije u nacrtu akta od zajedničkog interesa – nije svaki organ evidentirao;- broj objavljenih izvještaja o prethodnoj konsultaciji na www.budva.me: 14;- medijsko praćenje prethodne konsultacije (broj i vrsta objava i naziv medija) – nema evidencije;- broj i mjesto održanih javnih rasprava: 15; U IV .kvartalu su obavljena 3 javna poziva i 3 javne rasprave,uradjene su i 3 javne predkosultacije. U postupku prethodnog konsultovanja dostavljeno je 5 predloga, sugestije nisu prihvacene DANILOVGRAD-U cilju obezbjeđivanja paticipativnog pristupa javnosti u postupku izrade Prostorno-urbanistčkog plana opštine DG održano je više sastanaka radnih grupa i Foruma za učešća javnosti u izradi navedenog planskog dokumenta. ŽABLJAK-U proceduri donošenja Budžeta opštine organizovana je javna rasprava; MOJKOVAC-Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine za 2014.godinu; javna rasprava o Nacrtu lokalnog Akcionog plana za unaprjeđenje socijalne inkluzije/razvoj lokalnih socijalnih servisa za period 2014-2018.godinu; Javni poziv o davanju u zakuppoljoprivrednog zemljišta putem prikupljanja ponuda. NIKŠIĆ-Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo u pogledu građanskog planiranja potreba i budžetskih sredstava, održao je dvije javne rasprave na kojima je prisustvovao mali broj učesnika. Po navedenim javnim raspravama sačinjeni su izvještaji o broju prispjelih i prihvaćenih predloga, primjedbi i sugestija.Putem sajta građani su informisani o pripremi i načinu utvrđivanja lokalnih javnih politika.Na sajtu je postavljana Odluka o Budžetu za 2014. godinu, Polugodišnji izvještaj o realizaciji Budžeta za 2014. godinu , Nacrt odluke o izmjenama Odluke o Budžetu za 2014.godinu i Nacrt odluke o Budžetu za 2015. godinu.Kroz programe javnih rasprava određeni su oblici učešća građana u procesukonsultovanja. PLJEVLJA-Sprovedene javne rasprave sa predsjednicima mjesnih zajednica i nevladinim organizacijama. TIVAT-Na Odluku o komunalnom opremanju organizovana je javna rasprava u trajanju od 30.12,2013 do 01.02.2014 godine. Na Odluku o javnom vodosnabdijevanju javna rasprava je bila u intervalu od17.12,2013 do 22.01.2014 godine. Javna rasprava je organizovana i povodom usvajanja dva lokalna plana DUP Češljar i DUP Seljanovo koji su donijeti u izvještajnom periodu. Organizovane javne rasprave na 4 planska dokumenta Nacrt UP Milovići, UP Kostići, UP Bogišići, Nacrt DUP-a Mažina, UP Meštrovići . Usvojena Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg značaja. Usvojena 1 informacija o ostvarivanju budžeta Opštine Tivat za period 01.01- 30.06. godine, i ova informacija je objavljena na sajtu u okviru posebnog Banera „Budžet“ kao i u sklopu dnevnog reda Skupštine održane 10.07.2014 godine. Organizaovane javne rasprave po Nacrtu Budžeta za 2015 godinu Na sjednici održanoj 29.12 2014 godine usvojen Budžet opštine za 2015 godinu. Na Odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kroz javnu raspravu koja je bila u period od 30.12,2013 do 01.02. 2014. godine dato je ukupno 38 primjedbi građana , predstavnika privatnog sektora ,NVO, 5 primjedbi nije usvojeno sa detaljnim obrazloženjem zašto nijesu usvojene a 4 primjedbe su djelimično usvojene. Od 38 primjedbi14 primjedbi je usvojeno, za 2 primjedbe je utvrđeno da nijesu predmet ove odluke. ŠAVNIK-Održana jedna javna rasprava, nije bilo učesnika na javnoj raspravi. |
|  | 17. Motivisanje građana da se aktivnou ključe u proces izrade i donošnja akata, praćenje i ko ntrolu rada opštine |  | JLS | Kontinuirano | - Broj održanih konsultacija, javnih rasprava broj učesnika na javnim raspravama - Fokus grupe – broj i vrsta - Sačinjen Izvještaj o broj prispjelih i prihvaćenih predloga, primjedbi sugestija - Broju sprovedenih istraživanja putem ankete/intervjua i dr, broj ispitanika i dobijenim rezultatima - Broj ukljucenih nevladinih organizacija - Broj sprovedenih istrazivanja putem specijalizovanih agencija za istrazivanje javnog mnjenja | GLAVNI GRAD PODGORICA-Biro za odnose sa javnošću kontinuirano vrši istraživanje javnog mnjenja.Biro za odnose sa javnošću kontinuirano sačinjava izvještaje na osnovu sprovedenih istraživanja putem specijalizovanjih agencija za istraživanje javnog mnjenja. Izvršena istraživanja, ali nije sačinjen izvještaj. PRIJESTONICA CETINJE-Broj održanih javnih rasprava: 4; - Broj učesnika na javnim raspravama:10. - Sačinjen Izvještaj o broju prispjelih i prihvaćenih predloga, primjedbi sugestija - Nije bilo sprovedenih istraživanja putem ankete/intervjua i dr, broj ispitanika i dobijenim rezultatima - Broj ukljucenih nevladinih organizacija:2;-Nije bilo sprovedenih istrazivanja putem specijalizovanih agencija za istrazivanjejavnogmnjenja. ANDRIJEVICA-Učešće građana i njihovo prethodno izjhašnjavanje sprovodi se u postupku prije donošenja planskih akata njihovim izjašnjavanjem na javnim raspravama po mjesnim zajednicama, sprovođenjem anketa(prilikom donošenja lokalnih akcionih planova), održavanjem javnih rasprava prije usvajanja budžeta opštine Andrijevica, okruglih stolova itd. BERANE- Učestvovalo 12 učesnika. BIJELO POLJE-Tokom prethodne godine opštinsko preduzeće Vodovod Bistrica je organizovalo 4 modula treninga, 2 seminara, 2 press konferencije, 4 stručne konsultacije sa gradjanima i stručnom javnošću a sve u cilju većeg učešća gradjana i zainteresovane javnosti u proces izrade i donošenja akata i veče kontrole rada službi. Kao krovni dokument za oblast vodosnabdjevanja donešena je Strategija vodosnabdjevanja Opštine Bijelo Polje u 2013.godini. Gradjanima je dostupno da prate kontrolu rada organa i službi a to je objavljivanje na sajtu opštine http://www.urbanizambp.me/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3 gradjevinske dozvole koje se izdaju od strane sekretarijata za uredjenje prostora i održivi razvoj,gdje svaki gradjanin može da pratiti rad tog organa kao i način na koji se izdaju gradjevinske dozvole kao i kome se izdaju,takodje na toj stranici može da se prate i druge aktivnosti rada tog organa.donošenje odluka,i drugih akata koje su u intersu gradjana i grad.Sajt je dostupan svakom gradjaninu. BUDVA-Objedinjeni izvještaji na nivou Opštine o:- broju i vrsti održanih promotivnih kampanja- broju održanih prethodnih konsultacija;- broju prispjelih mišljenja, ideja, predloga na prethodnoj konsultaciji;- broju prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja, ideja, predloga sa prethodne konsultacije o nacrtu akta od zajedničkog interesa po vrstama učesnika i ukupno;- broj objavljenih izvještaja o prethodnoj konsultaciji na www.budva.me ; medijsko praćenje prethodne konsultacije (broj i vrsta objava i naziv medija);- broj i mjesto održanih javnih rasprava;- broj i vrsta mehanizama konsultovanja na javnoj raspravi;- broj prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja, dopuna, predloga sa javne rasprave u predlog akta od zajedničkog interesa po vrstama učesnika i ukupno; broj objavljenih izvještaja sa javne rasprave na www.budva.me; broj dostavljenih obavještenja zainteresovanim subjektima po izvještaju sa javne rasprave; medijsko praćenje javne rasprave( broj i vrsta objava i naziv medija). DANILOVGRAD-Jvna rasprava se obavezno sprovodi povodom svih oblika strateških dokumenata, lokalnih planskih dokumenata. Na početku procesa izrade Budžeta od korisnika Budžeta se traži da iskažu potrebe za sredstvima. U postupku izrade lokalnih planskih dokumenata putem ankete vrši se prikupljanje potreba građana, a nakon utvrđivanja Nacrta planskog dokumenta sprovodi se stručna javna rasprava. Za svaki dokument/akt za koji se sprovodi javna rasprava se evidentiraju svi dati predlozi, primjedbe, podaci koji su usvojeni i podaci o primjedbama koje nijesu mogle biti prihvaćene. U radnim grupama za izradu Strateških dokumenata učestvuju predstavnici NVO sektora i građana, a potom se imenuju i u Radnim grupama za praćenje realizacije usvojenih Strateških dokumenata, lokalnih planova u pojedinim oblastima i sl. Odredbama Poslovnika Skupštine Opštine Danilovrgad, “Sl. list RCG – opštinski propisi” br. 46/06 i “Sl. list CG – opštinski propisi” br. 35/09 i 01/13 propisano je da građani mogu učestvovati u radu Skupštine, bez prava odlučivanja, kao i način njihovog učešća u radu Skupštine. NIKŠIĆ-povećan broj pratilaca na društvenim mrežama i veliki broj pozitivnih komentara na račun javnih rasprava, povećan broj učesnika u focus grupi za izradu prostorno urbanističkog plana. -Utvrđeni planirani oblici učešća građana u vršenju javnih poslova, urađen Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova u skladu sa Modelom.Uz skupštinske materijale koji su bili predmet javnih rasprava dostavljeni izvještaji o broju učesnika na javnim raspravama i razmotrenim primjedbama, sugestijama i inicijativama. Izvještaji o sprovedenim javnim raspravama su uz materijale objavljeni na veb-sajtu. TIVAT-Utvrđen Plan učešća građana za svaku Odluku Razmotrene primjedbe i sugestije. Sačinjen Izvještaj o primjedbama i sugestijama za svaku odluku i Izvještaj zajedno sa Odlukom usvojila Skupština. Odluke i Izvještaji stavljeni na WEB sajtu. |
|  | 18. Jačanje svijesti građana o značaju građanske kontrole planiranja i realizacije budžeta – promo kampanja |  | JLS | Kontinuirano | - Poziv na javne rasprave /tribine održane fokus grupe urađeni pamfleti , brošure - Oglašavanje na lokalnim sredstvima informisanja i /ili putem plakata - Radne posjete mjesnim zaje dnicama radi upoznavanja sa njiho vim potrebama, prioritetima proble mimai sl. - Broj i vrsta distribuiranog promo materijala, broj gostovanja u lokal nim medijima, tv i radio pro gramima i dr. | GLAVNI GRAD PODGORICA-U postupku usvajanja odluka i planske dokumentacije kontinuirano se isti oglašavaju u pisanim medijima i organizuju javne rasprave radi jačanja svijesti građana o značaju planiranja i ostvarivanja njihovih prava i interesa. Oglašavanje i pristupanje utvrdjivanju potreba interesa gradjana na sajtu Glavnog grada i u lokalnim sredstvima informisanja, sprovodi se u skladu sa zakonskim odredbama, na osnovu podnijetih zahtjeva. Putem media pool-a, radio –programa, tv programa oglašavane su aktivnosti iz progarama rada Sekretarijata i manifestacija čiji je Sekretarijat organizator u više navrata. Nacrt programa razvoja kulture Glavnog grada 2015-2019.godine objavljen je kao podlistak u dnevnom listu „Pobjeda“ i na internet sajtu Glavnog grada u IV kvartalu 2014. godine. U IV kvartalu 2014. godine građani su obavješteni o pristupanju izradi akta programa razvoja sporta Glavnog grada 2015-2019.godine putem sredstava javnog informisanja (štampanih medija i TV emisija) i održana je javna rsprava.- Pet redovnih posjeta mjesnim zajednicama sa seoskog područja, radi upoznavanja sa konkretnim problemima, prioritetima i potrebama poljoprivrednih proizvodjača. Takodje je izvršen obilazak 25 poljoprivrednih proizvodjača-podnosilaca zahtjeva za odobravanje poljoprivrednih kredita, kao i 11 vinara vezano za Projekat „Vinske ceste“. PRIJESTONICA CETINJE-Poziv na javne rasprave sproveden- Oglašavanje je vršeno putem plakata, web sajta Prijestonice- Nije bilo radnih posjeta mjesnim zajednicama radi upoznavanja sa njihovim potrebama, prioritetima problemima i sl. - Nije se vršila distribucija promo materijala - Nije bilo gostovanja u lokalnim medijima, tv i radio programima i dr. ANDRIJEVICA-Sekretarijat lokalne uprave u postupku donošenja odluka od posebnog značaja uključuje u rasprave građane, privredne subjekte, preduzetnike, Nvo organizacije itd. Pozivi za javne rasprave koji se odnose na pitanja od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo dostavljaju javnom emiteru Radio Andrijevica putem objavljivanja na sajt opšine svih akata koje su u pripremi prije usvajanja na skupštin i inakon usvajanja,javnim prenošenjima skupštinskih zasijedanja, te nakon toga objavljivanje u ,,Službenom listu’’. Sa predsjednicima Mz radi upoznavanja sa njihovim potrebama i prioritetima kao i problemima u mjesnoj zajednici kojoj gravitiraju, održano je nekoliko sastanaka. BERANE-Realizovano. BIJELO POLJE-Direkcija za izgradnju i investicije u okviru svojih nadležnosti obavila radne posjete mjesnim zajednicama i nekim naseljima posebno kako bi se upoznali sa potrebama i problemima. BUDVA-Kontinuirano se sprovodi, u pripremi. DANILOVGRAD-Nacrt budžeta se objavljaje na sajtu opštine Dg, sa programom javne rasprave, a primjerak Nacrta budžeta je dostupan zainteresovanim građanima na portirnici zgrade Opštine i na web sajtu. Na sajtu Opštine se objavljuje najava sjednice Skupštine sa predloženim dnevnim redom tako da sjednici Skupštine na kojoj se razmatra Predlog budžeta zainteresovani građani mogu da prisustvuju i daju svoje predloge i mišljenja, a Sjednica se prenosi i putem Lokalnog javnog emitera Radio Danilovgradgu da prisustvuju sjednici i daju svoje predloge i mišljenja. NIKŠIĆ- -Shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova kontinuirano su sprovođene javne rasprave, tribine, focus grupe, radne posjete mjesnim zajednicama.-Upućivani pozivi za učešće putem lokalnog javnog emitera, veb-sajta, štampanih obavještenja i slično. TIVAT-U procesu donošenja godišnjeg budžeta koji je usvojen krajem prošle godine korišćeni su razni mehanizmi i oblici učešća građana Okrugli stolovi (6) I centralna javna rasprava a NVO Pravi put je realizovao projekat pod nazivom „ kreirajmo budžet zajedno“ na uzorku 57o građana u 14 područja naše opštine sproveo anketu na temu budžeta. Završni račun sa izvještajem revizora usvojen na sjednici Skupštine opštine koja je održana 1o jula Na istoj sjednici od 10.07.usvojeni su Izvještaji o radu sa finansijskim izvještajima javnih službi iz oblasti komunalnih djelatnosti, kulture sporta) čiji je osnivač opština Na Skupštini koja je održana 10 jula usvojena je i Informacija o ostvarivanju Budžeta za prvih šest mjeseci 2014. Godine. PLJEVLJA-Izvršeno oglašavanje na lokalnim sredstvima informisanja, urađena brošura u vezi sa Budžetom za 2014.godinu,održan sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica. Na osnovu javne rasprave, sastanaka sa predstavnicima političkih partija, predstavnicima mjesnih zajednica, uz gostovanje na lokalnoj televiziji usvojen je budžet za 2015.godinu, 29. i 30. decembra 2014.godine. ŠAVNIK-Upućeni pozivi za javne rasprave,sprovedeno oglašavanje putem plakata. |
|  | 19. Organizovanje javnih ras prava i okruglih stolova za nacrte zakona i opštinske akte |  | JLS | Kontinuirano | - Broj javnih i stručnih rasprava i okruglih stolova o nacrtima za kona organizovanim u opštini - Broj datih i usvojenih primjedbi i sugestija - Broj javnih i stručnih raspravapo opštinskim propisima - Broj datih i broj usvojenih pri mjedbi | GLAVNI GRAD PODGORICA - Donešen jedan akt o kojem je ankentirano lokalno stanovništvo; Održane dvije javne rasprave; Prosječna ocjena 4,41 (na skali od 1-5); Jedan izvještaj objavljen na Web sajtu; Uključene tri nevladine organizacije. PRIJESTONICA CETINJE - Donijeta je 1 Odluka o utvrađivanju Nacrta plana za unapređenje socijalne inkluzije/razvoj lokalnih socijalnih usluga-servisa Prijestonice 2013-2017. godine. Održana je javna rasprava na kojoj su učestvovali predstavnici Radne grupe, predstavnici Sekretarijata za socijalnu politiku i mlade, piar Prijestonice, predstavnica službe protokola, predstavnica odbornika, predstavnici civilnog sektora i medija. Date su 3 primjedbe na Plan, 1 sugestija i 1 prijedlog koji je Radna grupa prihvatila. Sačinjen je Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi. Upućeni su prijedlozi dvije Odluke, 1 o izmjenama i dopunama postojeće Odluke, a druga o donošenju Lokalnog plana. ANDRIJEVICA-Rad Sekretarijata lokalne uprave opštine Andrijevica je transparentan i ogleda se kroz javne rasprave kao i objavljivanje nacrta odluka, usvojenih odluka i ostalih akata na sajt opštine, kao i učešću građana u odlučivanju u skladu sa propisanim odredbama Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova(,,Sl.list RCG, broj 2/05-opštinski propisi). BERANE- Realizovano. BIJELO POLJE-Javne rasprave o nacrtima odluka i drugih opštinskih propisa organizovanim u opštini u II i III kvartalu 2014 godine se objavljuju na sajtu opštine www.bijelopolje.co.me. Sekretarijat za stambeno komunalnu djelatnost i saobraćaj je imao 6 javnih i stručnih rasprava o nacrtima zakona organizovanim u opštini. Sekretarijat za finansije: Nacrt budžeta za 2014.god. i Rebalans budžeta za 2013.god.objavljen je na sajtu opštine Bijelo Polje čime je data mogućnost da svi zaintresovani mogu da se uključe u proces izrade i donošenja njvećeg finansijsko pravnog akta opštine - budžet za 2014.god. Organizovana je javna rasprava na kojoj su prisustvovali zainteresovani gradjani,predstavnici mjesnih zajednica i NVOsektora, dajući svoje predloge, mišljenja i sugestije.Organizovana je i stručna završna javna rasprava na kojoj su učestvovali predstavnici lokalne samouprave,javnog sektora i NVO uz prisustvo predstavnika sredstava javnog informisanja,na kojoj su iskazane finansijske potrebe Sekretarijata i službi lokalne uaprave,JU,JP i drugih organizacija od opšteg interesa.Uprava javnih prihoda, Javna rasprava o Nacrtu zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, septembar 2014.godine.Javni poziv za davanje za davanje u zakup građevinskog zemljišta, jul 2014.g-Konkurs za dodjelu dijela (neraspoređenih) linija za javni prevoz putnika, jul 2014-Zaključak, Utvrđuje se Nacrt Lokalne studije lokacije ''Benzinska pumpa Ravna Rijeka'' i stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 (petnaest) dana, počev od 06.08.2014. do 20.08.2014.godine. U IV 2014 godine se objavljujuna sajtu opštine www.bijelopolje.co.me. Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Kisjele vode, stavljen je na javnu - Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Kruševo, Nacrt Lokalne studije lokacije ‘’Piramida’’ u naselju Tomaševo. DANILOVGRAD-Predstavnici opštine prisustvuju svim javnim raspravama koje se organizuju na Nacrte zakona kojima se uređuje položaj, prava i obaveze opština. U opštini su održane rasprave povodom Nacrta prostorno-urbanističkog plana opštine(trajala 30 danaod 17.12.2013 do 17.01.2014.godine);javna rasprava povodom Nacrta Programa uređenja prostora opštine Dg 15 dana od 17.02.2014.godine; javna rasprava povodom Nacrta Odluke o visini naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Održana javna rasprava povodom Nacrta Odluke o Budžetu Opštine Danilovgrad. Održana javna rasprava povodom Nacrta Odluke o zaštiti od poplava. KOLAŠIN-Organizovano šest javnih rasprava, usvojena 21 primjedba na nacrt odluka. KOTOR-Na sjednicama 4 kolegijuma Glavnog administratora, sa starješinama organa uprave, obavljena je stručna rasprava i utvrđena obaveza organa lokalne uprave za donošenje podzakonskih akata radi primjene: Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada; Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini;Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno istorijskog područja Kotora; Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o planiranju i uređenju prostora i Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. Održane dvije javne rasprave za opštinske propise; Nacrt odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i Nacrt odluke o lokalnim administrativnim taksama, obje u trajanju od 30 dana. MOJKOVAC-Javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Mojkovac za 2014.godinu. Javnom raspravom su obuhvaćene: institucije kulture i javnih preduizeća, sportske organizacije, nevladine organizacije, mjesne zajednice i zainteresovani građani, političke partije davanjem pismenih primjedbi i sugestija Sekretarijatu za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode. Javna rasprava o Nacrtu lokalnog Akcionog plana za unaprjeđenje socijalne inkluzije/razvoj lokalnih socijalnih servisa za period 2014-2018.godine.Javni poziv o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta putem prikupljanja ponuda. Predmet ovog zakupa je prikupljanje ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta na 3 godine u Poljima, Stevanovcu i Sinjajevini. Javna rasprava na Nacrt Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija održana je u periodu od 04.12 do 20.12.2014. godine. Na navedeni Nacrt nije bilo primjedbi, ni sugestija. Javna rasprava na Nacrt Odluke o budžetu Opštine Mojkovac za 2015. godinu održana prema Planu za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu Odluke o Budžetu Opštine Mojkovac za 2015. godinu br. 08-4942 od 02.12.2014. godine, za institucije culture i javnih preduzeća održana javna rasprava dana 09.12.2014. godine, za sportske organizacije dana 10.12.2014. godine, za nevladine organizacije dana 11.12.2014. godine, za mjesne zajednice i zainteresovane građane 11.12.2014. godine, za političke partije 12.12.2014.godine. NIKŠIĆ-Povodom opštinskih propisa kojima se utvrđuju prava i obaveze građana od početka 2014. realizovano 20 javnih rasprava. Sačinjeni su izvještaji o sprovedenim javnim raspravama.; PLUŽINE -Tokom 2013.godine održano je 8 javnih rasprava i jedna prezentacija. PLJEVLJA- Održane javne rasprave prije usvajanja izmjena i dopuna DUP Potrlica i DUP Breznica, i u vezi sa lokalnom studijom lokaciji Đulina Guka. ŠAVNIK-Organizovan jedan okrugli sto za Nacrt zakona o zaradama u javnom sektoru i jedan okrugli sto za opštinske akte(5).Organizovan jedana okrugli sto o Nacrtu odluka: o postavljenju, građenju i uklanjanju pomoćnih objekata; o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa; o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lice sa invaliditetom; postavljenju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera, o utvrđivanju poreza na nepokretnosti. Okruglom stolu prisusutvovali su: Predsjednik opštine sa potpredsjednicima i rukovodioci organa lokalne uprave i službi. Za sve navedene odluke sprovedena je javna rasprava i sačinjeni izvještaji o sprovedenoj javnoj raspravi. Trajanje javne rasprave obilježilo je nedovoljno učešće zainteresovane javnosti.(bila jedna primjedba i ista prihvaćana). |
|  | 20. Povećanje transparentnost rada organa lokalne uprave |  | JLS | Kontinuirano | - Broj i vrste informacija o programima i planovima i njihova dostupnost zainteresovanim subje ktima - Broj predstavnika zainteresovanih subjekata u radnim grupama - Broj promotivnih kampnaja o promociji principa participativnosti | GLAVNI GRAD PODGORICA-U cilju što veće transparentnosti rada organa uprave Glavnog grada, u ovoj godini je započeto i objavljivanje svih zahtjeva i rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, zatim, objavljivanje javnih poziva, odluka i ugovora vezanih za javne nabavke, spisak funkcionera Glavnog grada i drugo. Nastavljeno je sa objavljivanjem građevinskih i upotrebnih dozvola i urbanističko-tehničkih uslova, koje se sada svakodnevno ažuriraju, i u 2013-toj godini ih je bilo oko 520. Na Oglasnoj strani je postavljeno više od 200 dokumenata. Vijesti, najave i servisne informacije se, takođe svakodnevno objavljuju, i u 2013-toj ih je objavljeno oko 360. Uspostavljena je kvalitetna komunikacija sa svim organizacionim jedinicama vezano za način dostave i objavljivanje materijala na sajtu. U 2013-toj godini, sajt Glavnog grada je posjetilo oko 106 500 posjetilaca. Ukupno je bilo oko 172 000 posjeta i pregledano je više od 420 300 stranica.Na sajtu istaknuti podaci o nadleznostima Uprave lokalnih javnih prihoda. PRIJESTONICA CETINJE-Posjete mjesnim zajednicama, vođenje registra mjesnih zajednica. U cilju poboljšanja transparentnosti rada i informisanja građana i zainteresovanih subjekata (mjesne zajednice, privatni sektor, NVO i dr.) kontinuirano se objavljuju dokumenti na web stranici Prijestonice. ANDRIJEVICA-Transparentnost rada Sekretarijata lokalne uprave opštine Andrijevica ogleda se u informisanju lokalnog stanovništva putem web sajta opštine Andrijevica, medija, oglasnih tabli i davanjem obavještenja i informacija putem lokalnog javnog emitera-Radio Andrijevica. BERANE-Informacije su dostupne na web sajtu opštine. BIJELO POLJE-unapredjena web stranica opštine: Internet prezentacija Opštine sa novim stranicama Urbanizam bp, Skupštinabp, Anketar, Kancelarija za prevenciju narkomanije i Vodič kroz grad dobila je potpuniji sadržaj, uz redovno ažuriranje i unos najnovijih aktuelnosti iz nadležnosti organa lokalne samouprave. DANILOVGRAD-Statutom opštine i odlukom o učešću lok.stanovništva u vršenju javnih poslova odlukom o mjes.zajednicama, Poslovnikom o radu skupštine utvrđene su široke mogućnosti za učešće građana i NVO u radu lokalne Skupštine i donošenju odluka na lok.nivou. Predstavnici građana,mjesnih zajednica , NVO i drugih struktura su uključeni u rad radnih grupai drugih radnih tijela u pripremi svih planskih dokumenata i isti se vrlo aktivno odnose prema njima. Takođe su uključeni za predlaganje kandidata za članove Etičkih komisija, Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, a imaju predstavnike u Etičkim komisijama. KOLAŠIN- Organizovan okrugli sto na temu ,,Radioaktivnost radona’’ i okrugli sto o Odluci o proglašenju regionalnog parka ,,Komovi’’. NIKŠIĆ -Transparentnost se ostvaruje kroz obavezno organizovanje javnih rasprava na sve odluke i lokalna planska dokumenta i akcione planove za utvrđivanje lokalnih politika koje usvaja Skupština Opštine. Sa javne rasprave se obavezno sačinjavaju izvještaji o sprovođenju javne rasprave koji se usvajaju zajedno sa odlukama. U toku 2014. godine usvojeno je 5 planova i dva programa. |
|  | 21. Jačanje uloge mjesnih zajednica |  | JLS | Kontinuirano | - Urađeni obrasci odluka i drugih akata koje donose organi mjesne zajednice - Urađen model godišnjeg programa aktivnosti mjesne - Izrađena/donjeta odluke o mjesnim zajednicama | GLAVNI GRAD PODGORICA-Uradjen i utvrdjen Nacrt odluke o mjesnim zajednicama i sprovedena javna rasprava. Utvrdjivanje Predloga odluke i njeno donošenje planirano je Predlogom Programa rada Skupštine Glavnog grada za 2015. godinu, za IV kvartal, nakon stupanja na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi. PRIJESTONICA CETINJE-Urađen nacrt Odluke o mjesnim zajednicama. ANDRIJEVICA - Saradnja sa MZ ostvaruje se na korektan način, održavanjem sastanaka i dostavljanjem njihovih prioriteta rada po mjesnim zajednicama, a koji se odnose većinom na poboljšanje putne infrastrukture. BERANE -Obrasci akata se nalaze u Građanskom birou, a nadzor vrši Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti,; Realizovano. BIJELO POLJE- Sekretarijat za opšte upravne poslove u čijoj nadležnosti su mjesne zajednice navodi da je donijeta nova Odluka o Mjesnim zajednicama koja je objavljna u („Sl. Crne Gore –opštinski propisi broj 5/13). Urađeni su obrasci, odluka i drugi akti koje donose organi Mjesne zajednice. BUDVA- Nije donijeta inovirana odluka o MZ jer se čeka na novi Zakon o MZ i njeno donošenje će pratiti zakonski akt, predlog izvještaja na usvajanje skupštini opštine budva u vezi rada svih osnovanim mz; nijedna mz nije dostavila program godišnjih aktivnosti uprkos dopisima sek za lokalnu samoupravu i usmenim obavješetnjima. DANILOVGRAD-Administrativnu i stručnu pomoć mjesnim zajednicama vrši službenik Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti. ŽABLJAK-Izrađeni obrasci odluka i drugih akata koje donose organi mjesne zajednice, izrađena odluka o mjesnim zajednicama u skladu sa novim Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. KOLAŠIN- Donijeta je Odluka o mjesnim zajednicama. KOTOR-Donijeta je Odluka o mjesnim zajednicama(,,Sl.list CG-opštinski propisi'' broj 23/13). Do kraja izvještajnog perioda završeni su izbori u svim mjesnim zajednicama(21) u skladu sa novom Odlukom. Sve promjene u mjesnim zajednicama redovno se dostavljsaju Zavodu za statistiku Crne Gore. NIKŠIĆ--Izrađeni obrasci odluka i drugih akata koje donose organi mjesnih zajednica. PLUŽINE- Saglasnost na odluku o osnivanju mjesnih zajednica na teritoriji Opštine data je na sjednici Skupštine opštine odrzanoj 21.07.2014.godine, u toku je postupak objavljivanja iste u Sl.list CG. ŠAVNIK-Organ lokalne uprave će u narednom periodu preduzeti aktivnosti na izradi obrazaca odluka i drugih akata koje donose organi mjesnih zajednica i Odluke o mjesnim zajednicama u skladu sa novim Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. |
|  | 22.Afirmisanje instituta “slobodna stolica” u radu skupštine |  | JLS | Kontinuirano | - Donijet Poslovnik skupštine kojim se propisuje način i postupak učešća predstavnika NVO u radu skupštine - Broj predstavnika NVO koje su učestvovale u radu skupštine - Broj odrzanih sjednica u cijem radu su ucestvovali predstavnici NVO - Broj prijedloga i sugestija datih na sjednicama skupštine - Ustanovljena evidencija o učešću | GLAVNI GRAD PODGORICA-Služba Skupštine, uz svaki Saziv sjednice Skupštine, javno objavljuje poziv NVO za učešće u radu sjednice Skupštine. U I- kvartalu 2014. godine, Nevladina organizacija -Udruženje paraplegičara Podgorice, je učestvovalo u radu 41 . sjednice Skupštine Glavnog grada –Podgorice. Služba Skupštine afirmiše institut „slobodne stolice“ u radu Skupštine, tako što uz svaki Saziv sjednice Skupštine javno objavljuje poziv NVO za učešće u radu sjednice Skupštine. U 2014. godini dvije nevladine organizacije su izrazile zainteresovanost za učešće u radu sjednice Skupštine i to: Udruženje paraplegičara i CRVNO. PRIJESTONICA CETINJE-- NVO penzionera, jedan predstavnik Radivoje Vujović- institut Slobodna stolica, NVO lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore, predstavnik Acko Marićević - prisustvovao V skupštinskom zasijedanju.Ukupno 5 sjednica Skupštine- Dat je prijedlog od strane NVO lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore da se prilaz zgradi Prijestonice prilagodi za kretanje lica sa smanjenom pokretljivošću.- Postoji evidencija o učešću predstavnika NVO. Jedan predstavnik NVO prisustvuje na svim sjednicama. Ukupno 2 sjednice Skupštine u izvjrštajnom periodu. BERANE-NVO ,,Centar kreativnih vještina”NVO ,,Spona”NVO,,Korak nade”,-Četiri sjednice-12prijedloga, Nvo Feniks. Ustanovljenae videncija o učešću. BIJELO POLJE- Skupština Opštine ustanovila Institut “Slobodna stolica” za predstavnike NVO i gradjane. Uključivanje predstavnika privatnog sektora vrši se uvijek kada su u procesu pripreme I donošenja strateška planska dokumenta, odluke iz oblasti poreske politike I druge odluke kojima se utvrdjuju prava I obaveze I definiše poslovni ambijent. Broj predstavnika NVO koji su učestvovali u radu Skupštine 3; broj održanih sjednica u čijem radu su učestvovale NVO – 4 sjednice; broj sugestija I predloga datih na sjednicama Skupštine opštine-2. DANILOVGRAD-NVO sektor je odredio predstavnika koji prisustvuje i učestvuje u radu lokalnog parlamenta. Sjednice skupštine se javno prenose putem lokalnog javnog emitera Radio Danilovgrad, tako da su građani upoznati sa predlozima akata koje Skupština usvaja, diskusijama, stavovima i predlozima odbornika, kao i predstavnika NVO korisnika ,,Slobodna stolica'' imaju sva ista prava odlučivanja. KOLAŠIN-U radu Skupštine nijesu učestvovali predstavnici NVO. NIKŠIĆ-Opština koristi institut “Slobodna stolica” za predstavnike NVO sektora. toku 2014. godine dva puta je korišćena ova mogućnost. Ustanovljena je evidenicija o učešću. Što se tiče privatnog sektora kada je u pitanju donošenje strateških planova, planskih dokumenata, odluka iz oblasti poreske politike i sve one kojim se utvrđuju prava i obaveze predstavnici udruženja privrednika se pozivaju na javne rasprave. PLUŽINE-Opština koristi institut Slobodna stolica za predstavnike NVO sektora. Kada je u pitanju donošenje Strateških planova, Planskih dokumenata i svih onih kojim se utvrđuju prava i obaveze, privatnici se pozivaju na javne rasprave. Učešće NVO sektora u institute Slobodne stolice je slabije. Donešena je tokom 2014.god Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstavaNVO kojom su sredstva iz Budžeta opštine Plužine namjenjuju za podršku NVO sektora. TIVAT-Poslovnikom o radu Skupštine utvrđene su jasne odredbe o postupku i načinu učešća predstavnika NVO u radu skupštine. Na sjednici obično učestvuje 2-3 predstavnika NVO. Na sjednici održanoj 06.03.2014 godine koja je jedina i održana u periodu za koji se izvještaj odnosi nije bilo predstavnika NVO jer nijesu iskazali interesovanje za učešće .Prijedlozi i sugestije predstavnika NVO su sastavni dio zapisnika o radu Skupštine. Tačnu evidenciju o prisutnosti predstavnika NVO na svakoj sjednici Skupštine vodi Skupštinska služba a dostupni su i široj zainteresovanoj javnosti jer se Zapisnici o radu Skupštine redovno ovjavljuju na WEB sajtu Opštine. Na sjednici održanoj 20.05.2014,koja je jedina održana u periodu za koji se izvještaj odnosi bio je prisutan 1predstavnik NVO. na XVII sjednici od 10.09.2014 godine prisustvovao 1 predstavnik NVO. Na sjednici Skupštine opštine od 10.09. 2014 godine imenovan je Savjet za saradnju sa NVO Članovi Savjeta za sport su i članovi sportskih udruženja. Na sjednicama Skupštine održanim 28.11 prisustvovala su dva predstavnika NVO a na posljednjoj sjednici u 2014 godini održanoj 29.12.2014 bio je prisutan 1 predstavnik NVO. |
|  | 23. Uspostavljanje efikasnog i transparentnog sistema unutrašnje kontrole rada organa lokalne uprave i drugih identifikovanih nosilaca pojedinih aktiv nosti |  | JLS | Kontinuirano | -Osnovana organizaciona jedinica, zaposlen potreban broj službenika, Broj sprovedenih obuka Obezbijeđena tehnička oprema | PRIJESTONICA CETINJE-Sprovedene su 2 obuke: Prva u Ministarstvu finansija Crne Gore u saradnji sa projektom „Jačanje kapaciteta, upravljanje sredstvima EU i opštih administrativnih kapaciteta“ na temu „ Pilot revizije u opštinama“. Druga u hotelu Ramada u Pg.,“ Treća međunarodna konferencija internih revizora“.Nije u potpunosti obezbijeđena tehnička oprema Službe za unutrašnju reviziju, što onemogućava normalno funkcionisanje. BERANE-Služba za unutrašnju reviziju osnovana u februaru 2013. g. 4 zaposlena službenika. Na seminaru internih revizora jedan službenik uzeo učešće na istom i troje na III Međunarodnoj konferenciji intrene revizije. BIJELO POLJE-Unutrašnja revizija je organizaciono uspostavljena organizovanjem posebne organizacione jedinice za unutrašnju reviziju u okviru Opštine, koja je neposredno odgovorna predsjedniku Opštine. Služba za unutrašnju reviziju je donijela pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta. Zaposleni u Službi prošli su medjunarodnu obuku za interne revizore kao I obuke u organizaciji Ministarstva finansija. Usvojen je godišnji plan za 2014 godinu, podnešeni su izvještaji o radu za 2013 godinu Ministarstvu finansija i predsjedniku opštine. Uradjen je kvartalni izvještaj za 2014.godinu. BUDVA- formirana sluzba za unutrasnju reviziju i kontrolu. - Broj usvojenih radnih procedura je 12;Broj i vrsta izrečenih disciplinskih mjera je 0. DANILOVGRAD-Donijeta Odluka o formiranju Službe za unutrašnju reviziju, potpisana Povelja unutrašnje revizije, urađena siszematizacija i imenovan rukovodilac Službe. U toku je obuka u skladu sa programom. NIKŠIĆ-Kvartalni izvještaji prema Ministarstvu finansija- pregled ostvarenih prihoda; pregled izvršenih rashoda, neizmirene obaveze,budžetsko zaduženje, Izvještaj o novčanim rokovima I Izvještaj o novčanim tokovima II i Izvještaj o konsolidovanoj javnoj potrošnji.Izvještaji su dostavljeni u roku.Na sajtu opštine postoji poseban baner” Pitajte Predsjednika “putem kojeg se mogu prijaviti i slučajevi korupcije. Do sada nije bilo takvih prijava.15.03.2014. godine od strane Upravne inspekcije izvršena je kontrola rada organa i službi kada je u pitanju primjena Zakona o biračkim spiskovima, primjena Zakona o javnim nabavkama i transparentnost u njegovoj primjeni i primjena Zakona o planiranju i uređenju prostora. PLUŽINE-U III kvartalu opština Plužine je sklopila ugovor sa opštinom Nikšić u cilju pružanju usluga Službe za vršenje unutrašnje kontrole. TIVAT Odlukom o organizaciji organa osnovana je Služba za unutrašnju finansijsku kontrolu kao posebna Služba. Očekuje se njeno kadrovsko jačanje i osposobljavanje. U IV kvartalu na javnom oglasu za popunjavanje radnog mjesta unutrašnjeg revizora nije bilo prijavljenih kandidata. ŠAVNIK-U opštini nije moguće uspostaviti organizacionu jedinicu za unutrašnju kontrolu/Službu za unutrašnju reviziju jer je suprotno Zakonu o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola(,,Sl.list CG' broj 73/08, 20/11). Kao i Uredbi o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru (,,Sl.list CG' broj 50/12)kojima nije predviđeno uspostavljanje jedinice za unutrašnju kontrolu za opštinu Šavnik. |
|  | 24. Vršenje budžetske kontrole |  | JLS | Kontinuirano | -Izvještaj o sprovedenom nadzoru nad izvršenjem budžeta i namjenskim trošenjem sredstava koji je dostupan javnosti Objavljen revizorski izvjestaj na sajtu opstine - Uspostavljen i/ili unapređen informacioni portal opštine - Broj objavljenih dokumenata na web stranici: zaključenih ugovora; odluka o dodjeli poslova –usluga; odluka o raspolaganju imovinom; - Broj objavljenih tendera o javnim nabavkama; - Broj objavljenih informacija o planovima i aktivnostima opštine - Broj objavljenih građevinskih dozvola | GLAVNI GRAD PODGORICA-Skupstina vrsi nadzor nad izvrsenjem Budzeta razmatranjem Informacije o realizaciji sredstava Budzeta na sjednicama radnih tijela i na sjednicama Skupstine Glavnog grada.informacija o ostvarivanju Budzeta Glavnog grada za period januar-jul 2014.godine, pripremljena je u proceduru za razmatranje na predstojecoj sjednici skupztine. Kasni se sa realizacijom mjere zbog duzeg procesa oko konstituisanja Skupstine i izbora njebih organa. U IV kvartalu izvršeno inoviranje i ažuriranje našeg web site, objavljeni su:Informacija o realizaciji Budžeta Glavnog grada Podgorice za period januar-jun 2014.godine iOdluka o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2015.godinu. Skupština vrši nadzor nad izvršenjem Budžeta razmatranjem Informacije o ralizaciji sredstava Budžeta na sjednicama radnih tijela i na sjednicama Skupštine Glavnog grada -Podgorice.Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada-Podgorice za period januar – jul 2014. godine, je razmatrana na radnim tijelima Skupštine i usvojena na III sjednici Skupštine 07. novembra 2014. godine. PRIJESTONICA CETINJE- Sprovedena je revizija od strane nezavisne revizorske institucije REVIKO D.O.O. iz Podgorice kao i od strane Državne revizorske institucije.Urađen Izvještaj nezavisnog revizora i dostavljen Skupštini Prijestonice.Zaključena su tri ugovora po osnovu javnih nabavki, donijeto sedam odluka o izboru najpovoljnije ponude, donijeto sedam odluka o obustavljanju postupka javne nabavke, objavljena su 4 tendera i 3 šoping metodeSva dokumenta su objavljena na portalu javnih nabavki i danas poslata na objavljivanje na našem sajtu; Centar za informacione sisteme je unapređenjem web stranice Prijestonice poboljšao preglednost i dostupnost informacijama. Omogućeno je da se na jednom mjestu nađu objedinjene informacije i linkovi vezani za građevinske i upotrebne dozvole, UTU, životnu sredinu prostorno plansku dokumentaciju, vodič za slobodan pristup informacijama i ostala izdata rješenja organa Prijestonice. ANDRIJEVICA- Redovno je vršen nadzor nad izvršenjem budžeta i namjenskim trošenjem budžetskih sredstava kroz redovne izvještaje koji se dostavljaju Skupštini, a nezavisna revizorska kuća ivršila je reviziju, te je revizorski izvještaj dostavljen Skupštini i odbornicima prilikom usvajanja Budžeta odnosno završnog računa. Na taj način obezbjeđuje se kontrola trošenja budžetskih sredstava za rad javnih ustanova i preduzeća. Revizorski izvještaj objavljen je na sajtu opštine Andrijevica. Nezavisna revizorska kuća d.o.o ,,Racio-mont’’ uradila je reviziju. BERANE- Služba za unutrašnju reviziju podnosi Izvještaj nadležnom organu, Objavljen revizorski Izvještaj za završni budžet Opštine Svi dokumenti postavljeni na web stranici Opštine. BIJELO POLJE- Izvršena je revizija završnog računa za 2013.godinu sa ocjenom i mišljenjem o namjenskom trošenju budžetskih sredstava.Reviziju je izvršila nezavisna revizorska institucija čiji je izvještaj dostavljen odbornicima lokalnog parlamenta na uvid, mišljenje odbora za finansije Skupštine opštine Bijelo Polje. Završni račun budžeta opštine Bijelo Polje za 2013.godinu dostavljen je SL.Listu CG-opštinski propisi na objavljivanje što predstavlja mogućnost da se svi zainteresovani pojedinci i organizacije upoznaju sa svim uplatama i isplatama na računu Budžeta opštine Bijelo Polje u 2013.godiniIzvještaj odbora za Finansije lokalnom parlamentu, Izvještavanje Ministarstvu Finansija Vlade CG u vidu traženih obrazaca (NEO,BUZ,POP i PIR) kvartalno i na godišnjem nivou.Izvještaj DRI i nezavisne revizorske institucije dostavljen odbornicima opštinskog parlamenta i objavljeni izvještaji na sajtu opštine. Posebno je objavljen i Program podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, kao i elektronski obrasci gdje gradjani mogu aplicirati za subvencije za folije za plastenike, regresiranje po osnovu zasijane površine, nabavku solarnih panela, osiguranja registrovanih poljoprivrednika, regresiranje zasada jagodičastog voća, za dodjelu rasnog grla, za izradu biznis plana za MIDAS projekat itd. U 2014 broj objavljenih ugovora i odluka 30 (do septembra 2014). Objavljeno u sredstvima javnog informisanja zakljuceni ugovori sa 20 poljoprivrednih proizvodjaca Podijeljeno 20 steonih krava. BUDVA-Sve odluke o izradi planske dokumentacije se objavljuju u dnevnim novinama na lokalnom javnom servisu RTV BD i web sajtu Opštine. Druge odluke koje usvaja Skupština Opštine Budva, objavljuju se putem lokalnog javnog servisa i web sajta.- Na sajtu su objavljene izdate građevinske i upotrebne dozvole - tabelarni pregled na mjesečnom nivou.- Inovirana web prezentacija. DANILOVGRAD-Izvještaj eksterne revizije se dostavlja Skupštini uz Završni račun budžeta Opštine. Postojeći web portal se redovno ažurira a radi se na novom tehničkom rješenju. Objavljeno je 51 informacija o planovima i aktivnostima Opštine, 16 usvojenih odluka SO, 5 građevinskih i 6 upotrebnih dozvola. Na portalu javnih nabavki CG objavljen je 1 ugovor za robe i radove Nadzor nad izvršenjem Budžeta i namjenskim korišćenjem sredstava koja se Budžetom raspoređuju za pojedine namjene, vrši Skupština opštine. Nadzor se obavlja dostavljanjem Skupštini polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Budžeta i Završnog računa Budžeta opštine Danilovgrad. Prije razmatranja navedenih materijala na Skupštini, nadležna radna tijela Skupštine daju svoja mišljenja i predloge o predloženim aktima Skupštini, koji se uvajaju na sjednicama Skupštine zajedno sa ovim dokumentima. KOLAŠIN-Urađen Izvještaj o nadzoru nad izvršenjem budžeta, objavljen revizorski Izvještaj na sajtu Opštine, unaprijeđen sajt opštine. KOTOR-Izvještaj o sprovedenom nadzoru nad izvršenjem budžeta i namjenskim tršenjem sredstava je prezentovan široj javnosti medijskim putem i na sjednici Skupštine Opštine. Takođe informacije o realizaciji budžeta svakodnevno su se slale na uvid ministarstvu finansija i transparetno prezentovali na njihovom websitu široj javnosti shodno zahtjevima Zakona o finansiranju političkih partija usled činjenice da su aktuelni bili izbori u 12 lokalnih samouprava. U decembru 2013.godine, otpočeo je sa radom novi sajt Opštine Kotor, čiji je dizajn, uz primjenu najsavremenijih alata, uradila renomirana saftverska kuća iz Mađarske, Web Garden. Ovaj sajt omogućava bolju funkcionalnost svih njegovih komponenata, pristupačnost ne samo preko klasičnog interneta već i putem savremenih mreža i uređaja, a što je važno, poboljšana je i komunikativnost sa građanima tako da oni mogu neposredno putem pitanja i odgovora da ostvaruju mnogo bolju saradnju sa Opštinom. Za prva tri mjeseca 2014.godine ovaj sajt je redovno ažuriran, kako sa svim aktuelnim podacima vezanim za rad svih opštinskih organa, radom Skupštinske službe, tako i svim bitnim dokumentima dostavljenim građanima.U 2014 objavljena su dva ugovora: Ugovor o pravu korišćenja na raspolaganju bez naknade i Ugovor o hipoteci. U oblasti javnih nabavki objavljeni svi postupci. Tokom 2014.g izdato je 106 urbanističko-tehničkih uslova i 3 građevinske dozvole. U IV kvartalu 2014.godine bilo je 10 objavljenih Ugovora MOJKOVAC-Skupština opštine na način utvrđen Statutom obavlja nadzor nad izvršenjem budžeta i namjenskim korišćenjem sredstava koja se budžetom raspoređuju za pojedine namjene. Svake godine se redovno vrši revizija završnog računa budžeta opštine od strane revizorske kuće koja bude izabrana po sistemu javnih nabavki. U toku 2013.godine izvršena je revizija završnog računa budžeta opštine od strane nezavisne revizorske kuće D.O.O. ,,Auditing-MONT'' iz Podgorice. Revizija od strane Državne revizorske institucije u toku. Donijeta Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta Opštine Mojkovac za 2013.godinu. Završni račun Budžeta Opštine Mojkovac za 2013. godinu, ne sadrži materijalno značajne greške te u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem nadležni kolegijum izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju. Revizijom usklađenosti Završnog računa budžeta Opštine Mojkovac za 2013. godinu utvrđena su odstupanja od primjene zakonskih i podzakonskih propisa koja se odnose na nedostatke u planiranju budžeta, sistemu funkcionisanja unutrašnjih kontrola, prikupljanju pojedinih javnih prihoda, evidentiranju neizmirenih obaveza, nedosljednu primjenu zakonskih i podzakonskih propisa u pojedinim slučajevima kao i nenamjensku potrošnju na pojedinim budžetskim pozicijama. U skladu sa iskazanim primjedbama i rezervama, nadležni kolegijum izražava uslovno mišljenje na reviziju usklađenosti. NIKŠIĆ-Svake godine se redovno vrši revizija Završnog računa budžeta opštine od strane revizorske kuće koja se bira po sistemu javnih nabavki. U toku 2013.godine izvršena je revizija završnog računa budžeta opštine od strane nezavisne revizorske kuće“Finance plus” iz Podgorice. Redovno se vrši revizija finasijskih izvještaja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština i izvještaj revizora je sastavni dio finansijskog izvještaja koji usvaja Skupština Opštine. Služba za unutrašnju reviziju vrši kvartalnu provjeru rada organa uprave. PLUŽINE-U toku 2013. godine podneseno 7 zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, 6 zahtjeva je riješeno a za jedan predmet nadležni organ je donio zaključke o prekidu postupka. Ministarstvu finansija dostavljeni su kvartalni izvještaji o dugu lokalne samouprave, prema poreskoj upravi mjesečni izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima.Kvartalni izvještaji prema Ministarstvu finansija- pregled ostvarenih prihoda;pregled izvršenih rashoda, neizmirene obaveze,budžetsko zaduženje. U II kvartalu 2014.godi sprovedena je komercijalna revizije za 2013. god u Opštini a Izvještaj komercijalnog revizora je podnešen Skupštini opštine na sjednici održanoj 21.07.2014.god. Isti je objavljen na satu Opštine.Na ovoj sjednici dat je izvjestaj o ostvarivanju buzeta opštine Plužine za period januar-jun 2014.godine. Na sajtu Opštine objavljena su dva zakljucena ugovora i 4 tendera za javne nabavke. Objavljenio je 10 informacija o aktivnostima i planovima Opštine.U III kvartalu izdate su dvije gradjevinske dozvole. U IV kvartalu na sajtu Opštine objavljena su 3 šopinga od čega je za jedan postupak u toku. Takođe, u ovom period za jedan šoping postupak je poništen od strane DK za kontrolu postupaka a njegovo ponavljanje je u toku. Opština redovno objavljuje na svom sajtu ugovore o radovima, pružanju usluga, kupovini roba po sprovedenim postupcima javnih nabavki. Takođe, u ovom period na sajtu je objavljeno ukupno 1 ugovor koji se sastojao od tri partije. PLJEVLJA-Izvršena eksterna revizija od strane nezavisne revizorske institucije Reviko Podgorica, pripremljen završni racun budžeta za 2013.godinu. Unaprijeđena internet stranice Opštine. Ministarstvu finansija dostvaljen je kvartalni izvještaj o ostvarivanju budžeta:prihodima, rashodima, neizmirenim obavezama i budžetskom zaduženju opštine. Dostavljena su 3 mjesečna izvještaja o kreditnom zaduženju opštine. TIVAT-4. februara raspisan je javni tender za vršenje usluga revizije budžeta Opštine Tivat za 2013 godinu i kao najpovoljniji ponuđač izabran a je nezavisna revizorska kuća BDO DOO Podgorica Revizori su vršili četvorodnevnu kontrolu ispravnosti svih fiansijskih transakcija, zakonitosti finansijskog poslovanja i poštovanja trezorskog načina poslovanja. Za sastavljanje Izvještaja tražili su da ime se stavi na uvid Nacrt Završnog računa da sa svim izvještajima m jesečnim i kvartalnim koji se dostavljaju Ministartsvu finansija, sve odluke koje prate naplatu lokalnih javnih prihoda zaključene ugovore o plačanju naknade za komunalnbo opremanje građevinskog zermljišta , ugovore o zakupu zemljišta i poslovnih prostora porez na nepokretnosti, sve analitičke kartice, bankarske izvode, ugovore o kreditima i oročenim sredstvima, prodaji nepokretnosti kao i svu prateću dokumentaciju vezanu za plaćanja po određenom uzorku. U izvještajnom periodu web sajt opštine je obogaćen novim banerima Poljoprivreda, Strategije planovi i programi U okviru postojećeih banera sačinjen je popis zakona i podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti sekretarijata i finansijski izvodi na dnevnom nivou Sačinjen nalaz i izvještaj Nezavisne revizorske kuće. Završni račun sa izvještajem revizora usvojen na sjednici skupštine koja je održana 10.jul 2014. God Na pomenutoj sjednici je usvojena i Informacija o ostvarivanju budžeta za prvih šest mjeseci 2014. godine o čemu se dali odgovor kroz neko ranije poglavlje ovog izvještaja. Izvještaji za Ministarstvo finansija -8 kvartalnih izvještaja za period 01-01-30.09 2014 ( u završnoj fazi) i biće dostavljeni u roku -Proslijeđeno 9 mjesečnih izvještaja Zavodu za statistiku 9 mjesečnih Upravi prihoda. Na sjednici održanoj 28.11. 2014 godine usvojena je Informacija o ostvarivanju Budžeta opštine za period 01.01 do 30.09. 2014. Na sjednici održanoj 29.12 .2014 godine usvojen je Budžet opštine za 2015 godinu Ministarstvu finansija proslijeđeno -8 kvartalnih izvještaja za period 01-09-31.12 2014.-Proslijeđeno 12 mjesečnih izvještaja Zavodu za statistiku 12 mjesečnih Upravi prihoda. Informacijama o ostvarivanju Budžeta koje se redovno objavljuju na sajtu opštine a koje usvaja Skupština opštine data je mogućnost uvida i zainteresovanih građana i odbornika u ostvarene prihode i rashode opštine. ŠAVNIK-Urađen Izvještaj o reviziji Završnog računa Odluke o Budžetu opštine Šavnik za 2013.godinu. |
|  | 25. Vršenje upravnog nadzora od strane organa lokalne uprave nad radom javnih službi čiji je osnivač opština |  | JLS | Kontinuirano | - Broj izvještaja dostavljenih Predsjedniku opštine | GLAVNI GRAD PODGORICA-Shodno Odluci o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine vrši upravni nazor nad Agencijom za izgradnju i razoj Podgorice, kroz svakodnevnu poslovnu komunikaciju i po potrebi provjeru visine obračunate naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. U III kvartalu inspekcijski nadzor izvrsen je kod 8 poreskih obveznika kod kojih su utvrdjene nepravilnosti kod obracunavanja i placanja prirezu porezu na dohodak fizickoh lica, 5 poreskih obveznika vrseno je utvrdjivanje osnovice za oporezivanje po osnovu poreza na nepokretnosti, 9 obveznika vrsena je kontrola obracunavanja i placanja boravisne takse, 136 poreskih obveznika koji su izjavili žalbe na rjesenja o utvrdjenom porezu na nepokretnosti i 57 poreskih obveznika koji su izjavili žalbe na rjesenja o utvrdjivanju naknade za koriscenje komercijalnog objekta kojem je omogucen pristup sa opstinskog puta. Zbog netacno utvrdjenog cinjenicnog stanja, zapisnicki je konstatovano, nakon izlaska na lice mjesta, pravo stanje, nakon cega su rjesenja korigovana.Urucena su 32 rjesenja o prinudnoj naplati. Mišljenje na Program rada za 2015.g JU »Dječji savez«; Mišljenje na Program rada za 2015.g JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica. Sekretarijat za kulturu i sport je u IV kvartalu 2014. godine dostavio gradonačelniku: mišljenja na programe rada javnih službi iz oblasti kulture i sporta za 2015. godinu i predloge akata o davanju saglasnosti na iste; mišljenje na izmjene i dopune statuta JU KIC „Malesija“ Tuzi. Upravni nadzor nad Turističkom organizacijom Podgorice, Biznis inkubatoru »Inventivnost« DOO i AD »Plodovi Crne Gore«. U izvještajnom periodu inspekcijski nadzor izvršen je kod: poreskih obveznika kod kojih su utvrđene nepravilnosti kod obračunavanja i plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica; pružaoca usluga smještaja vršena je kontrola obračunavanja i plaćanja boravišne takse; poreskih obveznika koji su izjavili žalbe na rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti i zbog netačno utvrđenog činjeničnog stanja,zapisnički je konstatovano, nakon izlaska na lice mjesta, pravo stanje, nakon čega su odgovarajuća poreska rješenja korigovana. PRIJESTONICA CETINJE- Do sada su dostavljena Gradonačelniku četiri izvještaja, koja su usvojena na Skupštini Prijestonice. BERANE-Realizovano. BUDVA-U prvom kvartalu 2014 godine Glavnom administratoru je preko prvostepenog organa izjavljeno i dostavljeno ukupno 82 žalbe i to: Sekretarijat za privredu i finansije 72 žalbe, Komunalna policija 4 žalbe, Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj 4 žalbe i Sekretarijat za gradsku infrastrukturu 2 žalbe. U zakonom utvrđenom roku riješene su 63 žalbe na način što su 24 žalbe odbijene, 36 rješenja prvostepenog organa poništena, 1 žalba odbačena, a po 2 žalbe riješio je prvostepeni organ i sam poništio svoje rješenje. U toku je postupak rješavanja 19 žalbi. Takođe u prvom kvartalu 2014 godine, protiv rješenja Glavnog administratora podnijeto je 9 tužbi i u toku je rješavanje pred Upravnim sudom.-U zakonom utvrđenom uroku riješene su 115 žalbi, na način što su 40 žalbi odbijene, 71 rješenje prvostepenog organa je poništeno, 4 žalbe su odbačene, a 3 žalbe riješio je prvostepeni organ i sam poništio svoje rješenje. U toku postupka rješavanja su 22 žalbe. DANILOVGRAD-U skladu sa zakonom, Statutom, Odlukom o organizovanju rada organa lokalne uprave, vrši se nadzor nad zakonitošću. KOTOR-U izvještajnom periodu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, u cilju sprovođenja upravnog nadzora nad zakonitošću i cjelishodnošću rada JKP ,,Kotor''-Kotor i ,, JP'' Vodovod i kanalizacija''- Kotor je aktivno učestvovao u pripremi sljedećih akata: Odluka o osnivanju doo Komunalno Kotor i Odluke o davanju saglasnosti na Statut doo Vodovod i kanalizacija Kotor. U skladu sa Programom rada Skupštine za 2014.g u cilju praćenja poslovanja javnih preduzeća, donijete su sljedeće odluke: Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan i program rada JKP Kotor i Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan i program rada J,, JP'' Vodovod i kanalizacija''.Redovno prisustvo sjednicama Upravnog odbora – Odbora direktora; Sastanci sa predstavnicima javnih preduzeća svake nedjelje. Sekretarijat kontinuirano putem mjesečnih izvještaja i neposrednog monitoringa, prati rad Azila za napuštene pse. Praćenje rada Javnih ustanova kulture-OJU ,,Muzeji’’ Kotor i Ju Kulturni centar ..Nikola Đurković’’ Kotor. •Koordinirana saradnja, Redovno prisustvo sjednicama Upravnog odbora – Odbora direktora Sastanci sa predstavnicima javnih preduzeća-svake nedjelje. NIKŠIĆ-Usvajanje zaključaka i ocjena na Izvještaj o radu Javnih preduzeća i ustanova. -Kontinuirano se sprovodi nadzor nad zakonitošću rada službi preko nadležnih organa lokalne uprave, kao i dostavljanje programa i izvještaja o radu javnih preduzeća i ustanova koji se razmatraju na sjednicama Skupštine . Upravni nadzor javnih preduzeća i ustanova, pored navedenog, vrši i Služba za unutrašnju reviziju. PLUŽINE- Skupština opštine je usvojila finansijske izvještaje javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština, na sjednici održanoj 12.07.2013.Na tgju fgjednoj od narednih sjednica Skupštine opštine očekuje se usvajanje ovih izvještaja za 2013 godinu. ŠAVNIK-Dostavljeno pet Izvještaja od strane DOO Komunalne djelatnosti opštine Šavnik i to: Izvještaji o neizmirenim obavezama i Završni račun. |
|  | 26. Efikasno i efektivno upravljanje javnim nabavkama | JLS |  | Jednom godišnje | - Izvještaj o analizi i reviziji javnih nabavki (sa aspekta rizika od korupcije) - Rezultati analize i revizije prezentovani javnosti - Rezultati analize i revizije se koriste radi sprovođenja korekcija | GLAVNI GRAD PODGORICA- Plan javnih nabavki Glavnog grada Podgorice za 2014.godinu, usvojen 30.01.2014.godine. Plan se, tokom godine, kontinuirano sprovodi po proceduri o javnim nabavkama, u skladu sa Zakonom. Na portalu Uprave za javne nabavke i portalu Glavnog grada objavljuju se pozivi za javne tendere, odluke i ugovori.Sekretarijatu za finansije dostavljen predlog budzetskih potreba za 2015.godinu sa specifikacijom opreme i usluga koje treba da budu predmet javnih nabavki u 2015.godini. Za III kvartal 1 javni poziv otvaranje (08.09.2014.):Održavanje računarske opreme i rezervnih djelova po partijama i to: Partija 1. Održavanje sastanaka serverske infrastrukture; Partija 2. Održavanje sastanaka mrežne infrastrukture Partija 3. Rezervni djelovi za računare. Pripremljen Plan javnih nabavki Sekretarijata za lokalnu samoupravu, u skladu sa Odlukom o Budžetu Glavnog grada za 2015. godinu. Shodno aktivnostima Sekretarijata za razvoj preduzetništva za 2015. godinu, dostavljen je Plan javnih nabavki Sekretarijata aktom br.07-D1-032/14-4176/1 od 30.decembra 2014. godine. Sačinjen i objavljen izvještaj o javnim nabavkama PRIJESTONICA CETINJE- U okviru Službe za zajedničke poslove formirano je Odjeljenje za javne nabavke koje obavlja poslove javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Ustanovljena je transparentnost postupaka na način što se objavljuju plan javnih nabavki, poziv za javno nadmetanje, odluka o kvalifikaciji kandidata, odluka o izboru najpovoljnije ponude, odluka o obustavi postupka javne nabavke, odluka o poništavanju postupka javne nabavke, ugovor o javnoj nabavci, izmjene, odnosno dopune plana, poziva, odluke i ugovora na portalu javnih nabavki.- Služba za zajedničke poslove kroz odgovore na zahtjeve za slobodan pristup informacijama obavještava sve zainteresovane subjekte o postupcima javnih nabavki. U postupcima javnih nabavki nije prijavljen nijedan konflikt interesa. ANDRIJEVICA-Sekretarijat lokalne uprave objavljuje svaki ugovor o izvođenju radova, nabavci robe i izvršenim uslugama, prvo na portalu Uprave za javne nabavke, a potom na sajtu opštine Andrijevica. Što se tiče podataka isti se redovno ažuriraju. U toku 2013.godine, objavljena su 4 ugovora, jedan ugovor za izvođenje radova, 1 ugovor za nabavku robe i 2 ugovora za pružanje ussluga za izradu projektne dokumentacije. U cjelosti je smanjen broj poništenih javnih nabavki u odnosu na prethodni period. Opština Andrijevica nema posebnu jedinicu za javne nabavke i unutrašnju reviziju, već te poslove obavlja službenik za javne nabavke. BERANE-Realizovano u skladu sa Zakonom o jav nim nabavkama. BIJELO POLJE-Objavljen je Plan javnih nabavki, pozivi za javno nadmetanje, odluka o izboru najpovoljnije ponude, odluka o obustavi postupka javne nabavke, ugovori o javnoj nabavci, izmjene, odnosno dopune plana javnih nabavki, poziva za javno nadmetanje, odluka i ugovora na portalu Uprave za javne nabavke-U julu, avgustu i septembru sproveden je i objavljen 1 otvoreni postupak j.n, 21 zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom, 22 odluke o izboru najpovoljnije ponude, 32 odluke o obustavljanju postupka javne nabavke i 24 ugovora o javnim nabavkama -Godišnji izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama dostavljen je nadležnom organu-Rezultati analize i revizije se koriste radi sprovodjenja korekcija. Evidentirani postupci javnih nabavki u period od 01.10.2014. – 15.12.2014. 14 zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom,17 odluka o izboru najpovoljnije ponude,18 zaključenih ugovora,13 odluka o obustavljanju postupka javne nabavke,1 poziv o otvorenom postupku, 1 poziv u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za javno nadmetanje, 3 izmjene plana javnih nabavki. BUDVA-Kontinuirano u 2014. godini. DANILOVGRAD-U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama vrši se procedura donošenja plana javnih nabavki, pokretanje postupka javnih nabavki. Objavljivanje podataka na sajtu Uprave za javne nabavke i na sajtu Opštine. KOLAŠIN-Urađen izvještaj o analizi i reviziji javnih nabavki. MOJKOVAC-Ustanovljene procedure o javnim nabavkama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Plan javnih nabavki za 2014.godinu objavljen na sajtu opštine. opština objavljuje na internet stranici ugovore koji se zaključuju. podaci se redovno ažuriraju. NIKŠIĆ-Uspostavljene transparentne procedure o javnim nabavkama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,- Opština ima svog službenika za javne nabavke, kao i Službu za unutrašnju reviziju. U 2014. godini nije bilo primjedbi o sporovedenim javnim nabavkama. PLUŽINE-Na sajtu se objavljuje Plan javnih nabavki kao i pozivi za javno nadmetanje. Opština ima svoga službenika za javne nabavke. U postupcima javnih nabavki bilo je ukupno 1 žalbi koje su od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki odbijene. Sve odluke kao i zaključeni ugovori u vezi javnih nabavki se objavljuju na sajtu Opštine i sajtu UJP. U prethodnom kvartalu je objavljena jedna odluka i pet ugovora kao i jedna gradjevinska dozvola. Sve aktivnosti i planovi vezane za Opštinu se ažurno i blagovremeno objavljuju na opštinskom sajtu. TIVAT-Opština je uspostavila portal javnih nabavki. Donijet je Plan javnih nabavki za 2014 godinum objavljen na sajtu Opštine i dostavljen Direkciji za javne nabavke U izvještajnom periodu(I kvartal) na portalu javnih nabavki opštine objavljeno 14 tendera i 28 ugovora o dodjeli poslova. Tenderi se redovno objavljuju na web sajtu kao i ugovori o dodjeli poslova / usluga. Član Komisije za kvalifikaciju ponuda je predstavnik opozicije čime se c ijeli postupak dodatno čini tranasparentnim. Opština ima svog službenika za javne nabavke koji je prošao čitav niz obuka iz oblasti javnih nabavki. U izvještajnom periodu(II kvartal) na portalu javnih nabavki opštine objavljeno 8 tendera. U III kvartalu završeno je ukupno 35 tendera po sistemu javnih nabavki. Na sprovedene tendere u izvještajnom period nije bilo žalbI Svi tenderi sa pratećom dokumentacijom se nalaze na Web sajtu Svi ugovori koji su sklopljeni do momenta sačinjavanja ovog izvještaja su objavljeni i na portalu javnih nabavki.U IV kvartalu završeno je ukupno 42 tendera po sistemu javnih nabavki. Na sprovedene tendere u izvještajnom periodu uložene su dvije žalbe objavljeno 82 ugovora od kojih 25 po sistemu javnih nabavki. Tri ugovora su u pripremnoj fazi za potpisivanje, za dva postupka u toku je žalbeni postupak-Pregledi usvojenih odluka dati su po sjednicama Skupštine opštine koje su održane u toku 2014 godine. |
|  | 27. Učešće javnosti- eksterna kontrola od strane građana i drugih subjekata u zajednici |  | JLS | Kontinuirano | - Broj održanih javnih rasprava i drugih oblika učešća građana u razmatranju nacrta budžeta - Sačinjen i publikovan izvještaj o javnoj raspravi i drugim oblicima učešća građana u razmatranju nacrta budžeta - Urađena brošura – broj - Broj distribuiranih brošura - Objavljen izvještaj o prihodima i rashodina opštine, završnom računu i nalazi revizorkih institucija | PRIJESTONICA CETINJE-Održana jedna javna rasprava na Nacrt Odluke o Budžetu Prijestonice za 2014.godinu. - Sačinjen i publikovan Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.- Nje urađena brošura.- Nije se vršila distribucija brošura. - Izrada izvještaja je predviđena za drugi kvartal, kao i objavljivanje izvještaja o prihodima i rashodima opštine, završnom računu i nalazu revizorkih institucija.Odjeljenje za javne nabavke je sačinilo je sačinilo i objavilo na portalu Uprave za javne nabavke Plan javnih nabavki za 2014.godinu. Plan se kontinuirano sprovodi po proceduri o javnim nabavkama u skladu sa zakonom.Izvještaj o javnim nabavkama za 2013.godinu je objavljen na portalu Uprave za javne nabavke u februaru 2014.godine. Izvještaj o javnim nabavkama za 2014.godinu biće objavljen na portalu Uprave za javne nabavke do 28.februara 2015.godine. Na osnovu Zakona o sistemu unutrašnjih i finansijskih kontrola u javnom sektorudonijeto interno uputstvo o sprovođenju postuplka javnih nabavki. ANDRIJEVICA-Web stranica opštine Andrijevica je unaprijeđena i na njoj se objavljuju ugovori za obavljanje određenih poslova, ugovori o javnim nabavkama i izdate građevinske dozvole. Procedura pokretanja javnih nabavki vrši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a na osnovu prethodno donesenog Plana javnih nabavki koji je objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke Crne Gore. Prilikom razmatranja Nacrta Budžeta organizuju se javne rasprave na kojima građani i drugi zainteresovani subjekti daju primjedbe o čemu je sačinjen izvještaj koji se zajedno sa budžetom dostavlja Skupštini na usvajanje. BERANE-Pet javnih rasprava. BUDVA-Aplikacija “Pitajte Opštinu” je postavljena na internet prezentaciji.-rok za odgovr je 3 dana,ali dogodi se da se odgovor ceka I 7 dana. DANILOVGRAD-Javna rasprava se obavezno sprovodi povodom Nacrta odluke o budžetu. Na početku procesa izrade Budžeta od korisnika se traži da iskažu potrebe za sredstvima. U postupku organizovanja javne rasprave na Budžet opštine rađena je brošura ,,Budžet bez muke''.Odluke o prihodima i rashodima opštine se razmatraju na sjednicama Skupštine opštine i objavljuju u Sl. Listu CG-opštinski propisi'' kao i na web sajtu Opštine(Odluka o budžetu, Završni raučn budžeta, izvještaj Revizorske institucije). Državna revizorska institucija po potrebi vrši reviziju finansijskog poslovanja u opštini Danilovgrad. Redovnu reviziju, jednom godišnje vrši Finansijska revizorska agencija. Takođe, prije usvajanja Završnog računa na sjednici Skupštine, opština Danilovgrad nakon sprovedenog postupka javne nabavke, angažuje nezavisnu revizorsku kuću koja vrši reviziju Završnog računa Opštine. Izvještaj eksterne revizije se dostavlja Skupštini uz Završni račun budžeta Opštine. šni račun budžeta, Izvještaj Revizorske institucije). Nacrt budžeta se objavljuje na sajtu Opštine Danilovgrad, sa programom javne rasprave, a primjerak Nacrta budžeta je dostupan zainteresovanim građanima na portirnici zgrade Opštine i sajtu.-Sjednici Skupštine na kojoj se razmatra Predlog budžeta zainteresovani građani mogu da prisustvuju i daju svoje predloge i mišljenja, a Sjednica se prenosi i putem Lokalnog javnog emitera Radio Danilovgrad. ŽABLJAK-Održana javna rasprava. KOTOR-Prilikom donošenja budžeta za 2014.godinu, održano je ukupno pet javnih rasprava uz učešće svih mjesnih zajednica, a takođe sačinjeni su i publikovani izvještaji o javnoj raspravi. 31.marta 2014.godine predat je završni račun Ministarstvu finansija. Nakon toga slijedi eksterna revizija i donošenje Odluke o završnom računu budžeta. Kontinuirano se sprovodi izvještavanje gradjanja putem lokalnih medija o načinu realizacije budžeta. U okviru tih saopstešnja građani dobijaju informacije o tome koliki su očekivani prihodi i u kojoj mjeri je do toga trenutka i koji dio njih realizovan. Takođe građani se informišu o tome na koji način su ta sredstva rashodovana shodno prioritetima realizacije projekata. NIKŠIĆ-Opština na sajtu redovno objavljuje pozive za učešće u nadmetanju u procesu javnih nabavki. -Revizija i analiza javnih nabavki radi se u okviru Revizije završnog računa budžeta opštine Nikšić za 2014. godinu koji će biti urađen u drugom kvartalu 2015.godine.Izvještaj revizije o Predlogu odluke o Završnom računu Budžeta za 2013. godinu objavljen je na sajtu Opštine Nikšić. PLUŽINE-U holu zgrade Opštine tokom decembra 2013.godine postavljena je kutija za prijavu korupcije u organima lokalne uprave. Do sada nije bilo takvih prijava. 18.03.2014 godine od strane Upravne inspekcije izvršena je kontrola rada organa i službi kada je u pitanju primjena Zakona o biračkim spiskovima, primjena Zakona o javnim nabavkama i transparentnosti u njegovoj primjeni i primjena Zakona o planiranju i uređenju prostora. Na sajtu opstine objavljen je Završni račun Budžeta opštine Pluzine za 2013.godinu, zajedno sa revizorskim izvještajem. Tokom decembra održana je jedna javna rasprava povodom Nactra Odluke o planu Budžeta opštine Plužine za 2015.cgodinu. PLJEVLJA-Izvještaji o prihodima i rashodima Opštine objavljivani na sedmičnom nivou na sajtu Opštine i sajtu Ministarstva finansija. Završni račun za 2013. godinu, objavljen na sajtu opštine i u Službenom listu CG. Revizorski izvještaj distribuiran odbornicima i medijima. Izrada publikacije i distribucija informacije o prihodima i rashodima Opštne Pljevlja za period 01.01-30.06.2014.godine. TIVAT-Održane javne rasprave okrugli stolovi Urađena i distribuirana brošurica Budžet bez muke. U IV kvartalu 2014.godine sprovedene aktivnosti u vezi usvajanja budžeta za 2015 godinu. ŠAVNIK-Održana jedna javna rasprava o Nacrtu Odluke o Budžetu, Sačinjen Izvještaj o javnoj raspravi, Objavljen Izvještaj o prihodima i rashodima opštine, završnom računu i nalaze se na sajtu opštine. |
|  | 28. Jačanje uloge Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samo uprave |  | JLS | Kontinuirano | - Broj razmatranih pitanja iz nadležnosti savjeta - Broj podnijetih prijedloga organima opštine i državnim orga nima - Sačinjen izvještaj, učinjen dostu pan javnosti - Broj podnijetih prijedloga za zaštitu prava lokal nog stano vništva - Broj podnijetih inicijativa i/ili prijedloga za donošenje propisa - Sačinjena analiza propisa u vezi sa biznis barijerama - Sačinjen i podnijet izvještaj skupštini opštine - Javnost upoznata o radu Savjeta | GLAVNI GRAD PODGORICA- U I kvartalu Savjet je razmatrao 5 nacrta akata i 1 Inicijativa Udruženja penzionera za dodjelu građevinskog zemljišta u cilju izgradnje stambenog objekta za penzionere, koju je Savjet podržao i uputio gradonačelniku radi stavljanja u skupštinsku proceduru. Skupština je na sjednici održanoj 03.aprila 2014. godine usvojila Izvještaj o radu Savjeta za 2013.godinu. Tokom 2014. godine održao je 6 sjednica na kojima su u skolopu javne rasprave razmatrani nacrti akata, koji se pripremaju radi usvajanja na sjednicama Skupština Glavnog grada. Savjet putem primjedbi sugestija i preporuka daje doprinos njihovom kvalitetu. PRIJESTONICA CETINJE - Razmatrana su 2 pitanja.- Data su 2 predloga i to: Predlog u cilju poboljšanja infrastrukture i Predlog u cilju poboljšanja i uređenja istorijskih spomenika kulture.- Izvještaj Savjeta je pripremljen i biće razmatran na i narednom skupštinskom zasijedanju i biće dostupan javnosti na sajtu Prijestonice. Nema podnijetih predloga za zaštitu prava lokalnog stanovništva. Nema podnijetih inicijativa i prijedloga za donošenje propisa.- Nema sačinjene analize propisa u vezi sa biznis barijerama. U III kvartalu razmatrano je 19 pitanja iz nadležnosti Savjeta. Dato je 19 predloga. Izvještaj Savjeta je sačinjen i dostupan javnosti na sajtu Prijestonice. 19 podnijetih predloga za zaštitu prava lokalnog stanovništva. BERANE- U 2013. godini održane tri sjednice, Informativna pitanja; Jednom godišnje. Informativna pitanja. BIJELO POLJE-Na ponovljena 4 javna poziva nije predložen dovoljan broj kandidata za članove Savjeta, te do sada još nije izabran na Sjednici skupštine opštine. DANILOVGRAD-Savjet će tek krajem 2014.godine podnijeti Skupštini Izvještaj o svom radu. Sve odluke su objavljene na sajtu opštine DG.Savjet je održao sjednicu na kojoj je razmatrano i usvojeno više odluka. KOLAŠIN- Savjet za zaštitu lokalne samouprave nije imenovan. KOTOR- Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave imenovan je 05.11.2013.godine. U izvještajnom periodu Savjet je održao dvije sjednice na kojima je između ostalograzmatrao Program rada Skupštine opštine i Izvještaj o radu Predsjednice opštine. NIKŠIĆ- Savjet za razvoji zaštitu lokalne samouprave je održao 3 sjednice na kojima je razmatrano 25 pitanja od značaja za razvoj i funkcionisanje organa lokalne samouprave. Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave podnio je dva prijedloga za zaštitu prava lokalnog stanovništva organima upravljanja. Podnešene su 4 inicijative za donošenje propisa. U toku je analiza lokalnih propisa po pitanju postojanja biznis barijera. -Podnošenje izvještaja Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave bilo je je na decembarskoj sjednici Skupštine opštine Nikšić. TIVAT-Skupština opštine Tivat je usvojila Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2013.godinu. Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave koji ima karakter obdusmana na lokalnom nivou u toku 2013 godine održao je ukupno 8 sjednica na kojima su razmatrana brojna pitanja koja u krajnjem treba da doprinesu unapređenju i razvoju lokalne samouprave u opštini Tivat. Savjet za razvoj i zaštitu učetvovao u javnim raspravama organizovanim po Nacrtima odluka. Primjedbe i sugestije Savjeta sadržane su Izvještaju o javnoj raspravi na Nacrt Odluke o izgradnji objekata od opšteg interesa. U IV kvartalu Savjet za razvoj i zaštitu održao je ukupno 6 sjednica. |
| 4. Jačanje integriteta jedinica lokalne samouprave i primijen aetički standardi u lokalnoj samoupravi | 29. Donošenje Plana Integiriteta |  | JLS | Kontinuirano | - Formirana radna grupa - Sačinjena analiza kvaliteta regulative i dr. - Sačinjena analiza rizika - Donijet Plan integriteta - Usvojen i zvještaj o sprovođenjuplana integriteta | ANDRIJEVICA-Formirana Radna grupa za izgradu Plana integriteta koja će sačiniti analizu o kvalitetu kadrova, procesa i praksi na nivou opštine i sačiniti analizu svakog radnog mjesta i opštine kao institucije, pa na osnovu toga donijeti Plan integriteta. BERANE-U pripremi je donošenje Plana integriteta. BIJELO POLJE-Formirana Radna grupa za izradu Plana integriteta. BUDVA- Nije se postupalo po ovome tokom 2014. KOTOR-Imenovana je Radna grupa za pripremu planaintegriteta(25.6.2013.godine). Mup, Uprava za kadrove, ZOCG i OESC-e pripremaju Model plana integriteta za sve jedinice lokalne samouprave, čije se donošenje očekuje u II kvartalu ove godine. NIKŠIĆ -Očekuje se da tokom 2015.godine nakon donošenja zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Uprava za kadrove i Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Zajednicom opština CG, pripreme model plana integriteta. PLUŽINE-U toku su pripreme za postupak izrade Plana integriteta. ŠAVNIK-U II kvartalu 2014.godine, preduzeće se aktivnosti na realizaciji ove mjere. |
|  | 30.Afirmisanje i primjena standarda javne etike |  | JLS | Kontinuirano | - Izvještaj o procjeni i/ili samoprocjeni Donijeti etički kodeksi Donijete odluke o osnivynju etičkih komisija Formirane etičke komisije | GLAVNI GRAD PODGORICA-Aktivnost inoviranja Etičkog kodeksa za službenike i namještenike u dijelu utvrđivanja povreda koje predstavljaju lakši disciplinski prestup je realizovana donošenjem Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika na Skupštini Glavnog grada 03. Aprila 2014.godine. Sa istim su upoznati službenici i namještenici Glavnog grada i gradskih opština. PRIJESTONICA CETINJE Svi zaposleni u Prijestonici Cetinje su potpisali Etički kodeks, te su saglasni u primjeni odredbi istog. ANDRIJEVICA- Sekretarijat lokalne uprave u proteklom periodu radio na jačanju odgovornosti i profesionalizma vezano za primjenu standarda javne etike, te je donijet Etički kodes za izabrane predstavnike i funkcionere i Etički kodeks za službenike i namještenike. Imenovana je Etička komisija za lokalne funkcionere i Etička komisija za lokalne službenike i namještenike. BERANE-Donijeti etički kodeksi, Formirane komisije za izabrane funkcionere, službenike namještenike. BIJELO POLJE-Donešen je vodič za slobodan pristup informacijama za organe i službe i isti je objavljen na sajtu opštine. Skupština opštine je donijela Etički kodes za izabrane predstavnike i funkcionere i Etički kodeks za službenike i namještenike. Imenovana je Etička komisija za lokalne funkcionere i Etička komisija za lokalne službenike i namještenike. BUDVA-Nijesu foormirane Eticke komisije niti je sta radjeno po ovoj tačci,ne postoji potreba SO Budva da se formiraju komisije,bar u 2014. godini. DANILOVGRAD-Skupština opštine je donijela Etički kodes za izabrane predstavnike i funkcionere i Etički kodeks za službenike i namještenike. Imenovana je Etička komisija za lokalne funkcionere i Etička komisija za lokalne službenike i namještenike. KOLAŠIN-Donijeti etički kodeksi, Donijete Odluke o imenovanju Etičkih komisija ali etička komisija nije imenovana. KOTOR-Donijeti Etički kodeks za lokalne službenike i namještenike i Etički kodeks za izabrane predstavnike i funkcionere 25.02.2010 g. Izabrane je Etička komisija za lokalne službenike i namještenike i Etička komisija za lokalne funkcionere 27.08.2010g. NIKŠIĆ-Opština je donijela Etički kodeks za lokalne službenike i namještenike i Etički kodeks za izabrane predstavnike i funkcionere. Etičke komisije održavaju redovne sastanke sa službenicima o primjeni etičkih kodeksa. U holovima zgrada Opštine i javnim preduzećima i ustanovama istaknut je Etički kodeks. Predsjednici etičkih komisija su organizovali dvije prezentacije za grdađane, lokalne službenike, namještenike i funkcionere, a sve u cilju upoznavnja sa etičkim kodeksima, radu etičkih komisija, pravima i mogućnostima...Postupaka po sopstvenoj inicijativi i po pritužbama i predstvakama u 2014. godini nije bilo. PLUŽINE-Opština je donijela Etički kodeks za lokalne službenike i namještenike i Etički kodeks za izabrane predstavnike i funkcionere Izabrana je Etička komisija za lokalne službenike i namještenike. ŠAVNIK-Donijeti Etički kodeksi, Formirane Etičke komisije. |
|  | 31. Efikasna primjena Etičkog kodeksa za lokalne službenike i namječtenike i Etičkog kodeksa za izabrane predstavnike i funkcionere |  | JLS | Kontinuirano | - Broj pokrenutih postupkama po pritužbama i predstavkama - Broj datih mišljenja - Broj pokrenutih postupaka po sopstvenoj inicijativi - Broj podnijetih inicijativa za izmjenu propisa sa stanovišta etičkih pravila ponašanja - Broj i vrste informacija za javnost | GLAVNI GRAD PODGORICA-Predlozi odluka o izmjenama i dopunama odluka o usvajanju etičkih komisija za lokalne službenike i namještenike i za izabrane predstavnike i funkcionere, pripremljeni su i naći će se na dnevnom redu predstojeće sjerdnice Skupštine. Kasni se zbog dužeg procesa oko konstituisanja Skupštine i izbora njenih organa; PRIJESTONICA CETINJE-Jedna predstavka koja je upućenja Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike. Procedura je još uvijek u toku.Otvorene E-mail adrese za Etičku komisiju za lokalne službenike i namještenike i za Etičku komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere koje se nalaze na sajtu Prijestonice. Na sajtu se nalaze i odluke o osnivanju Etičkih komisija, Etički kodeksi i obrasci predstavki.Nije bilo inicijativa za izmjenu propisa sa stanovišta etičkih pravila ponašanja. Nije bilo predstavki koje su upućene Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenik . Na sajtu se nalazi link gdje građani tim putem mogu podnijeti predstavke i pritužbe. ANDRIJEVICA-Sprovođeni su postupci po pritužbama i pretstavkama, pokrenut je jedan postupak koji je u toku. BIJELO POLJE-Etička komisija izabrane predstavnike i funkcionere razmatrala je dvije prestavke koje su joj dostavili odbornici. Komisija je tim povodom održala četiri sastanka i blagovremeno dostavila odluku podnosiocima predstavke i Skupštini opštine. BUDVA-Broj usvojenih radnih procedura u Sek za lokalnu samoupravu je: 2. Broj i vrsta izrečenih disciplinskih mjera je: 0Procedura o zasnivanju radnog odnosa u Opštinu Budva sa pravima i obavezama iz radnog odnosa broj 001-2595/1 od 19.09.2014. godine. Procedura za idavanje radnih knjižica 03-553/1 od 11.06.2012. godine. DANILOVGRAD-Imenovane etičke komisije su otpočele sa radom i sprovode sve radnje i postupke shodno donijetim odlukama i etičkim kodeksima. TIVAT-Ažuriran baner Komisije na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Tivat u okviru kojeg su postavljene sve neophodne informacije o sastavu, nadležnostima, načinu kontaktiranja i radu komisije kao i sve odluke koje su od značaja za pomenutu oblast , obrasci za rad Komisije, saopštenja za javnost. Napravljena je ažurna evidencija svih lica na koje se odnosi Etički kodeks (formirani dosijei). U IV kvartalu od strane Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike završena je akcija“ biramo najljubaznijeg šalterskog radnika“. Najljubazniji službenik izabran i nagrađen. |
|  | 32. Potpisivanje izjave o prihva tanju pravila ponašanja utvrđe nih Etičkim kodeksima |  | JLS | Kontinuirano | - Broj i vrsta održanih treninga, broj - Potpisane izjave o prihvatanju pravila ponašanja utvrđenim etičkim kodeksima učesnika | GLAVNI GRAD PODGORICA-Obaveza realizovana u septembru 2014.godine. ANDRIJEVICA-Nijesu organizovani treninzi etičke komisije, a što se tiče potpisivanja izjava o prihvvatanju pravila ponašanja koja su utvrđena Etičkim kodeksom za državne službenike i namještenike, svi zaposleni u Opštini Andrijevica su potpisali istu. BERANE-ZOCG u saradnji sa međunarodnim organizacijama organizovali trening za etičke komisije u hotelu ,,IL SOLE” u Beranama 2013.g. BIJELO POLJE-Svi članovi Etičke komisije za izabrane funkcionere i Etičke komisije za službenike i namještenike prošli su edukativne seminare o sukobu interesa i primjeni etičkih standarda. Svi izabrani predstavnici i funkcioneri potpisali su izjavu o prihvatanju obaveza iz etičkog kodeska kao i službenici i namjštenici. BUDVA-Nijesu potpisane izjave o prihvatanju pravila ponašanja utvrđenih etičkim kodeksima. DANILOVGRAD-Zajednica Opština Crne Gore i Uprava za kadrove organizovale su obuku na temu „Prevencija korupcije na lokalnom nivou kroz jačanje transparentnosti, profesionalnosti odgovornosti” u Podgorici 29.10.2014. godine, na kojoj su uzele učešće i članice Etičkih Komisija. KOTOR-Donijet je Poslovnik o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike opštine Kotor i utvrđeni obrasci pritužbe, evidencije o zaposlenima i izjave o prihvatanju i pridržavanju etičkih kodeksa. Sva dokumenta se nalaze na sajtu opštine. NIKŠIĆ-Predsjednici etičkih komisija su organizovali dvije prezentacije za grdajane, lokalne službenike, namještenike i funkcionere, a sve u cilju upoznavnja sa etičkim kodeksima, radu etičkih komisija, pravima i mogućnostima. PLUŽINE-Svi članovi Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u septembru mjesecu 2013 godine prisustvovali su seminaru “Edukacija javnih funkcionera o sukobu interesa” koji je organizovala Komisija za sprječavanje sukoba interesa. U holu zgrade Opštine istaknut je Etički kodeks. TIVAT-Etički kodeks za lokalne službenike i namještenike i Etički kodeks za izabrane predstavnike i funkcionere uveličan i postavljen u holu zgrade pored Građanskog biroa ;postavljen na WEB sajtu opštine ;svi zaposleni u organima lokalne uprave i javni funkcioneri potpisali izjave o prihvatanju Etičkog kodeksa. Svi članovi Komisije priisustvovali su seminaru koji je organizovala Komisija za sprječavanje sukoba interesa. |
|  | 33. Uspostavljanje evidencija 34. Primjena standarda javne etike |  | JLS JLS | Kontinuirano Kontinuirano | - Uspostavljena evidencija - Urađen Pravilnik, broj nagrađenih službenika /namje štenika- Sprovođenje Programa „Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori” - Broj dodijeljenih nagrada za ”Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori” | GLAVNI GRAD PODGORICA-Tokom 2013.godine uspostavljena je aktivnost evidencije zaposlenih i izabranih predstavnika i funkcionera. Kako je Skupština grada konstituisana tek 19. septembra 2014.godine, to je postupak uspostavljanja nove evidencije u toku. PRIJESTONICA CETINJE-Nije urađen pravilnik. Nije bilo nagrađenih službenika. Nije Sprovođen Program „Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori” u ovom izvješatajnom periodu Nije bilo dodijeljenih nagrada za ”Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori”. BERANE-Nije realizovano. BUDVA-Uspostavljena evidencija. DANILOVGRAD-Uspostavljene evidencije o prekršajima etičkih kodeksa. NIKŠIĆ-U skladu sa Odlukom o izboru najboljeg službenika, odnosno namještenika lokalne uprave Opštine Nikšić, izabran je najbolji službenik za 2014. godinu. |
| 5. Stvaranje uslova i podsticanje civilnog i privatnog sektora da se uključe u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou | 35. Unapređenje saradnje organa opštine sa građanima, NVO i pri vatnim sektorom u borbi protiv korupcije |  | JLS | Kontinuirano | -Broj održanih zajedničkih sastanaka - Broj inciijativa građana i NVO - Broj zajedničkih aktivnosti u cilju realizacije utvrđenih mjera | GLAVNI GRAD PODGORICA-Nacrt Odluke o savjetu za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija dostavljen Gradonačelniku ali još nije donešen zaključak o njegovom stavljanju na javnu raspravu. Donošenje navedene Odluke utvrdjeno je Predlogom Programa rada Skupštine Glavnog grada za 2015. godinu, za I kvartal. PRIJESTONICA CETINJE-Nije bilo održanih zajedničkih sastanaka- Nije bilo inciijativa građana i NVO. U radu Komisije za praćenje realizacije mjera iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Prijestonici Cetinje uključen je 1 predstavnik NVO sektora kao član komisije, u cilju praćenja implementacije utvrđenjih mjera ANDRIJEVICA-U proteklom periodu se radilo na poboljšanju saradnje između organa opštine, građana, NVO-eoa i privatnog sektora u borbi protiv korupcije, organizujući zajedničke aktivnosti u realizaciji mjera utvrđenih ovim akcionim planom; BERANE-U 2013.g. održano četiri zajednička sastanka u vezi AP sa NVO i privatnim sektorom BIJELO POLJE-Potpisan Sporazum izmedju Opštine i NVO „Euromost“ o zajedničkim aktivnostima u oblasti korupcije,obavještavanje gradjana o načinu kako prijaviti korupciju ili neefikasan rad nekog organa lokalne uprave kroz flajere koje su dijeljene u saradnji sa nvo u drugom kvartalu podijeljeno dvije hiljade flajera; BUDVA-Sekretarijat za lokalnu samoupravu je uradio anketu koliko su javne službe uključene i saradjuju sa NVO sektorom. Izrada nove internet prezentacije je pri kraju, trenutno je u testnoj fazi i biće u skladu sa preporukama CDT-a o boljem i lakšem informisanju građana i ostaluh zaintetesovanih stranaka. DANILOVGRAD-Nastavljena saradnja sa privatnim sektorom kako u postupku izrade Prostorno-urbanističkog plana opštine Dg kroz prisustvo sastancima Radnih grupa i Foruma za učešće javnosti u izradi navedenog planskog dokumenta, tako i kroz prisustvo javnim raspravama povodom Nacrta plana i Nacrta Programa uređenja prostora opštine Dg za 2014.godinu. NIKŠIĆ-Održan sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Nikšića o primjeni Plana za borbu protiv korupcije. Pripremljen je Prijedlog odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, kao i Prijedlog odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, koje će biti razmatrani na decembarskoj sjednici Skupštine Opštine. |
|  | 36. Povećan stepen saradnje sa privatnim sektorom |  | JLS | Kontinuirano | - Broj organizovanih sastanaka - Sačinjen izvještaj o prispjelim inicijatavama, primjedbama i sugestijama brojem primljenih i brojem prihvacenih primjedbi - Broj prihvaćenih inicijativa, primjedbi i sugestija - Broj anketa (broj ispitanika, nalazi ankete, rezultati) | ANDRIJEVICA-Sekratarijat lokalne uprave je u saradnji sa Nvo organizovao seminare i sastanke na temu rodne ravnopravnosti; BIJELO POLJE-Skupština Opštine ustanovila Institut “Slobodna stolica” za predstavnike NVO i gradjane. Uključivanje predstavnika privatnog sektora vrši se uvijek kada su u procesu pripreme I donošenja strateška planska dokumenta, odluke iz oblasti poreske politike I druge odluke kojima se utvrdjuju prava I obaveze I definiše poslovni ambijent. Institut “Slobodna stolica” je često korišten od strane predstavnika NVO kada se na sjednici skupštine daje mogućnost da NVO saopšti stavove po odredjenim pitanjima za koje je pokazala interes a koja je na dnevnom redu I učestvuje u raspravi sa mogućnošću davanja predloga bez prava odlučivanja; BUDVA-2013. na www.budva.me: Objavljena je baza podataka o NVO;Objavljeno je riješenje o imenovanju Komisije;- Objavljen je spisak projekata koje finansira Opština u 2013.;-Instalirana je aplikacija Prezentacija NVO i aktuelnih dešavanja u NVO; NIKŠIĆ-Predstavnici privatnog sektora članovi su fokus grupe za izradu PUP-a- prihvaćene 2 sugestije privatnih investitora vezane za detaljne urbanističke planove. TIVAT-U skladu sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO po osnovu prvog konkursa u 2014 godini sredstva su dobile 22 NVO za realizaciju svojih projekata Drugi konkurs će biti raspisan krajem ove godine. Ukupna planirana budžetska sredstva za projekte NVO za ovu godinu je 55.000 eura. Drugi konkurs je raspisan u oktobru mjesecu 2014 godine. Ukupna planirana budžetska sredstva za projekte NVO za 2014 godinu od 55.000 eura su na osnovu ova dva raspisana javna konkursa podijeljena NVO . |
|  | 37. Ostvarivanje i razvoj saradnje sa NVO sektorom |  | JLS | Kontinuirano | - Broj održanih sastanaka sa NVO sektorom- Sačinjen izvještaj o prispjelim inicijatavama, primjedbama i sugestijama brojem primljenih i brojem prihvacenih primjedbi- Broj podnesenih i uvaženih predloga, sugestija i njihova realizacija- Usvojen Sporazuma o saradnji Skupštine opštine i nevladinih organizacija - Usvojena odluko o savjetu za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama - Usvojena odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova- Usvojena odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinih organizacija | GLAVNI GRAD PODGORICA-Zaključen sporazum o saradnji Skupštine Glavnog grada i nevladinih organizacija. U IV kvartalu održano 4 sastanka sa Udruženjem pčelara, Udruženjem organske proizvodnje, Udruženjem vinogradara i Udruženjem proizvodjača duvana. PRIJESTONICA CETINJE-U toku su pripreme za potpisivanje sporazuma o saradnji Skupštine opštine i nevladinih organizacija. - Odluka o savjetu za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama još nije usvojena, ali je predviđena da se razmatra u II kvartalu skupštinskog zasijedanja.Usvojena odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova. ANDRIJEVICA-Pripremljena je Odluka o raspodjeli sredstava NVO-ama u skladu koje će Sekretarijat raspisati javni poziv za raspodjelu sredstava NVO organizacijama koje imaju sjedište na teritoriji opštine Andrijevica u skladu sa novim Zakonom o nevladinim organizacijama, a na nekom od narednih skupštinskih zasijedanja pripremiće Odluku o načinu, postupku i učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova. BERANE-Realizovano. BIJELO POLJE-Usvojen je: - Sporazum o saradnji SO-e i NVO,- Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave sa NVO, - Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u učešću javnih interesa i -Odluka o kriterijumu, načinu i postupku raspodjele sredstava Nevladinih organizacija;Održana tribina koju je organizovala kancelarija za borbu protiv korupcije NVO,,Euromost'' u sardanji sa Opštinom Bijelo Polje, a koja se održala 8.07.2014 godine na temu "saradnja organa lokalne samouprave ,nvo,gradjana i privatnog sektora u borbi protiv korupcije". BUDVA-Izvještaj o realizovanim sredstvima koje je Opština na Konkursu dodjelila NVO.- Nacrt izvještaja o radu Savjeta- Objavljena baza podataka o MZ. Izvještaj o radu MZ prema Skupštini opštine. DANILOVGRAD-Organizuju se zajednički sastanci kroz redovne aktivnosti na realizaciji Akcionog plana; ŽABLJAK-Saradnja sa NVO u pogledu realizacije projekata; MOJKOVAC-Održana javna rasprava, podnijeti zahtjevi, primjedbe i sugestije na nacrte DUP-ova ,,Podbišće 1’’ i ,,Babića Polje 1’’. Usvojena Odluka o savjetu za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama, Skupština opštine Mojkovac br. 05-6 od 29.12.2014. god. NIKŠIĆ-Održan sastanak sa NVO po pitanju eventualne izgradnje termoelektrane. 21.06.2014. održan je “Dan otvorenih vrata” PLUŽINE-Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinih organizacija je donešena tokom 2014.godine; TIVAT-Skupština opštine je usvojila Odluku o Savjetu za saradnju sa NVO I Sporazum o saradnji sa NVO koji je do sada potpisalo svega tri NVO. Na sjednici održanoj dana 10.09. 2014 godine, imenovani su članovi Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Opština Tivat je uspostavila potpuni normativni okvir i usvojila sve odluke od važnosti za ostvarivanje saradanje sa NVO; ŠAVNIK-Organ lokalne uprave u narednom periodu će preduzeti aktivnosti na razvoju i ostvarivanju veće saradnje sa NVO sektorom putem donošenja normativnih akata. |
| 6. Monitoring i evau lacija lokalnog akci onog plana | 38. Izvještavanje o realizovanim /nerealizovanim mjerama |  | JLS | Kontinuirano | Izvještaj za predsjednika opštine za skupštinu | PRIJESTONICA CETINJE-Organi lokalne uprave i javne službe kvartalno dostavljaju izvještaje o realizaciji mjera i aktivnosti iz Akcionog plana. ANDRIJEVICA-Radilo se na izvještavanju o realizaciji mjera i o tome je neophodno obavještavati Skupštinu i Predsjednika opštine i informisati javnost putem lokalnog javnog emitera o realizaciji mjera koje su ostvarene iz ovog Akcionong plana. Za sprovođenje mjera iz Akcionog plana u lokalnoj samoupravi opštine Andrijevica odgovorni su organi lokalne uprave, a posebno oni organi u čijem djelokrugu rada su utvrđene obaveze i odgovornosti za inplementaciju antikoruptivnih zakonskih propisa i za ostvarivanje ključnih principa na kojima se zasniva sistem lokalne samouprave, a to je transparentnost rada, učešće građana u procesu donošenja odluka i utvrđivanje lokalnih javnih politika bilo neophodno za realizaciju ovih mjera.; BERANE-Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Opštini Berane za period 2013-2014. g. je usvojen od strane lokalnog parlamenta 07.12.2013. godine. BIJELO POLJE-Organi lokalne samouprave podnijeli izvještaje Timu za praćenje realizacije utvrdjenih mjera I aktivnosti za II i III kvartal 2014.godine Organi lokalne samouprave podnijeli izvještaje Timu za praćenje realizacije utvrdjenih mjera I aktivnosti za četvrti kvartal 2014.godine. Tim za praćenje realizacije mjera I aktivnosti utvrdjenih AP za borbu protiv korupcije sačinio izvještaj za treći kvartal,polugodišnji izvještaj kao I devetomjesečni izvještaj Zajednici opština I kvartalni. Održana dva sastanka sa starješinama opštinskih organa. BUDVA-U prvom kvartalu 6 kvartalnih izvjestaja nadleznih sekretarijata Radnom timu za pracenje sprovodjenja AP. U drugom kvartalu 6 sekretarijata poslalo izvjestaje. DANILOVGRAD-Nosioci aktivnosti informisali Radnu grupu-tim o realizovanim mjerama i aktivnostima. KOTOR-Dostavljen Izvještaj bagovremeno za III kvartal. NIKŠIĆ- Pripremljen Izvještaj za period za 01.01.2014. do 25.03.2014. godine.Pripremljen Izvještaj za II i III kvartal 2014.godine i za IV kvartal 2014.godine; -Godišnji izvještaj orealizaciji mjera i aktivnostiiz Akcionog plana za borbu protiv korupcije je bio na dnevnom redu decembarske sjednice Skupštine Opštine. PLJEVLJA-Sačinjeni kvartalni izvještaji i dostavljeni predsjedniku opštine. TIVAT-Sačinjen Izvještaj za I i II kvartal 2014 godine; Treći izvještaj sadrži objedinjene podatke za period 01.01. do 30.09. 2014 godine. Sačinjen Izvještaj za 2014.godinu. ŠAVNIK-Dostavljen Izvještaj o realizovanim mjerama iz Ap za I i II kvartal 2014.godine Predsjedniku opštine. |
|  | 39. Praćenje realizacije mjera i aktivnosti i utvrđivanje postig nutih rezultata |  | JLS | Kontinuirano | - Imenovani članovi tima/komisije - Informacija postavljena na websajtu , informativni materijal pripremljen i distribuiran , gostovanja na lokalnim medijima i dr. - Izvještaji blagovremeno podnijeti - broj odrzanih sjednica sa medijima - Broj odrzanih konferencija - Gostovanje na lokalnim medijima - Broj informacija dostavljenih medijima u pisanoj formi | PRIJESTONICA CETINJE-Formirana je Komisija za praćenje realizacije mjera iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Prijestonici Cetinje- Izvještaji se blagovremeno dostavljaju( kvartalno)- Informacija o donošenju i Akcioni plan dostupni su na internet prezentaciji. Informacija o usvajanju plana objavljena je u medijima, a sa sadržajem plana javnost je upoznata i posredstvom gostovanja u lokalnim medijima. ANDRIJEVICA-Predsjednik opštine Andrijevica je rješenjem broj 031-310/2013-01 od 06.11.2013.godine, formirao Radnu grupu za praćenje i sprovođenje mjera i aktivnosti koje su utvrđene Akcionim planom za borbu protiv korupcije. Radna grupa je na sajtu objavila brošuru ,,Prijavi korupciju’’, te se sumnje na korupciju mogu prijaviti na opštinski mejl soandrijevica@t-com.me. I telefona 243-610 kaoi pritužbama građana u sanduče koje je postavljeno u holu na ulazu zgrade opštine. BERANE-Imenovani članovi tima za praćenje realizacije AP. borbu protiv korupcije u Opštini Berane za period 2013-2014. g. je usvojen od strane lokalnog parlamenta 07.12.2013. godine, Izvještaji blagovremeno podnijeti, Realizovano preko lokalnih medija i Tv Pink. BIJELO POLJE-Predsjednik Opštine imenovao Tim rješenjem broj 01-44 od 17.04.2014.godine. Informacija o usvojenom Akcionom planu postavljena na Web-sajtu opštine, kao i sam Akcioni plan. Tim za praćenje realizacije mjera i aktivnosti utvrdjenih AP za borbu protiv korupcije sačinio izvještaj za drugi kvartal,polugodišnji izvještaj kao i devetomjesečni izvještaj Zajednici opština. Imao 3 sastanka i učestvovao na Tribini održanoj u julu mjesecu 2014. godine. BUDVA-Predlog izvještaja prema SO Budva. DANILOVGRAD-Predsjednik opštine imenovao je Radnu grupu za izradu i praćenje AP za borbu protiv korupcije u opštini Dg 2013-2014.godine.Na web sajtu je objavljjena Odluka o usvajanju AP.Nosioci aktivnosti informisali Radnu grupu o realizovanim mjerama iz Ap. Mediji informisani o realizovanim mjerama. KOTOR-Rješenjem Predsjednice opštine Kotor imenovani su članovi Radne grupe za praćenje realizacije mjera i aktivnosti iz AP. Sve informacije o radu Radne grupe, postavljene su na web sajt opštine. U saradnji sa Upravom za antikorupcijsku inicijativu Radna grupa je uključena u sprovođenje kampanje ,,Ni centa za mito'' od 10.03.2014.godine, tako što su flajeri istaknuti na sajtu opštine i oglasnim tablama, holu zgrade i Građanskom birou. NIKŠIĆ-Rješenjem broj 02-031-52 predsjednik opštine imenovao je Radnu grupu za praćenje realizacije mjera I aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za borbu protiv korupcije. - Održana javna rasprava o Nacrtu akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou- mediji izvještavali sa javne rasprave,- Prilog u okviru programa lokalnog javnog emitera RTV Nikšić o usvajanju AP- gostovanje člana tima za praćenje realizacije AP u jutarnjem programu- lokalni akcioni plan postavljen na sajtu. TIVAT-Predsjednik opštine je donio Rješenje od 16.01.2014 godine o imenovanju Tima/ radne grupe za praćenje realizacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije. Zadatak tog tima je prati realizaciju mjera i aktivnosti iz Akcionog plana na osnovu prikupljenih podataka, da sačinjava izvještaje na osnovu objedinjenih podataka i da ih dostavlja nadležnim organima Skupštini i Predsjedniku opštine jednom godišnje. ŠAVNIK-Predsjednik opštine je donio Rješenje od 16.01.2014 godine o imenovanju Tima/ radne grupe za praćenje realizacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije. |
|  | 40.Ustanovljavanje godišnje nagrade za borbu protiv korupcije |  | JLS | Kontinuirano | - Izvještaj blagovremen podnijet - Dodijeljena nagrada | ANDRIJEVICA-Pripremani su izvještaji o realizaciji AP za borbu protiv korupcije u opštini Andrijevica za period 2013-2014.godina, te su isti dostavljeni Predsjedniku opštine i Skupštini na usvajanje. Skupština je usvojila ovaj Izvještaj. Što se tiče dodjeljivanja nagrada iz kategorije lokalni službenik i namještenikn nije dodijeljena nadgrada; DANILOVGRAD-Pripremljeni polugodišnji i godišnji izvještaji. NIKŠIĆ-Podneseni Izvještaji podnosilaca aktivnosti. mediji izvještavali sa javne rasprave. Prilog u okviru programa lokalnog javnog emitera RTV Nikšić o usvajanju AP- gostovanje člana tima za praćenje realizacije AP u jutarnjem programu. -Dodijeljena je nagrada novinaru koji je dao najveći doprinos u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou za 2014. godinu. TIVAT-Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za I kvartal 2014 godine sačinjen je od strane Radne grupe na osnovu prikupljenih informacija od organa i službi. Izvještaj je usvojen na Radnoj grupi. |

3. OCJENA STANJA

Na osnovu prikupljenih podataka od jedinica lokalne samouprave i analiza, može se konstatovati da su:

- Uočljivi napori na ostvarenju svih mjera iz akcionih planova, kao i da je jedan dio djelimično realizovan, ali da su u najvećem dijelu realizovane mjere koje  se odnose na:

- Implementaciju Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i identifikovanje problema u primjeni zakona i drugih propisa u oblasti ueđenja prostora i izgradnji objekata;

- Jačanje svijesti građana o značaju građanske kontrole planiranja i realizacije budžeta – promokampanja;

- Organizovanje javnih rasprava i okruglih stolova za nacrte zakona i opštinske akte;

- Poboljšanje opšte infrastrukture u cilju implementacije informacionog sistema opštine;

- Ostvarivanje prava na slobodan  pristup informacijama;

- Povećanje transparentnost rada organa lokalne uprave.

- Procenat realizacije je nizak kod mjera:

- Preduzimanje aktivnosti radi utvrđivanja postojanja biznis barijera u svim  oblastima iz nadležnosti opštine;

-  Efikasna primjena Etičkog kodeksa za lokalne službenike i namještenike  i   Etičkog kodeksa za izabrane predstavnike i funkcionere;

-   Jačati odgovornost rukovodeće strukture i zaposlenih;

- Uspostaviti sistem ocjenjivanja radnog učinka i sistem napredovanja prema rezultatima rada.

3. Neke od aktivnosti predviđene Akcionim planom su “djelimično”  realizovane  jer je “indikator uspjeha” definisan preambiciozno za realizaciju u navedenom periodu, za neke aktivnosti “indikator uspjeha” nije mjerljiv, neke aktivnosti su definisane suviše široko, kao što su aktivnosti vezane za mjeru:

- Primjena standarda javne etike;

- Povećan stepen saradnje sa privatnim sektorom;

- Ustanovljavanje godišnje nagrade za borbu protiv korupcije.

Najveći procenat realizacije imaju Glavni grad, Berane, Bijelo Polje, Budva, Danilovgrad, Kotor, Nikšić, Tivat i Šavnik. a najmanji Plav, Plužine i Mojkovac.

Jedinice lokalne samouprave koje su djelimično pratile indikatore uspjeha u izvještavanju su: Andrijevica, Mojkovac, Plav, Plužine i  Pljevlja.

Iz cjelokupnog sadržaja izvještaja, odnosno dostavljenih podataka po aktivnostima, koje su predviđene kontinuirano, vidljivo je da su u izvještajnom periodu jedinice lokalne samouprave, koje su dostavili podatke, generalno započele da preduzimaju aktivnosti na realizaciji svih planiranih aktivnosti i da je većina aktivnosti u završnoj fazi realizacije.

ZAKLJUČCI:

- Koordinacioni tim za reformu lokalne samouprave usvojio je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi (period 2013–2014.godine) za 2014. godinu, koji će biti upućen Savjetu za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi.

- Zadužuju se gradonačelnici Glavnog grada i Prijestonice Cetinje, kao i predsjednici opština da inoviraju postojeće akcione planove za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi za period 2013-2014. godina, na način da planiraju aktivnosti, njihove nosioce, rokove i indikatore za period 2015-2016. godina, a na osnovu Modela usklađenog Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi, kao i obaveza koje, na ovom planu, proizilaze iz pregovaračkog Poglavlja 23.

- Zadužuju se gradonačelnici Glavnog grada i Prijestonice Cetinje, kao i predsjednici opština da obezbijede da se inovirani akcioni planovi za borbu protiv korupcije donesu od strane skupština opštine do kraja II kvartala 2015. godine, da obezbijede praćenje njihove realizacije, kao i blagovremeno i potpuno izvještavanje resornih organa državne uprave o realizaciji aktivnosti iz navedenih akcionih planova i realizaciji obaveza iz Akcionog plana za pregovaračko Poglavlje 23, te da odrede službenika odgovornog za ovu oblast.

- Zadužuju se Uprava za antikorupcijsku inicijativu i Zajednica opština da Matricu za izvještavanje prilagode specifičnostima vezanim za oblast lokalne samouprave, kako bi izvještaji iz jedinica lokalnih samouprava bili unificirani i adekvatni za izradu jedinstvenog izvještaja iz kojeg će se moći izvesti potpuna ocjena i slika stanja u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou.