

**CRNA GORA**

**VLADA CRNE GORE**

**BIRO ZA OPERATIVNU KOORDINACIJU**

***Nacionalni međuresorski operativni tim za implementaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije suzbijanja nasilnogekstremizma***

**AKCIONI PLAN ZA IMPLEMENTACIJU**

**STRATEGIJE SUZBIJANJA NASILNOG EKSTREMIZMA ZA 2019. GODINU**

**Podgorica, novembar 2018**

# UVOD

Vlada Crne Gore je na sjednici od 10. decembra 2015. godine, donijela Strategiju suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018. (*u daljem tekstu CVE Strategija*), s ciljem da na djelotvoran način odgovori problemima radikalizacije i nasilnog ekstremizma i doprinese globalnoj borbi protiv terorizma, bez obzira na njegovu formu i pojavni oblik. CVE Strategija se nadovezuje i dopunjuje nacionalnu Strategiju za sprečavanje i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma (*u daljem tekstu CT Strategija*) i predstavlja odgovor na prijetnju od nasilja motivisanog radikalizacijom, prijetnju od nasilnog ekstremizma i posebno kao odgovor na problem stranih boraca.

Kao sastavni dio CVE Strategije pripremljen je i usvojen Akcioni plan za implementaciju CVE Strategije za period 2016-2018. kojim su detaljno razrađeni strateški ciljevi kroz propisivanje konkretnih aktivnosti, nadležnih organa za njihovu realizaciju, rokova, zatim potrebnih budžetskih sredstava i indikatora rezultata.

U cilju inteziviranja praćenja implementacije Akcionog plana, Biro za operativnu koordinaciju je formirao tijelo – Nacionalni međuresorski operativni tim za implementaciju Akcionog plana za sprovođenje CVE Strategije (*u daljem tekstu NOT*), čiji je zadatak da izradi Izvještaj o realizaciji važećeg Akcionog plana i pripremi novi Akcioni plan za 2019. godinu. Ovo tijelo je izradilo Predlog Akcionog plana za 2019. godinu shodno Metodologiji koja prati Uredbu o načinu i postupku izrade, usklađivnja i praćenja sprovođenja strategijskih dokumenata.

Akcioni plan definiše operativne ciljeve, odnosno aktivnosti i druge elemente za realizaciju četiri strateška cilja: (1) Adekvatno razumijevanje pokretača radikalizacije u cilju prevencije radikalizacije, (2) Jačanje kapaciteta i uspostavljanje djelotvornih mehanizama koordinacije među odgovornim institucijama na nacionalnom i međunarodnom nivou, (3) Sprovođenje aktivnosti kao odgovor na pokretače radikalizacije – suzbijanje radikalizma i nasilnog ekstremizma i (4) Sprovođenje monitoringa i evaluacije u cilju eliminisanja posljedica nasilnog ekstremizma i terorizma i planiranja budućih aktivnosti.

Akcioni plan je usvojen na sjednici Vlade Crne Gore od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. godine.

# SKRAĆENICE

**CVE Strategija –** Strategija suzbijanja nasilnog ekstremizma

**CT Strategija –** Strategija za sprečavanje i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma

**ANB –** Agencija za nacionalnu bezbjednost

**Biro za operativnu koordinaciju -** Biro za operativnu koordinaciju i usklađivanje aktivnosti organa koji čine obavještajno bezbjednosni sektor

**EKIP-** Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnos

**IRF –** Investiciono-razvojni fond

**JLS** – Jedinice lokalne samouprave

**ME –** Ministarstvo ekonomije

**MJU –** Ministarstvo javne uprave

**MLJMP –** Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

**MO –** Ministarstvo odbrane

**MP –** Ministarstvo pravde

**MPRR –** Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

**MPS –** Ministarstvo prosvjete

**MRSS –** Ministarstvo rada i socijalnog staranja

**MS** – Ministarstvo sporta

**MUP –** Ministarstvo unutrašnjih poslova

**MVP –** Ministarstvo vanjskih poslova

**NOT** - Nacionalni međuresorski operativni tim za implementaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma

**NVO –** Nevladine organizacije

**PA –** Policijska akademija

**RAN –** Mreže za osvješćivanje o radikalizaciji

**RAN 1 –** RAN za komunikaciju i narative

**RAN 2 -** RAN za obrazovanje i mlade

**RAN 3 -** RAN za lokalne zajednice

**RAN 4 -** RAN za zdravstvo i socijalnu zaštitu

**RAN 5 -** RAN za policiju i druge organe za sprovođenje zakona

**RAN 6 -** RAN za zatvore i uslovne kazne

**RAN 7 -** RAN za izlazne strategije

**UP –** Uprava policije

**USPNFT –** Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

**VDT** – Vrhovno državno tužilaštvo

**VS** – Vrhovni sud Crne Gore

**ZIKS –** Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

**ZO –** Zajednica opština Crne Gore

**ZZZ –** Zavod za zapošljavanje Crne Gore

# STRATEŠKI CILJ 1.

# Adekvatno razumijevanje pokretača radikalizacije u cilju prevencije radikalizacije

|  |  |
| --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ 1.** | **Adekvatno razumijevanje pokretača radikalizacije u cilju prevencije radikalizacije** |
| **Operativni cilj 1.** | **Procjena prijetnje od radikalizacije i nasilnog ekstremizma**  |
| **Indikator učinka**  | **Početno stanje** | **Stanje na kraju sprovođenja Akcionog plana** |
| Procijenjena prijetnja od radikalizacije i nasilnog ekstremizma | Disperzirane procjene prijetnje od radikalizacije i nasilnog ekstremizma - službe bezbjednosti, svaka u okviru svojih nadležnosti, pripremaju periodične procjene prijetnje od radikalizacije i nasilnog ekstremizma.  | Centralizovana procjena prijetnje od radikalizacije i nasilnog ekstremizma |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja br.1** | **Indikator rezultata** | **Nadležne institucije - nosioci aktivnosti** | **Rok nosiocu aktivnosti** | **Planinra sredstva**  | **Izvor finansiranja** |
| 1.1. Izraditi procjenu prijetnje od radikalizma i nasilnog ekstremizma | Izrađena procjena prijetnje odradikalizma nasilnog ekstremizma | **MUP/UP**u saradnji saANB, MO | II kvartal 2019. |  | Redovna budžetska sredstva |
| 1.2. Izraditi instrumente za procjenu rizika od radikalizmainasilnog ekstremizma za lica koja su pravosnažno osuđena | Izrađeni instrument za procjenu rizika od radikalizmanasilnog ekstremizma za lica koja su pravosnažno osuđena | **ZIKS** | IV kvartal 2019. |  | Redovna budžetska sredstva / donatorska sredstva |
| 1.3. Sprovesti istraživanja relevantna za razumijevanje pojave radikalizacije I nasilnog ekstremizma | Sprovedena istraživanja relevantna za razumijevanje pojave radikalizacije i nasilnog ekstremizma | **NOT** | IV kvartal 2019. |  | Redovna budžetska sredstva / donatorska sredstva |
| **Operativni cilj broj 2.** | **Jačanje saradnje s civilnim društvomiprivatnim sektorom**  |
| **Indikator učinka**  | **Početno stanje** | **Stanje na kraju sprovođenja Akcionog plana** |
| Unaprijeđenje saradnjerelavantnih subjekata na planu borbe protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma | Implementacija važećeg Akcionog plana pokazala je potrebu većeg stepena koordinacije relevantnih subjekata na planu borbe protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma, imajući u vidu da su veliki broj aktivnosti samostalno sprovodili. | Unaprijeđena saradnja relevantnih subjekata. Relevantni subjekti umreženi u koordinisani sistem saradnje na planu borbe protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja br.2** | **Indikator rezultata** | **Nadležne institucije - nosioci aktivnosti** | **Rok predlagaču** | **Planirana sredstva** | **Izvor finansiranja** |
| 2.1. Umrežiti i osnažiti mreže organizacija civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana - pokretanja online hub-a organizacija civilnog društva iz regiona | Urađen i pokrenut web portal sa bazom podataka i relevantnim dokumentimaBroj organizacija registrovanih na portaluBroj posjeta sajtu | **NVO Forum MNE**u saradnji saNOT | II kvartal 2019. godine |  | Redovna budžetska sredstva/EU sredstvaEU sredstva |
| 2.2. Osnažiti organizacije civilnog društva za kreiranje i sprovođenje programa u polju prevencije nasilnog ekstremizma i radikalizacije | - broj organizovanih sastanaka- broj održanih obuka- broj učesnika sastanaka/obuka- broj pokrenutih inicijativa/ programa | NVO Forum MNE u saradnji saNOT | Kontinuirano |  |
| 2.3. Jačati ulogu medija u prevenciji radikalizma i nasilnog ekstremizma shodno specifičnostima medijskog izvještavanja o prevenciji radikalizma i nasilnog ekstremizma | Broj održanih radionicaBroj polaznika Razvijeni kontranarativi | **RAN 1 i NOT** | kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva / donatorska sredstva |
| 2.4. Održavati redovnu komunikaciju sa medijima u vezi sa prevencijom radikalizacije i nasilnog ekstremizma | Broj održanih sastanakaBroj zajendičkih inicijativa Broj objavljenih priloga i tekstovaRealizacija zaključaka sa sastanaka | **NOT** | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva  |
| 2.5. Realizovati događaje u cilju jačanja koordinacije i aktivnosti u odnosu na adektvatng razumjevanje i prevenciju radikalizma i nasilnog ekstremizma | Zajedničke aktivnosti sa vjerskim zajednicama Zajedničke aktivnosti sa NVOZajedničke aktivnosti sa međunarodnim partnerima | **NOT** | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva |
| 2.6. Pripremiti teze koje bi se koristile u javnim nastupima na temu radikalizma i nasilnog ekstremizma | Pripremljene komunikacione teze | **NOT** | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva  |
| 2.7. Povećati obim djelotvornih, alternativnih, sadržaja na društvenim mrežama i internetu | Sprovedene kampanje na društvenim mrežama i internetu | **RAN 1**u saradnji sa NOT | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva |
| 2.8. Intenzivirati aktivnosti na smanjenju dostupnosti ekstremističkih sadržaja na internetu | * Urađena informacija/analiza o zakonskim i tehničkim mogućnostima i kapacitetima svih relevantnih subjekata u blokiranju internet sadržaja koji propagiraju radikalizam i nasilni ekstremizam
* Unaprijeđena saradnja sa CIRT timom
 | **NOT** u saradnji sa EKIP i internet provajderima**NOT**u saradnji sa MJU | I kvartal 2019.I kvartal 2019. |  | Redovna budžetska sredstva |
| **Operativni cilj broj 3.** | **Jačanje otpornosti zajednice na radikalizam i nasilni ekstremizam** |
| **Indikator učinka**  | **Početno stanje** | **Stanje na kraju sprovođenja Akcionog plana** |
| Kvantitet, kvalitet, raznolikost i povezanost akcija i programa, specijalno dizajniranih za različite ciljne grupe | Implementacija važećeg Akcionog plana ukazala je na potrebu dizajniranja i povezivanja programa za različite ciljne grupe, kako bi se izbjegla preklapanja i utvrdili konkretni koraci pojedinačnih subjekata | Precizno definisane ciljne grupe i sprovedeni specijalno dizajnirani programi i akcije |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja br. 3** | **Indikator rezultata** | **Nadležne institucije - nosioci aktivnosti** | **Rok predlagaču** | **Planirana sredstva**  | **Izvor finansiranja** |
| 3.1. Izraditi specifikovane priručnike za razvoj kompetencija za prepoznavanje, sprječavanje i djelovanje na pojavu radikalizma i nasilnog ekstremizma | Izrađeni priručnici sa sačinjavanjim listama indikatora za rano prepoznavanje radikalizacije i plan deradikalizacije pojedinaca u riziku za:1. Nastavnike
2. Socijalne radnike
3. Zdravstvene radnike
4. Službenike jedinica lokalne samouprave
5. Službenike ZIKS-a (sa zatvorskom policijom)

Promovisana izrada priručnikaDistribuirani priručnici naznačenim službenicima | **RAN grupe (RAN 1, RAN 2, RAN 3, RAN 4, RAN 5, RAN 6)** **i** **NOT** | Kontinuirano.  |  | Redovna budžetska sredstva/ Donatorska sredstva |
| 3.2. Osnaživati ulogu roditelja kao važnih aktera u prevenciji/suzbijanu radikalizacije i nasilnog ekstremizma  | Broj obučenih treneraBroj učesnika programaBroj održanih sesija | **NVO Forum MNE**u saradnji sa RAN3 i RAN 4 | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva/SAD sredstva |
| 3.3. Sprovesti posebne programe tretmana u cilju deradikalizacije zatvorenika | Postignuti stepen integracije u društvo nakon izdržane kazne. | **ZIKS** | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva/ Donatorska sredstva |

# STRATEŠKI CILJ 2.

## Jačanje kapaciteta i uspostavljanje djelotvornih mehanizama

## Koordinacije među odgovornim institucijama na nacionalnom i međunarodnom nivou

|  |  |
| --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ 2.** | Uspostavljanje djelotvornih mehanizama koordinacije među odgovornim institucijama na nacionalnom i međunarodnom nivou |
| **Operativni cilj 1.** | **Jačanje kapaciteta nadležnih institucija** |
| **Indikator učinka**  | **Početno stanje** | **Stanje na kraju sprovođenja Akcionog plana** |
| Unaprijeđenistručniitehničkikapacitetinadležnihsubjekata | Potrebaunaprjeđenjaznanjaivještina, kaoitehničkeopremljenosti u nadležnimsubjektima | Sprovedenespecijalnodizajniraneobuke za službenikenadležnihsubjekatainabavljenapotrebnatehničkaoprema |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja br.1** | **Indikator rezultata** | **Nadležne institucije - nosioci aktivnosti** | **Rok nosiocu aktivnosti** | **Planinra sredstva**  | **Izvor finansiranja** |
| 1.1. Unaprijediti kapacitete za kompjuterski kriminal u cilju efikasnog praćenja širenja informacija o radikalizaciji i nasilnom ekstremizmu i govora mržnje putem Interneta | * broj obučenih službenika
* nabavljena oprema
 | **MUP-UP**u saradnji saANB,MJU, MO | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva/Donatorska sredstva |
| 1.2. Stručna usavršavanja službenika nadležnih institucija koji rade na pitanjima suzbijanja nasilnog ekstremizma i radikalizacije | * broj sprovedenih obuka
* broj obučenih službenika
 | **NOT** | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva/Donatorska sredstva |
| 1.3. Održavati redovnu sjednicu Nacionalne platforme za borbu protiv nasilnog ekstremizma | Održana druga redovna sjednica Naconalne platforme za borbu protiv nasilnog ekstremizma | **CDT**u saradnji sa NOT | IV. kvartal 2019. |  | Donatorska sredstva |
| 1.4. Trening trenera (ToT) za sprovođenje obuka na temu ranog prepoznavanja radikalizacije i ekstremizma | Odabrana ciljna grupa za trening treneraUrađen plan i program obuke za trenere Izabran međunarodni partner / Aplicirano za podršku u cilju sprovođenja ToT-a kod međunarodnih institucija Zajedničke aktivnosti sa NVO | **NOT** | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva/Donatorska sredstva |
| **Operativni cilj broj 2.** | **Jačanje saradnje i koordinacije na nacionalnom nivou** |
| **Indikator učinka**  | **Početno stanje** | **Stanje na kraju sprovođenja Akcionog plana** |
| Povećan intenzitet komunikacije i kvalitet saradnje nadležnih subjekata | Formiran Nacionalni međuresorski operativni tim za implementaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma i RAN grupe | Uspješno funkcionisanje i rad Nacionalnog međuresorskog operativnog tima razrađen kroz RAN grupe |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja br. 2** | **Indikator rezultata** | **Nadležne institucije - nosioci aktivnosti** | **Rok predlagaču** | **Planirana sredstva**  | **Izvor finansiranja** |
| 2.3. Formirati nacionalnu RAN mrežu | Formirana nacionalna RAN mreže | **NOT** | II kvartal 2019. |  | Redovna budžetska sredstva |
| **Operativni cilj broj 3.** | **Jačanje saradnje i koordinacije na međunarodnom nivou** |
| **Indikator učinka**  | **Početno stanje** | **Stanje na kraju sprovođenja Akcionog plana** |
| Umreženost i intenzivna saradnja nadležnih subjekata sa relevantnim subjektima na međunarodnom planu | Implementacija važećeg Akcionog plana pokazala ukazala je na potrebu većeg kvantiteta i kvaliteta komunikacije na međunarodnom nivou, kako bi se izbjegla preklapanja i realizovale konkretne aktivnosti | Unaprijeđeno učešće relevantnih subjekata u međunarodnim aktivnostima i bolja koordinacija učešća u projekatima međunarodnog karaktera |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja br. 2** | **Indikator rezultata** | **Nadležne institucije – nosioci aktivnosti** | **Rok predlagaču** | **Planirana sredstva**  | **Izvor finansiranja** |
| 3.1. Uspostaviti efikasnu saradnjusa međunarodnim organizacijama koje se bave prevencijom terorizma i nasilnog ekstremizma  | * Broj projekata,
* analitičkih grupa i inicijativa u kojima Crna Gora učestvuje
 | **NOT** | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva/Donatorska sredstva |
| 3.2. Efikasna upotreba INTERPOL-ovih i EUROPOL-ovih resursa u sprječavanju i suzbijanju nasilnog ekstremizma | * Broj razmijenjenih informacija,
* broj analitičkih projekata i inicijativa i operacija/akcija
 | **MUP/UP** |  |  | Redovna budžetska sredstva |
| 3.3. Pratiti i informisati nadležne organe o usvojenim rezolucijima i odlukama UN i drugih međunarodnih organizacija od značaja za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma, i ukazivanje na smjernice i dobre prakse koje se primjenjuju na regionalnom i međunarodnom nivou  | Stepen ostvarene implementacije međunarodnih instrumenata i standarda na nacionalnom nivou | **MVP** | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva |

# STRATEŠKI CILJ 3.

**Sprovođenje aktivnosti kao odgovor na pokretače radikalizacije – suzbijanje radikalizma i nasilnog ekstremizma**

|  |  |
| --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ 3.** | **Sprovođenje aktivnosti kao odgovor na pokretače radikalizacije – suzbijanje radikalizma i nasilnog ekstremizma** |
| **Operativni cilj 1.** |  **Inteziviranje sprovođenja konkretnih aktivnosti kao odgovor na pokretače radikalizacije** |
| **Indikator učinka**  | **Početno stanje** | **Stanje na kraju sprovođenja Akcionog plana** |
| Inteziviranje sprovođenja konkretnih aktivnosti i programa kao odgovor na pokretače radikalizacije  | Implamentacija važećeg Akcionog plana je ukazala na potrebu kreiranja konkretnih aktivnosti i programa čijom realizacijom bi se uticalo na eliminisanje ili suzbijanje pokretača radikalizacije  | Intezivirane konkretne aktivnosti i programi koji su odgovor na pokretače radikalizacije  |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja br.1** | **Indikator rezultata** | **Nadležne institucije - nosioci aktivnosti** | **Rok nosiocu aktivnosti** | **Planinra sredstva**  | **Izvor finansiranja** |
| 1.1. Otkrivanje i krivično gonjenje počinilaca krivičnih djela vezanih za nasilni ekstremizam i terorizam i lica koja učestvuju kao strani borci na stranim ratištima, kao i lica i kriminalnih grupa koje pomažu u finansiranju nasilnog ekstremizma i terorizma i regrutovanju i obučavanju stranih boraca | Izvještaj o primjeni krivičnog djela učestvovanje u stranim oružanim formacijama,koji će sadržati broj:* Krivičnih prijava;
* Istraga;
* Optužnih akata i
* Presuda
 | **MP**u saradnji saMUP-UP, VS, VDT | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva |
| 1.2. Razmjenjivati informacije u vezi sa „crnim listama“ i ostalih informacija drugih država i međunarodnih organizacija o licima koja se dovode u vezu sa nasilnim ekstremizmom, radikalizmom i terorizmom | Ažurirana nacionalna baza podataka | **MVP**u saradnji saMUP/UP, ANB, MO i ME | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva |
| 1.3. Emitovanje edukativnih emisija o i članaka u elektronskim i pisanim medijima iz ove oblasti, te izvještavanje javnosti o edukacijama i stručnim timovima | Broj emitovanih edukativnih emisijaBroj objavljenih clanaka u elektronskim i pisanim medijimaStvoren kontranarativ | **RAN 1**u saradnji saNOT | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva/ Donatorska sredstva |
| 1.4. Afirmisati sport kod djece i omladine | * broj održanih takmičenja
* broj uključene djece i omladine
* broj uključenih nastavnika fizičkog obrazovanja
 | **MS**u saradnji sa RAN2 i NOT | Kontinuirano  |  | Redovna budžetska sredstva/ Donatorska sredstva |
| 1.5. Afirmisati politiku zapošljavanja mladih | * broj programa kreiranih za zapošljavanje mladih
* broj zaposlenih mladih lica kroz programe
* broj mladih uključenih u programe
 | **MRSS****ZZZ****MPS****MS****MPRR****ME****IRF****NOT** | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva/ Sredstva IRF |
| 1.6. U sklopu rada kancelarija za mlade u jedinicama lokalne samouprave i omladinskim centrima i klubovima, sprovesti aktivnosti usmjerene ka mladima koje se konkretno odnose na prevenciju radikalizacije i nasilnog ekstremizma | Ostvarena saradnja sa nadležnim institucijamaBroj održanih aktivnosti na temu radikalizma i nasilnog ekstremizmaBroj mladih koji participiraju u tim aktivnostimaDefinisanepreporuke za dalji rad | **ZO**u saradnji saForum MNERAN 2 i RAN 3 | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva/ Donatorska sredstva |
| 1.7. Pokrenuti programe omladinskog aktivizma usmjerene na prevenciju radikalizacije i nasilnog ekstremizma | Broj održanih aktivnostiBroj mladih koji su participirali u aktivnostimaDefinisane preporuke shodno aktivnostima | **RAN 2**u saradnji sa ZO | Kontinuirano |  | Redovna budžetska sredstva/ Donatorska sredstva |

# STRATEŠKI CILJ 4.

**Sprovođenje monitoringa i evaluacije u cilju eliminisanja posljedica nasilnog ekstremizma i terorizma**

**i planiranja budućih aktivnosti**

|  |  |
| --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ 4.** | **Sprovođenje monitoringa i evaluacije u cilju eliminisanja posljedica nasilnog ekstremizma i terorizma i planiranja budućih aktivnosti**  |
| **Operativni cilj 1.** | **Redovno izvještavanje o implementaciji Akcionog plana** |
| **Indikator učinka**  | **Početno stanje** | **Stanje na kraju sprovođenja Akcionog plana** |
| Izrađeni polugodišnji i godišnji izvještaji o realizaciji mjera/aktivnosti iz Akcionog plana | Potreba pripreme polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja u cilju utvrđivanja stepena realizacije mjera/aktivnosti, stanja i potreba koje bi bile predmet nove Strategije i pratećeg Akcionog plana | Izrađeni polugodišnji i godišnji izvještaji o realizaciji mjera/aktivnosti iz Akcionog plana |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja br.1** | **Indikator rezultata** | **Nadležne institucije - nosioci aktivnosti** | **Rok nosiocu aktivnosti** | **Planinra sredstva**  | **Izvor finansiranja** |
| 1.1. Pripremiti šestomjesečne i godišnje izvještaje o realizacije Akcionog plana | * Izrađen šestomjesečni izvještaj
* Izrađen godišnji izvještaj
 | **NOT** | jul 2019.januar 2020. |  | Redovna budžetska sredstva |
| 1.2. Izraditi strategiju i prateći akcioni plan za period nakon 2019. godine | * Izrađena Strategija
* Izrađen prateći Akcioni plan
 | **NOT** | IV kvartal 2019. |  | Redovna budžetska sredstva/Donatorska sredstva |