Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- (Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti)

program:

KAMPANJA  “DROGU  NEĆU-DONOSI NESREĆU“

Podnosilac programa (naziv organizacije): Nevladino udruženje“BONUM“

sa  partnerima :

1.JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

2. RTV PLJEVLJA

3 .MREŽA TOLERANCIJA““-

4. Gimnazija“Tanasije Pejatović“

5.Osnovna škola“Salko Aljković“-Pljevlja

6.Osnovna škola“Ristan Pavlović“

7. Osnovna škola“Mile Perunčić“ Vrulja

8. Osnovna škola“Radoje Žugić“ Odžak kod Pljevalja

9. Osnovna škola „Dušan Ivović“ Kosanicaa

10 Osnovna Škola“ Radoje  Kontić“ Gradac

11. NVO“Udruženje gradjana Bukovice“-Pljevlja

12. NVO „Inkluzija“-Pljevlj

13. NVO“Građanske inicijative „

14. Mreza NVO za afirmaciju evropskih integracioni procesa

Ime odgovorne osobe  za realizaciju programa: Radan Kartal, pedagog i psiholog

Adresa i kontakt telefoni :   Nevladino udruženje „Bonum“

Nikole Pašića bb , 84210 Pljevlja      Tel/fax :052 321 732 mob: 069 572 776

E- mail  :   bonum@cg.yu             web site .www.nvobonum.org

registracijski broj	02-269/01  ,  datum registracije 19.01.2001

vrsta registracije	Neprofitna organizacija

Žiro račun:    Atlas banka 505-8285-48

PIB:    02324695

Mjesto:    Pljevlja

Vrijeme realizacije:   7 mjeseci

Troškovi projekta 12 050,oo eura

Ukupno potraživani iznos od Komisije:  9 890,oo eura

NAZIV PROGRAMA

KAMPANJA  “ DROGU  NEĆU-DONOSI NESREĆU“

-Sačuvajmo škole od droge-

# I – Sažetak programa

Organizovaće Radio i TV emisije, , Radionice u kojima učestvuju  pedagozi,psiholozi,filosofi,geografi,etnolozi,pravnici,ljekari ,javni i kulturni radnici koji kroz neposrednu komunikacij iznositi stavove i probleme  na  teme koje su veoma važne za mladu generaciju   bolesti  zavisnosti i prevencija protiv narkomanijei

- Radio i TV Emisije na RTV Pljevlja „ОTVORENO O NARKOMANIJI“ u saradnji Javnim informativnim servisom RTV Pljevlja na osnovu potpisanog Ugovora o saradnji

Emitovaće se za 4 mjeseci ukupno 16 radio emisije na Javnom servisu RTV Pljevlja.Emisije u trajanju od 45 minuta emtovaće se svake srijede u redovnom terminu od 18 sati , a repriza je subotom od 17 sati.

- RADIONICE „Opasnosti koje nosi narkomanija“ za vršnjačke edukatore ( 13  radionica).

Ukupno 160 učenika Učesnici  su ucenici srednjih i osnovnih škola i predavanja se realizuju u grupi po 20 ucesnika .Srednje škole :Gimnazija i Srednja stručna škola. Predavači su Belma Hadžiosmanović. specijalista opšte medicine.magistar biologije Hajro Kujundžić: Radan Kartal,prof.pedagogije i psihologije

3 . Okrugli sto“MLADI I DROGA“

4.Objavljivanje priloga  u  5 brojeva Pljevaljskih novina na temu borbe protiv narkomanije, 5. Kampanja -  „SAČUVAJMO ŠKOLE OD DROGE“obuhvata :  a).Performansi, b) Party dancec).  Štampanje 3 000 komada  letaka  sa porukama o opasnostima koje donosi  korišćenje droge)

6. Literarni Konkurs - na temu“Droga je zlo-ja neću to“

7. TV emisija na RTV“Pljevlja“ „Zajedno protiv droge“!“

# II – Detaljnije informacije o programu

  - Opis problema

Upotreba narkotika poprimila je zabrinjavajuće razmjere, tako da drogu susrećemo gotovo na svim mjestima gdje odlaze mladi: po školama, kafićima, na koncertima . . . 
Droga je postala dostupna svim generacijama, a posebno je zabrinjavajuće da je postala dostupna djeci u osnovnim i srednjim školama. Zato je jako važno informisati i edukovati o drogama na vrijeme jer ce nas  droga informisati kad bude kasno. Stoga je vrlo bitan  preventivni dio koji podrazumijeva predavanja po školama za učenike, roditelje i prosvjetne radnike, po principu interaktivne nastave koja pored predavanja stručnjaka obuhvata i svjedočenja ovisnika u terapijskom procesu, kao i propagandni materijal.

Uocava se sve veca zainteresovanost mladih ljudi za opojna sredstva kao i upotreba  droge kod ucenika u Pljevljima. U realizovanoj anketi  dobijen je podatak  da je skoro svaki treci ucenik probao opojno sredstvo Prema procjeni organa MUP ,NVO i Medicinskog centra oko 700 mladih ljudi i nekom obliku koristi drogu.

Prema anketi sprovedenoj u srednji školama svaki treći srednjoškolac probao je narkotike..

Učenici koji dolaze sa seoskih područija da  nastave školovanje u srednjim skolama u gradu veoma su podložni negativnom uticaju pojedinih grupa tako da se često odlučuju da probaju   narkotike.

Neophodno je pored edukacije učenika gradskih osnovnih i srednjih škola edukacijom  obuhvati i najveć seoske osnovne škole kako bi se mladi ljudi upoznali sa zlom koje donosi droga

Analizom problema sa sociološkog,,ekološkog,zdrastvenog stanovništva doprinjeće se većem      obrazovnom i zdrastvenom novou mladih ljudi.

Narkomanija se širi u svim zemljama svijeta te i naša zemlja nije pošttedjena od ove pojave. Drogu najviše koriste mladi u dobi izmedju 14 i 25 godina zivota. Uzimaju je iz znatizelje, dosade, potisšenosti, želje za avanturom, slabosti da odbiju ponudjenu drogu kao i nedostatak čvršće veze s porodicom.

Vecina mladih ljudi ne uzima drogu. Manji broj ce nakon prvog uzimanja to ponoviti nekoliko puta i njima prijeti opasnost da postanu ovisnici. Najucestalija droga koju oriste mladi na nasem ilegalnom trzistu su proizvodi indijske konoplje - marihuana, hasis i hasisovo ulje.

Roditelji i nastavnici  ne smiju misliti da je narkomanija pojava koja ih se ne tiče,nema ili da je ona

problem dugih.

Nijedna porodica  nije poštedjena mogucnosti da jednoga dana udje u taj krug.

Obrazovanje  nije svemoćno, ali mu je moć velika.

Prevencija ima veliku ulogu u edukaciji  uz angažovanje stručnjaka

(socijalnih radnika, psihologa,   pedagoga, ljekara),   stvaranja kompleksne mreže koja

obuhvata institucije i nevladin sektor u cilju  bolje,    sveobuhvatnije i snažnije akcije u

borbi protiv bolesti ovisnosti, posebno narkomanije

zato  smo težište stavili i na roditelje da budu edukovani i informisani o sledećem 
-                      -šta mogu učiniti roditelji u sprečavanju razvoja ovisnosti

- koja je uloga roditelja u prevenciji

- koja je uloga roditelja u problemu

- upoznati roditelje sa nazivom, izgledom i znakovima prepoznavanja psihoaktivnih supstanci

- upoznavanje roditelja sa ponašanjem djeteta kroz pubertet i adolescenciju

- ponašanje mladih u problemu

- koja je uloga roditelja da droga ne postane dio njihove porodice

2.2. Ciljevi programa

Cilj je da kroz dvostranu  komunikaciju pomognu mladima da uvide negativne strane ovisnosti i ukažu na alternativno djelovanje te generalno na  narkomaniju kao jedan od glavnih problema današnjeg društva

Kampanja „Zajedno protiv droge sa novim partnerskim NVO i uključivanjem Osnovnih škola mlade treba pripremiti za  svesno preuzimanje odgovornosti,.

Spriječiti zloupotrebu droge i mladu populaciju uputiti na  zdrav psihofizički način života Uspostaviti primarnu prevenciju kao najefikasniji način spriječavanja narkomanije

Spriječiti pojavu narkomanije jer ona najviše pogađa mlade,njihovo okruženje-porodicu,vrnjačku grupu I lokalnu zajednicu

Pravilnim I  pravovremenim informisanjem i snaženjem njihovih zdravih potencijala mlade ljude učiniti otpornim na opasanost od narkomanije

Pokazalo se da učenici mogu biti vrlo dobri predavači kada  im se dozvoli da slobodno i iskreno prezentiraju odnos svoje generacije prema narkomaniji

2.3. Ciljne grupe

Građani Pljevlja, mladi koji su zavisnici od droge i njihovi roditelji

Učenici osnovnih i srednjih škola iz gradskog i seoskog područja pljevaljske opštine

Ciljna drupa su nam  roditelji, s obzirom da su oni ti koji zadnji saznaju  za probleme  djeteta sa drogom

2.4. Detaljan opis aktivnosti

U realizaciju programa uključeno je 13 partnera

3.AKTIVNOSTI-

1.Press konferencija povodom početka projekta.

1. Radio i TV Emisije na RTV Pljevlja EMISIJA „OTVORENO O NARKOMANIJI“ u saradnji Javnim informativnim servisom RTV Pljevlja na osnovu potpisanog Ugovora o saradnji

Emitovaće se za 4 mjeseca ukupno 16 radio emisije na Javnom servisu RTV Pljevlja.Emisije u trajanju od 45 minuta emtovaće se svake srijede u redovnom terminu od 18 sati , a repriza je subotom od 17 sati.

Emisija  se sastoje iz pet segmenata:

1. Vrste droga i njihov uticaj na zdravlje

2.Savjeti roditeljima

3. Ljudi govore( razgovor sa ljekarima, javnim ličnostima i građanima na temu narkomanije )

4 “Ja sam in.“-afirmacija zdravog stila života

5 Vi pitate-mi odgovaramo

Urednički tim  čine:Belma Hadžiosmanović. specijalista opšte medicine.magistar biologije Hajro Kujundžić. Rajko Palibrk,publicista,Irem Kalajdžija,tehnički urednik,Radan Kartal,prof.pedagogije i psihologije

2. Okrugli sto “MLADI I DROGA“  Salon hotela“Pljevlja“

Učesnici. Juso Ajanović,direktor centra za socijalni rad, Vasilije  Tešović,direktor OŠ“ Mihajlo Žugić“, Magistar biologije Hajro Kujundžić.

3. .RADIONICE PREDAVANJA O ŠTETNOSTI DROGA “Narkomanija-savremeno zlo „Opasnosti koje nosi narkomanija “ za vršnjačke edukatore

Ukupno 330 učenika Učesnici  su ucenici srednjih i osnovnih škola i predavanja se realizuju u grupi po 30 ucesnika .Srednje škole :Gimnazija i Srednja stručna škola.i 11  seoskih i gradskih osnovnih škola (UKUPNO 13 ŠKOLA)

Radionice se održavaju u prostorijama NVO „Bonum“ .ul.Boraćčka bb  u    terminu subotom od 9 do 13 sati a za učenike   seoskih osnovnih škola u prostorijama škole.

Polaznici na kraju  uspješnog realizovanog edukativnog ciklusa dobijaju diplome „Vršnjačkih edukatora za prevenciju  narkomanije“

Raspored održavanja (13) radionica:

Seoske osnovne  škole :

1. Osnova Škola „Mihajlo Žugić –Odžak

2. Osnovna Škola“Vladimir Rolović“-Šula

3 . Osnova Škola „ Mile Peuničić“ Vruja

4. Osnvna škola“Radoje Kontić“ Gradac

5 Osanovna škola „Dušan Ivović“ Kosanica

6. Osnovna Škola „Jakub Kubur“ Boljaniće

7. Osnovna šklla  „M.Tošić“ Srdanov  grob

8. Osnovna škola  Kruševo

Gradske osnovne  škole :

9 . .Osnova škola „SalkoAljković“

10 .Osnova Škola „Boško Buha“

11 .Osnovna Škola“Ristan Pavlović“

Srednje škole:

12,Gimnazija „Tanasije Pejatović

13. Srednja stručna škola

Plan rada radionica :

9,oo tradiocionalno upoznavanje učesnika

9,15 predavanje  „Fizička.psihička i emocionalna zavisnost od droge“ Predavač   dr. Belma     Hadžiosmanovic

9.40 predavanje   „Čovjek-sredina-droga“ predavač Ljilja Dešević ,psiholog

10,oo Vježba. „ Od poklona do ucjene i kriminala“ predavač Radan Kartal pedagog

10,20predavanje :“Vrste droga: Depresori,Opjati,Stimulansi, Kanabioidi,Halucegone-LSD,isparljive Supstance“ Predavač   dr. Belma Hadžiosmanovic

10,00 Vježba  : „Iz narkomanskog žargona „  Radan Kartal,pedagog

11,oo pauza-osvježenje

11.20  predavanje „ Testiranje na droge“ dr. Belma Hadžiosmanović

11,40  vježba:“ Kako prepoznati narkomana „ Ljilja Dešević ,psiholog

12,oo  vježba Kako pomoci uživaocu droge, dr. Belma Hadžiismanović

12,30  Diskusije

13,oo završetak radionice- dodjela diploma“ Vršnačkog edukatora za prevenciju narkomanije“

Saradnici: F.Kadić A.Strujić.I DžakićOdgovorni za realizaciju NVO“Bonum

“i partnerskeNVO“Gradjanska inicijativa NVO“Udruženje gradjana Bukovica“

NVO“Inkluzija“ NVO“ Tolerancija“

4. Tadicionalno Kviz takmičenje učenika osnovnih škola na temu narkomanije

5 . Objavljivanje priloga  „Pljevaljskim novinama“ na temu borbe protiv narkomanije –autor   projektni tim Bonuma i partnerske NVO.

.5   Kampanja – „SAČUVAJMO ŠKOLE OD DROGE“ „

U okviru kampanje a u  realizaciji vršnjackih edukatora i učenika Osnovne škola“Boško Buha“,Osnovne skole „Salko Aljkovic“ Osnovne škole „Mihajlo Žugić“ Odžak ,Srednje stručne škole i Gimnazije 'Tanasije Pejatović“ realizovaće se ;            .

a).Performansi pod nazivom“Živi zdravo-reci droga-NE!“ u  dvorištima osnovnih i srednjih škola  u Pljevljima Učestvuje plesna grupa i mladi glumci u majicama koje dobijaju  od NVO”Bonum” sa logom i sloganom “Reci drrogi-Ne!

b) Izložba likovnih radova na temu narkomanije

c)  Tradicionalno Kviz takmičenje učenika osnovnih škola na temu narkomanije

c). Sportska takmičenja –Živi  zdravo-reci droga Ne!-(takmičenja omladinskih ekipa u rukometu, malom fudbalu  na gradskom stadionu ( sportska sala)  .Učestvuju ekipe osnovnih i srednjih škola Ekipe  igraju u majicama koje dobijajuod NVO”Bonum”  sa logom i sloganom “ Živi zdravo-reci drogi-Ne!”

d)  Štampanje 2500 komada  letaka(lifleta)  sa porukama o opasnostima koje donosi  korišćenje droge i podjela učenicima starijih razreda osnovnih skola  i učenicima srednjih školai posjetiocima aktivnosti u okviru aktivnosti Dani protiv droge

LETCI ZA UČENIKE:

Učenici će dobiti letak sa savjetima,  KAKO SE PONAŠATI NA JAVNIM MESTIM I KAKO SE SAČUVATI.KAKO DA IZBEGNU DA IM NEKO KRIŠOM,BEZ NJIHOVOG ZNANJA NE UBACI NARKOTIK U HRANU ILI PIĆE,ŠTO SE ČESTO DOGAĐA IZ RAZNIH POBUDA itd                                                                                                                                         LETCI ZA RODITELJE:     Svaki roditelj bi na roditeljskom sastanku dobio manju brošuru sa fotografijama narkotika koji su najčešće u upotrebi:ekstazi,marihuana,heroin,kokain,itd,kao i opis načina konzumiranja,ikratak opis izgleda osoba koji ih konzumiraju.Pored toga i spisak riječi koji se koristi u narkomanskom govoru .

6. Štampanje 60 majica sa logom i sloganom aktivnosti koje se dijele učesnicima u svim aktivnostima

Odgovorni za realizaciju :projektni tim  NVO“Bonuma „i partnerske NVO“Puls“NVO“Udruženje mladih Processor“NVO“Pljevaljski ženski prostor“NVO“Udruženje gradana Bukovica“

7. Literarni Konkurs –u okviru  Kampanje “ realizovaće se tradiconalni Literarni  konkurs na temu“Droga je zlo-ja neću to“ u medijima i na oglasnim tablama škola. Žiri će dodjeliti tri nagrade : 1. u iznosu od 50,oo eura, druga u iznosi od 40,oo eura i treću u iznosu od 30,oo eura  u kategoriji učenika osnovnih škola i učenika srednjih škola

Vrijeme realizacije 10-30.11.2010     Tim za realizaciju“NVO“Bonum“.i partneri

9..TV emisija na RTV“Pljevlja“ „Sačuvajmo škole od droge“!“

Učestvuju Radoš Zukovic,filosof, Ljilja Dešević,psiholog, Radan Kartal,pedagog-profesor, Belma Hadžiosmanovic.ljekar, Vela Mićković,novinar.direktor Pljevalskih novina,predstavnici partnerskih NVO

Metode rada          Koristiće se  formulisane su tri didaktičke  kategorije, koje bi trebale olakšati prilaz temi – Problem narkomanije                                                                                                        Zapažanje:  Posmatranje psihosocijalnog stanja  sumnjivih osoba  ,neuredan fizički izgled,izgled očiju,sumnjičavost,paranoja,pseudopsihoza

Razumevanje: U  nastavi postavlja se pitanje o uzrocima I  mišljenjima  značajni i za svakodnevni suživot (u školi i porodici)?    Ako je neka osoba  koristila 6leas6  neophodno je uspostavljanje medjusobne komunikacije I poverljivog razgovora uz davanje savjeta.

Delovanje: Uz pomoć muzike, 6leas, pozorišta I crtanja učesnici  uče da učestvuju u vitalnosti I kreativnosti drugih kultura, te da izraze svoje sopstvene misli I osećanja o problemu narkomanije   U nastavi orentisanoj na delovanje podržavaju se grupe boraca protiv narkomanije  I grupe za samopomoć, koje se bave ljudima kojima je pomoć potrebna, na primer ratnim siročadima, uličnom decom, zlostavljanim ženama, nezaposlenim, izbeglicama, nepismenim, zaboravljenim starcima.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati   7  mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Press konferencija | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Radio emisije |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.3 Okrugli sto |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Radionice u 13 škola |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Objavljivanje priloga u novinama |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.6 Kampanja „Sačuvajmo škole od droge“ |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.7 Literarni konkurs |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 TV emisija |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 19 Cetrvrkom u !9 Savjetovališteza prevenciju narkomanije |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Dostavljanje finalnog izvještaja |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije                                                                   Rezultati  projekta u javnosti ili u školi  će  se  prezentovati : - na posteru ili na zidnim novinama – kroz različite vrste grupnog rada sa zajedničkom prezentacijom (izložba, brošura, knjiga)  -tekstualno-slikovnim dokumentacijama   -napisanim  pričama koje su pronadjene u literaturi –prikupupljenjem autentičnih tekstova (dnevnike, izvještaje, priče), komentarisati ih, ilustrovati ,-realizacijom peformans-anketiranjem ljudi i institucija    - Evualacioni listovi polaznika  radionica

EVAULACIONI PLAN

| Aktivnosti | KO | Gdje | kako metode |  | Kada\vrijeme mjesec | Indikatori | Resoursi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radionice | Koordinator; Assistant Projektni tim | Prostorije partneri | Analiza monitoring |  | VI | Broj ucesnika | računar, ev.list |  |
| Okrugli sto „MLADI i DROGA“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objavljeni prilozi u Pljevaljskim novinama | Kordinator ,partneri | Prostorije NVO | analiza |  | VI | misljenja gradjana | Racunar |  |
| Kampanja „Sačuvajmo škole od droge“ -„Prevencija narkomanije““ | Kordinator ,partneri | Prostorije NVO | analiza |  | VI | Broj gradjana, misljenja gradjana | Racunar Objavljene informacije |  |
| Literarni konkurus“Droga je zlo-ja neću to!“ | Kordinator, partneri | Prostorije NVO |  | analiza | V | Kvalitet radova, Misljenje zirija | Racunar, CD, |  |
| TV Emisija“Sačuvajmo škole od droge“! | Koordinator, asistent | Prostorije NVO |  | analiza | VI | Broj učesnika misljenja gradjana | Racunar informacije |  |

2.7. Održivost

U toku trajanja projekta za 7 mjeseci realizovaće se13    radionica u 13 škola    na temu “Narkomanija porok ili bolest “ i  znanja polaznika  škole povećaće se  za 70%

Obučeno će biti  300 vršnjačkih  Edukatora za prevenciju narkomanijne  koji će nastaviti sa radom  I edukovati ucenike u Gimnaziji  I Srednjoj stručnoj školi .i osnovnim školama u gradu (5) i  na selu(8)

Obilježavanje  Dana protiv droge na teritoriji opštine Pljevlja uz  aktivno učešće 2 000 učenika osnovnih i srednjih škola na gradskom i seoskom podruciju, predstavnika NVO i omladine grada kroz realizaciju prigodnih predavanja,performansa ,sportskih takmicenja,literarnih i likovnih radova.Učesce više od 1ooo učenika u performanima

Učešče 5o literarnih stvaralaca na literranom konkursu

Performansi  u Pljevljima, Odžaku i Gradcu.Animatori su  polaznici (vršnjački edukatori)  radionice “Opasnosti koji nosi narkomanija“\

TV Emisiju „Sačuvajmo škole od droge”! na RTV PLJEVLJA  posmatrаće i 20 000 građana Pljevalja i što će doprinijeti na  povećanje nivoa znanja građana  o opasnosti  upotrebe droge za 80%

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 (radionice u 12 škola ) | radionica |  |  |  |  |  |
| 1. | facilitator | radionica | 45,oo | 12 | 540,oo |  | 585,oo |
| 2. | asistent | Radionica | 40,oo | 12 | 480,oo |  | 480,oo |
| 3. | saradnik | radionica | 30,oo | 12 | 360,oo |  | 360,oo |
| 4. | Radni materijal | radionica | 45,oo | 10 | 450,oo | 30,oo | 420,oo |
| 5. | Štampanje diploma | Komada | 200 | 1,oo | 200,oo |  | 200,oo |
| 6. | Osveženje za učesnike | radionica | 45,oo | 12 | 540,oo |  | 540,oo |
| 7, | Troškovi prevoza(Odžak,Gradac,Šula Kosanica,Vrulja,Boljanići,Srdanov Grob,Kruševo) | radionica | 30,oo | 8 | 240,oo |  | 240,oo |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 2 825,oo |
|  | Aktivnost 2 RADIO EMISIJE (ukupno 12) |  |  |  |  |  |  |
|  | urednički tim -3 člana(3x.50,oo ) | mjesec | 150,oo | 3 | 450,oo |  | 450,oo |
|  | radni materijal | mjesec | 40,oo | 3 | 120,oo |  | 120,oo |
|  | Podzbir II |  |  |  | 570,oo |  | 570,oo |
|  | Aktivnost 3 Kampanja |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Asistent realizacije | performans | 3 | 80,oo | 240,oo |  | 240,oo |
| 9 | Saradnik u realizaciji | performans | 3 | 60,oo | 180,oo |  | 180,oo |
| 10. | Ozvučenje | performans | 3 | 70,oo | 210,oo |  | 210,oo |
| 11 | Radni materijal | performans | 3 | 70,oo | 210,oo | 30,oo | 180,oo |
| 12 | Majice za učesnike | učesnici | 4,oo | 80 | 320,oo |  | 320,oo |
| 13 | Štampanje flalyera | flayeri | 0,10 | 2000 | 200,oo |  | 200,oo |
|  | Štampanje postera | posteri | 3,oo | 30 | 120,oo |  | 120,oo |
| 15 | Sportski hepening | takmiče | 150,oo | 1 | 150,oo |  | 150oo |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 1 630,oo |  | 1600,oo |
|  | Aktivnost 4 Okrugli sto“Droga u školskom dvoruštu““ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Predavači | predavač | 50,oo | 2 | 100,oo |  | 100,oo |
| 17 | Saradnik u realizaciji | saradnik | 40,oo | 1 | 40,oo |  | 40,oo |
| 18 | Radni materijal | ucesnika | 3,oo | 30 | 90,oo |  | 90,oo |
| 19 | osvježenje | učesnika | 3,oo | 30 | 90,oo |  | 90,oo |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 320,oo |  | 320,oo |
|  | Aktivnost 5 TVemisija “Narkomanija savremeno zlo““ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Radni materijal | TV emisija | 30,oo | 1 | 30,oo |  | 30,oo |
| 21 | Urednički tim | člana | 30,oo | 3 | 90,oo |  | 90,oo |
|  | Podzbir V |  |  |  | 155,oo |  | 120,oo |
|  | Aktivnost 6 Kviz takmičenje |  |  |  |  |  |  |
|  | Kviz takmičenje učenika tri gradske i pet seoskih osnovnih škola na temu narkomanije |  |  |  |  |  |  |
| 22 | nadoknada za žiri | član | 35,oo | 3 | 105,oo |  | 105,oo |
| 23 | troškovi sale | sala | 70,oo | 1 | 70,oo |  | 70,oo |
| 24 | nagrade | nagrada | 70,oo | 3 | 210,oo |  | 210,oo |
| 25 | troškovi prevoza učesnika | učesnici | 4,oo | 30 | 120,oo |  | 120,oo |
| 26 | osveženje | učesnici | 3,oo | 30 | 90,oo |  | 90,oo |
| 27 | saradnici u realizaciji kviza | saradnik | 7 | 30,oo | 210,oo |  | 210,oo |
|  | Podzbir VI |  |  |  | 805,oo |  | 805,oo |
|  | Aktivnost 7 (Literarni konkurs) |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Žiri | član | 35,oo | 3 | 105,oo |  | 105,oo |
| 29 | Nagradni fond za tri nagrade u dvije kategorije(osnovne i srednje škole) | kategorija | 120,oo | 2 | 240,oo |  | 240,oo |
| 30 | Troškovi oglašavanja u medijima | oglas | 25,oo | 2 | 50,oo |  | 50,oo |
|  | Podzbir VIII |  |  |  | 395,oo |  | 395,oo |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 34. | kordinator | mjeseci | 120,oo | 7 | 840,oo |  | 840,oo |
| 35. | računovođa | mjeseci | 45,oo | 7 | 315,oo |  | 315,oo |
| 36 | Asistent | mjeseci | 110,oo | 7 | 770,oo |  | 770,oo |
|  | Podzbir: IX |  |  |  | 1925,oo |  | 1925,oo |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Troškovi komunikacije(tel,internet) | mjeseci | 50,oo | 7 | 350,oo |  | 350,oo |
| 138 | Zakup prostorija | mjeseci | 120,oo | 7 | 840,oo |  | 840,oo |
| 39 | Grejanje , el.energija itd | mjeseci | 20,oo | 7 | 140,oo |  | 140,oo |
|  | Podzbir: X |  |  |  | 1 260,oo |  | 1 330,oo |
|  | Volonterski rad članova NVO”Bonum” | mjeseci | 300,oo | 7 | 2160 | 2 100,oo |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 12 050,оо | 2 160,oo | 9 890,oo |

IZNOS KOJI SE POTRAŽUJE OD KOMISIJE  9 890 ,oo eura

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

OVLAŠĆENO –ODGOVORNO LICE ZA REALIZACIJU PROJEKTA

Radan Kartal  iz Pljevalja..  Profesor pedagogije i psihologije u Sredjoj stručnoj školi u Pljevljima,član Izvršnog odbora, Broj telefona: 068 174 173       E-mail: r.kartal@t-com.me

Učestvovao je u realizaciji projekata:

„Religijska tolerancija-temelj skladnog suživota““Interkonfesionalna tolerancija““Omladinski dijalog klub““Uspostavljanje mjera opovjerenja i razumjevanja na sjeveru Crne Gore““Droga je zlo-ja neću to „ „Reci drogi NE!“

Učestvovao je na seminarima:“Aktivna nastava““Moderna pedagogija u nastavi učenja““Obrazovanje za suživot u razlikama““Zdravi stilovi života protiv zloupotreba droga““Inkluzivno obrazovanje“,“Medijacijom protiv konflikata“

SASTAV SAVJETA I UPRAVNOG ODBORA   NVO“Bonum“

NVU  “Bonum”okuplja ljude raznih profesija i doba starosti , profesore, inženjere, ekonomiste, pravnike kao i  volontere  omladinu  i studente  -ukupno 45 clanova

NVU»Bonum» rukovodi Izvršni i odbor. Predsjednik Izvršnog  odbora NVO“Bonum“ je Ruždija Strujić  .Clanovi su : Radan Kartal,profesor pedagogije i psihologije,Jakub Durgut, pravnik, publicista, saradnik  velikog broja časopisa i dnevnih listova ,Admir Kalajdžija, elektro tehničar

Vasilije tešović,prof,hemije,,Radoš Zuković,prof.filosofije

Predsjednik Savjeta NVO“Bonum“ Radan Kartal,prof.i.Clanovi su  Budimir Bijedic,prof. Milan Vreco,ing Informatike,

Članovi  Savjeta NVO“BONUM“  su : Radan Kartal,profesor. Ruždija Strujić.profesor, Aldina Strujić,dipl.ecc, Milan  Vrećo,ing računarstva, Radoje Potparić. ing, mašinstva, Milan Radović,publicista, Ljuiljana Dešević, psiholog,Radoš Zuković .prof, filosofije,Emir Sarvam PTT tehničar, Predrag Ćirović ,mašinski teničar, Suvad Ajanović. mašinbravar., Vedija Kalajdžija, ekonomski tehničar, , Jakub Durgut,publicista,Erdal Nuković,Amra Strujić,specijalista menadžmenta u turizmu, Nenadić Valerija dipl.ecc.Verica Popović,prof.književnosti .Vasilije Tešović, prof.hemije

Nevladino udruženje “Bonum”- Pljevlja je nevladino ,neprofitno  i nestranačko udruženje čiji je cilj:

- širenje kulture mira, nenasilja i tolerancije ,promocija, zaštita ljudskih prava i sloboda

- zaštita prirodne sredine i borba protiv bolesti zavisnosi

- lokalna samouprava - lokalna zajednica

- odnos prema funkcijama zivotnog prostora \rad,stanovanje,koriscenje slobodnog vremena  ,ekonomska odrzivost,zdravlje   itd \ .   -podrska reformskim procesima

NVU»BONUM» počelo je sa radom krajem 2000 god,i svoju djelatnost obavlja u Pljevljima i u pograničnim mjestima prema BiH,Kosovu iAlbaniji:Gradac,Šula,Kovačevići, Rožaje,Plav,Bijelo Polje,Berane,Petnica i Gusinje ./

Nevladinim udruženjem  »Bonum» rukovodi Upravni odbor,predsjednik Upravnog odbora je prof.Ruždija Strujić.

-Član  je je „Mreže NVO za afirmaciju Evropskih integracionih procesa“ koja okuplja 25 NVO iz cijele Crne Gore.

- Član  je Kooalicije NVO za prevenciju nasilja i uspostavljanje medjusobnog povjerenja „Tolerancija“.

- Član  je neformalne Mreže NVO „Akcija“,

- Član je  Mreže“VOLONTERIZAM“,

-Član je  Koalicije NVO“  Zeleni centar“

-  saradnik Centra za razvoj Nevladinih organizacija

-  „Bonum“ je jedan od osnivača i član Upravnog odbora  Koalicije NVO Crne Gore“Saradnjom do cilja“

-Član je Asocijacije“Philia“ koja okuplja multietničke gradove Jugoistočne Evrope

Realizovani projekti  :

U proteklom periodu NVU “Bonum”uspješno je realizovalo niz projekata:

-„Okrugli sto:Relgijska tolerancija-temelj skladnog suživota“ uz učešće predstavnika Srpske pravoslavne crkve.Islamske vjerske zajednice,javnih ličnosti iz kultunog života,

- Uz podršku Instituta za otvoreno društvo Crne Gore realizacija radionica „Interkonfesionalna tolerancija“ za učenike osnovnih i srednjih skola i izbjegla lica u Pljevljima.Gradcu i Šulama

- U saradnji sa Nanseno Dijalog Centrom Dijalog Veče :“Žena u hrišćanstvu,Islamu i na početku novog vijeka“

- Uz podrsku Instituta za Otvoreno društvo Crne Gore realizovan je projekat Omladinski Dijalog Klub - Pljevlja,Gradac,Šula,Odzak

_ Uz podrsku USAID\OTI Dijalog Večeri na temu“ DIJALOG NA GRANICI“ u Pljevljima,Bijelom Polju,Beranama,Šula,Gradac,Plav i Rožaje

-Uz podršku USAID|OTI realizovan je četvoromjesečni projekat»Reforme za zdravo društvo» u okviru «Akcije» Mreže nevladinih organizacija Crne Gore na područiju Sjeverne Crne Gore: Pljevlja,Rožaje,Plav, Berane

-Uz podrsku UNDP\ UN-program za razvoj realizovan je  EKO projekat» «Edukacija gradjana Pljevalja o stepenu aerozagadjena i uticaju na zdravlje stanovništva»

-U saradnji sa Nansen Dijalog Centrom Montenegro realizovano je Dijalog Vece na temu »Dijalog o dijalogu» u Pljevljima uz ucesce  prof.dr. Djura Sušnjića, prof.dr.Radovana Radonjića i prof. dr.Sava Lauševića .

-Uz podršku UNDP-UN-program za razvoj , a uz partnerski odnos NVO»Monte Vita» Bijelo Polje i NVO»Početak» iz Nikšića ,  realizovan je  projekt»Etnički odnosi u Crnoj Gori»

-Uz podršku UNDP-UN program za razvoj projekat“Nase interetničko bogastvo“

- Uz podršku USAID/ORT U  okvuru”AKCIJE” Mreže nevladinih organizacija Crne Gore u okviru realizacije projekta” Reforme za zdravo društvo”  „EDUKACIJA O REFORMAMA“ u gradovima Sjeverne Crne Gore:Pljevlja,Rožaje i Plav

-U podršku Savjeta Evrope realizovan je projekat»Uspostavljanje mjera povjerenja i razumjevanja na Sjeveru Crne Gore» u opštinam Pljevlja,Plav,Berane(Petnica) i Rožaje

- Uz podršku USAID/ORT u okviru „Akcije“ Mreže nevladinih organizacija Crne Gore kampanja“Što se tiče tvoje opštine –tiče se i tebe“

- Uz podršku Skupštine  Republike Crne Gore projekat“  Razvoj lokalne zajednice kroz gradjanske inicijative- Ja gradjanin hoću da znam i da odlučujem „

-Uz podršku Konzulata SAD iz Pogdorice- Kampanja „Usvajanje deklaracije o suživotu i toleranciji“ u Skupštini opštine Pljevlja

-Uz podršku Konzulata SAD iz Pogdorice- Kampanja „Dijalog i tolerancija put dobrog razumjevanja“-Kampanja za usvajanje Deklaracije o suzivotu i toleranciji u Skupstini Republike Crne Gore“ u realizaciji  novoformirane Kooalicije NVO Crne Gore za prevenciju nasilja i uspostavljanje medjusobnog povjerenja“TOLERANCIJA“

Uz podrsku Insitita za otvoreno drustvo projekat „ Šta je Zakon o slobodnom pristupu informacijama i kako se primjenjuje“

Uz podrsku Instituta za Otvoreno Drustvo projekat:Kampanja“Iskoristi pravo na informaciju“

Uz podršku Skupstine Republike Crne Gore projekat“Droga je zlo-ja necu to“

Uz podršku Komisije Vlade Republike Crne Gore za finansiranje projekata iz dijela prihoda od igara na sreću“OMLADINSKI DIJALOG  KLUB- I generacija Škole demokratije i ljudskih prava“

U okviru koalcije NVO „Saradnjom do cilja“ izrada Dokumenta „ Kodeks ponašanja NVO u Crnoj Gori“

NVO“ BONUM“ posjeduje prostorije za rad,kao  i sve materijalne i ljudske resurse koji su potrebni za uspješnu realizaciji projkta

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću