Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Dnevni Centar za zavisnike/ce od droga

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO 4 Life

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Saša Mijović

Adresa i kontakt telefoni: Bulevar Save Kovačevića 123, 20000 Podgorica

Telefon: 068-818-181; 067-337-798

Žiro račun: 545-10045-49 Invest Banka Montenegro

PIB: 02715767

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 10 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 18.650 €

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

Obezbijediti zavisnicima/cama od droga, kao i članovima njihovih porodica mjesto podržavajućeg okruženja, putem servisa cjelodnevne podrške, programa rehabilitacije i resocijalizacije programom 12 koraka i psihološkim grupnim i individualnim terapijama (koje će voditi dva bivša zavisnika i psiholog), psihosocijalne podrške, savjetovanja, sportskih aktivnosti i neformalnih druženja a sve u cilju uspješne (re)integracije u društvo.

- ciljne grupe,

Zavisnici i zavisnice od droga, članovi njihovih porodica, kao i šira javnost.

- glavne aktivnosti,

Pripremna faza:

-Medijska promocija projekta, dizajn, izrada i distribucija propagandnog materijala, obilazak zavisnika/ca na terenu, obavještavanje organizacija i institucija koje se bave problemom narkomanije o servisu, u cilju motivisanja zavisnika/ca za liječenjem.

- Od zainteresovanih formirati grupe polaznika programa;

- Nabavka literature za zavisnike;

- Formiranje medijateke sa edukativnim sadržajima;

- Izrada web sajta

Faza implementacije:

-Cjelodnevna podrška, druženje, sportske aktivnosti i individualni razgovori sa korisnicima programa i savjetovalište za roditelje  (psihološkinja, koordinator projekta, asistent koordinatora i tehnički sekretar, po potrebi),

- Grupne terapije programom 12 koraka (tri puta nedeljno po dva sata)

- Psihološka grupna savjetovanja i radionice (jednom nedeljno),

- Održavanje grupnih porodičnih sastanaka (dva puta mjesečno),

- Monitoring projekta ( narativne i anegdotske zabilješke).

Završna faza:

- Evaluacija projekta i završni izvještaj.

- mjesto realizacije,

Podgorica

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupni budžet iznosi 21.250 € a ukuno potraživani iznos od Komisije je 18.650 €

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše dvije strane navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Po poslednjem istraživanju broj zavisnika/ca od droga u Crnoj Gori je od 2500-3000 .  Međutim, pošto je to istraživanje rađeno 2004, naše su procjene da se od tada taj broj višestruko uvećao.

Za sada u našoj državi postoji malo kapaciteta za liječenje i pomoć zavisnicima i njihovim porodicama, i to su: Javna Ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju zavisnika od psihoaktivnih supstanci, Psihijatrijska bolnica u Kotoru, NVO Preporod, Reto centar u Danilovgradu, jedna grupa anonimnih narkomana u Podgorici i naša Organizacija, što je svakako malo za ovako veliki problem. Ovaj problem evidentiran je i u Nacionalnom strateškom odgovoru na droge 2008-2012. i  Akcionom planu koji prati Strategiju. Osim toga, nedostatak finansijskih sredstava za liječenje predstavlja ogroman problem velikom broju zavisnika/ca, kao i članovima njihovih porodica, što uveliko  smanjuje ionako ograničenu ponudu za mogućnost liječenja. Takođe, u Crnoj Gori ne postoje socijalni servisi za pružanje besplatne cjelodnevne podrškekroz programe: rehabilitacije, (re)socijalizacije, (re)integracije, uz prateće segmente kao što su neformalna druženja, sportske aktivnosti...  koji su, takođe, značajni za održavanje apstinencije i uspješnog izliječenja.  Veliki problem pri liječenju je pitanje slobodnog vremena, i sa kime ga provodi zavisnik/ca. Naime, kad započnu liječenjem, zavisnicima/cama se preporučuje odvajanje od starog društva, a budući da nijesu još stekli novo, najviše vremena provode u samoći svoje kuće (sobe). Najveći dio njih još uvijek ima nesređene porodične odnose, i u takvoj atmosferi optuživanja, svađa, dosade, izolacije i pritiska veliki procenat ne uspijeva izdržati, i odlučuje da se vrati starom društvu, koje ga „jedino razumije i prihvata“ a time i starom načinu života. Da bi uspješno apstinirali zavisnicima/cama je neophodno formirati nove navike i sisteme vrijednosti u planiranju i provođenju slobodnog vremena . Ono na čemu se dodatno mora raditi jesu stavovi, koje je kao kategorije ličnosti najteže mijenjati. Iskustvo u dosadašnjem radu sa zavisnicima/cama  nam je pokazalo da oni polaznici/ce koji su više vremena provodili u Organizaciji, u sigurnom i podržavajućem okruženjenju, okruženju koje ih prihvata i razumije, uz program liječenja i neformalno druženje sa ostalim članovima grupe i osobljem organizacije imaju veću uspješnost u izliječenju.

Takođe drugi veliki problem je nedostatak prihvatnih centara za zatvorenike/ce po završetku izvršenja zatvorske kazne. Prema zavisnicima/cama od PAS-a vlada stigma i diskriminacija, a naročito prema zavisnicima/cama koji/e su trenutno na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija-Spuž. Društvo prema njima ima predrasude i  marginalizuje ih, kako prije odlaska u Zatvor, a još više po izlasku, te im je zaposlenje teško dostupno. Velikom  broju njih nije dostupna pomoć  zbog nedostatka finansijskih sredstava. Onoga trenutka, kad  izađu iz Zatvora, suočavaju se sa cijelim spektrom problema, kako sa samima sobom, tako i sa neposrednom okolinom u kojoj žive. Osnovna potreba svakog čovjeka je potreba za prihvatanjem od strane drugih ljudi. Ova grupacija, je dvostruko diskriminisana, etiketirana i, generalno, društvo, šira i stručna javnost, ne vodi dovoljno računa o njihovom tretiranju. Ovakva tvrdnja opravdana je nedostatkom postpenalnih ustanova u našoj zemlji, u kojima bi bivši zatvorenici/ce, korisnici/ce psihoaktivnih supstanci, imali neophodnu psihosocijalnu, pravnu i svaku drugu vrstu pomoći, prije nego se vrate redovnim životnim aktivnostima (radnim, porodičnim, društvenim). Po podacima koje smo dobili od uprave ZIKS-a, u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija nalazi se više od 50% lica koja služe kaznu zatvora zbog krivičnih djela vezanih za drogu. Zavisnici/ce od droga imaju problema sa motivacijom, sigurnošću, emocijama, socijalizacijom i sl. Povratak u društvo, koje ih ne prihvata, stigmatizuje i diskriminiše, podstiče potrebu za vraćanjem u kolektiv gdje su ljudi koji prolaze kroz isto, koji im ne zamjeraju za greške, kolektiv u kojem se osjećaju sigurno i koji pred njih ne stavlja velike izazove. Ono što dobijamo kao rezultat takvog zanemarivanja jeste broj zatvorenika/ca u ZIKS-u, i to mahom, povratnika/ca zbog istih krivičnih djela.

Proces rehabilitacije zavisnika/ca zahtijeva sinhronizovano djelovanje niza činilaca, gdje porodica ima veoma značajnu ulogu. Tu se kao problem javlja slaba informisanost članova porodica zavisnika/ca o mogućnosti liječenja, nedostatku znanja pri pomaganju oboljelom članu usled čega dolazi do rasipanja finansijskih sredstava, energije, i gubitka zdravlja u periodu traženja adekvatne pomoći, slabljenja komunikacije, stvaranja sve dubljeg jaza između zavisnika/ce i članova porodice što na kraju rezultira otuđenjem i prekidom komunikacije i najčešće se završava recidivom zavisnika/ca. Za neke zavisnike/ce problemi komuniciranja u porodici predstavljaju najvažniji faktor za recidiv. Kao posledica takve situacije kod zavisnika/ca i kod članova porodice se najčešće javlja osećanje bespomoćnosti i razočarenja i upravo iz tog razloga se obično dešava da se odustaje od daljeg traženja pomoći, i mirenja sa bezizlaznom situacijom.

Naša organizacija skoro 4 godine aktivno učestvuje  i daje veliki doprinos u implementaciji Nacionalnog strateškog odgovora na droge, kontinuirano brojnim aktivnostima; Rehabilitacija i resocijalizacija zavisnika/ca u organizaciji i zatvoru Spuž, prihvat zatvorenika nakon odsluženja kazne, pomoć pri društvenoj reintegraciji, pomoć pri testiranju iliječenju od hepatitisa C I B, vakcinisanju hepatitisa B, psihosocijalna podrška porodicama zavisnika/ca, savjetovanje, upućivanje na tretmane u druge organizacije i institucije, preventivne aktivnosti namijenjene djeci predškolskog uzrasta, srednjoškolcima i djeci u sukobu sa zakonom. Takođe se možemo  pohvaliti sa dobrim rezultatima koje postižemo, te smo kao takvi prepoznati i podržani od strane relevantnih pojedinaca i institucija u našoj državi, kao ozbiljan i odgovoran partner. Iskustvo stečeno u dosadašnjem radu nam govori da je sve gore navedene probleme neophodno rješavati i to najprije zbog posljedica kao što su: smanjen broj uspješno izliječenih zavisnika/ca, povećan broj recidiva, novih krivičnih djela u vezi sa drogama, povećanu stigmu i diskriminaciju, manju zainteresovanost i motivisanost za liječenjem zavisnika/ca usled malog broja uspješno izliječenih zavisnika/ca, više razorenih porodica, smrtnih slučajeva prkomjernom upotrebom droge, a samim tim i neispunjavanje strateških ciljeva iz Nacionalnog stateškog odgovora na droge.

Dokumentom  „ Nacionalni strateški odgovor na droge 2008 - 2012“ uočena je potreba za ovakvom vrstom servisa, kao i podržavanje kvalitetnih programa, vanbolničkog tretmana, programi međusobne pomoći zavisnika o drogama i njihovih porodica,  u cilju što usješnije rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije zavisnika u društvo. Imajući u vidu sve gore navedeno, ovaj predlog projekta i aktivnosti predviđene njim u potpunosti su u skladu sa preporukama i smjernicama iz pomenutog dokumenta.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše jednoj strani opišite opšti cilj plana i programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj programa je unaprjeđenje mogućnosti izliječenja, rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije zavisnika/ca u društvo i smanjenje socijalne isključenosti, kroz  razvoj programa socijalne zaštite.

Konkretni (specifični, operativni) ciljevi aktivnosti:

- Informisati zavisnike/ce u aktivnoj fazi drogiranja o početku rada Centra;

- Motivisati zavisnike/ce da započnu tretman liječenja;

- Formirati grupe od zainteresovanih zavisnika/ca;

- Pomoći što većem broju zavisnika/ca da se uspješno rehabilituju;

- Pomoći što većem broju zavisnika/ca da se (re)socijalizuju i (re)integrišu u društvo;

- Obučiti korisnike programa za rad na kompjuteru (Word i Internet);

- Pomoći korisnicima programa pri sređivanju ličnih dokumenata;

- Omogućiti zavisnicima/ma lak pristup literaturi i video sadržajima za pomoć u oporavku;

- Informisati i upoznati članove porodica sa etiologijom i fenomenologijom bolesti zavisnosti;

- Pomoći porodicama zavisnika u prevazilaženju problema nastalih za vrijeme aktivnog drogiranja člana njihove porodice;

- Uticati na smanjenje stigme i diskriminacije prema bivšim zavisnicima kroz informisanje šire javnosti.

2.3. Ciljne grupe

Na najviše pola strane navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljne grupe ovog projekta su:

- Korisnici Dnevnog centra ( 30 zavisnika/ca )

- Članovi porodica korisnika/ca servisa.  (30-60)

- Prema dosadašnjem iskustvu, za vremenski period od 10 mjeseci, bez web sajta, kao dodatnog mjesta za informisanje, javljalo nam se oko 300 osoba da zatraže pomoć, savjet ili podršku. Naše su procjene da će se u toku trajanja ovog projekta taj broj povećati na 500.

- Građani koji će biti obuhvaćeni medijskom kampanjom i direktno, razgovorom na terenu tokom podjele propagandnog materijala ili putem web sajta.

- Krajnji korisnici ovog projekta  su  svi građani i njihov broj je nemoguće procijeniti.

Razlozi za odabir baš ovih ciljnih grupa, kao i neophodnost realizacije ovog projekta se ogleda u tome što za sada u našoj državi postoji malo kapaciteta za liječenje zavisnika/ca, nedostatak finansijkih sredstava za liječenje zavisnika i njihovih porodica, slaba informisanost građana o vidovima liječenja i nedostatak kapaciteta za pomoć ženama koje imaju problema sa drogama kao i nepostojanje ovakvog socijalnog servisa koji je preduslov za kvalitetnu apstinenciju i reintegraciju u društvo.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše pet strana navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu i razloge uključenje svakog od svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Pripremna faza:

1.Medijska promocija projekta – organizovanje press konferencije sa ciljem obavještavanja javnosti o početku rada servisa. Ovu aktivnost će realizovati tim koji će relizovati projekat, koordinator projekta, asistent koordinatora i stručni saradnici-psiholog i pedagog i tehnički sekretar.

2.Dizajn,Izrada i distribucija propagandnog materijala – Ova aktivnost podrazumijeva izradu i distribuciju propagandnog materijala koji će sadržati informacije o servisu i motivišući tekst u cilju animiranja zavisnika da potraže pomoć. Takođe je predviđen i obilazak zavisnika/ca na terenu, obavještavanje  i dijeljenje materijala organizacijama i institucijama koje se bave problemom narkomanije. Ovu aktivnost će realizovati koordinator projekta i asistent koordinatora.

3.Izrada web sajta i održavanje – komunikacija – Izradom sajta i njegovim postavljanjem na internetu biće omogućena veća vidljivost aktivnostima naše organizacije i radu servisa. Tim putem će biti omogućena savremenija, lakša i efikasnija komunikacija sa građanima (naročito mladima) i mogućnost pružanja savjeta i bez dolaska u našu kancelariju, što jedan dio njih i želi, tj. da ostane anoniman. U okviru sajta  će funksionisati forum i čat na kome će posjetioci moći dobiti veliki broj informacija u vezi sa drogama, zavisnosti kao i mogućnost da podijele svoja iskustva a takođe saznaju i tuđa kako bi stekli što bolju sliku o problemu zloupotrebe droga i raznim mogućnostima liječenja. Aktivnost će realizovati koordinator projekta, asistent koordinatora i tehnički sekretar.

4.Nabavka literature za zavisnike – Ovom aktivnošću će se obogatiti postojeća biblioteka NVO 4 Life literaturom koja ima svrhu motivacije, stimulacije i podsticanja zavisnika na mijenjanje životnih stilova, stavova i ponašanja. Time će im biti omogućen lak pristup literaturi koja im pomaže u oporavku.  Ovu aktivnost će realizovati asistent koordinatora.

5.Formiranje medijateke sa edukativnim sadržajima - Ovom aktivnošću će se zavisnicima/cama omogućiti lak pristup filmovima, i drugom video materijalu koji će se reprodukovati tokom boravka u našim prostorijama, a koja će im biti od pomoći u oporavku. Izbor video materijala će vršiti koordinator projekta i stručni saradnici. Aktivnost će realizovati asistent koordinatora i tehnički sekretar.

Faza implementacije:

6.Formiranje grupe polaznika programa – Ova aktivnost podrazumijeva formiranje grupa polaznika programa od zaiteresovanih zavisnika/ca sa kojima će se sprovoditi grupne i individualne terapije, cjelodnevna podrška uz neformalno druženje i sportske aktivnosti. Formiranje početne grupe će biti  realizovano u prvom i drugom mjesecu trajanja projekta, ali  će se  u kontinuitetu tokom trajanja čitavog projekta (zavisno od broja i datuma javljanja za  pomoć). Ovu aktivnost će realizovati koordinator projekta i asistent koordinatora.

7.Cjelodnevna podrška, druženje, sportske aktivnosti i individualni razgovori sa      korisnicima programa – Kao što smo već naveli, razlog za realizacijom ove aktivnosti je zasnovan na iskustvu u dosadašnjem radu sa zavisnicima/cama. okazalo se da su oni polaznici/ce koji su više vremena provodili u Organizaciji, u sigurnom i podržavajućem okruženjenju, okruženju koje ih prihvata i razumije, uz program liječenja, neformalno druženje i sportske aktivnosti sa ostalim članovima grupe i osobljem organizacije, imali veću uspješnost u izliječenju. Ova aktivnost će se sprovoditi tokom svih sedam dana u nedelji. Podrška, druženje, savjetovanje, gledanje filmova, obuka za rad na računaru (Word i Internet)...od ponedeljka do petka, od 10:00 do 21:00, a sportske aktivnosti i neformalna druženja tokom vikenda. U sklopu neformalnih druženja planirane su posjete Spa centru hotela Splendid i Crnogorskom narodnom pozorištu, koji su sponzori ovog dijela aktivnosti. Aktivnost će realizovati koordinator projekta, asistent koordinatora - bivši zavisnici i psiholog, po potrebi i tehnički sekretar.

8.Savjetovanja za roditelje – Već smo naveli da je razlog za realizaciju ove aktivnosti slaba informisanost članova porodica zavisnika/ca o mogućnosti liječenja, nedostatku znanja pri pomaganju oboljelom članu usled čega dolazi do rasipanja finansijskih sredstava, energije, i gubitka zdravlja u periodu traženja adekvatne pomoći, slabljenja komunikacije, stvaranja sve dubljeg jaza između zavisnika/ce i članova porodice što na kraju rezultira otuđenjem i prekidom komunikacije. Da bi izbjegli takve situacije mi ćemo pomoći roditeljima zavisnika/ca da dobiju tačne informacije, pomoć i podršku za prevazilaženje problema. Ova aktivnost će se sprovoditi svakim radnim danom, od ponedeljka do petka od 10:00 do 20:00 časova. Ovu aktivnost će realizovati psiholog, koordinator projekta i asistent koordinatora, po potrebi.

9.Grupne terapije programom 12 koraka – Program 12 koraka vode bivši zavisnici, koji su uspješno prošli program i izliječili se. Ovim programom se na iskustvenoj osnovi pružanjem psihosocijalne podrške (grupama samopomoći) kod aktuelnih zavisnika/ca utiče na promjenu načina razmišljanja, ponašanja, zavisničkog životnog stila. Radi se na njihovom duhovnom, moralnom i intelektualnom  rastu, a sve u cilju uspješne reintegracije u društvo nakon završenog programa. Rad u grupi se zasniva na razmjeni iskustava među zavisnicima/cama, jačanju međusobnog povjerenja i samopouzdanja, otkrivanja mnogih aspekata saradnje i pružanja pomoći i podrške. U sigurnom okruženju terapijske grupe, koja, na određeni način, predstavlja „svijet u malom“, zavisnici/ce imaju priliku čuti i druge i dobiti mnogo razumijevanja i podrške za sebe (što mnogima u svakodnevnom životu značajno nedostaje). Grupa može biti veliki resurs koji će ih ohrabriti i podstaknuti na promjene koje žele unijeti u svoj život. Ova aktivnost će se sprovoditi tri puta nedeljno po dva sata. Ovu aktivnost će realizovati koordinator projekta i asistent koordinatora – bivši zavisnici.

10.Psihološka individualna, grupna savjetovanja i radionice – Psihološkom terapijom se zavisniku/ci pomaže u uspostavljanju i održavanju apstinencije, boljem upoznavanju i prihvatanju sebe kao jedinstvenog bića, koje posjeduje različite sposobnosti i mogućnosti da izađe iz zatvorenog kruga i da prevaziđe svoj problem zavisnosti. Put do toga nije ni lak ni jednostavan, i iziskuje veliku posvećenost i predan rad na sebi. Drugim riječima, terapija je dugotrajan proces tokom kojeg se zavisnik/ca susrieće s različitim potisnutim (zanemarenim, otuđenim i odbačenim) dijelovima sebe i, skidajući jedan za drugim slojeve naučenog, postepeno dolazi u kontakt sa svojim autentičnim bićem, unutrašnjošću i sve se više usklađuje s njime. Time, vremenom, dolazi do iscjeljenja na svim nivoima njegovog bića – tjelesnom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom. Tokom terapije se koriste različite tehnike u radu na sebi i u komunikaciji i odnosu s drugim ljudima, vodeći računa o tome koji su načini i pristupi individualno bliski senzibilitetu, afinitetima i načinu izražavanja svake osobe pojedinačno. Tako se, pored razgovora, prema potrebi koriste i različiti načini izražavanja, putem kreativnih medija, poput crteža, modeliranja i sl. Mijenjanje stavova je, takođe, dugotrajan i težak proces, s obzirom da je poznato da je stavove, kao kategorije ličnosti najteže mijenjati. Uticaj na mijenjanje stavova vršiće se kroz trokomponentno djelovanje ( kognitivnu (saznajnu) dimenziju stava, konativnu (ponašajnu) i emocionalnu dimenziju).  Od velike važnosti su individualni razgovori, u kojima se, pored prikupljanja podataka, potrebnih za ličnu, porodičnu i socijalnu anamnezu, postiže mogućnost boljeg upoznavanja osobe štićenika i njenog lakšeg otvaranja, kao i dobra osnova za rad u grupi. Ova aktivnost će se sprovoditi grupno jednom nedjeljno, a individualno, po potrebi. Ovu aktivnost će realizovati  pedagoško psihološka služba.

11.Održavanje grupnih porodičnih sastanaka – Proces rehabilitacije zavisnika zahtijeva sinhronizovano djelovanje niza činilaca, gdje porodica ima veoma značajnu ulogu. Polazeći od činjenice da se ljudsko biće rađa i razvija u porodičnoj, a potom isti proces nastavlja i u socijalnoj sredini, u okviru rehabilitacije zavisnika od PAS – a, dva puta mjesečno sprovodimo porodične sastanke. Na taj način nastojimo da roditelje, odnosno članove porodice zavisnika, bliže upoznamo sa etiologijom i fenomenologijom bolesti zavisnosti i na bazi uzajamne saradnje, pronađemo adekvatne modele prevazilaženja problema. Ova aktivnost će se sprovoditi dva puta mjesečno.  Aktivnost će realizovati koordinator projekta i stručni saradnici.

12.Monitoring projekta – Ova aktivnost podrazumijeva vođenje zabilješki stručnog tima o napredovanju tretmana kod polaznika programa - narativne i anegdotske zabilješke, kao i o uspješnosti realizacije svake aktivnosti planirane projektom. Monitoring i evaluaciju programa vršiće pedagoško-psihološka služba i koordinator projekta.

Završna faza:

13. Evaluacija projekta i završni izvještaj - Po završetku projekta, projekt tim će se sastati i na osnovu informacija dobijenih iz upitnika, intervjua, zapisnika sa sastanaka i evidencije o broju poziva, dolazaka, evidentiraće postignute rezultate. Internu evaluaciju za potrebe organizacije vršiće stručni tim. Aktivnost će realizovati koordinator projekta, asistent koordinatora i tehnički sekretar.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati  10 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Medijska promocija projekta | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Izrada i distribucija propagandnog materijala | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Izrada web sajta i održavanje - komunikacija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.Nabavka literature za zavisnike | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Formiranje medijateke sa edukativnim sadržajima | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza implementacije: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Formiranje grupe polaznika programa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.Cjelodnevna podrška, druženje, sportske akt... | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.Savjetovanja za roditelje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9. Grupne terapije programom 12 koraka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.Psihološka individualna, grupna savjetovanja i radionice | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11.Održavanje grupnih porodičnih sastanaka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12. Monitoring projekta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Evaluacija projekta i završni izvještaj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

2.6. Očekivani rezultati

Na najviše 1 strani navedite kako će plan i program uticati na poboljšanje:

- trenutne situacije ciljnih grupa;

Osnivanjem dnevnog centra će biti zadovoljena potreba zavisnika/ca za besplatnom podrškom, kako u socijalnom i emocionalnom, tako i u psihološkom aspektu njihovih života. Imaće mjesto u kome će moći dobiti smjernice kao i pomoć u pronalaženju društvenog okruženja koje ih neće podsticati na ponovno uzimanje droge, pomoć u prepoznavanju životnog zadovoljstva koje ne uključuje stare autodestruktivne navike i stilove ponašanja. Korisnici centra će moći dobiti program koji obuhvata individualno i grupno savetovanje i edukaciju, periodično porodično savetovanje i edukaciju i savetodavno-edukativni rad sa članovima porodica , rad sa "mrežom" prijatelja, odnosno osoba upućenih u problem korisnika a koje mu pomažu u izbjegavanju rizičnih ponašanja i u razrešavanju psiholoških kriza. Takođe će ovom vrstom servisa zavisnicima/cama biti omogućeno korišćenje svih činioca neophodnih za optimalnu resocijalizaciju, a u skladu s njihovim potrebama i afinitetima ( pedagog, psiholog, bivši zavisnici, uključivanje u obrazovni sistem, druženje, sportske aktivnosti, pravna pomoć), kao i pomoć u nalaženju adekvatnog zaposlenja.

Za povratnike iz Zatvora je osnivanje Centra posebno važno, jer će nakon završetka kazne imati mjesto na kome će osim podrške i razumijevanja dobiti  planski i sistematski programiran proces korigovanja društveno neprilagođenih stavova, uvjerenja, sistema vrijednosti i asocijalnog ponašanja, a sve u cilju adekvatnog socijalnog funkcionisanja i integrisanja ili ponovnog integrisanja u društvenu sredinu. Centar bi trebalo da ima ulogu amortizujućeg faktora u prelaznom periodu, između penalne ustanove I  normalnih životnih tokova.

- tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa (gdje je primjenljivo).

U prijedlogu programa nema aktivnosti kojima bi se poboljšali  tehničkih i upravljački kapaciteti ciljne grupe.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Na najviše jednoj strani navedite publikacije i druge rezultate plana i programa, određujući ih i količinski ukoliko je to moguće.

- 30 zavisnika/ca će proći program rehabilitacije i resocijalizacije;

- 30 – 60 članova porodica zavisnika/ca će dobiti savjete i pomoć i biti osposobljeno da adekvatno pruži pomoć oboljelom članu porodice;

- 500 zavisnika/ca i članova porodica će dobiti savjet, pomoć i/ili podršku od članova organizacije;

- 5000 brošura i 500 postera će biti podijeljeno i postavljeno u Organizacijama i Institucijama koje se bave problemom narkomanije, kao i u terenskom dijelu rada.

- smanjen broj recidiva i krivičnih djela u vezi droga;

- veći broj zavisnika/ca zainteresovanih za liječenje;

- doprinos realizaciji ciljeva predviđenih Nacionalnim strateškim odgovorom na droge 2008-2012;

- kvalitetno ispunjeno slobodno vrijeme zavisnika/ca u oporavku;

- osposobljenost polaznika/ca za korišćenje kompjuterskih programa (Word i Internet);

- olakšana reintegracija zavisnika/ca u društvo;

- sređena lična dokumenta za zavisnike/ce koji pohađaju program;

- smanjen nivo stigme i diskriminacije prema bivšim zavisnicima od psihoaktivnih supstanci.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Monitoring i evaluaciju, kao dva neraskidiva procesa, u toku cijele implementacije projektnih aktivnosti, vršće stručni tim u saradnji sa koordinatorom projekta. Montoring će služiti za identifikaciju eventualnih problema u toku realizacije aktivnosti i modelima njihovog prevazilaženja. Osobe odgovorne za monitoring i evaluaciju vodiće računa da se sve planirane projektne  aktivnosti realizuju u vremenu koje je za njih predviđeno. Takođe će putem razgovora, intervjua, fokus grupa, voditi računa o trenutnim potrebama ciljne grupe, njihovom zadovoljstvu programom koji im je ponuđen, kvalitetu usluga programa i sl.

Metode koje će se koristiti za monitoring i evaluaciju su: fokus grupe, intervjui i anegdotske zabilješke. Za evaluaciju implementiranih aktivnosti, koristiće se ček liste sa konkretnim indikatorima uspješnosti.

2.9. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Finansijsku održivost programa ubuduće ćemo pokušati da obezbijedimo:

- putem lobiranja kod lokalnih i internacionalnih donatora (privatni sektor, Glavni grad - Podgorica, Vlada, humanitarne organizacije...);

- kroz apliciranje za dobijanje sredstava koje je država predvidjela za realizaciju ovakvih projekata;

- putem donacija i dobrovoljnih priloga pojedinaca, prijatelja, članova porodica zavisnika, samih zavisnika i ostalih ljudi koji izraze želju da pomognu, jer nam dosadašnje iskustvo i rezultati daju pravo na to;

- apliciranjem za sredstva iz fondova EU.

Jedno od mogućih rješenja za institucionalizaciju ovog servisa je i formiranje koalicije nevladinih organizacija, koje bi dobile institucionalnu podršku, jer su se svojim rezultatima pokazale da mogu biti dobar partner državnim institucijama u zajedničkoj borbi protiv narkomanije.

Strateški aspekt bi se ogledao u podnošenju prijedloga nadležnom ministarstvu o neophodnosti formiranja ovakvih socijalnih servisa i uvrštavanjem u Akcioni plan za naredni period.

3.Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  | € |  |  |  |  |
| 1. | Organizovanje pres konferencije | press | 150 | 1 | 150 |  | 150 |
| 2. | Osvježenje za korisnike Centra (čaj, kafa, sok, grickalice) | mjesec | 50 | 10 | 500 |  | 500 |
| 3. | Nabavka literature | mjesec | 300 | 1 | 300 |  | 300 |
| 4. | Nabavka video materijala (medijateka) | mjesec | 100 | 1 | 100 |  | 100 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.050 |  | 1.050 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Izrada i distribucija propagandnog materijala (brošure) | komad | 0,50 | 5000 | 2.500 |  | 2.500 |
| 6. | Izrada i distribucija propagandnog materijala (posteri) | komad | 0.80 | 500 | 400 |  | 400 |
| 7. | Izrada sajta i web hosting | sajt | 1000 | 1 | 1000 |  | 1000 |
| 8. | Adaptacija prostora za dnevni centar (materijal i nadnica za majstore) | mjesec | 500 | 1 | 500 |  | 500 |
| 9. | Nabavka opreme (frižider) | frižider | 100 | 1 | 100 |  | 100 |
| 10. | Nabavka opreme (lap top) | lap top | 400 | 1 | 400 |  | 400 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.900 |  | 4.900 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Koordinator projekta | mjesec | 300 | 10 | 3.000 |  | 3.000 |
| 12. | Asistent koordinatora | mjesec | 150 | 10 | 1.500 |  | 1.500 |
| 13. | Psiholog | mjesec | 170 | 10 | 1.700 |  | 1.700 |
| 14. | Tehnički sekretar | mjesec | 150 | 10 | 1.500 |  | 1.500 |
| 15. | Pedagog | mjesec | 170 | 10 | 1.700 | 1.700 |  |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.400 | 1.700 | 7.700 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zakup kancelarije | mjesec | 200 | 10 | 2.000 |  | 2.000 |
| 15. | Troškovi telefona | mjesec | 100 | 10 | 1000 |  | 1000 |
| 16. | Troškovi goriva | mjesec | 100 | 10 | 1000 |  | 1000 |
| 17. | Troškovi interneta | mjesec | 30 | 10 | 300 | 300 |  |
| 18. | Troškovi struje | mjesec | 60 | 10 | 600 | 600 |  |
| 19. | Troškovi kancelarijskog materijala | mjesec | 30 | 10 | 300 |  | 300 |
| 20. | Računovodstveni troškovi (računovođa) | mjesec | 70 | 10 | 700 |  | 700 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.900 | 900 | 5.000 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21.250 | 2.600 | 18.650 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše tri strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora. Takođe, navedite resurse koje organizacija ima (kancelarije, opremu, broj zaposljenih itd.).

Posebno navedite kapacitete organizacije za realizaciju podnešenog prijedloga plana i programa i ranije iskustvo u sličnim aktivnostima.

Ciljevi naše ogranizacije su:

- edukacija i podizanje nivoa svijesti o problemu narkomanije,

- organizovanje tribina na temu narkomanije i problema koje sobom nosi,

- organizovanje konsultacija, javnih rasprava i sličnih skupova.

- pomoć, savjetodavni, grupni i individualni rad sa zavisnicima od psihoaktivnih supstanci (u daljem tekstu PAS) i njihovim porodicama,

- posredovanje u oporavku,

- razvijanje i jačanje saradnje sa zdravstvenim institucijama,

- podršku, pomoć i posredovanje pri društvenoj reintegraciji zavisnika, pomoć pri nalaženju   posla, smještaja, osamostavljivanja, kako bi postali korisni članovi društva,

- razvijanje i jačanje saradnje sa sličnim organizacijama, domaćim i inostranim,

- druge oblike rada, organizovanja i angažovanja radi realizacije ciljeva Organizacije.

Misija organizacije:

"4Life" je nevladina organizacija za borbu protiv narkomanije. To je neprofitabilna, humanitarna organizacija koja svoj rad zasniva na principima volonterizma. Rad organizacije baziran je na preventivnim i kurativnim aktivnostima kod problema narkomanije i HCV-a. Naše ciljeve ostvarujemo kroz programe prevencije, edukacije, liječenja osoba koje su zavisne od narkotika; pomoć i podršku njihovim porodicama, prijateljima i partnerima.

Vizija organizacije:

Razvijena svijest o značaju prevencije narkomanije, infekcije hepatitis C virusom (HCV), mogućnostima liječenja zavisnika i oboljelih. Smanjena šteta izazvana zavisnošću, razvijeno društvo bez stigme, diskriminacije i marginalizovanja vulnerabilnih grupa u Crnoj Gori.

Organi Organizacije su: Skupština, Upravni odbor i izvršni direktor.

Skupština je najviši organ Organizacije.

Skupštinu čine svi članovi Organizacije.

Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva i zasijedanje priprema Upravni odbor.

Upravni odbor može sazvati skupštinu i na osnovu obrazložene inicijative, najmanje jedne petine članova Organizacije.

Skupština se saziva najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja inicijative.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, sem ukoliko je za donošenje pojedinih odluka Statutom određena kvalifikovana većina.

Upravni odbor čine:

Saša Mijović

Veselin Mijović

Stojanka Mijović

Sanja Kuzman

Ivana Brković

Donatori: FAKT i CNF, Vlada Crne Gore - Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Glavni grad - Podgorica, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore i  Skupština Crne Gore.

Sponzori: Hotels Group Montenegro Stars, Crnogorsko narodno pozorište, Gradsko pozorište Podgorica, Telekom Crne Gore i fotokopirnica Gemeli.

Partneri: NVO 4 Life je ostvario saradnju sa velikim brojem Organizacija i Institucija u našoj      državi, i u partnerstvu sa njima realizovao brojne aktivnosti kao što su: sa Zavodom za djecu i mlade „Ljubović“ – predavanja i radionice za štićenike Zavoda i nastavno osoblje , sa NVO Preporod – saradnja na projektu selektivne prevencije,  sa NVO CAZAS - saradnja na projektu Smanjenje štete među intravenskim korisnicima droga i obilježavanje dana borbe protiv hepatitisa, sa NVO Monte-Vita – saradnja na projektu „Stop stigmi“, sa Javnom predškolskom ustanovom „Đina Vrbica“ iz Podgorice – kreativno-edukativne radionice sa djecom i roditeljima, sa Opštinskom kancelarijom za prevenciju narkomanije Cetinje – predavanja u Cetinjskoj gimnaziji, sa Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija Spuž – program 12 koraka sa zavisnicima koji su na izdržavanju zatvorske kazne, sa Upravom policije, Podgorica - predavanja u srednjim školama u Podgorici, sa Savjetovalištem za dobrovoljno i povjerljivo testiranje na HIV/AIDS Instituta za Javno zdravlje Crne Gore , i  Infektivnom klinikom Kliničkog centra Crne Gore - polaznike upućujemo na testiranje na Hepatitis i HIV, a potom na vakcinisanje protiv Hepatitisa A i B. Inficiranim od Hepatitisa C pružamo psihosocijalnu podršku tokom liječenja.

Organizacija posjeduje kancelariju, 2 računara, 1 lap top, 1 printer, 1 štampač-skener,  1 televizor, 1 DVD, 2 fotoaparata, biblioteku, tri kancelarijska stola, 10 stolica i tri fotelje.

Organizacija ima jednog stalno zaposlenog, Saša Mijović, četiri zaposlena po ugovoru o djelu, Mr Milena Mijović - pedagog, Verica Mirović – psiholog, Bojana Jovanović – specijalista za predškolsko vaspitanje i Vladimir Vukčević – mentor grupa samopomoći. Organizacija ima tri spoljna stručna saradnika, doc. dr Nada Šakotić, Jelena Protić – pravnik i Mr Tatjana Vujović – socijalni patolog. Takođe posjedujemo i razvijenu mrežu  od 50 volontera.

Realizovane aktivnosti - projekti:

Organizacija već tri i po godine u kontinuitetu sprovodi program rehabilitacije i resocijalizacije zavisnika od psihoaktivnih supstanci programom 12 koraka u Organizaciji a dvije godine  u ZIKS-u Spuž. Od osnivanja do danas program je pohađalo 68 zavisnika/ca, i možemo reći da smo postigli zavidne rezultate i visok postotak uspješno izliječenih. Za isto vrijeme nam se za savjet i pomoć putem telefona ili dolaskom u kancelariju obratilo preko 900 osoba. Takođe smo održali veliki broj preventivnih radionica i predavanja koje su gore navedena (u partneri).

„Pomoć zavisnicima od psihoaktivnih supstanci i širenje svijesti o značaju vaninstitucionalnog tretmana“ – Projekat se bavio liječenjem zavisnika/ca programom 12 koraka upoznavanjem šire javnosti o značaju vaninstitucionalnog tretmana. U oviru projekta je i organizovan okrugli sto na istu temu.

„Rehabilitacija i resocijalizacija zavisnika od psihoaktivnih supstanci grupnim psihoterapijama programom "12 koraka". Liječenje zavisnika/ca od droga programom 12 koraka.

„Put zavisnika“ – pomoć zavisnicima programom 12 koraka, izrada priručnika „“ i brošure „Put ka uspješnoj apstinenciji“.

„Rehabilitacija i resocijalizacija zavisnika od psihoaktivnih supstanci grupnim psihoterapijama programom "12 koraka". Liječenje zavisnika/ca od droga programom 12 koraka.

„Stop AIDS karavan“ „ Neznanje je opasno po život! Diskriminacija uništava ljudske živote! Stop stigmi!” – Na ovom projektu smo bili partneri Monteviti u implementaciji projektnih aktivnosti.

„Povratak“ – Liječenje zavisnika/ca u Organizaciji i osoba koji su na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija - Spuž.

„Podizanje svijesti djece i mladih romske nacionalnosti o štetnom uticaju inhalanata i drugih psihoaktivnih supstanci na zdravlje“ – Projektom su realizovana predavanja a održali su ih  bivši zavisnici u saradnji sa stručnim timom i tičcala su se zdravlja pojedinca, štetnosti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, porodice, polno prenosivih bolesti, kontraceptivnih sredstava itd.. Ovim projektom pokušao se inicirati program selektivne prevencije.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu;

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;

4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga);

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji);

7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;

9) izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.

10) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

Realizacija: Nevladina organizacija za borbu protiv narkomanije “4Life“

Autor projekta: Saša Mijović

Koordinator projekta: Saša Mijović

Period pripreme projekta: 3 mjeseca

Za sve dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate:

NVO za borbu protiv narkomanije “4Life“

Bulevar Save Kovačevića 123

tel: + 381 (0) 67 33 77 98

+ 381 (0) 68 81 81 81

e-mail:4life@com.me

Sve sugestije i savjeti su dobrodošli.

Izvršni direktor NVO 4Life

Saša Mijović

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Analiza stanja na području droga i upotrebe droga u Crnoj Gori (2007), Institut za javno zdravlje, Podgorica

Dr. sc. R. Torre: „Put oporavka“

Dr Petar Nastasić: „Ne dozvoli da te droga izbaci iz igre“, Beograd: Privredni pregled; 2004

Interna evaluacija rada NVO 4 Life 2008-2010.

Doc. dr I. Dimitrijević: „U veku droge“; 2007

Nacionalni strateški odgovor na droge 2008 – 2012, Institut za javno zdravlje, 2008, Podgorica