Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:  Stop alkoholizmu u saobraćaju

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):  Drugačija Radio Stanica

Media International Corporation

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Danka Brnjašić

Adresa i kontakt telefoni:ul.Kralja Nikole 210, 069/132200

Žiro račun:  510-8059-16

PIB: 02421682

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije:  4480,00 eura

# I – Sažetak plana i programa

a)Cilj plana i programa je sprečavanje saobraćajnih nesreća u kojima je glavni uzrok vozač u alkoholisanom stanju.

b)Ciljne grupe

Primarna ciljna grupa su vozači, a sekundarna svi oni koji na njih imaju uticaja (suvozač, član porodice, prijatelji...)

c)Glavne aktivnosti sastoje se od: izrade i emitovanja radio spotova, edukativnog dijela uživo u programu, kontakt program, snimanje na terenu i uključivanje javnih ličnosti za promotere akcije.

d)Mjesto realizacije

Program će se realizovati iz studija i sa terena,a biće uključeno i internet edition D.R.S.

e)Ukupan budžet, kao i traženi iznos od Komisije

Ukupan budžet za realizaciju programa:  _13.720,00 eura_

Ukupno potraživani iznos od Komisije:       4.480,00    eura

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Poražavajući su podaci o broju saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodima,u kojima kao uzrok imamo počinioce u alkoholisanom stanju.

Sa jedne strane imamo aktivnosti policije u cilju prevencije takvih događaja,u vidu češće kontrole i alkotestova,te vozači imaju određen strah od sankcionisanja saobraćajne policije.

To smatramo jedinim razlogom za smanjenje broja nesreća, što svakako nije dobro.

2.2. Ciljevi plana i programa

Rezultati mjerenja istraživačke kuće IPSOS kažu da se radio stanice prvenstveno slušaju u automobilima, tako da je to najbolji način da se vozačima uputi velika propagandna kampanja sa ciljem edukacije i podizanjem svijesti u domenu negativnosti alkoholizma u saobraćaju.

2.3. Ciljne grupe

Primarna ciljna grupa su vozači i oni koji tek treba da postanu,a sekundarna su svi koji mogu da imaju uticaja na vozače, kako bi na vrijeme spriječili namjeru spajanja alkohola i volana.

Procijenjeni broj korisnika plana i programa je 170.000 ljudi.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Ovaj projekat će se realizovati od 01.01.2012.godine do 31.12.2012.godine

Osnovne aktivnosti:

1.uspostavljanje saradnje sa nadležnim institucijama

2.određivanje ličnosti sa autoritetom za promotere kampanje

3.produkcija spotova za kampanju

4.emitovanje spotova po media planu partnerske marketing agencije

5.pozivanje slušalaca na interakciju, kroz zadate teme dana

6.emitovanje specijalnih radio emisija u kojima će učestvovati javne ličnosti kao promoteri plana i programa

7.organizovanje slušalaca u radio patrolu

8.organizovanje završne manifestacije

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 12 mjeseci.

| . Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Saradnja sa nadležnim institucijama | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.Određivanje promotera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3.Produkcija spotova | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.4.Emitovanje spotova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.5.Interakcija sa slušaocima | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.6.Emitovanje emisije,teren,reporteri. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.7.Završna manifestacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Završna faza,izvještavanje |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Presjek sprovođenja aktivnosti radiće se mjesečno u vidu ankete na temu informisanosti o kampanji, a uspješnost realizacije ocjenjivaće Ministarstvo Unutrašnjih Poslova  i saobraćajna policija.

2.7. Održivost

Održivost projekta zavisi od dva osnovna elementa:

-obezbjeđivanje preduslova za sprovođenje aktivnosti projekta

-sufinansiranje projekta

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Produkcija spotova | Kom | 120,00 | 6 | 720,00 | 520,00 | 200,00 |
| 2. | Izrada brošura | Kom | 0,15 | 20.000 | 3.000,00 | 2.100,00 | 900,00 |
| 3. | Dijeljenje brošura | Kom | 0,02 | 20.000 | 400,00 | 270,00 | 130,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 4.120,00 | 2.890,00 | 1.230,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Putni troškovi za goste | Mjesec | 100,00 | 12 | 1.200,00 | 850,00 | 350,00 |
| 5. | Angažovanje novinara,reportera | Mjesec | 350,00 | 12 | 4.200,00 | 2.700,00 | 1.500,00 |
| 6. | Servisni troškovi | Mjesec | 100,00 | 12 | 1.200,00 | 850,00 | 350,00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 6.600,00 | 4.400,00 | 2.200,00 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Brendiranje mjesta događaja | Kom. | 950,00 | 1 | 950,00 | 600,00 | 350,00 |
| 8. | Ozvučenje i rasvjeta | kom | 850,00 | 1 | 850.00 | 500,00 | 350,00 |
| 9. | Angažovanje benda | kom | 800,00 | 1 | 800,00 | 550,00 | 250,00 |
| 10. | Servisni troškovi | kom | 400,00 | 1 | 400,00 | 300,00 | 100,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 3.000,00 | 1.950,00 | 1.050,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 13.720,00 | 9.240,00 | 4.480,00 |

- Od Komisije za raspodjelu sredstava očekujemo 32 %,  odnosno 4.480,00 €.

Od sopstvenih sredstava izdvojićemo 68%, odnosno 9.240,00 €

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Drugačija Radio Stanica je najslušanija radio stanica u zoni pokrivenosti.

Frekvencija je 101,5 Mhz Fm.

Naš koncept čine dobar izbor muzike sa 80% domaćeg govornog područija i 20% strane muzike,uz dnevne teme,interakciju sa slušaocima,servisne informacije,talk show programi.

U proteklom periodu nastojali smo da slušaocima približimo naše ideje koje se tiču zdravih stilova života i pokretali akcije od opšteg i društvenog značaja.

Podržali smo,u okviru naših mogućnosti,sve sportske,kulturne i humanitarne akcije, čiji su nam se organizatori obratili za pomoć ili saradnju.

Organi upravljanja ove firme su Izvršni direktor i Ovlašćeni zastupnik Danka Brnjašić, koja je i odgovorno lice za realizaciju ovog projekta i osnivač firme je Miodrag Bogojević.

Podgorica, 04.10.2011.godina

- Izvršni direktor,

DANKA BRNJAŠIĆ