NVO „OMLADINSKI KREATIVNI CENTAR“ Berane

PROJEKAT

**SPORTOM PROTIV DROGE**

**\*ŠKOLA ODBOJKE\***

Oktobar, 2011.g.

**Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela**

**prihoda od igara na sreću**

**Kategorija A (projekti do 15,000.00 EUR)1**

**Za**: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

**Oblast:** Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

**Naziv programa:** Sportom protiv droge-škola odbojke

**Podnosilac programa (naziv organizacije):** Omladinski Kreativni Centar - Berane

**Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:** Petar Bogavac

**Adresa i kontakt telefoni:** Dolac-Berane tel: 068/246-556 i 051/246-555

**Žiro račun: 505-3491-74** AtlasMont banka AD Podgorica-filijala Berane

**PIB:02397935**

**Mjesto:** Berane

**Vrijeme realizacije: 12 mjeseci**

**Ukupno potraživani iznos od Komisije: 8.420,00 eura**

**I - Sažetak programa**

**a) cilj programa**

Cilj programa je edukacija mladih Ijudi u borbi protiv bolesti zavisnosti, okupljanje što više mladih Ijudi u cilju podrške zdravom stilu života kroz sportske aktivnosti. Projekat je koristan kako za pojedinca tako i za širu društvenu zajednicu. Projektom su predviđene aktivnosti sportskog karaktera, konkretno škola odbojke koja teži da preraste u odbojkaški klub, kao i organizovanje tribine i stručno predavanje na temu bolesti zavisnosti

**b) ciljne grupe**

Ciljne grupe su mladi Ijudi osnovnog i srednjoškolskog uzrasta sa područja opštine Berane. Neposredno u projektu učestvuje 70 (sedamdeset) mladih Ijudi.

**c) glavne aktivnosti**

Glavne aktivnosti programa su treninzi u školi odbojke kao i organizacija edukativne tribine na temu bolesti zavisnosti.

**d) mjesto realizacije**

Mjesto realizacije je opština Berane

**e) ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije**

Ukupni traženi iznos od Komisije za realizaciju programa je **8.420,00 eura**

**II - Detaljnije informacije o programu 2.1. Opis problema**

Realizacijom ovog projekta u Beranama smanjili bi izuzetno negativan trend porasta broja zavisnika: narkomana, alkoholičara, pušača kao i zavisnih od drugih poroka. Organizacijom škole odbojke stvorili smo preventivu i pretpostavku za smanjenje broja korisnika u ove gore navedene društveno štetne pojave. Organizacijom tribine upoznali bi i edukovali ciljnu populaciju, kako prepoznati poroke, njihov uticaj na zdravlje mladih Ijudi i njihove posledice. Predloženi projekat predstavlja nastavak započetih aktivnosti i rezultati opravdavaju dosadašnje aktivnosti škole odbojke. Škola odbojke vremenski traje u kontinuitetu već šest god. Postala je baza i rasadnik novih talenata u pomenutom sportu kao i osnova budućem odbojkaškom klubu. Kroz školu odbojke je prošlo oko 220(dvijestotinedvadeset) djevojčica i dječaka osnovnog i srednjoškolskog uzrasta.

**2.2. Ciljevi programa**

Ciljevi programa su upoznavanje i edukacija omladine sa problemima i posledicama koje sa sobom nose bolesti zavisnosti. Takođe, praktičan rad kroz usmjeravanje omladine na zdrav stil života kroz sportsko rekreativne aktivnosti, konkretno kroz školu odbojke. A jedan od glavnih ciljeva programa je i formiranje odbojkaškog kluba u Beranama.

Zašto škola odbojke? Obzirom da je odbojka jedan od trofejnih nacionalnih sportova, koji istovremeno nema tradiciju u našem gradu a izuzetno je popularan kod ciljne populacije (što je potvrđeno na terenu), želja predlagača projekta i svih učesnika u projektu je da škola preraste u odbojkaški klub. Za realizaciju te ideje potrebna su određena materijalna sredstva za registraciju kluba i nabavku odgovarajuće sportske opreme. Predlagač projekta je izuzetno ponosan na dosadašnjem uspješnom radu i rezultatima škole odbojke, te sebi daje za pravo da predloži formiranje odbojkaškog kluba. Velikom željom i radom u skromnim uslovima uspjeli smo da nekoliko naših polaznika uzme učešće na pripremama za kadetsku reprezentaciju Crne Gore. Ali obzirom da još uvijek nijesmo klub i ne učestvujemo u ligaškim takmičenjima to veoma destimulativno utiče na polaznike škole, a naročito na one najtalentovanije–učesnike -reprezentativnog kampa.

**2.3. Ciljne grupe**

Ciljne grupe su mladi Ijudi osnovnog i srednjoškolskog uzrasta. Neposredno u projektu učestvuje 70(sedamdeset) mladih Ijudi a kroz školu odbojke je prošlo oko 220 (dvijestotinedvadeset) mladi ljudi.

**2.4. Detaljan opis aktivnosti**

Aktivnosti planirane ovim projektom su vezane za praktičan rad kroz treninge u školi odbojke. Predviđeno je formiranje i registracija odbojkaškog kluba.

Takođe je predviđeno organizovanje javnih tribina, stručnih predavanja kao i štampanje brošura na temu prepoznavanja, prevencije i odvikavanje od bolesti zavisnosti.

* Škola odbojke- praktičan rad (treninzi)
* Mjesto održavanja- fiskulturna sala OŠ „Vukašin Radunović“ -Berane
* Treneri: Profesori fizičke kulture: Zoran Jojić i Peđa Kocka
* Vremenski termini održavanja treninga: Ponedeljak, Srijeda i Petak od 19-21h
* Ostale aktivnosti: Tribina itd.
* Kordinator: Petar Bogavac sa saradnicima.

**2.5**. **Vremenski okvir aktivnosti**

Projekat će trajati 12 mjeseci.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Treninzi | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 1.2. Tribina |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Brošure |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.1 Škola odbojke- praktičan rad(treninzi).** Dužina trajanja aktivnosti je 12 mjeseci izuzev avgusta koji je planiran za odmor. Treninzi se održavaju u fiskulturnoj Sali OŠ „Vukašin Radunović“ u Beranama. Treneri su profesori fizičke kulture Peđa Kocka i Zoran Jojić.

**1.2** **Tribina bolesti zavisnosti-** priprema i realizacija aktivnosti 3 dana. Lokacija sala Centra za

kulturu opštine Berane. Implementator dr. M. Mugoša, dr. Rajko Raičević i sportski radnik Mladenka Bogavac.

**1.3** **Štampa edukativnih brošura i promotivnog materijala.** Vremenska realizacija 7 dana. Lokacija- osnovne, srednje i visoke škole u Beranama, i sportski klubovi u Beranama. Implementator Petar Bogavac sa saradnicima

**2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije**

Realizacija programa je javna i biće propraćena preko štampanih i elektronskih medija. Kao metod ocjenjivanja uspješnosti realizacije programa koristićemo upitnike, intervjue, fokusne grupe, a najbolje mjerilo će biti reakcija šire društvene zajednice jer nam je i cilj da ovim projektom okupimo što više mladih Ijudi iz Berana.

**2.7. Održivost**

Realizacija projekta je planirana na teritoriji opštine Berane. Formiranjem i registracijom odbojkaškog kluba stvorili smo bazu od 70(sedamdeset) djevojčica i dječaka osnovnog i srednjoškolskog uzrasta. Treninge održavamo u sportskoj Sali. Takmičenja bi realizovali po programima i propozicijama Odbojkaškog Saveza Crne Gore uz finansijsku podršku opštine Berane, Ministarstva kulture i sporta i ostalih donatora i sponzora.

**3. Budžet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb.** | **Kategorija troškova** | **Jed. mjere** | **Cijena/ jed. mjere** | **Broj** | **Ukupno EUR** | **Drugi izvori:** | **Potražuje se od Komisije:** |
|  | **Aktivnost 1** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakup sale | Sala | 100,00 | 12 | 1200,00 |  | 1200,00 |
| 2. | Sportski dresovi(Šorts i majice) | Komplet | 40,00 | 24 | 960,00 |  | 960,00 |
| 3. | Trenerke | Komplet | 55,00 | 12 | 660,00 |  | 660,00 |
| 4. | Patike | Par | 50,00 | 12 | 600,00 |  | 600,00 |
| 5. | Sportske torbe | Komada | 30,00 | 12 | 360,00 |  | 360,00 |
| 6. | Ostala sportska oprema | Komada | 30,00 | 24 | 720,00 |  | 720,00 |
| 7. | Štampa za trenerke i dresove | Komada | 5,00 | 24 | 120,00 |  | 120,00 |
| 8. | Majice | Komada | 2,50 | 100 | 250,00 |  | 250,00 |
| 9. | Štampa za majice | Komada | 2,50 | 100 | 250,00 |  | 250,00 |
| 10. | Odbojkaške lopte | Komada | 30,00 | 30 | 900,00 |  | 900,00 |
| 11. | Odbojkaške mreže i postolja | Komplet | 150,00 | 2 | 300,00 |  | 300,00 |
| 12. | Registracija kluba | Komada | 100,00 | 1 | 100,00 |  | 100,00 |
| 13 | Honorar trenerima | Komada | 100,00 | 12 | 1200,00 |  | 1200,00 |
|  | **Podzbir I:** |  |  |  | **7.620,00** |  | **7.620,00** |
|  | **Aktivnost 2** |  |  |  |  |  |  |
| l. | Zakup sale za tribinu | Komada | 50,00 | 1 | 50,00 |  | 50,00 |
| 2. | Laptop, projektor(zakup) | Komada | 50,00 | 1 | 50,00 |  | 50,00 |
| 3. | Honorar predavaču | Komada | 50,00 | 3 | 150,00 |  | 150,00 |
| 4. | Prevoz predavaču | Komada | 20,00 | 3 | 60,00 |  | 60,00 |
| 5. | Smještaj i hrana predavaču | Komada | 40,00 | 3 | 120,00 |  | 120,00 |
| 6. | Štampa brošura | Komada | 0,20 | 500 | 100,00 |  | 100,00 |
| 7. | Štampa propagandnog materijala | Komada | 0,20 | 500 | 100,00 |  | 100,00 |
| 8. | Kancelarijski materijal |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |
| 9. | Komunikacija i PTT | Komada | 20,00 | 1 | 20,00 |  | 20,00 |
| 10. | Honorar koordinatoru | Komada | 100,00 | 1 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | **Podzbir II:** |  |  |  | **800,00** |  | **800,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupni troškovi:** |  |  |  | **8.420,00** |  | **8.420,00** |

**III - Detaljnije informacije o podnosiocu programa**

Naziv organizacije: NVO „OMLADINSKI KREATIVNI CENTAR“-Berane

**Ciljevi organizacije**: **-**Promovisanje civilnog društva;

-Unapređenje položaj a mladih u društvu

-Edukacija i unapređenje obrazovanja mladih.

-Unapređenje kulturno sportske aktivnosti mladih

-Edukacija mladih u oblasti ekonomije i zaštite životne sredine

**Realizovane aktivnosti**: **-** Škola odbojke (treninzi) u kontinuitetu 6(šest) godina

- Tribina na temu- Bolesti zavisnosti

Tematska predavanja:

a. Narkomanija na području opštine Berane

b. Pušenje cigareta

c. Posledice alkoholizma

d. Prikaz programa prevencije narkomanije i drugih bolesti zavisnosti

Gosti:

Dr. B. Mugoša-epidemiološki zavod Crne Gore

Dr. R. Raičević-neurološka klinika VMA Beograd

Dr. Roganović-specijalna bolnica za psihijatriju Kotor

Realizaciju ovih projekata pomogla je opština Berane u 2005.godini u iznosu od 725 eura, kao i Komisija za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću u 2009.g. u iznosu od 5000 eura. Sredstva su namjenski utrošena u skladu sa projektom predvidjenom namenom. Partneri u projektu su osnovne i srednje škole sa područja opštine Berane kao i sportski klubovi sa teritorije opštine Berane.

Projekat za koji tražimo sredstva je nastavak započetih aktivnosti. Prvi put se vama obraćamo za podršku projektu. Organizacija nije dobijala sredstva za pomenuti projekat u prethodne 3 godine ni od jednog drugog donatora.

Moralno i materijalno tvrdimo da su projektom navedene informacije tačne što se može provjeriti na samom terenu.

**U prilog prijedlogu plana i programa dostavljamo:**

1) Rješenje o registraciji NVO „Omladinski Kreativni Centar“ Berane;

2) Dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) Traženi izvještaj o realizaciji sredstava za prethodne 3(tri) godine.

4) Za traženi iznos nijesmo već dobili sredstva od drugog donatora.

5) Moralno i materijalno tvrdim da su navedene informacije tačne.

6) Fotografije realizacije projekta i aktivnosti NVO „OKC“- Berane.

7) Uz štampanu verziju plana i programa dostavljamo i elektronsku verziju programa na CD-u.

U Beranama, 04.10.2011.god. Predsjednik:

Petar Bogavac

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. 068/246-556

**IZVJEŠTAJ O REALIZOVANOM PROJEKTU U 2009.GOD.**

Poštovani,

Dostavljamo Vam traženi izvještaj o realizaciji sredstava za prethodne 3(tri) godine

Napominjemo, da u 2008.g. i 2010.g. nijesmo dobijali sredstva od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. U 2009.g. NVO je dobio podršku o čemu smo blagovremeno i detaljno obavijestili Komisiju o realizaciji projekta. U prilogu Vam dostavljamo dio izvještaja koji je dostavljen prethodnoj Komisiji.

Želimo da se zahvalimo Komisiji za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću, koja je prepoznala pravu vrijednost i značaj realizacije predloženog projekta od strane NVO „OMLADINSKI KREATIVNI CENTAR“ Berane.

Projekat je realizovan u cjelosti u okviru finansijske podrške i mogućnostima aktivnosti projekta.

Projekat je realizovan kroz sportske aktivnosti, konkretno kroz školu odbojke. U projektu je učestvovalo preko stotinu djece osnovnog i srednjoškolskog uzrasta, pa samim tim smatramo da je projekat u potpunosti uspio.

Projekat škola odbojke je projekat koji predstavlja nastavak započetih aktivnosti i u kontinuitetu traje punih šest godina. Činjenica da tako dugo trajemo daje nam potvrdu da smo izabrali pravi cilj i ispravan put u borbi protiv bolesti zavisnosti. Postali smo prepoznatljivi u gradu na Limu, cijenjeni i poštovani od šire društvene zajednice, kao pravi i pozitivan primjer podrške zdravom stilu života. Na brojnosti djece koja pohadjaju školu odbojke zavide nam i brojni sportski klubovi u Beranama. Školu odbojke realizujemo u sportskoj sali O.Š. „Vukašin Radunović " u Beranama, gotovo svakodnevno što se može provjeriti kako na samom treningu tako i kod rukovodstva O.Š. „Vukašin Radunović ".

Naša djeca su pravi primjer pravilnog i vaspitanog ponašanja. Stručni rad sa djecom obavljali su eminentni stručnjaci, Mr. Zoran Jojić i profesor fizičke kulture Pedja Kocka sa povremenim saradnicima. Značajnu podršku i pohvalu dobili smo od organizacije sportskih društava iz Berana kao i kolega iz NVO sektora.

Želja organizacije je da nastavi saradnju sa Komisijom za raspodjelu dijela prihoda igara na sreću, na obostrano zadovoljstvo svih učesnika u projektu.

Želja nam je da ove godine osposobimo sve sportske poligone u Beranama za bavljenje odbojkom tj. pokušamo na taj način da omasovimo ovaj sport u Beranama. Ovdje prije svega mislimo na obeležavanje poligona, obezbjeđivanje mreža i postolja, kao i odredjen broj odbojkaški lopti za svako naselje odnosno poligon.

Moralno i materijalno tvrdimo da su gore navedene pojedinosti i stavke tačne.

Sportski Vas pozdravljamo i očekujemo u buduće nastavak saradnje.