Formular za podnošenje plana ili prijedloga programa

Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Kategorija A  -(planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Oblast (Zaokružite oblast za koju konkurišete)

6.Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa U prirodi  bez nikotina i alkohola

Podnosilac plana i programa (Naziv organizacije) NVO „Opstanak Pljevlja“

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana ili programa: Dejan Miličić

Adresa i kontakt telefoni: Njegoševa 34, Pljevlja 052- 351-012, 069-309-397 ,

067-265-411   e-mail: dejan.milicic@t-com.me

Žiro račun: 505 – 8314 - 58 Atlasmont banka

PIB:02363682

Mjesto: Pljevlja

Vrijeme realizacije: 5 mjeseci od dana uplate sredstava

Ukupno potraživani iznos od Komisije 9,450.00

# I sažetak plana ili programa  U prirodi bez nikotina i alkohola

Cilj  plana i programa,

a) Osnovcima sa sjevera Crne Gore kroz edukativne vikend kampove u Vrelima ( zakupkljen i školski objekat OŠ „Milivoje Durković“) – promovisati „učionicu bez nikotina i alkohola. Osnovcima  (Pljevlja, Žabljak, Žavnik, Plužine), prikazati scensku igru (pozorišnu predstavu) „Izazovi besposlice u slobodnom vremenu“. (odgovorna osoba Ermina Vlahovljak). U predstavi igra desetoro djece OŠ „Salko Aljković“ i predstavu je potrebno adaptirati za izvođenje u seoskim školama, kao i u „Učionici bez alkohiola i nikotina“ (Vrela).

Kroz 4 vikenda „škole u šprirodi“ (Vrela, opština Žabljak), kroz edukaciju, sport, igru i turizam, kao i edukativne radionice protiv bolesti zavisnosti.  na očigledan način i sugestivno osnovcima prikazuje zavisnost od alkohola i nikotina kao „predvorje“ pakla  droge, pri čemu se promovišu prednosti boravka u prirodi..

NVO „Opstanak Pljevlja je za period 2005-2015. zakupio zatvorenu osnovnu školu u Vrelima ugovorom sa Ministarstvom prosvjete i nauke Crne Gore. U prvoj fazi adaptacije urađen je sanitarni čvor i WC, pretprošle (2009) godine su zaštićena prozori drvenim kapcima.(Podrška Komisije). Ove godine planiramo nabavku 2 šatora i 10 vreća za spavanje, za izlete u kanjon Tare i na Pirlitor.

Pored pozorišne predstave, edukativnih radionica, odbojkaških i šahovskih takmičenja organizovati predavanja o štetnom uticaju droga i prevenciji od bolesti zavisnosti. Sve aktivnosti se odvijaju u prirodi, u selima oko Pljevalja Rudnica , Kosanica, kao i Vrela , opština Žabljak, kao i u osnovnim školama sjevera Crne Gore

- ciljne grupe: učenici pljevaljskih, žabljačkih, šavničkih i plužinskih osnovnih škola. Indirektna (posredna) ciljna grupa je lokalno stanovništvo Vrela, Borja i Njegovuđe.

- glavne aktivnosti:

  - Adaptacija pozorišne predstave, koja će se prikazivati osnovcima u Pljevljima, Žabljaku, Njegovuđi, Šavniku, Plužinama. (5 prikazivanja)

  - organizovanje 4 vikend-škole (vikend kampa) u prirodi, Vrela, Žabljak.

sportsko-ekološkog kampa u Vrelima, edukacija o štetnosti opojnih droga, etničko-istorijska edukacija (Pirlitor, Nacionalni park »Durmitor«, kanjon Tare)

- mjesto realizacije, VRELA, kao i osnovne škole Pljevlja, Šavnik, Žabljak, Plužine – a centralni događaji su prikazivanje pozorišne predstave, kao i edukativni vikend-kampovi. U prirodi.

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije: 9,300.00 eura

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Norganizovanost slobodnog vremena učenika osnovnih škola i opasnost od nezdravih stilova života. Nedovoljna  povezanost učenika osnovnih škola na sjeveru Crne Gore. Nedostupnost scenskih programa za učenike sjevera Crne Gore. Skromne finansijske mogućnosti otežavaju turistički boravak na Žabljaku i upoznavanje sa bogatstvom prirodnih ljepota,

Neorganizovanost slobodnog vremena dovodi do sve većeg konzumiranja duvana, alkohola i opojnih droga, naročito u Pljevljima i Žabljaku, kod osnovnoškolske populacije. Opominju podaci Uprave policije i rezultatai anketa govore o povećanje stope kriminaliteta i maloljetničke delikvencije a upravo zato NVO „Opstanak Pljevlja“ koristi princiop očiglednosti u pozoriošnoj predstavi „Izazovi besposlice u slobodnom vremenu“, takođe koristi edukaciju o aktivnostima u prirodi (pčelarstvo, ljekobilje, odbojka, šah), edukaciju o bogatstvu pirlitorskog kraja (legenda, istorija, etnografija), u sportovima koji, pored psihofizičkih sposobnosti zahtijevaju razvoj intelekta (šah i odbojka).

2.2. Ciljevi plana i programa

Prikazivanje pozorišne predatave u kojoj glume djeca vršnjaci ciljne grupe. Predstava govori o štetnosti alkohola i duvana, kao prethodnice uzimanja droge, ali i o neorganizovanom korišćenju slobodnog vremena. Motivisanje osnovnoškolske populacije sa sjevera Crne Gore za kreiranje slobodnog vremena u „intelektualnim“ sportovima (odbojka i šah) i provođenje što više slobodnog vremena u prirodi (škola pčelarstva, gljivarstva i ljekobilja), kreativne radionice, pozorište, gluma...

Usmjeravanje osnovaca na zdrave stilove života, upoznavanje sa geografijom i istorijom sjevera Crne ore, sa legendama Durmitorskog područja (zakupljena škola je na obodu NP „Durmitor“, 2 kilometra od Tare, u na nekadašnjem srednjovjekovnom putu Dubrovnik – Novi Pazar - Carigrad

Podciljevi plana i programa:

a) Navikavanje osnovaca u Pljevaljima, Žabljaku,  Šavniku i Plužinama na pozorišne predstave..

b) Organizovanje škole u prirodi, organizovanje takmičenja i kvizova

c)Edukacija o štetnosoti droga i promovisanje zdravih stilova života.

c) Slanje najuspješnijih polaznika na nagradne kampove (prirodnjačke, odbojkaške i šahovske)

d) Omogućavanje lokalnom seoskom stanovništvu u da valorizuje poljoprivredne proizvode (meso, mlijeko, sir) prodajući ih učesnicima sportsko-ekološkog kampa.

2.3. Ciljne grupe

Učenici osnovnih škola na sjeveru CG (Pljevlja, Žabljak, Plužine, Šavnik) odabrani su za ciljnu grupu, (6-9 razred) jer je to najkritičniji period kada se počinje sa konzumiranjem duvana, alkohola i eventualno opojnih droga.

Procjenjujemo da će oko 200 učenika sa sjevera Crne Gore vidjeti pozorišnu predstavu, (5 prikazivanja) a da će u 4 vikend kampa biti uključeno oko 100 – 120 učenika

Indirektna ciljna grupa je lokalno stanovništvo Vrela, Borja i Njegovuđe – koje će dobiti priliku da svoje poljoprivredne proizvode valorizuje, prodajući ih učesnicima sportsko-ekološkog kampa.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

1. Štampanje edukativnog kataloga

2. Nabavka 2 šatora i 10 vreća za spavanje

3.) Režija i adaptacija pozorišne predstave „izazovi slobodnog vremena“ (odgovorne osobe Ermina Vlahovljak) Kostimi: Munir Vlahovljak.

4.) Motivisanje osnovnoškolske populacije za kreiranje slobodnog vremena i provođenje što više slobodnog vremena u prirodi (oglasi, posjete školama, predavanja)

5.) Organizovanje 4 vikend kampa –  prikazivanje predstave tokom vikend kampova u Vrelima) opština Žabljak.

6) Organizovanje kreativnih radionica u prirodi na temu bolesti zavisnosti

7.) Prikazivanje pozorišne predstave po seoskim školama u opštini Pljevlja, i u osnovnim školama u Žabljaku, Plužinama, Šavniku...(5 prikazivanja)

8. Nagradni konkursi, takmičenja i kvizovi po školama tokom novembra i decembra..

9. Slanje najuspješnijih polaznika u nagradne kamp i dodatne edukacije

10.) Evaluacija

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Plan i program će trajati 5 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Štampanje edukativne brošure |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nabavka 2 šatora i 10 vreća za spavanje | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.. Adaptacija pozorišne predstave | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Nabavka kostima | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Prikazivanje predtave |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Sportsko-ekološki kampovi |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Kviz 4.takmičenja po školama |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Nagradni konkursi |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Broj učenika koji će vidjeti edukativnu pozorišnu predstavu. i broj škola u kojima će predstava biti organizovana.

Broj posjetilaca i učesnika kampova, kao i broj nagrađenih učenika. Broj objavljenih priloga u medijima. Broj učenika koji će kasnije biti osposobljeni za vršnjačke edukatore.

Stepen saradnje sa lokalnim stanovništvom. Broj priloga u medijima.

2.7. Održivost

Školu u prirodi u Vrelima, NVO »Opstanaka Pljevlja« organizuje već petu godinu, a prikazivanje pozorišne predstava dodatno će popularisati ovaj objekat koji je zatvoren 2002. godine, jer nije bilo djece koja bi išla u školu. Dodatnim opremanjem školskog objekta  opremom, moguće je izdavati objekat turističkim grupama (planinarima, učesnicima raftinga na Tari, biciklistima...) (Škola je na obodu Nacionalnog parka« Durmitor, 3 km od Tare. Projekat se uklapa u nacionalnu strategiju Crne Gore za mlade (NPAM), kao i strategiju razvoja održivog turizma, kao i porijentaciju na oživljavanje sela. (Od projekta bi trebalo da ima koristi cijeli region sela Vrela, Borje, Njegovuđa (prodaja zdrave hrane, smještaj učenika, i sl.

Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 Štampannje edukativne brošure |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Brošura | kom | 2 | 200 | 400.00 |  | 400.00 |
|  | Podzbir I |  |  |  |  |  | 400.00 |
|  | Aktivnost 3 nabavka kamp opreme |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka šatora | kom | 150 e | 2 | 300.00 |  | 300.00 |
| 3 | nabavka vreća za spavanje | kom | 40e | 10 | 400.00 |  | 700.00 |
| 4 | Gorivo PG – PV - Vrela | paušalno |  |  | 250.00 |  | 250.00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 1,250.00 |
|  | Aktivnost 3 Pozorišna predstava |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pozorišna predstava troškovi adaptacije | Probe | 30e | 10 | 300,00 |  | 300,00 |
| 6 | Kostimi | Kostim- dijete | 15e | 10 | 150,00 |  | 150,00 |
| 7 | Prevoz djece glumaca (Žabljak, Šavnik, Plužine, Vrela 2 puta) | predstava | 150e | 5 | 750.00 |  | 750,00 |
| 8 | Hrana (desetoro djece, režiser, kostimograf, koordinator projekta) | predstava | 100e | 5 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | Podzbir III |  |  |  |  |  | 1,700,00 |
|  | Aktivnost 4 Edukativni kampovi: troškovi prevoza, ishrane i osveženja) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Antidroga Prirodnjački kamp (pčelarstva i ljekobilja) | polaznik | 25e | 20 | 500.00 |  | 500.00 |
| 10. | Antidroga Sportski kamp (šah, odbojka) | polaznik | 25e | 20 | 500.00 |  | 500.00 |
| 11 | Antidroga – survival kamp | polaznik | 25e | 20 | 500.00 |  | 500.00 |
| 12 | Antidroga Istorijsko geografski kamp | polaznik | 25e | 20 | 500.00 |  | 500.00 |
| 13 | Takmičenja po školama i radionica koje će voditi vršnjački edukatori |  |  |  |  |  | 650.00 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  |  |  | 2,650.00 |
|  | 5. Honorari |  |  |  |  |  |  |
|  | Autor edukativne brošure |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 14 | Režiser predstave | paušalno |  |  | 150.00 |  | 150.00 |
| 15 | Kostimograf | paušalno |  |  | 100.00 |  | 100.00 |
| 16. | Predavači ( 2 predavača za svaki kamp) | osoba | 100.00 | 8 | 800,00 |  | 800.00 |
| 17. | Korodinator projekta | mjesec | 100.00 | 5 | 500.00 |  | 500.00 |
| 18 | Ljekar | ljekar | 50e | 4 | 200.00 |  | 200.00 |
| 19. | Nagradni kampovi za najbolje polaznike | učenik | 200e | 6 | 1,200.00 |  | 1,200.00 |
|  | Podzbir: honorari |  |  |  |  |  | 3,050.00 |
|  | 5. Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Finasijski radnik | mjesec | 50e | 4 | 200.00 |  | 200.00 |
| 21. | Telefon, internet | mjesecno | 50e | 4 | 200.00 |  | 200.00 |
|  | Podzbir: adm. troškovi |  |  |  |  |  | 400.00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 9,450.00e |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

NVO »OPSTANAK PLJEVLJA«

SLOGAN «Konkretno lokalno – konkretno globalno»

VIZIJA:

Zajednica ravnopravnih građana sa razvijenom ekološkom,humanitarnom i sportskom  sviješću mladih posvećenih Pljevljima i  sjeveru  Crne Gore, kao zdravoj životnoj sredini

MISIJA:

NVO “OPSTANAK PLJEVLJA” edukujuci javnost, posebno mlade, putem informisanja, monitoringa i javnog zastupanja aktivno doprinosi lokalnom i regionalnom odrzivom razvoju

2. REALIZOVANE AKTIVNOSTI

A)»1000 sadnica opstanka»,  dijeljenjem sadnica pljevaljskim osnovcima obilježen svjetski dan voda..Donator BCIF (Balkan Community Initiatives Fund).

A 1) «Drvored za planetu»  2004, uz podršku Vlade RCG. Dio ovih sredstava usmjeriili smo u humanitarne svrhe i pokrenuli akciju «Stan za Žanu“. A 2) Posle dvije godine Žana Djačić se uselila u stan.

B) «CD- zapis o gradu» - pokrovitelj opštine Pljevlja, uz partnerstvo sa CHF-om (USAID).

C) «Škola prirode – škola opstanka» (proljeće –ljeto 2004.) promovisano pčelarstvo – kao vrhunac održivog razvoja i biodiverziteta, a vršili smo obuku polaznika iz voćarstva, kalemarstva, gljivarstva i ljekovitog bilja. Dijeljenjem košnica, rojeva i opreme obilježen smo Svjetski dan biodiverziteta – 22. maj 2004. godine.

D) «Obnova stare česme Moćevac» . Inicijativom „Opstanka Pljevlja“obnovljena je stara česma «Moćevac» koja je 15 godina bila zapuštena. Na postamentu česme ugrađena je umjetnička skulptura u bronzi «IZVOR» akademskog vajara Vojimira Dedeića, i to je bio naš ulog da BCIF podrži projekat«

D) VODA UNIVERZALNO BOGATSTVO»  2005. godine. Obilježen 22. mart Svjetski dan voda i početak Decenije «Voda za život» 2005 – 2015.

Ovaj projekat je Jefferson Institut uvrstio među 20 najuspješnijih NVO projekata u 2005. godini.

E)Ekološki centar „Vrela“ (oživljavanje napuštenog školskog objekta) što smo uspjeli da realizujemo krajem 2005.  i krunisali ugovorom o petogodišnjem zakupu napuštene škole u Vrelima. Ugovor je sačinjen sa OŠ „Vuk Knežević“ sa Njegovudje, uz odobrenje Ministarstva za prosvetu i nauku RCG.

Britanska ambasada je (2006.) podržala prvu fazu opremanja sanitarija (WC i septička jama), a Američki konzulat u Podgorici (2006.) školu u prirodi.

Sekretarijat za sport Crne Gore je podržao 2007. godine projekat „Razvoj odbojke na sjeveru Crne Gore“ koji je najvećim dijelom realizovan u Vrelima, a Opština Pljevlja je 2007. godine podržala „Školu u prirodi“ Komisija je 2009 omogućila prozorske kapke i renoviranje prozora

E1.Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je sa 3.000 eura podržala dio projekta „Što bliže odbojci i šahu, to dalje od bolesti zavisnosti“ za 2008. Projekat je najvećim dijelom ostvaren, upravo u ekološkom centru „Vrela“

I Izdavačka djelatnost – Humanitarni fond „Ljiljana Kovačević“

U saradnji sa NVO „Bona Fide“ izdata knjiga o radu novinarke Ljiljane Kovačević.

J. Humanitarna aukcija slika - humanitarne slikarske kolonije 2008, a prihod od prodatih slika uplađen u humaniatrni fond „Ljiljana Kovačević, za jednokarne novčane pomoću povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa hendikepom.

K. Boravak u prirodi isključuje drogu 2009. Podrška Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

L. Zaštita i promocija Kanjona Ljutice, donator Ambasada USA

M. Rekultivacija je stvar kulture (Podrška fAKT) Sadnja zelenog štita oko deponije TERMOELEKTRANE na Maljevcu i katalog propisa prilikom lociranja, izgradnje i održavanja deponija

Upravni odbor

Slavoljub Popović, profesor, predsjednik

Margita Minić, broker

Faik Muhović, profesor biologije

Ermina Vlahovljak, profesor francuskog jezika

Žarko Džogaz, pedagog

Danijela Milićević profesor engleskog jezika

Mersadeta Redžić, trgovac

Duško Čepić ekonomista

Sekretar je Rajko Dacić, pravnik

Direktor NVO «Opstanak Pljevlja» je Dejan Miličić, novinar.

NVO „Opstanak Pljevlja“ učlanjuje osnovce koji završe školu sa odličnim uspjehom, nosioce diplome „Luča“, kao i dobitnike nagrada na likovnim i literarnim konkursima. (za 7 godina – oko 60 dobitnika koji su postali članovi Organizacije.

U prilog prijedlogu plana i programa dostavljamo:

1.Rješenje o registraciji NVO (fotokopija) kojom se potvrđuje da je registrovana 2004. (fotokopije rješenja i potvrde o registraciji)

- Dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu. (Bilans stanja i bilans uspjeha za 2010, fotokopija potvrde o podnošenju poreske prijave)

3. Izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine (2008 i 2009) za 2010 sredstva nisu dodijeljena.

4  Izjava organizacije da za traženi iznos nije već dobila sredstva od drugog donatora

5. Izjavu organizacije da su navedene informacije u prijedlogu programa tačne

6. štampana i elektronska verzija plana i programa na CD, (elektonska verzija programa poslata na e-mail marko.vukasevic@mif.gov.me )

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću