Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: „Test kao šansa za bolje sjutra “

Podnosilac programa (naziv organizacije): N VO „Droga test“

Ime odgovornih osoba za realizaciju programa: Maja Jović, Miljan Miljanić

Adresa i kontakt telefoni: Velimlje bb, Nikšić; 067/488-145; 069742197

e-mail: droga.test007@gmail.com

Žiro račun: 535-8266-16 Prva banka Crne Gore AD Nikšić

PIB: 02701057

Mjesto: Nikšić

Vrijeme realizacije: 9 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 12 790 €

Napomena: od donatora imamo obezbijeđenu izradu publikacija i plaćen marketing.

N VO „Droga test“

Nikšić, 29. 09. 2011.

VLADA CRNE GORE

- Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću -

Predmet: Prijava na konkurs

Naziv projekta: „Test kao šansa za bolje sjutra “

Oblast programa: doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Kategorija programa: program A

Plan i program A kategorije sadrži sljedeće elemente:

- naziv organizacije, sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail, broj zaposlenih);

NVO „DROGA TEST“ okuplja građane multietničke populacije radi udruživanja zajedničkih snaga u borbi protiv droge i svih neželjenih dejstava koje ona prouzrokuje. Donoseći zakone, iste primjenjujući kroz povećanje svijesti kod ljudi i skrećući pažnju kroz razne vidove kampanji o ovom problemu  želimo da popravimo status građana koji su potencijalni korisnici opojnih sredstava – ljudi na margini. Apelujući da se građanima omogući što kvalitetniji način življenja kroz socijalnu politiku, što kvalitetnije mogućnosti zapošljavanja i time ih podstaći na što bolje i kvalitetnije ulaganje u sopstvene uspjehe jer time dobijamo kvalitetnije, stručnije, zdravije društvo. Često omladina  na margini su potencijalne žrtve vrbovanja korišćenja psiho-aktivnih supstanci, sve više djeca koriste nikotin i alkohol. Zbog neadekvatne porodične zaštite i nedovoljnog angažovanja države da pomogne ovoj populaciji, omladina sve više i više postaje rizična grupa ovog društva. Apelujemo da se ovaj problem što hitnije rješava.

Organizacija broji 600 članova.

Misija: Prioritet uključivanja omladine u svim sferama društva čime bi se sklonili sa ulice i tako izbjeći da postanu rizična grupa

Podnosilac projekta: NVO“Droga test“

Adresa: Velimlje bb, Nikšić

Kontakt tel./fax: 067/488-145; 069742197

E-mail: droga.test007@gmail.com

- naziv plana i programa: „Test kao šansa za bolje sjutra“

- kategorija plana i programa: program A

- oblast plana i programa: doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

5) kratak sadržaj plana i programa: Zahvaljujući organizaciji NVO „DROGA TEST“ koja radi na afirmaciji organizacije kroz upornost, rad, solidarnost, za dobijanje povjerenje institucija i klijenata apelovanjem u javnost skrenula je pažnju i povećala svijest o problemu i posledicama droge. Radićemo na apelovanju kroz razne vidove kampanji, okruglih stolova, tribina, tv emisija, kreativnih radionica na povećanju svjesnosti ovog problema – poroka.

6) opis problema: Prema podacima Akcionog plana za prevenciju kod djece i omladine u Crnoj Gori iz 2003.godine kao jedan od „najsvježijih“ zvaničnih dokumenata, broj zavisnika od PAS-a u CG je približno isti u svim gradovima. Iraženo u procentima izgleda ovako: 17,1% odnosno 20,9% ispitanika od 15 do 25 starsosti je probao droge, dok 15,5% i dalje povremeno ili stalno koristi drogu (podaci Instituta za zdravlje – projekat „Brza procjena i odgovor - RAR“). Prema podacima Kancelarije za prevenciju narkomanije – Opštine Nikšić (u januaru 2007.god.) 3,5% od broja anketiranih učenika osnovnih škola je imalo iskustva sa drogom i uzimaju je duže od 6 mjeseci. Od anketiranih srednjoškolaca 7,32% je imalo iskustva sa drogom a 0,3% dogogu uzima duže od pola godine, 0,14% duže od godinu a 0,65% duže od dvije godine. Činjenica je da podaci istraživanja nijesu pokazatelji stvarnog stanja jer smo svjedoci da narkomanija uzima sve više i više maha, niže starosne granice kao i specifičnim danima (vikendom) kada su sve starosne dobi zastupljene, koji su pokretači nasilja i sve većih krivičnih dijela.

Društvo u tranziciji kakvo je naše društvo, karakteriše: dehumanizacija ličnosti, međuljudskih odnosa, povećan broj razvoda brakova, maloljetnička delikvencija, neplanirane trudnoće, nasilje u porodici, kriminalno ponašanje omladine, sve veća upotreba opojnih sredstava, zloupotreba i pogrešna politika demokratije, neadekvatne zakonske regulative i primjenjivanje istih u praksi, smanjena svijest kod ljudi, nekulturno ponašanje, seksualno nasilje, neumjeće nenasilne komunikacije čini komplokovanije i negativnije društvo. Zbog sveobuhvatnije situacije, a i same tradicije, omladina se nalaze na samoj margini ovog društva. Međutim, stalnim apelovanjem u javnost o štetnom uticaju psiho-aktivnih supstanci skreće se pomalo pažnja i postepeno mijenja svijest ljudi, institucija i sredine. Često radimo radionice na temu samopodrške i prevazilaženje predrasuda sa ovom populacijom. Radeći projekte po školama zapazili smo da djeca već u petom razredu puše, u osmom razredu piju alkoholna pića, u srednjoj školi već koriste drogu.

7) ciljevi plana i programa:

-   u JU Gimnaziji „Stojan Cerović“ sprovodiće se edukativni program zaštite omladine od poroka kroz radioničarske vidove

- time će se utvrditi sadašnji stepen znanja o drogi i nenom štetnom uticaju, unaprijediti i ostvariti vizija borbe protiv ovog velikog problema

- ponuditi im konkretne strateške ciljeve u ostvarivanju zaštite i edukacije od poroka (nikotin, alkohol i droge)

- povećenje nivoa obavještenosti o štetnosti korišćenja psiho-aktivnih supstanci.

8) ciljne grupe:

-     učenici IV razreda JU Gimnazija „Stojan Cerović“ (rodno-polno zastupljeni)

- marginalizovane grupe

- profesori, pedagozi, psiholozi i sociolozi.

9) detaljan opis aktivnosti plana i programa:

Planiramo da u gimnaziji “Stojan Cerović“ održimo posebnu tribinu – radionicu čime ćemo informisati studente i zainteresovati njihovo lično učešće u ostvarivanju ovog programa.

Stručno lice – koordinator, asistent projekta će pripremiti program i sadržaj obuke i plan za izvođenje časova radioničarskog tipa.

Pošto utvrdimo listu zainteresovanih učenika, i na osnovu razgovora sa istima, formiramo dvije grupe od osam do šesnaest pomenutih, održaćemo zajedničku konferenciju za štampu na kojoj ćemo predstaviti projekat, našeg donatora, sadržaj i ciljeve programa.

Sprovođenje obuke – radionica podrazumjeva obezbjećenje odgovarajućeg materijala i pribora za rad kao i adekvatnog predavača na odgovarajuće teme.

Radionice će se odvijati u dvije grupe i trajaće 7 mjeseci, svake sedmice, dva puta nedeljno u trajanju od po jednog školskog časa. Pošto prva grupa završi dvomjesečni program na isti način slijede i druge grupe u ostalim mjesecima.

Radionice će voditi dvije iskusne trenerice koje posjeduju sertifikat. Pripremu samih radionica obaviće asistentkinja i koordinatorka projekta.

Plan rada radionica:

- Predstavljanje ciljeva i polaznika (10 min)

Na samom početku radionice pojasniće se ciljevi radionice i predstaviti učesnici.

- Šta su psiho-aktivne supstance? (30 min)

Koristeći metodu brainstorming i diskusiju u velikoj grupi pojasniće se shvatanje polaznika/ca o ovoj sintagmi i dozvoliti da na površinu izađu sve predrasude i opterećenja.

- Kako je trenutno stanje u Nikšiću kada je u pitanju nivo stepena znanja o štetnim uticajima psiho-aktivnih sredstava? (45 min)

Izvršiće se podjela u četiri male grupe po polnoj pripadnosti i dopustiti polaznicima/ama da na papiru zapišu svoje mišljenje. Nakon rada u malim grupama, izvršiće se prezentacija rada od strane predsravnica/ka grupa. Ovo je početak korišćenja metode analize polja dejstva (force field analysis) koja će biti zastupljena u sledećim koracima – radu u malim grupama.

- Da li mladi žele da se testiraju na narko-test? (45 min)

U istim malim grupama polizanice/ci će iskazati svije mišljenje o postavljenom pitanju i izvršiti prezentaciju rada u malim grupama nakon čega će uslijediti diskusija.

- Koje su uobičajini razlozi koje tjeraju mlade da počnu sa korišćenem droga (prvi stepen pušenje marihuane)? (45 min)

Dvije male grupe imaće zadatak da kažu svoje mišljenje o podsticajima na putu koji treba preći do željenog stanja a dvije male grupe će raditi na definisanju prepreka u pravcu dostizanja željenog stanja. Male grupe će biti mješovite u odnosu na pol.

- Zašto mladi najčešće uzmaju drogu vikendom?

Odgovaraće svaka grupa individualno.

- Da li su mladi upznati sa nacrtom za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv droga u Crnoj Gori 2007-2012., i da li žele da učestvuju u toj strategiji?(25 min)

Pojedinačno i grupno mladi će se izjašnjavati da li žele da daju svoj doprinos u izradi strategije za borbu protiv droga u Crnoj Gori.

Na samom kraju radionice izvršiće se prezentacija ključnih odredbi nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv droga u Crnoj Gori 2007.2012. i predstaviti mehanizme borbe protiv korišćenja droga.

Plan projekta 9 mjeseci

| Aktivnosti/Mjesec | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost 1 | * | * | * | * | * | * |  |  | * |
| Aktivnost 2 |  | * | * | * |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 3 | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| Aktivnost 4 | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| Aktivnost 5 | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| Aktivnost 6 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| Aktivnost 7 |  |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Aktivnost 8 |  |  |  |  |  |  | * | * |  |
| Aktivnost 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |

- Evaluacija radionice

Polaznici/e će na kraju radionice popuniti evaluacione Upitnike kojima će iskazati svoje zadovoljstvo organizacijom radionice, ukazati na drugačija shvatanja – pogledu u odnosu na početak radionice, iskazati potrebe za daljim radom – temama koje bi htjeli slušati.

Tokom radionice biće napravljene dvije pauze  na kojima će se polaznice/i osvježiti i odmoriti a koje će trajati po 15 minuta.

Svi učesnici će popuniti kontakt listu koja će biti dostavljena donatoru ali poslužiti organizaciji kao baza korisnika koji će biti potencijalni korisnici programa – volonteri organizacije. Svim učesnicima će biti podijeljeni nacrti zakona.

Prvi mjesec:

Održavanje kampanje putem koje će se učesnici upoznati sa programom rada

Informisanje učenika IV razreda o izvođenju projekta.

Odgovorna lica biće koordinatori i članovi NVO-a. Mjesto održavanja radionica biće prostorije Gimnazije u Nikšiću i iznajmljeni prostor.

Drugi mjesec:

Kontaktirati učenike i informisati ih o izvođenju nastave. Formiranje liste učesnika. Odgovorna lica biće koordinatori i članovi NVO-a, kao i meritorni stručnjaci(psiholozi, psihijatri, sociolozi).

Pisanje plana i programa izvođenja radionica.

Izvođenje radionica.

Treći mjesec:

Informisanje medija - održavanje preskonferencije u trajanju od 45min. Predstavnici za medije: koordinatori.

Obezbjeđivanje materijala i pribora za rad(kupovina:sveske, fascikle, olovke,gumice, CD, čat table i kamere).

Izvođenje radionica.

Četvrti, peti, šesti, sedmi i osmi mjesec:

Izvođenje nastave po utvrđenom planu.

Predavači, članovi NVO, doktori sa neuropsihijatrije.

Organizovanje radionice-časova:

-*“Kako animirati učenike da se prijave za DRODA TEST“

-*Prikazati film o bolestima zavisnosti

-*“Kako prepoznati i pomoći zavisniku“

Deveti mjesec:

Izrada i obrada anketa.

Svi učenici koji su uspješno završili program edukacije samostalno će kreirati na papiru-kartonu velikog formata poruke javnosti, ohrabrenje drugim učenicima i predstaviti svoja osjećenja trenutna i ona koja su imale tokom sticanja znanja.

Odgovornost će imati koordinatori i njihovi asistenti.

Izvještavanje - Pisanje završnih programskih i finansijskih izvještaja(koordinator projekta i

Knjigovođa u kancelariji).

10) rok za realizaciju plana i programa: 9 mjeseci.

11) način praćenja i procjene uspješnosti realizacije plana i programa:

Evaluacija

Prilikom evaluacije primjenjivaće se metode tokom i po završetku projekta. Informacije koje putem evaluacije dobijemo tokom projekta će nam omogućiti da unaprijedimo sam rad na projektu i da eventualno inoviramo određene aktivnosti. Rezulatati dobijeni tokom evaluacije će biti korišćeni i sadržani u izvještaju koji će biti podnijeti donatoru.

Koristićemo metode evaluacije zahvalne za naše aktivnosti bazirajući se na kvantitativnaim i kvalitativnim indikatorima, kao i njihovoj međusobnoj kombinaciji.

| Aktivnosti | Indikator |  | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kvalitativni | Kvantitativni |  |
| Informisanje učenika IV razreda o izviđenju nastave-radioničarskog tipa Prezentaciona tribina | Stavovi prisutnih o drogi-o edukaciji, zakonskoj regulativi, strateškim ciljevima | Broj prisutnih na tribini Broj postavljenih pitanja Broj iznijetih komentara Broj prisutnih učenika Broj prisutnih profesora | Posmatranje Komentari Upitnik |
| Informisanje i kontaktirane učenika o izvođenju predavanja |  | Broj prijavljenih učenika Broja pozvanih telefonom učesnika Broj selektovanih polaznika | Posmatranje Kontaktitanje Evidencija |
| Informisanje-presskonferencija |  | Broj pozvanih predstavnika medija Broj prisutnih predstavnika medija Broj postavljenih pitanja Broj objavljenih ili emitovanih priloga u medijima | Posmatranje |
| Izrada plana i programa nastave | Analize rezultata evulacione forme |  | Evaluciona forma |
| Umnožavanje edukativnih materijala |  | Broj umnoženih i distribuiranih materijala | Posmatranje |
| Organizovanje predavanja-radionice | Analize rezultata evulacione forme | Broj učenika koji su uspješno završili program edukacije | Evaluciona forma Posmatranje Kontrolna vježba |
| Izrada panfleta, flajera, letaka, bilborda | Analiza sadržaja | Broj učenika koji su uzela učešća u izradi Broj kreiranih poruka i komentara Broj objavljenih foto priloga | Posmatranje Intervju |

12) održivost plana i programa;

Unutrašnje snage u našoj organizaciji. Koje bi pomogle u ostvarivanju ciljeva projekta?

- Iskustvo u realizaciji sličnih projekata

- Dobra saradnja sa direktorima srednjih škola, Ministarstvom prosvete, prosvetnim radnicima, Centrom za socijalni rad, pedagozima koji su do sada učestvovali u mnogim projektima naše organizacije

- Ustanovljen plan rada za prezentovanje đačkih prava i njihovih obaveza.

- Iskustvo koordinatora projekta u realizaciji ove vrste projekta

- Veliki broj članova organizacije

- Dobra saradnja sa institucijama kao i partnerska saradnja

- Dobra komunikacija i saradnja sa medijima

13) budžet plana i programa i iznos sredstava za koji se konkuriše, iznos sopstvenih    sredstava (učešća), kao i iznos sredstava koja su za isti plan i program odobrena od

strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kampanja“Test kao šansa za bolje sjutra“- Nikšić |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Promo materijal | događaj | 500,00 | 1 | 500,00 |  | 500,00 |
| 1.2. | Anketiranje mladih | događaj | 1,00 | 300 | 300,00 |  | 300,00 |
| 1.3. | Sastavljanje ankete | događaj | 250,00 | 1 | 250,00 |  | 250,00 |
|  | Podzbir 1 |  |  |  |  |  | 1 050,00 |
| 2. | Inf.učesnika radionice |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Troškovi telefona | Mjesec | 50,00 | 9 | 450,00 |  | 450,00 |
|  | Podzbir 2 |  |  |  |  |  | 450,00 |
| 3. | Početak radionice |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Formiranje liste učesnika |  |  |  |  | Volont. |  |
| 3.2. | Ugovaranje mjesta održavanja radionica |  |  |  |  | Opština i MZ |  |
| 3.3. | Prezentaciona radionica |  |  |  |  | grad |  |
| 4. | Radionice |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Honorari za trenere(dva) | Osoba/mjesec | 2x150,00 | 7 | 2 100,00 |  | 2 100,00 |
| 4.2. | Osvježenje za polaznike | Osvježenje/osoba | 1,50 | 300 | 450,00 |  | 450,00 |
|  | Podzbir 4 |  |  |  |  |  | 2550,00 |
| 5. | Radionice |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Materijal za radionice | Radionica | 15,00 | 56 | 840,00 |  | 840,00 |
| 5.2. | Honorari za trenere | Osoba/mjesec | 150,00 | 7 | 1 050,00 |  | 1 050,00 |
| 5.3. | Osvježenje za polaznike | Osvježenje/osoba | 1,50 | 300 | 450,00 |  | 450,00 |
|  | Podzbir 5 |  |  |  |  |  | 2 340,00 |
| 6. | Troškovi honorara |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Honorar 1 Koordinacija projekta | Mjesec | 250,00 | 9 | 2 250,00 |  | 2 250,00 |
| 6.2. | Honorar 2 Asistent koordinatora | Mjesec | 200,00 | 9 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
|  | Podzbir 6 |  |  |  |  |  | 4 050,00 |
| 1. | Kupovina opreme neophodne za radionice | Kom. | 1000,00 | 1 | 1000,00 |  | 1000,00 |
| 2. | Iznajmljivanje prostora | Mjesec | 150,00 | 9 | 1 350,00 |  | 1 350,00 |
|  | Podzbir 7 |  |  |  |  |  | 2 350,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 12 790€ |

Napomena: od donatora imamo obezbijeđenu izradu publikacija i plaćen marketing.

14) realizovani planovi i programi;

- kampanja: „droga nije izlaz iz problema“

- kampanja:“otvori dušu da ti pomognemo“

- kampanja:“molim te, testiraj se“

15) ime i prezime lica odgovornog za realizaciju plana i programa sa kontakt podacima:

  - Maja Jović

  - Miljan Miljanić

- kontakt telefoni: 067 / 488 -145; 069 / 742 - 197

E-mail: droga.test007@gmail.com

16) podatke o organima upravljanja organizacije:

Upravni odbor: Miljan Miljanić - profesor

Maja Jović - politikolog

Miodrag Čović - volonter

Novica Mirković - knjigovođa

Nadzorni organ:Dragan Šekarić, viši medicinski radnik

Ivona Sekulić, medicinska sestra - student

Broj članova: Svi đački parlamenti, udruženja roditelja, direktori osnovnih škola, lica iz institucija, građani mjesnih zajednica (imamo sklopljene ugovore o saradnji). Organizacija ima 600 članova.

17) broj žiro-računa i PIB organizacije.

Ž.R. 535-8266-16 Prva banka Crne Gore AD Nikšić

PIB: 02701057

Izjava I

Ovom izjavom garantujemo da naše udruženje neće prihodovati sredstva od drugog donatora po istom osnovu, po kojem ih eventualno dobije od komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Izjava II

Svjesno i odgovorno tvrdimo da su navedeni podaci u ovom projektu tačni.

Koordinatori,

Maja Jović, Miljanić Miljan

Tel. 067 488 145

069 742 197

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću