Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: UMJETNOŠĆU PROTIV DROGE

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):

NVO Društvo za očuvanje ušća Ribnice - Skaline

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Veselin Miličković

Adresa i kontakt telefoni:Vojvode Mijajla Nišina 4, Podgorica tel: 069 275 946

Žiro račun: 510000000002954757 , Crnogorska Komercijalna Banka

PIB:  02757524

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 6 mjesecci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 14.250,00€

# I – Sažetak plana i programa

Zloupotreba droga i posljedična bolest zavisnosti o drogama pogađa sve društvene slojeve, sve društvene zajednice i sve zemlje. Stoga je glavni cilj Ujedinjenih nacija i Evropske Unije smanjenje ponude i potražnje droga, a s tim u vezi i zadržavanje stanja raširenosti zloupotrebe droga u okvirima koji su za određenu zajednicu „podnošljivi“, kako se ne bi narušile temeljne vrijednosti društva, porodice i pojedinca. Zato je osnovno načelo Evropske strategije o drogama, kao i Nacionalnog strateškog odgovora na droge Crne Gore 2008-2012 upravo načelo smanjenja ponude i potražnje droga, što uključuje mjere prevencije zavisnosti, mjere liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije zavisnika o drogama i mjere smanjenja štete od upotrebe droga, te mjere suzbijanja kriminaliteta vezanog za zloupotrebu droga.

Daljim približavanjem naše države Evropskoj uniji, na području nacionalne politike vezane za droge, pojavljivaće se novi zahtjevi u odnosu na različite nove aktivnosti i unaprijeđenja na području javnog zdravstva, socijalne politike, školstva, djelovanja policije, carine i pravosudnog sistema. Zato je ova područja neophodno kontinuirano razvijati. Jedna od važnih oblasti evropske Strategije na području droga je i uspostavljanje saradnje sa državama Zapadnog Balkana u oblasti droga i zavisnosti na droge, što nama kao partnerima nameće potrebu kvalitetne saradnje,odnosno izgradnje kvalitetnih kapaciteta za saradnju.

Ova oblast je u Crnoj Gori ranije bila definisana kroz nekoliko dokumenata - krajem 2000. i početkom 2001. godine, Stručni tim Vlade Republike Crne Gore izradio je petogodišnji „Plan i program za suzbijanje bolesti zavisnosti u Crnoj Gori“. Nakon toga, Vlada RCG donijela je Dugoročni plan i program za suzbijanje bolesti zavisnosti u Crnoj Gori. „Akcioni plan za prevenciju narkomanije kod djece i omladine u Crnoj Gori“ koji je nakon toga usvojen, definisao je aktivnosti na suzbijanju narkomanije za period 2003. – 2006. godine.

Cilj ovog projekta je da upoznamo što više mladih ljudi sa problemima koje donose droga i bolesti zavisnosti, ali i da im omogućimo da i oni daju svoje viđenje tih stvari u vidu likovnih i literarnih radova, a i da time podstaknemo i njihovu kreativnost i talenat.

Ciljna grupa su nam prvenstveno mladi ljudi, a indirektno i sve starosne populacije.

Glavne aktivnosti su edukacija mladih ljudi o problemima vezanim za drogu i bolesti zavisnosti, i razvijanje njihovog umjetničkog talenta i kreativnosti.

Od komisije za ovaj projekat potražujemo 14.250,00€.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Osnovni razlog za organizovanje ovog projekta je prepoznavanje droge i bolesti zavisnosti kao jednog od najvećih problema koji trenutno prijete našem društvu i uključivanje u tok društvenih aktivnosti koji se bave rešavanjem i sprečavanjem ovih problema. Kako narkomanija i na mikro i na globalnom planu predstavlja sveobuhvatni problem smatramo da uz porodice, obrazovne, zdravstvene i socijalne institucije i ostale državne organe i institucije, i NVO sektor mora da da značajan doprinos u rešavanju i sprečavanju ovih problema (koji nam svima prijete, bez obzira na pol, godište i socijalni status) te i naša organizacija želi da da doprinos u tim aktivnostima. Iako institucije sistema (Vlada, Kancelarije za prevenciju narkomanije, zdravstvene i socijalne ustanove, prihvatilišta isl) svojim strategijama, mjerama i aktivnostima rade na sprečavanju ovih problema smatramo da osim njih  postoji prostor i za niz programa i aktivnosti koji mogu da doprinesu smanjenju ovih problema  a da ih organizuju organizacije kao naša, tako i da je to bio jedan od razloga za uključivanje u ove aktivnosti i podnošenje ovog plana i programa.

Kao oblast kojoj se u svijetu pridaje poseban i veiki značaj, upotreba sintetskih droga na području Crne Gore predstavlja relativno novu pojavu, koja se u velikoj mjeri povezuje s načinima na koje mladi provode slobodno vrijeme. Kako bi se mladi zaštitili od upotrebe sintetskih droga, potrebno je poštovati pozitivna međunarodna iskustva u informisanju, preventivnom radu s djecom i mladima i mjere za osiguranje sigurnih uslova na mjestima na kojima mladi borave. Osim aktivnosti policije usmjerenih na smanjenje nezakonitog prometa sintetskim drogama, treba započeti i aktivnosti usmjerene na smanjenje štetnih posljedica upotrebe sintetičkih droga.

Takođe smatramo da postoji i niz bolesti zavisnosti koje nisu u ovom trenutku dovoljno prepoznate kao potencijalna opasnost i želimo da i na njih ukažemo (prekomjereni internet, facebook, idr)

2.2. Ciljevi plana i programa

Cilj ovog projekta je da upoznamo što više mladih ljudi sa problemima koje donose droga i bolesti zavisnosti, ali i da im omogućimo da i oni daju svoje viđenje tih stvari u vidu likovnih i literarnih radova, a i da time podstaknemo i njihovu kreativnost i talenat. Cilj nam je i da ta njihova viđenja prezentujemo javnosti, u vidu izložbi, književnih večeri, zbirki radova i kataloga. Cilj nam je i razvijanje svijesti i saznanja kod ljudi da je droga opasnost a nikako trenutno uživanje ili relaksacija. Cilj ovog projekta je da ukažemo mladim ljudima da je razvijanje kulture, umjetnosti i zdravog načina života osnov za dobar i kvalitetan život i siguran otpor u borbi protiv narkomanije i bolesti zavisnosti.

2.3. Ciljne grupe

Ciljna grupa su nam mladi ljudi, stariji osnovci, srednjoškolci i studenti direktno uključeni, a indirektno njihovi nastavnici i profesori, članovi porodica i prijatelji. Razlozi za ovako širok spektar ciljne grupe je upravo to što su problemi narkomanije i bolesti zavisnosti problemi svih starosnih doba i različitih socijalnih struktura. Očekujemo učešće direktno nekoliko hiljada učesnika a indirektno nekoliko desetina hiljada.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Pripremne aktivnosti - priprema materijala u čijoj su izradi uključeni ljekari specijalisti bolesti zavisnosti i socijalni radnici u cilju što jednostavnijeg i adekvatnijeg prezentovanja problema

Izrada promo materijala - dizajneri i izrađivači promo materijala rešavaju vizuelni izgled materijala (flajere, plakate ...)

Kontakt - upoznavanje profesora i nastavnika sa projektom, njegovim programom i ciljem

Distribucija i prezentacija materijala, organizovanje tribina i edukativnih panela (članovi društva i stručni gosti)

Sumiranje i odabir radova učenika (članovi društva i žiri) i prezentacija radova učenika, (organizovanje izložbi radova na temu umjetnošću protiv droge) i izrada kataloga i zbirke odabranih radova

Završne akcije u okviru projekta - Organizovanje likovne i pjesničke kolonije (koja bi prešla u tradicionalnu ) na temu "Umjetnošću protiv droge"; Koncert za osnovce i srednjoškolce sa porukom iz plana i programa

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 6 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. .pripremne aktivnosti | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. .izrada materijala |  | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.kontakt |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.distribucija i prezentacija.. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. sumiranje i odabir radova |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. završne akcije |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Obzirom na specifičnost projekta koji ima za cilj da utiče na razvijanje svijesti ciljne grupe u dugom roku i tešku mjerljivost efekata u kratkom roku,  monitoring ćemo obavljati kontinuiranim praćenjem aktivnosti tokom trajanja projekta i upoređivanjem sa dinamikom plana i programa, u svim segmnetima (vremenskim, finansijskim....)

2.7. Održivost

Plan i program je realno održiv zato što ne postoje bitni parametri koji mogu poremetiti njegovu dinamiku i realizaciju. Jednostavan koncept i pristup, povoljno odabrana ciljna grupa i problem na koji se ukazuje, a takođe i realno predviđena finansijska sredstva pretpostavljaju realnu održivost projekta.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pripremne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Izrada promoterijala | kom | 3,00 | 700 | 2.100 |  | 2.100 |
| 3 | Distribucija brošura | kom | 2,00 | 100 | 200 |  | 200 |
| 4 | Lijepljenje plakata | kom | 4,00 | 100 | 400 |  | 400 |
| 5 | Izrada siti lajtova | kom | 100,00 | 3 | 300 |  | 300 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 3.000 |  | 3.000 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Organizovanje i održavanje radionica | kom | 300 | 6 | 1.800 |  |  |
| 7 | Troškovi osvježenja tokom sastanaka | kom | 50 | 6 | 300 |  |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 2.100 |  | 2.100 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sumiranje, odabir i prezentacija radova | sat | 5 | 50 | 250 |  |  |
| 9 | Izrada kataloga | kom | 5 | 700 | 3.500 |  |  |
|  | Podzbir III : |  |  |  | 3.750 |  | 3.750 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Koordinator projekta | Po mjesecu | 100 | 6 | 600 |  |  |
| 11 | Stručna lica( profesori nastavnici) | Po mjesecu | 400 | 6 | 2.400 |  |  |
| 12 | Stručnjak za izradu idejnog rješenja za dizajn promotivnog materijala | paušal | 300 | 2 | 600 |  |  |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zakup i troškovi prostora | Po mjesecu | 200 | 2 | 1.200 |  |  |
| 14 | Telefon, internet | Po mjesecu | 100 | 6 | 600 |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1.800 |  | 1.800 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 14.250 |  | 14.250 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Naša organizacija je iz Podgorice, osnovani smo 2009. Zbog loše ekonomske siuacije u društvu nismo bili u mogućnosti da do sada realizujemo naše aktivnosti i ideje. Vizija naše organizacije je u budućnosti utičemo na svijest građanja u smislu očuvanja prirodnih i moralnih vrijednosti. Misija naše organizacije je da putem edukacije, savremenih trendova i sredstava utičemo na svijest građana o značaju zdravog života i zdravog prirodnog okruženja. Cilj naše organizacije je da uključimo što više ljudi u naše aktivnosti kako bi svojim aktivnostima doprinijeli što boljim uslovima života i na mikro i na makro planu.

Članovi upravnog odbora naše organizacije su: Vesko Miličković, Savo Barac, Dejan Ilinčić, Milan Vujošević i Srđan Filipović

U prilog prijedlogu plana i programa dostavljamo:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

4) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

5) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Do sada nismo dobijali sredstva od komisije za raspodjelu prihoda od igara na sreću.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću