Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Korak Naprijed

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Juventas

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Tijana Pavićević, programski direktor

Adresa i kontakt telefoni: Marka Miljanova 42, Podgorica 020/624-608, 067/233-535

Žiro račun: 510-14724-03

PIB: 02244071

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 6 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 31432 EUR

# I – Sažetak plana i programa

- cilj plana i programa i ciljne grupe:

Poboljšanje životnih uslova visoko rizične populacije korisnika droga koji injektiraju, kroz sprovođenje programa smanjenje štete među ovom populacijom u Drop in centru (dalje: Centar).

- glavne aktivnosti:

- preventivna edukacija i informisanje kako samih korisnika usluga, tako i profesionalaca koji su u svakodnevnom kontaktu sa ciljnom grupom

- psihosocijalna pomoć

- poboljšanje zdravstvenih servisa

- promocija i upućivanje na službe zdravstvene i socijalne zaštite, sa naglaskom na institucije za tretman i rehabilitaciju

- program resocijalizacije korisnika Centra s akcentom na mentorski rad

- upućivanje na programe za profesionalnu orijentaciju i relevantne službe pomoći pri zapošljavanju

- rad grupe za samopomoć u okviru ciljne populacije

- mjesto realizacije:

Podgorica, Crna Gora.

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

31432 EUR

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

- U starosnoj strukturi stanovništva Crne Gore uočava se dominacija mlađeg stanovništva (do 29 godina starosti). Opšta populacija u Crnoj Gori je zbog niza faktora godinama izložena rizičnim ponašanjima i radnjama koji dovode do istih, uz porast broja krivičnih i prekršajnih djela povezanih sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci među sve mlađom populacijom.

- Istraživanja koja je Institut za javno zdravlje Crne Gore, u saradnju sa NVO Juventas, sproveo 2008, pa 2010. godine pokazuju da su korisnici droga koji injektiraju, zbog izuzetno visokog stepena stigme i diskriminacije, primorani da svoju zavisnost prikrivaju, umjesto da se sa njom suoče i obrate relevantnim ustanovama za pomoć i liječenje. Prevencija narkomanije se zasniva na 4 stuba: osnovna prevencija (edukacija), smanjenje ponude (intervencije Uprave Policije i Uprave carina), smanjenje potražnje (liječenje korisnika droga) i smanjenje štete. Kod nas, prevenciju karakterišu jaka prva 2 stuba, slabo razvijen 3-ći stub i 4-ti koji je na samom početku. Istraživanja i praksa  u cijelom svijetu su pokazali da se problem narkomanije ne može riješiti ukoliko jedna država nema dovoljno razvijena sva 4 stuba prevencije, jer su pojedinačne intervencije bez dobre koordinacije, uzaludne. Tako je uspješna timska saradnja i razmjena informacija jedan od ključnih faktora za rješavanje problema. Zbog toga je Nacionalni strateški odgovor drogama 2008-2012. uvrstio otvaranje Drop in centara od strane NVO sektora u akcioni plan, koji je Vlada Crne Gore usvojila početkom 2009. godine.

- Program smanjenja štete, kao program koji spada u tercijarni nivo prevencije narkomanije relativno je mlad u Crnoj Gori. Krajem 2004. godine Dom zdravlja Podgorica je započeo razmjenu igala i špriceva na 18 punktova u Podgorici, kada je samo u toku prvog mjeseca razmjenjeno oko 800 sterilnih igala i približno toliko špriceva. Početkom 2005. godine u istoj ZU, odjeljenje psihijatrije u jedinici Blok V otvara Program metadonskog održavanja IKD. Oba programa su se više ili manje uspješno održala do danas. Tokom 2010. Godine Ministarstvo zdravlja u okviru istog projekta otvaraprograme metadonskog održavanja u Beranama i Kotoru. Tokom 2005. godine Juventas je pod pokroviteljstvom UNDP-ja, a kao implementacioni partner Imperial Koledža, London i Instituta za globalno zdravlje, San Francisko sproveo kvalitativnu i bio-bihejvioralnu studiju sa IKD. Juventas je tokom 2006. godine, pod pokroviteljstvom UNICEF-a, a u partnerstvu sa DZ Podgorica uspješno sproveo projekat promocije reforme primarne zdravstvene zaštite među IKD. Sredinom 2006. godine Vlada Crne Gore, uz finansijku podršku Globalnog Fonda za AIDS, tuberkulozu i malariju, počinje sa dvogodišnjom implementacijom Nacionalne strategije za AIDS, po kojoj je smanjenje štete jedna od prioritetnih oblasti, a korisnici droga koji injektiraju prepoznati kao visokorizična populacija. Po ovom programu se i danas sprovode projekti metadonskog održavanja IKD, razmjena igala i špriceva u DZ Podgorica i razmjena sterilnog pribora za injektiranje na terenu (NVO Juventas i NVO CAZAS). U okviru istog programa, za potrebe Instituta za javno zdravlje Crne Gore, terenski radnici Juventasa su uspješno sproveli 2 Nacionalne bio-bihejvioralne studije sa IKD i  2 sa seksualnim radnicima/radnicama.

- Prema rezultatima Nacionalne bio-bihejvioralne studije sa IKD, koja je za potrebe Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a po aktivnostima Nacionalne strategije za AIDS, sprovedena u 2008. godini od strane terenskih radnika Juventasa, od obuhvaćenog broja 322 korisnika njih 58.6% su pozitivni na virus hepatitisa C, dok je jedna osoba nosilac virus HIVa. Vrlo važno za napomenuti je da je prosječna starosna dob klijenta 28.5 (opseg 18-51 godina). Čak 82.6% obuhvaćenih klijenata je iz Podgorice, a nivo obrazovanja je: 2.8% bez škole, 26.7% osnovna, 65.8% srednja, 4.7% viša/visoka.

- NVO Juventas je u januaru 2010. godine, pod pokroviteljstvom Komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću, otvorila prvi metodološki struktuiran servis socijalne i zdravstvene zaštite aktivnih korisnika droga koji injektiraju droge- Drop in centar.

- Opis dosadašnjih aktivnosti Drop in centra i struktura klijenata

- Glavne aktivnosti Centra su pružanje osnovnih zdravstvenih i psihosocijalnih usluga, kao i upućivanje pripadnika ciljne populacije u referentne državne ustanove koje se bave zdravstvenom i socijalnom zaštitom, prije svega liječenjem i tretmanom korisnika psihoaktivnih supstanci.

- Centar je otvoren u januaru 2010. godine, zahvaljujući sredstvima dobijenim od Komisije za raspodjelu djela prihoda od igara na sreću. Centar nastavlja osnovni rad do jula 2011. godine sredstvima Globalnog Fonda za AIDS, Tuberkulozu i Malariju. Međutim, Globalni Fond ne finansira aktivnosti navedene u ovom projektu, a za koje smatramo da će značajno doprinjeti poboljšanju životnih uslova visoko rizične populacije - korisnika droga koji injektiraju.

- Nakon otvaranja, Centar je započeo kontinuirani osamnaestomjesečni rad, 6 dana sedmično po 4h, a shodno unaprijed definisanom planu rada. Pored stalnog prisustva socijalnog radnika, asistenta iz populacije i medicinskog tehničara, u Centru se 3 puta sedmično organizuju i sesije sa psihologom, odnosno individualno i grupno savjetovanje. Tim profesionalnih radnika u centru čine: Tamara Milić- psiholog, Milena Lučić-psiholog, Admir Hadžibegović- socijalni radnik, Tijana Pavićević- politikolog, specijalista socijalne politike, dr Nikola Milašević, specijalizant interne medicine, te tim saradnika iz populacije korisnika droga.

- Centar radi kao servis u kojem se mogu dobiti usluge: osnovna medicinska pomoć, psihosocijalna pomoć, pravna pomoć, edukacija i informisanje, pomoć pri zapošljavanju i profesionalnoj orijentaciji, terenski rad, zamjena sterilne opreme za intravensko korišćenje droga u cilju prevencije krvlju prenosivih infekcija, promocija i upućivanje na službe zdravstvene i socijalne zaštite - naročito na one za liječenje, rehabilitaciju i resocijalizaciju, kao i lobiranje za unapređenje zakonske regulative i pobolšanje protokola u zdravstvu koji se tiču ciljne populacije.

- Tokom 2011. Godine, kao aktivnost drop in centra, je izrađen Protokol o prevenciji vertikalne transmisije virusa hepatitisa B i C, a u saradnji sa Infektivnom klinikom, Kliničkog centra Crne Gore. Na izradi protokola su radile prof. Dr. Andrić, doc. Dr. Terzić, dr. Dupanović iz Infektivne klinike i dr. Beatović iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Protokol je trenutno u fazi odobravanja od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore.

- Od otvaranja, u Drop-in centru, usluge je dobilo 1598 klijenata. Od pomenutih 1598 klijenata, svi su korisnici droga koji injektiraju, a 18 je seksualnih radnica, koje takođe koriste drogu injektiranjem i rade na uličnom nivou. Prosječna starost klijenata je 27 godina. Od naših klijenata zdravstveno osiguranje ima njih 87%,, dok ostali nemaju, što zbog toga što su strani državljani i nemaju prijavljeno boravište, što zbog njihove nezainteresovanosti za redovno prijavljivanje na Biro za zapošljavanje.  Interesantan podatak koji smo prikupili je da je velika većina naših klijenata prvi put koristila drogu u periodu od 15 do 26 godine život. Droge koje su koristili bile su heroin, metadon, kokain, barbiturat, benzodijazepin, marihuana i kanabis, ekstazi, spid  i trodoni. Svi  klijenti su drogu koristili injektiranjem, a starost pri prvom uzimanju bila je od 17 do 27 godine života.

- Sa 1598 klijenata koji su posjetili Drop-in centar, ostvareno je 3472 kontakta (1598 klijenata je 3472 puta dobilo usluge u drop in centru). Za 20 mjeseci od kada je otrvoren drop in Centar distribuirali smo sledeće materijale, i to: 8453 igli za injektiranje, 5058 špriceva, 7899 kondoma, 3587 lubrikanata i 3964 edukativnog materijala.

- Oko 50% klijenata ima djecu, a pojedini čak i unučad. Jedna klijentkinja je u februaru 2010. Godine rodila dijete, nažalost inficirano virusom hepatitisa C. Psiholog Tamara Milić ima posebno određeno vrijeme za rad sa djecom u Centru. Od septembra ove godine angažovana je i predavačica razredne nastave koja radi dva puta sedmično sa djecom naših klijenata, a kao pomoć pri učenju, odnosno podizanje kvaliteta života djece korisnika droga.

2.2. Ciljevi plana i programa

Osnovni cilj programa je poboljšanje životnih uslova visoko rizične populacije korisnika droga koji injektiraju, kroz smanjenje štete kod ove populacije.

Crna Gora je jedina od zemalja regiona koja nema izgrađen sistem prevencije i tretmana narkomanskog recidiva, kao ni organizovanu/e grupe za pomoć aktivnim korisnicima droga. Vrlo važno je napomenuti da se preventivni rad sa korisnicima, a iniciran od lokalne zajednice i društva u cjelini, pokazao kao izuzetno efektivan u rješavanju društvenog problema narkomanije.

Podciljevi programa su:

- Poboljšati informisanost o virusu hepatitisa C kod korisnika droga koji injektiraju i članove njihovih porodica, kroz kontinuirani rad centra, te izradu vodiča sa osnovnim informacijama „Kuda dalje kada je moj test pozitivan?“

Informisanost ciljne grupe će se podići putem održavanaj grupnih i individualnih sesija o virusu hepatitisa C, te izradi vodiča o ovoj infekciji i daljim koracima tretamana ukoliko smo nosioci istog.

- Povećati nivo znanja i vještina terenskih radnika i profesionalaca iz oblasti rada sa visoko rizičnim grupama, koji su u svakodnevnom kontaktu sa ciljnom grupom.

Unapređenje nivoa znanja i vještina profesionalaca (socijalnih radnika, terenskih radnika i psihologa) kroz višednevne treninge na različite relevantne teme i studijske posjete kolegama iz regiona, te obuku infektologa o upotrebi „Protokola o prevenciji vertikalne transmisije virusa hepatitisa C“.

- Poboljšanje zdravstvenih servisa za žene zavisnice koje injektiraju, putem izrade protokola o tretmanu zavisnica tokom trudnoće, porođaja, te poslije istog, kao i o tretmanu apstinencijalnog sindroma kod njihove novorođenčadi.

Izrada protokola, u saradnji sa Specijalnom psihijatrijskom bolnicom u Kotoru, Klinikom za psihijatrijske bolesti Podgorica, Programom metadonskog održavanja zavisnika Podgorica i Nacionalnom kancelarijom za droge, izrada protokola za treman zavisnica tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, kao i o tremanu apstinencijalnog sindroma kod njihovih novorođenčadi,  koji trenutno ne postoje u Crnoj Gori, a praksa pokazuje snažnu  potrebu za istim.

2.3. Ciljne grupe

Direktni korisnici:

- Korisnici droga koji injektiraju, sa područja Glavnog grada

- Porodice IKD sa područja Glavnog grada

U ciljnu grupu IKD spadaju i podgrupe, koje su u povišenom riziku zbog svog ponašanja, jer pored injektiranja droga, prodaju seksualne usluge (seksualni radnici/ce), te zatvorenici koji su u skorije vrijeme otpušteni sa izdržavanja krivičnih sankcija, a u isto vrijeme spadaju u grupu IKD. U (podaci o broju klijenata dati u Tabeli1.)

- Infektolozi na nivou Crne Gore i njihovi pacijenti

Indirektni korisnici:

- - lokalna zajednica iz koje potiču IKD,

- - postojeći servisi zdravstvene i socijalne zaštite.

| Drop in Centar Podgorica | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |
| # klijenti | 27 | 35 | 45 | 51 | 59 | 74 | 47 | 65 | 88 | 76 | 74 | 80 | 19 | 24 | 27 | 23 | 21 | 26 | 861 |
| # novi klijenti | 7 | 2 | 14 | 7 | 10 | 21 | 11 | 20 | 25 | 26 | 20 | 12 | 37 | 84 | 95 | 110 | 111 | 151 | 763 |
| # kontakti | 68 | 125 | 147 | 152 | 127 | 157 | 122 | 144 | 228 | 203 | 194 | 150 | 4 | 22 | 29 | 29 | 19 | 10 | 1930 |
| # kondomi | 120 | 89 | 48 | 1480 | 91 | 104 | 129 | 117 | 332 | 360 | 276 | 194 | 64 | 137 | 190 | 263 | 251 | 257 | 4502 |
| # lubrikanti | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 64 | 88 | 49 | 76 | 217 | 230 | 420 | 355 | 307 | 562 | 2405 |
| # igle | 288 | 404 | 256 | 598 | 247 | 433 | 359 | 403 | 587 | 698 | 632 | 416 | 52 | 71 | 107 | 72 | 47 | 59 | 5729 |
| # špricevi | 197 | 308 | 219 | 420 | 168 | 302 | 292 | 295 | 425 | 504 | 470 | 354 | 288 | 1253 | 1211 | 546 | 418 | 486 | 8156 |
| # edukativni materijal | 106 | 162 | 90 | 667 | 55 | 86 | 32 | 6 | 68 | 60 | 69 | 20 | 183 | 1138 | 825 | 391 | 296 | 343 | 4597 |
| # kutije sa iskorišćenim priborom |  |  |  | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 777 | 570 | 282 | 267 | 278 | 329 | 2514 |

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Planirani partneri u realizaciji aktivnosti jesu (u zagradi su dati akornimi koji će biti korišteni u tabeli):

- Ministarstvo zdravlja Crne Gore (MZ),

- Uprava policije (UP),

- Institut za javno zdravlje (IJZ),

- Centar za socijalni rad Podgorica (CSRPG),

- Psihijatrijska klinika Podgorica,

- Specijalna psihijatrijska bolnica Kotor,

- Dom zdravlja Podgorica, Program metadonskog održavanja IKD

- Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Crne Gore

- Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS)

- Projektni tim

Koordinator projekta i asistent na projektu će na početku realizacije istog definisati vremenski plan akcija i aktivnosti, te načine što bolje realizacije cijelog Projekta.

Pored stalnih zaduženja u vezi sa lobiranjem i javnim zastupanjem, vođenjem Centra i koordinacijom tima, koordinator i asistent će raditi u Centru i pri grupi za pomoć i samopomoć.

- Memorandum o partnerstvu

Prije početka realizacije aktivnosti, sa svim predviđenim partnerima i donosiocima odluka koji budu dali podršku otvaranju i radu Centra, će biti potpisani Memorandumi o saradnji u kojima će biti precizirane odgovornosti i saradnja svih strana.

- Višednevni trening za terenske radnike

Kao nastavak osnovne obuke, Projektni tim će organizovati obuku za terenske radnike o prevenciji prenosa virusa hepatitisa C, i daljim koracima u tretmanu infekcije.

- Stampanje priručnika za prevenciju vertikalne transmisije Hepatitisa B i C

Protokol izrađen tokom prethodnog projekta nakon usaglašavanja od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore biće štampan u 100 primjeraka i distribuiran zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori.

- Seminar o izradi vodiča „Kuda dalje kad je moj test pozitivan?“

Projektni tim će okupiti 3 osobe sa istorijom uspješnog tretmana infekcije virusom hepatitisa C i u saradnji sa stručnim konsultantom- infektologom napraviti smjernice izrade vodiča namijenjenog korisnicima droga. Vodič će sadržati informacije o tretmanu, ciljevima, obavezama i pravima pacijanata, psihosocijalnoj pomoći itd.

- Izrada vodiča

U trajanju od 3 mjeseca, angažovani vršnjački edukatori će raditi na vodiču.

- Priprema za štampu, štampa i distribucija vodiča

Projektni tim će izvršiti pripremu za štampu i štampu vodiča, te izvršiti promociju i distribuciju istog među populacijom IKD.

- Osnivanje grupe za pomoć i samopomoć IKD koji su nosioci virusa hepatitisa C

Koordinator grupe za pomoć i samopomoć korisnicima droga koji injektiraju će okupiti IKD koji su nosioci virusa hepatitisa C i osnovati grupu za pomoć i samopomoć. Projektni tim će u skladu sa prethodnim iskustvima napraviti plan rada grupe i kurikulum po kojem će se sastanci održavati.

- Promocija „Protokola o prevenciji vertikalne transmisije virusa hepatitisa B i C“

U saradnji sa infektivnom klinikom, projektni tim će organizovati seminar za infektologe iz Crne Gore, na kojim će se izvršiti promocija „Protokola o prevenciji vertikalne transmisije virusa hepatitisa B i C“, napisanog u prethodnoj implementacionoj fazi projekta. Na seminaru će učestvovati 20 infektologa iz svih medicinskih ustanova u Crnoj Gori.

- Pripremna faza izrade protokola o tretmanu zavisnica tokom trudnoće, porođaja i u postporođajnom periodu

Angažovanjem stručnog saradnika iz regiona i tima stručnjaka iz Specijalne psihijatrijske bolnice Kotor, Psihijatrijske klinike Podgorica i Programa metadonskog održavanja zavisnika, projektni tim će početi rad na izradi protokola o tretmanu zavisnica tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, kao i tretmanu apstinencijanog sindroma kod njihovih novorođenčadi.

- Skiciranje

Tim stručnjaka će uraditi skicu prve verzije protokola u skladu sa našim zakonom i zdravtsvenim protokolima.

- Izrada protokola

Pisanje finalne verzije protokola od stane stručnog saradnika.

- Lobiranje

Lobiranje na donosioce odluka da se usvoji protokol o tretmanu trudnica zavisnica i tretmanu zavisnosti kod novorođenčadi.

- Monitoring

Uporedo sa radom Centra, Projektni tim će vršiti monitoring i evaluaciju uspješnosti sprovedenih aktivnosti, i poboljšavati servise shodno imputima od strane klijenata. O mogućnostima za iste će biti detaljno govoreno na redovnim nedjeljnim sastancima članova tima, čime će ujedno biti i pravovremeno dijeljene informacije među članovima tima.

- Evaluacija

Nakon realizovanih svih aktivnosti, koordinator projekta će prikupiti i obraditi sve podatke koje će biti sadržati finalni izvještaj.

- Spoljna supervizija

Koordinator projekta će angažovati spoljnjeg supervizora iz oblasti zdravstvene zaštite, kako bi na kvalitetean način procijenio uspješnost realizovanih aktivnosti.

- Konferencija za medije

Projektni time će obavijestiti javnosti o realizovanim aktivnostima, a u cilju transparentnosti projekta.

- Izrada finalnog narativnog i finansijskog izvještaja

Po realizaciji aktivnosti u predviđenom vremenskom roku, Projektni tim će izraditi finalni narativni i finansijski izvještaj koji će biti dostupan Komisiji, kao i svim zainteresovanim stranama.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plani program će trajati 9 mjeseci.

| Aktivnost/ Mjesec | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Projektni tim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Memorandum o partnerstvu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Višednevni trening za terenske radnike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Štampanje priručnika za prevenciju vertikalne transmisije Hepatitisa B i C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Seminar o izradi vodiča „Kuda dalje kad je moj test pozitivan“? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izrada vodiča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Priprema za štampu, štampa i distribucija vodiča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Osnivanje grupe za pomoć i samopomoć IKD, koji su nosioci virusa Hepatitisa C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Promocija „Protokola o prevenciji vertikalne transmisije virusa hepatitisa B i C“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pripremna faza izrade protokola o tretmanu zavisnica tokom trudnoće, porođaja i u postporođajnom periodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Skiciranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izrada protokola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lobiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Evaluacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Spoljna supervizija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Konferencija za medije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izrada finalnih izvještaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Promjena trenutne situacije kod ciljanih grupa se ogleda u sljedećem:

  - smanjen rizik od transmisije virusa hepatitisa C kod najmanje 50 IKD.

  - povećan nivoa informisanosti o preventivnim programima (sva 3 nivoa prevencije narkomanije u Crnoj Gori i regionu) kod najmanje 100 IKD.

  - povećanje nivoa informisanosti o tretmanu infekcije virusom hepatitisa C kod najmanje 50 IKD.

  - usvajanje protokolarnih odrednica o prevenciji vertikalne transmisije virusa hepatitisa B i C od strane 40 infektologa u Crnoj Gori.

  - napisan i usvojen Protokol o tretmanu zavisnica tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, kao i tretmana apstinencijalnog sindroma kod njihovih novorođenčadi.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

- Vodič »Kuda dalje kad je moj test pozitivan?« namijenjen ciljnoj populaciji, štampan u 1000 primjeraka, prijemčivog dizajna i jezika koji je prilagođen korisnicima droga koji injektiraju.

  - Publikacije namijenjene javnosti:

Protokol za tretman zavisnica tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, kao i tretman apstinencijalnog sindroma kod njihovih novorođenčadi

Protokol za prevenciju vertikalne transmisije Hepatitisa B i C

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Pored kvalitativnih i kvantitativnih indikatora, koji će procjenjivati uspjeh sprovođenja svake pojedinačne aktivnosti, a koji se nalaze u tabeli koja slijedi, projektni tim će izvršiti i:

- Monitoring, koji prati uspješnost sprovođenja projekta tokom cijelog vremenskog perioda

- Evaluaciju, koja revidira sve forme i izvještaje, procjenjuje kompletnu uspješnost projekta, dobre i loše strane, te daje smjernice za budući rad

| Aktivnost | Kvantitativni indikatori | Kvalitativni indikatori | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |
| Projektni tim | # broj članova tima | Refernce članova tima (CV) | Dokumentovanje |
| Potpisivanje memoranduma o partnerstvu | # potpisanih memoranduma o partnerstvu |  | Dokumentovanje |
| Podcilj 1 |  |  |  |
| Višednevni trening za terenske radnike | # učesnika # dana # predjenih tema # predavača | Promjena u nivou informisanosti Povećanje znanja | Dokumentovanje Izvještavanje Evalucione forme Posmatranje |
| Stampanje priručnika za prevenciju vertikalne transmisije Hepatitisa B i C | # štampanih priručnika # distribuiranih priručnika | Primjena protokola | Dokumentovanje Izvještavanje |
| Seminar o izradi vodiča „Kuda dalje kad je moj test pozitivan“? | # učesnika # dana # predjenih tema # predavača | Promjena u nivou informisanosti Povećanje znanja | Dokumentovanje Izvještavanje Evalucione forme Posmatranje |
| Izrada vodiča | # Stručnih saradnika i konsultanata angažovanih u izradi protokola | Promjena i poboljšanje informisanosti IKD o hepatitisu C | Dokumentovnje Izvještavanje |
| Priprema za štampu, štampa i distribucija vodiča | # podjeljenog materijala # osoba uključenih u distribuciju materijala | Promjena u nivou informisanosti Povećanje znanja | Dokumentovanje Izvještavanje |
| Osnivanje grupe za pomoć i samopomoć IKD, koji su nosioci virusa Hepatitisa C | # uključenih osoba | Promjena u nivou informisanosti Povećanje znanja | Izvještaji |
| Promocija „Protokola o prevenciji vertikalne transmisije virusa hepatitisa B i C“ | # podjeljeni primjerci #osoba uključenih u promociju | Promjena u nivou informisanosti Povećanje znanja | Dokumentovanje |
| Pripremna faza izrade protokola o tretmanu zavisnica tokom trudnoće, porođaja i u postporođajnom periodu | # Stručnih saradnika angažovanih u pripremnoj fazi | Ocjena uspješnosti pripremljenih protoklola | Dokumentovnje Izvještavanje |
| Skiciranje | # skica | Ocjena uspješnosti skica | Dokumentovnje Izvještavanje |
| Izrada protokola | # Stručnih saradnika angažovanih u izradi protokola | Promjena i poboljšanje zdravstvenih servisa za trudnice zavisnice | Dokumentovnje Izvještavanje |
| Lobiranje |  | Promjena i poboljšanje zdravstvenih servisa za trudnice zavisnice | Dokumentovnje Izvještavanje |
| Spoljna supervizija |  | Ocjena uspješnosti realizovanih aktivnosti | Dokumentovanje Izvještavanje |
| Konferencija za medije | #prisutnih novinara # izvještaja |  | Lista učesnika Press clipping |
| Završna faza |  |  |  |
| Izrada finalnog narativnog i finansijskog izvještaja |  |  | Izvještaj |

2.9. Održivost

- Projekat „Otvorena vrata“ realitovan od sredstava Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je kao finalni proizvod imao otvaranje Drop in centra. Otvaranje ovog centra, kao i njegov kontinuirani predstavlja dio akcionog plana Nacionalnog strateškog odgovora drogama 2008- 2012, koji je Vlada Crne Gore usvojila. Samim tim ovaj projekat je institucionalizovan i prepoznat kao strateški bitan. Centar i dalje uspješno radi i realizacija predloženih aktivnosti će poboljšati njegov rad i doprinjeti boljim i dostupnijim servisima ciljnoj populaciji.

- Pored toga, Centar, se nalazi u Nacionalnoj strategiji za AIDS 2008- 2013, koja je izrađena i  dostupna javnosti. Državni koordinacioni mehanizam, čiji je član i Juventas, početkom 2009. godine je, ispred Vlade Crne Gore, prepoznao važnost postojanja ovakvih servisa zdravstvene i psihosocijalne podrške korisnicima droga koji injektiraju, a u cilju smanjenja štete kod ove grupe i prevencije transmisije HIVa.

- Takođe, u narednom periodu, treba aktivno raditi na uvrštavanju Centra u sistem organizacija socijalne zaštite u lokalnoj zajednici, kako bi se obezbijedila kompletna institucionalizacija projekta i obezbijedila finansijska održivost na duže staze, a dijelom iz budžeta Vlade Crne Gore.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| rb | Kategorija troškova |  | jed mjere | cijena/jed mjere | broj | ukupno EUR | drugi izvori | potražuje se od komisije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktivnost: Programski tim |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 0 |
| 2 | Aktivnost: Memorandum o partnerstvu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 0 |
| 3 | Aktivnost: Višednevni trening za terenske radnike |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Lokalni trener - prevoz |  | pravac x 2 osobe | 15 | 4 | 60 |  | 60 |
| 3.2. | Lokalni trener - smještaj |  | dan x 2 osobe | 70 | 6 | 420 |  | 420 |
| 3.3. | Lokalni trener - dnevnice |  | dan x 1 osoba | 220 | 1 | 220 |  | 220 |
| 3.4. | Lokalni trener - dnevnice |  | dan x 1 osoba | 220 | 1 | 220 |  | 220 |
| 3.6. | Prevoz učesnika |  | pravac x 12os | 15 | 24 | 360 |  | 360 |
| 3.7. | Smještaj učesnika |  | dan x 12 osoba | 70 | 24 | 1680 |  | 1680 |
| 3.10. | Osvježenje |  | dan x 12 osoba | 30 | 2 | 60 |  | 60 |
| 3.11. | Materijali |  | total | 100 | 1 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 3120 |
| 4 | Aktivnost: stampa protokola o prevenciji transmisije |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | štampa |  | po kopiji | 5 | 100 | 500 |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 500 |
| 5 | Aktivnost: seminar o izradi vodiča |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Stručni konsultant |  | danx1osoba | 130 | 2 | 260 |  | 260 |
| 5.2. | Sala |  | dan | 100 | 2 | 200 |  | 200 |
| 5.3. | Osvjezenje |  | danx6osoba | 5 | 12 | 60 |  | 60 |
| 5.3. | Ručak |  | danx6osoba | 15 | 12 | 180 |  | 180 |
| 5.3. | Facilitacija |  | danx2osobe | 50 | 4 | 200 |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 900 |
| 6 | Aktivnost: izrada vodiča |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Vršnjački edukatori |  | mjesecx3osobe | 170 | 9 | 1530 |  | 1530 |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 1530 |
| 7 | Aktivnost: Priprema za štampu, štampa vodiča |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Dizajn |  | osoba | 500 | 1 | 500 |  | 500 |
| 7.2. | Štampa |  | komada | 0,5 | 1000 | 500 |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 1000 |
| 8 | Aktivnost: osnivanje grupe za pomoć i samopopmoć |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | koordinator grupe |  | mjesecx2osobe | 270 | 10 | 2700 |  | 2700 |
| 8.2. | Materijali, osvježenje |  | mjesec | 50 | 5 | 250 |  | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 2950 |
| 9 | Aktivnost: 2dnevni seminara za infektologe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Lokalni trener - prevoz |  | pravac x 2 osobe | 15 | 4 | 60 |  | 60 |
| 9.2. | Lokalni trener - smještaj |  | dan x 2 osobe | 70 | 4 | 280 |  | 280 |
| 9.3. | Lokalni trener - dnevnice |  | dan x 2 osoba | 250 | 2 | 500 |  | 500 |
| 9.4. | Prevoz učesnika |  | pravac x 20os | 15 | 40 | 600 |  | 600 |
| 9.5. | Smještaj učesnika |  | dan x 20 osoba | 70 | 40 | 2800 |  | 2800 |
| 9.6. | Smještaj logistika |  | dan x 2osobe | 70 | 4 | 280 |  | 280 |
| 9.7. | Osvježenje |  | dan x 26osoba | 5 | 52 | 260 |  | 260 |
| 9.8. | Materijali |  | total | 100 | 1 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 4880 |
| 10 | Aktivnost: Pripremna faza izrade protokola |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Stručni tim- honorari |  | mjesec | 200 | 4 | 800 |  | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 800 |
| 11 | Aktivnost: Skiciranje protokola |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Stručni tim- honorari |  | dan | 200 | 4 | 800 |  | 800 |
| 11.2. | Stručni saradnik - dnevnica |  | dan | 400 | 2 | 800 |  | 800 |
| 11.3. | Stručni saradnik - transport |  | suma | 400 | 1 | 400 |  | 400 |
| 11.4. | Stručni saradnik - smještaj |  | dan | 100 | 3 | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 2300 |
| 12 | Aktivnost: Izrada protokola |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Stručni tim- honorari |  | dan | 200 | 4 | 800 |  | 800 |
| 12.2. | Stručni saradnik - dnevnica |  | dan | 400 | 2 | 800 |  | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 1600 |
| 12 | Aktivnost: Lobiranje |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Stručni tim- honorari |  | mjesecx4osobe | 200 | 4 | 800,00 |  | 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 800 |
| 13 | Aktivnost: Monitoring |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 0 |
| 14 | Aktivnost: Evaluacija |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 0 |
| 15 | Aktivnost: Spoljna supervizija |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Spoljni revizor- dnevnica |  | mjesec | 550 | 1 | 550 |  | 550 |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 550 |
| 15 | Aktivnost: Konferencija za štampu |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Konferencija |  | suma | 380 | 1 | 380 |  | 380 |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 380 |
| 16 | Aktivnost: Izrada finalnog narativnog i finansijskog izvještaja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 0 |
| A | Honorari |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | Koordinator, po ugovoru o djelu | mjesec |  | 513 | 6 | 3078 |  | 3078 |
| A.2 | Asistent, po ugovoru o djelu | mjesec |  | 385 | 6 | 2310 |  | 2310 |
| A.5 | Finansijski menadžer, po ugovoru o djelu | mjesec |  | 129 | 6 | 774 |  | 774 |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 6162 |
| B | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1 | Održavanje Centra | mjesec |  | 70 | 6 | 420 |  | 420 |
| B.2 | Struja - Centar | mjesec |  | 50 | 6 | 300 |  | 300 |
| B.3 | Voda - Centar | mjesec |  | 15 | 6 | 90 |  | 90 |
| B.4 | Telefon, internet- Centar | mjesec |  | 25 | 6 | 150 |  | 150 |
| B.7 | Doprinos za rentu - Centar | mjesec |  | 500 | 6 | 3000 |  | 3000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Podzbir | 3960 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupni troškovi |  | 31432 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Omladinski kulturni centar Juventas je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 29. januara 1996. u Podgorici. Sjedište Juventasa nalazi se u Podgorici, dok se projekti realizuju na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Vizija OKC Juventas je Crna Gora kao demokratsko društvo sa stabilnim uslovima, u kojem mladi mogu nesmetano da iskažu svoje potencijale, uoče svoje interese i kreiraju budućnost u skladu sa njima.

Misija Juventasa je da animira što veći broj mladih ljudi da budu aktivni sudionici u procesu donošenja odluka vezani za kreiranje i ostvarivanje njihove budućnosti.

Juventasovi ciljevi:

- razvijanje kritičkog mišljenja i kulture dijaloga,

- promovisanje kulturnih vrijednosti,

- pružanje podrške miru i mirnom rješavanju konflikata,

- promovisanje prava mladih,

- poboljšanje zdravsvenih usluga kada je u pitanju seksualno i reproduktivno zdravlja mladih,

- prevencija narkomanije i borba potiv zavisnosti od svih legalnih i ilegalnih supstanci.

Zdravi stilovi  života i programi smanjenja štete

Počev od 2000. godine Juventas razvija program namijenjen zdravlju mladih. Do sada je realizovano oko 30 višemjesečnih i višegodišnjih projekata, sastavljenih iz velikog broja aktivnosti, a namijenjenih različitim ciljnim grupama. 
Zdravstveni segment je najvećim dijelom posvećen seksualnom i reproduktivnom zdravlju, s akcentom na prevenciju HIV-a, prevenciju narkomanije i program smanjenja štete. 
Brojne aktivnosti su bile usmjerene i na osjetljive mlade: mlade u institucijama, mlade u ruralnim mjestima, Rome, zatvorenike, intravenske korisnike droga, seksulane radnice, muškarce koji imaju seks sa muškarcima. Programi namijenjeni posebnim grupama osmišljavaju se uz stručnu pomoć konsultanata i njima prethodi ispitivanje potreba ciljnih grupa.

Realizovane aktivnosti/projekti iz zdravstvenog segmenta (aktivnosti i projeki iz drugih oblasti rada se nalaze na www.juventas.co.me– za preko 14 godina postojanja Juventas je realizovao preko 80 projekata iz sljedećih programskih cjelina: kultura, umjetnost, mediji, informisanje, istraživanje, edukacija, treninzi, podrška miru i toleranciji, promovisanje zdravog života i dr.):

Napomena: Svi projekti su imali period realizovacije od godinu do 5 godina, a u nastavku slijedi spisak najznačajnijih iz pomenute oblasti djelovanja.

- Otvorena vrata

- Učešće u programu Global Fonda: Projekat Podrška implementaciji HIV/AIDS strategiji u Crnoj Gori

- Otvoreno sa zatvorenicima (namijen osuđenim licima)

- Zdravlje i mogućnosti (namijenjen komercijalnim seksualnim radnicama)

- Zdravlje i prava (namijenjen muškarcima koji imaju seks sa muškarcima)
- Adrenalinom protiv droge – ekstremni sportovi i prevencija narkomanije
- Siguran put do zdravlja (IKD, SR)
- Otvoreno sa zatvorenicima – program smanjenja štete
- Bez predrasuda o HIVu – reproduktivno zdravlje među Romima 
- Reproduktivno zdravlje na sjeveru Crne Gore
- Mladi, seksualnost i HIV/ AIDS
- Hajde da pričamo o ... – reproduktivno zdravlje
- Reproduktivno zdravlje na sjeveru Crne Gore
- Bez predrasuda o HIVu – reproduktivno zdravlje među Romima
- HIV prevencija među vulnerabilnim grupama: implementacija i RAR kvantitativno
- istraživanje među IKD i SR, kao i epidemiološka studija među IKD i SR 
- RTK inicijativa – prevencija HIV
- Promovisanje seksualnih i reproduktivnih zdravstvenih usluga i ljudskih prava mladih i adolescenata na Balkanu
- Ostani zdrav i prav – prevencija narkomanije- Poštovanje, odgovornost i jednakost u među polovima

- Kampanja povodom Dana sjećanja na preminule od SIDE
- Kampanja povodom Svjetskog dana borbe protiv SIDE

- Kampanja povodom Svjetskog dana mladih
- Kampanja povodom Svjetskog dana zaljubljenih

Donatori i organizacije koje su podržavale i koje podržavaju Juventas:

Ambasada Sjedinjenih američkih država, Ambasada Velike Britanije – Beograd, Allavida, BMZ Njemačka, BCIF, BCYF, British Council, BTD – Balkan Trust for Democracy, CARE International, CEDEM, COSV, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, DFID, Evropska komisija, FOSI Crna Gora, Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, IDEE Washington, ILGA EUROPE, Imperial College – London, IPPF EN, Ministarstvo kulture Crne Gore, Norveška narodna pomoć, Partnerships in Health (SIDA), Opština Podgorice, Skupština RCG, Švedski helsinški komitet, T mobile, UNDP, UNICEF, USAID OTI, USAID ORT, USAID IRD, USAID CHF, Westminister Foundation…

Partnerske organizacije Juventasa:

Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić, CAZAS, Centar za monitoring CEMI, Centar za građansko obrazovanje CGO, Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO, Centar E8, Centar za pravnu pomoć, Dom zdravlja Podgorica, Fondacija za stipendiranje Roma, Forum MNE, HUHIV – Udruga za oboljele od HIV-a, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Jazas, Kancelarija za zaštitu učeničkih prava i brigu o učeničkom standardu, Koalicija NVO Saradnjom do cilja, Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Ljekari svijeta, Beograd, HERA – Asocijacija za zdravstvenu edukaciju i istraživanja, HOPS- Health Option Project Skopje, OIC – Omladinski informativni centar, Omladina Jazasa, Perpetuum Mobile Banja Luka, PR centar, Protecta – Centar za razvoj građanskog društva, SOS Nikšić, SOS Podgorica, Suncokret – Centar za humanitarni rad, The Forum, Udruženje građana KULA, Uprava policije Crne Gore, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore, NVO Zaštita Bar, ZID – Asocijacija za demokratski prosperitet, XY – Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje, Incijativa mladih za ljudska prava, Milenijum Niš…

Mreže gdje je Juventas član:

Nacionalna komisija za AIDS, Nacionalna komisija za droge Crne Gore, HPVPI- Inicijativa za prevenciju HIV-a kod vulnerabilnih grupacija, Allavida, YouthNet mreže, Y-PEER mreža, Koalicija NVO Saradnjom do cilja, OneWorld, MSA – Montenegrin Students Association, SEEA Net- Jugoistočna mreža za tretman opidne zavisnosti, SWAN- Sex Work Advocacy Network...

Upravni odbor i upravljačka struktura:

Upravni odbor organizacije

Skupština OKC Juventasa

|

Upravni odbor

|

Zaposleni i saradnici

Upravni odbor Juventasa čine:
Ivana Vujović, Predsjednica UO

Adrijana Husić, Konsultant za omladinske programe
Đuro Stojanović, Konsultant za upravljanje projektima
Boško Nenezić, Konsultant za javno zastupanje
Vladan Radunović, Konsultant za ljudske resurse
Zlatko Vujović, Konsultant za prikupljanje sredstava
Radmila Piletić, Konsultant za odnose sa javnošću

Predsjednik/ca Upravnog odbora delegira radne obaveze osoblju, spoljnim saradnicima, članovima i volonterima organizacije. Zaposleni dostavljaju izvještaj o radu Predsjedniku/ci UO kojem su u krajnjoj instanci odgovorni. U slučaju spornih odluka, Predjsednik/ca Upravnog odbora saziva zasijedanje Upravnog odbora, koji većinom glasova donosi odluke.

Rad je podijenjen prema programskim/ projektnim jednicama kojima upravljaju koordinatori ili direktori programa/ projekata.

Koordinatori programa/ projekata su dužni da redovno (prema unaprijed utvrđenom planu) izvještavaju Upravni odbor i izvršnog direktora o progresu programa/ projekata.

U Juventasu je trenutno projektno angažovano 25 osoba različitih profila- menadžeri, konsultatnti, predstavnici ciljnih grupa, socijalni radnici, ljekari, psiholozi, web master, računovođa i higijeničarka. Takođe, za potrebe projekata, Juventas angažuje svoje stručne saradnike koji ne spadaju u pomenutih 25. Važnu oslonicu Juvenatovog tima predstavljaju volonteri – trenutno je u Juventasu aktivno oko 100 volontera.

Informacije o stalno zaposlenima:

- Ivana Vujović, predsjednica UO

- Tijana Pavićević, program direktor

- Jelena Čolaković, program koordinator

- Marija Ružić, program koordinator

- Danijel Kalezić, program asistent

- Admir Hadžibegović, program asistent

- Davor Karadžić, projekt asistent

Kancelarije, potpuno opremljene za rad na trenutno aktivnim projektima se nalaze na trima adresama u Podgorici i odvojene su usljed što kvalitetnijeg pružanja usluga određenim grupacijama našeg društva na: administrativni centar i omladinski program, program za promociju ljudskih prava i prava LGBT populacije i program smanjenja štete. Program smanjenja štete, koji obuhvata projekte namijenjene osuđenicima, seksualnim radnicama i aktivnim korisnicima droga se nalazi na adresi Marka Miljanova 42, u Podgorici. Juventas posjeduje i automobil za potrebe projekta Podrška implementaciji HIV/AIDS strategiji u Crnoj Gori.

Priložen spisak realizovanih projekata, godišnji operatvini budžet, kao i preporuke stručnjaka iz oblasti, govore o kapacitetima kancelarije za implementaciju ovog programa. Napominjemo još jednom da je Juventas za potrebe Instituta za javno zdravlje Crne Gore, sproveo 3 Nacionalne bio- bihejvioralne studije po pitanju rizičnog ponašanja i krvlju penosivih infekcija kod korisnika droga koji injektiraju i seksualnih radnica/radnika.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu;

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;

4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga);

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji);

7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;

9) izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.

10) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

Osobe koje ubrizgavaju drogu putem igle i šprica (intravenski korisnici droga, IKD)

Drop in center (engl.) je centar namijenjen pružanju usluga korisnicima droga koji injektiraju, kroz servise smanjenja štete kod istih. Pojam je odomaćen u svima jezicima svijeta i nema adekvatan prevod za naš jezik.

Dr B. Mugoša, dr D. Laušević, I nacionalna  bio-bihejvioralna studija sa korisnicama droga koji injektiraju, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Podgorica, 2008. godine

Dr B. Mugoša, dr D. Laušević, II nacionalna  bio-bihejvioralna studija sa korisnicama droga koji injektiraju, Podgorica, Institut za javno zdravlje Crne Gore, 2010. godine