NVO ,,POZITIVNE     VIBRACIJE“

| Ul.Admirala Zmajevića br.48.Podgorica Tel: 020 651 022, 069 151-605 Email:teonik@t-com.me draganatvrdisic@os.mmburzan.edu.net |  | Broj: 4726 Podgorica,3.10. 2011. godine |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Žiro račun:530-16627-87 Pib : 02757222 |  |  |  |

Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Projekat:

Resocijalizacija liječenih narkomana -osuđenika u kategoriji starijih adolescenata na

izdržavanju  kazne u ZIKS-u

OBLAST: Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Podgorica, septembar 2011.godin

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: “ Resocijalizacija  liječenih narkomana  – osuđenika u kategoriji starijih adolescenata na izdržavanju kazne u ZIKS-u“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):  NVO,, Pozitivne vibracije“

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:     Dragica Tvrdišić

Adresa i kontakt telefoni:  A.Zmajevića br.48. Podgorica  tel:068 408-507

Žiro račun:   NLB       530-16627-87

PIB:    02757222

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 7 mjeseci

Ukupan buđžet potreban za projekat: 8.627.00e

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 7.370.00e

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

Opšti cilj: resocijalizacija, odnosno pruzanje podrske mladim osuđenicima - liječenim narkomanima u procesu promjene neadekvatnih  obrazaca ponasanja.

Konkretni ciljevi: Ispitati nivo informisanosti mladih o uticaju PAS-a na zdravlje i život,

njihove stavove u vezi  sa konzumiranjem  droge, procenat onih koji su konzumirali,

godine prvog kontakta, motive; podići nivoa svijesti o štetnim posledicama zloupotrebe

PAS-a,povećati  znanje o povezanosti narkomanije sa drugim oblicima zavisnosti;

izgrađivanje psihosocijalnih mehanizama kod mladih da se odupru narkomaniji kao teškoj

bolesti zavisnosti putem edukacije, promovisanje zdravih stilova života kod mladih sport,

rekreacija... kroz stvaranje uslova za sadržajno i korisno korišćenje slobodnog vremena;

prevencija socijalno nepoželjnih oblika ponašanja,(bježanje od kuće, skitnja,

dokoličarenje, delikvencija, krađa, kriminal...) Medijska prezentacija svih aktiivnosti.

- ciljne grupe:

Direktna ciljna grupa: 10-15  mladih zavisnika - osudjenika uzrasta od 18 – 22 godine koji se nalaze na izdrzavanju kazne u ZIKS-u  u Spuzu.

Indirektna ciljna grupa: vaspitaci,  roditelji, vrsnjacka,lokalna zajednica i sira drustvena zajednica.

- glavne aktivnosti:1) Prezentacija programa Upravi Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, 2)sprovođenje istraživanja - Upitnik za procjenu aktuelnih stavova o narkomaniji,3) analiza situacije i izvještavanje menađžmenta Zavoda,4)formiranje grupe za  radionice, 5)realizacija  edukativno-kreativnih radionica,6)realizacija predavanja, 7) štampanje edukativne brošure, flajera i postera, 8) evaluacija i medijska prezentacija projekta, izvjestavanje

- mjesto realizacije: Zavod za izvrsenje krivičnih sankcija u Spuž-u

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije: Ukupan budjet je 8.627.00e, trazeni  iznos od Komisije: 7.370.00e

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Korišćenje droge  i njena zloupotreba u Crnoj Gori predstavljaju problem koji je postao vidljiv i ozbiljan i može se nazvati pravom neinfektivnom epidemijom. Droga se ne događa negdje drugo i nekima drugima, ona je nažalost ovdje među nama.Naglo raste broj uživalaca droge, naročito među mladima,  srednjoškolcima pa i starijim osnovcima.Starosna granica prvog kontakta sa drogom pomjera se sve niže prema osnovnoškolskom uzrastu.

Prema podacima istraživanja u Crnoj Gori (Epidemiološka istraživanja Zavoda za zdrastvenu zaštitu, Podgorica, februar, 1999.god.) 0,9 % djece stare oko 14 godina  saopštilo je da je probalo drogu 2,3% je bilo u prilici da je koristi,odnosno da im je ponuđena, a 11,7% saopštava da im drugovi i drugarice koriste drogu.Na uzrastu od 18 godina njih 13,3% je probalo neku drogu,30,7% je bilo u prilici da je proba, a čak 49,3% izjavljuje da se u njihovom društvu droga koristi.Zabrinjavajući podaci.Pasivan pristup ovoj problematici u perspektivi može eskalirati na različite načine:

- stalni zabrinjavajući porast mladih u opštini koji se ponašaju na rizičan način

- povećan broj mladih koji imaju problema sa drogom i zakonom

- sve veći broj sa delikventnim i kriminogenim ponašanjem koji se regrutuje iz grupe zavisnika

- izdvajanje velikih sredstava za liječenje zavisnika

Sigurni smo da je primarna prevencija nešto što je najbitnije ukoliko kao društvo želimo da se uspješno borimo protiv ove pošasti. Smatramo  da je neophodno pod hitno smanjiti zloupotrebu psihoaktivnih supstanci među mladima i ojačati kapacitete lokalnih zajednica u toj borbi. Pravilno informisanje, razvijanje zdravstvene kulture i humanih odnosa među mladima će sigurno dati pozitivan rezultat. Takođe smatramo da je neophodno uspostaviti regionalnu i međusektorsku saradnju i mobilizaciju cijele zajednice na polju prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Medjutim, jedan  broj mladih ljudi  u kategoriji starijih adolescenata,  osudjenih  kaznom zatvora je zakasnio kada su preventivne mjere u pitanju. Oni se nalaze na izdrzavanju kazne upravo zato sto sto su preventivne mjere zakasnile i sto su zakazali i porodica i drustvo. Ovi mladi ljudi su  na pocetku zivotnog vijeka a vec su marginalizovani, diskriminisani i pod rizikom stigme. Realno su u stanju potrebe i neophodna im je podrska u resocijalizaciji i promjeni neadekvatnih obrazaca ponasanja, kako bi nakon izdrzane zatvorske kazne  krenuli putem zrelog i funkcionalnog ponasanja.

Izostajanje podrske i ne pruzanje zamjene za neadekvatne obrasce ponasanja, vodi ove mlade ljude ponovo na stranputice i u polozaj osudjenika povratnika. Tako se krug iznova zatvara, sto smanjuje mogucnost izbora i ostavlja ih zaglavljene u stanju disfunkcionalnog stila zivota.

Ovim projektom, kroz serije radionica  i edukacija o opasnostima zloupotrebe  i droga, mladi ljudi će imati priliku da promijene svoje stavove i razmisljanja, da se svjesno suoce sa unutrasnjim dozivljajima vezanim za uzroke trenutnog stanja u kojem se nalaze, da svoje porodice dozive na realan nacin i da svoje prethodno zivotno iskustvo integrisu u aktuelnu realnost i vide sebe u perspektivi, drugacije i prilagodjenije svijetu u kojem zive. Na taj nacin pruzice svoj aktivan doprinos suzbijanju bolesti zavisnosti i putem vršnjačke edukacije ukazati svojim vršnjacima koji iz istih razloga postaju stanari ZIKS-a-a na opasnosti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci (PAS), ali i na zablude i predrasude koje su u velikoj mjeri prisutne među mladima, a vrlo često imaju presudnu ulogu u razvoju bolesti zavisnosti.

Ovako koncipiran projekat treba da konkretnim radom unutar tačno definisanog okvira, koji podrazumijeva edukaciju, osnaživanje i motivisanje osoba koje su osudjene zbog krivicnog djela – prodaja i rasturanje droge, ukaže na opasnosti korišćenja PAS i pokaže da je život mnogo ljepši ukoliko kažete NE ovim pošastima savremenog društva, ali da za mladog covjeka nije kasno ni da u situaciji u kojoj se trenutno nalazi, iznadje snagu i unutrasnju rijesenost i motive kojima ce se rukovoditi u fazi resicijalizacije i povratka u uobicajen nacin zivota.

Realizacijom ovog projekta pojačaćemo svjesnost mladih o štetnim posljedicama upotrebe droge i omogućiti im da u skladu sa svojim potrebama, željama i afinitetima uzmu  aktivno učešće u kreativnim, edukativnimim promotivnim aktivnostima kako bi racionalno iskoristili slobodno vrijeme u strogo planiranom zatvorskom rasporedu rada i aktivnosti uobicajenih za tu instituciju.To je program kojim se utiče na promjenu cjelokupnog životnog stila zavisnika, promjenu načina razmišljanja, kao i ponašanja. 
Cilj ovog programa je rad na otklanjanju zavisnosti, uzroka koji su doveli do iste, prestrukturiranju ličnosti zavisnika, redefinisanju sitema vrijednosti, moralnih normi i usvajanju opšteprihvaćenih normi ponašanja a sve u cilju resocijalizacije i adekvatnog socijalnog funkcionisanja po završetku programa, tj. uspješne reintegracije u društvo. Kroz radionice uticacemo na nadgradnju njihove ličnosti, raditi  na njihovom moralnom, duhovnom i intelektualnom rastu.

Program ce doprinijeti da mladi na izdrzavanju zatvorske kazne svoje slobodno vrijeme korisno i kvalitetno organizuju uz sadržaje koji će promovisati zdrave stilove života.

Zdrav životni stil podrazumijeva način života koji pojedincu omogućava harmoničan duhovni i fizički razvoj i tolerantne odnose u porodici i društvu. S druge strane, neadekvatan (nepravilan) životni stil dovodi do pogoršanja zdravlja i pojave bolesti. Mnoga istraživanja su pokazala da je više od 50% svih uticaja na zdravlje određeno svakodnevnim ponašanjem. Korišćenje psihoaktivnih supstanci (alkohol, droga) povećava rizik od povreda, saobraćajnih nesreća, kriminalnih aktivnosti, infekcija .

Igra, sport i druge fizičke aktivnosti pružaju mladima mogućnost da povećaju nivo samopouzdanja i samopoštovanja, podstiču njihovu socijalnu integraciju i razvoj društvenih vještina.

Iskustva pokazuju da je prvencija najbolji vid borbe protiv svih bolesti zavisnosti, ali pošto su ovi mladi ljudi već ispoljili kriminogene radnje i snose posledice mi ćemo  pokušati da pozitivno i efikasno utičemo na promjenu njihovih stavova i  ponašanja. Dodatni motiv je i to što im  se na neki način ukazuje povjerenje, čime se oni  osjećaju odgovornijim i  jačaju  samopouzdanje i samopoštovanje. 
Međutim, predrasude imaju i opravdane uzroke svog nastanka, koje pre svega leže u manifestacijama poremećaja ličnosti zavisnika a koje nisu nevidljive široj zajednici, već su u stvari u prvom planu osude društva. Pored toga, u odnosu na zemlje u okruženju Crna Gora  ne  zaostaje u nekom ozbiljnijem radu kad je u pitanju  prevencija, liječenje i resocijalizaciji  liječenih zavisnika i podizanju nivoa svesti društva o svim pitanjima vezanim za narkomaniju, ali bi toj vrlo ozbiljnoj socijalno-medicinskoj patologiji trebalo posvetiti još pažnje.   
Stoga se postavlja pitanje – da li treba sjedeti skrštenih ruku i čekati da se promijene neke stvari   ili da svaki liječeni zavisnik prepozna svoju aktivnu ulogu u sopstvenoj resocijalizaciji. Iako borba protiv narkomanije zahtijeva sveobuhvatne intervencije u svim segmentima društva, smatramo da jednu od presudnih uloga imaju liječeni zavisnici kroz istrajnost u svom izlječenju, ispunjavanju svojih obaveza u porodici i društvu i doprinos koji mogu dati svojoj zajednici kao odgovorni pojedinci. Naš tim im želi dati podršku.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj programa je resocijalizacija, odnosno pruzanje podrske mladim osudjenicima - narkomanima u procesu promjene neadekvatnih  obrazaca ponasanja kroz edukaciju  i podizanje nivoa svijesti  o štetnom  dejstvu PAS-a na njihov život i zdravlje, nudeci istovremeno zdrave obrasce funkcionisanja u porodici i drustvu.

Konkretni ciljevi aktivnosti:

- Ispitati nivo informisanosti mladih o uticaju PAS-a na zdravlje i život, njihove stavove u vezi  sa konzumiranjem  droge, procenat onih koji su konzumirali,godine prvog kontakta, motive...

- Podići nivoa svijesti o štetnim posledicama zloupotrebe PAS-a.

- Povećati  znanje o povezanosti narkomanije sa drugim oblicima zavisnosti

- Izgrađivanje psihosocijalnih mehanizama kod mladih da se odupru narkomaniji kao teškoj bolesti zavisnosti putem edukacije

- Promovisanje zdravih stilova života kod mladih sport, rekreacija... kroz stvaranje uslova za sadržajno i korisno korišćenje slobodnog vremena.

- Prevencija socijalno nepoželjnih oblika ponašanja,( bježanje od kuće, skitnja, dokoličarenje, delikvencija, krađa, kriminal...)

- Medijska prezentacija svih aktiivnosti

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direktna ciljna grupa: 10-15 mladih narkomana-osudjenika uzrasta od 18 – 22 godine koji se nalaze na izdrzavanju kazne u ZIKS-u u Spuzu.

Inace, to su stariji adolescenti na izdrzavanju kazne u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija. Njihov polozaj u zajednici smatramo nepovoljnim iz vise razloga: stigmatizirani su cinjenicom da se nalaze u zatvoru, poticu iz porodica razlicitog socijalnog statusa, uglavnom nizeg, sto im ne ostavlja mogucnost bezbjednog snalazenja u socijalnoj sredini nakon izlaska iz zatvora, vrsnjacke grupe kojoj ima pripadaju su uglavnom slicne njima i ne obezbjedjuju obrazac socijalno pozeljnog ponasanja. Mi smo odabrali ovu ciljnu grupu zato što su oni po prirodi najviše izloženi ovim problemima koji su prisutni u našem društvu, a tiču se njihovog zdravlja i sazrijevanja.Djeca i mladi su targentni od strane narko profitera koji ih vrebaju na svakom koraku i zarad novčane dobiti koriste slobodno vrijeme ili pubertetske ili predadolescentne probleme kao teren za svoje profitersko djelovanje. Želimo podržati ovu ciljnu grupu u procesu odrastanja kako bi  postali odgovorni, pametni, hrabri i mudri tokom ,,preusmjeravanja“ svog zivotnog   puta.

Indirektna ciljna grupa su  svi roditelji, vrsnjaci,mediji, lokalna zajednica...

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

    - Prezentacija programa Upravi Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija   u Spuzu:

izložicemo opsti i konkretne ciljeve, programske aktivnosti i dinamiku realizacije programa, očekivane  rezultate, vrijeme trajanja projektnih aktivnosti, preciziracemo uslove neophodne za rad i uzajamne obaveze i ocekivanja.

Ova aktivnost ce se realizovati tokom prvog mjeseca i za realizaciju ove projektne

aktivnosti je odgovoran koordinator plana i programa..

    - Zadavanje Upitnika za procjenu aktuelnih stavova o narkomaniji: stručni tim psihologa će tokom mjeseca kreirati Upitnik namijenjen za uzrast - stariji adolescenti s ciljem da se na osnovu njega dobiju podaci o nivou informisanosti narkomana osudjenika o posledicama zloupotrebe droge, motivmai, dužini konzumiranja... , u okviru testa bice postavljena pitanja na osnovu kojih se moze vrsiti komparacija sa stavovima prije perioda dolaska na odluzenje zatvorske kazne i pitanja koja se ticu definisanja zivotnog puta u perspektivi.

Za realizaciju ove aktivnosti je odgovoran koordinator i asistent plana i programa.

    - Analiza rezultata:tokom prvog mjeseca ce se izvrsiti analiza Upitnika sa kvalitativnog i kvantitativnog aspekta.Rezultati  istraživanja će nam poslužiti kao baza podataka a ujedno i pomoći  da definisemo kriterijume i kreiramo grupe za radionice.Sa rezultatima ankete biće upoznat Uprava ZIKS-a..

Za realizaciju ove aktivnosti je odgovoran koordinator i asistent plana i programa.

    - Formiranje grupe:tokom drugog mjeseca formirace se  grupa do 15 narkomana-osudjenika, po principu dobrovoljnosti i stepene motivscije za ucesce u projektu.

Za realizaciju ove aktivnosti je odgovoran asistent plana i programa.

    - Realizacija edukativno-kreativnih radionica:tokom drugog, treceg, cetvrtog, petog i sestog mjeseca ce se realizovati 20 radionica. Jednom u sedmici ce se realizovati edukativna radionica, na nacin sto ce se naizmjenicno odvijati edukativne i kreativne radionice.Na taj nacin ce biti za period od pet mjeseci ralizovano 10 edukativnih i 10 kreativnih radionica. Edukativne radionice ce se odnositi na sadrzaje: uzroci narkomanije, vrste, faze, posledice-tjelesne, psiholoske, socijalne, ekonomske;  apstinencijalni sindrom, zakonske kosekvence i druge edukativne sadrzaje vezane za bolesti zavisnosti. Kreativne radionice ce se odnositi na unutrasnji dozivljaj porodice i porodicne problematike, dozivljaj sebe u razlicitim razvojnim fazama (djetinjstvo, pubertet, adolescencija), dozivljaj socijalne okoline, vrsnjacke grupe, rizika, osvjescivanje pocetka, toka i predikcija zivotne perspektive. Kreativne radionice ce biri simbolicno prezentovane kroz crtez, glumu, vajanje i na druge nacine koji predstavljaju simbolican prikaz zivotnog puta svakog narkomana-osudjenika.

Za realizaciju ove aktivnosti je odgovoran koordinator i asistent plana i programa.

    - Realizacija predavanja: tokom sestog mjeseca organizovacemo predavanje eminentnih strucnjaka iz oblasti bolesti zavisnosti: dr Roganovic, dr Kaludjerovic (narkolog), dr Mitric, dr Jokić. Cilj ovih predavanja je:

  - da se  što bolje informišu o vrstama i  uticaju droga na zdravlje,

  - promjena stavova o korišćenju droga,

  - podizanje svjesnosti o različitim vrstama pritisaka da se probaju droge,

  - poučavanje tehnikama otpora

  - razvijanje vještina primanja i pružanja pomoći

  - prevladavanje stresa i kontrola osječanja kao i razvoj odgovornosti za sopstveno ponašanje

Za realizaciju ove aktivnosti je odgovoran koordinator i asistent plana i programa.

    - Štampanje edukativne brošure, flajera i postera: tokom sedmog mjeseca bice pripremljena prezentacija svih aktivnosti projekta na resocijalizaciji narkomana-osudjenika i promovisanju zdravih stilova života kroz kreativno i aktivno učešće. U  koncipiranju i dizajniranju će  svoj doprinos imati i sami narkomani-osudjenici. Takođe svoj stručni i znalački  doprinos  imaće  i profesionalci različitih profila (psiholozi, pedagozi, ljekari, profesori, sociolozi, narkolizi...) koji će pomoći da brošura emituje humanu poruku:,,PORUKA ZA SJUTRA“. Brošura će biti distribuirana učesnica projekta, Upravi ZIKS-a i ostalim zaposlenim licima koji su kontaktu sa osudjenicima, kao i zdravstvenim institucijama sa kojima saradjuje ZIKS, Centru za socijalni rad, kafićima, sportskim terenima i drugim mjestima gdje se mladi okupljaju.

Za realizaciju ove aktivnosti je odgovoran koordinator i asistent plana i programa.

    - Doniranje sportskih rekvizita ZIKS-u: tokom sedmog mjeseca bice realizovana donacija sportskih rekvizita

Za realizaciju ove aktivnosti je odgovoran asistent plana i programa.

    - Evaluacija  i medijska prezentacija projekta: tokom sedmog mjeseca izvrsice se procjena nivoa  ostvarenosti  opšteg i specifičnih ciljeva projekta. Organizovanje Press konferencije i pisanje izvjestaja o realizovanim aktivnostima.

Za realizaciju ove aktivnosti je odgovoran koordinator i asistent plana i programa.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 7 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Prezentacija programa Upravi Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Zadavanje Upitnika za procjenu stavova o narkomaniji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Analiza rezultata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Formiranje grupa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.-2.6.Realizacija edukativno –kreativnih radionica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1..Realizacija predavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.Štampanje edukativne brošure, flajera i postera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.Doniranje sportskih rekvizita ZIKS-u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.Evaluacija i medijska prezentacija projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

- Uspješnost projekta mjeriće se indikatorima uspješnosti koji su za svaku aktivnost mjerljivi.Indikatori uspješnosti su direktno povezani sa očekivanim rezultatima projekta i aktivnostima.Konačni indikatori uspješnosti su realizovane sve aktivnosti definisane projektnim zadatkom:istraživanje, radionice predavanja, štampanje brošure i sve ostalo što je definisano kroz ciljeve i aktivnosti projekta.

Evaluacija treba da bude unaprijed planirana i pripremljena i činiće je dva nivoa procjene:

- evaluacija projekta kao cjeline

- evaluacija toka i efikasnosti samog neposrednog rada sa ciljnom grupom projekta

Kvalitativni indikatori: Šira javnost upoznaće se putem medija (štampanih i elektronskih) sa programom  i načinom kako pomoći mladim ljudima  tokom odrastanja

- Mladi će kroz radionice interaktivnog tipa  povećati nivo znanja o problemu narkomanije

- Kvalitetan i stručan sadržaj info materijala predstavljaće koristan materijal za djecu i roditelje i u njemu će biti dosta savjeta vezano za prevenciju i prepoznavanje pravih životnih vrijednosti

- Promovisanju zdravih stilova života kroz

Kvantitativni indikatori:

  - Broj realizovanih radionica i broj  učesnika u njima

  - Broj korisnika koji su korigovali neprihvatljive obrasce ponašanja

  - Broj informativnog materijala koji ćemo distribuirati

  - Broj informisanih roditelja

  - Broj izvještaja u štampanim i elektronskim medijima

  - Zabilješke o realizaciji projekta u samoj Ustanovi

Metode koje ćemo koristiti za praćenje i procjenu rezultata  uspješnosti projekta su :upitnici ankete, evidencione liste, ček liste, intervjui...

- Korisnici će biti uključeni u evaluaciju tako što će ispunjavati evaluacioni upitnik i na taj način izraziti sopstveno zadovoljstvo, doživljene promjene, stav, mišljenje, komentar i tako dati procjenu efekata programa,lične dobiti, posvećenosti odgovornih lica za realizaciju programa i izvođača projektnih  aktivnosti.

| Aktivnosti | Kvalitativni indikatori | Metode za kvalit.indikat. | Metode za kvantitet.indik. | Kvantitativni indikatori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Istraživanje | Mišljenje i stavovi liječenih narkomana | Anketni upitnik i intervju | Lista evidencije | Broj zainteresovanih osuđenika |
| Psihološko-edukativne radionice (klinički psiholog-psihoterapeut) | Mišljenje i zadovoljstvo prisutnik polaznika izvođenjem radionice i njenim rezultatima | Upitnik i intervju | Lista evidencije | Broj prisutnih učesnika |
| Intervizija supervizija rada u radionicama | Mišljenje i zadovoljstvo radom i rezultatima rada edukatora | Razgovor i protokol rada sa radionica | Lista evidencije | Broj prisutnih edukatora, prisutnost supervizora |
| Predavanje tima stručnjaka (psihijatar,narkolog,prof.kri Minalistike, predstavnik Kancelarije za preveciju) | Mišljenje i zadovoljstvo prisutnih | Intervju | Lista evidencije | Broj prisutnih predavača i broj prisutnih na predavanju |
| Štampanje brošure | Mišljenje ciljne grupe i ostalih zaposlenih ... | Upitnik | Lista evidencije | Broj podijeljenih brošura |
| Doniranje sportskih rekvizita | Mišljene Menađžmenta ZIKS-a | Intervju |  | Broj podijeljenih sportskih rekvizita |
| Medijsko oglašavanje | Mišljenje javnosti o Projektu | Intervju | Lista evidencije | Broj novinskih članaka i elektronskih priloga |

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Realizacijom svih projektnih aktivnosti    sa populacijom koja je imala kriminogene aktivnosti  podići ćemo nivo svijesti  o značaju  pozitivne promjene ponašanja  kod   osuđenika  i  to ćemo mediski propratiti.

Projekt tim će u toku realizacije projektnih aktivnosti imati kontakta  sa predstavnicima ZIKS-a, MUP-a,  javnih zdravstvenih ustanova, sudstva  kao i predstavnicima drugih relevantnih institucija. Cilj ovih razgovora  je da se predstavnici gore pomenutih institucija upoznaju sa važnošću ovih projektnih aktivnosti,  u cilju dugoročnosti aktivnosti i rezultata na ovom polju.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Priprema i realizacija edukativno – kreativnih radionica (materijal za rad, pribor za rad-blokovi, flomasteri, osvjezenje) | radionica | 60.00 | 20 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Realizacija predavanja | osoba | 100.00 | 5 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3. | Štampanje edukativne brošure | primjerak | 5.00 | 100 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4. | Štampanje flajera | primjerak | 1.00 | 50 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5. | Štampanje postera | primjerak | 1.00 | 50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Troškovi dizajna brošure postera i flajera | primjerak | 150.00 | 2 | 300.00 | 100.00 | 200.00 |
| 7. | Doniranje sportskih rekvizita ZIKS-u (lopte, mreže,strunjače,patike, dresovi ) | Lopte strunjace, mreze, sportske majice, | 8.00 150.00 100.00 5 | 100 5 5 100 | 800.00 700.00 500.00 500.00 | 100.00 50.00 | 700.00 650.00 500.00 500.00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 3900.00 | 250.00 | 3650.00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Koordinator plana i programa | mjesec | 150.00 | 7 | 1.050.00 | 0.00 | 1.050.00 |
| 9. | Asistent plana i programa | mjesec | 100.00 | 7 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 10. | Doktor, psihijatar, profesor kriminalistike,inspektor i narkolog | predavač | 100.00 | 5 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 11. | Troškovi knjigovodstva | mjesec | 100 | 5 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 2.750.00 | 1000.00 | 1750.00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Telefon i internet | mjesec | 40.00 | 7 | 280.00 |  | 280.00 |
| 13. | Troškovi prevoza PG-Spuž | mjesec | 50.00 | 7 | 350.00 |  | 350.00 |
| 14. | Troškovi evaluacije | upitnik | 1.00 | 7 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 15. | Kancelarijski materijal (papir, olovke, kopiranje, CD-ovi | mjesec | 20.00 | 7 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 777.00 | 7.00 | 770.00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 8627.00 | 1 257.00 | 7.370.00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

NVO ,,POZITIVNE VIBRACIJE“ je neprofitna, humanitarna, vanstranačka organizacija koju je osnovala grupa profesionalaca , kako bi pomogli  mladima u prevenciji bolesti zavisnosti i psihosocijalnih problema, kao i lokalnoj zajednici u  ostvarivanja humanih i demokratskih ciljeva i zadataka. Sjedište je  u Podgorici.

Organizacija je osnovana 04.06. 2009. godine.Osnivači  su stručnjaci različitih profila Osnovni motiv za formiranje udruženja se nalazi u činjenici da se u našoj lokalnoj sredini neposredno povećava broj mladih koji ispoljavaju različite oblike neprilagođenog ponašanja kao što su bolesti zavisnosti, razni oblici agresivnog ponašanja i maloljetničkog prestupništva...  Mišljenja smo da  su  mladima koji su u osjetljivom periodu psihofizičkog  razvoja a kasnije u procesu socijalnog razvoja tj.adolescencije  potrebni  neki alternativni vaspitno- obrazovni  programi koji bi im pomogli da se edukuju, upoznaju i odupru   mnogim problemima i opasnostima koji prate njihovo odrastanje i sazrijevanje.

Ciljevi  naše organizacije su :Da svake godine stotine djece i mladih  širom Crne Gore  učestvuje u našim programima edukacije, prevencije, psihosocijalne podrške i promocije zdravih stilova života.Takođe našim programima želimo promovisati inkluzivno obrazovanje i podržati djecu sa razvojnim smetnjama i marginalizovanih grupa i uključiti ih u normalne društvene tokove života.Cilj nam je  da inspirišemo značajne promjene na način na koji svijet tretira mlade i postignemo pozitivne i podsticajne  promjene u njihovim životima.Preuzimamo ličnu odgovornost za efikasno korišćenje naših resursa i postizanje mjerljivih rezultata kao i odgovornost i obavezu pred donatorima, partnerima, pristalicama, a prije svega onima kojima je naš program i aktivnosti namijenjenŽelimo  da postavimo visoke ciljeve koji će biti posvećeni poboljšanju svega onoga što radimo za njih.

Misija naše NVO ,,Pozitivne vibracije“ je poboljšanje kvaliteta života  mladih  kroz animiranje i podršku razvoja njihovih potencijala i zaštitu njihovih prava kao i uključivanje u društvene tokove.Naš tim  sačinjavaju entuzijasti koji profesionalno sarađuju sa  mladima i  saosjecaju sa njihovim  potrebama, interesovanjima i željama, ponekad njihovim slabostima i kompleksima, ,,malim bolovima“ i u njima traže  nadahnuće za svoj rad. Treba imati razumijevanja prema mladima koji emotivno i socijalno sazrijevaju i negdje na tom putu ,,prave  greške“. Pokušavamo kreirati programe i aktivnosti gdje ćemo pokazati   dosta takta, mudrosti , razumijevanja i pokušati ih ubijediti mlade  da im takvo   ponašanje  donosi neprilike i probleme i treba ga mijenjati.Na taj način pokušavamo identifikovati mlade kojima je pomoć najpotrebnija. Programe ćemo realizovati kroz više edukativnih, kreativnih, promotivnih, informativnih, sportsko rekreativnih, kultueno zabavnih i drugih aktivnosti.(kampanje, istraživanja, radionice, tribine, konferencije, sportovi...)

Želimo da vizija naše NVO bude dugoročna, održiva  sa stručnim osobljem posvećenom organizaciji, otvorenom za druge NVO-e,  i strukture vlasti koje uspješno  ostvaruju svoju misiju. Vrijednosti na kojima je naša organizacija zasnovana su : stručnost, senzibilnost za probleme, transparentnost, komunikativnost, inovativnost i kreativnost,  timski rad i otvorenost za nove ideje.

Glavno tijelo naše NVO je Skupština koja zasijeda po potrebi.Odgovornost je podijeljena , svi članovi odgovaraju za realizaciju ugovorenih i dobijenih zadataka.

Predsjednik, podpresjednik, sekretar i članovi odbora

Predsjednik NVO predstavlja i zastupa organizaciju. Stalno zaposlenih u udruženju nema.

Naša NVO djeluje za sada na lokalnom nivou, postepeno ćemo svoje aktivnosti proširivati i realizovati  ih i na nacionalnom  nivou.Relativno smo mlada NVO koja će se postepeno afirmisati u praktičnom radu.Spoj našeg znanja i iskustva vjerovatno će rezultirati uspjehom.

10. CV osoba koje su odgovorne za realizaciju projektnih aktivnosti.

Dragica Tvrdišić- Koordinator projekta i osoba odgovorna za realizaciju projektnih aktivnosti

Tatjana Jokić-  asistent koordinatora

Jovana Bašić- realizator  projekta

Tatjana Papan - realizator projekta

Snežana Stefanović- realizator projekta

Smiljka Pavićević- učesnik u projektu

Marina Vujović – učesnik u projektu

Konsultanti:

profesor dr. Tatjana Novović  Filozofski fakultet Nikšić

profesor dr. Miško Simunović  Filozofski fakultet Nikšić

profesor dr.Velimir Rakočević Pravni fakultet Podgorica

Dušan Raspopović Kancelarija za prevenciju narkomanije Grad Podgorica

Neuropsihijatar dr.Marina Roganović Psihijatrijska bolnica - Kotor

CURRICULUM  VITAE

LIČNI PODACI KOORDINATORA  PROJEKTA

| Ime i prezime: | Dragica Tvrdišić |  |
| --- | --- | --- |
| Datum i mjesto rođenja: | O9.03.1964.godine. | Nikšić |
| Adresa stanovanja: | Ul.Admirala Zmajevića br.48. Podgorica |  |
| Telefon: | 020 651-022 | 069 151 605 068 408 507 |
| E-mail: | teonik@t-com.me dragana tvrdisic@osmusa.burzan.edu.me |  |
| Polje profesionalnih interesovanja: | Školska psihologija, psihoterapija pružanje psihosocijalne podrške djeci i mladima, prevencija bolesti zavisnosti, pomoć djeci sa razvojnim smetnjam, profesionalni razvoj nastavnika… |  |

OBRAZOVANJE

| Naziv institucije | Trajanje | Kvalifikacije |
| --- | --- | --- |
| Srednjoškolski centar -Nikšić | 1979-1983 | Radnik u kulturno informativnoj djelatnosti |
| Filozofski fakultet -Sarajevo | 1983-1987 | Profesor psihologije i pedagogije |
| Filozofski fakultet - Sarajevo | 2009-2011 | Magistrantica psihologije (Teza- Vrste oblici učestalost i faktori rizika vršnjačkog nasilja u osnovnim školama) |

SADAŠNJE STANJE

| Naziv instituciije: | Osnovna škola,,Milorad Musa Burzan” |
| --- | --- |
| Pozicija: | školski psiholog |
| Adresa: | Trg Božane Vučinić br.44. |
| Telefon: | 020 621-650 |
| E-mail: | os.musa.burzan@t-com.me |
| Website: | www mojaskola.me/Musa Burzan |

Članovi Upravnog odbora:

1. Vjera Lekić– završila  Filozofski fakultet u Sarajevu na studijskoj grupi za psihologiju i pedagogiju.

Tokom svog profesionalnog angažmana   u Bosni i Hercegovini i kod nas dala je veliki doprinos na polju vaspitanja i obrazovanja mladih generacija i  konstantnu podršku njihovom pravilnom razvojnom usmjerenju.Realizovala je dosta projekata iz raznih oblasti, objavila puno stručnih članaka i davala impuls mladim kolegama psiholozima i pedagozima koji su tek počinjali.

2.Tatjana Jokić završila Filozofski fakultet u Beogradu na studijskoj grupi za pedagogiju.

Takođe prošla dosta seminara i edukacija i ima dosta sertifikata što joj daje kompetencije da može realizovati mnoge programe   i projekte vezane za osnovnoškolsku  populaciju.Tokom svog radnog iskustva realizovala je dosta projekata za djecu i mlade,a rad sa osnovnoškolskom populacijom joj predstavlja veliki izazov.

3.Jovana Bašić završila Filozofski fakultet u Nikšiću na studijskoj grupi za razrednu nastavu i stekla zvanje profesora razredne nastave. Veliki je  entuzijasta i rad sa mladima  joj je  zadovoljstvo.Volonterski radila u mnogim projektima i s ljubavlju prilazila svim poslovima i zadacima.

4.Snežana Stefanović- završila Filozofski fakultet u Beogradu na studijskoj grupi za psihologiju.Realizovala dosta projekata vezanih za prevenciju narkomanije,  podrške  djeci sa posebnim potrebama,pružanje psihosocijalne pomoći djeci i mladima , profesionalnog razvoja...

...

I Z J A V A

U ime NVO „Pozitivne vibracije “ iz Podgorice, kao odgovorno lice zaduženo za realizaciju Projekta :“Resocijalizacija liječenoh narkomana –osuđenika u kategoriji starijih adolescenata koji su na izdržavanju kazne u ZIKS-u“ pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem, da su navedene informacije u prilogu programa tačne.

ODGOVORNO LICE ZA REALIZACIJU PROJEKTA

Dragica Tvrdišić

I Z J A V A

U ime NVO „ Pozitivne vibracije “ IZ Podgorice, kao odgovorno lice zaduženo za realizaciju Projekta :“Resocijalizacija liječenoh narkomana –osuđenika u kategoriji starijih adolescenata koji su na izdržavanju kazne u ZIKS-u“ pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem, da su navedene informacije u prilogu programa tačne.

ODGOVORNO LICE ZA REALIZACIJU PROJEKTA

Dragica Tvrdišić

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću