Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa:”Ne dozvoli da te porok voli”

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO „Stop droga“ _

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:Miodrag Čović

Adresa i kontakt telefoni: Vuka Mićunovića br.50 - Nikšić

Tel: 068 557 044

068 448 558

e-mail: stop.droga@hotmail.com

Žiro račun: 535-8623-12

PIB: br. 02701057

Mjesto: Vuka Mićunovića br.50 - Nikšić

Vrijeme realizacije:10 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 12 350,00 €

N VO „Stop droga“

Nikšić, 08. 09. 2011.

VLADA CRNE GORE

- Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću -

Predmet: Prijava na konkurs

Naziv projekta: „ne dozvoli da te porok voli“

Oblast programa: doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Kategorija programa: program A

Plan i program A kategorije sadrži sljedeće elemente:

- naziv organizacije, sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail, broj zaposlenih);

Podnosilac projekta: NVO „Stop droga“

Adresa: Vuka Mićunovića br.50  - Nikšić

Kontakt tel./fax: 068 557 044; 068 448 558

E-mail: stop.droga@hotmail.com

- naziv plana i programa:  NE DOZVOLI DA TE POROK VOLI

- kategorija plana i programa: program A

- oblast plana i programa: doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

5) kratak sadržaj plana i programa:

Zahvaljujući organizaciji NVO „STOP DROGA“ koja radi na afirmaciji organizacije kroz upornost, rad, solidarnost, za dobijanje povjerenje institucija i klijenata apelovanjem u javnost skrenula je pažnju i povećala svijest o problemu i posledicama droge. Radićemo na apelovanju kroz razne vidove kampanji, okruglih stolova, tribina, tv emisija, kreativnih radionica na povećanju svjesnosti ovog problema – poroka.

6) opis problema:

Društvo u tranziciji kakvo je naše društvo, karakteriše: dehumanizacija ličnosti, međuljudskih odnosa, povećan broj razvoda brakova, maloljetnička delikvencija, neplanirane trudnoće, nasilje u porodici, kriminalono ponašanje omladine, sve veća upotreba opojnih sredstava, zloupotreba i pogrešna politika demokratije, neadekvatne zakonske regulative i primjenjivanje istih u praksi, smanjena svijest kod ljudi, nekulturno ponašanje, seksualno nasilje, neumjeće nenasilne komunikacije čini komplokovanije i negativnije društvo. Zbog sveobuhvatnije situacije, a i same tradicije, omladina se nalaze na samoj margini ovog društva. Međutim, stalnim apelovanjem u javnost o štetnom uticaju psiho-aktivnih supstanci skreće se pomalo pažnja i postepeno mijenja svijest ljudi, institucija i sredine. Često radimo radionice na temu samopodrške i prevazilaženje predrasuda sa ovom populacijom. Radeći projekte po školama zapazili smo da djeca već u petom razredu puše, u osmom razredu piju alkoholna pića, u srednjoj školi već koriste drogu.

7) ciljevi plana i programa:

- Na Filozofskom fakultetu sprovodiće se edukativni program zaštite omladine od poroka kroz radioničarske vidove

- time će se utvrditi sadašnji stepen znanja o drogi i nenom štetnom uticaju, unaprijediti i ostvariti vizija borbe protiv ovog velikog problema

- ponuditi im konkretne strateške ciljeve u ostvarivanju zaštite i edukacije od poroka (nikotin, alkohol i droge)

- povećenje nivoa obavještenosti o štetnosti korišćenja psiho-aktivnih supstanci

8) ciljne grupe:

- Studenti Filozofskog fakulteta (rodno-polno zastupljeno)

- marginalizovane grupe

- profesori

- pedagozi, psiholozi i sociolozi

9) detaljan opis aktivnosti plana i programa:

Planom aktivnosti predviđeno je da se u periodu od osam mjeseci pripremi i sprovede upoznavanje predstavnike Studentskog parlamenta sa inicijativom ovog programa.

Potpisivanje ugovora o saradnji.

Planiramo da na Filozofskom fakultetu(rodno i polno zastupljeni) održimo posebnu tribinu – radionicu čime ćemo informisati studente i zainteresovati njihovo lično učešće u ostvarivanju ovog programa.

Koordinator, asistent projekta će pripremiti program i sadržaj obuke i plan za izvođenje predavanja radioničarskog tipa.

Pošto utvrdimo listu zainteresovanih studenata, i na osnovu razgovora sa istima, formiramo nekoliko grupa do 10 studenata, zavisno od broja zainteresovanih, održaćemo zajedničku konferenciju za štampu na kojoj ćemo predstaviti projekat, našeg donatora, sadržaj i ciljeve programa.

Sprovođenje obuke – radionica podrazumjeva obezbjeđivanje odgovarajućeg materijala i pribora za rad kao i adekvatnog predavača na odgovarajuće teme.

Radionice će se odvijati u nekoliko grupa(zavisno od broja učesnika) i trajaće 8 mjeseci, svake sedmice, dva puta nedeljno u trajanju od po dva školska časa. Pošto prva grupa završi dvomjesečni program na isti način slijede i druge grupe u ostalim mjesecima.

Radionice će voditi dvije iskusne trenerice koje posjeduju sertifikat. Pripremu samih radionica obaviće asistentkinja i koordinatorka projekta.

Plan rada radionica:

- Radionica od 10 studenata rodno i polno zastupljenih

Dogovor o radu sa fokus grupama

- Pojedinačno predstavljanje učesnika i programa rada (10 min)

Na samom početku radionice pojasniće se ciljevi radionice i predstaviti učesnici.

- Predstavljanje svih vrsta opojni sredstava – droga (30 min)

Koristeći metodu brainstorming i diskusiju u velikoj grupi pojasniće se shvatanje polaznika/ca o ovoj sintagmi i dozvoliti da na površinu izađu sve predrasude i opterećenja.

- Koliko su mladi edukovani o porocima? (45 min)

Izvršiće se podjela u četiri male grupe po polnoj pripadnosti i dopustiti polaznicima/ama da na papiru zapišu svoje mišljenje. Nakon rada u malim grupama, izvršiće se prezentacija rada od strane predsravnica/ka grupa. Ovo je početak korišćenja metode analize polja dejstva (force field analysis) koja će biti zastupljena u sledećim koracima – radu u malim grupama.

- Koliko je mladih testirano na narko-test? (45 min)

U istim malim grupama polizanice/ci će iskazati svije mišljenje o postavljenom pitanju i izvršiti prezentaciju rada u malim grupama nakon čega će uslijediti diskusija.

- Zašto mladi prvo počinju da puše marihuanu a zatim iz radoznalosti probaju druge droge? (45 min)

Dvije male grupe imaće zadatak da kažu svoje mišljenje o podsticajima na putu koji treba preći do željenog stanja a dvije male grupe će raditi na definisanju prepreka u pravcu dostizanja željenog stanja. Male grupe će biti mješovite u odnosu na pol.

- Zašto mladi misle da se mogu opustiti uz konzumiranje droge?

Odgovaraće svaka grupa individualno.

- Da li su mladi upznati sa nacrtom za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv droga u Crnoj Gori 2007-2012., i da li žele da učestvuju u toj strategiji?(25 min)

Pojedinačno i grupno mladi će se izjašnjavati da li žele da daju svoj doprinos u izradi strategije za borbu protiv droga u Crnoj Gori.

Na samom kraju radionice izvršiće se prezentacija ključnih odredbi nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv droga u Crnoj Gori 2007.2012. i predstaviti mehanizme borbe protiv korišćenja droga.

- Evaluacija radionice

Polaznici/e će na kraju radionice popuniti evaluacione Upitnike kojima će iskazati svoje zadovoljstvo organizacijom radionice, ukazati na drugačija shvatanja – pogledu u odnosu na početak radionice, iskazati potrebe za daljim radom – temama koje bi htjeli slušati.

Tokom radionice biće napravljene dvije pauze  na kojima će se polaznice/i osvježiti i odmoriti a koje će trajati po 15 minuta.

Svi učesnici će popuniti kontakt listu koja će biti dostavljena donatoru ali poslužiti organizaciji kao baza korisnika koji će biti potencijalni korisnici programa – volonteri organizacije. Svim učesnicima će biti podijeljeni nacrti zakona.

Plan aktivnosti:

Informisanje dekana Filozofskog fakulteta o izvođenju nastave-radionica.

Održavanje prezentacione tribine-radionice na koje će učesnici biti upoznati sa programom rada.

Odgovorna lica su koordinator, trener, članovi NVO, koji će svoja predavanja održati na Fakultetu, prvog mjeseca od početka realizacije projekta.

Informisanje studenata Filozofskog fakulteta o izvođenju nastave-radionica.

Kontaktirati studente i informisati ih o izvođenju nastave.Formiranje liste učesnika.

Koordinator, članovi NVO,meritorni stručnjaci (psiholozi, psihijatri, sociolozi) su odgovorna lica koji će svoja predavanja održati na Fakultetu, prvog mjeseca od početka realizacije projekta.

Pisanje plana i programa izvođenja radionica; predavanje – takodje prvi mjesec.

Prvi mjesec obuhvata i aktivnosti poput:

Informisanje medija

Održavanje presskonferencije u trajanju od 45min(koordinator-trener i  asistent).

Obezbjeđenje materijala i pribora za rad(kupovina:sveske, fascikle, olovke,gumice, CD, kupovina čat table i kamere).

Drugi i treći mjesec obuhvata aktivnosti:

Organizovanje radionice-časova za prvu grupu:

*“Šta mladi misle o drogi“

*Prikazati film o drogi

* Kako se mladi odlučuju na drogu

- nastava će se odvijati po unaprijed utvrđenom rasporedu. Odgovorna lica će biti predavači i članovi NVO-a u prostorijama Fakulteta i kancelariji.

Četvrti i peti mjesec obuhvatiće aktivnosti:

Organizovanje radionice-časova za drugu grupu:

*“Na koji način mladi misle kako mogu pomoći ovisniku“

*Prikazati film o drogi“

- nastava će se odvijati po unaprijed utvrđenom rasporedu. Odgovorna lica će biti predavači i članovi NVO-a u prostorijama Fakulteta i kancelariji.

Šesti mjesec:

Izrada i obrada anketa; izrada poruka javnosti od strane studenata koji su završili uspješno program edukacije. Odgovorna lica će biti predavači i članovi NVO-a u prostorijama Fakulteta i kancelariji.

Sedmi, osmi, deveti

Tri kampanje po teritoriji Crne Gore(po jedna mjesečno) protiv zavisnosti od droge, alkohola i cigareta.

Deseti mjesec:

Izvještavanje; pisanje programskih i finansijskih izvještaja u kancelariji.

Plan projekta

| Aktivnosti/Mjesec | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Aktivnost 2 |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 3 | * | * | * | * | * | * |  |  | * |  |
| Aktivnost 4 | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |
| Aktivnost 5 | * | * | * | * | * | * |  | * |  |  |
| Aktivnost 6 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 7 |  |  |  | * | * |  |  |  | * |  |
| Aktivnost 8 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |

10) rok za realizaciju plana i programa: 10 mjeseci

11) način praćenja i procjene uspješnosti realizacije plana i programa;

Prilikom evaluacije primjenjivaće se metode tokom i po završetku projekta. Informacije koje putem evaluacije dobijemo tokom projekta će nam omogućiti da unaprijedimo sam rad na projektu i da eventualno inoviramo određene aktivnosti. Rezulatati dobijeni tokom evaluacije će biti korišćeni i sadržani u izvještaju koji će biti podnijeti donatoru.

Koristićemo metode evaluacije zahvalne za naše aktivnosti bazirajući se na kvantitativnaim i kvalitativnim indikatorima, kao i njihovoj međusobnoj kombinaciji.

Kroz aktivnosti radionice koja će se odvijati prema utrvđenom rasporedu sa studentima i približićemo se njihovim interesovanjima, zapažanjima i potrebama radi poboljšavanja uslova neophodnih za njihov kulturno-prosvjetni razvoj i pomoći im u tome.

Broj učesnika radionice, biće kvantitativni pokazatelj uspješnosti ovog projekta.

S druge strane, kvalitativnim pokazateljem smatraće se razlika između početnih rezultata i dostignutih strateških ciljeva.

Metode koje ćemo primjenjivati tokom rada su: kontaktiranje, evidencija, upitnik,  kontrolna vježba, posmatranje, intervju, komentari, evaluciona forma.

12) održivost plana i programa:

- Iskustvo u realizaciji sličnih projekata

- Dobra saradnja sa predsjednikom i predstavnicima Studentskog parlamenta, Ministarstvom prosvete koji su do sada učestvovali u mnogim projektima naše organizacije

- Iskustvo koordinatora projekta u realizaciji ove vrste projekta

- Veliki broj članova organizacije

- Dobra saradnja sa institucijama kao i partnerska saradnja

- Dobra komunikacija i saradnja sa medijima

13) budžet plana i programa i iznos sredstava za koji se konkuriše, iznos sopstvenih    sredstava (učešća), kao i iznos sredstava koja su za isti plan i program odobrena od

strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Informacija kao moć |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Planiranje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Održavanje preskonferencije |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Plaćanje marketinga | Događaj/mjesec | 350,00 | 1 | 350,00 |  | 350,00 |
|  | Podzbir 1 |  |  |  |  |  | 350,00 |
| 2. | Materijal za radionice | Radionica/mjesec | 100,00 | 8 | 800,00 |  | 800,00 |
| 2.1. | Promotivni materijal | Dogadjaj/mjesec | 250,00 | 3 | 750,00 |  | 750,00 |
|  | Podzbir 2 |  |  |  |  |  | 1 550,00 |
| 3. | Edukacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Izrada edukativnih tekstova, lektura teksta, izvještaja | Osoba | 600,00 | 3 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| 3.2. | Dizajn i priprema za štampu | Publikacija | 300,00 | 3 | 900,00 |  | 900,00 |
| 3.3. | Štampanje publikacija | Kom. | 1,00 | 950 | 950,00 |  | 950,00 |
|  | Podzbir 3 |  |  |  |  |  | 3 650,00 |
| 4. | Radionice |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Honorari za trenere | Osoba/mjesec | 150,00 | 10 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | Podzbir 4 |  |  |  |  |  | 1 500,00 |
| 5. | Putni troškovi kampanja |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Putni troškovi za aktiviste kampanje | Osoba | 10,00x3 | 60 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| 5.2. | Prevoz „Nk prevoz“ | Događaj |  |  |  | Donira |  |
|  | Podzbir 5 |  |  |  |  |  | 1 800,00 |
| 6. | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Honorar za koordinatora | Mjesec | 200,00 | 10 | 2000,00 |  | 2000,00 |
| 6.2. | Honorar za asistenta | Mjesec | 150,00 | 10 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | Podzbir 6 |  |  |  |  |  | 3 500,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 12 350,00€ |

14) realizovani planovi i programi:

- kampanja: „stop droga“

- kampanja: „droga nije izlaz iz problema“

- kampanja: „ne dozvoli da te droga voli“

15) ime i prezime lica odgovornog za realizaciju plana i programa sa kontakt podacima:

- Čović Miodrag - koordinator

Tel:068 557 044 ; 068 448 558

- Ivana Sekulić VSS - asistent

e-mail: stop.droga@hotmail.com

16) podatke o organima upravljanja organizacije;

Upravni odbor čine:

- Mitar Krivokapić VSS

- Ratko Đukanović SSS

- Dušan Koprivica VSS medicinski radnik

- Ivana Sekulić VSS

- Miodrag Čović

17) broj žiro-računa i PIB organizacije.

Ž.R. 535-8623-12 -  Prva Banka AD Nikšić

PIB br. 02701057

IZJAVA

Materijalno i odgovorno tvrdimo da su svi podaci tačni i da nećemo po ovom projektu tražiti sredstva od drugog donatora ukoliko od Vas dobijemo.

IZJAVA

Odgovorno tvrdimo da su podaci tačni.

Koordinator

Miodrag Čović

Asistent

Ivana Sekulić

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću