**AKCIONI PLAN ZA 2019. GODINU**

**ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE STARIJIH ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE**

|  |
| --- |
| **STRATEŠKI CILJ****Unaprijeđena socijalna zaštita starijih u Crnoj Gori, s integrisanim uslugama i podrškom radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta njihovog života.** |
| **Operativni cilj 1: Unaprijediti socijalnu odgovornost i integrativni pristup koji omogućava podsticanje socijalne inkluzije, povećanje kvaliteta života i korišćenje kapaciteta starijih lica za samostalan život.** |
| **Indikator učinka: Povećan broj starijih za najmanje 10% koji koriste usluge podrške za život u zajednici u odnosu na 2018. godinu** |
| ***Mjera 1.2. Obavezati da u svakoj lokalnoj samoupravi postoji najmanje jedna usluga socijane zaštite starijih.***  |
| **Grupa aktivnosti**  | **Indikatori**  | **Rok / Vremenski okvir** | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 1.2.2*. Podsticati partnerstvo lokalnih samouprava u zajedničkom obezbjeđivanju usluga za starije i razviti modalitete saradnje. Aktivnost 1: Organizovanje sastanaka s predstavnicima lokalnih samouprava, s ciljem da se identifikuju zajednički interesi i potrebe starijih za uslugama koje se mogu obezbijediti na međuopštinskom nivou. Aktivnost 2: Uspostavljanje usluge prihvatilišta/skloništa za sjeverne opštineAktivnost 3: Nastavak finansiranja prihvatilišta u Risnu  Aktivnost 4: Uspostavljanje usluge mala grupna zajednica za osobe sa invaliditetom. Aktivnost 5: Renoviranje podova i uređenje zelenih površina u JU Dom starih Bijelo Polje  | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Unaprijeđeno partnerstvo lokalnih samouprava u zajedničkom obezbjeđivanju usluga za starije i razviti modalitete saradnje. **Indikator rezultata:**Broj održanih sastanaka s predstavnicima lokalnih samouprava, s ciljem da se identifikuju zajednički interesi i potrebe starijih za uslugama koje se mogu obezbijediti na međuopštinskom nivou;**Indikator rezultata:**Uspostavljena usluga prihvatilišta – skloništa za sjeverne opštine**Indikator rezultata:**Nastavljeno finansiranje prihvatilišta u Risnu**Indikator rezultata:**Uspostavljena usluga za lica sa invaliditetom-mala grupna zajednica**Indikator rezultata:**Renovirani podovi i uređene zelene površine u JU Dom starih Bijelo Polje | U kontinuitetuIV kvartal 2019 godineU kontinuitetuIV kvartal 2019. godineIV kvartal 2019. godine | Aktivnosti 1. i 2: MRSSPartneri: ZSDZLSUCSRPružaoci usluga OCD MRSSPartneri: JUSDZMRSSPartneri: JUSDZMRSSPartneri: JUSDZMRSSPartneri: JUSDZ | Budžet MRSS500,00 eura Budžet MRSS250.000,00 euraBudžet MRSS29.800,00 euraBudžet MRSS200.000,00 euraBudžet MRSS80.000,00 eura |
| ***Mjera 1.3. Unaprijediti multisektorske usluge za starije u lokalnim samoupravama.***  |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Rok / Vremenski okvir** | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosi**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 1.3.1*. Razviti modele memoranduma o saradnji i programa multisektorskih usluga za starije u lokalnim samoupravama.Aktivnost 1: Zaključiti memorandum između dnevnog boravka za stara lica i centra za socijalni rad | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Broj zaključenih memoranduma o saradnji i broj multisektorskih usluga za starije u lokalnim samoupravama.**Indikator rezultata:**Zaključen memorandum | U kontinuitetu | MRSS Partneri: ZSDZJUSDZCZSRMZMPSLSU | Budžet MRSS1.000,00 eura |
| ***Mjera 1.4. Unaprijediti obezbjeđenje usluga socijalne zaštite starijih kroz podsticanje organizacija, preduzetnika, privrednih društava i fizičkih lica da pružaju usluge.***  |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Rok / Vremenski okvir** | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 1.4.1*. Mapirati usluge za starije koje pružaju organizacije, preduzetnici, privredna društva i fizička lica s ciljem unapređenja planiranja, identifikcije potreba i prioriteta za održivo finansiranje ovih usluga iz sredstava javnih prihoda – napraviti analizu iz koje se vidi vrsta usluge, teritorija na kojoj se pruža usluga, broj korisnika, kapacitet pružaoca usluge, finansijski aranžman za pružanje usluge i dr. parametri koji omogućavaju uvid u kvalitet usluge.Aktivnost 1: Mapirati usluge za starije koje pružaju organizacije, preduzetnici, privredna društva i fizička lica s ciljem da se unaprijedi planiranje i identifikuju potrebe i prioriteti za održivo finansiranje ovih usluga iz sredstava javnih prihoda.Aktivnost 2: Napraviti analizu iz koje se vidi vrsta usluge, teritorija na kojoj se pruža usluga, broj korisnika, kapacitet pružaoca usluge, finansijski aranžman za pružanje usluge i drugi parametri koji omogućavaju uvid u kvalitet usluge.*Grupa aktivnosti 1.4.2*. Razviti i implementirati sistem monitoringa, evaluacije i izvještavanja za pružanje usluga socijalne zaštite od sredstava javnih prihoda (iz budžeta) preko konkursa, javnih poziva i na druge načine u skladu sa zakonom.Aktivnost 1: Održavanje sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava i pružaocima uslugaAktivnost  2: Izrada izvještaja | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Sačinjena analiza iz koje se vidi vrsta usluge, teritorija na kojoj se pruža usluga, broj korisnika, kapacitet pružaoca usluge, finansijski aranžman za pružanje usluge i dr. parametri koji omogućavaju uvid u kvalitet usluge**Indikator rezultata:**Broj organizacija civilnog društva koje pružaju usluge socijalne zaštite starijim**Indikator rezultata:**Izrađena analiza iz koje se vidi vrsta usluge, teritorija na kojoj se pruža usluga, broj korisnika, kapacitet pružaoca usluge, finansijski aranžman za pružanje usluge i drugi parametri koji omogućavaju uvid u kvalitet usluge**Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Broj izvršenih monitoringa za pružanje usluga socijalne zaštite od sredstava javnih prihoda (iz budžeta) preko konkursa, javnih poziva i na druge načine u skladu sa zakonom.**Indikator rezultata:**Održani sastanci**Indikator rezultata:**Izrađen izvještaj | Aktivnost 1. i 2: I kvartal 2019. godineU kontinuitetu Aktivnost 1 i 2:U kontinuitetu | Aktivnost 1. i 2: ZSDZPartneri:MRSSUIP – Osijek za inspekciju spocijalne i dječje zaštiteLSUOCDMRSSPartneri:Pružaoci uslugaLSUAktivnost 1 i 2:MRSSPartneri:LSUCSRPružaoci usluga socijalne i dječje zaštiteOCD | Budžet ZSDZ4.500,00 euraBudžet MRSS 1.000,00 eura Aktivnost 1 i 2:Budžet MRSS1 000,00 eura |
| ***Mjera 1.5. Razvijati volonterizam.***  |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Rok / Vremenski okvir** | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 1.5.2*. Podsticati lokalne samouprave da u okviru lokalnih planova predvide podršku pružanja usluga socijalne i dječje zaštite u kojima bi učestvovali stariji u svojstvu učesnika u pružanju usluga. Aktivnost 1: Kroz lokalne planove socijalne inkluzije podržasti postojeće i planirati nove usluge socijalne zaštite, u kojima kao volonteri učestvuju stariji i mladi. | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Broj starijih i mladih koji volonterski učestvuju u pružanju usluga socijalne zaštite**Indikator rezultata:**Broj volontera koji učestvuju u pružanju usluga socijalne zaštite za starije | III kvartal 2019. godine | LSUPartneri: OCDPružaoci usluga | Nisu potrebna sredstvaNisu potrebna sredstva |
| **Mjera 1.6. Unaprijediti kompetencije za samostalni život i donošenje odluka zasnovanih na informacijama.** |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Rok / Vremenski okvir** | **Odgovorni akter za realizaciju zaktivnosti**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| Grupa aktivnosti 1.6.3. Raditi na informisanju starijih o pitanjima značajnim za donošenje životno važnih odluka (npr. o testamentu, raspolaganju imovinom, u vezi s obezbjeđenjem usluga socijalne zaštite, zaštitom imovinskih prava, o dostupnosti prava i usluga starijima u oblasti zdravstvene zaštite, penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite, o diskriminaciji starijih, zlostavljanju i zanemarivanju starijih lica i dr.).Aktivnost 1: Izrada brošure o pravima iz socijalne zaštite starijih lica Aktivnost 2: Izarada Vodiča za zdravo starenje | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Informisani stariji o pitanjima značajnim za donošenje životno važnih odluka**Indikator rezultata:**Izrađena brošura o pravima iz socijalne zaštite starijih lica;**Indikator rezultata:**Izrađen Vodič za zdravo starenje. | IV kvartal 2019. godine | MRSSPartneri:ZSDZCZSRPružaoci uslugaOCDMZPartner:Instuitut za javno zdravlje |  Budžet MRSS2.000,00 euraBudžet MZ2.500,00 eura |
| **Operativni cilj 2: Unaprijediti usluge socijalne zaštite starijih.** |
| **Indikator učinka: Najmanje 5% povećano finansiranje usluga za starije u odnosu na 2018. godinu**  |
| ***Mjera 2.1. Razviti uslugu porodičnog smještaja za starije.*** |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Rok / Vremenski okvir** | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 2.1.1.* Izvršiti analizu potreba i potencijalnih resursa za razvoj usluge porodični smještaj za starije. Aktivnost 1: Formiran radni tim za izradu analize Aktivnost 2: Održani sastanci radnog tima Grupa aktivnosti 2.1.3. Jačati stručne kompetencije stručnih radnika u centrima za socijalni rad za korišćenje usluge porodični smještaj za starije.Aktivnost 1: Akreditovati program obuke namijenjen stručnim radnicima za uslugu porodičnog smještaja Aktivnost 2: Obuka stručnih radnika i saradnika za uslugu porodičnog smještaja | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Izrađena analiza potreba i potencijalnih resursa za razvoj usluge porodični smještaj za starije**Indikator rezultata:**Formiran radni tim **Indikator rezultata:**Broj održanih sastanaka **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Pojačane stručne kompetencije stručnih radnika u centrima za socijalni rad za korišćenje usluge porodični smještaj za starije.**Indikator rezultata:**Broj akreditovanih programa obuke **Indikator rezultata:**Broj polaznika obuke | Aktivnost 1 i 2: II kvartal 2019. godineI kvartal 2019. godineII kvartal 2019. godine  | Aktivnost 1 i 2:ZSDZPartneri:MRSSUIP – Osijek za inspekciju spocijalne i dječje zaštiteLSUOCDZSDZPartneri:CZSRZSDZPartneri:CZSR | Aktivnost 1 i 2:Budžet ZSDZ1.000,00 euraNijesu potrebna dodatna sredstva Budžet ZSDZ2.500,00 eura |
| ***Mjera 2.3. Unaprijediti uslugu domskog smještaja* starijih*.*** |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Rok / Vremenski okvir** | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti** | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 2.3.1.* Uraditi transformaciju javnih ustanova za smještaj starijih.Aktivnost 1. Formirati radne grupe za izradu plana transformacije javnih ustanova za smještaj starijih. | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Urađena transformacija javnih ustanova za smještaj starijih**Indikator rezultata:**Formirana radna grupa za izradu plana transformacije javnih ustanova za smještaj starijih | I kvartal 2019. godine | MRSSPratneri:CSRJUSIDZ | Nijesu potrebna dodatna sredstva  |
| *Grupa aktivnosti 2.3.2.* Dobijena donatorska sredstva za objekat u opštini Nikšić iskoristiti za unapređenje domskog smještaja za starije. Aktivnost 1: Renovirati objekat u Nikšiću za potrebe domskog smještaja za starije  | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Iznos donatorskih sredstava za objekat u opštini Nikšić iskoristiti za unapređenje domskog smještaja za starije**Indikator rezultata:**Renoviran objekat u Nikšiću za potrebe domskog smještaja za starije | U kontinuitetu | MRSS Partneri: CSR | Budžet MRSS1.8 miliona euraDonatorska sredstva 3.7 miliona eura  |
| *Grupa aktivnosti 2.3.3.* Unaprjeđivati kapacitete postojećih javnih ustanova za smještaj starijih, u pogledu prostora, opreme i kadra*.*Aktivnost 1: Rekonstrukcija JU Zavod Komanski mostAktivnost 2 : Rekonstrukcija JU Dom starih Risan (paviljon H)*Grupa aktivnosti 2.3.4.* Unaprijediti informisanje i pripremu starijih za korišćenje usluge smještaja.Aktivnost 1: Izvršiti pripremu starijih za korišćenje usluge smještaja od strane centara za socijalni rad  | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Iznos sredstava za unaprjeđenje kapaciteta postojećih javnih ustanova za smještaj starijih, u pogledu prostora, opreme i kadra**Indikator rezultata:**Rekonstruisan JU Zavod Komanski most**Indikator rezultata:**Rekonstruisan JU Dom starih Risan ( paviljon H)**Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Broj starijih koji su informisani i pripremljeni za korišćenje usluge smještaja**Indikator rezultata:**Izvršena priprema starijih za korišćenje usluge smještaja od strane centara za socijalni rad | Aktivnost 1 i 2: II kvartal 2019. godine U kontinuitetu | Aktivnost 1 i 2 MRSS Partneri: CSRJUSIDZMRSSPartneri: CSRJUSIDZOCD | Donatorska sredstva- projekat Energetska efikasnost 3.220.000,00 euraNijesu potrebna dodatna sredstva  |
| **Operativni cilj 3: Unaprijediti sistem kvaliteta usluga za starije.** |
| **Indikator učinka:** **Povećanje broja licenci za obavljanje djelatnosti za pružaoce usluga za starije za najmanje 20% u odnosu na 2018. godinu****Povećanje broja licenci za rad za najmanje 10% u odnosu na 2018. godinu** |
| ***Mjera 3.1. Unaprijediti standarde usluga za starije.*** |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Rok / Vremenski okvir** | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 3.1.2*. U skladu s rezultatima evaluacije modifikovati i razviti minimalne standarde za pružanje usluge podrške za život u zajednici, usluge smještaja i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge.Aktivnost 1: U skladu sa *Analizom minimalnih standarda za pružanje usluge za podršku za život u zajednici, usluge smještaja,savjetodavno terapijske i socijalno-edukativne usluge* modifikovati minimalne standarde usluga koje se pružaju starijima.  | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Razvijeni minimalni standardi za pružanje usluge podrške za život u zajednici, usluge smještaja i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge**Indikator rezultata:**Donijeti pravilnici o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim standardima za pružanje usluge podrške za život u zajednici, usluge smještaja i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge; | III i IV kvartal 2019. godine | MRSSPartneri: UIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite ZSDZJUSIDZCZSROCD  | Nijesu potrebna dodatna sredstva  |
| ***Mjera 3.2. Unaprijediti uslove za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti pružalaca usluge i licence za rad.***  |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Rok / Vremenski okvir** | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti** | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 3.2.1*. Unaprijediti sistem licenciranja za pružaoce usluga i stručne radnike i vršiti praćenje njegove primjene i evaluaciju (bližih uslova za izdavanje licence, obnavljanje licence, privremeno ukidanje i oduzimanje licence organizacijama i stručnim radnicima, i dr.), kao i unaprijediti rješenja u vezi sa sertifikacijom saradnika. Aktivnost 1: Nastaviti licenciranje stručnih radnika.Aktivnost 2: Nastaviti licenciranje pružalaca usluga.  | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Unaprijeđen sistem licenciranja za pružaoce usluga i stručne radnike i izvršeno praćenje njegove primjene i evaluacije i unaprijeđena rješenja u vezi sa sertifikacijom saradnika.**Indikator rezultata:**Broj izdatih licenci stručnim radnicima**Indikator rezultata:**Broj izdatih licenci za obavljanje djelatnosti pružanja usluga socijalne zaštite starijih | U kontinuitetuU kontinuitetu |  Aktivnost 1: ZSDZPartneri:MRSSAktivnost 2: MRSSPartneri:UIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite Pružaoci usluga | Budžet ZSDZ1.000,00 euraBudžet MRSS1.000,00 eura |
| ***Mjera 3.3. Obezbjeđivati kontinuirane obuke***  |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Rok / Vremenski okvir** | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti** | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 3.3.1*. Kreirati programe obuke, akreditovati ih i realizovati obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike koji rade sa starijima. Aktivnost 1: Akreditovati programe obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike koji rade sa starijima.  | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Broj akreditovanih programa obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike koji rade sa starijima**Indikator rezultata:**Akreditovani programi obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike koji rade sa starijima | U kontinuitetu | ZSDZPartneri:MRSSUIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite OCD  | Budžet ZSDZ4.000,00 eura  |