**AKCIONI PLAN ZA 2019. GODINU**

**ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE STARIJIH ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ**  **Unaprijeđena socijalna zaštita starijih u Crnoj Gori, s integrisanim uslugama i podrškom radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta njihovog života.** | | | | | | | | | | |
| **Operativni cilj 1: Unaprijediti socijalnu odgovornost i integrativni pristup koji omogućava podsticanje socijalne inkluzije, povećanje kvaliteta života i korišćenje kapaciteta starijih lica za samostalan život.** | | | | | | | | | | |
| **Indikator učinka: Povećan broj starijih za najmanje 10% koji koriste usluge podrške za život u zajednici u odnosu na 2018. godinu** | | | | | | | | | | |
| ***Mjera 1.2. Obavezati da u svakoj lokalnoj samoupravi postoji najmanje jedna usluga socijane zaštite starijih.*** | | | | | | | | | | |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | | | **Rok / Vremenski okvir** | | | | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti** | | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 1.2.2*. Podsticati partnerstvo lokalnih samouprava u zajedničkom obezbjeđivanju usluga za starije i razviti modalitete saradnje.  Aktivnost 1: Organizovanje sastanaka s predstavnicima lokalnih samouprava, s ciljem da se identifikuju zajednički interesi i potrebe starijih za uslugama koje se mogu obezbijediti na međuopštinskom nivou.  Aktivnost 2: Uspostavljanje usluge prihvatilišta/skloništa za sjeverne opštine  Aktivnost 3: Nastavak finansiranja prihvatilišta u Risnu    Aktivnost 4: Uspostavljanje usluge mala grupna zajednica za osobe sa invaliditetom.  Aktivnost 5: Renoviranje podova i uređenje zelenih površina u JU Dom starih Bijelo Polje | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Unaprijeđeno partnerstvo lokalnih samouprava u zajedničkom obezbjeđivanju usluga za starije i razviti modalitete saradnje.  **Indikator rezultata:**  Broj održanih sastanaka s predstavnicima lokalnih samouprava, s ciljem da se identifikuju zajednički interesi i potrebe starijih za uslugama koje se mogu obezbijediti na međuopštinskom nivou;  **Indikator rezultata:**  Uspostavljena usluga prihvatilišta – skloništa za sjeverne opštine  **Indikator rezultata:**  Nastavljeno finansiranje prihvatilišta u Risnu  **Indikator rezultata:**  Uspostavljena usluga za lica sa invaliditetom-mala grupna zajednica  **Indikator rezultata:**  Renovirani podovi i uređene zelene površine u JU Dom starih Bijelo Polje | | | U kontinuitetu  IV kvartal 2019 godine  U kontinuitetu  IV kvartal 2019. godine  IV kvartal 2019. godine | | | | Aktivnosti 1. i 2: MRSS  Partneri:  ZSDZ  LSU  CSR  Pružaoci usluga  OCD  MRSS  Partneri:  JUSDZ  MRSS  Partneri:  JUSDZ  MRSS  Partneri:  JUSDZ  MRSS  Partneri:  JUSDZ | | Budžet MRSS  500,00 eura  Budžet MRSS  250.000,00 eura  Budžet MRSS  29.800,00 eura  Budžet MRSS  200.000,00 eura  Budžet MRSS  80.000,00 eura |
| ***Mjera 1.3. Unaprijediti multisektorske usluge za starije u lokalnim samoupravama.*** | | | | | | | | | | |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | | | | **Rok / Vremenski okvir** | | | | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosi** | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 1.3.1*. Razviti modele memoranduma o saradnji i programa multisektorskih usluga za starije u lokalnim samoupravama.  Aktivnost 1: Zaključiti memorandum između dnevnog boravka za stara lica i centra za socijalni rad | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Broj zaključenih memoranduma o saradnji i broj multisektorskih usluga za starije u lokalnim samoupravama.  **Indikator rezultata:**  Zaključen memorandum | | | | U kontinuitetu | | | | MRSS  Partneri:  ZSDZ  JUSDZ  CZSR  MZ  MPS  LSU | Budžet MRSS  1.000,00 eura |
| ***Mjera 1.4. Unaprijediti obezbjeđenje usluga socijalne zaštite starijih kroz podsticanje organizacija, preduzetnika, privrednih društava i fizičkih lica da pružaju usluge.*** | | | | | | | | | | |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | | | | **Rok / Vremenski okvir** | | | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti** | | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 1.4.1*. Mapirati usluge za starije koje pružaju organizacije, preduzetnici, privredna društva i fizička lica s ciljem unapređenja planiranja, identifikcije potreba i prioriteta za održivo finansiranje ovih usluga iz sredstava javnih prihoda – napraviti analizu iz koje se vidi vrsta usluge, teritorija na kojoj se pruža usluga, broj korisnika, kapacitet pružaoca usluge, finansijski aranžman za pružanje usluge i dr. parametri koji omogućavaju uvid u kvalitet usluge.  Aktivnost 1: Mapirati usluge za starije koje pružaju organizacije, preduzetnici, privredna društva i fizička lica s ciljem da se unaprijedi planiranje i identifikuju potrebe i prioriteti za održivo finansiranje ovih usluga iz sredstava javnih prihoda.  Aktivnost 2: Napraviti analizu iz koje se vidi vrsta usluge, teritorija na kojoj se pruža usluga, broj korisnika, kapacitet pružaoca usluge, finansijski aranžman za pružanje usluge i drugi parametri koji omogućavaju uvid u kvalitet usluge.  *Grupa aktivnosti 1.4.2*. Razviti i implementirati sistem monitoringa, evaluacije i izvještavanja za pružanje usluga socijalne zaštite od sredstava javnih prihoda (iz budžeta) preko konkursa, javnih poziva i na druge načine u skladu sa zakonom.  Aktivnost 1: Održavanje sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava i pružaocima usluga  Aktivnost  2: Izrada izvještaja | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Sačinjena analiza iz koje se vidi vrsta usluge, teritorija na kojoj se pruža usluga, broj korisnika, kapacitet pružaoca usluge, finansijski aranžman za pružanje usluge i dr. parametri koji omogućavaju uvid u kvalitet usluge  **Indikator rezultata:**  Broj organizacija civilnog društva koje pružaju usluge socijalne zaštite starijim  **Indikator rezultata:**  Izrađena analiza iz koje se vidi vrsta usluge, teritorija na kojoj se pruža usluga, broj korisnika, kapacitet pružaoca usluge, finansijski aranžman za pružanje usluge i drugi parametri koji omogućavaju uvid u kvalitet usluge  **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Broj izvršenih monitoringa za pružanje usluga socijalne zaštite od sredstava javnih prihoda (iz budžeta) preko konkursa, javnih poziva i na druge načine u skladu sa zakonom.  **Indikator rezultata:**  Održani sastanci  **Indikator rezultata:**  Izrađen izvještaj | | | | Aktivnost 1. i 2: I kvartal 2019. godine  U kontinuitetu  Aktivnost 1 i 2:  U kontinuitetu | | | Aktivnost 1. i 2: ZSDZ  Partneri:  MRSS  UIP – Osijek za inspekciju spocijalne i dječje zaštite  LSU  OCD  MRSS  Partneri:  Pružaoci usluga  LSU  Aktivnost 1 i 2:  MRSS  Partneri:  LSU  CSR  Pružaoci usluga socijalne i dječje zaštite  OCD | | Budžet ZSDZ  4.500,00 eura  Budžet MRSS  1.000,00 eura  Aktivnost 1 i 2:  Budžet MRSS  1 000,00 eura |
| ***Mjera 1.5. Razvijati volonterizam.*** | | | | | | | | | | |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Rok / Vremenski okvir** | | | | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti** | | | | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 1.5.2*. Podsticati lokalne samouprave da u okviru lokalnih planova predvide podršku pružanja usluga socijalne i dječje zaštite u kojima bi učestvovali stariji u svojstvu učesnika u pružanju usluga.  Aktivnost 1: Kroz lokalne planove socijalne inkluzije podržasti postojeće i planirati nove usluge socijalne zaštite, u kojima kao volonteri učestvuju stariji i mladi. | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Broj starijih i mladih koji volonterski učestvuju u pružanju usluga socijalne zaštite  **Indikator rezultata:**  Broj volontera koji učestvuju u pružanju usluga socijalne zaštite za starije | III kvartal 2019. godine | | | | LSU  Partneri:  OCD  Pružaoci usluga | | | | Nisu potrebna sredstva  Nisu potrebna sredstva |
| **Mjera 1.6. Unaprijediti kompetencije za samostalni život i donošenje odluka zasnovanih na informacijama.** | | | | | | | | | | |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Rok / Vremenski okvir** | | | | **Odgovorni akter za realizaciju zaktivnosti** | | | | **Potrebni resursi (izvor)** |
| Grupa aktivnosti 1.6.3. Raditi na informisanju starijih o pitanjima značajnim za donošenje životno važnih odluka (npr. o testamentu, raspolaganju imovinom, u vezi s obezbjeđenjem usluga socijalne zaštite, zaštitom imovinskih prava, o dostupnosti prava i usluga starijima u oblasti zdravstvene zaštite, penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite, o diskriminaciji starijih, zlostavljanju i zanemarivanju starijih lica i dr.).  Aktivnost 1: Izrada brošure o pravima iz socijalne zaštite starijih lica  Aktivnost 2: Izarada Vodiča za zdravo starenje | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Informisani stariji o pitanjima značajnim za donošenje životno važnih odluka  **Indikator rezultata:**  Izrađena brošura o pravima iz socijalne zaštite starijih lica;  **Indikator rezultata:**  Izrađen Vodič za zdravo starenje. | IV kvartal 2019. godine | | | | MRSS  Partneri:  ZSDZ  CZSR  Pružaoci usluga  OCD  MZ  Partner:  Instuitut za javno zdravlje | | | | Budžet MRSS  2.000,00 eura  Budžet MZ  2.500,00 eura |
| **Operativni cilj 2: Unaprijediti usluge socijalne zaštite starijih.** | | | | | | | | | | |
| **Indikator učinka: Najmanje 5% povećano finansiranje usluga za starije u odnosu na 2018. godinu** | | | | | | | | | | |
| ***Mjera 2.1. Razviti uslugu porodičnog smještaja za starije.*** | | | | | | | | | | |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Rok / Vremenski okvir** | | | | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti** | | | | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 2.1.1.* Izvršiti analizu potreba i potencijalnih resursa za razvoj usluge porodični smještaj za starije.  Aktivnost 1: Formiran radni tim za izradu analize  Aktivnost 2: Održani sastanci radnog tima  Grupa aktivnosti 2.1.3. Jačati stručne kompetencije stručnih radnika u centrima za socijalni rad za korišćenje usluge porodični smještaj za starije.  Aktivnost 1: Akreditovati program obuke namijenjen stručnim radnicima za uslugu porodičnog smještaja  Aktivnost 2: Obuka stručnih radnika i saradnika za uslugu porodičnog smještaja | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Izrađena analiza potreba i potencijalnih resursa za razvoj usluge porodični smještaj za starije  **Indikator rezultata:**  Formiran radni tim  **Indikator rezultata:**  Broj održanih sastanaka  **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Pojačane stručne kompetencije stručnih radnika u centrima za socijalni rad za korišćenje usluge porodični smještaj za starije.  **Indikator rezultata:**  Broj akreditovanih programa obuke  **Indikator rezultata:**  Broj polaznika obuke | Aktivnost 1 i 2:  II kvartal 2019. godine  I kvartal 2019. godine  II kvartal 2019. godine | | | | Aktivnost 1 i 2:  ZSDZ  Partneri:  MRSS  UIP – Osijek za inspekciju spocijalne i dječje zaštite  LSU  OCD  ZSDZ  Partneri:  CZSR  ZSDZ  Partneri:  CZSR | | | | Aktivnost 1 i 2:  Budžet ZSDZ  1.000,00 eura  Nijesu potrebna dodatna sredstva  Budžet ZSDZ  2.500,00 eura |
| ***Mjera 2.3. Unaprijediti uslugu domskog smještaja* starijih*.*** | | | | | | | | | | |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | | **Rok / Vremenski okvir** | | | | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti** | | | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 2.3.1.* Uraditi transformaciju javnih ustanova za smještaj starijih.  Aktivnost 1. Formirati radne grupe za izradu plana transformacije javnih ustanova za smještaj starijih. | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Urađena transformacija javnih ustanova za smještaj starijih  **Indikator rezultata:**  Formirana radna grupa za izradu plana transformacije javnih ustanova za smještaj starijih | | I kvartal 2019. godine | | | | MRSS  Pratneri:  CSR  JUSIDZ | | | Nijesu potrebna dodatna sredstva |
| *Grupa aktivnosti 2.3.2.* Dobijena donatorska sredstva za objekat u opštini Nikšić iskoristiti za unapređenje domskog smještaja za starije.  Aktivnost 1: Renovirati objekat u Nikšiću za potrebe domskog smještaja za starije | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Iznos donatorskih sredstava za objekat u opštini Nikšić iskoristiti za unapređenje domskog smještaja za starije  **Indikator rezultata:**  Renoviran objekat u Nikšiću za potrebe domskog smještaja za starije | | U kontinuitetu | | | | MRSS  Partneri:  CSR | | | Budžet MRSS  1.8 miliona eura  Donatorska sredstva  3.7 miliona eura |
| *Grupa aktivnosti 2.3.3.* Unaprjeđivati kapacitete postojećih javnih ustanova za smještaj starijih, u pogledu prostora, opreme i kadra*.*  Aktivnost 1: Rekonstrukcija JU Zavod Komanski most  Aktivnost 2 : Rekonstrukcija JU Dom starih Risan (paviljon H)  *Grupa aktivnosti 2.3.4.* Unaprijediti informisanje i pripremu starijih za korišćenje usluge smještaja.  Aktivnost 1: Izvršiti pripremu starijih za korišćenje usluge smještaja od strane centara za socijalni rad | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Iznos sredstava za unaprjeđenje kapaciteta postojećih javnih ustanova za smještaj starijih, u pogledu prostora, opreme i kadra  **Indikator rezultata:**  Rekonstruisan JU Zavod Komanski most  **Indikator rezultata:**  Rekonstruisan JU Dom starih Risan ( paviljon H)  **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Broj starijih koji su informisani i pripremljeni za korišćenje usluge smještaja  **Indikator rezultata:**  Izvršena priprema starijih za korišćenje usluge smještaja od strane centara za socijalni rad | | Aktivnost 1 i 2:  II kvartal 2019. godine  U kontinuitetu | | | | Aktivnost 1 i 2 MRSS  Partneri:  CSR  JUSIDZ  MRSS  Partneri:  CSR  JUSIDZ  OCD | | | Donatorska sredstva- projekat Energetska efikasnost  3.220.000,00 eura  Nijesu potrebna dodatna sredstva |
| **Operativni cilj 3: Unaprijediti sistem kvaliteta usluga za starije.** | | | | | | | | | | |
| **Indikator učinka:**  **Povećanje broja licenci za obavljanje djelatnosti za pružaoce usluga za starije za najmanje 20% u odnosu na 2018. godinu**  **Povećanje broja licenci za rad za najmanje 10% u odnosu na 2018. godinu** | | | | | | | | | | |
| ***Mjera 3.1. Unaprijediti standarde usluga za starije.*** | | | | | | | | | | |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | | **Rok / Vremenski okvir** | | | | | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka** | | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 3.1.2*. U skladu s rezultatima evaluacije modifikovati i razviti minimalne standarde za pružanje usluge podrške za život u zajednici, usluge smještaja i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge.  Aktivnost 1: U skladu sa *Analizom minimalnih standarda za pružanje usluge za podršku za život u zajednici, usluge smještaja,savjetodavno terapijske i socijalno-edukativne usluge* modifikovati minimalne standarde usluga koje se pružaju starijima. | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Razvijeni minimalni standardi za pružanje usluge podrške za život u zajednici, usluge smještaja i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge  **Indikator rezultata:**  Donijeti pravilnici o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim standardima za pružanje usluge podrške za život u zajednici, usluge smještaja i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge; | | III i IV kvartal 2019. godine | | | | | MRSS  Partneri:  UIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite  ZSDZ  JUSIDZ  CZSR  OCD | | Nijesu potrebna dodatna sredstva |
| ***Mjera 3.2. Unaprijediti uslove za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti pružalaca usluge i licence za rad.*** | | | | | | | | | | |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Rok / Vremenski okvir** | | | | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti** | | | | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 3.2.1*. Unaprijediti sistem licenciranja za pružaoce usluga i stručne radnike i vršiti praćenje njegove primjene i evaluaciju (bližih uslova za izdavanje licence, obnavljanje licence, privremeno ukidanje i oduzimanje licence organizacijama i stručnim radnicima, i dr.), kao i unaprijediti rješenja u vezi sa sertifikacijom saradnika.  Aktivnost 1: Nastaviti licenciranje stručnih radnika.  Aktivnost 2: Nastaviti licenciranje pružalaca usluga. | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Unaprijeđen sistem licenciranja za pružaoce usluga i stručne radnike i izvršeno praćenje njegove primjene i evaluacije i unaprijeđena rješenja u vezi sa sertifikacijom saradnika.  **Indikator rezultata:**  Broj izdatih licenci stručnim radnicima  **Indikator rezultata:**  Broj izdatih licenci za obavljanje djelatnosti pružanja usluga socijalne zaštite starijih | U kontinuitetu  U kontinuitetu | | | | Aktivnost 1: ZSDZ  Partneri:  MRSS  Aktivnost 2: MRSS  Partneri:  UIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite  Pružaoci usluga | | | | Budžet ZSDZ  1.000,00 eura  Budžet MRSS  1.000,00 eura |
| ***Mjera 3.3. Obezbjeđivati kontinuirane obuke*** | | | | | | | | | | |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Rok / Vremenski okvir** | | | | **Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti** | | | | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 3.3.1*. Kreirati programe obuke, akreditovati ih i realizovati obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike koji rade sa starijima.  Aktivnost 1: Akreditovati programe obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike koji rade sa starijima. | **Indikator učinka za grupu aktivnosti**: Broj akreditovanih programa obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike koji rade sa starijima  **Indikator rezultata:**  Akreditovani programi obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike koji rade sa starijima | U kontinuitetu | | | | ZSDZ  Partneri:  MRSS  UIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite  OCD | | | | Budžet ZSDZ  4.000,00 eura |