anje

Vlada Crne Gore

Ministarstvo pravde

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2024-2027.

ZA PERIOD 2026-2027. GODINE

- predlog-

Podgorica, 2026.

UVOD I SADRŽAJ AKCIONOG PLANA

Strategija reforme pravosuđa 2024-2027. (u daljem tekstu: SRP 2024-2027) predstavlja sektorski strateški dokument razvijen sa ciljem da se obezbijedi reformski kontinuitet zasnovan na dugoročnom planiranju javnih politika koje je započelo Projektom reforme pravosudnog sistema iz 2000. godine.

Strategija počiva na tri strateška cilja koji se oslanjaju na viziju i opšti cilj Strategije. Navedeni strateški ciljevi će se realizovati kroz 22 operativna cilja, uvažavajući napredak postignut u periodu sprovođenja prethodnog strateškog dokumenta, kao i aktuelne izazove.

Strategijom je predviđena izrada i usvajanje najprije Akcionog plana za sprovođenje Strategije za period 2024-2025, a potom, nakon njegovog isteka Akcionog plana za sprovođenje Strategije za period 2026-2027, koji u skladu sa Vladinom Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, sadrži:

1) Pregled strateških i operativnih ciljeva programa za koje se akcioni plan donosi, uz prateće indikatore uticaja i učinka;

2) Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi, a posredno opšti cilj;

3) Indikatore rezultata na osnovu kojih se prati uspjeh sprovođenja datih aktivnosti;

4) Naziv institucija odgovornih za sprovođenje aktivnosti i za praćenje sprovođenja i izvještavanja;

5) Period, odnosno planirani početak i rok za završetak aktivnosti;

6) Potrebna finansijska sredstva i fondove za sprovođenje aktivnosti, uz informacije o izvorima finansiranja.

Akcioni plan čini sastavni dio Strategije.

Za realizaciju svih planiranih aktivnosti iz Akcioonog plana predviđen je utrošak u ukupnom iznosu od ____________ EUR, a aktivnosti će se finansirati iz budžeta, donatorskih sredstava i sredstava koja su objezbjeđena kroz IPA. Planirana projekcija za 2026. godinu je __________ eura, a za 2027. godinu __________________.

| Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2024-2027. za period 2026-2027. godine |  |
| --- | --- |
| Dokument javne politike: | Strategija reforme pravosuđa 2024-2027. |
| Akcioni plan: | Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2024-2027. za period 2026-2027. godine |
| Koordinacija i izvještavanje : | Savjet za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2024-2027. |

| OPŠTI CILJ: | Dalje osnaživanje vladavine prava, kroz jačanje nezavisnosti, odgovornosti, stručnosti i efikasnosti pravosuđa, kao i unaprijeđenu dostupnost pravde i pravnu sigurnost u postupku ostvarivanja zaštite prava i sloboda građana i podizanje nivoa povjerenja u pravosudni sistem. |
| --- | --- |
|  | Savjet za praćenje sprovođenja Strategija reforme pravosuđa 2024-2027. |
| Institucija/tijelo nadležno za praćenje i kontrolu: |  |

| Strateški cilj 1: Jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikatori uticaja | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. | Ciljana vrijednost u 2027. |
| Normativni okvir kojim se uređuje izbor, ocjenjivanje, materijalni položaj, napredovanje i prestanak pravosudnih funkcija i disciplinska odgovornost usklađen sa relevantnim međunarodnim standardima i preporukama Venecijanske komisije. | - Mišljenja Venecijanske komisije - Godišnji izvještaj EK za 2024. | NE | DA | DA |
| Sudski savjet i Tužilački savjet funkcionišu u punom sastavu, podržani adekvatnim ljudskim, finansijskim i infrastrukturnim resursima, čime se osiguravaju blagovremeni postupci izbora, ocjenjivanja i disciplinske odgovornosti sudija i državnih tužilaca. | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta - Godišnji izvještaj EK za 2024. | NE | NE | DA |

| Operativni cilj 1.1: Unaprjeđenje normativnog okvira koji garantuje nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikatori učinka |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |  |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |  |  |  |
| Usvojeni pravosudni zakoni u skladu sa preporukama Venecijanske komisije u pogledu obezbjeđivanja nezavisnosti pravosuđa. |  | -Mišljenja Venecijanske komisije - Godišnji izvještaj EK za 2024. - Službeni list Crne Gore |  | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Usvojeni podzakonski akti za sprovođenje izmjenjenih pravosudnih zakona. |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta - Službeni list Crne Gore |  | 0% | 50% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Izraditi Predlog za promjenu Ustava u skladu sa tekovinom EU i evropskim standardima o nezavisnosti, odgovornosti, integritetu, nepristrasnosti i profesionalnosti sudstva i državnog tužilaštva, uključujući adresiranje već postojećih preporuka Evropske komisije, mišljenja Venecijanske komisije i preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije savjeta Evrope (GRECO). | Ministarstvo pravde |  | I Q 2026-I Q 2026. | Izrađen Predlog za promjenu Ustava u skladu sa tekovinom EU i evropskim standardima o nezavisnosti, odgovornosti, integritetu, nepristrasnosti i profesionalnosti sudstva i državnog tužilaštva, uključujući adresiranje već postojećih preporuka Evropske komisije, mišljenja Venecijanske komisije i preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije savjeta Evrope (GRECO) |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Utvrditi Predlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavnosudske funkcije. | Ministarstvo pravde Partneri: Sudski savjet Tužilački savjet Državno tužilaštvo Ministarstvo finansija |  | I Q 2026-II Q 2026. | Utvrđen Predlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavnosudske funkcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama u skladu sa ustavnim amandmanima i mišljenjem Venecijanske komisije. | Ministarstvo pravde Partneri: Sudski savjet |  | I Q 2026-III Q 2026. | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama u skladu sa ustavnim amandmanima i mišljenjem Venecijanske komisije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu u skladu sa ustavnim amandmanima i mišljenjem Venecijanske komisije. | Ministarstvo pravde Partneri: Tužilački savjet Državno tužilaštvo |  | I Q 2026-III Q 2026. | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu u skladu sa ustavnim amandmanima i mišljenjem Venecijanske komisije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Izmijeniti podzakonske akte u skladu sa izmijenjenim Zakonom o Sudskom savjetu i sudijama. | Sudski savjet |  | I Q 2027-IV Q 2027. | Usvojeni podzakonski akti u skladu sa odredbama izmijenjenog Zakona o Sudskom savjetu i sudijama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Izmijeniti podzakonske akte u skladu sa izmijenjenim Zakonom o Državnom tužilaštvu. | Tužilački savjet |  | I Q 2027-IV Q 2027. | Usvojeni podzakonski akti u skladu sa odredbama izmijenjenog Zakona o Državnom tužilaštvu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 1.2: Efektivna implementacija sistema za izbor, ocjenjivanje rada i napredovanje sudija i državnih tužilaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2023. |  | Ciljana vrijednost u 2025. |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |  |  |  |
| % popunjenih sudijskih pozicija |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 81,48% |  | 90% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| % popunjenih tužilačkih pozicija |  | - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | 70% |  | 80% |  | 90% |  |  |  |  |  |  |
| % popunjenih pozicija predsjednika sudova |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 88% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| % popunjenih pozicija rukovodilaca državnih tužilaštava |  | - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | 85% |  | 90% |  | 95% |  |  |  |  |  |  |
| % sudija ocijenjenih u okviru redovnog ocijenjivanja |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 81,65% |  | 90% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| % tužilaca ocijenjenih u okviru redovnog ocijenjivanja |  | - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | 30% |  | 80% |  | 90% |  |  |  |  |  |  |
| % žena na rukovodećim pozicijama u sudstvu |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 28% |  | 30% |  | 35% |  |  |  |  |  |  |
| % žena na rukovodećim pozicijama u državnom tužilaštvu |  | - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | 25% |  | 30% |  | 35% |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |
| 1.2.1. Kontinuirano i blagovremeno raspisivati oglase i popunjavati slobodna sudijska mjesta. | Sudski savjet |  | I Q 2026-IV Q 2027. | % popunjenih sudijskih pozicija dostiže 90% za sudije i 90% za predsjednike sudova u 2026. godini I % popunjenih sudijskih pozicija dostiže 100% za sudije i 100% za predsjednike sudova u 2027. godini |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Kontinuirano i blagovremeno raspisivati oglase i popunjavati slobodna tužilačka mjesta. | Tužilački savjet |  | I Q 2026-IV Q 2027. | % popunjenih tužilačkih pozicija dostiže 80% za državne tužioce i 90% za rukovodioce državnih tužilaštava u 2026. godini i % popunjenih tužilačkih pozicija dostiže 90% za državne tužioce i 95% za rukovodioce državnih tužilaštava u 2027. godini |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Sudski savjet kontinuirano i blagovremeno sprovodi ocjenjivanje sudija. | Sudski savjet |  | I Q 2026-IV Q 2027. | % ocijenjenih sudija dostiže 90% u 2026. godini I 100% u 2027. |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Tužilački savjet kontinuirano i blagovremeno sprovodi ocjenjivanje tužilaca. | Tužilački savjet |  | I Q 2026-IV Q 2027. | % ocijenjenih državnih tužilaca dostiže 80% u 2026. godini i % ocijenjenih državnih tužilaca dostiže 90% u 2027. godini |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 1.3: Jačanje kapaciteta Sudskog i Tužilačkog savjeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2023. |  | Ciljana vrijednost u 2025. |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |  |  |  |
| Izvršenje budžeta u sudstvu prati se putem posebnog softvera. |  | Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | NE |  | DA |  | DA |  |  |  |  |  |  |
| % popunjenosti sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Sudskog savjeta |  | Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 83,3% |  | 90% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| % popunjenosti sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta |  | Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | 70% |  | 80% |  | 90% |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |
| 1.3.1. Razviti softver za potrebe praćenja izvršenja budžeta u državnom tužilaštvu. | Tužilački savjet |  | I Q 2026-IV Q 2026. | Razvijen softver za potrebe praćenja izvršenja budžeta u državnom tužilaštvu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Započeti sa primjenom softvera za potrebe praćenja izvršenja budžeta u državnom tužilaštvu. | Tužilački savjet |  | I Q 2027-II Q 2027. | Tužilački savjet koristi softver za potrebe praćenja izvršenja budžeta u Drzavnom tuzilaštvu |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Raspisivati oglase za popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Sudskog Savjeta. | Sudski savjet |  | I Q 2026-IV Q 2027. | % popunjenosti sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Sudskog savjeta dostiže 90% u 2026. godini i 100% u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  | Budžet CG |  |  |
| 1.3.4. Raspisivati oglase za popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Tužilačkog Savjeta. | Tužilački savjet |  | I Q 2026-IV Q 2027. | % popunjenosti sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta dostiže 80% u 2026. i 90% u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  | Budžet CG |  |  |
| Operativni cilj 1.4: Unaprjeđenje finansijske nezavisnosti pravosuđa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2023. |  | Ciljana vrijednost u 2025. |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |  |  |  |
| Procenat budžeta koji se izdvaja za pravosuđe |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | 0,82% |  | 0,90% |  | 1% |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  | Izvor finansiranja |  |  |  |  |
| 1.4.1. Uvećanje budžeta pravosuđa u 2026. godini | Ministarstvo finansija Partneri: Sudski savjet Tužilački savjet |  | I Q 2026-IV Q 2026. | Procenat budžeta koji se izdvaja za pravosuđe u 2026. iznosi 1,3% |  |  | Aktivnost nema troškove |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Uvećanje budžeta pravosuđa u 2027. godini | Ministarstvo finansija Partneri: Sudski savjet Tužilački savjet |  | I Q 2027-IV Q 2027. | Procenat budžeta koji se izdvaja za pravosuđe u 2027. iznosi 1,3% |  |  | Aktivnost nema troškove |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 1.5: Jačanje nepristrasnosti i integriteta nosilaca pravosudnih funkcija kroz dosljedno poštovanje principa slučajne dodjele predmeta, primjenu odredaba o izuzeću i poštovanje etičkih kodeksa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2023. |  | Ciljana vrijednost u 2025. |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |  |  |  |
| Sistem slučajne dodjele predmeta funkcioniše u svim sudovima |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | NE |  | DA |  | DA |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |  |
| 1.5.1. Kontinuirano vršiti nadzor nad primjenom sistema slučajne dodjele predmeta. | Ministarstvo pravde |  | I Q 2026-IV Q 2027. | Godišnjim izvještajima o inspekcijskom nadzoru nad radom pravosuđa obuhvaćen i aspekt primjene sistema slučajne dodjele predmeta. |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. Sprovoditi obuke sudija na temu primjene Etičkog kodeksa. | Centar za obuku u sudstvu i drzavnom tuzilaštvu |  | I Q 2026-IV Q 2027. | Sprovedene 2 obuke u 2026. i 2 obuke u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. Sprovoditi obuke državnih tužilaca na temu primjene Etičkog kodeksa. | Centar za obuku u sudstvu i drzavnom tuzilaštvu |  | I Q 2026-IV Q 2027. | Sprovedene 2 obuke u 2026. i 2 obuke u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 1.6: Jačanje sistema disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2023. |  | Ciljana vrijednost u 2025. |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |  |  |  |
| % okončanih disciplinskih postupaka protiv sudija prije isteka roka za zastarjelost |  | Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 95% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| % okončanih disciplinskih postupaka protiv državnih tužilaca prije isteka roka za zastarjelost |  | Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |
| 1.6.1. Efikasno sprovoditi disciplinske postupke prema sudijama. | Sudski savjet |  | I Q 2026- IV Q 2027. | 100% okončanih disciplinskih postupaka protiv sudija prije isteka roka za zastarjelost |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. Efikasno sprovoditi disciplinske postupke prema državnim tužiocima. | Tužilački savjet |  | I Q 2026- IV Q 2027. | 100% okončanih disciplinskih postupaka protiv državnih tužilaca prije isteka roka za zastarjelost |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. Redovno objavljivati odluke disciplinskih organa Sudskog savjeta na internet stranici Savjeta. | Sudski savjet |  | I Q 2026- IV Q 2027. | Odluke disciplinskih organa Sudskog savjeta redovno se objavljuju na internet stranici Savjeta. |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 1.7: Jačanje sistema disciplinske odgovornosti pravosudnih profesija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2023. |  | Ciljana vrijednost u 2025. |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |  |  |  |
| % notarskih kancelarija nad kojima je izvršen nadzor od strane Notarske komore (na godišnjem nivou) |  | Analiza nadzora rada notara 2024 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| % notarskih kancelarija nad kojima je izvršen nadzor od strane pravosudnih inspektora (na godišnjem nivou) |  | Analiza nadzora rada notara 2024 |  | 60% |  | 70% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| % kancelarija javnih izvršitelja nad kojima je izvršen nadzor od strane Komore javnih izvršitelja (na godišnjem nivou) |  | Analiza efikasnosti sistema izvršenja 2024 |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| % izvršenih nadzora nad kancelarijama javnih izvršitelja od strane pravosudnih inspektora (na godišnjem nivou) |  | Analiza efikasnosti sistema izvršenja 2024 |  | 89% |  | 95% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| % okončanih disciplinskih postupaka prema advokatima prije nastupanja zastarjelosti (na godišnjem nivou) |  | Izvještaji o sprovođenju Akcionog plana |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |  |
| 1.7.1. Redovno sprovođenje nadzora nad radom notarskih kancelarija od strane Notarske komore. | Notarska komora |  | I Q 2026-IV Q 2027. | Notarska komora izvršila nadzor nad 100% notarskih kancelarija (na godišnjem nivou) |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. Redovno sprovođenje nadzora nad radom notarskih kancelarija od strane pravosudnih inspektora. | Ministarstvo pravde |  | I Q 2026-IV Q 2027. | Pravosudni inspektori izvršili nadzor nad 80% notarskih kancelarija u 2026. godini i 100% u 2027. godini |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. Redovno sprovođenje nadzora nad kancelarijama javnih izvršitelja od strane Komore javnih izvršitelja. | Komora javnih izvršitelja |  | I Q 2026-IV Q 2027. | Komora javnih izvršitelja izvršila nadzor nad 100% kancelarija javnih izvršitelja (na godišnjem nivou) |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. Redovno sprovođenje nadzora nad kancelarijama javnih izvršitelja od strane pravosudnih inspektora. | Ministarstvo pravde |  | I Q 2026-IV Q 2027. | Pravosudni inspektori izvršili nadzor nad 95% kancelarija javnih izvršitelja u 2026. godini i 100% u 2027. godini |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5. Kontinuirani nadzor nad evidencijama uplata i isplata sa posebnih računa javnih izvršitelja (metodom slučajnog uzorka i procjenom rizika), uz godišnje izvještavanje Ministarstvu. | Komora javnih izvršitelja Partner: Ministarstvo pravde |  | III Q 2026 – IV Q 2027. | Broj sprovedenih kontrola: 1.500 u 2026.godini i 2.200 u 2027. godini |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.6. Analiza funkcionisanja sistema disciplinske i etičke odgovornosti javnih izvršitelja (identifikacija izazova, preporuke za normativna i organizaciona poboljšanja). | Komora javnih izvršitelja Partner: Ministarstvom pravde |  | II- Q 2027- III Q 2027. | Izrađena analiza i dostavljena Ministarstvu pravde. |  |  |  |  |  |  | Komora javnih izvršitelja |  |  |  |
| 1.7.7. Usvojiti Kodeks profesionalne etike za advokate. | Advokatska komora |  | I Q 2026-II Q 2026. | Usvojen Kodeks profesionalne etike za advokate |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.8. Efikasno sprovođenje disciplinskih postupaka od strane disciplinskih organa Advokatske komore. | Advokatska komora |  | I Q 2026-IV Q 2027. | Advokatska komora okončala je sve disciplinske postupke prije nastupanja zastarjelosti |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.9. Utvrđivanje Predloga Zakona o sudskim vještacima u cilju jačanja mehanizama odgovornosti sudskih vještaka. | Ministarstvo pravde |  | I Q 2026-II Q 2026. | Utvrđen Predlog Zakona Zakona o sudskim vještacima u cilju jačanja mehanizama odgovornosti sudskih vještaka. |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.10. Održavanje osnivačke skupštine Komore sudskih vještaka. | Udruženje sudskih vještaka Crne Gore |  | II Q 2026- IiI Q 2026. | Osnovana Komora sudskih vještaka. |  |  |  |  |  |  | Budžet Udruženja sudskih vještaka Crne Gore |  |  |  |
| 1.7.11. Donošenje Uredbe o naknadama za rad sudskih vještaka. | Ministarstvo pravde |  | II Q 2026-III Q 2026. | Donijeta Uredba o naknadama za rad sudskih vještaka |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |

| Strateški cilj 2: Unaprjeđenje stručnosti i efikasnosti pravosuđa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikatori uticaja | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |  | Ciljana vrijednost u 2027. |
| Sistem inicijalne i kontinuirane obuke u pravosuđu obezbjeđuju stručno postupanje nosilaca pravosudnih funkcija | - Godišnji izvještaj EK za 2024. | Djelimično dostignuto |  | Djelimično dostignuto | U potpunosti dostignuto |
| Efikasnost pravosuđa Crne Gore unaprijeđena putem izmjena procesnog zakonodavstva, optimizacije pravosudne mreže, ojačanih mehanizama alternativnog rješavanja sporova, efikasnog upravljanja predmetima i osnažene međunarodne saradnje | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta - Godišnji izvještaj o radu Tužilačkog savjeta - Godišnji izvještaj EK za 2024. | Djelimično dostignuto |  | Djelimično dostignuto | U potpunosti dostignuto |

| Operativni cilj 2.1: Unaprjeđenje stručnosti nosilaca pravosudnih funkcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  |  | Početna vrijednost u 2023. |  |  | Ciljana vrijednost u 2025. |  |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |  |  |
| Broj obuka/kurseva dostupnih na e-platformi | Godišnji izvještaj Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| % sudija koji su prošli kontinuiranu obuku | - Godišnji izvještaj Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  |  | 81,27% |  | 95% |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| % državnih tužilaca koji su prošli kontinuiranu obuku | - Godišnji izvještaj Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  |  | 86,3 % |  | 95% |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |  |  |
| 2.1.1. Razvijanje ili unaprjeđenje (adaptacija) novih obuka/kurseva na e-platformi. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |  | I Q 2026-IV Q 2027. | Razvijena/adaptirana dva online kursa/obuke |  |  |  |  |  |  |  |  | IDLO |  |  |
| 2.1.2. Razvijanje novih i revizija postojećih kurikuluma u okviru kontinuirane obuke u skladu sa Metodologijom Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (COSDT)– za učenje odraslih zasnovano na praksi. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |  | I Q 2026-IV Q 2027. | 5% kurikuluma za potrebe kontinuirane obuke izrađeno ili revidirano u skladu sa Metodologijom Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (COSDT)– za učenje odraslih zasnovano na praksi u 2026. i 20% kurikuluma za potrebe kontinuirane obuke izrađeno ili revidirano u skladu sa Metodologijom Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (COSDT)– za učenje odraslih zasnovano na praksi u 2027. |  |  |  |  |  |  |  |  | IDLO |  |  |
| Operativni cilj 2.2: Unaprjeđenje stručnosti pravosudnih profesija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  |  | Početna vrijednost u 2023. |  | Ciljana vrijednost u 2025. |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |  |  |
| % notara koji su završili obuku u oblasti sprječavanja pranja novca | Analiza nadzora rada notara 2024. |  |  | 10% |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| Broj novorazvijenih i sprovedenih obuka za javne izvršitelje | Analiza efikasnosti sistema izvršenja 2024. |  |  | 2 |  | +2 |  |  |  |  |  | +4 |  |  |  |  |  |
| Broj novorazvijenih i sprovedenih obuka za sudske vještake | - Godišnji izvještaj udruženja sudskih vještaka - Godišnji izvještaj o radu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |  |  | 0 |  | +2 |  |  |  |  |  | +4 |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  |  | Izvor finansiranja |  |
| 2.2.1. Organizovati i sprovoditi obuku za javne izvršitelje usmjerene na primjenu instrumenata međunarodne a pomoći i evropskih instrumenata pravosudne saradnje u građanskim stvarima relevantnih za izvršenje. | Komora javnih izvršitelja Partner: Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |  | III Q 2026 – IV Q 2026. | Organizovana i sprovedena obuka za javne izvršitelje usmjerene na primjenu instrumenata međunarodne pravne pomoći i evropskih instrumenata pravosudne saradnje u građanskim stvarima relevantnih za izvršenje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komora javnih izvršitelja Centar za obuku |  |
| 2.2.2. Organizovati i sprovoditi obuku za javne izvršitelje usmjerene na jačanje menadžmenta i upravljanja kancelarijama javnih izvršitelja. | Komora javnih izvršitelja |  | III Q 2027-IV 2027. | Organizovana i sprovedena obuka za javne izvršitelje usmjerene na jačanje menadžmenta i upravljanja kancelarijama javnih izvršitelja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komora javnih izvršitelja |  |
| 2.2.3. Sprovesti obuke notara u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. | Notarska komora Partneri: Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu; Finansijsko-obavještajna jedinica Uprave Policije |  | I Q 2027- IV Q 2027. | 100% notara prošlo obuke u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savjet Evrope, Borba protiv ekonomskog kriminala Budžet Komore |  |
| 2.2.4. Izraditi curriculum i materijale za obuke sudskih vještaka na temu primjene novog Zakona o sudskim vještacima. | Udruženje sudskih vještaka Crne Gore |  | III Q 2026- IV Q 2026. | Izrađen curriculum i materijali za obuke sudskih vještaka na temu primjene novog Zakona o sudskim vještacima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. Organizovati i sprovoditi obuke za sudske vještake na temu primjene novog Zakona o sudskim vještacima. | Komora sudskih vještaka |  | I Q 2027- III Q 2027. | Organizovane i sprovedene obuke za sudske vještake. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 2.3: Unaprjeđenje kapaciteta Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  |  | Početna vrijednost u 2023. |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2025. |  |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |
| % dostignutog zakonskog targeta budžeta Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (2% opredijeljenog budžeta za sudstvo i državno tužilaštvo) | Godišnji izvještaj Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |  |  | 60% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |
| % popunjenosti sistematizovanih radnih mjesta u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | Godišnji izvještaj Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |  |  | 79% |  |  |  | 85% |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Broj obuka za zaposlene kao i članove Upravnog odbora i Programskog savjeta u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u oblasti strateškog i projektnog planiranja, monitoringa i evaluacije | Godišnji izvještaj Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |  |  | 3 |  |  |  | +2 |  |  |  |  | +4 |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |  |  |
| 2.3.1. Obezbjediti godišnji budžet Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu na nivou zakonskog targeta (2% opredijeljenog budžeta za sudstvo i državno tužilaštvo) | Ministarstvo finansija Partneri: Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |  | I Q 2026-IV Q 2027. | Obezbijeđen godišnji budžet Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu za 2027. na nivou zakonskog targeta (2% opredijeljenog budžeta za sudstvo i državno tužilaštvo) |  |  |  |  |  |  | Aktivnost nema troškove |  |  |  |  |
| 2.3.2. Kontinuirano popunjavati upražnjena radna mjesta u skladu sa sistematizacijom. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Partneri: Ministarstvo finansija |  | I Q 2026-IV Q 2027. | 90% sistematizovanih radnih mjesta popunjeno u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, zaključno sa 2026. i 100% sistematizovanih radnih mjesta popunjeno u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, zaključno sa 2027. |  |  |  |  |  |  |  |  | Centar za obuku |  |  |
| 2.3.3. Organizovati obuke za zaposlene kao i članove Upravnog odbora i Programskog savjeta u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u oblasti strateškog i projektnog planiranja, monitoringa i evaluacije. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |  | I Q 2026-IV Q 2027. | Organizovane dvije obuke za zaposlene kao i članove Upravnog odbora i Programskog savjeta u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u oblasti strateškog i projektnog planiranja, monitoringa i evaluacije. (po jedna na godišnjem nivou) |  |  |  |  |  |  |  |  | IDLO |  |  |
| 2.3.4. Razvijanje novog informacionog sistema Centra. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |  | I Q 2026-I Q 2027. | Novi informacioni sistem Centra stavljen u funkciju. |  |  |  |  |  |  |  |  | IDLO Budžet Centra |  |  |
| Operativni cilj 2.4: Optimizacija pravosudne mreže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  |  | Početna vrijednost u 2023. |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2025. |  |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |
| Aktivnosti i rokovi za optimizaciju pravosudne mreže definisani Planom optimizacije pravosudne mreže | Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde |  |  | NE |  |  |  | DA |  |  |  |  | DA |  |  |
| % sprovedenog plana optimizacije pravosudne mreže | Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 50% |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |  |  |
| 2.4.1. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u skladu sa Planom racionalizacije pravosudne mreže. | Ministarstvo pravde |  | I Q 2026-II Q 2026. | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u skladu sa Planom racionalizacije pravosudne mreže. |  |  |  |  |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |
| 2.4.2. Pripajanje Osnovnog suda na Žabljaku Osnovnom sudu u Pljevljima. | Sudski savjet |  | III Q 2026-I Q 2027. | Mjesna nadležnost Osnovnog suda u Pljevljima proširena na opštinu Žabljak. |  |  |  |  |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |
| 2.4.3. Procjeniti uticaj primjene izmijenjenog Zakona o sudovima u skladu sa Planom racionalizacije pravosudne mreže. | Sudski savjet |  | III Q 2027-IV Q 2027. | Procjenjen uticaj primjene izmijenjenog Zakona o sudovima u skladu sa Planom racionalizacije pravosudne mreže. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 2.5: Unaprjeđenje procesnog zakonodavstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  |  | Početna vrijednost u 2023. |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2025. |  |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |
| % usvojenih izmjena zakona iz oblasti građanskog zakonodavstva | Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde |  |  | 0% |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100% |  |  |
| % usvojenih izmjena zakona iz oblasti krivičnog zakonodavstva | Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde |  |  | 0% |  |  |  | 70% |  |  |  |  | 100% |  |  |
| % usvojenih izmjena zakona iz oblasti upravnog zakonodavstva | Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde |  |  | 0% |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |  |  |
| 2.5.1. Utvrditi Predlog izmjena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku. | Ministarstvo pravde |  | I Q 2026- III Q 2026. | Utvrđen Predlog izmjena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. Utvrditi Predlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. | Ministarstvo pravde |  | I Q 2026- III Q 2026. | Utvrđen Predlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku |  |  |  |  |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |
| 2.5.3. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. | Ministarstvo pravde |  | I Q 2026- III Q 2026. | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju |  |  |  |  |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |
| Operativni cilj 2.6: Smanjenje broja zaostalih predmeta i jačanje alternativnog rješavanja sporova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  |  | Početna vrijednost u 2023. |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2025. |  |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |
| % savladavanja priliva predmeta | Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  |  | 84, 76% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 101% |  |  |
| Broj predmeta riješenih medijacijom na godišnjem nivou | Godišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti iz AP Programa sprovođenja alternativnog rješavanja sporova za 2024 |  |  | 2.397 |  |  |  | 2.600 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |  |  |
| 2.6.1. Dosljedna primjena i praćenje primjene Programa rješavanja starih predmeta. | Vrhovni sud |  | I Q 2026- IV Q 2027. | Primjenom Programa rješavanja starih predmeta ostvaruju se ciljevi u pogledu smanjenja broja neriješenih starih predmeta, a praćenje sprovođenja se odvija kroz izvještaje Operativnog tima na godišenjem nivou četiri sastanka. |  |  |  |  |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |
| 2.6.2. Uspostavljanje mehanizma brzog rješavanja tipskih predmeta u Upravnom sudu. | Vrhovni sud |  | I Q 2026-IV 2026. | Uspostavljen mehanizam brzog rješavanja tipskih predmeta u Upravnom sudu. |  |  |  |  |  |  |  |  | EUROL |  |  |
| 2.6.3. Uspostavljanje mehanizma brzog rješavanja tipskih predmeta u prekršajnim sudovima | Vrhovni sud |  | I Q 2026- IV 2027. | Uspostavljen mehanizam brzog rješavanja tipskih predmeta u prekršajim sudovima |  |  |  |  |  |  |  |  | EUROL |  |  |
| 2.6.4. Izraditi analizu na temu uticaja primjene instituta izuzeća, vještačenja, prava na odbranu i dostavljanja pismena u krivičnom i građanskom postupku na efikasnost sudskih postupaka sa listom preporuka za unaprjeđenje. | Vrhovni sud Partner: Vrhovno državno tužilaštvo |  | I Q 2027- III Q 2027. | Identifikovani ključni nedostaci zakonskih rješenja i njihove primjene koji utiču na efikasnost krivičnog i građanskog postupka i definisane preporuke za unaprjeđenje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5. Promocija alternativnog rješavanja privrednih i porodičnih sporova kroz organizaciju okruglih stolova i debata. | Centar za alrernativno rješavanje sporova |  | I Q 2026- IV Q 2026. | Organizovana najmanje dva događaja usmjerena na promociju alternativnog rješavanja privrednih sporova do kraja 2027. godine. (najmanje jedan na godišnjem nivou) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.6. Unaprjeđenje informacionog sistema Centra za alternativno rješavanje sporova sa ciljem povezivanja elektronske evidencije medijatora sa informacionim sistemom Ministarstva pravde i sudova. | Ministarstvo pravde Partneri: Centar za alrernativno rješavanje sporova Sudski savjet |  | II Q 2027-IV 2027. | Povezani informacioni sistemi Centra za alternativno rješavanje sporova, sudstva i Ministarstva pravde |  |  |  |  |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |
| Operativni cilj 2.7: Unaprjeđenje sistema pravosudnog menadžmenta, administracije i strateškog planiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  |  | Početna vrijednost u 2023. |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2025. |  |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |
| % uspostavljanja ERP sistema u Sudskom savjetu | Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 100% |  |  |
| % zaposlenih u Ministarstvu pravde koji su završili obuke u oblasti strateškog planiranja i analitike | Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde |  |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  |  |
| % zaposlenih u Sekretarijatu Sudskog savjeta i članova Sudskog savjeta koji su završili obuke u oblasti strateškog planiranja i analitike | Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  |  | 20% |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 70% |  |  |
| % zaposlenih u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta i članova Tužilačkog savjeta koji su završili obuke u oblasti strateškog planiranja i analitike | Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  |  | 20% |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 70% |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |  |  |
| 2.7.1. Uspostavljanje sistema za upravljanje predmetima u Tužilačkom savjetu i Državnom tužilaštvu. | Tužilački savjet Partner: Ministarstvo pravde |  | I Q 2026- II Q 2027. | Uspostavljanje sistema za upravljanje predmetima u Tužilačkom savjetu i Državnom tužilaštvu. |  |  |  |  |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |
| 2.7.2. Organizovati obuke za predsjednike sudova i rukovodioce državnih tužilaštava u oblasti planiranja i upravljanja budžetom. | Tužilački savjet Partner: Sudski savjet Ministarstvo finansija |  | I Q 2027-II Q 2027. | Znanja i vještine predsednike sudova rukovodilaca državnih tužilaštava unaprjeđeni u oblasti planiranja i upravljanja budžetom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3. Sprovođenje obuka za zaposlene u Ministarstvu pravde u oblasti strateškog planiranja i analitike. | Ministarstvo pravde |  | III Q 2026- IV Q 2027. | 30% zaposlenih u Ministarstvu pravde koji su završili obuke u oblasti strateškog planiranja i analitike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4. Sprovođenje obuka za zaposlene u Sekretarijatu Sudskog savjeta i članove Sudskog savjeta u oblasti strateškog planiranja i analitike. | Sudski savjet |  | III Q 2026- IV Q 2027. | 70% zaposlenih u Sekretarijatu Sudskog savjeta i članova Sudskog savjeta koji su završili obuke u oblasti strateškog planiranja i analitike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.5. Sprovođenje obuka za zaposlene u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta i članove Tužilačkog savjeta u oblasti strateškog planiranja i analitike. | Tužilački savjet |  | III Q 2026- IV Q 2027. | 70% zaposlenih u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta i članova Tužilačkog savjeta koji su završili obuke u oblasti strateškog planiranja i analitike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 2.8: Razvijanje informacionog sistema pravosuđa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  |  | Početna vrijednost u 2023. |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2025. |  |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |
| ISP je u funkciji u prekršajnim sudovima | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027, sa Akcionim planom za period 2024-2025 |  |  | NE |  |  |  | DA |  |  |  |  | DA |  |  |
| % sprovedenih aktivnosti na uspostavljanju novog jedinstvenog informacionog sistema u pravosuđu | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta - Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 20% |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |  |  |
| 2.8.1. Doslijedno sprovoditi Strategiju digitalizacije pravosuđa 2025-2028, sa Akcionim planom za period 2025-2026. | Ministarstvo pravde Partneri: Sudski savjet Tužilački savjet |  | I Q 2026-IV Q 2027. | Strategija digitalizacije pravosuđa 2025-2028, sa Akcionim planom za period 2025-2026 se uspješno sprovodi |  |  |  |  |  |  | Sredstva su planirana Strategijom digitalizacije pravosuđa 2025-2028 |  |  |  |  |
| 2.8.2. Izraditi i usvojiti Akcioni plan za sprovođenje Strategije digitalizacije pravosuđa 2025-2028 za period 2027-2028. | Ministarstvo pravde Partneri: Sudski savjet Tužilački savjet |  | IV Q 2026-I Q 2027. | Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Strategije digitalizacije pravosuđa 2025-2028 za period 2027-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 2.9: Unaprjeđenje međunarodne saradnje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  |  | Početna vrijednost u 2023. |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2025. |  |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |
| Broj novopotpisanih bilateralnih ugovora | Službeni list Crne Gore |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Broj novotvrđenih multilateralnih ugovora | Službeni list Crne Gore |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |  |  |
| 2.9.1. Utvrđivanje Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU. | Ministarstvo pravde |  | I Q 2026- IV Q 2026. | Utvrđen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU |  |  |  |  |  |  |  |  | EUROL |  |  |
| 2.9.2. Usvajanje Informacije o potrebi potpisivanja Konvencije Savjeta Evrope za zaštitu životne sredine kroz krivično zakonodavstvo. | Ministarstvo pravde |  | I Q 2026- II Q 2026. | Usvojena Informacija o potrebi potpisivanja Konvencije Savjeta Evrope za zaštitu životne sredine kroz krivično zakonodavstvo. |  |  |  |  |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |  |  |
| Strateški cilj 3: Unaprjeđenje dostupnosti pravde, transparentnosti i povjerenja u pravosuđe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori uticaja |  | Izvor verifikacije |  |  | Početna vrijednost u 2023. |  |  |  | Početna vrijednost u 2025. |  |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |
| Broj naročito osjetljivih kategorija građana kojima su dostupne usluge besplatne pravne pomoći |  | - Službeni list Crne Gore - Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde |  |  | 5 |  |  |  |  | +3 |  |  |  | +3 |  |

| Operativni cilj 3.1: Dalji razvoj ujednačavanja i objavljivanja sudske prakse |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikatori učinka |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. | Ciljana vrijednost u 2027. |
| % objavljenih odluka u bazi sudske prakse |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 95% | 98% | 100% |
| Broj obuka o praksi ESLJP na godišnjem nivou |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 15 | 15 | 15 |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |
| 3.1.1. Redovno objavljivanje odluka na portalu sudovi.me. | Vrhovni sud Partneri: Sudski savjet | I Q 2026- IV Q 2027. | Sve odluke čije je objavljivanje zakonom dozvoljeno dostupne na internet portalu. |  |  |  |
| 3.1.2. Kontinuirano raspoređivanje dovoljnog broja sudija i savjetnika u odjeljenjima sudske prakse. | Vrhovni sud | I Q 2026- IV Q 2027. | U odjeljenjima sudske prakse kontinuirano se raspoređuje dovoljan broj sudija i savjetnika. | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |
| 3.1.3. Sprovoditi obuke na temu primjene EKLJP. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | I Q 2026- IV Q 2027. | Sprovedeno 15 obuka na temu primjene EKLJP u 2026. I 15 u 2027. godini. | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |
| Operativni cilj 3.2: Unaprjeđenje sistema besplatne pravne pomoći |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. | Ciljana vrijednost u 2027. |
| Žrtvama torture omogućeno pravo na besplatnu pravnu pomoć |  |  | - Službeni list Crne Gore - Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde - Godišnji izvještaj EK za 2024. |  | NE | DA | DA |
| % povećanja broja odobrenih zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć na godišnjem nivou |  |  | - Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta |  | 85% | +2% | +5% |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja |  | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |
| 3.2.1. Izraditi analizu funkcionisanja sistema besplatne pravne pomoći. |  | Ministarstvo pravde | I Q 2027-III Q 2027. | Izrađena analiza funkcionisanja sistema besplatne pravne pomoće |  |  |  |
| 3.2.2. Sprovoditi specijalizovane obuke za advokate shodno izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. |  | Advokatska komora Partneri: Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | I Q 2026-IV Q 2027. | 20% advokata završilo obuke o primjeni izmijenjenog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u 2026. i 30% u 2027. godini. |  |  |  |
| Operativni cilj 3.3: Unaprjeđenje transparentnosti rada pravosudnih institucija |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. | Ciljana vrijednost u 2027. |
| Broj objavljenih izvještaja o sprovođenju Strategije na godišnjem nivou |  |  | Internet stranica Ministarstva pravde |  | 1 | 2 | 2 |
| Broj dodatnih statističkih parametara o radu sudova po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu sudova (na godišnjem nivou) |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 60 | +2 | +4 |
| Broj dodatnih statističkih parametara o radu državnih tužilaštava po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu državnih tužilaštava (na godišnjem nivou) |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | 130 | +2 | +4 |
| Broj novih elektronskih servisa u pravosuđu koji su dostupni građanima |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta - Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde |  | 5 | +3 | +5 |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja |  | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |
| 3.3.1. Redovno objavljivanje izvještaja o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa sa pratećim Akcionim planom. |  | Ministarstvo pravde | I Q 2026-IV Q 2027. | Objavljena ukupno 4 izvještaja o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa sa pratećim Akcionim planom tokom 2024. i 2025. godine |  |  |  |
| 3.3.2. Sprovesti finalnu evaluaciju uticaja SRP 2024-2027. i uvrstiti ključne nalaze u javno dostupan Završni izvještaj o sprovođenju SRP 2024-2027. |  | Ministarstvo pravde Partneri: Savjet za praćenje SRP 2024-2027 | III Q 2027- IV 2027. | Nalazi finalne evaluacije uticaja SRP 2024-2027 predstavljaju dio Završnog izvještaja o sprovođenju SRP 2024-2027. |  |  |  |
| 3.3.3. Povećati broj statističkih parametara o radu sudova po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu sudova. |  | Sudski savjet Partneri: Ministarstvo pravde Vrhovni sud | I Q 2026-IV Q 2027. | Povećan broj statističkih parametara o radu sudova po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu sudova za 2 nova parametra na godišnjem nivou. | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |
| 3.3.4. Povećati broj statističkih parametara o radu tužilaštava po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu državnog tužilaštava. |  | Tužilački savjet Partneri: Ministarstvo pravde Vrhovno državno tužilaštvo | I Q 2026-IV Q 2027. | Povećan broj statističkih parametara o radu državnog tužilaštava po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu tužilaštava za 2 nova parametra na godišnjem nivou. | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |
| 3.3.5. Usvojiti revidiranu Metodologiju za pripremu izvještaja o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva. |  | Tužilački savjet Partneri: Vrhovno državno tužilaštvo | I Q 2026-IIV Q 2026. | Usvojena revidirana Metodologija. | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |
| 3.3.6. Primjenjivati revidiranu Metodologiju za pripremu izvještaja o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva. |  | Tužilački savjet Partner: Vrhovno državno tužilaštvo | I Q 2027- IV Q 2027. | Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva se izrađuje u skladu sa revidiranom Metodlogijom. | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |
| 3.3.7. Sprovesti obuke za predstavnike državnih tužilaštava i Tužilačkog savjeta zadužene za pripremu izvještaja o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva. |  | Tužilački savjet Partneri: Vrhovno državno tužilaštvo | I Q 2026-IV Q 2027. | Predstavnici državnih tužilaštava i Tužilačkog savjeta zadužene za pripremu izvještaja o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva obučeni za primjenu revidirane Metodologije. |  |  |  |
| 3.3.8. Izraditi i usvojiti Komunikacionu strategiju sudstva za 2027-2029. |  | Sudski savjet | IV Q 2026-I Q 2027. | Usvojena Komunikaciona strategija sudstva za 2027-2029. |  |  |  |
| 3.3.9. Izraditi i usvojiti Komunikacionu strategiju Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta za 2026-2028. |  | Tužilaški savjet Partneri: Vrhovno državno tužilaštvo | I Q 2026-III Q 2026. | Usvojena Komunikacionua strategija Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta za 2026-2028. |  |  |  |
| 3.4. Unaprjeđenje sistema infrastrukture i sigurnosti pravosudnih objekata i fizičkog pristupa pravosudnim institucijama |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. | Ciljana vrijednost u 2027. |
| Broj zgrada u kojima su smješteni sudovi a koje imaju rampe/liftove koji omogućavaju pristup osobama sa invaliditetom |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 15 | 18 | 19 |
| Broj zgrada u kojima su smješteni sudovi a koje imaju info table sa Brajevom azbukom ili zvučnim/audio sistemom informisanja/ taktilne površine/ oznake pristupačnosti |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 7 | 11 | 12 |
| Broj zgrada u kojima su smještena državna tužilaštva a koje imaju rampe/liftove koji omogućavaju pristup osobama sa invaliditetom |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | 5 | 6 | 7 |
| Broj zgrada u kojima su smještena državna tužilaštva a koje imaju info table sa Brajevom azbukom ili zvučnim/audio sistemom informisanja/ taktilne površine/ oznake pristupačnosti |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 2 | 2 | 3 |
| Broj zgrada u kojima su smješteni sudovi koje imaju sigurnosne skenere |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 3 | 4 | 5 |
| Broj zgrada u kojima su smještena državna tužilaštva koje imaju sigurnosne skenere |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | 3 | 4 | 5 |
| Broj zgrada u kojima su smješteni sudovi koje ispunjavaju standarde energetske efikasnosti |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 0 | 6 | 7 |
| Broj zgrada u kojima su smještena državna tužilaštva koje ispunjavaju standarde energetske efikasnosti |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | 0 | 6 | 7 |
| Broj novoizgrađenih/prenamjenjenih zgrada pravosudnih organa |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 0 | 1 | 2 |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja |  | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |
| 3.4.1. Adaptacija i opremanje prostorija i nabavka IT i sigurnosne opreme za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva. |  | Vrhovno državno tužilaštvo Partneri: Specijalno državno tužilaštvo | I Q 2026- IV Q 2026. | Opremljene prostorije i nabavljena IT i sigurnosna oprema za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva. |  |  |  |
| 3.4.2. Pribavljanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju novog kompleksa objekata za smještaj pravosudnih institucija u Podgorici. |  | Ministarstvo prostornog planiranja,urbanizma i državne imovine Partneri: Ministarstvo pravde | I Q 2026- II Q 2026. | Pribavljeni urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju novog kompleksa objekata za smještaj pravosudnih institucija u Podgorici | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |
| 3.4.3. Angažovanje eksperta za fiskalnu procjenu i utvrđivanje procijenjene vrijednosti javne nabavke; definisanje obima i vrste projektne dokumentacije. |  | Ministarstvo pravde | I Q 2026- II Q 2026. | Izrađena fiskalna procjena i definisan projektni zadatak |  |  | UNOPS |
| 3.4.4. Izrada i usaglašavanje projektnog zadatka; priprema tenderske dokumentacije za javnu nabavku usluga izrade projektne dokumentacije. |  | Ministarstvo pravde Partneri: UNOPS | II Q 2026- III Q 2026. | Pripremljena tenderska dokumentacija. |  |  | UNOPS |
| 3.4.5. Sprovođenje javne nabavke i angažovanje izabranog ponjuđača. |  | Ministarstvo pravde Partneri: UNOPS | III Q 2026- IV Q 2026. | Angažovan ponjuđač za izradu projektne dokumentacije |  |  | UNOPS |
| 3.4.6. Izrada projektne dokumentacije. |  | Ministarstvo pravde Partneri: UNOPS | I Q 2027- IV Q 2027. | Izrađena projektna dokumentacija |  |  | UNOPS |
| Operativni cilj 3.5: Pristup pravdi po mjeri djeteta |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. | Ciljana vrijednost u 2027. |
| Unaprijeđen nivo usklađenosti normativnog okvira Crne Gore (Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku i prateći podzakonski akti) sa relevantnim međunarodnim standardima u oblasti pravde po mjeri djeteta. |  |  | - Službeni list Crne Gore - Zaključna razmatranja UN Komiteta za prava djeteta - Godišnji izvještaj EK za 2024. |  | Djelimično usklađen | Djelimično usklađen | Potpuno usklađen |
| Procenat državnih tužilaca za maloljetnike obučenih za primjenu izmjenjenog normativnog okvira. |  |  | - - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | 0% | 30% | 100% |
| Procenat sudija za maloljetnike obučenih za primjenu izmjenjenog normativnog okvira. |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 0% | 30% | 100% |
| Procenat policajaca za maloljetnike obučenih za primjenu izmjenjenog normativnog okvira. |  |  | - Godišnji izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova |  | 0% | 50% | 100% |
| Broj zgrada u kojima su smješteni sudovi a koje imaju posebne prostorije za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka. |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | 4 | 5 | 6 |
| Broj zgrada u kojima su smještena državna tužilaštva a koje imaju posebne prostorije za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka. |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | 8 | 9 | 10 |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja |  | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |
| 3.5.1. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. |  | Ministarstvo pravde | I Q 2026- III Q 2026 | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. |  |  | UNICEF |
| 3.5.2. Usklađivanje podzakonskih akata sa izmjenjenim Zakonom o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. |  | Ministarstvo pravde Partneri: Ministarstvo unutrašnjih poslova Vrhovni sud | III Q 2026- III Q 2027. | Usklađeni podzakonski akti sa izmjenjenim Zakonom o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. |  |  | UNICEF |
| 3.5.3. Izrada kurikuluma i materijala za obuke za sudije, državne tužioce i policajce za maloljetnike o izmjenjenom Zakonu o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. |  | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | I Q 2027- II 2027 | Izrađen kurikulum i materijali za obuke za sudije, državne tužioce i policajce za maloljetnike o izmjenjenom Zakonu o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. |  |  | UNICEF |
| 3.5.4. Sprovođenje obuka za sudije, državne tužioce i policajce za maloljetnike o izmijenjenom Zakonu o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. |  | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | II Q 2027- IV 2027 | 30% sudija, državnih tužilaca i policajaca za maloljetnike obučeno za primjenu izmijenjenog Zakona o postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku zaključno sa 2027. |  |  | UNICEF |
| 3.5.5. Prikupiti informacije od predsjednika sudova za potrebe izrade liste prioriteta sudova u kojima je potrebna i moguća adaptacija posebnih prostorija za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u sudovima. |  | Sudski savjet | II Q 2026- II Q 2026. | Prikupljene informacije od predsjednika sudova za potrebe izrade liste prioriteta sudova u kojima je potrebna i moguća adaptacija posebnih prostorija za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u sudovima. | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |
| 3.5.6. Utvrđivanje liste prioriteta sudova u kojima je potrebna i moguća adaptacija posebnih prostorija za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u sudovima. |  | Sudski savjet | III Q 2026- IV Q 2026. | Utvrđena lista prioriteta sudova u kojima je potrebna i moguća adaptacija posebnih prostorija za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u sudovima. | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |
| 3.5.7. Kapitalnim budžetom planirati adaptaciju posebnih prostorija za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u sudovima, rukovodeći se listom prioriteta. |  | Sudski savjet | I Q 2027- I 2027 | Adaptirane dvije prostorije za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u sudovima do kraja 2027. godine |  |  | UNICEF |
| 3.5.8. Adaptacija posebnih prostorija za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u državnim tužilaštvima. |  | Tužilački savjet | I Q 2026- IV 2027 | Adaptirana jedna prostorija za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u državnim tužilaštvima u 2026. |  |  | EU 4 FAST |
| Operativni cilj 3.6: Unaprjeđenje pristupa pravdi za žrtve krivičnih djela |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. | Ciljana vrijednost u 2027. |
| Aktivnosti na unaprjeđenju prava žrtava krivičnih djela definisane strateškim dokumentom Vlade |  | Izvještaji o sprovođenju Strategije za ostvarivanje prava žrtava krivičnih djela |  | NE | DA | DA |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja |  | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |
| 3.6.1. Doslijedna primjena Strategije zaštite prava žrtava 2025-2029 i pratećeg Akcionog plana. |  | Ministarstvo pravde | I Q 2026- IV Q 2027. | Strategija zaštite prava žrtava 2025-2029 i pratećeg Akcionog plana dosljedno se primjenjuje | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  |  |