

Vlada Crne Gore

 Ministarstvo pravde

**AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2024-2027.**

**ZA PERIOD 2024-2025. GODINE**

- nacrt-

Podgorica, 2024.

UVOD I SADRŽAJ AKCIONOG PLANA

Strategija reforme pravosuđa 2024-2027. (u daljem tekstu: SRP 2024-2027) predstavlja sektorski strateški dokument razvijen sa ciljem da se obezbijedi reformski kontinuitet zasnovan na dugoročnom planiranju javnih politika koje je započelo Projektom reforme pravosudnog sistema iz 2000. godine.

Strategija počiva na tri strateška cilja koji se oslanjaju na viziju i opšti cilj Strategije i u jasnoj su vezi sa privremenim mjerilima u Pregovaračkim poglavljima 23 i 24, odnosno potrebom njihovog ispunjenja.

Navedeni strateški ciljevi će se realizovati kroz 22 operativna cilja, uvažavajući napredak postignut u periodu sprovođenja prethodnog strateškog dokumenta, kao i aktuelne izazove.

Strategijom je predviđena izrada i usvajanje Akcionog plana za sprovođenje Strategije za period 2024-2025, koji u skladu sa Vladinom Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, sadrži:

1) Pregled strateških i operativnih ciljeva programa za koje se akcioni plan donosi, uz prateće indikatore uticaja i učinka;

2) Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi, a posredno opšti cilj;

3) Indikatore rezultata na osnovu kojih se prati uspjeh sprovođenja datih aktivnosti.

4) Naziv institucija odgovornih za sprovođenje aktivnosti i za praćenje sprovođenja i izvještavanja;

5) Period, odnosno planirani početak i rok za završetak aktivnosti;

6) Potrebna finansijska sredstva i fondove za sprovođenje aktivnosti, uz informacije o izvorima finansiranja.

Akcioni plan čini sastavni dio Strategije. U drugoj polovini 2025. godine biće sagledani rezultati njegovog sprovođenja i razvijen novi Akcioni plan za sprovođenje Strategije za period 2026-2027. godine.

|  |
| --- |
| **Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2024-2027. za period 2024-2025. godine** |
| **Dokument javne politike:** | Strategija reforme pravosuđa 2024-2027. |
| **Akcioni plan:** | Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2024-2027. za period 2024-2025. godine |
| **Koordinacija i izvještavanje :** | Savjet za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2024-2027. |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPŠTI CILJ:** | **Dalje osnaživanje pravne države, kroz jačanje nezavisnosti, odgovornosti, stručnosti i efikasnosti pravosuđa, kao i unaprijeđenu dostupnost pravde i pravnu sigurnost u postupku ostvarivanja zaštite prava i sloboda građana i podizanje nivoa povjerenja u pravosudni sistem.** |
| Savjet za praćenje sprovođenja Strategija reforme pravosuđa 2024-2027. |
| **Institucija/tijelo nadležno za praćenje i kontrolu:** |

|  |
| --- |
| **Strateški cilj 1:** **Jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa** |
| Indikatori uticaja | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025.  |
| Normativni okvir kojim se uređuje izbor, ocjenjivanje, materijalni položaj, napredovanje i prestanak pravosudnih funkcija usklađen sa relevantnim međunarodnim standardima i preporukama Venecijanske komisije. | * Mišljenja Venecijanske komisije
* Godišnji izvještaj EK za 2024.
 | NE  | DA |
| Sudski i Tužilački savjet funkcionišu u punom sastavu, podržani adekvatnim ljudskim, finansijskim i infrastrukturnim resursima, čime se osiguravaju blagovremeni postupci izbora, ocjenjivanja i disciplinske odgovornosti sudija i državnih tužilaca. | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
* Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta
* Godišnji izvještaj EK za 2024.
 | NE | NE |

|  |
| --- |
| **Operativni cilj 1.1: Unaprjeđenje normativnog okvira koji garantuje nezavisnost pravosuđa** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| Usvojeni pravosudni zakoni u skladu sa preporukama Venecijanske komisije u pogledu obezbjeđivanja nezavisnosti pravosuđa. | -Mišljenja Venecijanske komisije- Godišnji izvještaj EK za 2024.- Službeni list Crne Gore | 0% | 100% |
| Usvojeni podzakonski akti za sprovođenje izmjenjenih pravosudnih zakona. | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta- Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta- Službeni list Crne Gore | 0% | 50% |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 1.1.1.Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama. | Ministarstvo pravdePartneri: Sudski savjetSudstvo | I Q 2024-II Q 2024. | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. |  |  |
| 1.1.2. Utvrditi Predlog zakona kojim se uređuje finansijski položaj nosilaca pravosudnih funkcija. | Ministarstvo pravdePartneri: Sudski savjetsudstvoTužilački savjetDržavno tužilaštvo Ministarstvo finansija | III Q 2024-I Q 2025. | Utvrđen Predlog zakona kojim se uređuje finansijski položaj nosilaca pravosudnih funkcija. |  |  |
| 1.1.3.Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu. | Ministarstvo pravdePartneri:Tužilački savjetDržavno tužilaštvo  | I Q 2024-III Q 2024. | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. |  |  |
| 1.1.4.Izmijeniti podzakonske akte u skladu sa izmijenjenim Zakonom o Sudskom savjetu i sudijama. | Sudski savjet | II Q 2024-III Q 2025. | Usvojeni podzakonski akti u skladu sa odredbama izmijenjenog Zakona o Sudskom savjetu i sudijama. |  |  |
| 1.1.5.Izmijeniti podzakonske akte u skladu sa izmijenjenim Zakonom o Državnom tužilaštvu. | Tužilački savjet | III Q 2024-III Q 2025. | Usvojeni podzakonski akti u skladu sa odredbama izmijenjenog Zakona o Državnom tužilaštvu. |  |  |
| **Operativni cilj 1.2: Efektivna implementacija sistema za izbor, ocjenjivanje rada i napredovanje sudija i državnih tužilaca** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
|  % popunjenih sudijskih pozicija  | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 81,48% | 90% |
|  % popunjenih tužilačkih pozicija | * Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta
 | 70% | 80% |
|  % popunjenih pozicija predsjednika sudova | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 88% | 100% |
|  % popunjenih pozicija rukovodilaca državnih tužilaštava  | * Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta
 | 85% | 90% |
|  % sudija ocijenjenih u okviru redovnog ocijenjivanja | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 81,65% | 90% |
|  % tužilaca ocijenjenih u okviru redovnog ocijenjivanja | * Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta
 | 30% | 80% |
|  % žena na rukovodećim pozicijama u sudstvu | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 28% | 30% |
|  % žena na rukovodećim pozicijama u državnom tužilaštvu | * Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta
 | 25% | 30% |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 1.2.1.Kontinuirano i blagovremeno raspisivati oglase i popunjavati slobodna sudijska mjesta.  | Sudski savjet | I Q 2024-IV Q 2025. | % popunjenih sudijskih pozicija dostiže 90% za sudije i 100% za predsjednike sudova u 2025. godini  |  |  |
| 1.2.2.Kontinuirano i blagovremeno raspisivati oglase i popunjavati slobodna tužilačka mjesta. | Tužilački savjet | I Q 2024-IV Q 2025. |  % popunjenih tužilačkih pozicija dostiže 80% za tužioce i 90% za rukovodioce tužilaštava u 2025. godini |  |  |
| 1.2.3.Izraditi uporednopravnu analizu iskustava i modela mjera koje doprinose povećanju zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama u pravosuđu. | Ministarstvo pravdePartneri: Sudski savjetTužilački savjet | IV Q 2024-II Q 2025. | Izrađena uporednopravna analiza iskustava i modela mjera koje doprinose povećanju zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama u pravosuđu pruža osnov za definisanje sistemskih mjera u pravosuđu Crne Gore. |  |  |
| 1.2.4. Sudski savjet kontinuirano i blagovremeno sprovodi ocjenjivanje sudija. | Sudski savjet | I Q 2024-IV Q 2025. |  % ocijenjenih sudija dostiže 90% u 2025. godini. |  |  |
| 1.2.5.Tužilački savjet kontinuirano i blagovremeno sprovodi ocjenjivanje tužilaca. | Tužilački savjet | I Q 2024-IV Q 2025. |  % ocijenjenih tužilaca dostiže 80% u 2025. godini. |  |  |
| **Operativni cilj 1.3: Jačanje kapaciteta Sudskog i Tužilačkog savjeta** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
|  Izvršenje budžeta u sudstvu prati se putem posebnog softvera. | Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta | NE | DA |
| % popunjenosti sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Sudskog savjeta | Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta | 83,3% | 90% |
| % popunjenosti sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta | Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta | 70% | 80% |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 1.3.1.Uspostaviti softver za potrebe praćenja izvršenja budžeta u sudstvu. | Sudski savjetParteri:Ministarstvo pravde | I Q 2024-I Q 2025. | Uspostavljen softver za potrebe praćenja izvršenja budžeta u sudstvu |  |  |
| 1.3.2.Raspisivati oglase za popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Sudskog Savjeta. | Sudski savjet | I Q 2024-IV Q 2025. | % popunjenosti sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Sudskog savjeta dostiže 90% u 2025. godini |  |  |
| 1.3.3.Raspisivati oglase za popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Tužilačkog Savjeta. | Tužilački savjet | I Q 2024-IV Q 2025. | % popunjenosti sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta dostiže 80% u 2025. godini |  |  |
| **Operativni cilj 1.4: Unaprjeđenje finansijske nezavisnosti pravosuđa**  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| Procenat budžeta koji se izdvaja za pravosuđe  | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
* Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta
 | 0,82%  | 0,90% |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 1.4.1.Uvećani budžeta pravosuđa u 2024. godini | Ministarstvo finansijaPartneri:Sudski savjetTužilački savjet | I Q 2024-IV Q 2024. | Procenat budžeta koji se izdvaja za pravosuđe u 2024. iznosi 0,87%  |  |  |
| 1.4.2.Uvećani budžeta pravosuđa u 2025. godini  | Ministarstvo finansijaPartneri:Sudski savjetTužilački savjet | I Q 2025-IV Q 2025. | Procenat budžeta koji se izdvaja za pravosuđe u 2025. iznosi 0,90% |  |  |
| **Operativni cilj 1.5: Jačanje nepristrasnosti i integriteta nosilaca pravosudnih funkcija kroz dosljedno poštovanje principa slučajne dodjele predmeta, primjenu odredaba o izuzeću i poštovanje etičkih kodeksa** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| Sistem slučajne dodjele predmeta funkcioniše u svim sudovima | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | NE | DA |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 1.5.1.Uspostaviti sistem slučajne dodjele predmeta u prekršajnim sudovima. | Sudski savjetPrekršajni sudovi Partneri:Ministarstvo pravde | I Q 2024-I Q 2025. | Uspostavljen sistem slučajne dodjele predmeta u prekršajnim sudovima. |  |  |
| 1.5.2. Kontinuirano vršiti nadzor nad primjenom sistema slučajne dodjele predmeta.  | Ministarstvo pravde | I Q 2024-IV Q 2025. | Godišnjim izvještajima o inspekcijskom nadzoru nad radom pravosuđa obuhvaćen i aspekt primjene sistema slučajne dodjele predmeta. |  |  |
| **Operativni cilj 1.6: Jačanje sistema disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| % okončanih disciplinskih postupaka protiv sudija prije isteka roka za zastarjelost | Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta | 95% | 100%  |
| % okončanih disciplinskih postupaka protiv državnih tužilaca prije isteka roka za zastarjelost | Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta | 100% | 100% |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 1.6.1.Efikasno sprovoditi disciplinske postupke prema sudijama.  | Sudski savjet | I Q 2024-IV Q 2025. | % okončanih disciplinskih postupaka protiv sudija prije isteka roka za zastarjelost |  |  |
| 1.6.2.Efikasno sprovoditi disciplinske postupke prema državnim tužiocima. | Tužilački savjet | I Q 2024-IV Q 2025. | % okončanih disciplinskih postupaka protiv državnih tužilaca prije isteka roka za zastarjelost |  |  |
| **Operativni cilj 1.7: Jačanje sistema disciplinske odgovornosti pravosudnih profesija** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| % notarskih kancelarija nad kojima je izvršen nadzor od strane Notarske komore (na godišnjem nivou) | Analiza nadzora rada notara 2024 | 100% | 100% |
| % notarskih kancelarija nad kojima je izvršen nadzor od strane pravosudnih inspektora (na godišnjem nivou) | Analiza nadzora rada notara 2024 | 60% | 70% |
| % kancelarija javnih izvršitelja nad kojima je izvršen nadzor od strane Komore javnih izvršitelja (na godišnjem nivou) | Analiza efikasnosti sistema izvršenja 2024 | 0% | 100% |
| % izvršenih nadzora nad kancelarijama javnih izvršitelja od strane pravosudnih inspektora (na godišnjem nivou) | Analiza efikasnosti sistema izvršenja 2024 | 89% | 95% |
| % okončanih disciplinskih postupaka prema advokatima prije nastupanja zastarjelosti (na godišnjem nivou) | Izvještaji o sprovođenju Akcionog plana  | 100%  | 100% |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 1.7.1. Utvrđivanje Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima. | Ministarstvo pravdePartneri:Komora javnih izvršitelja | I Q 2025-IV Q 2025. | Utvrđen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima. |  |  |
| 1.7.2. Redovno sprovođenje nadzora nad radom notarskih kancelarija od strane Notarske komore. | Notarska komora | I Q 2024-IV Q 2025. | Notarska komora izvršila nadzor nad 100% notarskih kancelarija (na godišnjem nivou) |  |  |
| 1.7.3. Redovno sprovođenje nadzora nad radom notarskih kancelarija od strane pravosudnih inspektora. | Ministarstvo pravde | I Q 2024-IV Q 2025. | Pravosudni inspektori izvršili nadzor nad 70% notarskih kancelarija (na godišnjem nivou) |  |  |
| 1.7.4. Redovno sprovođenje nadzora nad kancelarijama javnih izvršitelja od strane Komore javnih izvršitelja. | Komora javnih izvršitelja | I Q 2024-IV Q 2025. | Komora javnih izvršitelja izvršila nadzor nad 100% kancelarija javnih izvršitelja (na godišnjem nivou) |  |  |
| 1.7.5. Redovno sprovođenje nadzora nad kancelarijama javnih izvršitelja od strane pravosudnih inspektora. | Ministarstvo pravde | I Q 2024-IV Q 2025. | Pravosudni inspektori izvršili nadzor nas 95% kancelarija javnih izvršitelja (na godišnjem nivou) |  |  |
| 1.7.6. Usvojiti Kodeks profesionalne etike za advokate. | Advokatska komora | I Q 2024-IV Q 2024. | Usvojen Kodeks profesionalne etike za advokate |  |  |
| 1.7.7. Efikasno sprovođenje disciplinskih postupaka od strane disciplinskih organa Advokatske komore. | Advokatska komora | I Q 2024-IV Q 2025. | Advokatska komora okončala je sve disciplinske postupke prije nastupanja zastarjelosti  |  |  |
| 1.7.8. Utvrđivanje Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim vještacima u cilju jačanja mehanizama odgovornosti sudskih vještaka. | Ministarstvo pravde | IV Q 2024-IV Q 2025. | Utvrđen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim vještacima u cilju jačanja mehanizama odgovornosti sudskih vještaka. |  |  |

|  |
| --- |
| **Strateški cilj 2:** **Unaprjeđenje stručnosti i efikasnosti pravosuđa** |
| Indikatori uticaja | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| Sistem inicijalne i kontinuirane obuke u pravosuđu obezbjeđuju stručno postupanje nosilaca pravosudnih funkcija | * Godišnji izvještaj EK za 2024.
 | Djelimično dostignuto | Djelimično dostignuto |
| Efikasnost pravosuđa Crne Gore unaprijeđena putem izmjena procesnog zakonodavstva, optimizacije pravosudne mreže, ojačanih mehanizama alternativnog rješavanja sporova, efikasnog upravljanja predmetima i osnažene međunarodne saradnje | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
* Godišnji izvještaj o radu Tužilačkog savjeta
* Godišnji izvještaj EK za 2024.
 | Djelimično dostignuto | Djelimično dostignuto  |

|  |
| --- |
| **Operativni cilj 2.1: Unaprjeđenje stručnosti nosilaca pravosudnih funkcija** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| Broj obuka/kurseva dostupnih na e-platformi | Godišnji izvještaj Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | 0 | 2 |
| % sudija koji su prošli kontinuiranu obuku  | * Godišnji izvještaj Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu
* Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 81,27% | 95% |
|  % državnih tužilaca koji su prošli kontinuiranu obuku | * Godišnji izvještaj Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu
* Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta
 | 86,3 % | 95% |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 2.1.1. Razvijanje ili unaprjeđenje (adaptacija) novih obuka/kurseva na e-platformi. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | I Q 2024-IV Q 2025. | Razvijena/adaptirana dva online kursa/obuke |  |  |
| 2.1.2. Povećati obuhvat sudija kontinuiranom obukom. |  Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvuPartneri: Sudski savjet | I Q 2024-IV Q 2025. | 95% sudija obuhvaćeno kontinuiranom obukom |  |  |
| 2.1.3. Povećati obuhvat državnih tužilaca kontinuiranom obukom. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Partneri: Tužilački savjet | I Q 2024-IV Q 2025. | 95% tužilaca obuhvaćeno kontinuiranom obukom |  |  |
| **Operativni cilj 2.2: Unaprjeđenje stručnosti pravosudnih profesija**  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
|  % notara koji su završili obuku u oblasti sprječavanja pranja novca | Analiza nadzora rada notara 2024. | 10% | 100% |
| Broj novorazvijenih i sprovedenih obuka za javne izvršitelje | Analiza efikasnosti sistema izvršenja 2024. | 2 | +2 |
| Broj novorazvijenih i sprovedenih obuka za sudske vještake | * Godišnji izvještaj udruženja sudskih vještaka
* Godišnji izvještaj o radu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu
 | 0 | +2 |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 2.2.1. Izraditi indikatore i tipologiju za prepoznavanje i procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma od strane notara. | Notarska komoraPartneri:Ministarstvo pravde | II Q 2024- III Q 2024. | Izrađeni indikatori i tipologija za prepoznavanje i procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma od strane notara |  |  |
| 2.2.2. Izraditi curriculum, program obuke i trening materijali za obuke notara u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. | Notarska komoraPartneri:Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | III Q 2024- IV Q 2024. | Izrađen curriculum, program obuke i trening materijali za obuke notara u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. |  |  |
| 2.2.3. Sprovesti obuke notara u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. | Notarska komoraPartneri:Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | IV Q 2024- III Q 2025. | 100% notara prošlo obuke u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. |  |  |
| 2.2.4. Organizovati i sprovoditi obuke za javne izvršitelje usmjerene na jačanje njihovih praktičnih vještina (soft skills) | Komora javnih izvršiteljaPartneri:Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | II Q 2024- IV Q 2025. | Organizovane i sprovedene dvije nove obuke za javne izvršitelje usmjerene na jačanje njihovih praktičnih vještina (soft skills) |  |  |
| 2.2.5. Organizovati i sprovoditi obuke za sudske vještake.  | udruženja sudskih vještakaPartneri:Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | II Q 2024- IV Q 2025. | Organizovane i sprovedene dvije nove obuke za sudske vještake. |  |  |
| **Operativni cilj 2.3: Unaprjeđenje kapaciteta Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| % dostignutog zakonskog targeta budžeta Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (2% opredijeljenog budžeta za sudstvo i državno tužilaštvo) | Godišnji izvještaj Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | 60% | 100% |
| % popunjenosti sistematizovanih radnih mjesta u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | Godišnji izvještaj Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | 79% | 85% |
| Broj obuka za zaposlene kao i članove Upravnog odbora i Programskog savjeta u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u oblasti strateškog i projektnog planiranja, monitoringa i evaluacije | Godišnji izvještaj Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | 3 | +2 |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 2.3.1. Obezbjediti godišnji budžet Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu na nivou zakonskog targeta (2% opredijeljenog budžeta za sudstvo i državno tužilaštvo)  | Ministarstvo finansijaPartneri:Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu  | I Q 2024-IV Q 2025. | Obezbijeđen godišnji budžet Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu na nivou zakonskog targeta (2% opredijeljenog budžeta za sudstvo i državno tužilaštvo) |  |  |
| 2.3.2. Kontinuirano popunjavati upražnjena radna mjesta u skladu sa sistematizacijom. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvuPartneri:Ministarstvo finansija | I Q 2024-IV Q 2025. | 85 % sistematizovanih radnih mjesta popunjeno u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, zaključno sa 2025.  |  |  |
| 2.3.3. Organizovati obuke za zaposlene kao i članove Upravnog odbora i Programskog savjeta u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u oblasti strateškog i projektnog planiranja, monitoringa i evaluacije. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | I Q 2024-IV Q 2025. | Organizovane dvije obuke za zaposlene kao i članove Upravnog odbora i Programskog savjeta u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u oblasti strateškog i projektnog planiranja, monitoringa i evaluacije. |  |  |
| **Operativni cilj 2.4: Optimizacija pravosudne mreže** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| Aktivnosti i rokovi za optimizaciju pravosudne mreže definisani Planom optimizacije pravosudne mreže | Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde | NE | DA |
| % sprovedenog plana optimizacije pravosudne mreže | Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde | 0% | 20% |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 2.4.1. Izraditi i sprovoditi Plan optimizacije pravosudne mreže | Ministarstvo pravdeParteri:Sudski savjetTužilački savjet | I Q 2024-IV Q 2024. | Izrađen plan optimizacije pravosudne mreže20% (Plana optimizacije pravosudne mreže sprovedeno zaključno sa 2025.) |  |  |
| 2.4.2. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima | Ministarstvo pravde | II Q 2024-I Q 2025. | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima |  |  |
| **Operativni cilj 2.5: Unaprjeđenje procesnog zakonodavstva**  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| % usvojenih izmjena zakona iz oblasti građanskog zakonodavstva | Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde | 0% | 80% |
| % usvojenih izmjena zakona iz oblasti krivičnog zakonodavstva | Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde | 0% | 70% |
| % usvojenih izmjena zakona iz oblasti upravnog zakonodavstva | Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde | 0% | 80% |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 2.5.1. Utvrditi Predlog izmjena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku. | Ministarstvo pravde | I Q 2024- IV Q 2024. | Utvrđen Predlog izmjena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku |  |  |
| 2.5.2. Utvrditi Predlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. | Ministarstvo pravde | I Q 2024- IV Q 2024. | Utvrđen Predlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku |  |  |
| 2.5.3. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. | Ministarstvo pravde | I Q 2024- IV Q 2024. | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju |  |  |
| 2.5.4. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu.  | Ministarstvo pravde | I Q 2024- IV Q 2024. | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu |  |  |
| **Operativni cilj 2.6: Smanjenje broja zaostalih predmeta i jačanje alternativnog rješavanja sporova** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| % savladavanja priliva predmeta | Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta | 84, 76% | 100% |
| Broj predmeta riješenih medijacijom na godišnjem nivou | Godišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti iz AP Programa sprovođenja alternativnog rješavanja sporova za 2024 | 2.397 | 2.600 |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 2.6.1. Analiza efikasnosti postupka izvršenja u periodu 2014-2024. sa posebnim osvrtom na rješavanje starih predmeta sa planom mjera za unaprjeđenje prepoznatih izazova.  | Komora javnih izvršitelja Partneri:Ministarstvo pravde | II Q 2024- III Q 2024. | Izrađena Analiza efikasnosti postupka izvršenja u periodu 2014-2024. sa posebnim osvrtom na rješavanje starih predmeta sa planom mjera za unaprjeđenje prepoznatih izazova. |  |  |
| 2.6.2. Dosljedna primjena i praćenje primjene Programa rješavanja starih predmeta. | Vrhovni sud | I Q 2024- IV Q 2025.  | Primjenom Programa rješavanja starih predmeta ostvaruju se ciljevi u pogledu smanjenja broja neriješenih starih predmeta. |  |  |
| 2.6.3. Dosljedno sprovoditi i pratiti sprovođenje mjera definisanih ovim AP koje se odnose na redovan izbor sudija i tužilaca, dalji razvoj IKT-a i unaprijeđene infrastrukture, kao komplementarnih mehanizama koji doprinose uspješnijem savladavanju priliva predmeta. | Ministarstvo pravdePartneri:Vrhovni sudSudski savjetVrhovno državno tužilaštvo Tužilački savjet | I Q 2024- IV Q 2025. | Dosljedno se sprovode i prati sprovođenje mjera definisanih ovim AP koje se odnose na redovan izbor sudija i tužilaca, dalji razvoj IKT-a i unaprijeđene infrastrukture, kao komplementarnih mehanizama koji doprinose uspješnijem savladavanju priliva predmeta. |  |  |
| 2.6.4. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnom rješavanju sporova. | Ministarstvo pravde | III Q 2024- III Q 2025. | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnom rješavanju sporova. |  |  |
| 2.6.5. Dosljedno sprovoditi Program alternativnog rješavanja sporova 2023-2025.  | Centar za alternativno rješavanje sporova | I Q 2024- IV Q 2025. | Program alternativnog rješavanja sporova se efektivno sprovodi. |  |  |
| **Operativni cilj 2.7: Unaprjeđenje sistema pravosudnog menadžmenta, administracije i strateškog planiranja** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| % uspostavljanja ERP sistema u Sudskom savjetu | Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta | 0% | 50% |
| % zaposlenih u Ministarstvu pravde koji su završili obuke u oblasti strateškog planiranja i analitike | Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde | 10% | 20% |
| % zaposlenih u Sekretarijatu Sudskog savjeta i članova Sudskog savjeta koji su završili obuke u oblasti strateškog planiranja i analitike | Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta | 20% | 40% |
| % zaposlenih u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta i članova Tužilačkog savjeta koji su završili obuke u oblasti strateškog planiranja i analitike | Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta | 20% | 40% |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 2.7.1. Uspostavljanje ERP sistema u Sudskom savjetu. | Sudski savjetPartneri:Ministarstvo pravde | I Q 2024- I Q 2025. | 50% aktivnosti na uspostavljanju ERP sistema u Sudskom savjetu sprovedeno zaključno sa 2025.  |  |  |
| 2.7.2. Sprovođenje obuka za zaposlene u Ministarstvu pravde u oblasti strateškog planiranja i analitike. | Ministarstvo pravdePartneri:Uprava za ljudske resurse  | I Q 2024- IV Q 2025. | 20% zaposlenih u Ministarstvu pravde koji su završili obuke u oblasti strateškog planiranja i analitike |  |  |
| 2.7.3. Sprovođenje obuka za zaposlene u Sekretarijatu Sudskog savjeta i članove Sudskog savjeta u oblasti strateškog planiranja i analitike. | Sudski savjetPartneri:Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvuUprava za ljudske resurse  | I Q 2024- IV Q 2025. | 40% zaposlenih u Sekretarijatu Sudskog savjeta i članova Sudskog savjeta koji su završili obuke u oblasti strateškog planiranja i analitike |  |  |
| 2.7.4. Sprovođenje obuka za zaposlene u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta i članove Tužilačkog savjeta u oblasti strateškog planiranja i analitike. | Tužilački savjetPartneri:Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvuUprava za ljudske resurse | I Q 2024- IV Q 2025. | 40% zaposlenih u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta i članova Tužilačkog savjeta koji su završili obuke u oblasti strateškog planiranja i analitike |  |  |
| **Operativni cilj 2.8: Razvijanje informacionog sistema pravosuđa** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| ISP je u funkciji u prekršajnim sudovima | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
* Izvještaji o sprovođenju Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027, sa Akcionim planom za period 2024-2025
 | NE | DA |
| % sprovedenih aktivnosti na uspostavljanju novog jedinstvenog informacionog sistema u pravosuđu | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
* Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde
 | 0% | 0% |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 2.8.1. Donijeti Strategiju digitalizacije pravosuđa 2024-2027, sa Akcionim planom za period 2024-2025. | Ministarstvo pravdePartneri:Sudski savjetTužilački savjetUIKS | III Q 2024-IV Q 2024. | Donijeta Strategija digitalizacije pravosuđa 2024-2027, sa Akcionim planom za period 2024-2025. |  |  |
| 2.8.2. Doslijedno sprovoditi Strategiju digitalizacije pravosuđa 2024-2027, sa Akcionim planom za period 2024-2025. | Ministarstvo pravdePartneri:Sudski savjetTužilački savjet | IV Q 2024-IV Q 2025. | Strategija digitalizacije pravosuđa 2024-2027, sa Akcionim planom za period 2024-2025 se uspješno sprovodi |  |  |
| 2.8.3. Uspostaviti ISP u prekršajnim sudovima (povezana aktivnost 1.5.1.) | Ministarstvo pravdePartneri:Sudski savjet | I Q 2024-I Q 2025. | Uspostavljen ISP u prekršajnim sudovima |  |  |
| **Operativni cilj 2.9: Unaprjeđenje međunarodne saradnje** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| Broj novopotpisanih bilateralnih ugovora | Službeni list Crne Gore | 0 | 1 |
| Broj novotvrđenih multilateralnih ugovora  | Službeni list Crne Gore | 0 | 2 |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 2.9.1. Potpisivanje III i IV dodatnog protokola Evropske konvencije o ekstradiciji. | Ministarstvo pravde | III Q 2024- IV Q 2024. | Usvojena informacija o potrebi potpisivanja III i IV dodatnog protokola Evropske konvencije o ekstradiciji |  |  |
| 2.9.2. Utvrđivanje Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Crne Gore. | Ministarstvo pravde | IV Q 2024- II Q 2025. | Utvrđen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Crne Gore |  |  |
| 2.9.3. Utvrđivanje Predloga Zakona o potvrđivanju Haške konvencije o priznavanju i izvršenju stranih presuda u građanskim i krivičnim stvarima iz 2019. godine | Ministarstvo pravde | II Q 2024- III Q 2024.  | Utvrđen Predlog Zakona o ratifikaciji Haške konvencije o priznavanju i izvršenju stranih presuda u građanskim i krivičnim stvarima iz 2019.godine |  |  |
| 2.9.4. Utvrđivanje Predloga Zakona o potvrđivanju međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe provjere izjava o imovini. | Ministarstvo pravde | II Q 2024- III Q 2024. | Utvrđen Predlog Zakona o potvrđivanju međunarodnog sporazuma orazmjeni podataka u svrhe provjere izjava o imovini |  |  |
| 2.9.5. Utvrđivanje Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU.  | Ministarstvo pravde | I Q 2025- IV Q 2025. | Utvrđen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU  |  |  |
| **Strateški cilj 3:** **Unaprjeđenje dostupnosti pravde, transparentnosti i povjerenja u pravosuđe** |
| Indikatori uticaja | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| Broj naročito osjetljivih kategorija građana kojima su dostupne usluge besplatne pravne pomoći | * Službeni list Crne Gore
* Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde
 | 5 | +3 |

|  |
| --- |
| **Operativni cilj 3.1: Dalji razvoj ujednačavanja i objavljivanja sudske prakse** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| % objavljenih odluka u bazi sudske prakse | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 95% | 98% |
| Broj obuka o praksi ESLJP na godišnjem nivou | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 15 | 15 |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 3.1.1. Redovno objavljivanje odluka u bazi sudske prakse. | Vrhovni sudPartneri:Sudski savjet | I Q 2024- IV Q 2025. | 98% pravnosnažnih odluka dostupno u bazi sudske prakse u 2025. godini. |  |  |
| 3.1.2. Kontinuirano popunjavanje upražnjenih mjesta u odjeljenjima sudske prakse. | Vrhovni sud | I Q 2024- IV Q 2025. | Radna mjesta u odjeljenjima sudske prakse se kontinuirano popunjavaju. |  |  |
| 3.1.3. Sprovođenje obuka o praksi ESLJP u odabranim oblastima. | Centar za obuku u sudstvu i tužilaštvuPartneri:Sudski savjet | I Q 2024- IV Q 2025. | 15 obuka o praksi ESPLJP u odabranim oblastima sprovedeno na godišnjem nivou zaključno sa 2025. |  |  |
| **Operativni cilj 3.2: Unaprjeđenje sistema besplatne pravne pomoći** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| Žrtvama torture omogućeno pravo na besplatnu pravnu pomoć | * Službeni list Crne Gore
* Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde
* Godišnji izvještaj EK za 2024.
 | NE | DA  |
| % povećanja broja odobrenih zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć na godišnjem nivou  | * Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta
 | 85% | +2% |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 3.2.1. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. | Ministarstvo pravde | I Q 2024-II Q 2024. | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći |  |  |
| 3.2.2. Sprovoditi specijalizovane obuke za advokate shodno izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.  | Advokatska komora Partneri:Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | III Q 2024-IV Q 2025. | 50% advokata završilo obuke o primjeni izmijenjenog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći |  |  |
| **Operativni cilj 3.3: Unaprjeđenje transparentnosti rada pravosudnih institucija** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| Broj objavljenih izvještaja o sprovođenju Strategije na godišnjem nivou | Internet stranica Ministarstva pravde | 1 | 2 |
| Broj dodatnih statističkih parametara o radu sudova po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu sudova (na godišnjem nivou) | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 60 | +2 |
| Broj dodatnih statističkih parametara o radu državnih tužilaštava po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu državnih tužilaštava (na godišnjem nivou) | * Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta
 | 130 | +2 |
| Broj novih elektronskih servisa u pravosuđu koji su dostupni građanima | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
* Godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde
 | 5 | +3 |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 3.3.1. Redovno objavljivanje izvještaja o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa sa pratećim Akcionim planom. | Ministarstvo pravde | II Q 2024- IV Q 2025. | Objavljena ukupno 4 izvještaja o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa sa pratećim Akcionim planom tokom 2024. i 2025. godine  |  |  |
| 3.3.2. Povećati broj statističkih parametara o radu sudova po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu sudova. | Sudski savjetPartneri:Ministarstvo pravdeVrhovni sud | I Q 2024- IV Q 2025. | Povećan broj statističkih parametara o radu sudova po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu sudova za 2 nova parametra na godišnjem nivou. |  |  |
| 3.3.3. Povećati broj statističkih parametara o radu tužilaštava po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu državnog tužilaštava.  | Tužilački savjetPartneri:Ministarstvo pravdeVrhovno državno tužilaštvo | I Q 2024- IV Q 2025. | Povećan broj statističkih parametara o radu državnog tužilaštava po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu tužilaštava za 2 nova parametra na godišnjem nivou. |  |  |
| **3.4. Unaprjeđenje sistema infrastrukture i sigurnosti pravosudnih objekata i fizičkog pristupa pravosudnim institucijama**  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| Broj zgrada u kojima su smješteni sudovi a koje imaju rampe/liftove koji omogućavaju pristup osobama sa invaliditetom | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 15 | 18 |
| Broj zgrada u kojima su smješteni sudovi a koje imaju info table sa Brajevom azbukom ili zvučnim/audio sistemom informisanja/ taktilne površine/ oznake pristupačnosti | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 7 | 11 |
| Broj zgrada u kojima su smještena državna tužilaštva a koje imaju rampe/liftove koji omogućavaju pristup osobama sa invaliditetom | * Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta
 | 5  | 6 |
| Broj zgrada u kojima su smještena državna tužilaštva a koje imaju info table sa Brajevom azbukom ili zvučnim/audio sistemom informisanja/ taktilne površine/ oznake pristupačnosti  | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 2 | 2 |
| Broj zgrada u kojima su smješteni sudovi koje imaju sigurnosne skenere | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 3 | 4 |
| Broj zgrada u kojima su smještena državna tužilaštva koje imaju sigurnosne skenere | * Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta
 | 3 | 4 |
| Broj zgrada u kojima su smješteni sudovi koje ispunjavaju standarde energetske efikasnosti | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 0 | 6 |
| Broj zgrada u kojima su smještena državna tužilaštva koje ispunjavaju standarde energetske efikasnosti | * Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta
 | 0 | 6 |
| Broj novoizgrađenih/prenamjenjenih zgrada pravosudnih organa | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 0 | 1 |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 3.4.1. Unaprijediti uslove za rad u pravosuđu kroz adaptaciju šest objekata sudova:1.Vrhovni/ Apelacioni/ Viši sud Podgorica 2. Viši/Osnovni sud Bijelo Polje 3. Osnovni sud Podgorica4. Osnovni sud Nikšić 5. Osnovni sud Berane 6. Osnovni sud Kotor | Ministarstvo pravdeSudstvo Uprava za kapitalne projekte | I Q 2024- IIQ 2024. | Rekonstruisano/adaptirano šest objekata sudova (Vrhovni/ Apelacioni/ Viši sud u Podgorici, Viši/Osnovni sud u Bijelom Polju, Osnovni sud u Podgorici, Osnovni sud u Nikšiću, Osnovni sud u Beranama i Osnovni sud u Kotoru) |  | Budžet CG, IPA 2018 |
| 3.4.2. Unaprijediti uslove za rad i bezbjednost u pravosuđu kroz tehničko opremanje objekata sudova i državnih tužilaštava:1. Više državno tužilaštvo/ Osnovno državno tužilaštvo/Sud za prekršaje Bijelo Polje2.Osnovni/Viši sud Bijelo Polje3.Osnovno državno tužilaštvo Kotor4.Osnovni sud Kotor5.Osnovni sud/ Osnovno državno tužilaštvo/ Sud za prekršaje Podgorica6. Osnovni sud Bar7. Osnovno državno tužilaštvo Bar | Vrhovni sudVrhovno državno tužilaštvoSudski savjetTužilački savjet  | I Q 2024- IV Q 2025 | Unaprijeđeni uslovi za rad i bezbiednost u sedam objekata sudova i državnih tužilaštava  |  |  |
| 3.4.3. Opremanje prostorija i nabavka IT i sigurnosne opreme za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva.  | Ministarstvo pravdePartneri:Specijalno državno tužilaštvo | I Q 2024- IV Q 2025. | Opremljene prostorije i nabavljena IT i sigurnosna oprema za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva.  |  |  |
| 3.4.4. Izrada procjene potreba institucija pravosuđa koje se nalaze u Podgorici u pogledu infrastrukture. | Ministarstvo pravdePartneri:Vrhovni sudSudski savjetVrhovno državno tužilaštvo Tužilački savjet | I Q 2024- IV Q 2025. | Procijenjene potrebe institucija pravosuđa koje se nalaze u Podgorici u pogledu infrastrukture. |  |  |
| 3.4.5. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog kompleksa objekata za smještaj pravosudnih institucija u Podgorici. | Ministarstvo pravde  | I Q 2024- IV Q 2025. | Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju novog kompleksa objekata za smještaj pravosudnih institucija u Podgorici. |  | Budžet CG,IPA 2022  |
| **Operativni cilj 3.5: Pristup pravdi po mjeri djeteta** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| Unaprijeđen nivo usklađenosti normativnog okvira Crne Gore (Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku i prateći podzakonski akti) sa relevantnim međunarodnim standardima u oblasti pravde po mjeri djeteta. | * Službeni list Crne Gore
* Zaključna razmatranja UN Komiteta za prava djeteta
* Godišnji izvještaj EK za 2024.
 | Djelimično usklađen | Djelimično usklađen |
| Procenat državnih tužilaca za maloljetnike obučenih za primjenu izmjenjenog normativnog okvira.  | * - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta
 | 0% | 30% |
| Procenat sudija za maloljetnike obučenih za primjenu izmjenjenog normativnog okvira. | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 0% | 30% |
| Procenat policajaca za maloljetnike obučenih za primjenu izmjenjenog normativnog okvira. | * Godišnji izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova
 | 0% | 50% |
| Broj zgrada u kojima su smješteni sudovi a koje imaju posebne prostorije za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka. | * Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta
 | 4  | 5 |
| Broj zgrada u kojima su smještena državna tužilaštva a koje imaju posebne prostorije za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka. | * Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta
 | 8 | 9 |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 3.5.1. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. | Ministarstvo pravde | I Q 2024- III Q 2024 | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku.  |  |  |
| 3.5.2. Usklađivanje podzakonskih akata sa izmijenjenim Zakonom o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. | Ministarstvo pravdePartneri:Ministarstvo unutrašnjih poslovaVrhovni sud | IV Q 2024- III Q 2025 | Usklađeni podzakonski akti sa izmijenjenim Zakonom o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. |  |  |
| 3.5.3. Sprovođenje obuka za sudije, državne tužioce i policajce za maloljetnike o izmijenjenom Zakonu o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu  | I Q 2025- IV 2025 | 30% sudija, državnih tužilaca i policajaca za maloljetnike obučeno za primjenu izmijenjenog Zakona o postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku zaključno sa 2025.  |  |  |
| 3.5.4. Nastaviti sa adaptacijom/osposobljavanjem posebnih prostorija za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u zgradama sudova. | Ministarstvo pravdePartneri:Sudski savjet Vrhovni sud | I Q 2024- IV Q 2025 | Obezbijeđena najmanje jedna dodatna posebna prostorija za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u sudovima zaključno sa 2025. |  |  |
| 3.5.5. Nastaviti sa adaptacijom/osposobljavanjem posebnih prostorija za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u zgradama državnih tužilaštava. | Ministarstvo pravdePartneri:Tužilački savjet Vrhovno državno tužilaštvo | I Q 2024- IV Q 2025 | Obezbijeđena najmanje jedna dodatna posebna prostorija za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u državnim tužilaštvima zaključno sa 2025. |  |  |
| **Operativni cilj 3.6: Unaprjeđenje pristupa pravdi za žrtve krivičnih djela** |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2023. | Ciljana vrijednost u 2025. |
| Aktivnosti na unaprjeđenju prava žrtava krivičnih djela definisane strateškim dokumentom Vlade  | Izvještaji o sprovođenju Strategije za ostvarivanje prava žrtava krivičnih djela  | NE | DA |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 3.6.1. Izraditi Ex-ante analizu za potrebe izrade Strategije za ostvarivanje prava žrtava krivičnih djela.  | Ministarstvo pravde  | IV Q 2024- II Q 2025. | Izrađena Ex-ante analiza za potrebe izrade Strategije za ostvarivanje prava žrtava krivičnih djela.  |  |  |
| 3.6.2. Izrada i usvajanje Strategije za ostvarivanje prava žrtava krivičnih djela i pratećeg Akcionog plana.  | Ministarstvo pravde | III Q 2024- IV Q 2025. | Usvojena Strategija za ostvarivanje prava žrtava krivičnih djela, sa pratećim Akcionim planom.  |  |  |
| 3.6.3. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. | Ministarstvo pravde | I Q 2024- IV Q 2024. | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. |  |  |