Gorarašnjih poslova

Crna Gora

Vlada Crne Gore

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Podgorica,

P R O G R A M  R A D A

MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

ZA 2017. GODINU

Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog broj 22, 81000 Podgorica;

Telefon: +382-20-241-590; Faks: +382-20-246-779;

E-mail: kabinet@mup.gov.me; Website: www.mup.gov.me

S A D R Ž A J

I. UVODNE NAPOMENE ......................................................................................................................................................3

II. POSLOVI MINISTARSTVA SHODNO UREDBI O ORGANIZACIJI I NAČINU DRŽAVNE UPRAVE...........................4

III. PREGLED PLANA AKTIVNOSTI MINISTARSTVA PO KVARTALIMA .....................................................................5

3.1. Konkretne aktivnosti (tabelarni pregled po organizacionim jedinicama i kvartalima) .......................................................5

IV. PROGRAM RADA UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ..............................................59

4.1. Konkretne aktivnosti (tabelarni pregled po organizacionim jedinicama i kvartalima) ......................................................61

V. STUPANJE NA SNAGU PROGRAMA RADA .................................................................................................................85

Na osnovu člana 52 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave "Službeni list CG", br. 5/2012, 25/2012, 44/2012 - drugi propis, 61/2012, 20/2013, 17/2014, 6/2015, 80/2015, 35/2016, 41/2016, 61/2016 -  ispravka, 73/2016, 3/2017 i 19/2017), donosim

PROGRAM RADA

Ministarstva unutrašnjih poslova za 2017. godinu

I. UVODNE NAPOMENE

Program rada Ministarstva  unutrašnjih poslova za 2017. godinu obuhvata prioritetne aktivnosti iz: Programa rada Vlade za 2017. godinu, planirane aktivnosti po unutrašnjim organizacionim jedinicama, kao i aktivnosti Uprave policije, organa u sastavu Ministarstva.

Program rada Ministarstva  unutrašnjih poslova za 2017. godinu obuhvata 417 aktivnosti (MUP 316 + UP 101), od kojih su 14 (Tematski dio 8, Normativni dio 6) sastavni dio Programa rada Vlade Crne Gore za 2017. godinu.

Tabelarni prikaz aktivnosti Uprave policije dopunjen je rublikom „indikatori rezultata“, radi kvalitetnijeg praćenja realizacije aktivnosti i ostvarenih rezultata.

Druge aktivnosti obuhvaćene Programom rada su aktivnosti koji proizilaze iz okvira nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije, koje su utvrđene Ustavom, zakonom, Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Realizacijom programskih aktivnosti direktno se doprinosi ostvarivanju prioriteta u radu, postavljenih ciljeva, poslova iz djelokruga rada i spoljno-političkih prioriteta Crne Gore:

- Integracija Crne Gore u Evropsku uniju;

- Unaprijeđenje i održavanje dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje;

- Razvijanje bilateralne, multilateralne i ekonomske saradnje.

II. POSLOVI MINISTARSTVA SHODNO UREDBI O ORGANIZACIJI I NAČINU DRŽAVNE UPRAVE

Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši poslove uprave koji se odnose na: analitičko praćenje stanja i strateško planiranje u oblasti borbe protiv kriminaliteta, javnog reda i mira, bezbjednosti saobraćaja i drugim oblastima policijskog rada i djelovanja, instruktivno djelovanje za sprovođenje strategija i politike u ovim oblastima; nadzor i unutrašnju kontrolu nad vršenjem policijskih poslova i procedura, stručnosti, zakonitosti i efikasnosti obavljanja policijskih poslova; predlaganje, praćenje i primjenu mehanizama za efikasnu borbu protiv trgovine ljudima; vođenje Centralnog registra stanovništva; državljanstvo, putne isprave, useljavanje, davanje azila, naturalizaciju, lične karte, prebivalište crnogorskih državljana i vođenje registra prebivališta; evidentiranje prijava vjerskih zajednica; rad i privremeni i stalni boravak stranaca u Crnoj Gori i u vezi sa tim vođenje propisanih evidencija; vođenje biračkog spiska; jedinstveni matični broj; lično ime; matične registre; evidenciju vozila i vozača; nabavljanje oružja i djelova za oružje; zaštitu podataka o ličnosti; proizvodnju, promet i prevoz eksplozivnih materija; promet, prevoz i uskladištenje zapaljivih tečnosti i gasova; prevoz nezapaljivih opasnih tečnosti i gasova, prevoz eksploziva; prevoz naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namjene kopnenim i vodenim putem; upravljanje rizicima, upravljanje zaštitom i spašavanjem u vanrednim situacijama i upravljanje sanacijom posljedica u vanrednim situacijama (zemljotresi, požari i druge prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe); poslove civilne zaštite, kao dio integrisanog sistema upravljanja vanrednim situacijama; sprovođenje međunarodnih ugovora iz nadležnosti ministarstva; bezbjednost državne granice; integrisano upravljanje granicom, pripremu za zaključivanje i sprovođenje međunarodnih ugovora o graničnim prelazima i utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama; usklađivanje domaćih propisa iz okvira svoje nadležnosti sa pravnim poretkom Evropske unije; saradnju sa međunarodnim i regionalnim organizacijama; vođenje propisanih evidencija; upravni nadzor u oblastima za koje je ministarstvo osnovano; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

Organ uprave u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova je Uprava policije.

Uprava policije vrši poslove koji se odnose na: zaštitu bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava; zaštitu imovine; sprječavanje vršenja i otkrivanje krivičnih djela i prekršaja; pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih djela i prekršaja i njihovo dovođenje pred nadležne organe; održavanje javnog reda i mira; obezbjeđivanje javnih skupova i drugih okupljanja građana; obezbjeđivanje određenih ličnosti i objekata; nadzor i kontrolu bezbjednosti u saobraćaju; nadzor i obezbjeđenje državne granice i vršenje granične kontrole; kontrolu ulaska, kretanja, boravka i izlaska stranaca; obezbjeđivanje uslova za nesmetan rad sudova, održavanje reda, zaštitu lica i imovine; kriminalistička vještačenja i istraživanja, kriminalističke i druge evidencije; međunarodnu policijsku saradnju; izradu analiza, elaborata, studija i praćenje određenih bezbjednosnih pitanja; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

Poslovi u okviru organizacionih jedinica propisani su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a.

Pregled planiranih aktivnosti,  po kvartalima, dat je u nastavku.

III. PREGLED PLANA AKTIVNOSTI ORGANIZACIONIH JEDINICA MINISTARSTVA

PO KVARTALIMA

I KVARTAL

| KONKRETNE AKTIVNOSTI MINISTARSTVA U 2017. GODINI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o radu i stanju u upravnim oblastima za 2016. godinu |  |  | Vesna Brajović |  |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Izrada programa rada Ministarstva unutrašnjih poslova za 2017. godinu |  |  | Vesna Brajović |  |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Pregled akata na koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova dalo mišljenje u 2016. godini |  |  | Vesna Brajović |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DIREKTORAT ZA STRATEŠKO - RAZVOJNE POSLOVE Generalni direktor mr Safet Korać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Br. |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama obavještajno-bezbjednosnog sektora Crne Gore |  |  | mr Safet Korać |  |  |  | Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Ministarstvo evropskih poslova, Sekretarijat za zakonodavstvo, Uprava policije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  | Predlog Odluke o određivanju ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije |  |  | mr Safet Korać |  |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo, Uprava policije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DIREKTORAT ZA POSLOVE NADZORA Generalni direktor doc. dr Danilo Ćupić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Br. |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  | Izvještaj o implementaciji Zakona o zaštiti lica i imovine |  |  | Biljana Vukčević |  |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  | Izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Programa rada Uprave policije za 2016. godinu |  |  | Dragana Babović |  |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  | Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja Uprave policije (2016-2020) za 2016. godinu |  |  | Dragana Babović |  |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  |  | Mjesečni izvještaj o radu Direktorata |  |  | Savo Rolović |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIREKTORAT ZA GRAĐANSKA STANJA I LIČNE ISPRAVE generalna direktorica Milanka Baković |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori u 2016. godini |  |  | Međuresorska radna grupa za praćenje implementacije Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji i za praćenje implementacije Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori (Dragan Dašić) |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslove sa ostalim državnim organima koji imaju predstavnike u MRG |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  | Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji u 2016. godini |  |  | Međuresorska radna grupa za praćenje implementacije Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji i za praćenje implementacije Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori (Dragan Dašić) |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslove sa ostalim državnim organima koji imaju predstavnike u MRG. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIREKTORAT ZA VANREDNE SITUACIJE Generalni direktor Mirsad Mulić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama |  |  | Mirsad Mulić generalni direktor i radna grupa |  |  |  | Ministarstvo prosvete,Ministarstvo pravde, Ministarstvo evropskih poslova, Ministarstvo javne uprave, Ministarstvo finansija,Ministarstvo ekonomije, Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  | Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2016. godini |  |  | Mirsad Mulić i načelnici Direkcija |  |  |  | Nadležni organi uprave, Službe zaštite |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  | Pravilnik o obrascu uvjerenja i sadržaju i načinu vođenja evidencija o izdatim uvjerenjima o osposobljavanju i uvjerenjima o usavršavanju pripadnika jedinica civilne zaštite, specijalistickih jedinica i dobrovoljnih jedinica, u skladu sa članom 17c stav 3 Zakona o zaštiti i spašavanju |  |  | Ljuban Tmušić Branka Bracović Dragana Mugoša Zoran Perović Vesko Vlahović |  |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  | Plan rada inspekcijskog nadzora inspekcije za eksplozivne materije, za prevoz opasnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova i inspekcije zaštite i spašavanja za 2017. godinu |  |  | Ratko Jovović |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |  | Plan stručnog osposobljavanja pripadnika operativnih jedinica u 2017. godini |  |  | Radomir Šćepanović Milan Radović Ljiljana Vučetić |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  |  | Izvještaj o realizaciji Plana inspekcijskog nadzora inspekcije za eksplozivne materije, zapaljive materije i tečnosti i gasove i inspekcije zaštite i spašavanja za 2016. godinu |  |  | Nada Marstijepović |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  |  | Odluka o imenovanju rukovodioca, zamjenika rukovodioca i članova Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje, u skladu sa članom 35c stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju |  |  | Ljuban Tmušić Sreten Nedić Vojin Vojinović |  |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  |  |  | Odluka o imenovanju članova Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje, u skladu sa članom 35ć stav 3 Zakona o zaštiti i spašavanju |  |  | Ljuban Tmušić Sreten Nedić Vojin Vojinović |  |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  |  | Pravilnik o načinu organizovanja i angažovanja jedinica civilne zaštite, u skladu sa članom 56 stav 6 Zakona o zaštiti i spašavanju |  |  | Ljuban Tmušić Branka Bracović Dragana Mugoša Zoran Perović Vesko Vlahović |  |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  |  |  |  | Pravilnik o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje i načinu obavještavanja i uzbunjivanja, u skladu sa članom 25a stav 3 Zakona o zaštiti i spašavanju |  |  | Danilo Miljević Sreten Nedić |  |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  |  |  |  | Odluka o visini troškova obrazovanja i osposobljavanja, kao i provjere znanja kandidata za savjetnika za bezbjednost, lica koja učestvuju u utovaru i istovaru opasnih materija i kandidata za vozača, u skladu sa članom 41 stav 2 Zakona o prevozu opasnih materija |  |  | Danilo Radunović Goran Samardžić Zoran Drašković |  |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  |  |  |  | Pravilnik o bližem sadržaju i obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za skladištenje i promet zapaljivih tečnosti i gasova, u skladu sa članom 25 stav 2 Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima |  |  | Sandra Racković Dejan Marunović Zoran Drašković |  |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  |  |  |  | Mjesečni izvještaji o radu Direktorata za vanredne situacije |  |  | Zorica Marković |  |  |  | Organizacione jedinice Direktorata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE Generalna direktorica Tanja Ostojić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Analiza ostvarene međunarodne saradnje MUP-a u prethodnoj godini |  |  | Tanja Ostojić |  |  |  | samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  | Mjesečni izvještaji o radu Direktorata za međunarodnu saradnju |  |  | Tanja Ostojić |  |  |  | samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ODJELJENJE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA Načelnica Zora Čizmović |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Br. |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Napomena – status realizacije |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja |  |  | Zora Čizmović |  |  |  | samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti |  |  | Zora Čizmović |  |  |  | samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  | Statistički izvještaj o rješavanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama |  |  | Zora Čizmović |  |  |  | samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU POLICIJE Načelnik Milan Adžić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Izrada Godišnjeg izvještaja o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije za 2016. godinu |  |  | Milan Adžić, Ljubomir Čvorović, Danka Vujičić |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  | Sačiniti Plan obuke službenika Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije za 2017. godinu |  |  | Milan Adžić |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Odjeljenja, uz statističko i analitičko praćenje problematike iz djelokruga rada na nivou Uprave policije |  |  | Milan Adžić, Ljubomir Čvorović, Danka Vujičić |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU Načelnica Ramiza Đečević |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Sprovođenje revizije sistema obuke i razvoja zaposlenih |  |  |  | Ramiza Đečević Maida Ljušković |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  | Izvještaj o implementaciji prihvaćenih preporuka iz prethodnih revizija |  |  |  | Ramiza Đečević Maida Ljušković |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  | Godišnji izvještaj o radu Odeljenja za 2016. godinu |  |  |  | Ramiza Đečević |  |  | Samostalno i Ministarstvo finansija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  | Kvartalni izvještaj o radu Odeljenja |  |  |  | Ramiza Đečević |  |  | Samostalno i Ministarstvo finansija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ODJELJENJE ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM Načelnik Milan Paunović |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2016. godini s Akcionim planom za 2017. godinu. |  |  | Milan Paunović, predsjednik Komisije, sa članovima Komisije |  |  |  | Članovi Komisije iz Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Uprave policije, Uprave carina, Uprave za nekretnine, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Uprave za inspekcijske poslove |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  | Pripreme za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Albanije, sa Nacrtom ugovora i prilozima koji su sastavni dio ovog ugovora |  |  | Milan Paunović, predsjednik Komisije za granicu, sa članovima Komisije |  |  |  | Članovi Komisije iz Ministarstva vanjskih poslova i Uprave za nekretnine |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  | Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom, za I kvartal 2017. godine |  |  | Stanko Čabarkapa, Sekretar Komisije |  |  |  | Ministarstvovanjskihposlova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Uprava carina, Uprava za nekretnine, Uprava za inspekcijske poslove |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  | Sprovođenje zaključenog Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, potpisanog 26. avgusta 2015. godine (pripreme za obilježavanje Ugovorom utvrđene državne granice sa Državnom komisijom za granicu BiH) |  |  | Milan Paunović, predsjednik Komisije, Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  |  | Međuresorska komisija, Uprava za nekretnine |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |  | Sprovođenje Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između VladeCG i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i neophodne izmjene i dopune, u skladu sa Regulativom broj 1931/2006 |  |  | Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  |  | Uprava policije Međuresorska komisija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  |  | Implementacija potpisanih sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosova o graničnim prelazima i pograničnom saobaćaju |  |  | Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  |  | Međuresorska komisija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  |  | Pripreme za potpisivanje Protokola između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Albanije o sprovođenju zajedničke granične kontrole i plaćanju troškova nastalih u radu na Zajedničkom graničnom prelazu Zatrijebačka Cijevna - Grabon |  |  | Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  |  | Međuresorska komisija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  |  |  | Pripreme za potpisivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore, Savjeta ministara Republike Albanije i Vlade Republike Kosovo o tački susreta državnih granica između Crne Gore, Republike Albanije i Republike Kosovo, koja je obilježena tromeđnom graničnom oznakom i njenom održavanju i implementacija Sporazuma |  |  | Aleksandar Vukčević, Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  |  | Međuresorska komisija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  |  | Pripreme za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Srbije |  |  | Milan Paunović, predsjednik Komisije Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  |  | Međuresorska komisija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  |  |  |  | Pripreme za potpisivanje Sporazuma o graničnim prelazima za međunarodni drumski, željeznički i pogranični saobraćaj između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije |  |  | Milan Paunović, predsjednik Komisije Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  |  | Međuresorska komisija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  |  |  |  | Izvještaj o sprovođenju Zajedničkog plana za prevenciju i represiju korupcije na granici |  |  | Aleksandar Vukčević Petar Šestović, Nebojša Mrvaljević |  |  |  | Uprava policije Uprava carina Uprava za inspekcijske poslove |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  |  |  |  | Izvještaj o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom (IUG), na regionalnom i lokalnom nivou |  |  | Stanko Čabarkapa VasoJovićević Petar Šestović, Nebojša Mrvaljević |  |  |  | Uprava policije Uprava carina (Radivoje Pejović) Uprava za inspekcijske poslove, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  |  |  |  | Izvještaj o realizaciji mjera za podoblast Vanjske granice i Šengen u okviru AP za Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost |  |  | Aleksandar Vukčević |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. |  |  |  |  | Aktivnosti na određivanju područja graničnih prelaza u drumskom, željezničkom, pomorskom i vazdušnom saobraćaju |  |  | Vaso Jovićević Arnela Čoković |  |  |  | Međuresorska radna grupa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. |  |  |  |  | Aktivnosti na zatvaranju sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice sa Republikom Srbijom i Republikom Kosovo |  |  | Vaso Jovićević, Arnela Čoković |  |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. |  |  |  |  | Izdavanje i vođenje ažurne evidencije identifikacionih oznaka lica koja obavljaju privrednu djelatnost na graničnim prelazima u drumskom saobraćaju |  |  | Arnela Čoković |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. |  |  |  |  | Analiza i praćenje realizacije obaveza operatora na graničnim prelazima u vazdušnom, željezničkom i pomorskom saobraćaju, u skladu sa Odlukom Vlade o otvaranju ovih graničnih prelaza u cilju što efikasnije operacionalizacije uslova koji moraju zadovoljiti i obezbijediti potrebne uslove za nesmetan rad graničnih službi, posebno u dijelu vršenja granične kontrole |  |  | Vaso Jovićević, Arnela Čoković |  |  |  | Operatori u vazdušnom, željezničkom i pomorskom saobraćaju |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. |  |  |  |  | Sprovođenje aktivnosti na implementaciji Uredbe o standardima i uslovima koje moraju ispunjavati granični prelazi, u dijelu tehničke i druge opreme u skladu sa kategorizacijom i vrstama roba čiji se promet vrši na ovim graničnim prelazima |  |  | Vaso Jovićević, Arnela Čoković |  |  |  | Uprava policije, Uprava carina, Uprava za inspekcijske poslove |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. |  |  |  |  | Analiza i praćenje implementacije Sporazuma o otvaranju Zajedničkog graničnog prelaza Sukobin – Murićani i učešće u radu Zajedničke ekspertske komisije za sprovođenje navedenog Sporazuma, posebno za vrijeme ljetnje turističke sezone |  |  | Stanko Čabarkapa, Vaso Jovićević |  |  |  | Uprava policije (Nebojša Mrvaljević) Uprava carina (Radivoje Pejović) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. |  |  |  |  | Predložiti prioritetne projekte izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije granične infrastrukture na graničnim prelazima u okviru sredstava pristupne pomoći, definisanje korisničkih potreba graničnih službi za izgradnju i modernizaciju graničnih prelaza u skladu sa standardima i uslovima koje moraju ispunjavati GP i prihvaćenim standardima šengenskih kataloga preporuka i najbolje prakse u nadzoru spoljnih granica EU i učešće u koordinaciji aktivnosti prostornog i funkcionalnog planiranja područja, objekata i infrastrukture na GP. |  |  | Vaso Jovićević |  |  |  | Granične službe i Uprava za imovinu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NACIONALNA KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA Rukovodilac Kancelarije, Zoran Ulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Usvajanje Izvještaja o implementaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akcionog plana za period 01 jul – 31 decembar 2016. godine |  |  | Zoran Ulama |  |  |  | Radna grupa za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Usvajanje Akcionog plana za implementaciju strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2017 – 2018. godinu |  |  | Zoran Ulama |  |  |  | Radna grupa za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SLUŽBA ZA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE, INFORMACIONU BEZBJEDNOST I SISTEME TEHNIČKOG NADZORA načelnica Tatjana Drobnjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |  |
|  | - 1. |  |  |  |  | Izrada mjesečnih i godišnjih izvještaja o radu |  |  | Tatjana Drobnjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2. |  |  |  |  | Realizacija projekta centralizovanog video nadzora graničnih prelaza I ,II, III i IV |  |  | Petar Bošković |  |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3. |  |  |  |  | Implementacija novog ZUP-om I ,II, III i IV |  |  | Boris Mugoša Dejan Žarković |  |  |  | Direktorat za uprvne unutrašnje poslove |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4. |  |  |  |  | Implementacija projekta registracije motornih vozila I i II |  |  | Boris Mugoša |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5. |  |  |  |  | Opremanje graničnih prelaza u skladu sa Šengenskim katalogom I ,II, III i IV |  |  | Petar Bošković |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6. |  |  |  |  | Opremanje zelene granice u skladu sa ŠAP-om I ,II, IIIi IV |  |  | Petar Bošković |  |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7. |  |  |  |  | Migracija korisnika na novi Windows OS I ,II, III i IV |  |  | Svetislav Smolović |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 8. |  |  |  |  | Implementacija AFIS-a I i II |  |  | Darko Simonović Ljiljana Bogićević |  |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 9. |  |  |  |  | Izdavanje korisničkih sertifikata za Upravu policije I i II |  |  | Veselin Kaljević |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10. |  |  |  |  | Obuka službenika policije na aplikativnim rješenjima realizovanim u 2016. I i II |  |  | Veselin Kaljević |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 11. |  |  |  |  | Polugodišnja revizija sistema za izdavanje identifikacionih dokumenata |  |  | Dejan Baćović |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 12. |  |  |  |  | Realizacija softvera za statistiku Uprave policije I ,II, III i IV |  |  | Ljiljana Bogićević |  |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 13. |  |  |  |  | Godišnja detaljna provjera svih dijelova Sistema I i III |  |  | Darko Simonović, Daro Bečanović |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 14. |  |  |  |  | Godišnja optimizacija Sistema I i III |  |  | Darko Simonović, Daro Bečanović |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 15. |  |  |  |  | Realizacija Projekata infrastrukture odjeljenja bezbjednosti I,II i III |  |  | Daro Bečanović |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 16. |  |  |  |  | Dorada softvera za prinudnu naplatu I i II kvartal |  |  | Ljiljana Bogićević |  |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 17. |  |  |  |  | Godišnji popis računarske opreme |  |  | Boris Vuković |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 18. |  |  |  |  | Instalacija Opreme u Petnjici |  |  | Svetislav Smolović |  |  |  |  |  |  | po obezbjeđivanju uslova |  |  |  |  |
|  | - 19. |  |  |  |  | Instalacija opreme u Gusinju |  |  | Svetislav Smolović |  |  |  |  |  |  | po obezbjeđivanju uslova |  |  |  |  |
|  |  | SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE I KADROVSKE POSLOVE Načelnica Sonja Radonjić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  | Uputstvo o stručnom usavršavanju pol.sluzb. i drzavnih sluzbenika i namještenika |  |  | Biro za ljudske resurse |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  | Izrada nacrta rješenja o ocjenjivanju zaposlenih |  |  | Biro za kadrovske poslove |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  | Mjesečni izvještaj o radu |  |  | Služba za ljudske resurse i kadrovske poslove |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SLUŽBA ZA FINANSIJSKE, OPŠTE I POMOĆNE POSLOVE Načelnik Radmila Jakšić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  | Mjesečni izvještaj o radu |  |  | Radmila Jakšić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  | Godišnji izvještaj o radu Službe za 2016. godinu |  |  | Radmila Jakšić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  | Godišnji izvještaj o neizmirenim obavezama Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. |  |  | Radmila Jakšić Nada Janjušević |  |  |  | Saradnja sa drugim državnim organima |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  | Plan javnih nabavki 31.01.2017. godine |  |  | Radmila Jakšić Zoran Milić |  |  |  | Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  |  |  | Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu: - Izvještaj o novčanim tokovima (Ob.3) - Izvještaj o neizmirenim obavezama (Ob.5) - Izvještaj o načinu utroška sredstava nakon fiskalne godine (ob.8) - Izvještaj o načinu utroška tekuće budžetske rezerve (ob.9) |  |  | Radmila Jakšić Nada Janjušević |  |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom i odabranim ponuđačima |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  |  |  | Izvještaj o realizaciji javnih nabavki iz 2016. godine |  |  | Radmila Jakšić Zoran Milić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  |  |  | Godišnji popis pokretnih i nepokretnih stvari Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu, obrazac PS-1 i NS-1 |  |  | Biro za finansijske i računovodstvene poslove Centralna popisna komisija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  |  |  | Mjesečni izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima (obrazac IOPPD) |  |  | Nada Janjušević |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  |  |  | Preduzimanje mjera za obezbjeđenje poslovnog prostora za smještaj arhivske građe Ministarstva |  |  | Dragica Krivokapić |  |  |  | Saradnja sa Državnim arhivom Crne Gore i Upravom za imovinu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  |  |  | Pripremanje i dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke za pružanje usluga: pranja zavjesa i podnih zastora; održavanje zelenih površina; pranja i peglanja medicinskih uniformi, stolnjaka i posteljnog rublja |  |  | Dragica Krivokapić |  |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom i odabranim ponuđačima |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. |  |  |  | Priprema, popis i uništenje pečata i štambilja Ministarstva koji su van upotrebe |  |  | Dragica Krivokapić i komisija za uništenje pečata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. |  |  |  | Pokretanje postupka o ponovnom otvaranju restorana u objektima granične policije |  |  | Gligorije Radović |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. |  |  |  | Pripremanje i dostavljanje inicijative za nabavku hrane i pića |  |  | Gligorije Radović |  |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  |  |  | Preduzimanje mjera za renoviranje kuhinjskog dijela objekta Centra za obuku PJP i SAJ |  |  | Gligorije Radović |  |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  |  |  | Preduzimanje aktivnosti u cilju dorade aplikacija Infostream i putnih naloga |  |  | Bosiljka Dašić |  |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom i odabranim ponuđačem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  |  |  | Pripremanje i dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke rezervnih djelova, pneumatika,usluga, popravka službenih vozila, usluga vršenja tehničkih pregleda, ulja i maziva |  |  | Bosiljka Dašić |  |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. |  |  |  | Pokretanje inicijative za nabavku radioničke i radne opreme. |  |  | Bosiljka Dašić |  |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. |  |  |  | Dostavljanje predloga za raspored službenika i namještenika Službe |  |  | Načelnik Službe i šefovi Biroa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. |  |  |  | Dostavljanje inicijative za popunu upražnjenih radnih mjesta |  |  | Načelnik Službe i šefovi Biroa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. |  |  |  | Preduzimanje mjera za renoviranje kuhinjskog dijela objekta Centra za obuku PJP i SAJ |  |  | Gligorije Radović |  |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. |  |  |  | Preduzimanje aktivnosti u cilju dorade aplikacija Infostream i putnih naloga |  |  | Bosiljka Dašić |  |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom i odabranim ponuđačem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. |  |  |  | Pripremanje i dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke rezervnih djelova, pneumatika,usluga, popravka službenih vozila, usluga vršenja tehničkih pregleda, ulja i maziva |  |  | Bosiljka Dašić |  |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. |  |  |  | Primjena standarda iz oblasti zaštite tajnih podataka |  |  | Nada Vukmirović |  |  |  | Direkcija za zaštitu tajnih podataka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24. |  |  |  | Koordiniranje aktivnosti na prelasku dijela poslova Biroa za materijalne i stambene poslove u nadležnosti Uprave za imovine |  |  | Darka Šaban |  |  |  | Uprava za imovinu |  |  |  |  |  |  |  |

II KVARTAL

| KONKRETNE AKTIVNOSTI MINISTARSTVA U 2017. GODINI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade za 2017. godinu – nadležnost MUP-a, I kvartal |  | Vesna Brajović |  |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Izvještaj o realizaciji Programa rada MUP-a za 2017. godinu, I kvartal |  | Vesna Brajović |  |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za 2017. godinu, I kvartal |  | Vesna Brajović |  |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DIREKTORAT ZA STRATEŠKO - RAZVOJNE POSLOVE Generalni direktor Safet Korać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Br. |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | Predlog Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama |  |  | mr Safet Korać |  |  | Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Ministarstvo evropskih poslova, Sekretarijat za zakonodavstvo, Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | DIREKTORAT ZA POSLOVE NADZORA Generalni direktor doc. dr Danilo Ćupić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Br. |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | Izvještaj o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem Zakona o zaštiti lica i imovine i propisa donijetih na osnovu ovog zakona |  |  | Biljana Vukčević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  | Plan unutrašnjih kontrola nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka |  |  | Violeta Vujisić |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  | Mjesečni izvještaj o radu Direktorata |  |  | Savo Rolović |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | DIREKTORAT ZA GRAĐANSKA STANJA I LIČNE ISPRAVE generalna direktorica Milanka Baković |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Pravilnik o načinu poništavanja putne isprave |  |  | Remzija Ademović |  |  | Pojedinačno |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Pravilnika o dopuni Pravilnika o obrascu zhtjeva za izdavanje pasoša i putnog lista, potvrde o podnijetom zahtjevu za izdavanje putne isprave, prijave o nestanku putne isprave i odobrenja roditelja |  |  | Milanka Baković |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | Predlog Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2017-2020. godine sa Akcionim planom za 2017.godinu |  |  | Međuresorska radna grupa za praćenje implementacije Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji i za praćenje implementacije Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori (Dragan Dašić) |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslove sa ostalim državnim organima koji imaju predstavnike u MRG. |  |  |  |  |  |
|  | DIREKTORAT ZA VANREDNE SITUACIJE Generalni direktor Mirsad Mulić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Pr Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade, kao i o načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja elaborata o procjeni rizika, u skladu sa članom 34 stav 6 Zakona o zaštiti i spašavanju |  |  | Ljuban Tmušić Slavka Miletić Dragiša Ristić Vesna Burić Sreten Nedić |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Pravilnik o obliku i sadržaju knjižice civilne zaštite, u skladu sa članom 59 stav 6 Zakona o zaštiti i spašavanju |  |  | Ljuban Tmušić Branka Bracović Dragana Mugoša Zoran Perović Vesko Vlahović |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | Pravilnik o načinu vođenja i obrascu evidencije o privrednim društvima drugim pravnim licima i preduzetnicima koji vrše ispitivanje, servisiranje i održavanje protivpožarnih aparata, u skladu sa članom 99a stav 4 Zakona o zaštiti i spašavanju |  |  | Goran Samardžić Zoran Drašković Monja Đurović Danilo Radunović |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  | Pravilnik o mjerama zaštite šuma od požara, u skladu sa članom 49 stav 2 Zakona o šumama |  |  | Radomir Šćepanović, Milan Radović, Čedo Kaluđerović |  |  | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za šume i Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  | Pravilnik o bližem sadržaju i metodologiji izrade, kao i o načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja planova zaštite i spašavanja, u skladu sa članom 35a stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Ljuban Tmušić Slavka Miletić Vesna Burić Dragiša Ristić Sreten Nedić |  |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  | Pravilnik o sadržaju i obrascu evidencije o izdatim licencama za izradu planova zaštite i spašavanja privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika, u skladu sa članom 49b stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Ljuban Tmušić Slavka Miletić Sreten Nedić Kristina Palajsa Backović Vojin Vojinović |  |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  | Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti građana za raspoređivanje u jedinice civilne zaštite, u skladu sa članom 58 stav 4, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Ljuban Tmušić Branka Bracović Dragana Mugoša Zoran Perović Vesko Vlahović |  |  |  | Ministarstvo zdravlja i Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  |  | Pravilnik o visini i načinu utvrđivanja naknada za korišćenje sredstava datih u izvršavanju materijalne obaveze, naknada troškova u vezi izvršavanja materijalne obaveze i naknada za oštećena, uništena ili nestala sredstva datih u izvršavanju materijalne obaveze građana u skladu sa članom 53 stav 5 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Ljuban Tmušić Branka Bracović Dragana Mugoša Zoran Perović Vesko Vlahović |  |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  | Pravilnik o programu i načinu sprovođenja programa osposobljavanja i provjere operativne spremnosti timova za zaštitu i spašavanje i o sadržaju i načinu vođenja evidencije o sprovedenom osposobljavanju i provjeri operativne spremnosti, u skladu sa članom 35e stav 3 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Radomir Šćepanović Ljiljana Vučetić Marko Marković Dragiša Ristić Čedo Kaluđerović |  |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  |  |  | Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za izradu planova zaštite i spašavanja privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i o obrazcu licence i visini naknade troškova polaganja ispita i izrade obrasca licence, u skladu sa članom 49a stav 8 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Ljuban Tmušić Slavka Miletić Vesna Burić Sreten Nedić Vojin Vojinović |  |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  |  |  | Pravilnik o visini i načinu utvrđivanja naknada za korišćenje sredstava datih u izvršavanju materijalne obaveze, naknada troškova u vezi izvršavanja materijalne obaveze i naknada za oštećena, uništena ili nestala sredstva datih u izvršavanju materijalne obaveze privrednih društava, drugih pravnih liva i preduzetnika, u skladu sa članom 47 stav 6 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Ljuban Tmušić Branka Bracović Dragana Mugoša Zoran Perović Vesko Vlahović |  |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  |  |  | Pravilnik o bližem sadržaju, obrascima i načinu vođenja evidencija službi zaštite o aktivnostima na zaštiti i spašavanju, u skladu sa članom 45 stav 3 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Milan Radović Čedo Kaluđerović Marko Marković |  |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  |  |  | Pravilnik o dopunama Pravilnika o zvanjima, oznakama zvanja, uniformi i zaštitnoj i spasilačkoj opremi pripadnika jedinica civilne zaštite, u skladu sa 15 stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju i sa Zaključcima Odbora za bezbjednost i odbranu broj:01-3/15-4/8 EPA 956 XXV od 28.jula 2016.godine |  | Radomir Šćepanović Milan Radović Marko Marković Čedo Kaluđerović |  |  |  | Sekretarijat za zakonodovastvo |  |  |  |  |  |
|  | 14. |  |  |  | Analiza strukture zaposlenih u Službama zaštite i spašavanja, u skladu sa Zaključcima Odbora za bezbjednost i odbranu broj:01-3/15-4/8 EPA 956 XXV od 28.jula 2016.godine |  | Mirsad Mulić i Direkcija za operativne poslove |  |  |  | Odbor za bezbjednost i odbranu, Unija slobodnih sindikata i službe zaštite |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ODJELJENJE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA Načelnica Zora Čizmović |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Br. |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena – status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Statistički izvještaj o rješavanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama za II kvartal |  |  | Zora Čizmović |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU POLICIJE Načelnik Milan Adžić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena – status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Odjeljenja, uz statističko i analitičko praćenje problematike iz djelokruga rada na nivou Uprave policije |  |  | Milan Adžić, Ljubomir Čvorović, Danka Vujičić |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU Načelnica Ramiza Đečević |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | - 1. |  |  |  | Sprovođenje revizije sistema javnih nabavki-otvoreni postupak |  |  |  | Ramiza Đečević Maida Ljušković |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | - 2. |  |  |  | Kvartalni izvještaj o radu |  |  |  | Ramiza Đečević |  | Samostalno i Ministarstvo finansija |  |  |  |  |  |
|  | ODJELJENJE ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM Načelnik Milan Paunović |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom, za II kvartal 2017. godine |  |  | Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  | Članovi Komisije iz Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Uprave policije, Uprave carina, Uprave za nekretnine, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Uprave za inspekcijske poslove |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije |  |  | Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije, Aleksandar Vukčević |  |  | Međuresorska komisija, Uprava za nekretnine |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | Zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske |  |  | Milan Paunović, predsjednik Komisije Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  | Međuresorska komisija, Uprava za nekretnine |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  | Izmjene i dopune Sporazuma o pograničnom saobraćaju između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u skladu sa Regulativom broj 1931/2006 |  |  | Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  | Međuresorska komisija |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  | Sprovođenje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o regulisanju režima pograničnog saobraćaja |  |  | Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  | Međuresorska komisija |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  | Nastavak aktivnosti na sprovođenju zaključenog Sporazuma o obnavljanju graničnih oznaka između Crne Gore i Republike Albanije |  |  | Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  | Međuresorska komisija Uprava za nekretnine |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  | Pripreme za potpisivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju graničnog prelaza Tuzi – Bajza za međunarodni željeznički saobraćaj |  |  | Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  | Ministarstvo vanjskih poslova |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  |  | Sprovođenje Sporazuma o međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole |  |  | Milan Paunović, predsjednik Komisije, Aleksandar Vukčević |  |  | Ministarstvo odbrane, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  | Plan mjera i aktivnosti na pojednostavljenju graničnih procedura za vrijeme ljetnje turističke sezone |  |  | Stanko Čabarkapa, |  |  | Uprava policije, (Nebojša Mrvaljević) Uprava carina, Uprava za inspekcijske poslove Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  |  |  | Izvještaj o sprovođenju Zajedničkog plana za prevenciju i represiju korupcije na granici |  |  | Aleksandar Vukčević |  |  | Uprava policije, (Petar Šestović, Nebojša Mrvaljević) Uprava carina, Uprava za inspekcijske poslove |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  |  |  | Izvještaj u vezi sa sprovođenjem Strategije integrisanog upravljanja granicom (IUG), na regionalnom i lokalnom nivou |  |  | Stanko Čabarkapa Vaso Jovićević |  |  | Uprava policije (Petar Šestović, Nebojša Mrvaljević) Uprava carina (Radivoje Pejović) Uprava za inspekcijske poslove, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  |  |  | Izvještaj o realizaciji mjera za podoblast Vanjske granice i Šengen u okviru AP za Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost |  |  | Aleksandar Vukčević |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  |  |  | Učešće u aktivnostima na impementiranju Protokola između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Albanije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Kosovo o uspostavljanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu |  |  | Aleksandar Vukčević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | 14. |  |  |  | Aktivnosti na zatvaranju sporednih puteva sa Republikom Srbijom i Republikom Kosovo |  |  | Vaso Jovićević, Arnela Čoković |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | 15. |  |  |  | Evidencija identifikacionih oznaka lica koja obavljaju privrednu djelatnost na graničnim prelazima u drumskom saobraćaju |  |  | Vaso Jovićević |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | 16. |  |  |  | Analiza i praćenje realizacije obaveza operatora na graničnim prelazima u vazdušnom, željezničkom i pomorskom saobraćaju, u skladu sa Odlukom Vlade o otvaranju ovih graničnih prelaza u cilju što efikasnije operacionalizacije uslova koji moraju zadovoljiti i obezbijediti potrebne uslove za nesmetan rad graničnih službi, posebno u dijelu vršenja granične kontrole |  |  | Vaso Jovićević Arnela Čoković |  |  | Operatori u vazdušnom, željezničkom i pomorskom saobraćaju |  |  |  |  |  |
|  | 17. |  |  |  | Informacija o sprovedenim aktivnostima na realizaciji obaveza na graničnim prelazima u vazdušnom, željezničkom i pomorskom saobraćaju, u cilju što efikasnije operacionalizacije uslova koji moraju zadovoljiti i obezbijediti potrebne uslove za nesmetan rad graničnih službi, posebno u dijelu vršenja granične kontrole |  |  | Vaso Jovićević |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. |  |  |  | Analiza i praćenje implementacije Sporazuma o otvaranju Zajedničkog graničnog prelaza Sukobin – Murićani i učešće u radu Zajedničke ekspertske komisije za sprovođenje ovog Sporazuma, posebno za vrijeme ljetnje turističke sezone |  |  | Stanko Čabarkapa Vaso Jovićević |  |  | Uprava policije (Nebojša Mrvaljević) Uprava carina (Radivoje Pejović) |  |  |  |  |  |
|  |  | SLUŽBA ZA INFORMACIONE KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE, INFORMACIONU BEZBJEDNOST I SISTEME TEHNIČKOG NADZORA Načelnica Tatjana Drobnjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | - 1. |  |  |  | Mjesečni i godišnji izvještaji o radu |  |  | Tatjana Drobnjak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2. |  |  |  | Realizacija projekta centralizovanog video nadzora graničnih prelaza,II, III i IV |  |  | Petar Bošković |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 3. |  |  |  | Implementacija novog ZUP-om II, III i IV |  |  | Boris Mugoša Dejan Žarković |  |  | Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  |  |  |  |  |
|  | - 4. |  |  |  | Implementacija projekta registracije motornih vozila II |  |  | Boris Mugoša |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | - 5. |  |  |  | Opremanje graničnih prelaza u skladu sa Šengenskim katalogom II, IIIi IV |  |  | Petar Bošković |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | - 6. |  |  |  | Opremanje zelene granice u skaldu sa ŠAP-om II, IIIi IV |  |  | Petar Bošković |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 7. |  |  |  | Migracija korisnika na novi Windows OS II, III i IV |  |  | Svetislav Smolović |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | - 8. |  |  |  | Implementacija AFIS-a II, |  |  | Darko Simonović |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 9. |  |  |  | Izdavanje korisničkih sertifikata za Upravu policije II |  |  | Veselin Kaljević |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | - 10. |  |  |  | Obuka službenika policije na aplikativnim rješenjima realizovanim u 2016. II |  |  | Veselin Kaljević |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | - 11. |  |  |  | Realizacija softvera za statistiku Uprave policije II, III i IV |  |  | Ljiljana Bogićević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 12. |  |  |  | Realizacija Projekata infrastrukture odjeljenja bezbjednosti II i III napomena |  |  | Svetislav Smolović |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | - 13. |  |  |  | Dorada softvera za prinudnu naplatu II kvartal |  |  | Ljiljana Bogićević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  |  | SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE I KADROVSKE POSLOVE Načelnica Sonja Radonjić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Br. |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Izrada nacrta rješenja o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenih |  |  | Biro za kadrovske poslove |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Organizovati obaveznu obuku u upravljanju ljudskim resursima kao uslov za rukovodeće pozicije |  |  | Biro za ljudske resurse |  |  | Policijska akademija Odljelj. za analitiku, unapredljenje rada i razvoj policije |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Izrada godišnjih planova obuka |  |  | Biro za ljudske resurse |  |  | samostalno |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Izraditi petogodišnju projekciju potrebnog broja policijskih službenika sa završenom Policijskom Akademijom |  |  | Služba za ljudske resurse i kadrovske poslove |  |  | samostalno |  |  |  |  |  |
|  |  | SLUŽBA ZA FINANSIJKE, OPŠTE I POMOĆNE POSLOVE Načelnik Radmila Jakšić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Br. |  |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Mjesečni izvještaj o radu Službe |  |  | Radmila Jakšić |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Finansijski izvještaj Ministarstva za I kvartal 2017. godine, izvještaj o novčanim tokovima ob.3 i izvještaj o neizmirenim obavezama ob.5 |  |  | Radmila Jakšić Nada Janjušević |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Godišnji otpis pokretnih i nepokretnih stvari |  |  | Nada Janjušević |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Mjesečni izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima (obrazac IOPPD) |  |  | Nada Janjušević |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  |  | Pripremanje i dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke za pružanje uslugaangažovanja pomoćne radne snage, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija |  |  | Dragica Krivokapić |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom i odabranim ponudjačima |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  |  | Preseljenje arhivske gradje Ministarstva u prostor opredijeljen za ove namjene i nastavak poslova na izlučivanju bezvrijednog registraturskog materijala |  |  | Dragica Krivokapić i komisija |  |  | Saradnja sa Državnim arhivom Crne Gore |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  |  | Testiranje aplikacije Infostream i putnih naloga |  |  | Bosiljka Dašić |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  |  | Pripremanje i podnošenje zahtjeva za ispitivanje napona visoke struje |  |  | Bosiljka Dašić |  |  | Saradnja sa nadležnim privrednim subjektom |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  |  | Nastanak aktivnosti na donošenju rješenja o dodjeli naoružanja na lična zaduženja |  |  | Darka Šaban |  |  | Saradnja sa organizacionim jedinicama |  |  |  |  |  |

III KVARTAL

| KONKRETNE AKTIVNOSTI MINISTARSTVA U 2017. GODINI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade za 2017. godinu – nadležnost MUP-a, II kvartal |  | Vesna Brajović |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Izvještaj o realizaciji Programa rada MUP-a za 2017. godinu, II kvartal |  | Vesna Brajović |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za 2017. godinu, II kvartal |  | Vesna Brajović |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DIREKTORAT ZA STRATEŠKO - RAZVOJNE POSLOVE Generalni direktor Safet Korać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | Pravilnik o izgledu, tehničkim karakteristikama, vrsti materijala, načinu nošenja i rokovima trajanja uniformi za izvršenje posebnih zadataka |  | mr Safet Korać |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo, Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  | Pravilnik o načinu obilježavanja i izgledu oznaka za objekte čije je snimanje i fotografisanje zabranjeno |  | mr Safet Korać |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo, Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  | Organizovati specijalističke obuke za sve policijske službenike o integritetu |  | mr Safet Korać |  |  | Policijska akademija, Rukovodioci organizacionih jedinica |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  | Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala, neovlašćenog stavljanja u promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, ilegalnih migracija i drugih krivičnih djela. |  | mr Safet Korać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DIREKTORAT ZA POSLOVE NADZORA Generalni direktor doc. dr Danilo Ćupić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | Izvještaj o implementaciji Zakona o zaštiti lica i imovine |  | Biljana Vukčević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DIREKTORAT ZA GRAĐANSKA STANJA I LIČNE ISPRAVE Generalna direktorica Milanka Baković |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Predlog zakona o strancima |  | Dragan Dašić |  |  | Međuresorska Radna grupa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  | Pravilnik o obrascima zahtjeva za međunarodnu zaštitu i zapisnika o usmeno podnesenom zahtjevu za međunarodnu zaštitu |  | Međuresorska radna grupa za izradu novog Zakona o azilu |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  | Pravilnik o postupku i načinu uzimanja fotografije, otisaka prstiju i drugih podataka od stranca koji traži međunarodnu zaštitu |  | Međuresorska radna grupa za izradu novog Zakona o azilu |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  | Pravilnik o prihvatu, pravilima boravka i kućnom redu Centra za prihvat |  | Međuresorska radna grupa za izradu novog Zakona o azilu |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. |  | Pravilnik o izgledu i sadržaju obrazaca i načinu izdavanja isprava za stranc koji je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu, azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom i stranca pod privremenom zaštitom |  | Međuresorska radna grupa za izradu novog Zakona o azilu |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  | DIREKTORAT ZA VANREDNE SITUACIJE Generalni direktor Mirsad Mulić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja evidencija o operativnim jedinicama, sredstvima i preduzetim mjerama u zaštiti i spašavanju u vanrednom stanju priznanja, u skladu sa članom 29 stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Ljuban Tmušić Milan Radović Branka Bracović Dragana Mugoša Zoran Perović Vesko Vlahović Marko Marković |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascima evidencija o operativnim jedinicama, sredstvima i preduzetim mjerama u zaštiti i spašavanju, u skladu sa članom 35g stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Ljuban Tmušić Branka Bracović Dragana Mugoša Zoran Perović Vesko Vlahović |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | Pravilnik o programu i načinu sprovođenja programa osposobljavanja i programa usavršavanja pripadnika jedinica civilne zaštite, specijalističkih jedinica i dobrovoljnih jedinica, u skladu sa članom 17a stav 5 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Milan Radović Slavka Miletić Ljiljana Vučetić Čedo Kaluđerović |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  | Pravilnik o vrsti i načinu dodjele nagrada i priznanja, kao i izgledu i sadržaju priznanja, u skladu sa članom 19 stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Ljuban Tmušić Sreten Nedić |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  | Pravilnik o bližem načinu organizovanja i sprovođenja provjere znanja i vještina pripadnika jedinica civilne zaštite, specijalistickih jedinica i dobrovoljnih jedinica, u skladu sa članom 17b stav 5 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Milan Radović Ljiljana Vučetić Dragiša Ristić Marko Marković Čedo Kaluđerović |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  | Pravilnik o bližem načinu organizovanja i sprovođenja provjere znanja i vještina pripadnika jedinica civilne zaštite, specijalistickih jedinica i dobrovoljnih jedinica, u skladu sa članom 17b stav 5 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Danilo Miljević Sreten Nedić |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  | Pravilnik o standardnim operativnim postupcima, u skladu sa članom 22 stav Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Danilo Miljević Sreten Nedić |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  |  | Pravilnik o proizvodnim i skladišnim objektima za eksplozivne materije, u skladu sa članom 75 Zakona o eksplozivnim materijama |  | Sandra Racković Dejan Marunović Zoran Drašković |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  | Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i kadra koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje stručnih poslova u oblasti zaštite od požara, u skladu sa članom 102 stav 4 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Goran Samardžić Sandra Racković Dejan Marunović Zoran Drašković |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  |  |  | Pravilnik o načinu uklanjanja i uništavanja, kao i o procjeni opasnosti, izviđanju, obilježavanju, pronalaženju, iskopavanju, obezbjeđivanju, identifikaciji, prevozu i privremenom skladištenju neeksplodiranih ubojnih sredstava, u skladu sa članom 107 stav 6 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Milovan Joksimović Vladimir Sekulić Vladan Burić Čedo Kaluđerović |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ODJELJENJE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA Načelnica Zora Čizmović |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena – status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Informacija o zaštiti ličnih podataka u MUP-a i Upravi policije sa predlogom mjera |  | Zora Čizmović |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Statistički izvještaj o rješavanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama |  | Zora Čizmović |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU POLICIJE Načelnik Milan Adžić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Odjeljenja, uz statističko i analitičko praćenje problematike iz djelokruga rada na nivou Uprave policije |  | Milan Adžić, Ljubomir Čvorović, Danka Vujičić |  |  | Samostalno |  | Mjesečno |  |  |  |
|  | ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU Načelnica Ramiza Đečević |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Sprovođenje revizije sistema javnih nabavki u UZK |  |  | Ramiza Đečević Maida Ljušković |  | Uprava za kadrove |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Kvartalni izvještaj o radu Odjeljenja |  |  | Ramiza Đečević |  | Samostalno Ministarstvo finansija |  |  |  |  |  |
|  | ODJELJENJE ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM Načelnik Milan Paunović |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom, za III kvartal 2017. godine |  | Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  | Članovi Komisije iz Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Uprave policije, Uprave carina, Uprave za nekretnine, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Uprave za inspekcijske poslove |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Pripreme za obilježavanje Ugovorom utvrđene državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine (Pripremiti Zajedničko uputstvo o načinu obilježavanja državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine) |  | Milan Paunović, predsjednik Komisije, Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  | Međuresorska komisija, Uprava za nekretnine |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | Pripreme za sprovođenje zaključenog Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo, potpisanog 26. avgusta 2015. godine (Pripreme za sprovođenje Zajedničkog uputstva za obilježavanje državne granice, za održavanje granične linije, o graničnim oznakama i pojasu uz granicu između Crne Gore i Republike Kosovo) |  | Milan Paunović, predsjednik Komisije, Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  | Međuresorska komisija, Uprava za nekretnine |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  | Izvještaj o sprovođenju Zajedničkog plana za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima |  | Aleksandar Vukčević |  |  | Uprava policije, (Nebojša Mrvaljević) Uprava carina, Uprava za inspekcijske poslove |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  | Kvartalni Izvještaj u vezi sa sprovođenjem Strategije integrisanog upravljanja granicom (IUG), na regionalnom i lokalnom nivou |  | Stanko Čabarkapa Vaso Jovićević |  |  | Uprava policije (Nebojša Mrvaljević) Uprava carina (Radivoje Pejović) Uprava za inspekcijske poslove, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  | Realizacija Plana pojednostavljenja graničnih procedura za vrijeme ljetnje turističke sezone |  | Milan Paunović |  |  | Međuresorski radni tim |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  | Izvještaj o realizaciji mjera za podoblast Vanjske granice i Šengen u okviru AP za Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost |  | Aleksandar Vukčević |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  |  | Evidencija identifikacionih oznaka lica koja obavljaju privrednu djelatnost na graničnim prelazima u drumskom saobraćaju |  | Vaso Jovićević Arnela Čoković |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  | Analiza i praćenje realizacije obaveza operatora na graničnim prelazima u vazdušnom, željezničkom i pomorskom saobraćaju, u skladu sa Odlukom Vlade o otvaranju ovih graničnih prelaza u cilju što efikasnije operacionalizacije uslova koji moraju zadovoljiti i obezbijediti potrebne uslove za nesmetan rad graničnih službi, posebno u dijelu vršenja granične kontrole |  | Vaso Jovićević, Arnela Čoković |  |  | Operatori u vazdušnom, željezničkom i pomorskom saobraćaju |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  |  |  | Analiza i praćenje implementacije Sporazuma o otvaranju Zajedničkog graničnog prelaza Sukobin – Murićani i učešće u radu Zajedničke ekspertske komisije za sprovođenje ovog Sporazuma, posebno za vrijeme ljetnje turističke sezone |  | Stanko Čabarkapa, Vaso Jovićević |  |  | Uprava policije (Nebojša Mrvaljević) Uprava carina (Radivoje Pejović) |  |  |  |  |  |
|  |  | NACIONALNA KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA Rukovodilac Kancelarije, Zoran Ulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Usvajanje I polugodišenjeg izvještaja o implementaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akcionog plana za period 01 januar – 31 jun 2017 godine; |  | Zoran Ulama |  |  | Radna grupa za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima |  |  |  |  |  |
|  |  | SLUŽBA ZA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE, INFORMACIONU BEZBJEDNOST I SISTEME TEHNIČKOG NADZORA načelnica Tatjana Drobnjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | - 1. |  |  |  | Mjesečni izještaji o radu |  | Tatjana Drobnjak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2. |  |  |  | Realizacija projekta centralizovanog video nadzora graničnih prelaza III i IV |  | Petar Bošković |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 3. |  |  |  | Implementacija novog ZUP-om II, III i IV |  | Boris Mugoša Dejan Žarković |  |  | Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  |  |  |  |  |
|  | - 4. |  |  |  | Implementacija projekta registracije motornih vozila II, III,IV |  | Boris Mugoša |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | - 5. |  |  |  | Opremanje graničnih prelaza u skladu sa Šengenskim katalogom III i IV |  | Petar Bošković |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | - 6. |  |  |  | Opremanje zelene granice u skaldu sa ŠAP-om III i IV |  | Petar Bošković |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 7. |  |  |  | Migracija korisnika na novi Windows OS III i IV |  | Svetislav Smolović |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | - 8. |  |  |  | Realizacija softvera za statistiku Uprave polcije III i IV |  | Ljiljana Bogićević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 9. |  |  |  | Godišnja detaljna provjera svih dijelova Sistema III |  | Darko Simonović, Daro Bečanović |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | - 10. |  |  |  | Godišnja optimizacija Sistema III |  | Darko Simonović Daro Bečanović |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | - 11. |  |  |  | Implementacija softvera CaseManagment za potrebe Uprave policije (evidencija operativnih informacija i evidencija) III i IV |  | Veselin Kaljević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 12. |  |  |  | Realizacija Projekata infrastrukture odjeljenja bezbjednosti III napomena Ako bude sredstava u budžetu za 2017. godinu |  | Daro Bečanović |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | - 13. |  |  |  | Realizacija softvera Evidencija o licima za koje je sproveden postupak utvrđivanja identiteta III i IV |  | Veselin Kaljević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 14. |  |  |  | Realizacija softvera Evidencija o licima koja unose, iznose, prenose vatreno oružje i municiju III i IV |  | Veselin Kaljević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 15. |  |  |  | Polugodišnja revizija sistema za izdavanje identifikacionih dokumenata |  | Dejan Baćović |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  |  | SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE I KADROVSKE POSLOVE Načelnica Sonja Radonjić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Br. |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Izraditi strategiju razvoja sistema obrazovanja i obuka za potrebe UP i Akcioni plan za njeno sprovodjenje |  | Biro za ljudske resurse |  |  | Polic.akademija Odjeljenje za analitiku, unaprejeđenje i razvoj policije |  |  |  |  |  |
|  |  | SLUŽBA ZA FINANSIJKE, OPŠTE I POMOĆNE POSLOVE Načelnik Radmila Jakšić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Br. |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Mjesečni izvještaj o radu Službe |  | Radmila Jakšić |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Finansijski izvještaj Ministarstva za II kvartal 2017. godine, Izvještaj o novčanim tokovima ob.3 i Izvještaj o neizmirenim obavezama ob.5 |  | Radmila Jakšić Nada Janjušević |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Priprema predloga Budžeta za 2018. godinu |  | Radmila Jakšić Nada Janjušević |  |  | Ministarstvo finansija |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Mjeseči izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima, obrazac IOPPD |  | Nada Janjušević |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  |  | Pripremanje i dostavljanje inicijative za vršenje osiguranja službenih vozila Ministarstva |  | Bosiljka Dašić |  |  | Saradnja sa organizacionim jedinicama i odabranim ponudjačima |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  |  | Pripremanje i dostavljanje inicijative za vršenje adaptacija auto radionica u Centrima bezbijednosti Beranama i Pljevljima |  | Bosiljka Dašić |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  |  | Pripremanje i dostavljanje inicijative za nabavku stomatološke mašine sa pratećom opremom |  | Ljiljana Marković |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom i odabranim ponudjačima |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  |  | Preduzimanje mjera u cilju dalje realizacije odlaganja medicinkog otpada |  | Ljiljana Marković |  |  | Saradnja sa subjektom Ekomedika |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  |  | Pripremanje i dostavljanje inicijative za nabavku transportnog vozila sa termokingom |  | Gligorije Radović |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  |  | Pripremanje i dostavljanje inicijative za nabavku restoranskih stolova i stolica za potrebe restorana SGB Bogaje |  | Gligorije Radović |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. |  |  | Koordiniranje poslova i planiranje aktivnosti u cilju nesmetanog rada na tekućem i investicionom održavanju objekata Ministarstva |  | Darka Šaban |  |  | Uprava za imovinu |  |  |  |  |  |

IV KVARTAL

| KONKRETNE AKTIVNOSTI MINISTARSTVA U 2017. GODINI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade za 2017. godinu – nadležnost MUP-a, III kvartal |  | Vesna Brajović |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Izvještaj o realizaciji Programa rada MUP-a za 2017. godinu, III kvartal |  | Vesna Brajović |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za 2017. godinu, III kvartal |  | Vesna Brajović |  |  | Uprava policije, |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Izrada priloga za Program rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu |  | Vesna Brajović |  |  | Generalni sekretarijat Vlade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DIREKTORAT ZA STRATEŠKO-RAZVOJNE POSLOVE Generalni direktor mr Safet Korać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | Predlog Zakona o unutrašnjim poslovima |  | mr Safet Korać |  |  | Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Ministarstvo evropskih poslova, Sekretarijat za zakonodavstvo, Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica i imovine |  | mr Safet Korać |  |  | Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Ministarstvo evropskih poslova, Sekretarijat za zakonodavstvo, Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  | Utvrditi sistem prijema akademaca u Upravu policije bez javnog oglasa |  | mr Safet Korać |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  | Definisati proceduru internih kontrola po linijama rada od strane rukovodilaca |  | mr Safet Korać |  |  | Rukovodilac Odjeljenja za analitiku, unapređenje rada i razvoj policije |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. |  | Definisati nadležnosti MUP-a i Ministarstva prosvjete u izradi nastavnih planova i programa i upisne politike na Policijskoj akademiji |  | mr Safet Korać |  |  | Ministarstvo prosvjete i MUP |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. |  | Izraditi petogodišnju projekciju potrebnog broja policijskih službenika sa završenom Policijskom akademijom |  | mr Safet Korać |  |  | Pomoćnici direktora Uprave policije, Policijska akademija |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. |  | Strategija razvoja sistema obrazovanja i obuka za potrebe Uprave policije i Akcioni plan za njeno sprovođenje |  | mr Safet Korać |  |  | Radna grupa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. |  | Izrada planova obuka za 2018. godinu |  | mr Safet Korać |  |  | Direktor Policijske akademije, Odjeljenje za analitiku,unapređenje i razvoj policije |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DIREKTORAT ZA POSLOVE NADZORA Generalni direktor doc. dr Danilo Ćupić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | Izvještaj o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem Zakona o zaštiti lica i imovine i propisa donijetih na osnovu ovog zakona |  | Biljana Vukčević |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  | Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010-2019) za 2017. godinu s Akcionim planom za 2018. godinu |  | Dragana Babović |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  | Izvještaj o izvršenim upravnim nadzorima nad Upravom policije u 2017. godini |  | Dragana Babović |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  | Nastavak obuke policijskih službenika na temu „Primjena mjera tajnog nadzora u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka“ |  | Violeta Vujisić |  |  | Policijska akademija Danilovgrad |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. |  | Izvještaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka |  | Violeta Vujisić |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. |  | Mjesečni izvještaji o radu Direkcije za nadzor u oblasti zaštite lica i imovine i detektivske djelatnosti |  | Biljana Vukčević |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | DIREKTORAT ZA GRAĐANSKA STANJA I LIČNE ISPRAVE generalna direktorica Milanka Baković |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Akcioni plan za implementaciju Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za 2018. i 2019. godinu |  | Međuresorska radna grupa za praćenje implementacije Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji i za praćenje implementacije Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori (Dragan Dašić) |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslove sa ostalim državnim organima koji imaju predstavnike u MRG. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Akcioni plan za implementaciju Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za 2018. i 2019. godinu |  | Međuresorska RG za praćenje implementacije Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji i za praćenje implementacije Strategije za integrisano upravljanje igracijama Crnoj Gori (Dragan Dašić) |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslove sa ostalim državnim organima koji imaju predstavnike u MRG. |  |  |  |  |  |
|  | DIREKTORAT ZA VANREDNE SITUACIJE Generalni direktor Mirsad Mulić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Strategija za smanjenje rizika od katastrofa |  | Mirsad Mulić generalni direktor |  |  | Nadležni organi državne uprave, organi uprave i druge javne institucije |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija |  | Mirsad Mulić generalni direktor i radna grupa |  |  | Ministarstvo prosvete, Ministarstvo pravde, Ministarstvo evropskih poslova, Ministarstvo finansija,Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo javne uprave, Agencija za zaštitu životne sredine, Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | IV Konferencija Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa |  | Mirsad Mulić, mr Ljuban Tmušić i Sreten Nedić |  |  | Odbor za smanjenje rizika od katastrofa |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  | Tehnički standardi sistema za obavještavanje i uzbunjivanje, u skladu sa članom 25 stav 3 Zakona o zaštiti i spašavanju |  | Danilo Miljević Đorđe Vujović Sreten Nedić |  |  | Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  | Odluka o terminalnim tačkama mreže i grupama korisnika koji u vanrednim situacijama imaju pravo na terminalnu tačku mreže sa pravom prvenstva, u skladu sa članom 5 tačka 5 i članom 62 stav 3 Zakonom o elektronskim komunikacijama |  | Zlatko Mićanović Sreten Nedić |  |  | Organ državne uprave nadležan za telekomunikacije i Sekretarijat za zakonodavstvo |  |  |  |  |  |
|  | DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU i EVROPSKE INTEGRACIJE Generalna direktorica Tanja Ostojić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Informacija o realizaciji projekata MUP-a finansiranih posredstvom IPA pretpristupnog mehanizma |  | Tanja Ostojić |  |  | samostalno |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Informacija o sprovođenju sektorske budzetske podrške |  | Tanja Ostojić |  |  | samostalno |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ODJELJENJE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA Načelnica Zora Čizmović |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena – status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Statistički izvještaj o rješavanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama |  | Zora Čizmović |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU POLICIJE Načelnik Milan Adžić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena – status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Odjeljenja, uz statističko i analitičko praćenje problematike iz djelokruga rada na nivou Uprave policije |  |  | Milan Adžić, Ljubomir Čvorović, Danka Vujičić |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU Načelnica Ramiza Đečević |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | 1. 2. |  |  |  | Sprovođenje revizije sistema upravljanje rashodima-ostale usluge Sprovođenje ad-hok revizije po nalogu ministra |  | Ramiza Đečević Maida Ljušković Ramiza Đečević Maida Ljušković |  |  | Samostalno Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | Izrada godišnjeg plana rada unutrašnje revizije za 2018. godinu |  | Ramiza Đečević |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  | Ažuriranje Strateškog plana |  | Ramiza Đečević |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  | Godišnji izvještaj o radu |  | Ramiza Đečević |  |  | Samostalno i Ministarstvo finansija |  |  |  |  |  |
|  | ODJELJENJE ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM Načelnik Milan Paunović |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Priprema izvještaja za o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2017. godini, s Akcionim planom za 2018. godinu |  | Milan Paunović, predsjednik Komisije, Stanko Čabarkapa, sekretar Komisije |  |  | Članovi Komisije iz Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Uprave policije, Uprave carina, Uprave za nekretnine, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Uprave za inspekcijske poslove |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Izvještaj o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom (IUG), na regionalnom i lokalnom nivou |  | Stanko Čabarkapa, Vaso Jovićević, |  |  | Uprava policije (Petar Šestović Vukoman Žarković) Uprava carina, Uprava za inspekcijske poslove Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | Sprovođenje Sporazuma o međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole |  | Milan Paunović, predsjednik Komisije, Aleksandar Vukčević |  |  | Ministarstvo odbrane, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  | Izvještaj o sprovođenju Zajedničkog plana za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima |  | Aleksandar Vukčević |  |  | Uprava policije, Nebojša Mrvaljević Uprava carina, Uprava za inspekcijske poslove |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  | Izvještaj o realizaciji mjera za podoblast Vanjske granice i Šengen u okviru AP za Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost |  | Aleksandar Vukčević |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  | Evidencija identifikacionih oznaka lica koja obavljaju privrednu djelatnost na graničnim prelazima u drumskom saobraćaju |  | Vaso Jovićević Arnela Čoković |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  | Pripreme za otvaranje graničnog prelaza Luka Kumbor za međunarodni pomorski saobraćaj |  | Milan Paunović |  |  | Međuresorski radni tim |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  |  | Analiza i praćenje realizacije obaveza operatora na graničnim prelazima u drumskom, vazdušnom, željezničkom i pomorskom saobraćaju, u skladu sa Odlukom Vlade o otvaranju ovih graničnih prelaza u cilju što efikasnije operacionalizacije uslova koji moraju zadovoljiti i obezbijediti potrebne uslove za nesmetan rad graničnih službi, posebno u dijelu vršenja granične kontrole |  | Vaso Jovićević, Arnela Čoković |  |  | Operatori u vazdušnom, željezničkom i pomorskom saobraćaju |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  | Analiza i praćenje impementacije Sporazuma o otvaranju Zajedničkog graničnog prelaza Sukobin – Murićani i učešće u radu Zajedničke ekspertske komisije za sprovođenje ovog Sporazuma, posebno za vrijeme ljetnje turističke sezone |  | Stanko Čabarkapa, Vaso Jovićević |  |  | Uprava policije (Nebojša Mrvaljević) Uprava carina (Radivoje Pejović) |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  |  |  | Pripreme za otvaranje novog ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon između CG i R. AL, na putnom pravcu Podgorica-Zatrijebačka Cijevna-Grabon-Tamara-Vrmoša-Baškim-Grnčar-Gusinje |  | Vaso Jovićević |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  |  | NACIONALNA KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA Rukovodilac Kancelarije, Zoran Ulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Usvajanje izvještaja o stepenu implementacije preporuka upućenih od GRUPE eksperata za praćenje implementacije Konvencije Savjeta Evrope GRETA |  | Zoran Ulama |  |  | Radna grupa za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i predstavnici ostalih državnih organa |  |  |  |  |  |
|  |  | SLUŽBA ZA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE, INFORMACIONU BEZBJEDNOST I SISTEME TEHNIČKOG NADZORA Načelnica Tatjana Drobnjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  | - 1. |  |  |  | Mjesečni i godišnji izvještaji o radu Službe |  | Tatjana Drobnjak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2. |  |  |  | Realizacija projekta centralizovanog video nadzora graničnih prelaza IV |  | Petar Bošković |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 3. |  |  |  | Implementacija novog ZUP-om IV |  | Boris Mugoša Dejan Žarković |  |  | Direktorat za uprrvne unutrašnje poslove |  |  |  |  |  |
|  | - 4. |  |  |  | Opremanje graničnih prelaza u skladu sa Šengenskim katalogom IV |  | Petar Bošković |  |  | Samostalno |  |  |  |  |  |
|  | - 5. |  |  |  | Opremanje zelene granice u skaldu sa ŠAP-om IV |  | Petar Bošković |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 6. |  |  |  | Realizacija softvera za statistiku Uprave policije IV |  | Ljiljana Bogićević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 7. |  |  |  | Implementacija softvera CaseManagment za potrebe Uprave policije (evidencija operativnih informacija i evidencija) IV |  | Veselin Kaljević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 8. |  |  |  | Realizacija softvera Evidencija o licima za koje je sproveden postupak utvrđivanja identiteta IV |  | Veselin Kaljević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 9. |  |  |  | Realizacija softvera Evidencija o licima prema kojima je sproveden postupak utvrđivanja identiteta na graničnim prelazima IV |  | Veselin Kaljević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 10. |  |  |  | Realizacija softvera Evidencija o članovima posade stranog broda koji nemaju potrebnu vizu, za vrijeme zadržavanja broda na području u kojem se luka nalazi pravni osnov IV |  | Veselin Kaljević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 11. |  |  |  | Realizacija softvera Evidencija lica kojima je odobren prelazak državne granice van graničnog prelaz IV |  | Veselin Kaljević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 12. |  |  |  | Realizacija softvera Evidencija o pripadnicima stranih službi bezbjednosti u uniformi sa vatrenim oružjem kojima je izdato odobrenje za ulazak u Crnu Goru IV |  | Veselin Kaljević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 13. |  |  |  | Realizacija softvera Evidencija o licima koja su najavila lov, ribolov uz graničnu liniju IV |  | Veselin Kaljević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 14. |  |  |  | Realizacija softvera Evidencija o licima koja unose, iznose, prenose vatreno oružje i municiju IV |  | Veselin Kaljević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 15. |  |  |  | Realizacija softvera Evidencije o izdatim vizama na graničnim prelazu IV |  | Veselin Kaljević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 16. |  |  |  | Realizacija softvera Evidenciju o odbijenim zahtjevima za vizu IV |  | Veselin Kaljević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 17. |  |  |  | Realizacija softvera Evidencija o poništenim i skraćenim vizama IV |  | Veselin Kaljević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  | - 18. |  |  |  | Realizacija softvera Evidencija o privremeno oduzetim ispravama IV |  | Veselin Kaljević |  |  | Uprava policije |  |  |  |  |  |
|  |  | SLUŽBA ZA FINANSIJKE, OPŠTE I POMOĆNE POSLOVE Načelnik Radmila Jakšić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Br. |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Napomena - status realizacije |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Mjesečni izvještaj o radu Službe |  | Radmila Jakšić |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Finansijski izvještaj Ministarstva za III kvartal 2017. godine Izvještaj o novčanim tokovima ob.3 i Izvještaj o neizmirenim obavezama ob.5 |  | Radmila Jakšić Nada Janjušević |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Mjesečni izvještaj o obračunatim porezima i doprinosima , obrazac IOPPD |  | Nada Janjušević |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Pripremanje, izrada i prosledjivanje rješenja o odredjivanju oznaka organizacionih jedinica Ministarstva za narednu godinu |  | Dragica Krivokapić |  |  | Saradnja sa svim organizacionim jedinicama Ministarstva |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  |  | Pripremanje, izrada i prosledjivanje rješenja o odredjivanju popisa akata za iste vrste predmeta koji će se voditi na pisarnici u sjedištu i pisarnimama dislociranim od sjedišta |  | Dragica Krivokapić |  |  | Saradnja sa svim organizacionim jedinicama Ministarstva |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  |  | Pripremanje i dostavljanje inicijative za renoviranje objekta Vila ,,C“ u Budvi |  | Gligorije Radović |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  |  | Pripremanje i dostavljanje inicijative za nabavku rashladnih i grejnih uredjaja |  | Gligorije Radović |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  |  | Preduzimanje mjera za adekvatnu pripremu službenih vozila u zimskom periodu |  | Bosiljka Dašić |  |  | Saradnja sa svim organizacionim jedinicama |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  |  | Pripremanje i dostavljanje inicijative za nabavku sanitetskog materijala, ljekova, RTG snimaka, stomatološkog materijala i drugog materijala za potrebe Zdravsvenog centra |  | Ljiljana Marković |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  |  | Pripremanje i dostavljanje inicijative za nabavku medicinskih uniformi za rad izvršilaca u Zdravstvenom centru i terenski rad medicinskih ekipa |  | Ljiljana Marković |  |  | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. |  |  | Aktivnosti na pripremi vršenja godišnjih popisa i planiranje potreba na održavanju objekata |  | Darka Šaban |  |  | Uprava za imovinu |  |  |  |  |  |

IV. PROGRAM RADA UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

4.1. PREGLED PLANIRANIH AKTIVNOSTI SISTEMATIZOVANIH PREMA OBLASTIMA RADA I NJIHOVIM NOSIOCIMA:

Program rada Uprave policije za 2017. godinu sadrži prikaz planiranih aktivnosti po organizacionim jedinicama Uprave policije, definisanih na osnovu sagledavanja nadležnosti, stanja bezbjednosti, trendova, realizovanih aktivnosti i ostvarenih rezultata u 2016.godini, kao i utvrđenih prioriteta za 2017 godinu.

Za izradu Programa rada korišćeni su programi rada organizacionih jedinica Uprave policije, izvještaji o realizaciji Programa rada za 2016. godinu, mjesečni izvještaji o radu Uprave policije, kao i definisani prioriteti u narednoj godini.

Programom su obuhvaćene i značajnije aktivnosti iz strateških dokumenata i projekata u kojima Uprava policije učestvuje ili je nosilac aktivnosti.

Program rada za 2017. godinu, pored pregleda „aktivnosti“, „nosioca aktivnosti“, „subjekata saradnje“ i „rokova“, radi kvalitetnijeg praćenja realizacije aktivnosti i ostvarenih rezultata, sadrži i „indikatore rezultata“.

Aktivnosti planirane Programom rada Uprave policije sistematizovane su prema oblastima rada i njihovim nosiocima. Za najveći broj aktivnosti,  realizacija je planirana u sva četiri kvartala.

Program rada predstavlja okvir unutar kojeg će se u narednom periodu realizovati 104 planirane aktivnosti u svim oblastima rada u nadležnosti Uprave policije.

- Uprava policija je definisala prioritete u 2017.godini:

- Realizacija obaveza po Akcionom planu za poglavlja 23 i 24.

- Obezbjeđenje povoljnog stanja bezbjednosti, sprečavanje svih nezakonitih ponašanja, obračuna kriminalnih grupa i  dr.događaja koji mogu ugroziti bezbjednost građana i imovine i izazvati uznemirenje građana.

- Poboljšanje rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i eliminisanje organizovanih kriminalnih grupa koje se bave

krijumčarenjem i nedozvoljenom trgovinom drogama, oružjem i vršenjem teških krivičnih djela, na nacionalnom i međunarodnom planu.

- Poboljšanje rezultata u borbi protiv korupcije na svim nivoima.

- Rasvjetljavanje teških krivičnih djela iz prethodnog perioda, a posebno teških ubistava i ubistava izvršenih na organizovan način, kao posledica sukoba kriminalnih grupa.

- Unapređenje organizacije i funkcionisanja Uprave policije i realizacija mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Uprave policije za period 2016-2017.godina.

- Poboljšanje stanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i realizacija aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za implementaciju Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju 2010-2019.godina.

- Obezbjeđenje povoljnog stanja bezbjednosti granice i sprečavanje krijumčarenja i prekograničnog kriminala.

- Sigurnost - obezbjeđenje štićenih ličnosti i objekata. Donošenje Odluke o obezbjeđenju ličnosti i objekata koje obezbjeđuje Uprava policije i definisanje modela organizacije obezbjeđenja objekata.

- Poboljšanje smještajnih i materijalno tehničkih uslova za efikasniji rad Specijalne antiterorističke i Posebne jedinice policije realizacija projekta “ Centar za obuku PJP i SAJ na Zlatici”.

- Implementacija strateških dokumenata, potpisanih sporazuma i protokola i jačanje međunarodne policijske saradnje.

- Unapređenje saradnje i zajedničkog rada sa nadležnim tužilaštvima i drugim državnim organima.

- Jačanje saradnje i povjerenja građana u policiju.

- Poboljšanje zakonitosti i transparentnosti rada policije.

- Jačanje administrativnih kapaciteta policije kroz inteziviranje obuka i stručna usavršavanja u cilju postizanja standarda u svim oblastima rada.

Izvještaj o realizaciji aktivnosti predviđenih Programom rada za 2017.godinu sačinjavaće se kvartalno na nivou svake organizacione jedinice, od strane analitičara i rukovodilaca.

- Programi rada centara bezbjednosti usklađeni su sa prioritetima Uprave policije i programima rada sektora kriminalističke policije i policije opšte nadležnosti, i realizovaće se  u skladu sa rokovima utvrđenim planom.

- Pregled planiranih aktivnosti sistematizovanih prema oblastima rada i nosiocima:

| SEKTOR POLICIJE OPŠTE NADLEŽNOSTI Pomoćnik direktora Nikola Janjušević |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Saradnja sa ostalim organima | Rok - kvartalno | Indikator rezultata | Napomena - status realizacije |
|  | Obezbjeđenje javnih okupljanja građana sa izraženim bezbjednosnim rizikom, pružanje asistencija - pomoći državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i pravnim licima u postupku izvršenja njihovih odluka | Duško Koprivica, Komandiri SP CB i OB, PJP | Organizator javnih okupljanja Sportski klubovi Organ državne uprave, lokalne samouprave Pravno lice | I, II, III, IV | Broj javnih okupljanja sa izraženim bezbjednosnim rizikom Broj narušavanja javnog reda i mira i broj prekršaja prilikom: javnih okupljanja, pružanja asistencije državnim i drugim organima |  |
|  | Planiranje i preduzimanje preventivnih i represivnih mjera i radnji na sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim manifestacijama i posebno od strane organizovanih navijačkih i drugih grupa | Duško Koprivica, Komandiri SP CB i OB, PJP | Sportski klubovi Udruženja navijača | I, II, III, IV | Broj planiranih i preduzetih preventivnih i represivnih mjera Broj slučajeva nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim manifestacijama Broj slučajeva nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim man.od strane navijačkih i drugih grupa |  |
|  | Planiranje i preduzimanje preventivnih i represivnih mjera na suzbijanju nošenja i krijumčarenja vatrenog oružja i dr. nezakonitosti, kroz pojačane kontrole objekata, preglede lica i vozila | Duško Koprivica, Dragan Klikovac, Komandiri SP CB/OB |  | I, II, III, IV | Broj planiranih i preduzetih preventivnih i represivnih mjera Broj kontrolisanih: objekata,lica,vozila Ostvareni rezultati |  |
|  | Implementacija Pilot Projekta pozorničko-patrolne djelatnosti u CB Podgorica | Nikola Janjušević, Dragiša Mugoša, Komandiri SP | ICITAP | I,II, III, IV | Implementiran Pilot Projekat |  |
|  | Utvrđivanje optimalnog broja patrolnih i pozorničkih rejona, kadrovskih i tehničkih potreba u skladu sa izraženom problematikom | Nikola Janjušević, Duško Koprivica, Komandiri SP, CB/OB |  | I, II, III, IV | Utvrđen broj patrolnih i pozorničkih rejona Sačinjena projekcija potrebnog kadra i tehničkih sredstava |  |
|  | Analiza predmeta u prekršajnom postupku u 2016. godini | Duško Koprivica Dragan Klikovac | MUP | II | Sačinjena Analiza |  |
|  | Informacija o stanju bezbijednosti na putevima u Crnoj Gori tokom 2016. godine, sa predlogom mjera za unapređenje stanja | Dragan Klikovac | MUP | I | Sačinjena Informacija |  |
|  | Implementacija Projekta instaliranje stacionarnih sistema | Dragan Klikovac | MUP – Služba za informaciono komunikacione tehnologije, Informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora | IV | Instalirani stacionarni sistemi i pušteni u rad |  |
|  | Izrada Projekta video nadzora raskrsnica u Podgorici | Dragan Klikovac | MUP – Služba za informaciono komunikacione tehnologije, Informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora | IV | Sačinjen Projekat, postavljene kamere, sistem pušten u rad |  |
|  | Aktivnosti u cilju podizanja nivoa svijesti i poboljšanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju | Tamara Popović i Dragan Klikovac | MUP- Kabinet ministra, Mediji | I, II, III, IV | Broj javnih nastupa, kampanja, saopštenja i stručnih tekstova |  |
|  | Izrada Plana rada za ljetnju turističku sezonu „Ljeto 2017.“ i Informacije o aktivnostima i rezultatima akcije „Ljeto 2017“ | Nikola Janjušević Enis Baković Dragan Blagojević Vesko Damjanović |  | II, IV | Sačinjen Plan. Sačinjena Informacija. |  |
|  | Planiranje i preduzimanje preventivnih mjera u cilju suzbijanja vršnjačkog nasilja i upotrebe narkotika i alkoholnih pića kod školske omladine | Željko Peković | Lokalne samouprave, uprave škola, Institut za javno zdravlje | I | Broj planiranih i preduzetih preventivnih mjera Ostvareni rezultati |  |
|  | Preventivne aktivnosti povodom organizovanja maturskih i polumaturskih svečanosti | Željko Peković | Uprave škola Stanice policije | II | Broj škola broj maturanata i polumaturanata |  |
|  | Kontrola posjedovanja i korišćenja oružja kod privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji se bave poslovima zaštite | Dragan Gorović |  | I, II, III, IV | Broj izvršenih kontrola |  |
|  | Izvještaj o radu Sektora | Nikola Janjušević |  | Mjesečno,periodično | Sačinjen izvještaj |  |

| SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE Pomoćnik direktora Enis Baković |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br | Naziv aktivnosti |  |  |  | Nosilac aktivnosti |  | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok - kvartalno |  |  | Indikator rezultata |  |  |  | Napomena - status realizacije |
| - 16 | Sprječavanje i rasvjetljavanje teških krivičnih djela i krivičnih djela sa elementima korupcije u državnim organima, javnom sektoru, lokalnoj samoupravi, oblasti javnih nabavki i prometa nekretnina |  |  |  | Miroslav Jaramaz Dragan Radonjić |  | Državno tužilaštvo, Agencija za suzbijanje korupcije, Policije drugih država |  | I,II,III,IV |  |  | Broj procesuiranih krivičnih prijava Broj prijavljenih lica Broj otkrivenih krivičnih djela |  |  |  |  |
| - 17 | Prevencija i otkrivanje krivičnih djela sa elementima korupcije u policiji, zdravstvu, školstvu i dr. |  |  |  | Miroslav Jaramaz Dragan Radonjić |  | Državno tužilaštvo, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije |  | I,II,III,IV |  |  | Broj preduzetih preventivnih aktivnosti Broj otkrivenih krivičnih djela |  |  |  |  |
| - 18 | Prikupljanje obavještajnih podataka za lica za koja postoji osnov sumnje da se bave: zelenašenjem, krijumčarenjem akciznim robama, utajom poreza i dr.nezakonitostima |  |  |  | Miroslav Jaramaz Ivan Jokić |  | Državno tužilaštvo, Poreska uprava, Uprava carina |  | I,II,III,IV |  |  | Broj prikupljenih obavještajnih podataka Broj otvorenih predmeta Broj procesuiranih krivičnih prijava |  |  |  |  |
| - 19 | Identifikovanje i sprječavanje drugih oblika privrednog kriminala, unaprjeđenje metoda u otkrivanju falsifikovanja eura, prevara sa kreditnim karticama i dr. krivičnih djela |  |  |  | Miroslav Jaramaz |  | KHOV, Centralna depozitarna agencija, bankarski sektor, Agencija za zaštitu intelektualne svojine, poslovne banke |  | I,II,III,IV |  |  | Broj procesuiranih krivičnih prijava Broj prijavljenih lica Broj otkrivenih KD |  |  |  |  |
|  | Otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela sa elementima organizovanog kriminala i eliminisanje organizovanih kriminalnih grupa |  |  |  | Saša Milić Dragan Radonjić |  | SDT Policije drugih država |  | I, II, III, IV |  |  | Broj procesuiranih krivičnih prijava Broj prijavljenih lica Broj otkrivenih krivičnih djela Broj eliminisanih kriminalnih grupa |  |  |  |  |
|  | Iniciranje finansijskih istraga i sprovođenje istraga u vezi sa krivičnim djelima pranja novca |  |  |  | Saša Milić Dragan Radonjić |  | Državno tužilaštvo |  | I, II, III, IV |  |  | Broj iniciranih finansijskih istraga Broj otvorenih predmeta pranja novca Broj procesuiranih krivičnih prijava |  |  |  |  |
|  | Identifikovanje i sprječavanje sofisticiranih oblika kriminala, unaprjeđenje metoda borbe na sprječavanju i otkrivanju krivičnih djela iz oblasti visokotehnološkog kriminala |  |  |  | Saša Milić |  | Državno tužilaštvo Agencija za zaštitu intelektualne svojine |  | I, II, III, IV |  |  | Broj procesuiranih krivičnih prijava Broj prijavljenih lica Broj otkrivenih KD |  |  |  |  |
|  | Sprječavanje i suzbijanje ilegalnih migracija i krivičnih djela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i trgovina ljudima. Realizacija akcije „Trafiking“ |  |  |  | Saša Milić |  | Državno tužilaštvo, državni organi, partnerske službe NVO sektor |  | I, II, III, IV |  |  | Broj procesuiranih krivičnih prijava, prijavljenih lica i otkrivenih KD Broj prikupljenih obavještajnih podataka i otvorenih predmeta |  |  |  |  |
|  | Jačanje međunarodne policijske saradnje, u cilju razmjene operativnih informacija o učiniocima krivičnih djela iz oblasti organizovanog opšteg kriminaliteta |  |  |  | Saša Milić Dragan Radonjić Dejan Đurović |  | Državno tužilaštvo, državni organi, partnerske službe |  | I, II, III, IV |  |  | Broj zajedničkih akcija Broj održavnih sastanaka Broj razmijenjenih operativnih informacija |  |  |  |  |
|  | Prikupljanje obavještajnih podataka i proaktivno djelovanje na spriječavanju i suzbijanju krivičnih djela sa obilježjima terorizma, učestvovanja u stranim oružanim formacijama, krijumčarenja oružja i eksplozivnih sredstava. |  |  |  | Saša Milić Dragan Radonjić |  | Državno tužilaštvo ANB |  | I, II, III, IV |  |  | Broj prikupljenih obavještajnih podataka Broj otvorenih predmeta Broj procesuiranih krivičnih prijava |  |  |  |  |
|  | Proaktivno djelovanje na suzbijanju zloupotreba droga, presijecanjem krijumčarskih kanala droge na nacionalnom i medjunarodnom planu, kao i procesuiranjem organizovanih kriminalnih grupa koje se bave ovom kriminalnom aktivnošću i suzbijanje zloupotreba droge na domaćem tržištu |  |  |  | Dejan Knezevic |  | Uprava carina Policije država regiona |  | I,II,III,IV |  |  | Broj realizovanih akcija Broj procesuiranih krivičnih prijava Broj prijavljenih lica Količina oduzete opojne droge |  |  |  |  |
|  | Realizacija akcija - predmeta započetih u saradnji sa Specijalnim i Višim državnim tužiocem |  |  |  | Miroslav Jaramaz Saša Milić Dejan Knezevic |  | Državno tužilaštvo, Policijske službe država regiona, Agencija DEA, SOCA i SECI Centar u Bukureštu |  | I,II,III,IV |  |  | Broj realizovanih akcija Broj procesuiranih krivičnih prijava Broj prijavljenih lica Broj otkrivenih KD |  |  |  |  |
|  | Iniciranje sprovođenja specijalističkih obuka za službenike angažovane na poslovima suzbijanja i otkrivanja krivičnih djela sa elementima korupcije, organizovanog kriminala i zloupotreba opojnih droga |  |  |  | Miroslav Jaramaz Saša Milić Dejan Knezevic |  | Policijska akademija Danilovgrad, Međunarodne policijske organizacije Partnerske službe drugih država |  | I,II,III,IV |  |  | Broj iniciranih i organizovanih obuka Broj službenika koji su završili obuke |  |  |  |  |
| - 21 | Izrada Procjene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala – SOCTA 2017 |  |  |  | Međuresorski radni tim |  | Uprava policije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Uprava carina, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma |  | I,II,III |  |  | Sačinjena Procjena |  |  |  |  |
| - 22. | Implementacija standarda predviđenih Prumskom odlukom i Švedskom inicijativom: - Nabavka AFIS-a i uvođenje AFIS radne stanice u Odsjeku, kao i obuka angažovanih službenika - Izrada tzv. Post-hit procedura - Dorada postojećih aplikacija u cilju omogućavanja pristupa Odjeku nominalnim podacima vezanim za DNK/DKT u slučaju pogotka |  |  |  | Dejan Đurović |  | MUP- Služba za informaciono komunikacione tehnologije, Informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, Forenzički centar |  | I,II |  |  | Uspostavljen direktan komunikacioni link sa Forenzičkim centrom Obuka sluzbenika Izrađene procedure za međunarodnu policijsku saradnju Dorađene aplikacije za pristup potrebnim podacima |  |  |  |  |
| - 23 | Unaprjeđenje kapaciteta u cilju efikasnog sprovođenja ciljanih potraga: - Izrada internih procedura za ciljane potrage. - Izrada plana i sprovođenje obuka za ciljane potrage - Analiza potrebnih tehničkih sredstava za efikasno sprovođenje ciljanih potraga - Izrada priručnika za ekstradicije, sprovođenje obuka. |  |  |  | Dejan Đurović |  | MUP- Služba za informaciono komunikacione tehnologije, Informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, Policijska akademija |  | I,II |  |  | Izrađene interne procedure za ciljane potrage Izrađen plan obuka za ciljane potrage i ekstradicije Izrađena analiza potreba – sprovedene aktivnosti u cilju nabavke potrebne nedostajuće opreme i sredstava Izrada priručnika za ekstradicije, sprovođenje obuka |  |  |  |  |
|  | Iniciciranje izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u dijelu koji se odnosi na formiranje: Sirene biroa i Jedinice za ciljane potrage |  |  |  | Dejan Đurović |  | MUP |  | I,II |  |  | Formirane Sirene biro i Jedinica za ciljane potrage Napravljen plan regrutacije i obuke službenika |  |  |  |  |
|  | Jačanje efikasnosti međunarodne policijske saradnje na nacionalnom-operativnom nivou kroz: - Omogućavanje pristupa svim nacionalnim bazama podataka putem zaštićene komunikacione mreže - Dorada postojeće nacionalne potražne aplikacije - unos plovila koja se potražuju - Uvođenje notifikacija (dnevnih obavještenja) o promjenama u bazi, unos prateće dokumentacije (u formi priloga) - Dorada nacionalne aplikacije za unos predmeta koji se potrazuju, u skladu sa Šengen i Interpol standardima. - Uvezivanje sa Interpol-ovom bazom u cilju automatskih provjera Interpol-ovih baza kradenih umjetnina |  |  |  | Dejan Đurović |  | MUP- Služba za informaciono komunikacione tehnologije, Informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, MP PA PU USPNFT Državno tužilaštvo |  | I,II |  |  | Omogućena razmjena informacija i pristup podacima u nacionalnim bazama podataka kroz zaštićenu komunikacionu mrežu Dorađene postojeće nacionalne aplikacije |  |  |  |  |
|  | Jačanje saradnje sa EUROPOL-om, kroz: -Širenje SIENA sistema komunikacije na ostale segmente službi za primjenu zakona; -Doradu aplikacije za upravlja predmetima u cilju integracije Siena sistema; -Izradu aplikativnog rješenja za integraciju Siene u postojeći sistem za upravljanje predmetima -Izradu internih procedura za dostavljanje podataka od značaja za analitičke grupe (Fokalne tačke), u kojima UP aktivno učestvuje. |  |  |  | Dejan Đurović |  | MUP- Služba za informaciono komunikacione tehnologije, Informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  | I,II |  |  | SIENA sistem komunikacije proširen na službe za primjenu zakona. Siena sistem integrisan u Case Management aplikaciju. Broj Fokalnih tačaka Izrađena aplikacija za automatski unos podataka u Europol-ovu bazu. Izrađene Interne procedure |  |  |  |  |
|  | Uvezivanje INTERPOL-ovih servisa sa organima koji se bave suzbijanjem i prevencijom kriminaliteta (operativni FIND) |  |  |  | Dejan Đurović |  | MUP- Služba za informaciono komunikacione tehnologije, Informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  | I,II,III |  |  | Uspostavljen siguran komunikacioni link za razmjenu podataka na nacionalnom nivou. Interpol-ovi servisi uvezani sa relevantnim organima. |  |  |  |  |
|  | Implementacija savremenih sistema i alata (servisa) preporučenih od strane INTERPOL-a: -Dalje širenje Interpol-ovih FIND servisa ka privatnom sektoru -Uvođenje servisa e-Ekstradicija u cilju elektroanske razmjene zamolnica za ekstradiciju, posredstvom I-24/7, -Integracija I-link i I-arms servisa u Case management aplikaciju, -Uvođenje “Face Recognition” servisa u granične i operativne provjere policije. |  |  |  | Dejan Đurović |  | MUP- Služba za informaciono komunikacione tehnologije, Informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, MP |  | III,IV |  |  | Implementirani INTERPOL-ovi servisi i integrisani u postojeće aplikacije |  |  |  |  |
| - 25 | Rasvjetljavanje krivičnih djela teško ubistvo, ubistvo, teško ubistvo u pokušaju i ubistvo u pokušaju, sa posebnim akcentom na krivična djela koja su posledica sukoba OKG. |  |  |  | Saša Rakočević Dragan Radonjić |  | VDT ANB partnerske službe država u regionu i evropskih zemalja |  | I,II,III,IV |  |  | Broj rasvijetljenih teških ubistava i ubistava Broj rasvijetljenih teških ubistava u pokušaju i ubistava u pokušaju |  |  |  |  |
| - 26 | Rasvjetljavanje nerasvijetljenih krivičnih djela protiv imovine – razbojništava, razbojničkih krađa, teških krađa i krađa |  |  |  | Saša Rakočević |  | Državno tužilaštvo |  | I,II,III,IV |  |  | Broj rasvijetljenih razbojništvava i razbojničkih krađa Broj rasvijetljenih teških krađa i krađa |  |  |  |  |
| - 27 | Rasvjetljavanje krivičnih djela izazivanje opšte opasnosti izvršenih podmetanjem požara i eksplozivnih sredstava |  |  |  | Saša Rakočević |  | Državno tužilaštvo ANB |  | I,II,III,IV |  |  | Broj registrovanih krivičnih djela Broj rasvijetljenih i procesuiranih slučajeva |  |  |  |  |
|  | Jačanje međunarodne policijske saradnje, prvenstveno sa zemljama u regionu, u cilju razmjene operativnih informacija o učiniocima krivičnih djela iz oblasti opšteg kriminaliteta |  |  |  | Saša Rakočević |  | Državno tužilaštvo, državni organi, partnerske službe |  | I,II,III,IV |  |  | Broj zajedničkih akcija Broj održavnih sastanaka Broj razmijenjenih operativnih informacija |  |  |  |  |
| - 29 | Proaktivno djelovanje na sprječavanju i suzbijanju maloljetničke delinkvencije, sprovođenje preventivnih i represivnih mjera prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela. Koordiniranje akcijom "Mladost" |  |  |  | Saša Rakočević |  | Državno tužilaštvo, Ministarstvo prosvjete, Uprava za igre na sreću, Turistička inspekcija |  | I,II,III,IV |  |  | Broj prijavljenih maloljetnih lica Broj KD koja su izvršili maloljetnici Broj izvedenih akcija. |  |  |  |  |
| - 30 | Sprječavanje i suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici |  |  |  | Saša Rakočević |  | NVO sektor |  | I,II,III,IV |  |  | Broj krivičnih djela Broj prekršaja Broj i pol izvršilaca Broj i pol žrtava |  |  |  |  |
|  | Izvještaj o radu Sektora |  |  |  | Enis Baković |  |  |  | Mjesečno,periodično |  |  | Sačinjen izvještaj |  |  |  |  |
| SEKTOR GRANIČNE POLICIJE Pomoćnik direktora Vesko Damjanović |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Rok - kvartalno |  |  | Indikator rezultata |  | Napomena - status realizacije |  |
|  |  | Analiza slučajeva ilegalnih prelazaka državne granice, definisanje i nadzor najugroženijih mjesta |  |  | Vukoman Žarković, Darko Radinović |  |  |  |  | II, IV |  |  | Sačinjena analiza Definisana najugroženija mjesta Broj izvršenih kontrola |  |  |  |
|  |  | Obezbjeđenje nesmetanog prometa preko državne granice, suzbijanje i sprječavanje svih nezonitosti: krijumčarenje ljudi, droga, oružja, akciznih i dr.roba |  |  | Petar Šestović |  | Uprava carina Uprava za inspekcijske poslove |  |  | I,IV |  |  | Broj spriječenih i otkrivenih slučajeva Količina oduzete droge, oružja, akciznih i dr. roba |  |  |  |
|  |  | Zarušavanje sporednih puteva sa Republikom Srbijom i Republikom Kosovo |  |  | Vukoman Žarković |  | MUP, Granične policije Srbije i Kosova |  |  | I |  |  | Zarušeni sporedni putevi |  |  |  |
|  |  | Iniciranje izgradnje i uspostavljanja Nacionalnog komunikacionog centra (NCC) u Podgorici i RCC u Baru i Bijelom Polju, za razmjenu podataka sa FRONTEX-om - EUROSUR |  |  | Vukoman Žarković |  | MUP FRONTEX |  |  | IV |  |  | Uspostavljen NCC i RCC |  |  |  |
|  |  | Implementacija protokola i sporazuma: - Protokoli o održavanju zajedničkih sastanaka; - Protokoli o zajedničkim patrolama; - Protokol o vršenju aktivnosti zajedničke granične kontrole na GP Sukobin – Murićani; - Sporazumi o readmisiji; - Protokoli o otvaranju i funkcionisanju zajedničkih centara - Sporazum o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna - Grabon |  |  | Vukoman Žarković, Petar Šestović, Dejan Andrić, Darko Radinović |  | MUP, Granične policije susjednih zemalja |  |  | II, IV |  |  | Implementirani protokoli i sporazumi |  |  |  |
|  |  | Implementacija Šengenskog akcionog plana |  |  | Vukoman Žarković, Petar Šestović, Dejan Andrić, Darko Radinović |  | Međuresorni radni tim za izradu Šengenskog akcionog plana, EU partneri |  |  | II, IV |  |  | Sačinjen Izvještaj o implementaciji |  |  |  |
|  |  | Preduzimanje mjera i aktivnosti na praćenju post-vizne liberalizacije na graničnim prelazima |  |  | Petar Šestović |  |  |  |  | I,II,III i IV |  |  | Sačinjen Izvještaj |  |  |  |
|  |  | Implementacija Zajedničkog Plana mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima |  |  | Petar Šestović |  | Uprava carina, Policijska akademija Danilovgrad, Uprava za antikorupcijsku inicijativu |  |  | I |  |  | Broj izvršenih kontrolnih obilazaka Broj preduzetih mjera prema službenicima na poslovima graničnih provjera Broj izvršenih obuka i obučenih službenika |  |  |  |
|  |  | Suzbijanja nezakonitih migracija, nezakonitog rada i boravka stranaca, kroz: - sprovođenje operativnih akcija - praćenje nezakonitog postupanja stranih državljana |  |  | Dejan Andrić |  | Uprava za inspekcijske poslove |  |  | I,II,III i IV |  |  | Sačinjen Izvještaj Broj operativnih akcija Broj podnijetih prijava za krivična djela i prekršaje |  |  |  |
|  |  | Izvještaj o stanju i unapjeđenju tehničkih kapaciteta granične policije |  |  | Vukoman Žarković, Petar Šestović, Dejan Andrić, Darko Radinović |  | MUP |  |  | II, IV |  |  | Unaprijeđeni tehnički kapaciteti |  |  |  |
|  |  | Učešće u projektima međunarodnih organizacija |  |  | Vukoman Žarković, Petar Šestović, Dejan Andrić, Darko Radinović |  | MUP, međunarodne organizacije |  |  | II, IV |  |  | Broj projekata koji se realizuju Broj realizovanih projekata |  |  |  |
|  |  | Izvještaj o radu Sektora |  |  | Vesko Damjanović |  |  |  |  | Mjesečno, periodično |  |  | Sačinjen izvještaj |  |  |  |
| SEKTOR ZA OBEZBJEĐENJE LIČNOSTI I OBJEKATA Pomoćnik direktora Dragan Blagojević |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br |  | Naziv aktivnosti |  |  | Nosilac aktivnosti |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Rok - kvartalno |  |  | Indikator rezultata |  | Napomena - status realizacije |  |
|  |  | Izmjene i dopune Odluke o određivanju lica i objekata koje obezbjeđuje Uprava policije, odnosno donošenje nove Odluke |  |  | Dragan Blagojević |  | MUP |  |  | I,II |  |  | Sačinjene Izmjene i dopune, odnosno nova Odluka |  |  |  |
|  |  | Definisanje modela organizacije obezbjeđenja objekata shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, Zakona o sudovoma i Zakona o državnom tužilaštvu, kao i Odluci o određivanju lica i objekata koje obezbjeđuje Uprava policije |  |  | Dragan Blagojević |  | MUP, Ministarstvo pravde Ministarstvo finansija Uprava za imovinu ANB |  |  | I,II |  |  | Definisan model |  |  |  |
|  |  | Izrada Plana i iniciranje nabavki specijaističke opreme i vozila |  |  | Dragan Blagojević |  |  |  |  | I, IV |  |  | Izrađen Plan nabavke Realizovane potrebe |  |  |  |
|  |  | Izrada Izvještaja o procjeni ugroženosti i planova zaštite domaćih i stranih štićenih ličnosti i objekata |  |  | Dragan Blagojević |  | ANB |  |  | I, II, III i IV |  |  | Sačinjena procjena Broj sačinjenih planova zaštite štićenih ličnosti i objekata |  |  |  |
|  |  | Izvještaj o radu Sektora |  |  | Dragan Blagojević |  |  |  |  | Mjesečno, periodično |  |  | Sačinjen izvještaj |  |  |  |
| ODJELJENJE ZA ANALITIKU, UNAPREĐENJE RADA I RAZVOJ POLICIJE Rukovodilac Radovan Ljumović |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Rok - kvartalno |  |  | Indikator rezultata |  | Napomena - status realizacije |  |
|  |  |  | Iniciranje izrade i donošenje Uputstva o operativnom radu |  | Radovan Ljumović Sektori |  |  |  |  | I |  |  | Sačinjeno Uputstvo |  |  |  |
|  |  |  | Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja Uprave policije za period 2016 - 2017. godina |  | Radovan Ljumović Elvira Pepić |  | MUP |  |  | I,III |  |  | Sačinjen Izvještaj o realizovanim mjerama u 2016.godini Sačinjen Izvještaj o realizaciji mjera u prvih 6 mjeseci 2017.godini |  |  |  |
|  |  |  | Program učestvovanja policijskih službenika u mirovnim misijama |  | Valentin Danaj |  | Vlada Crne Gore, Ministrstvo odbrane, Policijska akademija |  |  | I |  |  | Sačinjen Program Broj osposobljenih službenika Broj učesnika mirovnih misija |  |  |  |
|  |  |  | Izvještaj o ostvarivanju Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za 2013- 2017. g (PAPRR) |  | Ljulja Đonaj |  | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava |  |  | I, IV |  |  | Sačinjen Izvještaj za 2016. g Sačinjen Izvještaj za 9 mjeseci 2017.g |  |  |  |
|  |  |  | Informacija o razlozima odbačaja krivičnih prijava u periodu 01.01.-01.10.2017. godine |  | Bedrija Đoković |  |  |  |  | III |  |  | Sačinjena Informacija i predlog mjera za poboljšanje stanja |  |  |  |
|  |  |  | Izvještaj o realizaciji preporuka Evropskog komiteta za prevenciju torture i neljudskog ili ponižavajućeg ponašanja (CPT) |  | Ljulja Đonaj |  | MUP MVPEI, Ministarstvo pravde, drugi nadležni organi |  |  | I,II,III,IV |  |  | Sačinjen izvještaj Broj realizovanih preporuka |  |  |  |
|  |  |  | Izvještaj o primjeni Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i NVO i drugim oblicima saradnje Uprave policije sa NVO, kao i realizaciji mjera iz Akcionog plana Strategije za razvoja nevladinih organizacija 2017-2020 |  | Kontakt osoba za saradnju s NVO |  | Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, Savjet za razvoj nevladinih organizacija, NVO sektor |  |  | I,II,III, IV |  |  | Sačinjen Izvještaj Broj realizovanih mjera |  |  |  |
|  |  |  | Izvještaj o realizaciji Programa rada Odjeljenja u 2017. godini |  | Elvira Pepić |  |  |  |  | I,II,III,IV |  |  | Sačinjeni izvještaji |  |  |  |
|  |  |  | Izrada Programa rada Uprave policije za 2018. godinu |  | Olivera Popović |  |  |  |  | IV |  |  | Sačinjen i verifikovan Program rada |  |  |  |
|  |  |  | Izvještaji o radu Uprave policije sa ocjenama stanja i rezultata rada |  | Olivera Popović |  |  |  |  | Mjesečno, periodično |  |  | Sačinjeni izvještaji, poboljšan kvalitet izvještavanja |  |  |  |
| SPECIJALNA ANTITERORISTIČKA JEDINICA Komandant Mirko Banović |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Rok - kvartalno |  |  | Indikator rezultata |  | Napomena - status realizacije |  |
|  |  |  | Plan rada pregovaračkog tima |  | Rajko Spalević |  |  |  |  | I |  |  | Sačinjen Plan |  |  |  |
|  |  |  | Izvještaj o realizaciji Plana rada pregovaračkog tima |  | Rajko Spalević |  | Ministarstvo zdravlja, ostali nadležni organi |  |  | II, III i IV |  |  | Sačinjen Izvještaj |  |  |  |
|  |  |  | Iniciranje i sprovođenje specijalističkih obuka, saradnja i razmjena iskustava sa specijalnim jedinicama zemalja regiona i drugih država |  | Mirko Banović |  | Policijska akademija, Ministarstvo odbrane, Policijske službe drugih država |  |  | II, III i IV |  |  | Pokrenute inicijative Broj specijalističkih obuka Unaprijeđena saradnja |  |  |  |
|  |  |  | Rješavanje najtežih bezbjedonosnih rizika i pomoć nadležnim organima i jedinicama policije |  | Mirko Banović |  | MO, policijske službe zemalja regiona |  |  | I, II, III i IV |  |  | Broj angažovanja |  |  |  |
|  |  |  | Izvještaj o radu Jedinice |  | Mirko Banović |  |  |  |  | Mjesečno, periodično |  |  | Sačinjen izvještaj |  |  |  |
| POSEBNA JEDINICA POLICIJE Komandant Veselin Magovčević |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Rok - kvartalno |  |  | Indikator rezultata |  | Napomena - status realizacije |  |
|  |  |  | Unaprijeđenje sposobnosti za obavljanje najsloženijih i poslova za izraženim bezbjednosnim rizikom |  | Veselin Magovčević |  | Uprava za kadrove, Policijska akademija |  |  | I, II, III, IV |  |  | Broj specijalističkih obuka Realizacija Programa obuke |  |  |  |
|  |  |  | Izvještaj o aktivnostima i angažovanjima jedinice na ispomoći organizacionim jedinicama policije i drugim organima |  | Veselin Magovčević |  |  |  |  | I II III, IV |  |  | Sačinjen Izvještaj Broj angažovanja |  |  |  |
|  |  |  | Izvještaj o radu Jedinice |  | Veselin Magovčević |  |  |  |  | Mjesečno, periodično |  |  | Sačinjen izvještaj |  |  |  |
| FORENZIČKI CENTAR Rukovodilac Zoran Tomčić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Rok - kvartalno |  |  | Indikator rezultata |  | Napomena - status realizacije |  |
|  |  |  | Realizacija predmeta dostavljenih od centara i odjeljenja bezbjednosti Uprave policije, pravosudnih i drugih organa, kao i predmeta iz prethodnog perioda |  | Forenzicki centar |  | MUP, Pravosudni organi, ostali subjekti |  |  | I, II, III, IV |  |  | Broj realizovanih predmeta Broj realizovanih predmeta iz prethodnog perioda |  |  |  |
|  |  |  | Prisustvo uviđajima na zahtjev Sektora kriminalističke policije i pravosudnih organa |  | Rukovodioci grupa, sluzbenici grupe za koordinaciju vrsenja uviđaja, standardizaciju opreme i nadzor, sluzbeniciGgrupe za balistička ispitivanja |  | Pravosudni organi |  |  | I, II, III, IV |  |  | Broj uviđaja |  |  |  |
|  |  |  | Prisustvo glavnim pretresima koji se vode pred višim i osnovnim sudovima u Crnoj Gori, kao i prisustvo rekonstrukcijama spornih događaja |  | Službenici koji rade na predmetima |  | VDT, ODT, Sudovi |  |  | I, II, III, IV |  |  | Broj pretresa |  |  |  |
|  |  |  | Ažuriranje baza DNK profila i AFIS sistem |  | Rukovodioci grupa za DNK analize i daktiloskopska ispitivanja i zaposleni na grupama |  | Ministarstvo pravde |  |  | I, II, III, IV |  |  | Ažurirana baza DNK profila i AFIS sistema |  |  |  |
|  |  |  | Učešće u Proficiency testovima: - GEDNAP testovi iz oblasti DNK analiza, - UNODOC testovi iz oblasti ispitivanja droga i - Učešće na testovima iz GSR ispitivanja. - Učešće na testovima iz oblasti ispitivanja rukopisa - Međulaboratorijske provjere |  | Rukovodioci grupa, kao i službenici zaduženi za poslove akreditacije |  | MUP ENFSI |  |  | I,II, III, IV |  |  | Broj realizovanih testova Broj međulaborat. provjera |  |  |  |
|  |  |  | Usaglašavanje izvještaja o drogama sa izvještajima Evropske unije, kao i ispunjavanje standarda UN i EU za praćenje koncetracije droga |  | Rukovodilac Grupe za hemisjka ispitivanja |  | MUP |  |  | I,II, III, IV |  |  | Usaglašeni izvještaji Ispunjeni standardi |  |  |  |
|  |  |  | Aktivnosti na produženju akreditacije Grupi za hemijska ispitivanja i Grupi za DNK analize Proširenje akreditacije na Grupi za hemisjka ispitivanja |  | Rukovodioci grupa linija rada, službenici zaduženi za poslove akreditacije i rukovodilac Grupe za kontrolu kvaliteta |  | MUP Akreditaciono tijelo |  |  | III, IV |  |  | Produžena akreditacija Proširena akreditacija |  |  |  |
|  |  |  | Aktivnosti na uvođenju standarda kvaliteta ISO 17025 u Grupi za daktiloskopska ispitivanja i Grupi za GSR analize, kroz izradu procedura i njihovu implementaciju |  | Rukovodioci grupa, službenici zaduženi za poslove akreditacije i rukovodilac Grupe za kontrolu kvaliteta |  | MUP, Akreditaciono tijelo |  |  | I, II, III, IV |  |  | Izrađene procedure Uvedeni standardi |  |  |  |
|  |  |  | Iniciranje postupka nabavke novog AFIS sistema i njegovo puštanje u rad |  | Rukovodilac Grupe za daktiloskopska ispitivanja |  | MUP- Služba za informacione tehnologije |  |  | I,II,III |  |  | Iniciran postupak Nabavljen AFIS |  |  |  |
|  |  |  | Nabavka nove cijanokrilatne komore za potrebe Grupe za daktiloskopska ispitivanja, što je uslov za akreditaciju |  | Rukovodilac Grupe za daktiloskopska ispitivanja |  | MUP |  |  | I,II,III, IV |  |  | Nabavljena nova cijanokrilatna komora |  |  |  |
|  |  |  | Iniciranje nabavke i stavljanje u rad uređaja za pripremu GSR uzoraka (vakumski uparivač sa ugljenikom) |  | Rukovodilac Grupe za hemijska ispitivanja daljine pucanja i identifikaciju GSR čestica |  | MUP |  |  | IV |  |  | Inicirana nabavka Stavljen u rad |  |  |  |
|  |  |  | Saradnja i razmjena iskustva-najboljih praksi sa forenzičkim laboratorijama država u regionu i evropskih država Prisustvo radnim grupama ENFSI-a |  | Zoran Tomčić Rukovodioci grupa |  | MUP, ENFSI |  |  | III i IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Iniciranje i sprovođenje specijalističkih obuka u Grupi za ispitivanje informacionih tehnologija i Grupi za digitalnu obradu, audio video i fototehniku |  | Zoran Tomčić |  | MUP OESC TAIEX |  |  | I,II,III, IV |  |  | Broj realizovanih obuka |  |  |  |
|  |  |  | Izvještaj o radu Centra |  | Zoran Tomčić |  |  |  |  | Mjesečno, periodično |  |  | Sačinjen izvještaj |  |  |  |
| OPERATIVNO KOMUNIKACIONI CENTAR Rukovodilac Mladen Marković |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br |  |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac aktivnosti |  | Saradnja sa ostalim organima |  |  | Rok - kvartalno |  |  | Indikator rezultata |  | Napomena - status realizacije |  |
|  |  |  | Instaliranje TETRA sistema |  | OKC |  | „Wirless Montenegro“ |  |  | I, II, III, IV |  |  | Instaliran TETRA |  |  |  |
|  |  |  | Unapređenje elektronske komunikacije između OKC-a i dežurnih službi (Internetom i u okviru zaštićenog sistema – Info Streem) |  | OKC |  | MUP- Služba za informaciono komunikacione tehnologije, Informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  |  | I, II, III, IV |  |  | Unaprijeđena elektronska komunikacija između dežurnih službi |  |  |  |
|  |  |  | Nastavak obuke službenika dežurnih službi |  | Rukovodioci dežurnih službi |  | MUP Policijska akademija |  |  | I, II, III, IV |  |  | Završene obuke |  |  |  |
|  |  |  | Sprovođenje instruktivno kontrolnog nadzora nad radom operativnih službi dežurstva |  | OKC |  |  |  |  | I, II, III, IV |  |  | Broj sprovedenih nadzora |  |  |  |
|  |  |  | Izvještaj o radu Centra |  | Mladen Marković |  |  |  |  | Mjesečno, periodično |  |  | Sačinjeni izvještaji |  |  |  |
| ODJELJENJE ZA TELEKOMUNIKACIONE I ELEKTRONSKE TEHNOLOGIJE Rukovodilac Ranko Vojinović |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  | Naziv aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok - kvartalno |  |  | Indikator rezultata |  |  | Napomena - status realizacije |  |  |
|  |  |  |  | Planiranje i realizacija digitalnog radio-komunikacionog sistema TETRA: -Testiranje, praćenje isporuke i instalacija baznih stanica na lokacijama predviđenim II fazom pojekta (B.Polje, Pljevlja, Berane, Žabljak, Plužine, Šavnik, Mojkovac, Plav, Rožaje)-Migracija sa postojećeg analognog na TETRA sistem radio veza-Raspodjela, programiranje i uključenje u saobraćaj TETRA terminala u CB: B.Polje, Pljevlja, Berane , i OB Žabljak, Plužine, Šavnik, Mojkovac, Plav, Rožaje-Definisanje govornih grupa, kanala i planiranje radio-saobraćaja za korisnike II faze projekta-Raspodjela, programiranje i uključenje u mrežu TETRA sistema MUP-a | Ranko Vojinović | MIDT Wireless Montenegro Motorola RDC |  | I, II, III i IV |  |  | Broj aktiviranih i instalisanih TETRA terminala predviđenih za I fazu projekta Broj instalisanih i aktiviranih baznih stanica Broj aktiviranih i instalisanih TETRA terminala, predviđenih za II fazu projekta Statistika pouzdanosti radio – saobraćaja Broj aktiviranih i instalisanih TETRA terminala |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nadgradnja sistema za legalno presretanje komunikacija: -Instalacija opreme i integracija sistema i njegovo puštanje u rad -Praćenje rada sistema -Rad na izradi strategije daljeg razvoja sistema za nadzor telekomunikacija | Ranko Vojinović | ANB Telekom Telenor M-tel |  | I |  |  | Obezbjeđenje pune funkcionalnosti sistema Obezbjeđenje nadzora savremenih telekomunikacionih servisa Povećanje efikasnosti rada Kriminalističke policije Usklađenost sistema sa ETSI standardima i crnogorskim zakonom |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nadgradnja sistema za elektronski nadzor granice: -Nadgradnja postojećeg sistema „plave granice“ u skladu sa planovima i potrebama Sektora granične policije -Planiranje sistema za nadzor kopnenog dijela državne granice, u skladu sa planovima i potrebama Sektora granične policije | Ranko Vojinović | RDC Telekom Telenor M-tel |  | IV kvartal |  |  | Obezbjeđenje pune funkcionalnosti sistema Poboljšanje kontrole državne granice – smanjenje broja ilegalnih prelazaka |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Izvještaj o radu Odjeljenja | Ranko Vojinović |  |  | Mjesečno, periodično |  |  | Sačinjeni izvještaji |  |  |  |  |  |

Napomena 1: Za svaku aktivnost se podrazumijeva saradnja između unutrašnjih org. jedinica MUP-a.

Napomena 2: Boldovane aktivnosti su aktivnosti koje su predviđene Programom rada Vlade Crne Gore za 2017. godinu.

Napomena:Izrada mjesečnog izvještaja o radu obaveza je svih organizacionih jedinica. Izvještaji se dostavljaju do 10. u mjesecu za prethodni mjesec ministru i sekretaru Ministarstva

Komisija za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice, određivanje graničnih prelaza, utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama i sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom.

Napomena: Za svaku aktivnost se podrazumijeva saradnja između unutrašnjih org. jedinica MUP-a.

Napomena: Za svaku aktivnost se podrazumijeva saradnja između unutrašnjih org. jedinica MUP-a.