ff

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027

2022-2023

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

2021

## Uvod

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027, predstavlja dvogodišnji akcioni plan koji je će biti usvojen istovremeno sa strateškim dokumentom. Akcioni plan je pripremljen i usklađen sa zahtjevima zastupljenim u Metodologiji razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata. Prvi akcioni plan se donosi za period 2022-2023.godine. Struktura strateškog dokumenta i AP-a je zasnovana na jednom strateškom cilju i dvanaest operativnih ciljeva, i to:

**STRATEŠKI CILJ**: **Obezbjeđenje ravnopravnog položaja i punog učešća lica s invaliditetom u svim sferama društvenog života, kroz unapređenje pravnog, insitucionalnog, socijalnog i ekonomskog okvira za zaštitu od diskriminacije, koji se temelji na modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima**

* Operativni cilj 1: Unapređenje položaja žena i djevojčica s invaliditetom kroz smanjenje svih oblika višestruke i intersekcijske diskriminacije i obezbjeđenje nezavisnosti, autonomije i ravnopravnog učešća u svim sferama društvenog života
* Operativni cilj 2: Stvaranje uslova za eliminaciju svih oblika diskriminacije i društvene isključenosti sa kojima se suočavaju djeca s invaliditetom u svim oblastima od značaja za postizanje pune ravnopravnosti i jednakog položaja u društvu
* Operativni cilj 3: Obezbijediti ravnopravan pristup licima s invaliditetom objektima u javnoj upotrebi, saobraćaju, (javnom prevozu, javnim površinama i saobraćajnoj infrasktrukturi), informacijama i komunikacijama, proizvodima i uslugama
* Operativni cilj 4: Unapređenje institucionalnih kapaciteta, efikasnosti i pristupačnosti organa javne vlasti u postupcima za zaštitu of diskriminacije lica s invaliditetom.
* Operativni cilj 5: Obezbijediti punu ravnopravnost i priznavanje svih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite licima s invaliditetom koja garantuju potrebne uslove za samostalan život u zajednici
* Operativni cilj 6 Unapređenje postojećeg pravnog okvira u cilju omogućavanja jednakog prava licima s invaliditetom pod starateljstvom da formiraju bračnu zajednicu i uklanjanje postojećih zakonskih ograničenja roditeljskih prava lica s invaliditetom
* Operativni cilj 7: Obezbijediti ravnopravnost i jednakost šansi lica s invaliditetom za uključenost u inkluzivni obrazovni sistem bez diskriminacije
* Operativni cilj 8: Smanjenje nivoa diskriminacije sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom ostvarenja prava iz oblasti rada i zapošljavanja.
* Operativni cilj 9: Smanjenje nivoa diskriminacije i barijera sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenim uslugama
* Operativni cilj 10: Unaprijediti uslove za ravnopravno učešće i pristup lica s invaliditetom u okviru političkog i javnog života
* Operativni cilj 11: Obezbjeđenje ravnopravnog učešća, medijske zastupljenosti i pristupa lica s invaliditetom kulturnom životu, sportskim i rekreativnim aktivnostima
* Operativni cilj 12: Obezbjeđenje uslova za ravnopravno učešće i zaštitu prava lica s invaliditetom na lokalnom nivou

Svi operativni ciljevi sadrže indikatore učinka sa pratećim vrijednostima, koje je potrebno ostvariti u narednom šestogodišnjem periodu. Akcioni plan sadrži definisane relevantne aktivnosti, indikatore rezultata, nadležne institucije, predviđene rokove za realizaciju aktivnosti, kao i finansijsku konstrukciju za realizaciju strateškog dokumenta.

Važno je napomenuti da su zbog budžetskih ograničenja iskazane budžetske potrebe u nekim slučajevima manje od realnih. Namjera je da se kroz donatorske aktivnosti prevaziđu ova ograničenja.

## Žene i djevojčice s invaliditetom

|  |
| --- |
| **STRATEŠKI CILJ**: Obezbjeđenje ravnopravnog položaja i punog učešća lica s invaliditetom u svim sferama društvenog života, kroz unapređenje pravnog, insitucionalnog, socijalnog i ekonomskog okvira za zaštitu od diskriminacije, koji se temelji na modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima |
| **Operativni cilj 1:**  | Unapređenje položaja žena i djevojčica s invaliditetom kroz smanjenje svih oblika višestruke i intersekcijske diskriminacije i obezbjeđenje nezavisnosti, autonomije i ravnopravnog učešća u svim sferama društvenog života  |
| **Indikator učinka 1:**Povećanje nivoa uključenosti i definisanje specifičnih mjera u javnim politikama za žene i djevojčice s invaliditetom s iskustvom intersekcijskih oblika diskriminacije | 2022Procenat javnih politika koji sadrži integrisane mjere koje tretiraju intersekcijske oblike diskriminacije sa kojima se suočavaju žene i djevojčice s invaliditetom0% | 202510% | 202715% |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **1.1.**  Izrada analize o nivou integrisanosti žena s invaliditetom u dokumentima javnih politika  | Izrađena analiza koja će pokazati koji je trenutni nivo integrisanosti žena s invaliditetom u okviru javnih politika i definisati preporuke o načinu na koji je potrebno obezbijediti navedenu integrisanost.  | MFSS, NVO sektor, UNDP | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.2.** Analiza učešća žena s invaliditetom u javnom i političkom životu na loklanom nivou | U dvije opštine na lokalnom nivou je sprovedena analiza nivoa učešća žena s invaliditetom u javnom i poliitčkom životu zajednice | MPLJMP, UNDP | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 2,000 eura | Budžet, Donatorska podrška |
| **1.3.** Analiza medijskog izvještavanja o ženama s invaliditetom | Izrađena analiza koja će ukazati na trenutno stanje u pogledu medijskog izvještavanja i probleme sa kojima se suočavaju žene s invaliditetom. | NVO sektor/UNDP | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 2,000 eura | Donatorska podrška |
| **1.4.** Podsticati razvoj i sprovođenje projekata koji doprinose smanjenju diskriminacije žena i djevojčica s invaliditetom  | Minimum 2 podržana projekta  | MPLJMP /NVO  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 20,000 eura | Sektorska budžetska podrška |
| **1.5.** Medijska kampanja za zaštitu osnovnih prava i zaštitu od diskrimicije žena i djevojčica s invaliditetom | Sprovedeno najmanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje, okrugli stolovi), kao i pravosudnih i drugih organa koji štite od nasilja | MPLJMP, MFSS, NVO sektor | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžetska sredstva |
| **1.6.** Edukacija osoba sa invaliditetom romske i egipćanske populacije oprepoznavanjudiskriminacije i načinima zaprijavljivanja slučajevadiskriminacije | Edukovano najmanje 15 žena romske i egipćanske zajednice | MPLJMP | II kvartal 2022. | III kvartal 2022. | 500,00 eura | Budžet MPLJMP |
| **1.7**.Sprovođenje istraživanja o položaju žena i djevojčica sa invaliditetom  | Sprovedeno istraživanje koje će prikupiti podatke razvrstane prema starosnoj dobi, geografskoj oblasti, vrsti invaliditeta, porodičnoj situaciji i mjestu boravka (ustanova ili briga o zajednici) i nivou diskriminacije u svim oblastima; | MPLJMP /NVO SEKTOR | I kvartal 2022  | IV kvartal 2022  | 10,000 eura | Sektorska budžetska podrška |
| **1.8.** Organizacija i sprovođenje aktivnosti koje doprinose borbi protiv višestrukih i ukrštenih oblika diskriminacije sa kojim se suočavaju žene i djevojčice sa invaliditetom | Organizovani okrugli stolovi, konferencije i drugi događaji sa ciljem ukazivanja problema i oblika diskriminacije sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom | MPLJMP /NVO SEKTOR | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | 5,000 eura | Budžet |

Djeca s invaliditetom

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 2:**  | Stvaranje uslova za eliminaciju svih oblika diskriminacije i društvene isključenosti sa kojima se suočavaju djeca s invaliditetom u svim oblastima od značaja za postizanje pune ravnopravnosti i jednakog položaja u društvu |
| **Indikator učinka 1:**Uspostaviti konsolidovanu bazu podataka o djeci s invaliditetom koja će omogućiti precizno razvrstavanje podataka za potrebe donošenja politika namijenjenih postizanju pune društvene ravnopravnosti i jednakog položaja djece s invaliditetom  | 2022Ne postoji baza podataka koja sadrži jasno definisane i razvrstane podatke koji se odnose na djecu s invaliditetom | 2025*Definisan jasan okvir međusektorske saradnje između svih subjekata od značaja za sprovođenje poliitka koje se odnose na djecu s invaliditetom* | 2027Uspostavljena baza podataka  |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **2.1.** Raspisivanje javnog poziva u cilju formiranja relevantnog tima stručnjaka za izradu baze podataka djece s invaliditetom | Formirana radna grupa za izradu baze podataka | MFSS, UNICEF | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | Sredstva? | Budžet Donatorska podrška |
| **2.2.** Organizacija i sprovođenje aktivnosti koje doprnosesmanjenju diskriminacije djece sa invaliditetom sa posebnim akcentom na djecu koja su u riziku od intersekcijske diskriminacije | Broj realizovanih aktivnosti, okruglih stolova, kampanja, konferencija, tematskih sjednica na Savjetu za prava lica sa invaliditetom  | MPLJMP , MFSS, Savjet za prava djeteta, NVO | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 5,000 eura, sredstva predviđena za sve aktivnosti koje se odnose na promociju i smanjenje diskriminacije lica s invaliditetom | Budžet |
| **2.3.** Podizanja svijesti o dječjim pravima i zaštiti djece u digitalnom okruženju kao i zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja. | Promovisane i distribuirane četiri vrste brošura:-“Saznajte koja su vaša prava u digitalnom svijetu“; -„Što je to seksualno zlostavljanje, -brošura namijenjena roditeljima “Seksualno iskorišćavanje djece na internetu: savjeti za zaštitu djece uzrasta 4-7 godina”; i -priče za djecu  “KIKO I MNOGOJA čija je namjena da djeci uzrasta od 4 do 7 godina objasni neka osnovna pravila korišćenja telefona i važnost zaštite svojih slika i privatnosti | MPLJMP | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | 3,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| **2.4.** Promovisanje i distribucija nove strategije Savjeta Evrope za prava djeteta 2022-2027: „Dječja prava na djelu: od kontinuirane primjene do zajedničke inovacije“, u verziji prilagođenoj djeci | Promovisana i distribuirana nova strategija Savjeta Evrope za prava djeteta 2022-2027: „Dječja prava na djelu: od kontinuirane primjene do zajedničke inovacije“, u verziji prilagođenoj djeci | MPLJMP | IV kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet Donatorska podrška |

## Pristupačnost

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 3:**  | Obezbijediti ravnopravan pristup licima s invaliditetom objektima u javnoj upotrebi, saobraćaju, (javnom prevozu, javnim površinama i saobraćajnoj infrasktrukturi), informacijama i komunikacijama, proizvodima i uslugama |
| **Indikator učinka 1:**Smanjiti nivo diskriminacije sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa javnim površinama i pristupa, kretanja i boravka u objektima u javnoj upotrebi i objektima javne namjene | 202248,4% lica s invaliditetom koja su se suočila sa nekim oblikom diskriminacije  | 202545% | 202740% |
| **Indikator učinka 2:**Povećati nivo pristupačnosti informacija i komunikacija od značaja za ravnopravnost lica s invaliditetom, uključujući raznovrsnost formata (Brajevo pismo, uvećan format, deskripcije, audio format, znakovni jezik, lako razumljiv jezik i drugi alternativni i augumentativni oblici)  | 61% lica s invaliditetom koji smatraju da imaju ravnopravan pristup informacijama | 70% | 80% |
| **Indikator učinka 3:**Smanjenje nivoa zastupljenih prepreka i barijera sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa javnom prevozu, javnim površinama i saobraćajnoj infrasktrukturi | 85% lica s invaliditetom se suočilo sa preprekama i barijerama prilikom pristupa javnom prevozu, javnim površinama i saobraćajnoj infrastrukturi | 80% | 70% |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **3.1.** .Realizacija Akcionog plana prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti shodno Zaključku Vlade br. 07 br. 07-6223 od 17 januara 2019. godine u dijelu koji se odnosi na izvođenje radova na prilagođavanju objekata: * Zgrada Predsjednika Crne Gore;
* Zgrada državnih organa u Mojkovcu;
* Ministarstvo kulture na Cetinju;
* Uprava za saobraćaj u Podgorici;
* Uprava carina u Podgorici;
 | Prilagođeni objekti Zgrada Predsjednika Crne Gore;Zgrada državnih organa u Mojkovcu;Ministarstvo kulture na Cetinju; Uprava za saobraćaj u PodgoriciUprava carina u Podgorici;  | MEPGUprava javnih radova Uprava za katastar I državnu imovinu | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 300.000,00e | Kapitalni budžet Crne Gore |
| **3.2.** Izvođenje radova na prilagođavanju objekta za OSI Stara zgrada Vlade u Podgorici | Prilagođen objekat za OSI Stara zgrada Vlade u Podgorici  | MEPGDelegacija EU u Crnoj Gori | I kvartal 2022 | I kvartal 2023 | 50 000e | IPA 2018 |
| **3.3.** Izaditi analizu pristupačnosti javnih objekata u nadležnosti MUPaIzraditi akcioni plan o pristupačnosti objekata u upotrebi MUPaPrema AP izvršiti prilagođavanje objekata/elemenata MUPa | Izrađena analiza pristupačnosti javnih objekata koja će predstavljati osnovu za pripremu jacionog plana o pristupačnosti objekata MUP-aAkcionim planom će biti identifikovani objekti koje je potrebno učiniti pristupalnim za lica s invaliditetom | MUP, Uprava za imovinu, nadležna ministarstva, OCD, Stručnjaci | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet MUP-a |
|  **3.4.** Organizacija seminara, okruglih stolova, na državnom i lokalnom nivou u saradnji sa nevladinim sektorom radi obezjeđenje pristupa bez prepreka licima s invaliditetom | Organizovano najmanje 3 Okrugla stola na temu pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi | MEPGLokalne samoupraveZajednica opštinaNVO iz oblasti lica sa invaliditetom | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Potrebno je predvidjeti sredstva? | Redovna sredstvaBudžet Crne Gore |
| **3.5.** Dostavljanje Izvještaja lokalnih samouprava MEPG o aktivnostima na prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi na lokalnom nivou licima sa invaliditetom | 7 dostavljenih izvještaja | Lokalna samouprava | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Redovna sredstva lokalne samouprave |
| **3.6.** Preduzimanje aktivnosti na prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi na lokalnom nivou |  3 prilagođena objekta u javnoj upotrebi na lokalnom nivou  | Lokalna samouprava | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Predvidjeti sredstva | Budžet lokalnih samouprava donatori |
|  **3.7.** Unapređenje postojećeg pravnog okvira –izrada novog Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za lica sa invaliditetom  | Urađen Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za lica sa invaliditetom  | MEPG | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Redovna sredstva |
| **3.8.** Izrada baze podataka pristupačnih objekata u javnoj upotrebi- interaktivna mapa-koje će omogućiti bolju informisanost o pristupačnim objektima  | Urađena baza podataka pristupačnih objekata u javnoj upotrebi-interaktivna mapa WEB IT aplikacija postavljena na sajt MEPG i portal Vlade Crne Gore | MEPG  NVO iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Predvidjeti sredstva? | Redovna sredstvaKapitalni budzet Crne Gore  |
| **3.9.** Konkurs za finansiranje projekata i programa NVO iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom | Minimum 4 realizovana projekata za lica sa invaliditetom | MEPGNVO iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 80.000,00e | Kapitalni budzet Crne Gore  |
| **3.10.** Medijska promocija unapređenja oblasti pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi |  Sprevedeno namjanje 5 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani ili elektronski mediji) posvećenih pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi | MEPG,Lokalne samouprave NVO | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Redovna sredstva |
| **3.11.** Uređenje stanice Bar za nesmetan pristup licima sa invaliditetom | Nesmetano kretanje lica sa invaliditetom od dolaska u stanicu Bar do ulaska u vozove | ŽICG | III kvartal 2022. | III kvartal 2023. | 65.000,00 eura | Državna pomoć Bugarske za države u procesu pristupanja EU |
| **3.12.** Izmjena i dopuna postojećeg pravnog okvira u dijelu:- Izmijeniti Zakon o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica | Zakon je izmijenjen i usklađen sa preporukama Komiteta UN za prava lica s invaliditetom | MFSS | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva? | Budžet |
| **3.13.** Izraditi natpis na Brajevom pismu koji će omogućiti slijepim i slabovidim licima olakšano orjentisanje i informisanje o nadležnim službama u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova | Postavljen natpis na Brajevom pismu  | Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore | III kvartal 2022. godine | IV kvartal 2023. godine | Sredstva? | Budžet  |

## Pristup pravdi i postupanje državnih organa

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 4:**  | Unapređenje institucionalnih kapaciteta, efikasnosti i pristupačnosti organa javne vlasti u postupcima za zaštitu of diskriminacije lica s invaliditetom. |
| **Indikator učinka 1:**Povećanje broja postupaka zaštite od diskriminacije lica s invaliditetom pred nadležnim organima[[1]](#footnote-1) | *2022**Broj postupaka sa kraja 2021. godine* | *2025**9%* | *2027**15%* |
| **Indikator učinka 2:**Smanjenje nivoa diskriminacije sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa pravosudnim organima | *2022*51% lica s invaliditetom smatra da se suočilo s nekim od oblika diskriminacije u ogromnoj ili većoj mjeri prilikom pristupa pravosudnim organima | *2025*49% | *2027*45% |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **4.1.** Promocija institucionalnih mehanizama za zaštitu od diskriminacije, putem seminara, okruglih stolova itd., među organizacijama lica s invaliditetom | Povećanje broja podnijetih pritužbi za cjelokupni period za 5% | Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore | I kvartal 2022. | IV kvartal 2023.  | Institucija će sa vladinim, nevladinim i međunarodnim organizacijama raditi na realizaciji ove aktivnosti. Institucija nema orijedijeljena sredstva. | Budžet Donatorska podrška |
| **4.2.** Praćenje postupaka za zaštitu od diskriminacije lica sa invalidtetom u svim oblastima života | Prikupljanje informacija o postupcima za zaštitu od diskriminacije pred različitim institucijama  | MPLJMP, inspekcijski organi, sudovi, tužilaštva, policijski organi  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **4.3.** Sprovođenje istraživanja i analize stanja u oblasti zaštite lica s invaliditetom od diskriminacije | Relizovano najmanje jedno istraživanje Posebna aktivnost u pogledu razvijanja metodologije za istraživanje | MPLJMP, NVO sektor | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | 10,000 eura | BudžetDonatorska podrška |
| **4.4.** Medijsko promovisanje zabrane diskriminacije lica s invaliditetom i posljedica diskriminacije prilikom pristupa pravosudnim organima | Sprovedeno najmanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje) posvećenih promociji zabrane diskriminacije lica s invaliditetomRealizovana najmanje tri okrugla stola/konferencije/debate na temu zabrane diskriminacije lica s invaliditetom | MPLJMP, sva ostala ministarstva, sudski i tužilački organi, NVO sektor | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva |  Budžet |
| **4.5.** Organizovanje edukacija/treninga za zaposlene u pravosudnim organima o zabrani diskriminacije, pristupu pravdi i pravosudnim organima LSI | Organizovano najmanje tri edukacije/treninga u sve tri regije CG | MPLJMP, NVO sektor, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Sredstva? | BudžetDonatorska podrška |
| **4.6.** Praćenje harmonizacije propisa sa odredbama Konvencije UN za prava lica s invaliditetom | Broj propisa koji su usklađeni sa Konvencijom UN  | MPLJMP i svi resori, Savjet za prava lica s invaliditetom | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **4.7.** Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije | Izmijenjen Zakon u dijelu koji se odnosi na propisivanje svih nedostajućih oblika diskriminacije, kao i kroz propisivanje zabrane diskriminacije u oblastima koje definiše Konvencija UN da nedostaju u Zakonu | MPLJMP | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |

## Socijalna zaštita

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 5:**  | Obezbijediti punu ravnopravnost i priznavanje svih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite licima s invaliditetom koja garantuju potrebne uslove za samostalan život u zajednici |
| **Indikator učinka 1:**Smanjiti procenat lica s invaliditetom kojima nije priznato određeno zakonom garantovano pravo iz oblasti socijalne zaštite | 202291% lica s invaliditetom smatra da se suočilo s nekim od oblika diskriminacije prilikom pristupa uslugama socijalne zaštite | 2025 88% | 202785% |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **5.1.** Preduzimanje aktivnosti na prilagođavanju centara za socijalni rad u cilju obezbijeđenja pristupačnosti za lica s invaliditetom | Broj prilagođenih objekata 17 Centara za socijalni rad prilagodjeno  | Ministarstvo finansija i socijalnog staranja | 2022I kvartal | 2023IV kvartal | Definisana IPA 2018 | IPA 2018 |
| **5.2.** Izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti | Unaprijeđena materijalna davanja i usluge iz oblasti socijalne i dječije zaštite  | MFSS, NVO sektor |  I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | 7,000 eura | Redovna budžetska sredstva |
| **5.3.** Obezbjeđivanje većih finansijskih sredstava iz budžeta države za razvoj i finansiranje usluga za LSI iz oblasti socijalne i dječje zaštite i sprovođenje finansiranih usluga za adekvatan broj korisnika | Licencirana najmanje 5 novih pružaoca usluga za najmanje 30 LSI | MFSS, NVO sektor | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Redovna sredstva MFSS | Budžetska sredstva |
| **5.4.** Izrada i usvajanje Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja i seta podzakonskih akata kojim će se stvoriti uslovi za osnivanje Zavoda za vještačenje invaliditeta, kao i izvršiti neophodne izmjene postojećeg zakonodavnog okvira neophodne za primjenu nove metodologije za procjenu invaliditeta.  | Usvojen Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja i prateći set podzakonskih akata.  | MFSS, MER, MZ, UNDP, NVO sektor | I kvartal 2022 | II kvartal 2022 | 25,000 eura  | Donacija EK |
| **5.5.** Izrada jedinstvene metodologije za procjenu invaliditeta u skladu sa modelom ljudskih prava, na osnovu koje će biti uspostavljen univerzalan pristup procjeni invaliditeta za potrebe svih resora. | Izrađena jedinstvena metodologiji za procjenu invaliditeta | Institut za javno zdravlje, NVO sektor, MFSS, UNDP | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | 35,000 eura | Donacija EK |
| **5.6.** Edukacija stručnih radnika iz oblasti socijalne i dječje zaštite o osnovnim pravima i uslugama za OSI | Realizovano najmanje 10obuka za najmanje 150 stručnih radnika | NVO sektor, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 20,000 eura | Donorska podrška |
| **5.7.** Medijska promocija usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite za OSI u cilju stvaranja uslova za njihov samostalan život | Sprovedeno namjanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji) posvećenih promociji usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite OSI | MFSS, NVO sektor, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| **5.8.** Raspisati javni poziv za akreditaciju programa obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike u oblasti socijalne i dječje zaštite na temu zaštita i prevencija eksploatacije i zloupotrebe i nasilja nad osobama s invaliditetom. | Akreditovan program obuke | Zavod za socijalnu i dječju zaštitu | II kvartal 2022 | III kvartal 2023 | 1,000 eura | Budžet Zavoda |
| **5.9.** Osnivanje Zavoda za vještačenje invaliditeta i izgradnja kapaciteta stručnog osoblja za primjenu nove metodologije za procjenu invaliditeta zasnovane na modelu ljudskih prava | Osnovano Jedinstveno tijelo vještačenja. Zapošljeno administrativno i stručno osoblje (30) i obučeno za primjenu nove metodologije.   | MFSS, UNDP, NVO sektor, Zavod za vještačenje invaliditeta  | II kvartal 2022 | IV kvaratal 2023 | 300,000 eura | Donacija EK |
| **5.10.** Uspostavljanja nacionalnog elektronskog Registra osoba sa invaliditetom | Razvijen i pušten u rad informacioni sistem Zavoda za vještačenje invaliditeta iz kojeg će se generisati elektronski Registar OSI | Zavod za vještačenje invaliditeta, UNDP | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 200,000 eura | Donacija EK |
| **5.11.** LSI i šira javnost adekvatno informisani o novom sistemu procjene invaliditeta i procesu vještačenja | Sprovedena kampanja javnog informisanja koja će biti usmjerena na LSI i širu javnost. Broj sprovedenih kampanja 10.  | MFSS, MER, MPNKS, NVO sektor, UNDP | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 100,000 eura | Donacija EK |

## Privatni i porodični odnosi

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 6:**  | Omogućavanje jednakog prava licima s invaliditetom pod starateljstvom da formiraju bračnu zajednicu i uklanjanje postojećih zakonskih ograničenja roditeljskih prava lica s invaliditetom |
| **Indikator učinka 1:**Smanjenje broja lica s invaliditetom kojima je oduzeta poslovna sposobnost u skladu sa preporukama Komiteta UN | 2022154 lica s invaliditetom kojima je oduzeta poslovna sposobnost | 2025Smanjenje ukupnog broja lica s invaliditetom koji su liđeni poslovne sposobnosti za 10% | 2027Smanjenje ukupnog broja lica s invaliditetom koji su liđeni poslovne sposobnosti za 20% |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **6.1.** Pripremiti analizu pravnog i institucionalnog okvira za izmjenu režima poslovne sposobnosti lica sa invaliditetom | Izrađena analiza koja će ukazati na postojeće prakse režima poslovne sposobnosti lica s invaliditetom i definisati preporuke za potrebne izmjene pravnog okvira  | MPLJMP | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 30,000 eura | BudžetDonatorska sredstva |
| **6.2**. Organizacija promotivnih aktivnosti **(**Okrugli stolovi, konferencije i druge aktivnosti), na temu iznalaženja rješenja za omogućavanje licima s invaliditetom lišenim poslovne sposobnosti uživanje svih zakonom garantovanih prava | Organizovani okrugli stolovi, konferencije i drugi događaji sa ciljem iznalaženja rješenja za omogućavanje licima s invaliditetom lišenim poslovne sposobnosti uživanje svih zakonom garantovanih prava | MPLJMP, UNDP | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 5,000 eura, sredstva predviđena za sve aktivnosti koje se odnose na promociju i smanjenje diskriminacije lica s invaliditetom | BudžetDonatorska podrška |

## Obrazovanje

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 7:**  | Obezbijediti ravnopravnost i jednakost šansi lica s invaliditetom za uključenost u inkluzivni obrazovni sistem bez diskriminacije. |
| Indikator učinka 1: Trend uključenosti, podrške i poboljšanja školskih nediskriminatornih praksi | 2022Broj škola s nediskriminatornim programima (sprovode inkluzivno obrazovanje, obezbjeđuju podršku, realizuju afirmativne školske prakse) – 100 (42%) | 2025Broj škola s nediskriminatornim programima – 150 (64%) | 2027Broj škola s nediskriminatornim programima – 200 (85%) |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **7.1**. Analiza rada, kreiranje o osposobljavanje za revidirani koncept usmjeravanja koji u procjeni koristi model ljudskih prava  | Revidiran sistem procjene djece sa smetnjama u razvoju tako da obezbijedi pravičnost uključivanja u obrazovni sistem  | MPNKS, UNDP, MFSS, LZ | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 50.000 eura | DEU |
| **7.2.** Sprovesti obuke za inkluzivne kompetencije nastavnog i stručnog kadra (znanja o pravima, pristupi rada s djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju, pozitivni inkluzivni stavovi, itd), | Osnaženi inkluzivni stavovi, vještine i kompetencije za rad putem obuka – obučeno najmanje 500 praktičara, realizovano najmanje 50 školskih programa | MPNKS, ZzŠ, CSO, v-o ustanove | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 50.000 eura | MPNKS, donatori |
| **7.3.** Osnažiti podršku inkluzivnom obrazovanje povećanjem dostupnih usluga za đecu i porodice  | Djeca i učenici dobijaju adekvatnu podršku jer su opredijeljeni neophodni profesionalni ljudski, tehnički resursi – najmanje 100 angažovanih profesionalaca, 5 lokalno umreženih usluga, 500 korisnika  | MPNKS, ZzŠ, CSO, v-o ustanove | III kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 50.000 eura | MPNKS, donatori |
| **7.4.** Snaženje uključenosti kroz pristupačan format, didaktička i komunikacijska sredstva  | Ukupni evidentiran broj uvedenih pristupačnih formata, potpomognutih i ciljanih didaktičkih sredstava u upotrebi – najmanje 50 škola ih koristi u radu | MPNKS, ZzŠ, CSO, v-o ustanove | II kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 25.000 eura | MPNKS, donatori |
| **7.5.** Arhitektonsko prilagođavanje pristupačnosti ustanova obrazovanja  | Ukupni evidentiran broj pristupačnih ustanova – najmanje 10 novih škola ispunilo uslove pristupačnosti | MPNKS, ZzŠ, CSO, v-o ustanove | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | 100.000 eura | MPNKS, donatori |

## Rad i zapošljavanje

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 8:**  | Smanjenje nivoa diskriminacije sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom ostvarenja prava iz oblasti rada i zapošljavanja. |
| **Indikator učinka 1:**Smanjiti nivo zastupljenosti prepreka i barijera sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom zapošljavanja | *2022**78% lica s invaliditetom smatra dase suočilo s preprekama i barijerama prilikom zapošljavanja* | *2025**68%* | *2027**60%* |
| **Indikator učinka 2:**Smanjiti nivo diskriminacije sa kojim se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristuparadnim mjestima | *2022**39% lica s invaliditetom smatra da je diskriminisano prilikom pristupa objektima u kojima obavljaju radnu djelatnost* | *2025*37% | *2027*35% |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **8.1** Edukacija lica sa invaliditetom romske i egipćanske populacije o mogućnostima profesionalne rehabilitacije | Edukovano najmanje 20 osoba romske i egipćanske populacije | MPLJMP[[2]](#footnote-2) | II kvartal 2022 | III kvartal 2022. | 2.000 eura | Budžet MPLJMP |
| **8.2.** Organizovanje edukacija/treninga za poslodavce, lica sa invaliditetom i ustanove- organizatore profesionalne rehabilitacije o pravima OSI, mogućnostima zapošljavanja, sprovođenju mjera profesionalne rehabilitacije. | Realizovano najmanje 4 edukacija/treninga u sve tri regije CG | MER, ZZZCG, NVO | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Sredstva? | ZZZCG |
| **8.3.** Organizovanje edukacija/treninga za osobe s invaliditetom radi obuke o mogućnostima zapošljavanja, i pravima u oblasti rada i zapošljavanja | Realizovano najmanje 6 edukacija/treninga u sve tri regije CG | MER, ZZZCG, NVO sektor | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Sredstva? | BudžetDonorska podrška |
| **8.4.** Organizovanje edukacija/treninga za ustanove i izvođače profesinalne rehabilitacije radi obuke o pravima OSI u oblasti rada i zapošljavanja i sprovođenju mjera profesionalne rehabilitacije  | Realizovane najmanje 3 edukacije/treninga  | MER, ZZZCG, NVO sektor | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Sredstva? | BudžetDonorska podrška |
| **8.5.** Organizovanje edukacija/treninga za nadležnu inspekciju, predstavnike pravosudnih organa (sudove) i druge nadležne instutucije za zapošljavanje i oblast radnih odnosa radi obuke o pravima OSI u oblasti rada i zapošljavanja i pojavnim oblicima kršenja tih prava | Realizovana najmanje 1 edukacija/trening | MER, ZZZCG, NVO sektor | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Sredstva? | BudžetDonorska podrška |
| **8.6.** Stvaranje uslova za veću zapošljivost LSI I povećanje broja zaposlenih LSI | Utvrđen novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom kojim će se unaprijediti ova oblast kroz osnivanje Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. | MER, MER, ZZZCG, NVO sektor | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **8.7.** Sprovedeno namjanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje) posvećenih promociji zapošljavanja lica s invaliditetom | Sprovedeno namjanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje) posvećenih promociji zapošljavanja lica s invaliditetom | MER, ZZZCG, NVO sektor | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |

## Zdravlje, rehabilitacija i lična pokretljivost LSI

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 9:**  | Smanjenje nivoa diskriminacije i barijera sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenim uslugama |
| **Indikator učinka 1:**Smanjiti postojeći nivo diskriminacije sa kojim se suočavaju lica s invaliditetom prilikom korišćenja usluga zdravstvene zaštite, uključujući i rehabilitaciju i medicinsko-tehnička pomagala i opremu | 202243,8% lica s invaliditetom smatra dase suočilo s nekim od oblika diskriminacije | 2025 41%  | 2027*39%* |
| **Indikator učinka 2:**Smanjiti nivo prepreka i barijera sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom u oblasti zdravstva | 31% lica s invaliditetom koja su se suočila s nekim tipom prepreka i barijera u oblasti zdravstva | 30% |  28% |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **9.1**. Izmjena Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju | Izmjene i dopune zakonskog akta su sprovedene | Ministarstvo zdravlja | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **9.2.** Izmjena Zakona o ostvarivanju i zaštiti prava mentalno oboljelih lica | Izmjenama i dopunama zakonskog akta stvorena je pravna osnova za pripremu novog strateškog dokument akoji se odnosi na mentalno oboljela lica | Ministarstvo zdravlja | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **9.3.** Organizacija edukativnih radionica na primarnom nivou zdravstvene zaštite o pravima iz oblasti zdravstvene zaštite za LSI u CG, preventivnim pregledima, ginekološkim pregledima za žene, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, mentalnom zdravlju | Organizovano najmanje 6 edukativnih radionica na nivou CG (po najmanje dvije u sve tri crnogorske regije) | MZ, Institut za javno zdravlje, JZU, NVO sektor | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Sredstva? | BudžetDonatorska podrškaEU fondovi |
| **9.4.** Otvaranje pristupačnih ambulanti u ruralnim područjima Crne Gore | Otvoreno najmanje 5 ambulanti u ruralnim područjima u CG | MZ | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Sredstva? | Budžet |
| **9.5.** Medijska promocija unapređenja zdravstvene zaštite OSI i promocija važnosti preventivnih pregleda za OSI | Sprevedeno namjanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji) posvećenih promociji zdravlja OSI  | MZ, Institut za javno zdravlje, JZU, NVO sektor | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **9.6.** Unapređenje kvaliteta i obima prava iz oblasti rehabilitacije i medicinsko-tehničkih pomagala i opreme | Izmijenjeni podzakonski akti i procedure koje definišu oblast rehabilitacije i medicinsko-tehničkih pomagala i opreme | MZ, FZO, NVO sektor | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **9.7.** Priprema i usvajanje protokola o postupanju prema osobama s invaliditetom u pružanju zdravstvene zaštite | Usvojen Protokol o postupanju prema osobama s invaliditetom prilikom pružanja zdravstvene zaštite  | MZ, Institut za javno zdravlje, KCCG, NVO sektor | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **9.8.** Nabavka ginekoloških stolica za žene s invaliditetom u svim gradovima u Crnoj Gori | Nabavljena po najmanje jedna ginekološka stolica u svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori | MZ, Institut za javno zdravlje, JZU, Fond za zdravstveno osiguranje | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Sredstva? | BudžetDonacijeEU fondovi |
| **9.9.** Obezbjeđivanje pristupačnosti svih usluga u zdravstvenoj zaštiti (pristupačnost sajtova, angažovanje tumača za znakovni jezik...) | Obezbijeđena pristupačnost svih sajtova javnih zdravstvenih ustanovaAngažovan po jedan tumač na znakovni jezik u svim zdravstvenim ustanovama | MZ, Institut za javno zdravlje, JZU, Fond za zdravstveno osiguranje | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Sredstva? | BudžetDonacijeEU fondovi |
| **9.10.** Izrada natpisa na brajevom pismu za nazive ustanova i prostorija u svim zdravstvenim ustanovama u CG | Odrediti broj zdravstvenih ustanova? | MZ, Institut za javno zdravlje, JZU, Fond za zdravstveno osiguranje | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Sredstva? | BudžetDonacijeEU fondovi |

## Politički i javni život

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 10:**  | Unaprijediti uslove za ravnopravno učešće i pristup lica s invaliditetom u okviru političkog i javnog života |
| **Indikator učinka 1:**Unapređenje postojećeg pravnog okvira koji reguliše mogućnost učešća lica s invaliditetom u političkom životu garantovanjem primjene instituta afirmativne akcije | 2022Pravni okvir u oblasti političkog i javnog života nije usklađen sa preporukama Komiteta UN za prava lica s invaliditetom | 2025Definisan predlog izmjena i dopuna Zakona o izboru odbornika i poslanika i Zakona o političkim partijama | 2027Pravni okvir je usklađen sa preporukama Komiteta UN za prava lica s invaliditetom u oblasti političkog i javnog života |
| **Indikator učinka 2:**Uklanjanje fizičkih i informativnih barijera koje onemogućavaju ravnopravan pristup licima s invaliditetom biračkim mjestima | 2022Ne postoje dostupni podaci o broju biračkih mjesta koja su pristupačna licima s invaliditetom | 2025Izrađena analiza postojećeg nivoa pristupačnosti biračkih mjesta licima s invaliditetom | 2027Unaprijeđen nivo pristupačnosti biračkih mjesta licima s invaliditetom |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **10.1.** Pokrenuta inicijativa o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na unapređenje nivoa političke participacije lica s invaliditetom | Inicijativa o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika je pokrenuta pred relevantnim Skupštinskim odborima | Skupština Crne Gore | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **10.2.** Pokrenuta inicijativa o izmjenama i dopunama Zakona o političkim partijama u dijelu koji se odnosi na unapređenje nivoa političke participacije lica s invaliditetom | Inicijativa o izmjenama i dopunama Zakona o političkim partijama je pokrenuta pred relevantnim Skupštinskim odborima | Skupština Crne Gore | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **10.3.** Medijska promocija učešća lica s invaliditetom u političkom i javnom životu | Sprovedeno najmanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje, okrugli stolovi) posvećenih promociji učešća OSI u političkom i javnom životu | MPLJMP u saradnji s drugim institucijama, političke partije/akteri, NVO sektor | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **10.4.** Podsticati realizaciju projekata/programa koji doprinose zaštiti lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti  | Minimum 50 prijavljenih projekata/programa Minimum 15 podržanih projekata/programa  | MPLJMP  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Sredstva? | Budžet |
| **10.5.** Izmjena zakona o NVO kroz preciznije definisanje procedura za finansiranje projekata NVO  | Zakon je izmijenjen i dopunjen | MJU  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.6.** Izraditi istraživanje o položaju manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u okviru kog će biti prikupljeni podaci o položaju lica s invaliditetom koja su pripadnici ovih zajednica | Sprovedeno istraživanje. Prikupljeni i prezentovani podaci istraživanja. | MPLJMP  | II kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | 5.000,00 eura | MPLJMP shodno Zakonu o NVO  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.7**. Sprovesti istraživanje o zadovoljstvu korisnika e-pristupačnošću portala Vlade | 70% korisnika zadovoljno e-pristupačnošću novog portala Vlade | MJUDDM | IV kvartal 2022. | II kvartal 2023. | 10.000 eura | Budžet MJUDDM |
| **10.8.** Sprovesti monitoring primjene člana 16 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Sl.list CG br. 41/18) | 70% prostorija u kojima se organizuje javna rasprava pristupačne su licima sa invaliditetom.Broj javnih rasprava o nacrtima zakona i strategija koji se odnose na prava, obaveze i pravne interese lica sa poremećajima sluha i govora, odnosno lica sa oštećenim vidom, sprovedenih uz upotrebu gestovnog govora, uz dostupan audiotonski zapis nacrta ili na Brajevom pismu.Objavljen Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Sl.list CG br. 41/18) | MJUDDM | II kvartal 2022. | III kvartal 2022. | Redovna sredstva iz budžeta | Budžet MJUDDM |
| **10.9.** Kreiranje novih setova podataka na portalu otvorenih podataka [www.data.gov.me](http://www.data.gov.me) koji se odnose na oblast zaštite lica s invaliditetom | Borj novih setova podataka dostupnih na portalu otvorenih podataka  | MJUDDMMZMERMFSS | II kvartal 2022. | IV kvartal 2022. | Redovna sredstva iz budžeta | Budžeti MJUDDM, MZ, MER, MFSS |

## Kultura, mediji, sport i rekreacija

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 11:**  | Obezbjeđenje ravnopravnog učešća, medijske zastupljenosti i pristupa lica s invaliditetom kulturnom životu, sportskim i rekreativnim aktivnostima |
| **Indikator učinka 1:**Smanjiti nivo barijera i prepreka sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa medijima | 202273% lica s invaliditetom smatra da su se suočili s nekim tipom prepreka i barijera prilikom pristupa medijima | 202565% | 202750% |
| **Indikator učinka 2:**Povećati nivo pristupačnosti kulturnih sadržaja (fizička pristupačnost, pristupačnost informacijama, pristupačnost kulturnih dobara),licima s invaliditetom  | 2022Broj prilagođenih kulturnih objekata:9 od 12 objekata u javnoj upotrebi iz oblasti kulture su djelimično prilagođena 3 objekta u javnoj upotrebi su u potpunosti prilagođena | 20257 potpuno prilagođenih objekata u javnoj upotrebi | 20278 potpuno prilagođenih objekata u javnoj upotrebi |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **11.1.** MPNKS će u skladu sa UNESCO preporukama izraditi Nacionalnu strategiju razvoja kulturne baštine 2022-2025 | Strateški dokument će sadržati i analizu postojećeg pravnog okvira i institucionalnih nosilaca kulturnih djelatnosti od značaja za lica s invaliditetom,  | MPNKS | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Precizirati sredstva? | Budžet MPNKS |
| **11.2.** Izmijeniti zakone iz oblasti muzejske i bibliotekarske djelatnosti | Zakonski okvir je izmijenjen kroz omogućavanje većeg nivoa pristupačnosti kulrturnih ustanova licima s invaliditetom | MPNKS | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet MPNKS |
| **11.3.** Medijska promocija važnosti učešća LSI u kulturi, sportu, medijima i rekreaciji | Sprevedeno namjanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje, okrugli stolovi) posvećenih promociji važnosti učešća OSI u kulturi, sportu, medijima i rekreaciji | MPNKS | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet MPNKS |
| **11.4.** Organizacija i sprovođenje konkursa o sufinansiranju programa i projekata iz kulturno-umjetničkog stvaralaštva od značaja za lica s invaliditetom | Broj konkurska sufinansiranih do kraja 2023. godine | MPNKS | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Sredstva? | Budžet |
| **11.5.** Edukacija lica s invaliditetom o pristupu medijskim sadržajima i prilagođavanju medijskih sadržaja | Organizovano ?? obuka za lica s invaliditetmBroj ?? lica s invaliditetom koja su uzela učešće u obukama | MJUDDM | II kvaratal 2022 | III kvartal 2023 | 3000 eura | Budžet MJUDDM |
| **11.6.** Kontinuirana podrška radu Paraolimpijskom komitetu, kao krovne asocijacije sportskih organizacija lica sa invaliditetom | Iznos podržanog programa | Uprava za sport i mlade u saradnji sa Ministarstvom, prosvjete, nauke,kulture i sporta | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Redovna Budžetska sredstva | Redovna Budžetska sredstva |
| **11.7.** Kontinuirana podrška radu Specijalne Olimpijade Crne Gore, kao krovne asocijacije sportskih organizacija lica sa intelektualnim smetnjama i teškoćama u razvoju | Iznos podržanog programa | Uprava za sport i mlade u saradnji sa Ministarstvom, prosvjete, nauke,kulture i sporta | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Redovna Budžetska sredstva | Redovna Budžetska sredstva |

## Lokalne samouprave

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 12:**  | Obezbjeđenje uslova za ravnopravno učešće i zaštitu prava lica s invaliditetom na lokalnom nivou |
| **Indikator učinka 1:**Sve jedinice lokalne samouprave su usvojile i realizuju lokalne akcione planove za unapređenje položaja lica s invaliditetom  | 2022Broj usvojenih lokalnih akcionih planova:5 | 2025Sve jedinice lokalne samouprave donijele i usvojile lokalne akcione planove | 2027Sprovedena analiza implementacije i uspješnosti sprovođenja lokalnih akcionih planova  |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **12.1.** Učiniti pristupačnima objekte javnih preduzeća čiji je osnivač Opština I javnih površina u opštinama (Uklanjanje arhitektonskih, administrativnih I drugih barijera koje onemogućavaju ravnopravan položaj u društvu OSI | Uklonjene arhitektonske, administartivne I druge barijere koje onemogućavaju ravnopravan položaj u društvu OSI | -Ministarstvo finansija i socijalnog staranja-Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja I urbanizma-Ministarstvo pravde, ljudskih I manjinskih prava-Zajednica opština  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023  | Sredstva? | **-**Donatorska sredstva-Ministarstvo finansija I socijalnog staranja-Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja I urbanizma-Ministarstvo pravde, ljudskih I manjinskih prava-Zajednica opština  |
| **12.2.** Implementirati Strategiju za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom kroz usvajanje lokalnih akcionih planova. | Usvojeni Lokalni akcioni planovi u 5 lokalnih uprava | -Lokalne uprave-Donatorska sredstva-Ministarstvo pravde, ljudskih I manjinskih prava | I kvartal 2022 | IV kvartal2023 | 10.000,00 € (ukupno za svih pet lokalnih planova)  | Lokalne samoupraveDonatorska sredstvaDržava |
| **12.3.** Smanjenje diskriminacije u oblasti samostalnog života lica s invaliditetom kroz obezbjeđenje personalnih asistenata | -Broj LSI koji se prijavljuje da koristi ovu uslugu na godišnjem nivou- 1 asistent po lokalnoj upravi  | Opštine sa licenciranim pružaocima usluga  | I kvartal 2022 | IV kvartal2023 | Sredstva? | -Lokalne uprave- Donatorska sredstva- Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava- Ministarstvo finansija i socijalnog staranja |
| **12.4**. Smanjenje diskriminacije lica s invaliditetom kroz unapređenje programa psihološke isocio-edukativne podrške  | Broj LSI koji koriste socio-edukativne usluge | Ministarstvo finansija i socijalnog staranja- Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava- Zajednica Opština  | I kvartal 2022  | IV kvartal 2023  | Sredstva? | -Donatorska sredstva-Ministarstvo finansija i socijalnog staranja- Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava- Zajednica Opština  |
| **12.5.** Smanjenje diskriminacije lica s invlaiidtetom u oblasti profesionalne rehabilitacije kroz organizovanje obuka za LSI o započinjanju malih biznisa i socijalnom preduzetništvu. | 10 obuka za period od dvije godine  | Lokalne samouprave,NVO sektorUprava za kadrove | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | Sredstva? | Budžet |

1. Pravosudni i tužilački organi, policijski i inspekcijski organi, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda [↑](#footnote-ref-1)
2. Direkcija za inkluziju Roma i Egipćana [↑](#footnote-ref-2)