ff

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027

2022-2023

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

2021

## Uvod

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027, predstavlja dvogodišnji akcioni plan koji je će biti usvojen istovremeno sa strateškim dokumentom. Akcioni plan je pripremljen i usklađen sa zahtjevima zastupljenim u Metodologiji razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata. Prvi akcioni plan se donosi za period 2022-2023.godine. Struktura strateškog dokumenta i AP-a je zasnovana na jednom strateškom cilju i dvanaest operativnih ciljeva, i to:

STRATEŠKI CILJ: Obezbjeđenje ravnopravnog položaja i punog učešća lica s invaliditetom u svim sferama društvenog života, kroz unapređenje pravnog, insitucionalnog, socijalnog i ekonomskog okvira za zaštitu od diskriminacije, koji se temelji na modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima

- Operativni cilj 1: Unapređenje položaja žena i djevojčica s invaliditetom kroz smanjenje svih oblika višestruke i intersekcijske diskriminacije i obezbjeđenje nezavisnosti, autonomije i ravnopravnog učešća u svim sferama društvenog života

- Operativni cilj 2: Stvaranje uslova za eliminaciju svih oblika diskriminacije i društvene isključenosti sa kojima se suočavaju djeca s invaliditetom u svim oblastima od značaja za postizanje pune ravnopravnosti i jednakog položaja u društvu

- Operativni cilj 3: Obezbijediti ravnopravan pristup licima s invaliditetom objektima u javnoj upotrebi, saobraćaju, (javnom prevozu, javnim površinama i saobraćajnoj infrasktrukturi),  informacijama i komunikacijama, proizvodima i uslugama

- Operativni cilj 4: Unapređenje institucionalnih kapaciteta, efikasnosti i pristupačnosti organa javne vlasti u postupcima za zaštitu of diskriminacije lica s invaliditetom.

- Operativni cilj 5: Obezbijediti punu ravnopravnost i priznavanje svih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite licima s invaliditetom koja garantuju potrebne uslove za samostalan život u zajednici

- Operativni cilj 6 Unapređenje postojećeg pravnog okvira u cilju omogućavanja jednakog prava licima s invaliditetom pod starateljstvom da formiraju bračnu zajednicu i uklanjanje postojećih zakonskih ograničenja roditeljskih prava lica s invaliditetom

- Operativni cilj 7: Obezbijediti ravnopravnost i jednakost šansi lica s invaliditetom za uključenost u inkluzivni obrazovni sistem bez diskriminacije

- Operativni cilj 8: Smanjenje nivoa diskriminacije sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom ostvarenja prava iz oblasti rada i zapošljavanja.

- Operativni cilj 9: Smanjenje nivoa diskriminacije i barijera sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenim uslugama

- Operativni cilj 10: Unaprijediti uslove za ravnopravno učešće i pristup lica s invaliditetom u okviru političkog i javnog života

- Operativni cilj 11: Obezbjeđenje ravnopravnog učešća, medijske zastupljenosti i pristupa lica s invaliditetom kulturnom životu, sportskim i rekreativnim aktivnostima

- Operativni cilj 12: Obezbjeđenje uslova za ravnopravno učešće i zaštitu prava lica s invaliditetom na lokalnom nivou

Svi operativni ciljevi sadrže indikatore učinka sa pratećim vrijednostima, koje je potrebno ostvariti u narednom šestogodišnjem periodu. Akcioni plan sadrži definisane relevantne aktivnosti, indikatore rezultata, nadležne institucije, predviđene rokove za realizaciju aktivnosti, kao i finansijsku konstrukciju za realizaciju strateškog dokumenta.

Važno je napomenuti da su zbog budžetskih ograničenja iskazane budžetske potrebe u nekim slučajevima manje od realnih. Namjera je da se kroz donatorske aktivnosti prevaziđu ova ograničenja.

## Žene i djevojčice s invaliditetom

| STRATEŠKI CILJ: Obezbjeđenje ravnopravnog položaja i punog učešća lica s invaliditetom u svim sferama društvenog života, kroz unapređenje pravnog, insitucionalnog, socijalnog i ekonomskog okvira za zaštitu od diskriminacije, koji se temelji na modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj 1: | Unapređenje položaja žena i djevojčica s invaliditetom kroz smanjenje svih oblika višestruke i intersekcijske diskriminacije i obezbjeđenje nezavisnosti, autonomije i ravnopravnog učešća u svim sferama društvenog života |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka 1: Povećanje nivoa uključenosti i definisanje specifičnih mjera u javnim politikama za žene i djevojčice s invaliditetom s iskustvom intersekcijskih oblika diskriminacije | 2022 Procenat javnih politika koji sadrži integrisane mjere koje tretiraju intersekcijske oblike diskriminacije sa kojima se suočavaju žene i djevojčice s invaliditetom 0% |  | 2025 10% |  |  | 2027 15% |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1 | Indikator rezultata | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 1.1. Izrada analize o nivou integrisanosti žena s invaliditetom u dokumentima javnih politika | Izrađena analiza koja će pokazati koji je trenutni nivo integrisanosti žena s invaliditetom u okviru javnih politika i definisati preporuke o načinu na koji je potrebno obezbijediti navedenu integrisanost. | MFSS, NVO sektor, UNDP |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 1.2. Analiza učešća žena s invaliditetom u javnom i političkom životu na loklanom nivou | U dvije opštine na lokalnom nivou je sprovedena analiza nivoa učešća žena s invaliditetom u javnom i poliitčkom životu zajednice | MPLJMP, UNDP |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 2,000 eura | Budžet, Donatorska podrška |
| 1.3. Analiza medijskog izvještavanja o ženama s invaliditetom | Izrađena analiza koja će ukazati na trenutno stanje u pogledu medijskog izvještavanja i probleme sa kojima se suočavaju žene s invaliditetom. | NVO sektor/UNDP |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 2,000 eura | Donatorska podrška |
| 1.4. Podsticati razvoj i sprovođenje projekata koji doprinose smanjenju diskriminacije žena i djevojčica s invaliditetom | Minimum 2 podržana projekta | MPLJMP /NVO |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 20,000 eura | Sektorska budžetska podrška |
| 1.5. Medijska kampanja za zaštitu osnovnih prava i zaštitu od diskrimicije žena i djevojčica s invaliditetom | Sprovedeno najmanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje, okrugli stolovi), kao i pravosudnih i drugih organa koji štite od nasilja | MPLJMP, MFSS, NVO sektor |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžetska sredstva |
| 1.6. Edukacija osoba sa invaliditetom romske i egipćanske populacije o prepoznavanju diskriminacije i načinima za prijavljivanja slučajeva diskriminacije | Edukovano najmanje 15 žena romske i egipćanske zajednice | MPLJMP |  | II kvartal 2022. | III kvartal 2022. |  | 500,00 eura | Budžet MPLJMP |
| 1.7.Sprovođenje istraživanja o položaju žena i djevojčica sa invaliditetom | Sprovedeno istraživanje koje će prikupiti podatke razvrstane prema starosnoj dobi, geografskoj oblasti, vrsti invaliditeta, porodičnoj situaciji i mjestu boravka (ustanova ili briga o zajednici) i nivou diskriminacije u svim oblastima; | MPLJMP /NVO SEKTOR |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 |  | 10,000 eura | Sektorska budžetska podrška |
| 1.8. Organizacija i sprovođenje aktivnosti koje doprinose borbi protiv višestrukih i ukrštenih oblika diskriminacije sa kojim se suočavaju žene i djevojčice sa invaliditetom | Organizovani okrugli stolovi, konferencije i drugi događaji sa ciljem ukazivanja problema i oblika diskriminacije sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom | MPLJMP /NVO SEKTOR |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 |  | 5,000 eura | Budžet |

## Djeca s invaliditetom

| Operativni cilj 2: | Stvaranje uslova za eliminaciju svih oblika diskriminacije i društvene isključenosti sa kojima se suočavaju djeca s invaliditetom u svim oblastima od značaja za postizanje pune ravnopravnosti i jednakog položaja u društvu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Uspostaviti konsolidovanu bazu podataka o djeci s invaliditetom koja će omogućiti precizno razvrstavanje podataka za potrebe donošenja politika namijenjenih postizanju pune društvene ravnopravnosti i jednakog položaja djece s invaliditetom | 2022 Ne postoji baza podataka koja sadrži jasno definisane i razvrstane podatke koji se odnose na djecu s invaliditetom |  | 2025 Definisan jasan okvir međusektorske saradnje između svih subjekata od značaja za sprovođenje poliitka koje se odnose na djecu s invaliditetom |  |  | 2027 Uspostavljena baza podataka |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1 | Indikator rezultata | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 2.1. Raspisivanje javnog poziva u cilju formiranja relevantnog tima stručnjaka za izradu baze podataka djece s invaliditetom | Formirana radna grupa za izradu baze podataka | MFSS, UNICEF |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 |  | Sredstva? | Budžet Donatorska podrška |
| 2.2. Organizacija i sprovođenje aktivnosti koje doprnose smanjenju diskriminacije djece sa invaliditetom sa posebnim akcentom na djecu koja su u riziku od intersekcijske diskriminacije | Broj realizovanih aktivnosti, okruglih stolova, kampanja, konferencija, tematskih sjednica na Savjetu za prava lica sa invaliditetom | MPLJMP , MFSS, Savjet za prava djeteta, NVO |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 5,000 eura, sredstva predviđena za sve aktivnosti koje se odnose na promociju i smanjenje diskriminacije lica s invaliditetom | Budžet |
| 2.3. Podizanja svijesti o dječjim pravima i zaštiti djece u digitalnom okruženju kao i zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja. | Promovisane i distribuirane četiri vrste brošura: -“Saznajte koja su vaša prava u digitalnom svijetu“; -„Što je to seksualno zlostavljanje, -brošura namijenjena roditeljima “Seksualno iskorišćavanje djece na internetu: savjeti za zaštitu djece uzrasta 4-7 godina”; i -priče za djecu “KIKO I MNOGOJA čija je namjena da djeci uzrasta od 4 do 7 godina objasni neka osnovna pravila korišćenja telefona i važnost zaštite svojih slika i privatnosti | MPLJMP |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 |  | 3,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 2.4. Promovisanje i distribucija nove strategije Savjeta Evrope za prava djeteta 2022-2027: „Dječja prava na djelu: od kontinuirane primjene do zajedničke inovacije“, u verziji prilagođenoj djeci | Promovisana i distribuirana nova strategija Savjeta Evrope za prava djeteta 2022-2027: „Dječja prava na djelu: od kontinuirane primjene do zajedničke inovacije“, u verziji prilagođenoj djeci | MPLJMP |  | IV kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet Donatorska podrška |

## Pristupačnost

| Operativni cilj 3: | Obezbijediti ravnopravan pristup licima s invaliditetom objektima u javnoj upotrebi, saobraćaju, (javnom prevozu, javnim površinama i saobraćajnoj infrasktrukturi), informacijama i komunikacijama, proizvodima i uslugama |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Smanjiti nivo diskriminacije sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa javnim površinama i pristupa, kretanja i boravka u objektima u javnoj upotrebi i objektima javne namjene | 2022 48,4% lica s invaliditetom koja su se suočila sa nekim oblikom diskriminacije |  | 2025 45% |  |  | 2027 40% |  |  |
| Indikator učinka 2: Povećati nivo pristupačnosti informacija i komunikacija od značaja za ravnopravnost lica s invaliditetom, uključujući raznovrsnost formata (Brajevo pismo, uvećan format, deskripcije, audio format, znakovni jezik, lako razumljiv jezik i drugi alternativni i augumentativni oblici) | 61% lica s invaliditetom koji smatraju da imaju ravnopravan pristup informacijama |  | 70% |  |  | 80% |  |  |
| Indikator učinka 3: Smanjenje nivoa zastupljenih prepreka i barijera sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa javnom prevozu, javnim površinama i saobraćajnoj infrasktrukturi | 85% lica s invaliditetom se suočilo sa preprekama i barijerama prilikom pristupa javnom prevozu, javnim površinama i saobraćajnoj infrastrukturi |  | 80% |  |  | 70% |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1 | Indikator rezultata | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 3.1. .Realizacija Akcionog plana prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti shodno Zaključku Vlade br. 07 br. 07-6223 od 17 januara 2019. godine u dijelu koji se odnosi na izvođenje radova na prilagođavanju objekata: - Zgrada Predsjednika Crne Gore; - Zgrada državnih organa u Mojkovcu; - Ministarstvo kulture na Cetinju; - Uprava za saobraćaj u Podgorici; - Uprava carina u Podgorici; | Prilagođeni objekti Zgrada Predsjednika Crne Gore; Zgrada državnih organa u Mojkovcu; Ministarstvo kulture na Cetinju; Uprava za saobraćaj u Podgorici Uprava carina u Podgorici; | MEPG Uprava javnih radova Uprava za katastar I državnu imovinu |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 300.000,00e | Kapitalni budžet Crne Gore |
| 3.2. Izvođenje radova na prilagođavanju objekta za OSI Stara zgrada Vlade u Podgorici | Prilagođen objekat za OSI Stara zgrada Vlade u Podgorici | MEPG Delegacija EU u Crnoj Gori |  | I kvartal 2022 | I kvartal 2023 |  | 50 000e | IPA 2018 |
| 3.3. Izaditi analizu pristupačnosti javnih objekata u nadležnosti MUPa Izraditi akcioni plan o pristupačnosti objekata u upotrebi MUPa Prema AP izvršiti prilagođavanje objekata/elemenata MUPa | Izrađena analiza pristupačnosti javnih objekata koja će predstavljati osnovu za pripremu jacionog plana o pristupačnosti objekata MUP-a Akcionim planom će biti identifikovani objekti koje je potrebno učiniti pristupalnim za lica s invaliditetom | MUP, Uprava za imovinu, nadležna ministarstva, OCD, Stručnjaci |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet MUP-a |
| 3.4. Organizacija seminara, okruglih stolova, na državnom i lokalnom nivou u saradnji sa nevladinim sektorom radi obezjeđenje pristupa bez prepreka licima s invaliditetom | Organizovano najmanje 3 Okrugla stola na temu pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi | MEPG Lokalne samouprave Zajednica opština NVO iz oblasti lica sa invaliditetom |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Potrebno je predvidjeti sredstva? | Redovna sredstva Budžet Crne Gore |
| 3.5. Dostavljanje Izvještaja lokalnih samouprava MEPG o aktivnostima na prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi na lokalnom nivou licima sa invaliditetom | 7 dostavljenih izvještaja | Lokalna samouprava |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Redovna sredstva lokalne samouprave |
| 3.6. Preduzimanje aktivnosti na prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi na lokalnom nivou | 3 prilagođena objekta u javnoj upotrebi na lokalnom nivou | Lokalna samouprava |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Predvidjeti sredstva | Budžet lokalnih samouprava donatori |
| 3.7. Unapređenje postojećeg pravnog okvira –izrada novog Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za lica sa invaliditetom | Urađen Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za lica sa invaliditetom | MEPG |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Redovna sredstva |
| 3.8. Izrada baze podataka pristupačnih objekata u javnoj upotrebi- interaktivna mapa-koje će omogućiti bolju informisanost o pristupačnim objektima | Urađena baza podataka pristupačnih objekata u javnoj upotrebi-interaktivna mapa WEB IT aplikacija postavljena na sajt MEPG i portal Vlade Crne Gore | MEPG NVO iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Predvidjeti sredstva? | Redovna sredstva Kapitalni budzet Crne Gore |
| 3.9. Konkurs za finansiranje projekata i programa NVO iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom | Minimum 4 realizovana projekata za lica sa invaliditetom | MEPG NVO iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 80.000,00e | Kapitalni budzet Crne Gore |
| 3.10. Medijska promocija unapređenja oblasti pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi | Sprevedeno namjanje 5 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani ili elektronski mediji) posvećenih pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi | MEPG, Lokalne samouprave NVO |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Redovna sredstva |
| 3.11. Uređenje stanice Bar za nesmetan pristup licima sa invaliditetom | Nesmetano kretanje lica sa invaliditetom od dolaska u stanicu Bar do ulaska u vozove | ŽICG |  | III kvartal 2022. | III kvartal 2023. |  | 65.000,00 eura | Državna pomoć Bugarske za države u procesu pristupanja EU |
| 3.12. Izmjena i dopuna postojećeg pravnog okvira u dijelu: - Izmijeniti Zakon o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica | Zakon je izmijenjen i usklađen sa preporukama Komiteta UN za prava lica s invaliditetom | MFSS |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva? | Budžet |
| 3.13. Izraditi natpis na Brajevom pismu koji će omogućiti slijepim i slabovidim licima olakšano orjentisanje i informisanje o nadležnim službama u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova | Postavljen natpis na Brajevom pismu | Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore |  | III kvartal 2022. godine | IV kvartal 2023. godine |  | Sredstva? | Budžet |

## Pristup pravdi i postupanje državnih organa

| Operativni cilj 4: | Unapređenje institucionalnih kapaciteta, efikasnosti i pristupačnosti organa javne vlasti u postupcima za zaštitu of diskriminacije lica s invaliditetom. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Povećanje broja postupaka zaštite od diskriminacije lica s invaliditetom pred nadležnim organima | 2022 Broj postupaka sa kraja 2021. godine |  | 2025 9% |  |  | 2027 15% |  |  |
| Indikator učinka 2: Smanjenje nivoa diskriminacije sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa pravosudnim organima | 2022 51% lica s invaliditetom smatra da se suočilo s nekim od oblika diskriminacije u ogromnoj ili većoj mjeri prilikom pristupa pravosudnim organima |  | 2025 49% |  |  | 2027 45% |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1 | Indikator rezultata | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 4.1. Promocija institucionalnih mehanizama za zaštitu od diskriminacije, putem seminara, okruglih stolova itd., među organizacijama lica s invaliditetom | Povećanje broja podnijetih pritužbi za cjelokupni period za 5% | Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore |  | I kvartal 2022. | IV kvartal 2023. |  | Institucija će sa vladinim, nevladinim i međunarodnim organizacijama raditi na realizaciji ove aktivnosti. Institucija nema orijedijeljena sredstva. | Budžet Donatorska podrška |
| 4.2. Praćenje postupaka za zaštitu od diskriminacije lica sa invalidtetom u svim oblastima života | Prikupljanje informacija o postupcima za zaštitu od diskriminacije pred različitim institucijama | MPLJMP, inspekcijski organi, sudovi, tužilaštva, policijski organi |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 4.3. Sprovođenje istraživanja i analize stanja u oblasti zaštite lica s invaliditetom od diskriminacije | Relizovano najmanje jedno istraživanje Posebna aktivnost u pogledu razvijanja metodologije za istraživanje | MPLJMP, NVO sektor |  | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 |  | 10,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 4.4. Medijsko promovisanje zabrane diskriminacije lica s invaliditetom i posljedica diskriminacije prilikom pristupa pravosudnim organima | Sprovedeno najmanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje) posvećenih promociji zabrane diskriminacije lica s invaliditetom Realizovana najmanje tri okrugla stola/konferencije/debate na temu zabrane diskriminacije lica s invaliditetom | MPLJMP, sva ostala ministarstva, sudski i tužilački organi, NVO sektor |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 4.5. Organizovanje edukacija/treninga za zaposlene u pravosudnim organima o zabrani diskriminacije, pristupu pravdi i pravosudnim organima LSI | Organizovano najmanje tri edukacije/treninga u sve tri regije CG | MPLJMP, NVO sektor, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | Budžet Donatorska podrška |
| 4.6. Praćenje harmonizacije propisa sa odredbama Konvencije UN za prava lica s invaliditetom | Broj propisa koji su usklađeni sa Konvencijom UN | MPLJMP i svi resori, Savjet za prava lica s invaliditetom |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 4.7. Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije | Izmijenjen Zakon u dijelu koji se odnosi na propisivanje svih nedostajućih oblika diskriminacije, kao i kroz propisivanje zabrane diskriminacije u oblastima koje definiše Konvencija UN da nedostaju u Zakonu | MPLJMP |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |

## Socijalna zaštita

| Operativni cilj 5: | Obezbijediti punu ravnopravnost i priznavanje svih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite licima s invaliditetom koja garantuju potrebne uslove za samostalan život u zajednici |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Smanjiti procenat lica s invaliditetom kojima nije priznato određeno zakonom garantovano pravo iz oblasti socijalne zaštite | 2022 91% lica s invaliditetom smatra da se suočilo s nekim od oblika diskriminacije prilikom pristupa uslugama socijalne zaštite |  | 2025 88% |  |  | 2027 85% |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1 | Indikator rezultata | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 5.1. Preduzimanje aktivnosti na prilagođavanju centara za socijalni rad u cilju obezbijeđenja pristupačnosti za lica s invaliditetom | Broj prilagođenih objekata 17 Centara za socijalni rad prilagodjeno | Ministarstvo finansija i socijalnog staranja |  | 2022 I kvartal | 2023 IV kvartal |  | Definisana IPA 2018 | IPA 2018 |
| 5.2. Izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti | Unaprijeđena materijalna davanja i usluge iz oblasti socijalne i dječije zaštite | MFSS, NVO sektor |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 |  | 7,000 eura | Redovna budžetska sredstva |
| 5.3. Obezbjeđivanje većih finansijskih sredstava iz budžeta države za razvoj i finansiranje usluga za LSI iz oblasti socijalne i dječje zaštite i sprovođenje finansiranih usluga za adekvatan broj korisnika | Licencirana najmanje 5 novih pružaoca usluga za najmanje 30 LSI | MFSS, NVO sektor |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Redovna sredstva MFSS | Budžetska sredstva |
| 5.4. Izrada i usvajanje Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja i seta podzakonskih akata kojim će se stvoriti uslovi za osnivanje Zavoda za vještačenje invaliditeta, kao i izvršiti neophodne izmjene postojećeg zakonodavnog okvira neophodne za primjenu nove metodologije za procjenu invaliditeta. | Usvojen Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja i prateći set podzakonskih akata. | MFSS, MER, MZ, UNDP, NVO sektor |  | I kvartal 2022 | II kvartal 2022 |  | 25,000 eura | Donacija EK |
| 5.5. Izrada jedinstvene metodologije za procjenu invaliditeta u skladu sa modelom ljudskih prava, na osnovu koje će biti uspostavljen univerzalan pristup procjeni invaliditeta za potrebe svih resora. | Izrađena jedinstvena metodologiji za procjenu invaliditeta | Institut za javno zdravlje, NVO sektor, MFSS, UNDP |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 |  | 35,000 eura | Donacija EK |
| 5.6. Edukacija stručnih radnika iz oblasti socijalne i dječje zaštite o osnovnim pravima i uslugama za OSI | Realizovano najmanje 10obuka za najmanje 150 stručnih radnika | NVO sektor, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 20,000 eura | Donorska podrška |
| 5.7. Medijska promocija usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite za OSI u cilju stvaranja uslova za njihov samostalan život | Sprovedeno namjanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji) posvećenih promociji usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite OSI | MFSS, NVO sektor, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 5.8. Raspisati javni poziv za akreditaciju programa obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike u oblasti socijalne i dječje zaštite na temu zaštita i prevencija eksploatacije i zloupotrebe i nasilja nad osobama s invaliditetom. | Akreditovan program obuke | Zavod za socijalnu i dječju zaštitu |  | II kvartal 2022 | III kvartal 2023 |  | 1,000 eura | Budžet Zavoda |
| 5.9. Osnivanje Zavoda za vještačenje invaliditeta i izgradnja kapaciteta stručnog osoblja za primjenu nove metodologije za procjenu invaliditeta zasnovane na modelu ljudskih prava | Osnovano Jedinstveno tijelo vještačenja. Zapošljeno administrativno i stručno osoblje (30) i obučeno za primjenu nove metodologije. | MFSS, UNDP, NVO sektor, Zavod za vještačenje invaliditeta |  | II kvartal 2022 | IV kvaratal 2023 |  | 300,000 eura | Donacija EK |
| 5.10. Uspostavljanja nacionalnog elektronskog Registra osoba sa invaliditetom | Razvijen i pušten u rad informacioni sistem Zavoda za vještačenje invaliditeta iz kojeg će se generisati elektronski Registar OSI | Zavod za vještačenje invaliditeta, UNDP |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 200,000 eura | Donacija EK |
| 5.11. LSI i šira javnost adekvatno informisani o novom sistemu procjene invaliditeta i procesu vještačenja | Sprovedena kampanja javnog informisanja koja će biti usmjerena na LSI i širu javnost. Broj sprovedenih kampanja 10. | MFSS, MER, MPNKS, NVO sektor, UNDP |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 100,000 eura | Donacija EK |

## Privatni i porodični odnosi

| Operativni cilj 6: | Omogućavanje jednakog prava licima s invaliditetom pod starateljstvom da formiraju bračnu zajednicu i uklanjanje postojećih zakonskih ograničenja roditeljskih prava lica s invaliditetom |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Smanjenje broja lica s invaliditetom kojima je oduzeta poslovna sposobnost u skladu sa preporukama Komiteta UN | 2022 154 lica s invaliditetom kojima je oduzeta poslovna sposobnost |  | 2025 Smanjenje ukupnog broja lica s invaliditetom koji su liđeni poslovne sposobnosti za 10% |  |  | 2027 Smanjenje ukupnog broja lica s invaliditetom koji su liđeni poslovne sposobnosti za 20% |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1 | Indikator rezultata | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 6.1. Pripremiti analizu pravnog i institucionalnog okvira za izmjenu režima poslovne sposobnosti lica sa invaliditetom | Izrađena analiza koja će ukazati na postojeće prakse režima poslovne sposobnosti lica s invaliditetom i definisati preporuke za potrebne izmjene pravnog okvira | MPLJMP |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 30,000 eura | Budžet Donatorska sredstva |
| 6.2. Organizacija promotivnih aktivnosti (Okrugli stolovi, konferencije i druge aktivnosti), na temu iznalaženja rješenja za omogućavanje licima s invaliditetom lišenim poslovne sposobnosti uživanje svih zakonom garantovanih prava | Organizovani okrugli stolovi, konferencije i drugi događaji sa ciljem iznalaženja rješenja za omogućavanje licima s invaliditetom lišenim poslovne sposobnosti uživanje svih zakonom garantovanih prava | MPLJMP, UNDP |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 5,000 eura, sredstva predviđena za sve aktivnosti koje se odnose na promociju i smanjenje diskriminacije lica s invaliditetom | Budžet Donatorska podrška |

## Obrazovanje

| Operativni cilj 7: | Obezbijediti ravnopravnost i jednakost šansi lica s invaliditetom za uključenost u inkluzivni obrazovni sistem bez diskriminacije. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Trend uključenosti, podrške i poboljšanja školskih nediskriminatornih praksi | 2022 Broj škola s nediskriminatornim programima (sprovode inkluzivno obrazovanje, obezbjeđuju podršku, realizuju afirmativne školske prakse) – 100 (42%) |  | 2025 Broj škola s nediskriminatornim programima – 150 (64%) |  |  | 2027 Broj škola s nediskriminatornim programima – 200 (85%) |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1 | Indikator rezultata | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 7.1. Analiza rada, kreiranje o osposobljavanje za revidirani koncept usmjeravanja koji u procjeni koristi model ljudskih prava | Revidiran sistem procjene djece sa smetnjama u razvoju tako da obezbijedi pravičnost uključivanja u obrazovni sistem | MPNKS, UNDP, MFSS, LZ |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 50.000 eura | DEU |
| 7.2. Sprovesti obuke za inkluzivne kompetencije nastavnog i stručnog kadra (znanja o pravima, pristupi rada s djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju, pozitivni inkluzivni stavovi, itd), | Osnaženi inkluzivni stavovi, vještine i kompetencije za rad putem obuka – obučeno najmanje 500 praktičara, realizovano najmanje 50 školskih programa | MPNKS, ZzŠ, CSO, v-o ustanove |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 50.000 eura | MPNKS, donatori |
| 7.3. Osnažiti podršku inkluzivnom obrazovanje povećanjem dostupnih usluga za đecu i porodice | Djeca i učenici dobijaju adekvatnu podršku jer su opredijeljeni neophodni profesionalni ljudski, tehnički resursi – najmanje 100 angažovanih profesionalaca, 5 lokalno umreženih usluga, 500 korisnika | MPNKS, ZzŠ, CSO, v-o ustanove |  | III kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 50.000 eura | MPNKS, donatori |
| 7.4. Snaženje uključenosti kroz pristupačan format, didaktička i komunikacijska sredstva | Ukupni evidentiran broj uvedenih pristupačnih formata, potpomognutih i ciljanih didaktičkih sredstava u upotrebi – najmanje 50 škola ih koristi u radu | MPNKS, ZzŠ, CSO, v-o ustanove |  | II kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 25.000 eura | MPNKS, donatori |
| 7.5. Arhitektonsko prilagođavanje pristupačnosti ustanova obrazovanja | Ukupni evidentiran broj pristupačnih ustanova – najmanje 10 novih škola ispunilo uslove pristupačnosti | MPNKS, ZzŠ, CSO, v-o ustanove |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 100.000 eura | MPNKS, donatori |

## Rad i zapošljavanje

| Operativni cilj 8: | Smanjenje nivoa diskriminacije sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom ostvarenja prava iz oblasti rada i zapošljavanja. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Smanjiti nivo zastupljenosti prepreka i barijera sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom zapošljavanja | 2022 78% lica s invaliditetom smatra dase suočilo s preprekama i barijerama prilikom zapošljavanja |  | 2025 68% |  |  | 2027 60% |  |  |
| Indikator učinka 2: Smanjiti nivo diskriminacije sa kojim se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristuparadnim mjestima | 2022 39% lica s invaliditetom smatra da je diskriminisano prilikom pristupa objektima u kojima obavljaju radnu djelatnost |  | 2025 37% |  |  | 2027 35% |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1 | Indikator rezultata | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 8.1 Edukacija lica sa invaliditetom romske i egipćanske populacije o mogućnostima profesionalne rehabilitacije | Edukovano najmanje 20 osoba romske i egipćanske populacije | MPLJMP |  | II kvartal 2022 | III kvartal 2022. |  | 2.000 eura | Budžet MPLJMP |
| 8.2. Organizovanje edukacija/treninga za poslodavce, lica sa invaliditetom i ustanove- organizatore profesionalne rehabilitacije o pravima OSI, mogućnostima zapošljavanja, sprovođenju mjera profesionalne rehabilitacije. | Realizovano najmanje 4 edukacija/treninga u sve tri regije CG | MER, ZZZCG, NVO |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | ZZZCG |
| 8.3. Organizovanje edukacija/treninga za osobe s invaliditetom radi obuke o mogućnostima zapošljavanja, i pravima u oblasti rada i zapošljavanja | Realizovano najmanje 6 edukacija/treninga u sve tri regije CG | MER, ZZZCG, NVO sektor |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | Budžet Donorska podrška |
| 8.4. Organizovanje edukacija/treninga za ustanove i izvođače profesinalne rehabilitacije radi obuke o pravima OSI u oblasti rada i zapošljavanja i sprovođenju mjera profesionalne rehabilitacije | Realizovane najmanje 3 edukacije/treninga | MER, ZZZCG, NVO sektor |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | Budžet Donorska podrška |
| 8.5. Organizovanje edukacija/treninga za nadležnu inspekciju, predstavnike pravosudnih organa (sudove) i druge nadležne instutucije za zapošljavanje i oblast radnih odnosa radi obuke o pravima OSI u oblasti rada i zapošljavanja i pojavnim oblicima kršenja tih prava | Realizovana najmanje 1 edukacija/trening | MER, ZZZCG, NVO sektor |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | Budžet Donorska podrška |
| 8.6. Stvaranje uslova za veću zapošljivost LSI I povećanje broja zaposlenih LSI | Utvrđen novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom kojim će se unaprijediti ova oblast kroz osnivanje Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. | MER, MER, ZZZCG, NVO sektor |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 8.7. Sprovedeno namjanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje) posvećenih promociji zapošljavanja lica s invaliditetom | Sprovedeno namjanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje) posvećenih promociji zapošljavanja lica s invaliditetom | MER, ZZZCG, NVO sektor |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |

## Zdravlje, rehabilitacija i lična pokretljivost LSI

| Operativni cilj 9: | Smanjenje nivoa diskriminacije i barijera sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenim uslugama |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Smanjiti postojeći nivo diskriminacije sa kojim se suočavaju lica s invaliditetom prilikom korišćenja usluga zdravstvene zaštite, uključujući i rehabilitaciju i medicinsko-tehnička pomagala i opremu | 2022 43,8% lica s invaliditetom smatra dase suočilo s nekim od oblika diskriminacije |  | 2025 41% |  |  | 2027 39% |  |  |
| Indikator učinka 2: Smanjiti nivo prepreka i barijera sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom u oblasti zdravstva | 31% lica s invaliditetom koja su se suočila s nekim tipom prepreka i barijera u oblasti zdravstva |  | 30% |  |  | 28% |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1 | Indikator rezultata | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 9.1. Izmjena Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju | Izmjene i dopune zakonskog akta su sprovedene | Ministarstvo zdravlja |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 9.2. Izmjena Zakona o ostvarivanju i zaštiti prava mentalno oboljelih lica | Izmjenama i dopunama zakonskog akta stvorena je pravna osnova za pripremu novog strateškog dokument akoji se odnosi na mentalno oboljela lica | Ministarstvo zdravlja |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 9.3. Organizacija edukativnih radionica na primarnom nivou zdravstvene zaštite o pravima iz oblasti zdravstvene zaštite za LSI u CG, preventivnim pregledima, ginekološkim pregledima za žene, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, mentalnom zdravlju | Organizovano najmanje 6 edukativnih radionica na nivou CG (po najmanje dvije u sve tri crnogorske regije) | MZ, Institut za javno zdravlje, JZU, NVO sektor |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | Budžet Donatorska podrška EU fondovi |
| 9.4. Otvaranje pristupačnih ambulanti u ruralnim područjima Crne Gore | Otvoreno najmanje 5 ambulanti u ruralnim područjima u CG | MZ |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | Budžet |
| 9.5. Medijska promocija unapređenja zdravstvene zaštite OSI i promocija važnosti preventivnih pregleda za OSI | Sprevedeno namjanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji) posvećenih promociji zdravlja OSI | MZ, Institut za javno zdravlje, JZU, NVO sektor |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 9.6. Unapređenje kvaliteta i obima prava iz oblasti rehabilitacije i medicinsko-tehničkih pomagala i opreme | Izmijenjeni podzakonski akti i procedure koje definišu oblast rehabilitacije i medicinsko-tehničkih pomagala i opreme | MZ, FZO, NVO sektor |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 9.7. Priprema i usvajanje protokola o postupanju prema osobama s invaliditetom u pružanju zdravstvene zaštite | Usvojen Protokol o postupanju prema osobama s invaliditetom prilikom pružanja zdravstvene zaštite | MZ, Institut za javno zdravlje, KCCG, NVO sektor |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 9.8. Nabavka ginekoloških stolica za žene s invaliditetom u svim gradovima u Crnoj Gori | Nabavljena po najmanje jedna ginekološka stolica u svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori | MZ, Institut za javno zdravlje, JZU, Fond za zdravstveno osiguranje |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | Budžet Donacije EU fondovi |
| 9.9. Obezbjeđivanje pristupačnosti svih usluga u zdravstvenoj zaštiti (pristupačnost sajtova, angažovanje tumača za znakovni jezik...) | Obezbijeđena pristupačnost svih sajtova javnih zdravstvenih ustanova Angažovan po jedan tumač na znakovni jezik u svim zdravstvenim ustanovama | MZ, Institut za javno zdravlje, JZU, Fond za zdravstveno osiguranje |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | Budžet Donacije EU fondovi |
| 9.10. Izrada natpisa na brajevom pismu za nazive ustanova i prostorija u svim zdravstvenim ustanovama u CG | Odrediti broj zdravstvenih ustanova? | MZ, Institut za javno zdravlje, JZU, Fond za zdravstveno osiguranje |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | Budžet Donacije EU fondovi |

## Politički i javni život

| Operativni cilj 10: | Unaprijediti uslove za ravnopravno učešće i pristup lica s invaliditetom u okviru političkog i javnog života |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Unapređenje postojećeg pravnog okvira koji reguliše mogućnost učešća lica s invaliditetom u političkom životu garantovanjem primjene instituta afirmativne akcije | 2022 Pravni okvir u oblasti političkog i javnog života nije usklađen sa preporukama Komiteta UN za prava lica s invaliditetom |  | 2025 Definisan predlog izmjena i dopuna Zakona o izboru odbornika i poslanika i Zakona o političkim partijama |  |  | 2027 Pravni okvir je usklađen sa preporukama Komiteta UN za prava lica s invaliditetom u oblasti političkog i javnog života |  |  |
| Indikator učinka 2: Uklanjanje fizičkih i informativnih barijera koje onemogućavaju ravnopravan pristup licima s invaliditetom biračkim mjestima | 2022 Ne postoje dostupni podaci o broju biračkih mjesta koja su pristupačna licima s invaliditetom |  | 2025 Izrađena analiza postojećeg nivoa pristupačnosti biračkih mjesta licima s invaliditetom |  |  | 2027 Unaprijeđen nivo pristupačnosti biračkih mjesta licima s invaliditetom |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1 | Indikator rezultata | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 10.1. Pokrenuta inicijativa o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na unapređenje nivoa političke participacije lica s invaliditetom | Inicijativa o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika je pokrenuta pred relevantnim Skupštinskim odborima | Skupština Crne Gore |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 10.2. Pokrenuta inicijativa o izmjenama i dopunama Zakona o političkim partijama u dijelu koji se odnosi na unapređenje nivoa političke participacije lica s invaliditetom | Inicijativa o izmjenama i dopunama Zakona o političkim partijama je pokrenuta pred relevantnim Skupštinskim odborima | Skupština Crne Gore |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 10.3. Medijska promocija učešća lica s invaliditetom u političkom i javnom životu | Sprovedeno najmanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje, okrugli stolovi) posvećenih promociji učešća OSI u političkom i javnom životu | MPLJMP u saradnji s drugim institucijama, političke partije/akteri, NVO sektor |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 10.4. Podsticati realizaciju projekata/programa koji doprinose zaštiti lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti | Minimum 50 prijavljenih projekata/programa Minimum 15 podržanih projekata/programa | MPLJMP |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | Budžet |
| 10.5. Izmjena zakona o NVO kroz preciznije definisanje procedura za finansiranje projekata NVO | Zakon je izmijenjen i dopunjen | MJU |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |

| 10.6. Izraditi istraživanje o položaju manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u okviru kog će biti prikupljeni podaci o položaju lica s invaliditetom koja su pripadnici ovih zajednica | Sprovedeno istraživanje. Prikupljeni i prezentovani podaci istraživanja. | MPLJMP | II kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | 5.000,00 eura | MPLJMP shodno Zakonu o NVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.7. Sprovesti istraživanje o zadovoljstvu korisnika e-pristupačnošću portala Vlade | 70% korisnika zadovoljno e-pristupačnošću novog portala Vlade | MJUDDM | IV kvartal 2022. | II kvartal 2023. | 10.000 eura | Budžet MJUDDM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.8. Sprovesti monitoring primjene člana 16 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Sl.list CG br. 41/18) | 70% prostorija u kojima se organizuje javna rasprava pristupačne su licima sa invaliditetom. Broj javnih rasprava o nacrtima zakona i strategija koji se odnose na prava, obaveze i pravne interese lica sa poremećajima sluha i govora, odnosno lica sa oštećenim vidom, sprovedenih uz upotrebu gestovnog govora, uz dostupan audiotonski zapis nacrta ili na Brajevom pismu. Objavljen Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Sl.list CG br. 41/18) | MJUDDM | II kvartal 2022. | III kvartal 2022. | Redovna sredstva iz budžeta | Budžet MJUDDM |
| 10.9. Kreiranje novih setova podataka na portalu otvorenih podataka www.data.gov.me koji se odnose na oblast zaštite lica s invaliditetom | Borj novih setova podataka dostupnih na portalu otvorenih podataka | MJUDDM MZ MER MFSS | II kvartal 2022. | IV kvartal 2022. | Redovna sredstva iz budžeta | Budžeti MJUDDM, MZ, MER, MFSS |

## Kultura, mediji, sport i rekreacija

| Operativni cilj 11: | Obezbjeđenje ravnopravnog učešća, medijske zastupljenosti i pristupa lica s invaliditetom kulturnom životu, sportskim i rekreativnim aktivnostima |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Smanjiti nivo barijera i prepreka sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa medijima | 2022 73% lica s invaliditetom smatra da su se suočili s nekim tipom prepreka i barijera prilikom pristupa medijima |  | 2025 65% |  |  | 2027 50% |  |  |
| Indikator učinka 2: Povećati nivo pristupačnosti kulturnih sadržaja (fizička pristupačnost, pristupačnost informacijama, pristupačnost kulturnih dobara), licima s invaliditetom | 2022 Broj prilagođenih kulturnih objekata: 9 od 12 objekata u javnoj upotrebi iz oblasti kulture su djelimično prilagođena 3 objekta u javnoj upotrebi su u potpunosti prilagođena |  | 2025 7 potpuno prilagođenih objekata u javnoj upotrebi |  |  | 2027 8 potpuno prilagođenih objekata u javnoj upotrebi |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1 | Indikator rezultata | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 11.1. MPNKS će u skladu sa UNESCO preporukama izraditi Nacionalnu strategiju razvoja kulturne baštine 2022-2025 | Strateški dokument će sadržati i analizu postojećeg pravnog okvira i institucionalnih nosilaca kulturnih djelatnosti od značaja za lica s invaliditetom, | MPNKS |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Precizirati sredstva? | Budžet MPNKS |
| 11.2. Izmijeniti zakone iz oblasti muzejske i bibliotekarske djelatnosti | Zakonski okvir je izmijenjen kroz omogućavanje većeg nivoa pristupačnosti kulrturnih ustanova licima s invaliditetom | MPNKS |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet MPNKS |
| 11.3. Medijska promocija važnosti učešća LSI u kulturi, sportu, medijima i rekreaciji | Sprevedeno namjanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje, okrugli stolovi) posvećenih promociji važnosti učešća OSI u kulturi, sportu, medijima i rekreaciji | MPNKS |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet MPNKS |
| 11.4. Organizacija i sprovođenje konkursa o sufinansiranju programa i projekata iz kulturno-umjetničkog stvaralaštva od značaja za lica s invaliditetom | Broj konkurska sufinansiranih do kraja 2023. godine | MPNKS |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | Budžet |
| 11.5. Edukacija lica s invaliditetom o pristupu medijskim sadržajima i prilagođavanju medijskih sadržaja | Organizovano ?? obuka za lica s invaliditetm Broj ?? lica s invaliditetom koja su uzela učešće u obukama | MJUDDM |  | II kvaratal 2022 | III kvartal 2023 |  | 3000 eura | Budžet MJUDDM |
| 11.6. Kontinuirana podrška radu Paraolimpijskom komitetu, kao krovne asocijacije sportskih organizacija lica sa invaliditetom | Iznos podržanog programa | Uprava za sport i mlade u saradnji sa Ministarstvom, prosvjete, nauke,kulture i sporta |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Redovna Budžetska sredstva | Redovna Budžetska sredstva |
| 11.7. Kontinuirana podrška radu Specijalne Olimpijade Crne Gore, kao krovne asocijacije sportskih organizacija lica sa intelektualnim smetnjama i teškoćama u razvoju | Iznos podržanog programa | Uprava za sport i mlade u saradnji sa Ministarstvom, prosvjete, nauke,kulture i sporta |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Redovna Budžetska sredstva | Redovna Budžetska sredstva |

## Lokalne samouprave

| Operativni cilj 12: | Obezbjeđenje uslova za ravnopravno učešće i zaštitu prava lica s invaliditetom na lokalnom nivou |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Sve jedinice lokalne samouprave su usvojile i realizuju lokalne akcione planove za unapređenje položaja lica s invaliditetom | 2022 Broj usvojenih lokalnih akcionih planova: 5 |  | 2025 Sve jedinice lokalne samouprave donijele i usvojile lokalne akcione planove |  |  | 2027 Sprovedena analiza implementacije i uspješnosti sprovođenja lokalnih akcionih planova |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1 | Indikator rezultata | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 12.1. Učiniti pristupačnima objekte javnih preduzeća čiji je osnivač Opština I javnih površina u opštinama (Uklanjanje arhitektonskih, administrativnih I drugih barijera koje onemogućavaju ravnopravan položaj u društvu OSI | Uklonjene arhitektonske, administartivne I druge barijere koje onemogućavaju ravnopravan položaj u društvu OSI | -Ministarstvo finansija i socijalnog staranja -Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja I urbanizma -Ministarstvo pravde, ljudskih I manjinskih prava -Zajednica opština |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | -Donatorska sredstva -Ministarstvo finansija I socijalnog staranja -Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja I urbanizma -Ministarstvo pravde, ljudskih I manjinskih prava -Zajednica opština |
| 12.2. Implementirati Strategiju za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom kroz usvajanje lokalnih akcionih planova. | Usvojeni Lokalni akcioni planovi u 5 lokalnih uprava | -Lokalne uprave -Donatorska sredstva -Ministarstvo pravde, ljudskih I manjinskih prava |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | 10.000,00 € (ukupno za svih pet lokalnih planova) | Lokalne samouprave Donatorska sredstva Država |
| 12.3. Smanjenje diskriminacije u oblasti samostalnog života lica s invaliditetom kroz obezbjeđenje personalnih asistenata | -Broj LSI koji se prijavljuje da koristi ovu uslugu na godišnjem nivou - 1 asistent po lokalnoj upravi | Opštine sa licenciranim pružaocima usluga |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | -Lokalne uprave - Donatorska sredstva - Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava - Ministarstvo finansija i socijalnog staranja |
| 12.4. Smanjenje diskriminacije lica s invaliditetom kroz unapređenje programa psihološke i socio-edukativne podrške | Broj LSI koji koriste socio-edukativne usluge | Ministarstvo finansija i socijalnog staranja - Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava - Zajednica Opština |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | -Donatorska sredstva -Ministarstvo finansija i socijalnog staranja - Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava - Zajednica Opština |
| 12.5. Smanjenje diskriminacije lica s invlaiidtetom u oblasti profesionalne rehabilitacije kroz organizovanje obuka za LSI o započinjanju malih biznisa i socijalnom preduzetništvu. | 10 obuka za period od dvije godine | Lokalne samouprave, NVO sektor Uprava za kadrove |  | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 |  | Sredstva? | Budžet |

Pravosudni i tužilački organi, policijski i inspekcijski organi, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

Direkcija za inkluziju Roma i Egipćana