NVO  M O T I V

Jovana Tomaševića br 13

PODGORICA

PROJEKAT: „ I ja želim  da igram“

Razvoj sporta

A kategorija

Septembar 2012

Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisiju za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv projekta: 		     		           „ I ja želim da igram „

A kategorija

Podnosilac projekta  (naziv organizacije):	 NVO MOTIV

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Ivanović Tatjana

(Project Manager)

Adresa i kontakt telefoni: 	Ul. Jovana Tomaševića 13, Podgorica

Tel. Br.  069 020 032  i  067 326 111

Žiro račun:				550 – 11115 – 09  Podgorička Banka

PIB:					02780330

Mjesto:				Podgorica

Vrijeme realizacije:		7 mjeseci – 01.oktobar 2012 – 30.aprila  2013

Ukupno potraživani iznos od Komisije:	6.823,84 EUR

# I – Sadržaj projekta

Imajući u vidu da je mali dio djece sa posebnim potrebama, uključen i integrisan u programe predškolskog obrazovanja i vaspitanja u odnosu na njihov ukupni broj, ideja nam je da pokušamo da doprinesemo rješavanju  ovog problema, ovim pilot projektom jer je uključivanje djece predškolskog uzrasta od 3-7 godina  ometenih u razvoju (djeca oštećenog sluha, govornih poremećaja, tjelesne invalidnosti, mentalne retardacije, višestruke ometenosti u razvoju,..) u predškolsko vaspitanje i obrazovanje u privatnom vrtiću i rad na njihovoj stimulaciji razvoja fizičkih sposobnosti u posebno urađenom programu izuzetno važno i kasnije nenadoknadivo.

Kroz ovaj program omogućilo bi se lakše uključivanje djece (one ometene u razvoju i one koja to nisu) u društveni život i fizički obrazovni program koji im predstoji. Kroz ovaj program bi se posdsticao razvoj grube motorike, koji je jako bitan za ovaj uzrast, kao i uvođenje i stravarnje navike bavljenja sportom i sportskim aktivnostima. Pored djece ciljna grupa su i njihovi roditelji i članovi porodice (ukoliko za to pokažu interes), vaspitno-obrazovno osoblje (vaspitači i medicinske sestre).

Uključivanje djece u u grupe koje se bave sporskom  aktivnošću ima veliku prednost jer se realizuje kroz manje grupe i pridaje se veća pažnja  svakom pojedincu.

Glavne aktivnosti  vezane su za  individualni i grupni rad stručnjaka sa djecom ometenom u razvoju i stimulaciju njihovog razvoja, grupni vaspitno-obrazovni rad sa djecom i njihovo uključivanje u socijalnu integraciju sa zdravom djecom.

Mjesto realizacije:  Dječiji vrtić „Kućica“, iznajmljene prostora za fizičke aktivnosti osmišljene i nadgledane od strane stručnog tima.

Ukupan budžet:  kao traženi iznos od Komisije je 6.823,84 EUR

Vrijeme realizacije:  7 mjeseci ( 01.oktobar 2012 – 30.aprila 2013).

# II – Detaljnije informacije o projektu

2.1 Opis problema

Problem koji ćemo pokušati riješiti u ovom projektu je da uz pomoć rane stimulacije i podsticanja razvoja, omogućimo djeci sa posebnim potrebama da se uključe u sportske aktivnosti sa zdravom djecom, predškolskog uzrasta, da se što lakše uključe u obrazovni sistem fizičkog vaspitanja, da se podstakne razvoj grube motorike kod sve djece uključene u program  i da im se olakša socijalizacija. Ovo nije lako, ali nije ni nemoguće.

Poslednja decenija u Evropi protekla je u obuhvatnijem regulisanju prava djece ometene u razvoju da budu potpuno uključena u regularne grupe vršnjaka u vrtićima  i školama  (inkluzija).

Zakonska regulativa Crne Gore se takođe kreće ka evropsim trendovima. Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece s posebnim potrebama  (»Sl. list RCG br. 80/04«) generalno prati reformska rješenja kao i preporuke i standarde evropskih zakona u ovoj oblasti. U skladu  sa usvojenom Strategijom inkluzivnog obrazovanja na  sjednici Vlade od 27. marta 2008. godine i NVO Motiv prepoznaje istovjetvjetne ciljeve. Vodeće  načelo  strategije je kvalitetno i dostupno obrazovanje za svu djecu i omladinu (i onu  s posebnim obrazovnim potrebama i onu koja spadaju u regularnu grupu) u skladu s njihovim interesovanjima,  mogućnostima i potrebama. Iz tog razloga, ovaj projekat je u skladu sa Prijedlogom mjera za prvezilaženje problema (Predškolski nivo vaspitanja i obrazovanja) iznijetom u dokumentu »Izvještaj reformi DPOP – obrazovanje i vaspitanje djece sa posebnim potrebama«.

I pored postojanja zakonske osnove za organizovanje i finansiranje vaspitno–obrazovnog rada sa djecom predškolskog uzrasta ometenom u razvoju, u CG, mali je broj ove djece uključen u organizovan predškolsko-obrazovni rad. Prema podacima Britanske NVO „Save the children“ u predškolskim ustanovama uključeno je samo 185 djece, što je ispod 1%.

Međutim, djeca sa posebnim potrebama mogu bolje da napreduju i razvijaju svoje potencijale ako su već od malena uključena u vaspitno obrazovni rad i društvo vršnjaka.  Praksa je pokazala da postoji kritični period za razvoj i da njegovo propuštanje ima za posledicu smanjenu mogućnost razvoja očuvanih sposobnosti i otklanjanja ili ublažavanja razvojnih poremećaja djece sa posebnim potrebama.

Svojim radom NVO „Motiv“ čini pionirske pokušaje uključivanja pojedine dece sa smetnjama u razvoju (predškolski uzrast)  u redovne grupe vršnjaka u nekoliko privatnih podgoričkih vrtića. U ovim pokušajima stekli smo utisak da je za uspjeh uključivanja djeteta od velike važnosti pored stava i neposrednog odnosa vaspitača, odnosno medisinskih sestara prema detetu, bitno da se dijete nađe u stanju njemu prihvatljivom i primjerenom – stanju fizičke aktivnosti.

Rezultati istraživanja koje je sprovela  NVO “Veliki Mali”, pokazuju da  prema mišljenju vaspitača i učitelja,  ometajući faktori za proces uključivanja dece sa smetnjama u razvoju u obrazovni sistem,  prepoznaju se, s jedne strane, u osobinama djeteta – u velikom stepenu ometenosti (61%), a s druge strane, u nedovoljnoj stručnoj pripremljenosti vaspitača/učitelja za rad sa ovom kategorijom dece (57.7%) .  U nešto manjoj meri ispitanici smatraju da problem može biti i neprihvatanje ometenog deteta od strane vršnjaka (38.5%) ali i nepostojanje adekvatne i jasne koncepcije o integraciji (37.9%).  Tu se svakako nalazi jedan veliki prostor za rad, jer svjetski trendovi potvrđuju gore dobijene podatke.

Zakljucujemo izjavom nepoznatog autora:

“Nisam problematičan zato što želim biti problematičan, nego zato što imam probleme”.

2.2. Ciljevi programa

Osnovni cilj ovog pilot projekta je da se djeci sa posebnim potrebama olakša ulazak u školski sistem i podstakne socijalizacija i socijalna integracija kroz unapređivanje postojećih nedostataka.

Aktivnosti i njihovi ciljevii

U narednih 10 mjeseci fokus zadataka će se odnositi na rad sa djecom sa posebnim potrebama, roditeljima i vaspitačima, kroz  5 glavnih aktivnosti

- Aktivnost 1: Individualni rad (sa djecom sa posebnim potrebama ) fizičkog osposobljavanja sa stručnim osobljem – ljekar sportke medicine i vaspitač (jedan puta nedjeljno)

- Cilj: razvijanje očuvanih sposobnosti i sklonosti i ublažavanje i otklanjanje poremećaja, nedostataka i nepraviulnosti u razvoju i njihovih posledica;

- Aktivnost 2: Grupni vaspitno-obrazovni rad sa djecom sa posebnim potrebama, - Cilj: njihova socijalizacija i socijalna integracija sa zdravom djecom (tri puta nedjeljno u periodu od 17h do 20h );

- Aktivnost 3: Rad sa roditeljima  i porodicom kroz edukacije i radionice

- Cilj: podizanje nivoa svijesti i znanja o problemu,  načinima stimulacije razvoja i poboljšanje komunikacije (jedan put mjesecno);

- Aktivnost 4: Rad sa roditeljima u  savjetovalištu za roditelje

- Cilj: pružanje individualne stručne pomoći u relacijama roditelj – dijete;

- Aktivnost 5: Rad sa vaspitačima i edukacija vaspitača za rad sa djecom sa posebnim potrebama i načine njihove socijalne integracije sa zdravom djecom –

- Cilj: edukacija vaspitnog osoblja  (jedan put nedjeljno);

2.3. Ciljne grupe

- Obuka ukupno oko 65 djece od čega 1/3 čine djeca sa posebnim potrebama

- Djeca sa posebnim potrebama predškolskog uzrasta   18 -20 djece

- Zdava djeca uključena u inkluzivni program   - 45 - 50 djece

- roditelji djece sa posebnim potrebama i njihova porodica – od 8 do 30 članova porodice

- Roditelji zdrave djece – od 20 – 40 roditelja

- Vaspitno – obrazovno osoblje privatnih vrtića – od 7-10 članova

Indirektna ciljna grupa je lokalna zajednica kod koje treba da se razvije prihvatajući stav društva prema djeci sa smetnjama u razvoju kroz njihovu socijalnu integraciju, edukaciju porodice i vaspitnog osoblja i podizanja nivoa njihove svijesti.

Svetski trendovi i rezultati istraživanja iz zemalja iz okruženja pokazuju da kao bitne faktore napredovanja ometenog deteta u grupi vršnjaka čine: prihvatanje od strane neometenih vršnjaka, zainteresovanost i osposobljenost osoblja za rad, stručna  pripremljenost i dobra saradnja sa roditeljima ometenog djeteta.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

U cilju postizanja sto boljih rezultata glavne aktivnosti  su svrstane u osam  kategorija koje će biti:

1) Priprema i dogovor tima za realizaciju kako i šta treba preduzeti radi uspješne realizacije projekta;

2) Formiranje mješovitih grupa djece u razmjeri 3/1 ( ostala djeca i djeca sa posebnim potrebama) i određivanje saradnika za individualni rad stručnjaka  sa   djecom sa posenim potrebama - predškolski uzrast ,

3) grupni rad sa djecom, njihovu socijalizaciju i socijalnu integraciju,

4) rad sa roditeljima, četvrta je aktivnost,  kako bi se razvila kod njih svijest i povećao nivo znanja vezanih za djecu sa posebnim potrebama,

5) Edukacija i priprema osoblja za rad sa djecom sa posebnim potrebama - moramo uraditi sve kako bismo što više edukovali i istrenirali vaspitno osoblje (vaspitačice, medicinske sestre, trenere...) za rad sa djecom sa posebnim potrebama i upoznali ih sa metodama socijalne integracije ove djece sa zdravom djecom.

6) Monitoring i evaluacija  biće zastupljene u toku trajanja projekta i podrazumijevaju stalno praćenje od strane vođe tima i izvještavanje ostalih članova kao i saradnika u projektu;

7) Izvještavanje podrazumijeva pravljenje tromjesečnih, šestomjesečnih i konačnih izvještaja kako finansijskih tako i narativnih;

8) Marketing mora biti zastupljen i to na početku i na kraju projekta u vidu članaka u novinama i jednoj televizijskoj emisiji.

Detaljniji opis aktivnosti i ciljne grupe

Ovdje će biti primijenjene različite vrste edukativnih metoda u zavisnosti kome su namjenjene i sa kojim ciljem : individualni rad sa djecom sa ciljem stimulacije razvoja (rad sa stručnjacima), grupni vaspitno-obrazovni rad – sportske aktivnosti sa djecom sa ciljem socijalne integracije sa zdravom djecom, edukacija roditelja kroz predavanja, radionice i savjetovalište sa ciljem podizanja nivoa svijesti i znanja roditelja o ovoj kategoriji djece i podsticanja razvoja njihovog sportskog duha, edukacija vaspitnog osoblja kroz predavanja, radionice i praktični rad sa djecom.

Grupa eksperata na ovom polju, koja će biti veoma posvećena, će izvršiti podjelu tri ciljne grupe i detaljno definisati i pratiti aktivnosti sa njima kako slijedi po grupama i definisanim ciljevima:

- Prvu ciljnu grupu čine djeca sa posebnim potrebama  gdje bi rad sa njima bio organizovan na dva nivoa:

    - Individualni (sa stručnim timom) definisan u zavisnosti od potreba djeteta

    - Grupni – inkluzivni (uključenje ove kategorije djece u grupu sa zdravom djeciom) rad se odnosi na rad sa zdravom djecom i sa djecom sa posebnim potrebama.

- Drugu ciljnu grupu predstavljaju roditelji i članovi porodice. Rad sa roditeljima je planiran na 2 nivoa  i to  kroz organizaciju sledećih aktivnosti :

a)  predavanja i radionica u cilju širenja svijesti i znanja o djeci sa posebnim potrebama

b) otvaranja savjetovališta – gdje bi mogli dobiti savjete vezane za lične – porodične dileme

- Treću grupu predstavljaju obrazovno osoblje (vaspitači i medicinske sestre) – koji bi kroz rad sa stručnim timom ljudi stekli znanja o načinu pristupa djeci sa posebnim potrebama, specifičnostima vaspitanja i obrazovanja, načinu komunikacije i sa djetetom i sa roditeljima. Edukacija bi se vršila kroz:  a) predavanja, b) radionice, c) praktičan rad

2.5. Vremenski okvir aktivnosti ( 7 mjeseci)

| Opis aktivnosti – mjesec ( 2012 – 2013) | oktobar | novembar | decembar | januar | februar | mart | april |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj mjeseci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Određivanje grupa i prijem djece i izrada monitoring listi za svako dijete |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajednički sastanci stručnog tima I rad na individualnim I grupnim planovima I programima |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni upitnik za roditelje |  |  |  |  |  |  |  |
| Upitnik za vaspitače |  |  |  |  |  |  |  |
| Predavanja i radionice za roditelje |  |  |  |  |  |  |  |
| Izlazni upitnik za roditelje I vaspitače I izvještaj o radu |  |  |  |  |  |  |  |
| Edukacija, radionice I praktični rad vaspitača - trenera |  |  |  |  |  |  |  |
| Individualni rad sa djecom |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupni rad sa djecom |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada izvještaja I evaluacija |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na početku projekta pripremio bi se Upitnik 1 za roditelje i vaspitače i radi  se kao prva aktivnost projekta.  Pomoću ovog upitnika snimiće se njihova znanja prije primjene programa, o razvojnim mogućnostima djece sa posebnim potrebama i načinu kako im pomoći. Izrada upitnika bi bila povjerena stručnom timu.  Ovim bi utvrdili početni status znanja o temama iz te oblasti.

Upitnik 2 za roditelje i vaspitače, pripremio bi se kada i  Upitnika 1 a popunjavao na kraju svih predviđenih aktivnosti - pri kraju projekta. Upoređivanjem dobijenih podataka sa ova dva upitnika utvrdila bi se analizom potencijalna razlika u nivou saznanja iz ove oblasti.

Pored ovoga imali bi evaluaciju sa seminara, utiske iz savjetovališta i evaulaciju sa roditeljskih sastanaka gdje bi se koristila metoda posmatranja i stručne ocjene.

Portfolio svakog djeteta pokazao bi  novo napredovanje po aspektima razvoja (krupna motorika, fina motorika, perceptivne sposobnosti, I socio-emocionalni razvoj) i po razvojnim problemima koje dijete ima. Stručno osoblje će takođe posmatrati i na kraju u zaključnom izvještaju dati svoje mišljenje o socijalizaciji djeteta i socijalnoj integraciji u grupi vršnjaka.

2.7. Održivost

Ukoliko se projekat pokaže uspješnim,  imali bismo tendenciju njegovog održanja i proširenja kroz traženje grantova od domaćih i internacionalnih fondova. Potrudili bismo se da dobijemo finansisku podršku organizacija  koje se bave ovim problemom, opštine i privatnih vrtića koji bi bili spremni da učestvuju u ovoj akciji.  Ovo je pilot projekat. Samom implementacijom programa u okviru privatnih vrtića, finansiranje bi u budućnosti prešlo na stranu roditelja i vrtića.

3.Budžet

| r/br | KATEGORIJA TROŠKOVA | Jed. Mjere | Cijena/ Po jed. Mjere | Broj | Ukupno € | Drugi izvori | Potražuje se od komisije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ljudski resursi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koordinator | Mjesec | 160,08 | 7 | 1.120,56 | 120,56 Nvo Motiv | 1.000,00 |
| 2. | Stručni eksperti (psiholog, defektolog, ljekar - sportska medicina) | Mjesec | 480,24 | 6 | 2.881,44 | 0.00 | 2.881,44 |
| 3. | Vaspitač – trener | Mjesec | 160,08 | 6 | 960,48 | 0,00 | 960,48 |
| 4. | Medicinska sestra | Mjesec | 74,70 | 6 | 448,20 | 0,00 | 448,20 |
| 5. | Finansiski saradnik | Mjesec | 46,80 | 7 | 327,6 | 0,00 | 327,6 |
| 6. | Predavači – eksperti na seminarima ( 3 seminara) |  | 128,06 | 2 | 256,12 | 0,00 | 256,12 |
| 7. | Dnevnice i tel. i putni troskovi vezani za pripremne aktivnosti (dogovaranje i potpisivanje memoranduma o saradnji, sastanci sa stručnim ekspertima, anketiranje i animiranje roditeljaitd.) –2 osobe | Dan | 20,00 | 5 x 2 (5 dana x 2 osobe) | 200,00 | 200,00 Nvo Motiv | 0,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 6.194,40 | 320,56 | 5.873,84 |
| 2. | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Purni I telefonski troškovi | mjesec | 40,00 | 10 | 400,00 | 400,00 Nvo Motiv | 0,00 |
| 2.2. | Kancelariski potrošni materijal | Mjesec | 10,00 | 10 | 100,00 | 100,00 Nvo Motiv | 0,00 |
| 2.4. | Mogući neplanirani troskovi 5% | Total |  |  | 877,73 | 438,86 | 0,00 |
|  | Podzbir II |  |  |  | 1.377,73 | 938,86 | 0,00 |
| 3. | rad sa roditeljima i vaspitačima |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Grafička priprema, štampanje i kopiranje monitoring lista, upitnika, portfolia djece, publikacije za radionice sa roditeljima i vasptačima | Total | 100,00 |  | 100,00 | 50,00 Vrtići partneri, roditelji | 50,00 |
| 3.2. | Zakup prostora za rod. sastanke, radionice i predavanja za roditelje i vaspitače, za savjetovalište, | mjesec | 100 | 6 | 600,00 | 600,00 Nvo Motiv | 000,00 |
| 3.3. | Podjela materijala učesnicima (fascikla, v.sveska, hemiska, fc papir...) za roditelje i vaspitače | komad | 10,00 | 20 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.4. | Osvježenja: predavanja i radionice za roditelja, | komad | 50,00 | 5 | 250,00 | 250,00 roditelji | 0,00 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 1.150,00 | 1.000,00 | 150,00 |
| 4. | Rad sa djecom |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Osvježenje i grickalice | mjesec | 20 | 6 | 120,00 | 120,00 Vrtići partneri | 0,00 |
| 4.2. | Zakup prostora – sale /terena | mjesec | 100 | 6 | 600,00 | 100,00 Vrtic Ku’ica | 500,00 |
| 4.4. | Portošni materijal za grupni rad | mjesec | 40,00 | 10 | 400,00 | 400,00 Vrtići partneri | 0,00 |
| 4.5. | Zajednički ručak |  | 300,00 | 1 | 300,00 | 300,00 Roditelji i NVO Motiv | 0,00 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 1.420,00 | 920,00 | 500,00 |
| 5. | Marketing |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Tekstovi za novine | objava | 100 | 2 | 200,00 | - | 200,00 |
| 6. | Neplanirani troškovi |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Podzbir V i VI: |  |  |  | 300,00 |  | 300,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 10.442,13 | 3.179,42 | 6.823,84 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

NVO “MOTIV” je nevladiona  organizacija koja je registrovana u Februar 2010.g u Podgorici i uskladila Statut sa Zakonom o nevladinim organizacijama ( Sl.list CG 39/11).

Cilj djelovanja naše organizacije je edukacija i vaspitanje djece i omladine, njihovo uključivanje u društvene sfere života, kroz pravilno usmjeravanje vrednovanja ljudskih i moralnih vrijednosti, njihovo osnaživanje....

I pored velikog broje ličnih angažmana u radu sa djecoim, do sada smo realizovali proekat Škola Roditeljstva kao partnerska organizacija udruženja Roditelji.

Bitna činjenica je da se članovi NVO Motiv u svom profesionalnom opredjeljenju bave sa djecom, adolescentima, komunikacijom (svim oblicima), vaspitanjem i obrazovanjem i da su otvoreni za saradnju sa svim stručnjacima iz oblasti kojima se bave.:

- Psiholog: 						Lidija Mirković

- Komunikator:					Mr. Ivanović Tatjana

- Glavni vaspitači					Ivana Drobnjak

- Ljekar specijalista sportske medicine:	Saseko Ćeranić

Vizija naše oragnizacije je stvaranje centra koji pomaže djeci i omladini (zdravoj i sa posebnim potrebama) u njihovom razvoju,edukaciji, vaspitanju, njihovoj socijalizaciji i socijalnoj integraciji, njihovom učešće u svim društvenim sferama života, kroz pravilno usmjeravanje vrednovanja ljudskih i moralnih vrijednost.

Naša misija je da primjenom savremenih metoda edukacije i komunikacije, primjenom savremenih naučnih znanja i metoda pomognemo i olakšamo djeci i omladini njihov rast  i razvoj, kako u fizičkom, tako i u psihološkom, socijalnom i emotivnom smislu. Naša misija je unapređenje kvaliteta života kako djece i omladine kao individua,  tako i porodica i okruženja u kome odrastaju.

Naš partner u ovom projektu je dječiji privatni vrtići „Kućica“ iz Podgorice, koji će u cilju realizacije ovog projekta, omogućiti besplatan boravak djece u planirano vrijeme i tokom trajanja projekta  djece sa posebnim potrebama i njihovu socijalnu integraciju sa zdravom djecom. Takođe će njihovo vaspitno osoblje biti uključeno u proces edukacije, kako bi u budućnosti i djeca sa posebnim potrebama mogla biti članovi ovih vrtića.

IV PRILOZI PROJEKTA:

- Rešenje o registraciji  - izdato od strane Poreske Uprave , Područna jedinica Podgorica

- Rešenje o upisu u Registar udruženja i usklađivamnje Statuta sa Zakonom o nevladinim organizacijama  - izdato od strane Ministarstva Unutrašnjih poslova

- Izjava organizacije da za traženi iznos nije već dobila sredstva od drugog donatora

- Izjavu organizacije da su navedene informacije u prijedlogu programa tačne

- Izjava o organizacije da nije koristila sredstva na osnovu odluka Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

- Potvrda o podgošenju poreske prijave

- Bilans Stanja i Bilans uspjeha za 2011.g.

- Podaci o stručnoj spremi i zvanju, odgovornog lica realizatora projekta i glavnih učesnika u projektu i njihove profesionalne biografije (reference);

- Statut usklađen sa Zakonom

- - CV-ji:

1.Tatjana Ivanović

2.Lidija Mirković,

3.Ana Nikezić,

4.Sašenko Ćeranić

5. Svetlana Radunović

6.CD  sa Predlogom projekta i pratece dokumentacije

Napomena: Na zahtjev ovlašetnog lica svi originali dokumenata se mogu predati na uvid

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

. Izvor : Stavovi vaspitača i učitelja prema uključivanju djece sa metnjama u razvoju u redovne grupe vrtića i škola, NVO Veliki Mali, Pančevo 2002