NACRT

11. septembar 2019. godine

Crna Gora

VLADA CRNE GORE

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

OKVIRNI AKCIONI PLAN

za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom

za period 2020 – 2024. godina

Podgorica, septembar 2019. godine

S A D R Ž A J

UVOD......................................................................................................................................3

I KLJUČNE AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU OPERATIVNIH CILJEVA STRATEGIJE IUG U SKLADU SA NOVIM KONCEPTOM IUG EU

  - Granična, carinska i inspekcijska kontrola.........................................................................3

  - Sprečavanje i otkrivanje prekograničnog kriminala.........................................................17

  - Mjere prema licima kojima je potrebna međunarodna zaštita..........................................19

  - Unapređenje sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole i traganje i spašavanje na moru...................................................................................................................................20

  - Četvoroslojni model kontrole pristupa..............................................................................22

  - Izgradnja granične infrastrukture......................................................................................23

  - Šengenski informacioni sistem i SIRENE........................................................................26

  - Plan postupanja u slučaju vanrednih događaja .................................................................27

  - Razvoj Viznog informacionog sistema..............................................................................28

  - Analiza rizika ....................................................................................................................29

  - Rješavanje bilateralnih pitanja i saradnja sa susjednim i drugim  državama....................31

  - Međuresorska saradnja.......................................................................................................38

  - Pripreme za preduzimanje mjera u šengenskom prostoru................................................41

  - Vraćanje stranih državljana..............................................................................................42

  - Obuka i upotreba najsavremenijih tehnologija..................................................................43

  - Mehanizam nadzora sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom............................................................................................................................45

  - Mehanizmi solidarnosti.....................................................................................................46

UVOD

Okvirni akcioni plan za sprovođenje Strategije IUG za period 2020-2024. godina, urađen je u skladu sa novim Konceptom IUG EU, uvažavajući status integracija Crne Gore u EU.

Okvirni akcioni plan je sastavni dio Strategije IUG, odnosno instrument za njeno sprovođenje.

Okvirnim akcionim planom definisani su strateški i operativni ciljevi sa pratećim indikatorima uspjeha i konkretne aktivnosti za sprovođenje tih ciljeva, nosiocima aktivnosti, rokovima i potrebnim finansijskim sredstvima. Za realizaciju konkretnih aktivnosti nadležni organi će planirati sredstva u okviru redovnih budžeta. U najvećoj mjeri koristiće se i sredstva pretpristupne pomoći u okviru IPA fondova i drugi izvori finansiranja.

Godišnji akcioni planovi će se revidirati i dopunjavati u cilju obezbjeđenja efikasnog sprovođenja ciljeva Strategije IUG.

| Strateški cilj: | Unapređenje sistema IUG u skladu sa novim konceptom IUG EU - Granična, carinska i inspekcijska kontrola Uključuje mjere omogućavanja zakonitog prelaska državne granice, mjere na sprječavanju i otkrivanju prekograničnog kriminala, sa osvrtom na krijumčarenje migranata, trgovine ljudima i terorizma i mjere prema licima kojima je potrebna međunarodna zaštita. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj: 1. | Efikasno upravljanje granicom |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  | Indikator rezultata |
| 1.1. Unapređenje graničnih provjera u skladu sa pravilima EU kojima se uređuje kretanje lica preko granica (Zakonik o šengenskim granicama), od 9. marta 2016. godine | 1.1.1. Izvršiti analizu sprovođenja graničnih procedura od strane graničnih službi u cilju efikasnijeg prelaska državne granice, principom jednog zaustavljanja i usklađivanja standardizovanih procedura |  | MUP - Odjeljenje za IUG Uprava policije-Sektor granične policije (SGP) Uprava carina Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  | II kvartal 2020. |  |  | Efikasniji rad graničnih službi, brži promet putnika i vozila na graničnim prelazima |
|  | 1.1.2. Prilikom planiranja razvoja kapaciteta Granične policije, vršiti nabavku savremene opreme za vršenje graničnih provjera i nadzora granice, imajući u vidu stalan trend razvoja tehnologije i inovacija u ovoj oblasti |  | UP – SGP MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora UP-Odsjek za telekomunikacije |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Pratiti Stepen realizacije na godišnjem nivou uz obavezu realizacije aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 1.1.3. Obezbijediti na graničnim prelazima svakodnevnu koordinaciju aktivnosti i razmjenu informacija sa ciljem preduzimanja konkretnih aktivnosti na osnovu zajedničke analize rizika |  | - II - |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4. Obezbijediti stabilnu uvezanost i permanentnu komunikaciju postojećih i novootvorenih graničnih prelaza u jedinstvenu računarsku mrežu MUP-a u okviru koje je implementiran sistem INTERPOL 24/7 MIND/FIND, kao i aplikacija „GRANICA” |  | MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.5. Dodatno opremiti granične prelaze opremom za otkrivanje falsifikovanih putnih isprava, krijumčarenih roba i za mobilne granične provjere |  | MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.6. Omogućiti Carini sliku stanja sa instaliranog Sistema video nadzora graničnih prelaza |  | MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.7. Uvođenje novih tehnologija za granične provjere (pametne granice) |  | UP - SGP MUP -Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.8. Jačanje saradnje sa operatorima u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju |  | MUP - Odjeljenje za IUG UP – SGP Uprava carina |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.9. Sačiniti Projekat jedistvenog sistema nadzora državne granice za vršenje graničnih provjera i nadzora granice |  | UP - SGP, Odsjek za granične provjere i Odsjek za NDG, NCC Centar, Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, Odsjek za telekomunikacije |  | 2020god. | Budžet |  | Pratiti stepen realizacije na godišnjem nivou, uz obavezu realizacije aktivnosti u kontinuitetu i uz puno poštovanje Projekta jedistvenog sistema nadzora državne granice. |
|  | 1.1.10. Oezbijediti adekvatnu pokrivenost granice stalnim nadzorom, stalnim povećanjem ljudskih i tehničkih kapaciteta |  | UP - SGP Odsjek za granične provjere, Odsjek za NDG i NCC Centar u saradnji sa Centrom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora i Odsjekom za telekomunikacije |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Pratiti stepen realizacije na godišnjem nivou uz obavezu realizacije aktivnosti u kontinuitetu i uz puno poštovanje Projekta jedistvenog sistema nadzora državne granice |
|  | 1.1.11. Intenzivirati učešće Granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala |  | UP - SGP u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije na godišnjem nivou uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 1.1.12. Ojačati saradnju sa zemljama Jadranskog mora: operativnu i institucionalnu i uspostaviti sopstveno IT rješenje i softver za sliku situacije na morskoj granici |  | UP – SGP NCC Centar, Odsjek za NDG, Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, Odsjek za telekomunikacije |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj. Realizovana u potpunosti aktivnost |
|  | 1.1.13. Sačiniti plan i realizovati nastavak aktivnosti zatvaranja puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice |  | UP - SGP Odsjek za NDG i regionalni centri GP u saradnji sa Direktoratom za nadzor |  | 2020-sačinjen plan, 2020-2024 godina, realizacija, analiza, uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj. Realizovana u potpunosti aktivnost. |
|  | 1.1.14. Preduzimati adekvatne mjere sprečavanja korupcije u Graničnoj policiji i Carini. U skladu sa zajedničkim planom realizovati neophodne obuke |  | Uprava policije-SGP u saradnji sa Upravom carina i Agencijom za sprečavanje korupcije |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj. |
|  | 1.1.15. Blagovremeno sagledati potrebu imenovanja eksperata iz sastava SGP za upravljanje granicom koji će učestvovati u osnovnim obukama za Šengen evaluaciju, kao i za učešće u misijama za evaluaciju Šengena |  | Uprava policije -Sektor granične policije u saradnji sa MUP-Direktorat za strateško- razvojne poslove |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj. |
|  | 1.1.16. Ostvariti blisku saradnju sa FRONTEX-om kako bi se garantovalo udruživanje resursa koji obezbjeđuju efikasno reagovanje, uz permanentnu razmjenu informacija |  | UP - SGP , NCC Centar u sradnji sa Odsjekom za NDG, Odsjekom za granične provjere, Centrom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj. |
|  | 1.1.17. Održavati pouzdanu i sveobuhvatnu svijest o situaciji na granici, kako bi se garantovao visok stepen sposobnosti za preduzimanje adekvatnih mjera, uspostavljanjem sveobuhvatne slike situacije u realnom vremenu, uključujući praćenje stanja migracija. |  | UP –SGP NCC Centar u saradnji sa odsjecima SGP-a, mobilnom jedinicom i Centrom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. Posjedovanje informacije u realnom vremenu. | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj. |
|  | 1.1.18. Izvršiti pripreme za kontrolu implementacije IUG kroz Šengen evaluaciju |  | MUP - Odjeljenje za IUG UP – SGP Uprava carina |  |  |  |  |  |
| 1.2. Unaprijediti sistem nadzora (obezbjeđenja državne granice) | 1.2.1. Unaprijediti zaštitu državne granice kroz operativnu saradnju sa susjednim državama na sprečavanju nezakonitih prelazaka državne granice, posebno zajedničkim patrolama na najranjivijim djelovima državne granice |  | UP - SGP Odsjek za NDG u saradnji sa Odsjecima SGP-a , NCC Centrom i Mobilnom jedinicom , Centrom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora i Odsjekom za telekomunikacije |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu i uz puno poštovanje Projekta jedistvenog sistema nadzora državne granice. |
|  | 1.2.2. Sačiniti Projekat jedistvenog sistema nadzora državne granice za vršenje graničnih provjera i nadzora granice |  | UP – SGP Odsjek za NDG,Odsjek za granične provjere , NCC Centar, Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, Odsjek za telekomunikacije |  | 2020god. | Budžet |  | Pratiti stepen realizacije na godišnjem nivou, uz obavezu realizacije aktivnosti u kontinuitetu i uz puno poštovanje Projekta jedistvenog sistema nadzora državne granice. |
|  | 1.2.3. Opremanje granične policije savremenom opremom i tehnikom, vozilima, plovilima idr. |  | UP – SGP Odsjek za NDG, NCC Centar, Mobilna jedinica, MUP-Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjek za telekomunikacije |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |
|  | 1.2.4. Dalji razvoj Nacionalnog kordinacionog centra (NCC) |  | UP – SGP NCC Centar u saradnji sa MUP-Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjek za telekomunikacije a uz podršku eksperata FRONTEX-a |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |
|  | 1.2.5. Izgradnja novih prostorija za NCC -Privremene -Trajne |  | UP – SGP NCC Centar u saradnji sa MUP-Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  | 2020-privremene 2021-2024 trajne | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 1.2.6. Broj patrola za nadzor kopnene granice održavati na nivou koji odgovara analizi rizika i ugroženostima rejona. |  | UP – SGP Odsjek za NDG u saradnji sa odsjecima u SGP |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 1.2.7. Modernizacija i zanavljanje specijalizovane opreme za nadzor državne granice. Raditi u kontinuitetu na osavremenjavanju tehnike (sredstva za dnevno-noćno osmatranje) i vozila koja se koriste u nadzoru ( terenska vozila, ATV vozila, kros motori, motorne sanke), uz obuku i doobuku ljudstva za upotrebu |  | UP – SGP UP – SGP Odsjek za NDG, Mobilna jedinica uz saradnju sa NCC Centrom i MUP-Direktoratom za nadzor i MUP-Direktorat za strateško- razvojne poslove. |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |
|  | 1.2.8. Dalja nadogradnja IT infrastrukture za upravljanje granicom |  | UP – SGP NCC Centar u saradnji sa MUP Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |
|  | 1.2.9. Obezbijediti permanentnu razmjenu informacija, slike stanja na moru, između Sektora granične policije, Uprave pomorske sigurnosti i Mornarice, u skladu sa zaključenim Sporazumom |  | UP - SGP NCC Centar uz podršku RCC u Baru u saradnji sa Upravom pomorske sigurnosti i Mornaricom VCG, uz poštovanje Sporazuma o saradnji u okviru ZOT-a |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |
|  | 1.2.10. U skladu sa zaključenim Sporazumom sa FRONTEX-om sačiniti operativni plan saradnje |  | UP – SGP NCC Centar uz podršku MUP-a direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 1.2.11. Funkcionisanje nacionalne kontakt tačke sa FRONTEX-om |  | UP – SGP , definisanje kontakt tačke, uz podršku MUP-a direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 1.2.12. Saradnja sa FRONTEX-om u aktivnostima povratka, sprovođenju obuke, istraživanju i razvoju i u analizi rizika |  | UP-SGP Kontakt tačka u saradnji sa odsjecima SGP, NCC Centrom i MUP Direktoratom za nadzor i Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 1.2.13. Dalji razvoj sistema nadzora državne granice na moru |  | UP-SGP NCC Centar i Odsjek za NDG uz podršku RCC u Baru u saradnji sa MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, Upravom pomorske sigurnosti i Mornaricom VCG, uz poštovanje Sporazuma o saradnji u okviru ZOT-a |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. . |
|  | 1.2.14. Sačiniti plan za hitne intervencije na granici, na osnovu analize rizika, sa osvrtom na susjedne države koje su prepoznate za zemlje porijekla ili tranzita neregularnih migracija |  | UP – SGP MUP Odsjek za NDG u saradnji sa odsjecima SGPa, u saradnji sa MUP direktorat za nadzor i Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  | 2020-sačinjen plan, 2021-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |
| 1.3. Unapređenje carinske kontrole | 1.3.1. Unapređenje opremljenosti carinske službe za efikasno obavljanje poslova na graničnim prelazima i u unutrašnjosti carinskog područja |  | UC |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2. Carinski IT sistem usklađivati sa standardima EU |  | UC |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3. Nastaviti aktivnosti na pojednostavljenju carinskih procedura |  | UC |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.4. Realizovati IT strategiju Uprave carina |  | UC |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.5. Izvršiti adekvatno opremanje za efikasan carinski nadzor i za mobilne jedinice |  | UC |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.6. Jačati međunarodnu I regionalnu saradnju na sprečavanju nezakonite trgovine i prekograničnog kriminala |  | UC |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.7 Učestvovati u međunarodnim zajedničkim operacijama |  | UC |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.8. Obezbjeđenje saradnje sa inspekcijskim službama |  | UC Inspekcijske službe |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.9. Unapređenje saradnje sa OLAF-om (Evropska kancelarija za borbu protiv prevara), u zajedničkim carinskim akcijama, permanentnoj razmjeni informacija o rizičnim pošiljkama |  | UC |  |  |  |  |  |
| 1.4. Organizovanje rada ispekcijskih službi na graničnim pelazima u skladu sa najboljom praksom EU | 1.4.1. Unaprijediti administrativne kapacitete za bezbjednost hrane, veterinu, fitosanitarne i zdravstveno-sanitarne poslove i pripremiti plan kadrovske popune |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2. Stvarati uslove da inspekcijske službe preglede obavljaju i završavaju na graničnim prelazima, a u posebnim slučajevima i u unutrašnjosti zemlje |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.3. Pripremiti predlog odluke o određivanju graničnih inspekcijskih mjesta, u pogledu lokacije i vrste (BIP) |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.4. Prilikom planiranja i izgradnje BIP-ova ostvariti saradnju sa nadležnim organom za izgradnju i rekonstrukciju graničnih prelaza |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.5. Obezbijediti dostupnost bazi podataka TRACES sistemu i uspostaviti sofisticirani sistem IT tehnologije za rad inspekcijskih službi |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.6. Obuka inspektora u skladu sa procedurama i najboljom praksom |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.7. Ažurirati priručnik za rad inspektora u obavljanju procedura na graničnim prelazima |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.8. Obezbijediti infrastrukturu i opremu na GP u skladu sa standardima i uslovima neophodnim za vršenje ovih pregleda |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.9. U skladu sa direktivama EU utvrditi koordinaciju i saradnju sa susjednim i drugim zemljama u vezi sa prometom na GP, važnog za nesmetani protok |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |
|  | - Sprečavanje i otkrivanje prekograničnog kriminala |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 2. | Suzbijanje i otkrivanje prekograničnog kriminala |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  | Indikator rezultata |
| 2.1. Unapređenje borbe protiv organizovanog kriminala | 2.1.1. Utvrđivanje potreba za unapređenje saradnje na osnovu godišnje analize rizika u oblasti sprečavanja prekograničnog kriminala |  | UP – SGP Sektor krim. policije |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Unapređenje rada zajedničkih centara za policijsku saradnju u Plavu i Trebinju |  | UP – SGP NCC Centar u saradnji sa organizacionim cjelinama UP I MUP-a i u saradnji sa regionalnim policijama učesnicima rada u centrima u Plavu i Trebinju |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 2.1.3. Unapređenje prekogranične policijske saradnje na suzbijanju prekograničnog organizovanog kriminala u skladu sa zaključenim sporazumima uz permanentno povećanje rezultata rada zajedničkih patrola |  | UP – SGP Sektor krim. policije |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja o | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. Izvještaj o rezultatima broja i kvaliteta realizovanih akcija, podnesenih krivičnih prijava, osvarenih rezultata iz rada zajedničkih patrola. |
|  | 2.1.4. Unapređenje zajedničkog rada kriminalističke, granične i policije opšte nadležnosti, u oblasti analize rizika, operativnim aktivnostima i zajedničkoj obuci |  | UP – SGP Sektor krim. policije Sektor policije opšte nadležnosti |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 2.1.5. Jačanje prekogranične carinske saradnje u borbi protiv krijumčarenja i falsifikovanja, razmjena znanja i najbolje prakse, razmjenu informacija, upravljanje rizikom na graničnim prelazima, unapređenje analize rizika i profilisanja u pogledu potencijalnih žrtava trgovine ljudima |  | UC |  |  |  |  |  |
|  | - Mjere prema licima kojima je potrebna međunarodna zaštita |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 3. | Poboljšanje situacione slike lica kojima je potrebna međunarodna zaštita, odnosno tražilaca azila |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  | Indikator rezultata |
| 3.1. Unapređenje sistema azila | 3.1.1. Unaprijediti uslove za prihvat i smještaj većeg broja migranata |  | MUP- Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  | 2019-2022 |  |  |  |
|  | 3.1.2. Uspostaviti kontejnersko naselje u krugu Karaule Božaj do njene rekonstukcije |  | MUP -Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  | IV kvartal 2019. |  |  |  |
|  | 3.1.3. Izvršiti rekonstrukciju Karaule Božaj |  | MUP -Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  | IV kvartal 2022. |  |  |  |
|  | 3.1.4. Izvršiti rekonstrukciju Centra za prihvat |  | MUP -Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  | IV kvartal 2021. |  |  |  |
|  | 3.1.5. Preduzeti aktivnosti na kupovini zemljišne parcele koja se graniči sa Centrom za prihvat |  | MUP -Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  | IV kvartal 2020. |  |  |  |
|  | - Unapređenje sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole i traganje i spašavanje na moru Podrazumijeva sprovedene aktivnosti u skladu sa Uredbom (EU) br. 656/2014 Evropskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih granica na moru, od 15. maja 2014., u kontekstu operativne saradnje kojom koordinira Evropska agencija za upravljanje operativnom saradnjom na vanjskim granicama država članica Evropske unije (FRONTEX) i međunarodnim pravom, do kojih može doći tokom operacija zaštite državne granice na moru. |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 4. | Razvijanje pouzdanog sistema nadzora granice i sistema traganja i spašavanja na moru |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  | Indikator rezultata |
| 4.1. Unapređenje sigurnosti i bezbjednosti na moru | 4.1.1. U skladu sa zaključenim Sporazumom između MUP-a, Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Ministarstva odbrane obezbijediti efikasan rad Zajedničkog operativnog tima Sektora granične policije, Mornarice i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama u cilju održavanja stabilnog bezbjednosnog ambijenta na moru |  | UP – SGP, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva – Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Ministarstvom odbrane - Mornarica Vojske Crne Gore |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja o rezultatima broja događaja i kvaliteta istih po kojima se postupa. | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju značajnih aktivnosti u kontinuitetu. |
|  | 4.1.2. Utvrditi dodatne procedure u funkcionisanju Zajedničkog operativnog tima, unapređenje i uvezivanje nadzora morske granice, obavljanja akcija traganja i spašavanja i upravljanja migracijama |  | U Radni tim SGP, UPS i Mornarice uključiti Upravu carina, po potrebi |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |
|  | 4.1.3. Obezbijediti da sastavni dio nadzora morske granice budu i aktivnosti zaštite i spašavanja života lica |  | UP – SGP U saradnji sa Upravom pomorske sigurnosti i Mornaricom VCG-uz kordinaciju članova ZOT-a |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja | Budžet |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu |
|  | - Četvoroslojni model kontrole pristupa |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 5. | Usavršavanje četvoroslojnog modela kontrole pristupa, ključnog elementa Strategije |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  | Indikator rezultata |
| 5.1. Unapređenje četvoroslojnog modela kontrole pristupa | 5.1.1. Utvrđivanje prioriteta za postavljanje službenika za vezu / savjetnika za dokumente u skladu sa analizom rizika i sprovođenje programa obuke |  | UP MVP |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.2. Saradnja sa autoprevoznicima o pružanju pomoći od strane savjetnika za dokumente i definisanje mehanizama međusobnih konsultacija u proceduri izdavanja viza |  | MVP |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.3. Saradnja u oblasti migracione politike |  | MVP MUP |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.4. Sprovođenje obuke za konzularni kadar u otkrivanju falsifikovanih dokumenata |  | MVP |  |  |  |  |  |
|  | - Izgradnja granične infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 6. | Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija graničnih prelaza u skladu sa Uredbom o standardima i uslovima i Katalogom preporuka i najbolje prakse EU |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  |  | Rok |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja | Indikator rezultata |
| 6.1. Modernizacija granične infrastrukture | 6.1.1. Izvršiti analizu stanja i potreba za izradu plana izgradnje i modernizacije graničnih prelaza i opremanja objekata graničnih službi na graničnim prelazima i pripremiti neophodnu tehničku dokumentaciju i projektne zadatke | MUP -Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.2. Sačiniti plan izgradnje i modernizacije graničnih prelaza u cilju sprovođenja preuzetih obaveza Crne Gore zaključenim međunarodnim ugovorima o graničnim prelazima sa susjednim državama: ZGP Čemerno – Granice, na teritoriji CG; ZGP Vuča – Godovo, na teritoriji R. Srbije; ZGP Šćepan Polje – Hum, na teritoriji CG; Vraćenovići – Deleuša, na teritoriji CG; Ilino Brdo – Klobuk, na teritoriji BiH; Sitnica – Zupci, na teritoriji BiH; Ckla – Zogaj, na teritoriji CG; Kotlovi – Kućište, na teritoriji R. Kosovo. Pored toga planom obuhvatiti neophodne rekonstrukcije u cilju unapređenja saobraćajne infrastrukture na GP i bržeg prelaska granice. | MUP – Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.3. Izvršiti analizu potreba za izgradnju, rekonstukciju, adaptaciju i opremanje infrastrukture i objekata Granične policije duž granične linije i preduzeti mjere na izgradnji i modernizaciji ovih objekata. | UP – SGP u saradnji sa MUP – Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima UP – SGP |  |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja |  | Budžet | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |
|  | 6.1.4. Obezbijediti da se granični prelazi adekvatno projektuju i opremaju u cilju nesmetanog protoka vozila, robe i putnika i efikasnog sprovođenja standardnih operativnih procedura graničnih službi, u saradnji sa Upravom carina i drugim relevantnim organima, sa jednim šalterom za usluge na graničnim prelazima (sistemsko koršćenje biometrije i automatske granične kontrole uzeti u obzir prilikom planiranja razvoja GP) | MUP – Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima Odjeljenje za IUG UC |  |  |  |  |  |  |
|  | - Šengenski informacioni sistem i SIRENE |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 7. | Harmonizacija IT sistema u cilju uvezivanja sa ŠIS-om |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  |  | Rok | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  | Indikator rezultata |
| 7.1. Uspostavljanje nacionalnog dijela sistema ŠIS i unapređenje funkcionisanja Kancelarije za SIRENE | 7.1.1. Analiza trenutnog stanja u pogledu kompatibilnosti IT sistema sa ŠIS-om | MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.2. Nadogradnja postojećeg IT sistema u cilju uvezivanja sa ŠIS-om (nabavka opreme, izrada aplikativnih rješenja, uspostavljanje ili dorada postojećih baza podataka, uspostavljanje mreže infrastrukture) | MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.3. Uspostavljanje 24/7 tehničke podrške za ŠIS i SIRENE Biroa | MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora UP – Sektor krim. policije – Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju – INTERPOL – EUROPOL - SIRENE |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.4. Popuna kadra, obuka, definisanje upravljanja radnih postupaka i obezbjeđenje pristupa ŠIS-u ovlašćenim korisnicima | MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  |  |  |  |  |  |
|  | - Plan postupanja u slučaju vanrednih događaja |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 8. | Priprema za postupanje u vanrednim događajima povećanjem kapaciteta za dogovore u oblasti kontrole granice |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja | Indikator rezultata |
| 8.1. Razvijanje sposobnosti za adekvatno reagovanje u vanrednim događajima | 8.1.1. Sačiniti plan za postupanje u vanrednim događajima uz granicu (granični incidenti, veći priliv migranata, elementarne i druge nepogode i dr..) | UP – SGP u saradnji sa Direktoratom za nadzor, Direktoratom za građanska stanja i lične isprave i Sektorom za vanredne situacije MUP-a. |  | -2020 godina. -2021-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja |  |  | Budžet | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 8.1.2. U saradnji sa FRONTEX-om sagledati operativne potrebe i mogućnost dobijanja podrške za adekvatno reagovanje u konkretnim vanrednim događajima | UP – SGP NCC Centar kroz saradnju sa odsjecima SGP i uz podršku MUP-a direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije |  | -2020 godina. -2021-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja |  |  | Budžet | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 8.1.3. Obezbijediti adekvatnu obuku postupanja u vanrednim događajima | MUP – Direktorat za strateško -razvojne poslove |  | 2020-2024 godina, godišnji planovi obuke za postupanje u vanrednim događajima i analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja |  |  | Budžet | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 8.1.4. U cilju obezbjeđenja nepovredivosti granice uspostaviti kapacitete za brzo reagovanje | UP – SGP u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije I VCG |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja |  |  | Budžet | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu |
|  | - Razvoj Viznog informacionog sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 9. | Usaglašavanje i dalji razvoj Viznog informacionog sistema sa VIS-om EU |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja | Indikator rezultata |
| 9.1. Dalje usklađivanje Viznog sistema CG sa Viznim sistemom EU | 9.1.1. Izvršiti analizu realizacije Projekta razvoja Viznog informacionog sistema i sačiniti plan konkretnih aktivnosti, sa dinamikom daljeg uvezivanja DKP CG sa nacionalnim VIS-om | Ministarstvo vanjskih poslova |  |  |  |  |  |  |
|  | - Analiza rizika Obuhvata unutrašnju sigurnost i analizu prijetnji koje mogu uticati na funkcionisanje ili bezbjednost vanjskih granica. |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 10. | Adekvatna analiza prijetnji od značaja za funkcionisanje bezbjednosti granice |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja | Indikator rezultata |
| 10.1. Smanjiti ranjivost granice zasnovan na sveobuhvatnoj informisanosti o stanju, odnosno analizom rizika | 10.1.1. Razvijati sistemsku analizu rizika na granici u cilju predviđanja događaja i preduzimanja adekvatnih mjera, ostvarujući saradnju sa Mrežom za analizu rizika (RAN-s) preko službenika za vezu u FRONTEX-u | UP – SGP NCC u saradnji sa odsjecima SGP-a i uz podršku Sektora krim. policije |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja |  |  | Budžet | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 10.1.2. Održavati pouzdanu i sveobuhvatnu informisanost o praćenju stanja na granici u cilju preduzimanja adekvatnih mjera | UP – SGP NCC u saradnji sa odsjecima SGP-a |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. Mogućnost da se blagovremeno, na dnevnom nivou dostavljaju potrebne informacije. |  |  | Budžet | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 10.1.3. Zajedničkom analizom rizika Sektora granične policije, Sektora kriminalističke policije, Carine i nadležnim direkcijama MUP-a u čijoj je nadležnosti problematika stranaca, migracija, readmisije, azila, prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, biti spreman za odgovor na proaktivan način, u skladu sa Metodologijom zajedničke integrisane analize rizika (CIRAM). | UP – SGP Sektor krim. policije UC MUP-Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Direkcija za strance, migracije i readmisiju, Direkcija za azil, Direkcija za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu i Direkcija za integraciju stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom i reintegraciju povratnika po readmisiji |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.4. Obuka službenika za analizu rizika i redovno ažurirati analizu rizika | UP – SGP Sektor krim. policije |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.5. Obezbijediti permanentnu analizu rizika za podršku strateškog i operativnog planiranja i donošenja adekvatnih odluka iu oblasti granične kontrole | UP – SGP Sektor krim.policije |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rješavanje bilateralnih pitanja i saradnja sa susjednim i drugim državama Fokus saradnje je na aktivnosti koje se koordiniraju sa Agencijom (FRONTEX-om). Aktivnosti su, posebno, usmjerene na zemlje koje u analizi rizika prepoznate kao zemlje porijekla i/ili tranzita za neregularne migracije. |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 11. | Nastavak uspješnog rješavanja bilateralnih pitanja i saradnje sa susjednim državama |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja | Indikator rezultata |
| 11.1. Nastavak aktivnosti na zaključivanju i sprovođenju zaključenih ugovora o državnoj granici, graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa susjednim državama. | 11.1.1. Sprovođenje zaključenih ugovora o državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovom, odnosno obilježavanje ugovorom utvrđene državne granice: formiranje zajedničkog radnog tijela, priprema zajedničkog projekta i zajedničko obilježavanje državne granice. | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.2. Implementacija Sporazuma o obnavljanju graničnih oznaka sa Republikom Albanijom. | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.3. Razgraničenje, utvrđivanje državne granice i pripreme za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici sa Republikom Albanijom, Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom. Nakon stupanja na snagu Sporazuma o državnoj granici, predstoji obaveza da se obrazuje zajedničko radno tijelo koje će u skladu sa Uputstvom za obilježavanje Sporazumom utvrđene državne granice, u predviđenom roku, izvršiti obilježavanje državne granice na terenu i sačiniti dokumentaciju o državnoj granici: TK sa ucrtanom graničnom linijom i koordinatama prelomnih graničnih tačaka, Tekstualni opis državne granice (sastavni dio Sporazuma); aerofotogrametrijski snimci; prikaz granične linije na listovima katastarskih planova; određivanje koordinata graničnih oznaka na graničnoj liniji na osnovu geodetske mreže obje države i urađenog projekta; nakon postavljanja graničnih oznaka na graničnoj liniji i nakon geodetskih mjerenja, na osnovu zajedničkog projekta, izvršiće se aerofotogrametrijsko snimanje u predviđenoj širini sa obje strane granične linije i pripremiće se geodetski IT za granicu u cilju stvaranja baze podataka za upravljanje podacima o graničnoj liniji. Obaveza je zajedničkog radnog tijela da održava graničnu liniju koja mora biti očišćena od stabala i drugog rastinja koje smanjuje vidljivost granične linije i graničnih oznaka u širini utvrđenoj Sporazumom, kao i da održava i obnavlja oštećene i eventualno uklonjene granične oznake. | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.4. Sprovođenje zaključenih ugovora o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa Kosovom, Albanijom, Srbijom i BiH i permanentno usaglašavanje sa relevantnim pravnim tekovinama EU. | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.5. Zaključivanje sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa Republikom Hrvatskom | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.6. Sprovođenje sporazuma o policijskoj saradnji sa susjednim državama, permanentna razmjena informacija i organizovanje zajedničkih policijskih timova za istrage krivičnih djela | UP, kroz saradnju SGP-a i Sektora kriminalističke policije, realizovati regionalnu saradnju kroz zajedničke operacije u kontroli i nadzoru državne granice sa svim susjednim zemljama Zapadnog Balkana. |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. |  |  | Budžet | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu. |
|  | 11.1.7. Sprovođenje sporazuma o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima sa susjednim državama, saradnja u zajedničkim carinskim istragama | UC |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.8. Sprovođenje sporazuma o veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima sa susjednim državama, u cilju zaštite života i zdravlja ljudi | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.9. Unaprijediti bilateralnu saradnju sa susjednim zemljama u oblasti zajedničke odgovornosti za bezbjednost granice, povratak u cilju suzbijanja prekograničnog kriminala | Uprava za inspekcijske poslove |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.10 Unaprijediti multilateralne saradnje sa susjednim zemljama Italija, Albanija i Hrvatska u oblasti zajedničke odgovornosti za bezbjednost granice na Jadranskom moru, kroz kandidovani projekat SEA GATE a sve u cilju suzbijanja prekograničnog kriminala na moru i duž obale. | UP-SGP NCC Centar |  | 2020-2024 priprema I usvajanje projekta SEA GATE analiza ostvarenog uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. |  |  | Budžet. | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu. |
|  | 11.1.11. Uspostavljanje I sprovođenje sporazuma o saradnji NCC-a i Frontexovog situacionog centra. (Uloga NCC-a u kontekstu EIBM-a i u implementaciji EBCG koncepta će biti veoma važna u budućnosti. Dalji razvoj NCC-a trebao bi biti pokriven strategijom IUG). | UP-SGP NCC Centar |  | 2020 godina, priprema i usvajanje sporazuma 2021-2024, analiza saradnje uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. |  |  | Budžet | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu |
|  | - Međuresorska saradnja Podrazumijeva saradnju organa koji imaju nadležnost na granici ili za druge zadatke koji se sprovode na granicama i između relevantnih institucija, tijela, kancelarija i agencija Unije, uključujući redovnu razmjenu informacija primjenom postojećih instrumenata za razmjenu informacija kao što je Evropski sistem nadzora granica („EUROSUR”) uspostavljen Uredbom (EU) br. 1052/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća, od 22. oktobra 2013.godine. |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj | Unapređenje međuresorske saradnje, posebno Uprave policije i Uprave carina |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja | Indikator rezultata |
| 12.1. Unapređenje međuresorske saradnje | 12.1.1. Izmjenama Sporazuma o međusobnoj saradnji u IUG uspostaviće se jasni mehanizmi saradnje, razmjena informacija, praćenja realizacije Strategije IUG | MUP – Odjeljenje za IUG |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.2. Koordinacija aktivnosti nadležnih organa, redovni sastanci komisije i radnih timova, analiza izvještaja o saradnji i realizaciji AP za sprovođenje Strategije IUG | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.3. Kooridnacija aktivnosti graničnih službi, planiranje i sprovođenje zajedničkih akcija na graničnim prelazima i u unutrašnjosti uz zajedničko korišćenje opreme | MUP – Odjeljenje za IUG UP – SGP UC Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.4. Sagledati potrebu unapređenja saradnje između Policije i Carine, kroz izmjenu potpisanog Sporazuma u cilju institucionalnog jačanja saradnje, posebno u dijelu podjele odgovornosti, principa saradnje, oblasti saradnje, kanale komunikacije, planove za slučaj vanrednih događaja radi povećanja kapaciteta za oblast u oblasti kontrole granice, kako bi se procjenjivalo sprovođenje Sporazuma i napredak. | UP UC |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.5. U cilju obezbjeđenja efikasnog graničnog prometa i bezbjednosti, unaprijediti saradnju Granične policije i Carine sa operatorima u oblasti vazdušnog, željezničkog i pomorskog saobraćaja, kao i u dijelu izgradnje GP u skladu sa Uredbom i Katalogom. | MUP – Odjeljenje za IUG UP – SGP UC |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.6. Pratiti razvoj IUG u zemljama članicama EU, posebno u primjeni nove tehničke opreme i infrastrukture na graničnim prelazima i nadzoru državne granice i predlagati nabavku specijalističke opreme i određene adaptacije GP | MUP – Odjeljenje za IUG - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora UP – SGP |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Pripreme za preduzimanje mjera u šengenskom prostoru Odnosi se na nadzor državne granice u cilju efikasnijeg rješavanja pitanja neregularnih migracija i suzbijanja prekograničnog kriminala. |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj | Pripreme za preduzimanje mjera u Šengenskom prostoru |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja | Indikator rezultata |
| 13.1. Uspostaviti integrisani sistem kontrole boravka stranih državljana | 13.1.1. U okviru redovnih aktivnosti Sektora policije opšte nadležnosti, bezbjednosti saobraćaja i javnog reda i mira, vršiti kontrolu kretanja i legalnosti boravka stranih državljana, posebno u blizini graničnih prelaza i pravcima pogodnim za nezakonite prelaske državne granice, kao i na gradilištima idr. | UP - Sektora policije opšte nadležnosti UP -SGP |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.2. Obezbijediti svakodnevnu razmjenu informacija između Sektora granične policije, Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora kriminalističke policije, u cilju adekvatnog praćenja migracionih tokova i sprečavanja krijumčarenja migranata | UP – SGP(NCC Centar) Sektor krim. policije Sektor policije opšte nadležnosti (OKC Uprave policije) |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. Mogućnost da se blagovremeno, na dnevnom nivou dostavljaju potrebne informacije. |  |  | Budžet | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 14. Vraćanje stranih državljana Odnosi se na vraćanje državljana trećih država, u skladu sa odlukom o vraćanju koje je izdala država članica. |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj | Saradnja sa Evropskom agencijom za graničnu i obalsku stražu, sprečavanje neregularnih migracija, prekograničnog kriminala i olakšanje povratka lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja | Indikator rezultata |
| 14.1. Unapređenje sistema povratka stranih državljana kojima nije odobren boravak u Crnoj Gori | 14.1.1. Zaključivanje implementacionih protokola sa ostalim državama EU na zahtjev bilo koje od stana, na osnovu člana 19 Sporazuma – između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka (pokretanje inicijative za pregovore, usaglašavanje, parafiranje i potpisivanje protokola i stupanje na snagu) | MUP – Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  | Kontinuirano |  |  |  |  |
|  | 14.1.2. Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i Evropske unije o redmisiji lica koja su bez dozvole boravka | MUP – Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  | Kontinuirano |  |  |  |  |
|  | 14.1.3. Zaključivanje, potvrđivanje kao i djelotvorno i efikasno sprovođenje sporazuma o readmisiji sa trećim državama (pokretanje inicijative za pregovore, usaglašavanje i potpisivanje sporazuma i stupanje na snagu) | MUP – Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  | Kontinuirano |  |  |  |  |
|  | 15. Obuka i upotreba najsavremenijih tehnologija Podrazumijeva savremene informacione sisteme. |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj | Unapređenje obuke i tehnologije |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja | Indikator rezultata |
| 15.1. Usklađivanje programa obuke i njihovo sprovođenje | 15.1.1. Usklađivanje programa obuke sa programom FRONTEX-a, posebno za pronalaženje ukradenih vozila, plovila i falsifikovanih putnih dokumenata | Direktorat za strateško- razvojne poslove, kroz saradnju sa UP – SGP i u saradnji sa ekspertima FRONTEX-a |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. |  |  | Budžet | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 15.1.2. Sprovođenje obuke za trenere na svim nivoima | MUP-Direktorat za strateško- razvojne poslove, kroz saradnju sa UP – SGP i u saradnji sa ekspertima FRONTEX-a |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. |  |  | Budžet | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 15.1.3. Razviti i unaprijediti sveobuhvatan koncept sistema obuke zasnovan na evropskim standardima, u skladu sa procjenom potreba za obukom | MUP -Direktorat za strateško razvojne poslove Policijske akademija UP –SGP |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.4. Razviti kombinovane metodologije učenja, uz pomoć IT tehnologije, simulacije, online obuke | UP – SGP MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Mehanizam nadzora sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom Podrazumijeva, posebno, mehanizme evaluacije šengenske pravne tekovine i nacionalnih mehanizama, kako bi se obezbijedila implementacija evropskog zakonodavstva u području upravljanja granicama. |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj | Poboljšanje nadzora sprovođenja Strategije |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja | Indikator rezultata |
| 16.1. Kontrola cjelokupnog koncepta IUG | 16.1.1. Razviti djelotvoran mehanizam nadzora, odnosno kontrole sprovođenja Strategije IUG, definisanjem jasnih zadataka u odluci o obrazovanju međuresorske komisije | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1.2. Sačinjavati kvartalne izvještaje o realizaciji mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG u cilju identifikovanja nedostataka i utvrđivanja i sprovođenja mjera na otklanjanju uočenih slabosti | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. Mehanizmi solidarnosti Odnosi se, prvenstveno, na instrumente Unije za finansiranje. |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj | Razvoj mehanizama solidarnosti u finansiranju realizacije značajnijih projekata Strategije |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja | Indikator rezultata |
| 17.1. Obezbjeđenje objedinjenih kapaciteta i zajedničke odgovornosti za nadzor vanjskih granica | 17.1.1. Operativnim planom saradnje sa FRONTEX-om definisati kapacitete Granične policije koji se stavljaju na raspolaganje zajedničkim akcijama sa FRONTEX-om | UP – SGP NCC Centar kroz saradnju sa odsjecima SGP i uz podršku MUP-a direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. |  |  | Budžet | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu |
|  | 17.1.2. U duhu solidarnosti i zajedničke odgovornosti za bezbjednost vanjskih granica EU, predložiti EK konkretne projekte daljeg razvoja sistema za granične provjere, nadzor državne granice i za unapređenje granične infrastrukture, koji bi se finansirali iz sredstava pretpristupne pomoći | MUP – Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima Direktorat za međunarodnu saradnju ievropske integracije – Direkcija za evropske integracije i koordinaciju pretpristupne podrške EU UP – SGP |  |  |  |  |  |  |

PROCJENA TROŠKOVA

Neophodna finansijska sredstva za realizaciju mjera iz Okvirnog AP za sprovođenje Strategije IUG, planiraće se u okviru godišnjih akcionih planova i opredjeljivaće se na godišnjem nivou, u okviru tekućeg i kapitalnog budžeta Crne Gore, za  potrebe ministarstava i drugih organa uprave koji imaju nadležnost u sprovođenju AP, kako je predloženo zaključcima povodom razmatranja  i donošenja Strategije IUG i Okvirnog akcionog plana 2020-2024. godina. Dinamika obezbjeđenja sredstava zavisiće i od spremnosti međunarodne zajednice da u okviru međunarodnih fondova pretpristupne pomoći odobre donatorsku podršku za realizaciju konkretnih mjera, kao i od dinamike integracionih procesa Crne Gore.

Takođe, ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, planirana su sredstva za njegovu implementaciju. ŠAP-om su definisane aktivnosti koje se odnose na usklađivanje pravnog okvira, migracije i azil, opremu, infrastrukturu, informaciono-komunikacione sisteme, obuku i kadrove, te je za sve ove stavke data procjena troškova.

Strategijom Evropske komisije za Zapadni Balkan, pod naslovom „Strategija o kredibilnoj perspektivi Zapadnog Balkana”, između ostalog, utvrđeno je da „Otvorena bilateralna pitanja između zemalja u regionu moraju biti riješena prije prijema zapadnobalkanskih zemalja u EU. Evropska unija ne može i neće uvoziti bilateralne sporove. Za neriješene granične sporove strane bi trebalo da ih bezuslovno podnesu na obavezujuću, konačnu arbitražu, kao što je Međunarodni sud pravde. Odluku o arbitraži o granicama bi trebalo obje strane da primijene i ispoštuju u potpunosti prije prijema u EU, a to bi trebalo da se uzme u obzir i prilikom pristupnog sporazuma”.