NACRT

VLADA CRNE GORE

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE

STRATEGIJE REGIONALNOG RAZVOJA CRNE GORE 2023-2027, ZA 2023. GODINU

Podgorica, april 2023. godine

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, pripremilo je Akcioni plan za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027, za 2023. godinu.

U okviru Akcionog plana za 2023. godinu definisana su tri strateška cilja, i u okviru njih operativni ciljevi sa pripadajućim mjerama i aktivnostima, pri čemu su svi usmjereni na dostizanje vizije regionalnog razvoja na nivou Crne Gore u cjelini, odnosno ravnomjerniji regionalni razvoj u Crnoj Gori za bolji život po mjeri čovjeka, zasnovan na konkurentnosti, inovativnosti, unaprjeđenju ljudskog kapitala, digitalizaciji, dekarbonizaciji i socijalnoj inkluziji:

- STRATEŠKI CILJ 1 (SC1): Jačanje funkcionalnosti JLS kroz sistemsko upravljanje regionalnim razvojem;

- STRATEŠKI CILJ 2 (SC2): Ostvarenje održivog ekonomskog razvoja regiona kroz jačanje ljudskih potencijala i podsticanje zapošljavanja radi poboljšanja kvaliteta života;

- STRATEŠKI CILJ 3 (SC3): Povećanje konkurentnosti regiona zasnovano na unapređenju infrastrukture, poboljšanju poslovnog ambijenta i razvoj prioritetnih sektora sa potencijalom rasta.

| STRATEŠKI CILJ 1 JAČANJE FUNKCIONALNOSTI JLS KROZ SISTEMSKO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RAZVOJEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj 1.1. Jačanje funkcionalnosti JLS i fiskalnih pozicija manje razvijenih opština |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pametni rast |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2027. |  |  |  |
| Broj JLS koje su korisnice sredstava Egalizacionog fonda |  |  |  |  | Sjeverni region: 13 Središnji region: 3 Primorski region: 1 |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 11 Središnji region: 2 Primorski region: 0 |  |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 10 Središnji region: 2 Primorski region: 0 |  |  |  |
| Broj poslova u kojima je uspostavljena međuopštinska saradnja |  |  |  |  | Sjeverni region: 20 Središnji region: - Primorski region: 10 |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 8 Središnji region: 5 Primorski region: 11 |  |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 9 Središnji region: 6 Primorski region: 12 |  |  |  |
| Broj novih projekata JLS finansiranih iz EU fondova |  |  |  |  | Sjeverni region: 7 Središnji region: 10 Primorski region: - |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 10 Središnji region: 15 Primorski region: 10 |  |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 10 Središnji region: 16 Primorski region: 15 |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.1. |  |  | Indikator rezultata za 2023. godinu |  | Nadležne institucije |  |  |  | Datum početka |  |  | Planirani datum završetka aktivnosti |  |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023. |  |  |  | Izvor finansiranja |  | Relevantnost za region |  |
| 1.1.1. Izmjena Zakona o finansiranju lokalne samouprave |  |  | Indikator rezultata: Unaprijeđen pravni osnov za pravedniju raspodjelu sredstava JLS Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Izmijenjen Zakon o finansiranju lokalne samouprave |  | Vodeće institucije: MF Ključni partner: MJU |  |  |  | II Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | / |  |  |  | / |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 1.1.2. Unaprjeđenje metodologije izračunavanja indeksa razvijenosti JLS |  |  | Indikator rezultata: Izmjene Pravilnika o metodologiji izračunavanja indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave Početna vrijednost 2022: U primjeni postojeći Pravilnik Ciljna vrijednost 2023: Usvojene izmjene Pravilnika o metodologiji izračunavanja indeksa razvijenosti JLS |  | Vodeća institucija: MERT |  |  |  | III Q 2023 |  |  | IV Q 2024 |  |  |  | / |  |  |  | / |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 1.1.3. Uspostavljanje i organizacije obuka iz ekonomskog i projektnog planiranja, mentorske i stručne podrške za razvoj međuopštinske saradnje |  |  | Indikator rezultata: Broj novih pripremljenih projekata međuopštinske saradnje Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023. Sjeverni region: Najmanje 2 nova projekta međuopštinske saradnje Središnji region: Najmanje 2 projekata međuopštinske saradnje Primorski region: Najmanje 2 projekta međuopštinske saradnje |  | Vodeća institucija: MJU Ključni partneri: JLS |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | / |  |  |  | / |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 1.1.4 Izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju sa ciljem jasnijeg definisanja kriterijuma za podsticaje za finansiranje razvojnih projekata dvije ili više opština |  |  | Indikator rezultata: Definisani precizni kriterijumi podsticaja međuopštinske saradnje Početna vrijednost 2022: Nijesu definisani kriterijumi u postojećem zakonodavnom okviru. Ciljna vrijednost 2023: Izmijenjen Zakon o regionalnom razvoju radi definisanja kriterijuma za podsticaje za finansiranje razvojnih projekata dvije ili više opština |  | Vodeća institucija: MERT Ključni partneri: |  |  |  | III Q 2023 |  |  | IV Q 2024 |  |  |  | / |  |  |  | / |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 1.1.5. Priprema i realizacija projekata JLS finansiranih iz EU fondova |  |  | Indikator rezultata: Povećani kapaciteti za pripremu i realizaciju projekata koji se finansiraju iz EU fondova Početna vrijednost 2022: 5 projekata JLS iz IPA fondova Ciljna vrijednost 2023: Pripremljena najmanje 7 projekta JLS iz IPA fondova |  | Vodeća institucija: ZO Ključni partner: JLS |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | / |  |  |  | / |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| Operativni cilj 1.2. Unapređenje mehanizma koordinacije u sprovođenju politike regionalnog razvoja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2027. |  |  |  |
| Broj sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj |  |  |  |  | 0 (2021) |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Broj mišljenja Ministarstva nadležnog za regionalni razvoj na strateška dokumenta, predloge zakona i podzakonskih akata relevantinh za regionalni razvoj |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| Broj razvojnih projekata pripremljenih od strane Agencije za regonalni razvoj |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.2. |  |  | Indikator rezultata za 2023. godinu |  | Nadležne institucije |  |  |  | Datum početka |  |  | Planirani datum završetka aktivnosti |  |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023. |  |  |  | Izvor finansiranja |  | Relevantnost za region |  |
| 1.2.1. Usklađivanje i komplementarnost strateških planova razvoja JLS sa strategijom regionalnog razvoja |  |  | Indikator rezultata: Broj donešenih strateških planova razvoja JLS Početna vrijednost 2022: 17 SPR JLS Ciljna vrijednost 2023: Usvojeni SPR JLS u preostalih 8 opština |  | Vodeća institucija: MERT Ključni partner: JLS |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | / |  |  |  | / |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 1.2.2. Unaprjeđenje institucionalnog okvira za upravljanje politikom regionalnog razvoja |  |  | Indikator rezultata: Broj održanih sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj/Sprovedena analiza opravdanosti osnivanja Agencije za regionalni razvoj Početna vrijednost 2022: U toku 2022. godine nije bilo održanih sjednica PS/Na snazi je aktuelni Zakon o regionalnom razvoju Ciljna vrijednost 2023: Izmjene Odluke o Partnerskom Savjetu za regionalni razvoj/Izmjene Zakona o regionalnom razvoju u cilju stvaranja uslova za osnivanje Agencije za regionalni razvoj |  | Vodeća institucija: MERT |  |  |  | III Q 2023 |  |  | IV Q 2024 |  |  |  | / |  |  |  | / |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| STRATEŠKI CILJ 2 OSTVARENJE ODRŽIVOG EKONOMSKOG RAZVOJA REGIONA KROZ JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA RADI POBOLJŠANJA KVALITETA ŽIVOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 2.1. Unaprjeđenje ljudskog kapitala kroz poboljšanje kvaliteta obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inkluzivni rast |  |
| Indikator učinka |  |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2027. |  |  |  |  |
| Broj djece upisane u predškolske ustanove |  |  |  | Sjeverni region: 3.980 Središnji region: 3.873 Primorski region: 6.811 |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 4.000 Središnji region: 3.950 Primorski region: 6.900 |  |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 4.020 Središnji region: 4.100 Primorski region: 7.100 |  |  |  |  |
| Broj učenika u srednjim školama |  |  |  | Sjeverni region: 6.278 Središnji region: 5.726 Primorski region: 5.922 |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 6.280 Središnji region: 5.736 Primorski region: 6.100 |  |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 6.280 Središnji region: 5.810 Primorski region: 6.250 |  |  |  |  |
| Kvalitet obrazovanja, PISA test rang |  |  |  | Sva tri regiona: 52.(2018) |  |  |  |  |  |  | Sva tri regiona: 50. |  |  |  |  |  |  |  | Sva tri regiona: 48. |  |  |  |  |
| Indeks ljudskog kapitala za Crnu Goru, rang |  |  |  | 0.63 (2020) |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  |
| Broj javnih zdravstvenih ustanova |  |  |  | Sjeverni region: 11 Središnji region: 12 Primorski region: 10 |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 12 Središnji region: 12 Primorski region: 11 |  |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 12 Središnji region: 12 Primorski region: 11 |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.1. | Indikator rezultata za 2023. godinu |  |  | Nadležne institucije |  |  |  | Datum početka |  |  | Planirani datum završetka aktivnosti |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023. |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  | Relevantnost za region |  |
| 2.1.1. Izgradnja i rekonstrukcija dječijih vrtića | Indikator rezultata: Procenat realizacije izgradnje novih/rekonstruisanih postojećih vrtića/jačanje svijesti o značaju ranog razvoja i obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region vrtić u Beranama - izrađeno idejno rješenje -do kraja godine završen glavni projekat 80.000 €, -realizovane aktivnosti na podizanju svijesti o upisu djece u predškolsko obrazovanje/ obezbijeđen kontinuitet profesionalnog razvoja nastavnika Središnji region vrtić u ”City kvartu, Podgorica -raspisan konkurs za izradu idejnog rješenja i tender za izradu glavnog projekta 30.000 €, Primorski region -Vrtić u Baru – završena tenderska procedura za izradu glavnog projekta, tender za izbor izvođača radova 100.000 €, -Vrtić u Ulcinju - završena tenderska procedura za izradu glavnog projekta, tender za izbor izvođača radova 35.000 €, -Vrtić "Naša Radost" na Savini - završen i pušten u rad, 85.000 €, -Vrtić u naselju Dubovica, Budva -završen konkurs za izradu idejnog rješenja 25.000 € - Osnovna škola i vrtić u Radovićima - Tivat, kao i drugi prateći objekti - početak radova, odabran izvođač 4.700.000 € |  |  | Vodeća institucija: MP Ključni partner: MKI |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  | Sjeverni region: 80.000 € Središnji region: 30.000 € Primorski region: 4.945.000 € |  |  |  |  | CEB |  |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 2.1.2. Izgradnja i rekonstrukcija škola | Indikator rezulata: Procenat realizacije izgradnje i rekonstrukcija škola Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Središnji region -Druga Gimnazija u Podgorici - završena projektna dokumentacija (71.000 €), -Osnovna škola u City kvartu Podgorica - završena projektna dokumentacija (250.000 €), -Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici – pripremljena dokumentacija, -Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi – završena procedura i procjene u vezi sa otkupom dijela zemljišta predviđenog za izgradnju škole koje je u privatnom vlasništvu, -OŠ „Vladimir Nazor“ Masline, Podgorica – završena projektna dokumentacija, raspisani tenderi za izvođenje radova i nadzor, započeta izgradnja (6.500.000 €) Primorski region / |  |  | Vodeća institucija: MP Ključni partner: MKI, UZKP |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  | Središnji region: 6.821.000 € 1.407.200 € 3.442.500 € 1.971.300 € |  |  |  |  | Nacionalni budžet EIB WBIF |  |  | Središnji region |  |
| 2.1.3. Mapiranje školske infrastrukture u Crnoj Gori | Indikator rezultata: Procenat realizacije mapirane školske infrastrukture u Crnoj Gori Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Započete aktivnosti na mapiranju školske infrastrukture |  |  | Vodeća institucija: MP Ključni partner: MKI, UZKP |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  | 600.000 € 350.000 €, 250.000 € |  |  |  |  | Nacionalni budžet Donacije |  |  | Svi regioni |  |
| 2.1.4. Podsticanje izučavanja STEM programa (programa prirodnih nauka) u osnovnim, srednjim školama i na fakultetima, sa akcentom na veće ucešće žena na STEM studijskim programima | Indikator rezulata: Broj obrazovnih ustanova koje podstiču STEM Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023. -Realizovane planirane promotivne i druge aktivnosti za 2023. godinu na razradi STEM programa u školama |  |  | Vodeća institucija: MP |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | Središnji/Primorski region |  |
| 2.1.5. Analiza priznavanja neformalnog informalnog učenja kao podrške cjeloživotnom učenju | Indikator rezulata: Sprovedena analiza propisa i drugih dokumenata i njihove primjene Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: -Pripremljene preporuke za donosioce odluka za unapređenje propisa i dokumenata koji uređuju oblast priznavanja neformalnog i informalnog učenja |  |  | Vodeća institucija: MP |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | Svi regioni |  |
| 2.1.6. Poboljšanje nastavnih planova i programa i 14sistema profesionalnog razvoja nastavnika | Indikator rezultata: Revidirani kurikulumi i obezbijeđen kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: -Realizovane aktivnosti na revidiranju kurikuluma shodno planu za 2023. -Organizovane prve obuke za dosljednu primjenu kurikuluma na času (Središnji region) |  |  | Vodeća institucija: MP |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | Sjeverni/Središnji region |  |
| 2.1.7. Unapređenje zdravstvene zaštite jačanjem infrakstrukture | Indikator rezulata: Procenat realizacije projekta unapređenja zdravstvene zaštite jačanjem infrastrukture Početna vrijednost 2022: Sjeverni region: Završena projektna dokumentacija, raspisani tenderi za izvođenje radova i nadzor Središnji region: Klinika za mentalno zdravlje 1.728.000 €, Izgradnja centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim centrom za vanredne situacije i unapređenjem IT sistema u oblasti prikupljanja I upravljanja podacima u kriznim situacijama (PHEOC) 214.449,12€ Primorski region: Zavšena projektna dokumentacija, raspisani tenderi za izvođenje radova i nadzor Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: -Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje bolnice Berane -Izgradnja objekta za potrebe proširenja RO službe bolnice Berane - Rekonstrukcija mikrobioloških laboratorija u DZ Berane i DZ Bijelo Polje Središnji region: -Izgradnja klinike za mentalno zdravlje -Izgradnja novog objekta za potrebe Klinike za infektivne bolesti i klinike za dermatovenologiju Kliničkog centra Crne Gore -Rekonstrukcija mikrobioloških laboratorija u DZ Cetinje, DZ Nikšić I SB Brezovik -Izgradnja Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim centrom za vanredne situacije i unapređenjem IT sistema u oblasti prikupljanja i upravljanja podacima u kriznim situacijama (PHEOC) Primorski region: -Rekonstrukcija specijalne bolnice u Risnu -Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju -Rekonstrukcija mikrobioloških laboratorija u DZ Kotor, DZ Budva, DZ Bar i DZ Ulcinj |  |  | Vodeća institucija: MZ Ključni partner: UZKP |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  | Sjeverni region: 890.000,00€ 460.000,00€ 126.100,09€ 1.476.100,09€ (Ukupno za sjeverni region) Središnji region: 4.500.000,00€ 2.155.000,00€ 360.540,27€ 1.979.542,13€ 8.995.082,4€ (Ukupno za središnji region) 1.860.000,00€ 405.000,00€ 584.423,13€ 2.849.423,13€ (Ukupno za primorski region) |  |  |  |  | Nacionalni budžet Nacionalni budžet IPA fondovi Nacionalni budžet IPA fondovi IPA fondovi IPA fondovi Nacionalni budžet Nacionalni budžet IPA fondovi |  |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 2.1.8. Unaprjeđenje podrške u oblasti socijalne zaštite | Indikator rezultata: Broj izgrađenih i rekonstruisanih objekata socijalne zaštite Početna vrijednost 2022: Funkcionalno 16 dnevnih centara Ciljna vrijednost 2023: za Sjeverni region - ….. za Središnji region - izgrađeni objekati za potrebe socijalnog stanovanja na Cetinju; za Primorski region - Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru (358.800 €), izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru (6.900 €), dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi (213.900 €) |  |  | Vodeća institucija: UZKP, JLS |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  | Sjeverni region: …….. Središnji region: ……… Primorski region: 579.600 € |  |  |  |  | Nacionalni budžet |  |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| Operativni cilj 2.2. Povećanje stope zaposlenosti i smanjenje neformalne zaposlenosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inkluzivni rast |  |
| Indikator učinka |  |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2027. |  |  |  |  |
| Stopa nezaposlenosti % |  |  |  | Sjeverni region: 32,9 Središnji region:11,1 (2021) Primorski region: 5,1 (2021) |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 31 Središnji region: 9,5 Primorski region: 4,9 |  |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 29 Središnji region: 8 Primorski region: 4,5 |  |  |  |  |
| Stopa zaposlenosti % |  |  |  | Sjeverni region: 32 Središnji region: 40,8 (2021) Primorski region:40,8 (2021) |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 33 Središnji region: 43 Primorski region: 42 |  |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 34 Središnji region: 47 Primorski region:45 |  |  |  |  |
| Broj zaposlenih sa bruto zaradom većom od 1000 € |  |  |  | Sjeverni region: 1398 (2021) |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 1450 |  |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 1700 |  |  |  |  |
| Stopa zaposlenosti mladih, % |  |  |  | Središnji region: 19 (2021) |  |  |  |  |  |  | Središnji region: 21 |  |  |  |  |  |  |  | Središnji region: 25 |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.2. |  | Indikator rezultata za 2023. godinu |  | Nadležne institucije |  |  | Datum početka |  |  |  | Planirani datum završetka aktivnosti |  |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023. |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  | Relevantnost za region |  |
| 2.2.1. Realizacija programa aktivne politike zapošljavanja i lokalnih strategija zapošljavanja |  | Indikator aktivnosti: Realizacija programa osposobljavanja, obrazovanja i podsticanja samozapošljavanja nezaposlenih lica/Implementacija lokalnih strategija zapošljavanja Početna vrijednost 2022: Realizovani programi podrške zapošljavanju za 1.028 nezaposlena lica (66,73% žena) Ciljna vrijednost 2023: 4 mil €/Realizovani programi podrške zapošljavanju za 1.804 nezaposlena lica (Sjeverni 997 lica; Središnji 650 lica; Primorski region 157 lica)/povećanje učešća žena za 5% |  | Vodeća institucija: MRSS, ZZZCG Ključni partneri: JLS |  |  | II Q 2023 |  |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | 300.000,00 € 2.210.000,00 € Sjeverni; 1.442.000,00 € Središnji; 348.000,00 € Primorski region |  |  |  | IPA (MRSS) Nacionalni budžet (ZZZCG) |  |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 2.2.2. Priprema programa suzbijanja sive ekonomije |  | Indikator rezulata: Definisane mjere i aktivnosti za smanjenje nivoa neformalne ekonomije Početna vrijednost 2022: Formirana radna grupa za izradu Programa suzbijanja sive ekonomije. Ciljna vrijednost 2023: Izrađen Program suzbijanja sive ekonomije na nivou Crne Gore. |  | Vodeća institucija: MF Ključni partneri: MRSS, UPC, UIP i druge nadležne institucije |  |  | I Q 2023 |  |  |  | IV Q 2023 |  |  |  |  |  |  |  | UNDP |  |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 2.2.3. Povećanje mogućnosti za zapošljavanje mladih |  | Indikator rezultata: Pripremljen plan za zapošljavanje mladih Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Donošenje Plana implementacije “Garancije za mlade” u Crnoj Gori; Aktivnosti na uspostavljanju digitalizovanog sistema razmjene podataka u ZZCG radi jačanja kapaciteta za pružanje usluga; …… Realizovane planirane aktivnosti na povećanju kapaciteta i broja licenciranih ustanova za veću zapošljivost odraslih |  | Vodeća institucija: MRSS Ključni partner: MP |  |  | I Q 2023 |  |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 2.2.4. Revidiranje socijalne politike u cilju većeg podsticanja radno sposobnog stanovništva na zaposlenje |  | Indikator rezultata: Unaprijeđena socijalna politika u cilju podsticanja zapošljavanja Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Izmijenjen Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti; Pripremljena analiza troškova finansijskog plana reforme Sistema socijalne i dječije zaštite |  | Vodeća institucija: MRSS |  |  | I Q 2023 |  |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 2.2.5. Formalizacija neformalne zaposlenosti |  | Indikator rezultata: Broj formalizovanih radnih mjesta kroz uvođenje poreskih olakšica Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Izmijenjen Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica radi uvođenja poreskog odbitka na dohodak fizičkih lica na sjeveru koja imaju izdržavane članove domaćinstva |  | Vodeće institucije: MF |  |  | I Q 2023 |  |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | 1.500.000 € |  |  |  | Nacionalni Budžet |  |  | Sjeverni region |  |
| Operativni cilj 2.3. Povećanje efikasnosti i učinkovitosti populacione politike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inkluzivni rast |  |
| Indikator učinka |  |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2027. |  |  |  |  |
| Poreska stopa na porez na dohodak fizičkih lica sa izdržavanim članovima domaćinstva |  |  |  | 0% na dohodak do 700 eura bruto 9% na dohodak od 700,1 do 1000 EUR bruto 15% na dohodak od preko 1000 eura bruto |  |  |  |  |  |  | 0% na dohodak do 700 eura bruto; Umanjene za 1 pp na dohodak iznad 700 eura bruto, po svakom izdržavanom članu domaćinstva |  |  |  |  |  |  |  | 0% na dohodak do 700 eura bruto; Umanjene za 1 pp na dohodak iznad 700 eura bruto, po svakom izdržavanom članu domaćinstva |  |  |  |  |
| Broj zaposlenih rezidenata koji imaju poreski odbitak na zaradu za izdržavane članove porodice |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  |  |  |  |
| Iznos dječijeg dodatka za dijete koji dolaze iz porodice sa visokom stopom rizika od siromaštva ( u EUR) |  |  |  | 30-60 (2022) |  |  |  |  |  |  | 45-65 |  |  |  |  |  |  |  | 45-65 |  |  |  |  |
| Broj subvencija za mlade poljoprivrednike |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.3. | Indikator rezultata za 2023. godinu |  |  | Nadležne institucije |  |  |  | Datum početka |  |  | Planirani datum završetka aktivnosti |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023. |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  | Relevantnost za region |  |
| 2.3.1. Uvođenje dodatnih poreskih olakšica | Indikator rezlutata: Uvedene poreske olakšice i bolje targetirana socijalna davanja Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023. - uveden poreski odbitak na porez na dohodak na zaradu zaposlenog koji ima izdržavane članove porodice - izmijenjen Zakon o porezu na promet nepokretnosti radi potpunog odbitka poreza pri kupovini prve nekretnine za mlade bračne parove i porodice sa djecom |  |  | Vodeće institucije: MF Ključni partneri: JLS |  |  |  | IV Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | Sjeverni region |  |
| STRATEŠKI CILJ 3 POVEĆANJE KONKURENTNOSTI REGIONA ZASNOVANO NA UNAPRJEĐENJU INFRASTRUKTURE, POBOLJŠANJU POSLOVNOG AMBIJENTA I RAZVOJ PRIORITETNIH SEKTORA SA POTENCIJALOM RASTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 3.1. Povećanje regionalne konkurentnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pametni rast |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2027. |  |  |
| Jaz u indeksu konkurentnosti najkonkurentije i najmanje konkurentne JLS u Crnoj Gori |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 6 Središnji region: 2 (2017) Primorski region: |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 5,5 Središnji region: 1,7 Primorski region: |  |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 4,0 Središnji region: 1,5 Primorski region: |  |  |
| Broj parafiskalnih nameta u opštinama regiona, prosječno po opštini |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 57 Središnji region: 60 Primorski region: 58 (2021) |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 50 Središnji region: 55 Primorski region: 55 |  |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 45 Središnji region: 50 Primorski region: 50 |  |  |
| Broj biznis centara i centara za saradnju naučnoistraživačke zajednice sa prioritetnim privrednim sektorima |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 3 Središnji region: - Primorski region: - |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 5 Središnji region: povećanje broja 20% Primorski region: 2 |  |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 7 Središnji region: povećanje broja 15% Primorski region: 2 |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.1. | Indikator rezultata za 2023. godinu |  |  |  |  | Nadležne institucije |  |  |  | Datum početka |  |  | Planirani datum završetka aktivnosti |  |  |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023. |  |  |  | Izvor finansiranja | Relevantnost za region |  |
| 3.1.1. Smanjenjenje broja parafiskaliteta na centralnom i lokalnom nivou | Indikator rezultata: Izmijenjena regulativa za smanjenje regulatornih barijera/Broj parafiskaliteta Početna vrijednost 2022: Sjeverni region - 57, Središnji region - 60, Primorski region - 58 (2021) Ciljna vrijednost 2023: Izmjene i dopune zakonodavnog okvira za oblast privrednih društava i njihovu registraciju/Donešene min. 3 opštinske odluke kojima se smanjuje broj taksi i naknada na lokalnom nivou |  |  |  |  | Vodeća institucija: MF Ključni partneri: JLS, Sekretararijat Savjeta za konkurentnost |  |  |  | II Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | / |  |  |  | / | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.1.2. Razvoj infrastrukture za širokopojasni pristup internetu i povećanje broja korisnika | Indikator rezultata: Ostvaren bolji pristup internetu/Usvojena Strategija za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023-2027 Početna vrijednost 2022: Sjeverni 73,2%; Središnji 81,3%; Primorski region 89,9% zastupljenost interneta u domaćinstvima i 71,2% preduzeća imaju pristup mrežama nove generacije sa brzinama većim od 30Mbps (2022.)/Sprovedene pripremne aktivnosti na kreiranju novog strateškog okvira u oblasti mobilnih komunikacionih mreža Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni 75%; Središnji 83%; Primorski region 91% zastupljenost interneta u domaćinstvima i 73% preduzeća imaju pristup mrežama nove generacije sa brzinama većim od 30Mbps/Usvojena Strategija uvođenja 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori |  |  |  |  | Vodeća institucija: MERT Ključni partneri: Privatni investitori |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | 50.000.000 € |  |  |  | Privatni sektor | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.1.3. Uspostavljanje elektronske registracije preduzeća i poboljšanje digitalizacije javne uprave | Indikator rezultata: Osnažen okvir za digitalizaciju Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Izmijenjena regulativa za smanjenje regulatornih barijera/Izrađena uputstva za elektronsku registraciju preduzeća; Izvršene obuke za jačanje digitalnih vještina |  |  |  |  | Vodeća institucija: MJU Ključni partneri: UPC |  |  |  | II Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | / |  |  |  | / | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.1.4. Razvoj Grant šema za inovativne projekte u oblastima pametne specijalizacije | Indikator rezultata: I1: Broj prijavljenih inovacionih projekata u oblastima pametne specijalizacije koji se realizuju u JLS finansiranih iz EU fondova Početna vrijednost 2022: I1: 0 Ciljna vrijednost 2023: I1: 35 prijavljenih inovacionih projekata u oblastima pametne specijalizacije Indikator rezultata: I2: Broj odobrenih S3 inovacionih projekata Početna vrijednost 2022: I2: 0 Ciljna vrijednost 2023: I2: Odobreno najmanje 2 granta za inovativne projekte iz Sjevernog regiona; 6 novih inovacionih projekata iz Središnjeg regiona, Odobreno najmanje 2 granta za inovativne projekte iz Primorskog regiona; Indikator rezultata: I3: Broj preduzeća u većinskom vlasništvu žena Početna vrijednost 2022: I3: 0 Ciljna vrijednost 2023: I3: Najmanje 20% preduzeća u vlasništvu žena od ukupnog broja ugovorenih projekata |  |  |  |  | Vodeća institucija: MNTR, MERT Ključni partner: MIF-CFCU, JLS |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | 900.000 € (za sva tri regiona) 500.000 € (Sjeverni region) 200.000 € (Središnji region) 200.000 € (Primorski region) |  |  |  | IPA | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.1.5. Podrška ranoj fazi startapova | Indikator rezultata: Broj novih startap pojekata Početna vrijednost 2022: 0 Ciljna vrijednost 2023: 10 startap projekata (2 Sjeverni region, 6 Središnji region, 2 Primorski region,) |  |  |  |  | Vodeća institucija: Fond za inovacije CG Ključni partner: MNTR |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | 350.000 € (za sva tri regiona) Sjeverni region: 70.000 € Središnji region: 210.000 € Primorski region: 70.000 € |  |  |  | Nacionalni budžet | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.1.6. Podrška inovativnim preduzećima | Indikator rezultata: Broj podržanih inovativnih preduzeća Početna vrijednost 2022: Sjeverni region: 11 Središnji region: 3 Primorski region: 3 Ukupno za sva 3 regiona: 17 Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: 5 Središnji region: 17 Primorski region: 5 Ukupno za sva tri regiona: 27 |  |  |  |  | Vodeća institucija: Fond za inovacije Ključni partner: MNTR |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | 1.770.000 € (za sva tri regiona) Sjeverni region: 354.000 € Centralni region: 1.062.000 € Primorski region: 354.000 € |  |  |  | Nacionalni budžet | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.1.7. Dalje unaprjeđenje institucionalne infrastrukture za razvoj preduzetništva i inovacija mladih, žena i socijalnog preduzetništva (inkubatori, biznis centri, klubovi preduzeća) | Indikator rezulata: I1: Realizovane aktivnosti na poboljšanju infrastrukture Početna vrijednost 2022: I1: radovi na rekonstrukciji i adaptaciji objekta za smještaj Naučno-tehnološkog parka Crne Gore (NTP CG) u toku i finalizovana projektna dokumentacija za Dom digitalne revolucije Ciljna vrijednost 2023: I1: Realizovano unapređenje (adaptacija i rekonstrukcija prostora) infrastrukture: Naučno-tehnološki park u Podgorici i Dom digitalne revolucije u Nikšiću Indikator rezultata: I2: Osnažena podrška razvoju infrastruktura Početna vrijednost 2022: I2: Porast ulaganja u infrastrukturu u odnosu na prethodnu godinu: NTP CG 60% Ciljna vrijednost 2023: I2: Porast ulaganja u infrastrukturu u odnosu na prehtodnu godinu NTP CG 200%, Tehnopolis 60% |  |  |  |  | Vodeća institucija: MNTR Ključni partner: MERT, JLS, UzKP, NTP CG, IPC “Tehnopolis” Nikšić |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | 2.044.604,53€ |  |  |  | Nacionalni budžet (1,27 miliona iz Kaptalnog budžeta i 774.604,53€ iz Programa “Inovacije i tehnološki razvoj) | Središnji region |  |
| 3.1.8. Kreditne linije IRFCG za rast konkurentnosti privrede | Indikator rezultata: Vrijednost realizovanih kreditnih linija (na nivou regiona, učešće žena) Početna vrijednost 2022: Sjever 11,3 mil €; Središnji 153 mil €; Primorski 20,6 mil € Ciljna vrijednost 2023: Sjever 10,5 mil € - 7% (žene 1,1% odnosno 1,65 mil €); Središnji 115,5 mil € - 77% (žene 4,4% odnosno 6,6 mil €); Primorski 24 mil € - 16% (žene 2,1% odnosno 3,15 mil €). |  |  |  |  | Vodeća institucija: IRFCG |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | 150 mil € |  |  |  | Javni sektor | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.1.9. Program za unaprjeđenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu (nabavka opreme male/velike vrijednosti, uvođenje međunarodnih standarda, digitalizacija, cirkularna ekonomija, internacionalizacija, za početnike u biznisu) | Indikator rezultata: Vrijednost realizovanih ulaganja/Broj projekata (na nivou regiona, učešće žena) Početna vrijednost 2022: Ukupno 2.027.700,88 €/325 projekata, i to: Sjeverni region 360.702,18 €/41 projekata (od toga žene 10 projekata/38.696,04 €); Središnji region 1.309.672,37 €/231 projekata (od toga žene 84 projekta/187.476,76 €); Primorski region 357.326,33 €/53 projekta (od toga žene 18 projekata/93.418,16 €). Ciljna vrijednost 2023: Povećanje vrijednosti realizovanih ulaganja/projekata i učešća žena, za min 10%, na nivou regiona. |  |  |  |  | Vodeća institucija: MERT |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | 3 mil € (Sjeverni region 625.000 €, Središnji region 1.750.000 € i Primorski region 625.000 €) |  |  |  | Nacionalni budžet | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.1.10. Program za razvoj i promociju zanatstva za 2023. godinu | Indikator rezultata: Vrijednost realizovanih ulaganja/Broj projekata (na nivou regiona, učešće žena) Početna vrijednost 2022: Ukupno 145.317,31 €/22 projekta, i to: Sjeverni region 41.612,71 €/7 projekata (od toga žene 1 projekat/590,24 €); Središnji region 71.720,58 €/9 projekata (od toga žene 4 projekta/27.058,41 € kao i 1 projekat u iznosu od 10.000 €, u vlasništvu M/Ž po 50%); Primorski region 31.984,02 €/6 projekata (od toga žene 2 projekta/7.495,65 €). Ciljna vrijednost 2023: Povećanje vrijednosti realizovanih ulaganja/projekata, za min 10% na nivou regiona. |  |  |  |  | Vodeća institucija: MERT |  |  |  | I Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | 175.000 € (Sjeverni region 55.000 €, Središnji region 80.000 € i Primorski region 40.000 €) |  |  |  | Nacionalni budžet | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.1.11. Priprema i realizacija kapitalnih projekata iz sredstava prihodovanih iz Programa ekonomskog državljanstva | Indikator rezultata: Broj podržanih projekata/Iznos dodijeljene podrške opštinama Početna vrijednost 2022: / (početak aktivnosti je planiran za 2023. godinu) Ciljna vrijednost 2023: 10 mil € |  |  |  |  | Vodeća institucija: UzKP |  |  |  | II Q 2023 |  |  | IV Q 2023 |  |  |  | 10 mil € |  |  |  | Kapitalni budžet | Sjeverni region |  |
| Operativni cilj 3.2. Razvoj prioritetnih sektora sa potencijalom rasta sa fokusom na diverzifikaciju turističkog proizvoda, prerađivačku industriju i valorizaciju kulturne baštine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pametni rast |  |  |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2022. |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2027. |  |  |  |  |  |
| Broj smještajnih kapaciteta u hotelima i sl. objektima sa 4* i 5* | Sjeverni region: 874 Središnji region: 1.791 (2019) Primorski region: 2.335 (2019) |  |  |  |  | Sjeverni region: 3.000 Središnji region: 3.400 Primorski region: 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 3.100 Središnji region: 4.000 Primorski region: 5.000 |  |  |  |  |  |
| Broj registrovanih smještajnih kapaciteta u privatnom smještaju | Sjeverni region: 1.749 Središnji region: 0 Primorski region: 157.781 (2019) |  |  |  |  | Sjeverni region: 1.970 Središnji region: 0 Primorski region: 164.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sjeverni region: 2.100 Središnji region: 0 Primorski region: 171.000 |  |  |  |  |  |

| Broj noćenja turista (u svim vidovima smještaja - u kolektivnom i individualnom smještaju) |  |  | Sjeverni region: 303.752 (2022.) Središnji region: 463.035 (2022.) Primorski region: 11.662.000 (2022.) |  |  |  | Sjeverni region: povećanje 3-5% Središnji region: povećanje 3-5% Primorski region: povećanje 3-5% |  |  |  |  | Sjeverni region: povećanje 3-5% Središnji region: povećanje 3-5% Primorski region: povećanje 3-5% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.2. |  | Indikator rezultata za 2023. godinu | Nadležne institucije |  | Datum početka |  | Planirani datum završetka aktivnosti |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023. |  |  | Izvor finansiranja | Relevantnost za region |  |
| 3.2.1. Razvoj „zelenih“ smještajnih kapaciteta |  | Indikator rezultata: Broj realizovanih projekata za sufinansiranje novih ekološki prihvatljivih i tehnologija energetske efikasnosti u ugostiteljskim objektima/Broj „zelenih“ ugostiteljskih objekata Početna vrijednost 2022: 15 Ciljna vrijednost 2023: 18 | Vodeća institucija: MERT Ključni partner: TO, JLS, MKI |  | I Q 2023 |  | IV Q 2024 |  | / |  |  | / | Sjeverni/Središnji region |  |
| 3.2.2. Razvoj ski-centara za zimski turizam i valorizacija Đalovića pećine |  | Indikator rezultata: Procenat realizacije projekta unaprjeđenja infrastrukture ski-centara i valorizacija Đalovića pećine Početna vrijednost 2022: 10.954.766 € investirano u 2022. godini (ukupna dosadašnja ulaganja, uključujući 2022. godinu iznose 105.281.172 €) Ciljna vrijednost 2023: Realizovana aktivnost planirana u 2023. na - Izgradnji hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem; - Povezivanju Ski centara na lokalitetima “Žarski” i “Cmiljača”; - Nastavak izgradnje Ski centra „Kolašin 1600“ i garaže za potrebe skijališta - Nastavak izgradnje Ski centra na lokalitetu “Hajla”, Rožaje; - Nastavak izgradnje Ski centra “Žarski“; - Nastavak izgradnje Ski centra „Cmiljača“; - Nastavak izgradnje ski centra na Durmitoru; - Ski centar na lokalitetu Berane; - Nastavak aktivnosti na valorizaciji Đalovića pećine | Vodeća institucija: MERT Ključni partner: UzKP, SCG, JLS |  | I Q 2023 |  | IV Q 2024/2025 |  | 2.994.201 € 690.001 € 469.269 € 2.208.069 € 4.052.460 € 2.021.701 € 2.001.691 € 6.901 € 6.900 € 1.373.446 € |  |  | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
| 3.2.3. Unaprjeđenje turističke i prateće infrastrukture |  | Indikator rezultata: Procenat izgrađene/rekonstruisane turističke infrastrukture Početna vrijednost 2022: Raspisane javne nabavke u toku 2022. godine Ciljna vrijednost 2023: Unaprijeđena turistička infrastruktura/Realizovane aktivnosti na izgradnji pristupnog puta za žičaru Kotor-Lovćen, Izgrađen parking sa komunalnim opremanjem za potrebe žičare Kotor-Lovćen | Vodeća institucija: MERT Ključni partner: UzKP |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 4.155.000 € (Primorski region) |  |  | Nacionalni budžet | Primorski region |  |
| 3.2.4. Unaprjeđenje finansijske podrške kroz subvenciju dijela kamate na kredite IRFCG za povećanje kvaliteta ponude |  | Indikator rezultata: Broj podržanih projekata/Iznos dodijeljene podrške Početna vrijednost 2022: / (početak realizacije podrške je planiran za 2023. godinu) Ciljna vrijednost 2023: 100.000,00 €/Podržano 8 projekata (Sjeverni 5, Centralni 1 i Primorski region 2), i to za: unaprjeđenje turističke infrastrukture i vanpansionske ponude, izgradnju novih hotelskih kapaciteta, ugostiteljstvo | Vodeća institucija: MERT |  | IV Q 2023 |  | I Q 2024 |  | 100.000 € (Sjeverni 50.000 €, Središnji 20.000 €, Primorski 30.000 €) |  |  | Nacionalni budžet | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.2.5. Unaprjeđenje kvaliteta i diverzifikacija turističkog proizvoda kroz realizaciju Programa podsticajnih mjera u turizmu i drugih programa |  | Indikator rezulata: Poboljšan kvalitet i raznovrsnost turistike ponude regiona/Iznos utrošenih sredstava za podršku realizaciji manifestacija i projekata Početna vrijednost 2022: ukupno 172.000,00 € (30 projekata i 36 manifestacija/32.500,00 € Primorski, 67.200,00 € Središnji, 72.300,00 Sjeverni region) Ciljna vrijednost 2023: 400.000,00 € (Povećanje vrijednosti realizovanih ulaganja/broja projekata, i to Sjeverni region za oko 30%, Središnji region za oko 10% i Primorski region za oko 20%. | Vodeća institucija: MERT Ključni partner: TO, JLS |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 400.000,00 € |  |  | Nacionalni budžet | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.2.6. Implementacija programskih aktivnosti za modernizaciju proizvodnih procesa i energetsku efikasnost |  | IO 1: Broj preduzeća podržanih kroz grantove/vrijednost ukupne podrške kroz grantove Ostvarena vrijednost 2022: 13 preduzeća iz sektora prerađivačke industrije u okviru Programa za razvoj prerađivačke industrije za 2022.-isplaćeno 805.897,88 €. U okviru Programa za razvoj prerađivačke industrije (dodijeljeno ženama vlasnicama 2 preduzeća u iznosu od 140.633,96 €). Ciljna vrijednost 2023: Implementacija Programa za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji za 2023. godinu - 10 preduzeća iz sektora prerađivačke industrije za uvođenje mjera EE i inovacija, 20% za preduzeća u vlasništvu žena. | Vodeće institucije: MERT/MNTR/MKI Ključni partneri: Fond za inovacije |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 1.000.000 € 1.500.000 € (Sjever: 1.000.000 € (40%), Centralni: 1.000.000 € (40%), Jug: 500.000 € (20%)) |  |  | Nacionalni budžet Nacionalni budžet-direktna budžetska podrška (EU podrška IPA 2023) | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.2.7. Unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede i ruralnih područja kroz podsticanje i razmjenu znanja, inovacija i povezivanje sa drugim sektorima |  | Indikator aktivnosti: Obezbijeđena podrška za jačanje konkurentnosti proizvođača hrane/Broj podržanih projekata Početna vrijednost 2022: 438.838,05 €/207 Ciljna vrijednost 2023: 840.000 € (Sjeverni 350.000 €; Središnji 250.000 €; Primorski region 240.000 €) | Vodeća institucija: MPŠV |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 840.000 € |  |  | Nacionalni budžet (Sjeverni 350.000 €; Središnji 250.000 €; Primorski region 240.000 €) | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.2.8. Rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata kulture |  | Indikator rezultata: Broj rekonstruisanih/adaptiranih objekata kulture u skladu sa planom za 2023. godinu Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region - izvedeni radovi i unaprijeđeno stanje za 4 objekta - kulturna dobra; Središnji - izvedeni radovi i unaprijeđeno stanje za 5 objekata - kulturnih dobara; Primorski - izvedeni radovi i unaprijeđeno stanje za 6 objekata - kulturnih dobara | Vodeća institucija: MKM Ključni partner: UzKP |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 Višegodišnji projekti |  | 200.000 € (Sjeverni), 300.000 € (Središnji), 300.000 € (Primorski) |  |  | Nacionalni budžet | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.2.9. Realizacija programa finansijske podrške za razvoj kulture |  | Indikator rezulata: Pripremljen i realizovan Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2023.g. Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Usvojen novi srednjoročni Program razvoja kulture; Sufinansirano najmanje 10 projekata od značaja za podsticaj kreativnih industrija | Vodeća institucija: MKM |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | / |  |  | / | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.2.10. Analiza stanja razvijenosti postojećih klastera i klaster inicijativa |  | IO 1: Kreirana Analiza stanja Polazna vrijednost 2022: Program za razvoj klastera je inkorporiran u Operativni program za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024. godine. Ciljna vrijednost 2023: Sprovedena nova Analiza stanja razvijenosti postojećih klastera i klaster inicijativa | Vodeća institucija: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma/UNDP |  | III Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 15.000 € |  |  | UNDP | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.2.11. Održavanje info dana za podizanje svijesti JLS o mogućnostima otpočinjanja procedure razvoja brenda grada i/ili regiona |  | Indikator rezultata: Broj održanih info dana Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Održana najmanje 2 info dana | Vodeća institucija: MERT |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 500,00 € |  |  | Nacionalni budžet | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| Operativni cilj 3.3. Unaprjeđenje saobraćajne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Održivi rast |  |
| Indikator učinka |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2027. |  |  |
| Vrijednost investicija u izgradnju i održavanje saobraćajne infrastrukture (u mil. €) |  |  | Sjeverni region: 96 Središnji region: 90 Primorski region: - |  |  |  | Sjeverni region: 150 Središnji region: 130 Primorski region: 130 |  |  |  |  | Sjeverni region: 210 Središnji region: 150 Primorski region: 160 |  |  |
| Povećanje prosječne brzine na prugama |  |  | 60-80 km/h |  |  |  | 80-100 km/h |  |  |  |  | 100-120 km/h |  |  |
| Broj izgrađenih km autoputa |  |  | 42 km |  |  |  | 60 km |  |  |  |  | 80 km |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.3. |  | Indikator rezultata za 2023. godinu | Nadležne institucije |  | Datum početka |  | Planirani datum završetka aktivnosti |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023. |  |  | Izvor finansiranja | Relevantnost za region |  |
| 3.3.1. Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove lokalne i regionalne infrastrukture u drumskom saobraćaju |  | Indikator rezultata: Procenat realizacije projekata rekonstrukcije postojećih i izgrađenih novih puteva/saniranih klizišta i kosina Početna vrijednost 2022: 87.266.320,20 € investirano, završeno 10 projekata Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: - Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice – Jezerina; -Rekonstrukcija puta Pljevlja – Metaljka; I-faza -Rekonstrukcija I rehabilitacija puta M-8 Pljevlja-Mihajlovica; -Rekonstrukcija regionalnog puta Mateševo-Kolašin; -Obilaznica Rožaje, II faza; -Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plav na regionalnom putu Berane – Grnčar; - Sanacija klizišta, mostova i kosina na sjeveru Središnji region: - Rekonstrukcija puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka; -Rekonstrukcija puta Cetinje - Čevo - Nikšić, -dionica Cetinje – Čevo; -Rekonstrukcija puta Nikšić - Vilusi, dionica Nikšić-Kuside i Nikšić - Jasenovo Polje; -Izgradnja dionice Čekanje - Čevo, veza puta” CT - Čevo,” CT – Njeguši; -Rekonstrukcija puta Tuzi – Mataguži; -Rekonstrukcija magistralnog puta Virpazar-Golubovci; -Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica – Nikšić, dionica cetinjski semafori - Komanski Most; -Rekonstrukcija puta Podgorica - Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do stočne pijace; -Rekonstrukcija regionalnog puta Cetinje-Njeguši, dionica od supermarketa "Voli" do Bajičke crkve, II faza Bajička ulica; -Izgradnja zapadne obilaznice Podgorica; Primorski region: - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara; -Rekonstrukcija magistralnog puta M-1 Kamenovo-Petrovac-Bar; -Rekonstrukcija regionalnog puta Bar - Kamenički most – Krute; -Sanacija klizišta Bukovik 2 na magistralnom putu Petrovac-Podgorica; | Vodeća institucija: MKI |  | II Q 2017 2019. 2022. 2022. 2018. 2023. 2023. 2019. 2020. 2022. 2022. 2022. 2023 2021. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. |  | III Q 2023 2023. 2024. 2024. 2024. 2024. 2023. 2023. 2023. 2025. 2024. 2025. 2026. 2023. 2023. 2023. 2025. 2025. 2026. 2025. 2025. |  | 4.830.620 € 1.483.500 € 1.042.900 € 3.519.000 € 1.473.150 € 207.000 € 4.164.010€ 16.720.180 € (Ukupno za sjeverni region) 558.900€ 5,754.600€ 1.656.000€ 1.518.000€ 693.450€ 1.386.900€ 910.800€ 2.104.500€ 838.350,00 710.700€ 16.132.200 € (Ukupno za središnji region) 4.830.310€ 484.000€ 1.174.500€ 207.000€ 6.833.810 € (Ukupno za primorski region) |  |  | EBRD kredit Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kredit EBRD Kredit EIB Kapitalni budžet Kapitalni budžet | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.3.2 Početak izgradnje druge dionice autoputa Bar - Boljare |  | Indikator rezultata: Broj izgrađenih km autoputa Početna vrijednost 2022: Broj km autoputa Ciljna vrijednost 2023: Izrađen glavni projekat za drugu dionicu autoputa | Vodeća institucija: MKI |  | IQ 2023 |  | IV Q2023 |  | 3.450.001€ |  |  | Nacionalni Budžet | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.3.3. Rekonstrukcija i modernizacija željezničke infrastrukture |  | Indikator rezultata: Unaprijeđena infrastruktura u željezničkom saobraćaju Početna vrijednost 2022: Početak sanacije 8 tunela na barskoj pruzi i početak radova na adaptaciji stanične zgrade u Bijelom Polju. Početak izrade tehničke dokumentacije za generalni remont dionice pruge Golubovci -Bar, idejnih projekata za zamjenu uređaja i opreme za napajanje barske pruge električnom energijom i prifizibiliti studije za prugu Podgorica- dr.gr.sa Albanijom Ciljna vrijednost 2023: Završena sanacija 8 tunela na barskoj pruzi i završeni radovi na. Završiće se izrada tehničke dokumentacije za generalni remont dionice pruge Golubovci -Bar, idejnih projektata za zamjenu uređaja i opreme za napajanje barske pruge električnom energijom i prifizibiliti studije za prugu Podgorica- dr.gr.sa Albanijom. | Vodeća institucija: MKI Ključni partner: ŽICG |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 5 mil € |  |  | Investicioni grant WBIF 20+20, gratovi WBIF za izradu tehničke dokumentacije i IPA fond | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.3.4. Unaprjeđenje kvaliteta i kapaciteta graničnih prelaza i smanjenje vremena čekanja na granici |  | Indikator rezultata: Unaprijeđen kvalitet rada graničnih prelaza Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Rekonstruisan granični prelaz na Žaljezničkoj pruzi u “Bijelom Polju”; Povećana efikasnosti rada zajedničkih graničnih prelaza u sklopu regionalne saradnje | Vodeća institucija: MKI Ključni partner: UzS, UzKP, ŽICG |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 548.800 € |  |  | IPA, Nacionalni budžet | Sjeverni/Središnji region |  |
| 3.3.5. Unapređenje infrastrukture na aerodromima |  | Indikator rezultata: Unaprijeđena infrastruktura na aerodromima Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Analizirane dalje aktivnosti na davanju aerodrome u koncesiju, kroz JPP | Vodeća institucija: MKI |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | / |  |  | / | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.3.6. Razvoj luka nautičkog turizma |  | Indikator rezultata: Stepen razvoja nautičkog turizma Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Realizovane planirane investicije u 2023. | Vodeća institucija: MKI |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | / |  |  | / | Primorski region |  |
| 3.3.7. Jačanje kapaciteta pomorske administracije Crne Gore i pojednostavljenje administrativnih procedura |  | Indikator rezultata: Osnaženi kapaciteti pomorske administracije Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Realizovane planirane investicije u 2023. | Vodeća institucija: MKI |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | / |  |  | / | Primorski region |  |
| 3.3.8. Unaprjeđenje sigurnosti pomorske plovidbe i sigurnost ljudskih života i imovine na moru, uz bezbjednost lučkih postrojenja i brodova |  | Indikator rezultata: Unaprijeđena sigurnost pomorske plovidbe Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Realizovane planirane investicije u 2023. | Vodeća institucija: MKI |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | / |  |  | / | Primorski region |  |
| Operativni cilj 3.4. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne hrane, organskog porijekla uz održiv dohodak poljoprivrednika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Održivi rast |  |
| Indikator učinka |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2027. |  |  |
| Broj poljoprivrednih gazdinstava upisan u registar |  |  | Sjeverni region: 9.634 Središnji region: 6.352 Primorski region: 1.947 |  |  |  | Povećanje za 5% |  |  |  |  | Povećanje za 10% |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.4. |  | Indikator rezultata za 2023. godinu | Nadležne institucije |  | Datum početka |  | Planirani datum završetka aktivnosti |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023. |  |  | Izvor finansiranja | Relevantnost za region |  |
| 3.4.1. Stvaranje uslova za održivi dohodak poljoprivrednih gazdinstava i povećanje otpornosti poljoprivrednog sektora |  | Indikator aktivnosti: Iznos subvencija za podršku dohotku poljoprivrednika Početna vrijednost 2022: 14.082.485,73 € Ciljna vrijednost 2023: 18.112.050,20 € (Sjeverni 15 mil €; Središnji 3 mil €; Primorski region 112.050,20 €) | Vodeća institucija: MPŠV |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 18.112.050,20 € (Sjeverni 15 mil €; Središnji 3 mil €; Primorski 112.050,20 €) |  |  | Nacionalni budžet | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.4.2. Jačanje konkurentnosti poljoprivrede i ruralnih područja kroz podsticanje investicija u fizički kapital na poljoprivrednim gazdinstvima |  | Indikator rezultata: Iznos dodijeljene podrške za modernizaciju poljoprivrede i ruralnih područja Početna vrijednost 2022: 4.354.214,58 € Ciljna vrijednost 2023: 8.164.166,70 € (Sjeverni 5 mil €; Središnji 2 mil €; Primorski region 1.164.166,70 €) | Vodeća institucija: MPŠV |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 8.164.166,70 € (Sjeverni 5 mil €; Središnji 2 mil €; Primorski region 1.164.166,70 €) 11.487.500,00 € (Sjeverni 4 mil €; Središnji 6 mil €; Primorski region 1.487.500 €) |  |  | Nacionalni budžet IPA | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.4.3. Jačanje konkuretnosti sektora privrednog ribolova na moru i Skadarskom jezeru i sektora akvakulture kroz podsticanje investicija u fizički kapital |  | Indikator rezultata: Iznos finansijske podrške/Broj podržanih ribara/uzgajivača Početna vrijednost 2022: 361.200 € Ciljna vrijednost 2023: 499.000 €; Realizovane aktivnosti održivog upravljanja i očuvanja resursa ribe i drugih morskih organizama, shodno planu za 2023. (Sjeverni 32.000 €; Središnji 57.000 €; Primorski region 410.000 €) | Vodeća institucija: MPŠV |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 32.000 € (Sjeverni region); 57.000 € (Središnji region); 410.000 € (Primorski region) |  |  | 499.000 € | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.4.4. Stvaranje uslova za održivi dohodak i povećanje otpornosti uzgajališta akvakulture/marikulture |  | Indikator aktivnosti: Iznos subvencija za podršku dohotku uzgajivača Početna vrijednost 2022: 65.939 € Ciljna vrijednost 2023: 135.000 € (Sjeverni 37.500 €; Središnji 37.500 €; Primorski region 60.000 €) | Vodeća institucija: MPŠV |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | Sjeverni 37.500 €; Središnji 37.500 €; Primorski region 60.000 € |  |  | 135.000 € | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.4.5. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne i sigurne hrane, organskog porijekla na održiv način |  | Indikator rezultata: Iznos dodijeljene podrške/Broj podržanih proizvođača Početna vrijednost 2022: 617.613,38 € Ciljna vrijednost 2023: 800.000,00 € (Sjeverni 500.000 €; Središnji 200.000 €; Primorski region 100.000 €) | Vodeća institucija: MPŠV |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 800.000,00 € (Sjeverni 500.000 €; Središnji 200.000 €; Primorski region 100.000 €) |  |  | Nacionalni budžet | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| Operativni cilj 3.5. Zaštita životne sredine, razvoj energetike, unapređenje energetske efikasnosti, adaptacija i mitigacija efekata klimatskih promjena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Održivi rast |  |
| Indikator učinka |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  |  |  |  | Ciljna vrijednost 2027. |  |  |
| Broj uspostavljenih sistema i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i proširenja primarne i sekundarne kanalizacione mreže |  |  | Sjeverni region: 9 Središnji region: - Primorski region: - |  |  |  | Sjeverni region: 15 Središnji region: 6 Primorski region: 6 |  |  |  |  | Sjeverni region: 16 Središnji region: 7 Primorski region: 7 |  |  |
| Broj unaprijeđenih vodovodnih sistema |  |  | Sjeverni region: 5 |  |  |  | Sjeverni region: 7 |  |  |  |  | Sjeverni region: 8 |  |  |
| Procenat smanjenja zagađenosti vazduha (mjereno PM2.5) |  |  | Sjeverni region: relevatno mjerenje u Bijelom Polju i Pljevljima gdje su srednje godišnje koncentracije u 2021. godini bile 37µg/m3 odnosno 32µg/m3 Središnji region: relevatno mjerenje u Podgorici I Nikšiću gdje su srednje godišnje koncentracije u 2021. godine bile 22µg/m3 u Podgorici i 23µg/m3 u Nikšiću Primorski region: relevantno mjerenje u Baru gdje je 2021. godine srednja godišnja koncentracija bila 11µg/m3 |  |  |  | Sjeverni region Središnji region Primorski region: 1.3 puta iznad dozvoljenog limita |  |  |  |  | Sjeverni region Središnji region Primorski region: na nivou dozvoljenog limita |  |  |
| Broj dodatno revitaliziranih i modernizovanih elektrana, koje pozitivno utiču na smanjenje emisije CO2 |  |  | Sjeverni region: 2 |  |  |  | Sjeverni region: 3 |  |  |  |  | Sjeverni region: 3 |  |  |
| Broj nesaniranih ekoloških crnih tačaka |  |  | Primorski region: 1 |  |  |  | Primorski region: 0 |  |  |  |  | Primorski region: 0 |  |  |
| Broj uspostavljenih novih sistema upravljanja čvrstim otpadom i izgradnja sanitarnih deponija |  |  | Središnji region: - |  |  |  | Središnji region: 1 |  |  |  |  | Središnji region: 1 |  |  |
| % smanjenja buke |  |  | Primorski region: - |  |  |  | Primorski region: 10% |  |  |  |  | Primorski region: 5% |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.5. |  | Indikator rezultata za 2023. godinu | Nadležne institucije |  | Datum početka |  | Planirani datum završetka aktivnosti |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023. |  |  | Izvor finansiranja | Relevantnost za region |  |
| 3.5.1. Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih trafostanica i dalekovoda u nadležnosti CEDIS-a |  | Indikator aktivnosti: Broj rekonstruisanih/adaptiranih postojećih trafostanica (TS) i dalekovoda (DV) / Broj novih izgrađenih TS i DV Početna vrijednost 2022: 16,315,194.00€ Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: -Planirana izgradnja TS: 14 -Planirana rekonstrukcija/adaptacija TS: 14 -Planirana izgradnja DV: 27 -Planirana rekonstrukcija/adaptacija DV: 4 Srednji region: -Planirana izgradnja TS: 30 -Planirana rekonstrukcija/adaptacija TS: 29 -Planirana izgradnja DV: 13 -Planirana rekonstrukcija/adaptacija DV: 8 Primorski region: -Planirana izgradnja TS: 35 -Planirana rekonstrukcija/adaptacija TS: 29 -Planirana izgradnja DV: 14 -Planirana rekonstrukcija/adaptacija DV: 5 | Vodeća institucija: MKI Ključni partner: CEDIS |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 36,871,965.00€ |  |  | CEDIS- sopstvena sredstava | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.5.2. Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih trafostanica i dalekovoda u nadležnosti CGES |  | Indikator aktivnosti: Broj rekonstruisanih/adaptiranih postojećih trafostanica (TS) i dalekovoda (DV) / Broj novih izgrađenih TS i DV Početna vrijednost 2022: 11.495.000,00€ Ciljna vrijednost 2023: Dalje aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji objekata od kojih je najbitnija otkup električne infrastrukture za Autoput. Planiran je završetak izgradnje 3 DV i 3 TS, i rekonstrukcija 1 TS. Sjeverni region: 1 rekonstukcija TS i izgradnja 3 nova Srednji region: izgradnja 3 nova Primorski region: / | Vodeća institucija: MKI Ključni partner: CGES |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 35,002,000.00€ |  |  | KfW, EBRD, Grant, Komercijalna banka, Sopstvena sredstva | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.5.3. Izgradnja novih elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije (solarna, energija vjetra) |  | Indikator rezultata: Izgrađene nove elektrane Početna vrijednost 2022: / Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: Nastavljene aktivnosti na izgradnji ostalih malih hidroelektrana na osnovu zaključenih ugovora o koncesiji, kao i aktivnosti na izgradnji hidroelektrane Komarnica Središnji region: Realizovane akivnosti na projektu izgradnje vjetroelektrana - VE Gvozd, Realizovane aktivnosti na izgradnji solarne elektrane Velje Brdo; Primorski region: realizovane aktivnosti na izgradnji vjetroelektrane na Brajićima, solarna elektrana Briska Gora |  |  | I Q 2018 |  | IV Q 2026 |  | *HE Komarnica – 852,000.00 *mHE Otilovići 600,000.00 *VE Gvozd – 24,602,000.00 *SE Briska gora – 1,450,000.00 |  |  | EPCG – HE Komarnica, mHE Otilovići, VE Gvozd i SE Briska gora | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.5.4. Revitalizacija i rekonstrukcija postojećih energetskh infrastrukturnih kapaciteta |  | Indikator rezultata: Revitalizovana HE Piva/ Revitalizovana HE Perućica/ Prilagođavanje rada termoelektrane propisanim uslovima/Rekonstrukcija postojećih mHE Početna vrijednost 2022: HE Piva 2.860.544€ HE Perućica 4.067.332€ TE Pljevlja 7.277.938€ Rekonstrukcija postojećim mHE: 0€ Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: Završetak aktivnosti na rekonstrokciji i modernizaciji HE Piva Faza II, Agregat A1/ Završetak dijala aktivnosti projekta Ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja. Središnji region: Dio ugovornih aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji HE Perućica Faza II, kao i završni dio aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji kanala Opačica i Moštanica. Primorski region: realizacija potpisanog ugovor sa izvođačem na rekonstrukcija dvije mHE, Podgor i Rijeka Crnojevića |  |  | I Q 2018 |  | IV Q 2025 |  | *HE Piva 2.930.602€ * TE Pljevlja 17.355.372 € *HE Perućica 8.570.602€ *rekonstrukcija dvije mHE 1.010.000 € |  |  | EPCG i sredstva obezbijeđena kroz kreditni aranžman sa KfW bankom | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.5.5. Finansijska podrška domaćinstvima i privredi u cilju izgrađenje fotonaponskih sistema |  | Indikator aktivnosti: Instalisana snaga i broj izgrađenih fotonaponskih sistema na krovovima kuća kroz Realizaciju projekta “Solar” 3000+ i projekta Solar “500”+ Početna vrijednost 2022: Preko projekta “Solar” 3000+ izgrađena su 916 fotonaponska sistema ukupne instalisane snage 6,032 kW, a preko projekta Solar “500”+ 70 fotonaponskih sistema ukupne instalisane snage 2,507 kW Ciljna vrijednost 2023: U planu je da se do kraja juna o.g. završi aktuelni projekat Solari 3000+ i 500+ (ukupno se ugrađuje 30MW), a u toku su aktivnosti na pripremi i pokretanju (raspisiavanju tendera) novog projekta Solari 5000+, koji predviđaugradnju novih 70 MW. U zavisnosti od trajanja tendereskih procedura za nabavku potrebne opreme i toga da li će biti žalbi ponuđača, zavisi i početak realizacije radova na instalaciji fotonaponskih sistema. | Vodeća institucija: MKI Ključni partner: EPCG -solar |  | U kontinuitetu |  | U kontinuitetu |  | Iznos planirane investicije za realizaciju u tekućoj godini zavisi od broja zainteresovanih korisnika za izgradnju fotonaponskih sistema. Zaključno na dan 07.04.2023. godine od početka projekta “Solar” 3000+ fakturisano (ugradnja fotonaponskih sistema) je 1,244,250.00€, a preko projekta Solar “500”+ 686,775.00€. |  |  | EPCG-solar/korisnic fotonaponski sistema | Sjeverni/Središnji/Primorski region |  |
| 3.5.6. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama | Indikator aktivnosti: broj izgrađenih/ rekonstrurisanih/ saniranih sistema za upravljanje otpadnim vodama Početna vrijednost 2022: Sjeverni region: Završena izgradnja sistema za tretman komunalnih otpadnih voda u Andrijevici, sa sistemom za tretman mulja ( 750.000,00 €, 50% Kapitalni budžet – 50% Centar za međunarodnu saradnju Slovenije) Završena izgradnja sistema za tretman komunalnih otpadnih voda u Petnjici, sa sistemom za tretman mulja (450.000,00 €, 50% Kapitalni budžet – 50% Centar za međunarodnu saradnju Slovenije); Raspisan je tender za unapređenje stanja postrojenja za tretman otpadnih voda u Pljevljima (482.792,00 € EIB Banka) (Ukupno za sjeverni region: 1.682.792,00 €) Srednjišnji region: Nastavljene su aktivnosti na izgradnji kolektorskog sistema u Podgorici (10.842.051,61 € - WBIF Fond ) (Ukupno za središnji region – 10.842.051,61 €) Primorski region: Završena je kanalizaciona pumpna stanica Volujica u Baru (1.600.000,00 € - KSW Banka); Otpočete aktivnosti (raspisan tender) za izgradnju kolektorskog sistema za Risan i Perast ( 20.000.000,00€ - WBIF Fond) ; Nastavljene aktivnosti na izgradnji kanalizacionog sistema u Ulcinju (4.000.000,00 € - EIB Banka) (Ukupno za primorski region: 25.600.000,00 €) Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: Nastavak aktivnosti na izgradnji PPOV-a u Bijelom Polju; Središnji region: Nastavak aktivnosti na izgradnji PPOV-a u Podgorici; Južni region: Nastavak aktivnosti na projektima unapređenja PPOV-a u Budvi, Buljarici i Herceg Novom; Kolektorski sistem Risan-Perast; |  |  | Vodeća institucija: MEPPU Ključni partner: JLS, Privatni investitori, Direkcija za kapitalne projekte, Komunalno preduzeće, PROCOM, VODACOM |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 2.000.000,00 € ( Sjeverni region) 12.000.00,00 € (Središnji region) 7.5.000.000,00 € ( Južni region) | WBIF Fond KFW Banka 2,5.000.000,00€ (KB) dok su 2.000.000,00 € iz kredita KFW Banke (Risan,Perast) 3.000.000,00€ sa PDV-om (KB) (Budva, Jaz) |  |  | Sjeverni/Središnji/ Primorski region |
| 3.5.7. Unapređenje i razvoj infrastrukture u oblasi vodosnadbijevanja u urbanom i ruralnom području | Indikator aktivnosti: Unaprijeđen sistem vodosnadbijevanja Početna vrijednost 2022: U 2022. godini u oblasti otpadnih voda utrošeno je: - 4 miliona € u južnom region, - 1,6 miliona € sjevernom i - 11 miliona € u centralnom region Crne Gore. Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljak, II faza; Nastavak na izgradnji cjevovoda za vrelo Bistrice; Vodosnadbijevanje na teritoriji opština Plužine i Pljevlja; Primorski region: Realizovane planirane aktivnosti za 2023. godinu na izgradnji vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica. Unapređenje infrastrukture regionalnog vodovodnog sitema: - Izgradnja cjevovoda Prijevor – Lastva Grbaljska (ukupna vrijednost 1,65 mil.€) - Izgradnja cjevovoda Lastva Grbaljska – Tivat (ukupna vrijednost 9,0 mil. €) Radovi na Luštici ugovoreni. Cijena koštanaja radova cca 9.780.000,00€ sa PDV-om U 2023. godini planirano je ulaganje u oblast otpadnih voda: - u centralnom region 12 miliona €, - u sjevernom regionu 2 miliona € i - u južnom regionu oko 4,5 miliona €. U 2023. godini u projekte vodosnabdjevanja biće uloženo: - oko 4,5 miliona € na sjeveru, - oko 2 miliona u centralnom regionu i - oko 2,5 miliona u južnom regionu. |  |  | Vodeća institucija: MEPPU |  | I Q 2023 2020. IIQ 2023. |  | IV Q 2023 II Q 2023. 2023 i dalje |  | 55.000,00€ (tek kad se uradi Glavni projekat znaće se cijena koštanja radova) Bistrica sa izvorišta Banjica u vrijednosti od 907.500,00 sa PDV-om€; 2.200.000,00 sa PDV-om ( Bistrica) 4.000.000,00€ sa PDV-om (Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ- Pljevlja); 2.800.000,00€ sa PDV-om (Pljevlja); 1.100.000,00€ sa PDV-om (Pljevlja); 225.060,00€ (Plužine) Ukupno za sjeverni region: (11.287.560,00 €) U 2023. godini biće uloženo: 900.000 € 1.800.000 € (avans) | Kapitalni budžet KB KB KB KB KB KB KB Kredit EBRD Kredit EBRD |  |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |
| 3.5.8. Unaprjeđenje regulatornog okvira i unapređenje infrastrukture za upravljanje otpadom | Indikator aktivnosti: Donijet zakon o upravljanju otpadom/Unaprijeđena infrastruktura za upravljanje otpadom Početna vrijednost 2022: Sjeverni region: Utrošena sredstava u 2022.godini - 15.961,9 € za tehničku dokumentaciju za Sanaciju neuređenog odlagališta Zkršnica u Mojkovcu. Ukupna vrijednost projekata 3.494 487, 65 €; Sanacija neuređenog odlagališta Plav Projekat realizovan sa CMCR (Slovenija) i ukupna vrijednost je bila 250000€ (50% CMCR, 50% Opština Plav) Ciljna vrijednost 2023: Usvojen Zakon o upravljanju otpadom i usvojen Državni plan upravljanja otpadom; Sjeverni region: Sanacija neuređenog odlagališta Zakršnica u Mojkovcu. Ukupna vrijednost projekata 3 494 487, 65 eura;(Ugovor još nije potpisan niti sredstva u budžetu jasno definisana) Izrada i revizija tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji transfer stanice i reciklaznog dvorista sa sortirnicom u Pljevljima. Raspisan je tender za izradu Glavnog projekta . Glavni projekat će pokazati vrijednost investicije. Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu. Izrada i revizija projektne dokumentacije i izvođenje radova na Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2023. godinu. U 2022. godini nije bilo troškova; Transfer stanica Andrijevica Radovi su počeli još 2019.godine međutim projekat je zaustavljen tj konzervitano je gradilište I u toku su aktivnosti za raskid ugovora. |  |  | Vodeća institucija: MEPPU Ključni partner: AZZŽS, JLS, Privatni investitori |  | II Q 2023. 2023. 2023. 2023. 2023. 2023. 2019. |  | IV Q 2023. 2024. 2024. 2025. 2024. 2025. |  | 1.500.000,00 € (procjena) 31.050,00 € ________ (GP) 300.000,00€ 578 377,77€ Ukupno za sjeverni region: 909.427,77€ (bez procjene za Mojkovac) | Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet Kapitalni budžet |  |  | Sjeverni region |
| 3.5.9. Uspostavljanje novih zaštićenih područja i podrška upraljvljanju i unapređenju zaštićenih područja. Mapiranje ekološke mreže | Indikator rezultata: Broj zaštićenih područja na moru/broj donijetih programa upravljanja zaštićenim područjima/Procenat mapiranja ekološke mreže/Broj revidovanih studija zaštite Nacionalnih parkova Početna vrijednost 2022: Ciljna vrijednost 2023: Mapiranje ekološke mreže Uspostavljanje novih zaštićenih područja i podrška upravljanju i unapređenju zaštićenih područja |  |  | Vodeća institucija: MEPPU Ključni partner: AZZŽS, Upravljači zaštićenih područja, Institut za biologiju mora, UzKP |  | I Q 2023 |  | IV Q 2023 |  | 400.000,00 € 100.000,00 € 140.000,00 € | GEF projekat Nacionalni budžet GEF 7 projekat |  |  | Sjeverni/Središnji/Primorski region |

Odnosi se na zemlju u cjelini.

Podaci Ministarstva zdravlja

Nacionalni budžet, Javni sektor, IPA, Donatori, Privatni sektor.

STEM -„science, technology, engineering and math“ (nauka, tehnologija, inžinjering i matematika).

Aktivnosti 2.1.4; 2.1.5. i 2.1.6. biće finansirane u sklopu redovnih aktivnosti MP

Nacionalni budžet, Javni sektor, IPA, Donatori, Privatni sektor.

https://www.monstat.org/uploads/files/ICT/2022/Saop%C5%A1tenje%202022%20Domacinstva.pdf; https://www.monstat.org/uploads/files/ICT/2022ent/Saop%C5%A1tenje%202022%20Preduzeca.pdf

Podaci koji se odnose na učešće žena u PL za nabavku opreme velike vrijednosti, će biti naknadno uključeni.

Monstat - za podatke iz oblasti turizma.

Aktivnost obuhvata sljedeće mjere ruralnog razvoja iz Agrobudžeta za 2023. godinu: 2.1.7. Podrška aktivnostima kooperativa, udruženja i organizacija proizvođača, 2.1.13. Podrška investicijama u preradu na gazdinstvima, 2.1.14. Podrška uvođenju inovacija u sektor poljoprivrede, 2.3.1. Podrška investicijama u adaptaciju planinskih katuna. NAPOMENA: Prilikom pripreme Agrobudžeta za tekuću godinu moguća su određena odstupanja u definiciji i obuhvatu novih mjera, u odnosu na mjere koje su realizovane u okviru prethodnih Agrobudžeta. Detaljniji podaci o realizaciji aktivnosti u nadležnosti MPŠV dostupni su u okviru godišnjeg Izvještaja o radu i stanju u upravnim oblastima MPŠV i organa uprave, u okviru kojeg je moguć različit prikaz realizacije pojedinačnih mjera. Dodatno, od strane jednog aplikanta moguće je dostavljanje prijave za više mjera.

U 2023. godini, iz WBIF,  završiće se sanacija 4 tunela u središnjem dijelu i nastaviće se sanacija na 4 tunela takođe u središnjem dijelu za koje tek treba da se odredi izvođač jer je sa prethodnim raskinut ugovor. Završiće se rekonstrukcija i adaptacija stanične zgrade Bijelo Polje, iz sredstava IPA. Iz WBIF, završiće se tehnička dokuentacija za generalni remont dionice pruge Golubovci-Bar. Uradiće se na cijeloj Barskoj pruzi idejni projekti za zamjenu uređaja i opreme za napajanje barske pruge električnom energijom, završiće se prifizibiliti studija za prugu Podgorica- dr.gr.sa Albanijom

Aktivnost obuhvata sljedeće mjere tržišno-cjenovne politike iz Agrobudžeta za 2023. godinu: 1.1.1. Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji, 1.1.2. Podrška razvoju tržišne proizvodnje mlijeka, 1.1.3. Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu, 1.1.4. Direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji, 1.1.5. Direktna plaćanja za mladog poljoprivrednika, 1.1.6. Proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji, 1.2.1. Program unapređivanja pčelarstva, 1.2.2. Program besplatne distribucije voća, povrća, mlijeka i mlječnih proizvoda u školama, 1.2.3. Mjere posebne podrške za vino.

Aktivnost obuhvata sljedeće mjere ruralnog razvoja iz Agrobudžeta za 2023. godinu: 2.1.2. IPARD II program, 2.1.3. Podrška investicijama u primarnoj biljnoj proizvodnji, 2.1.4. Podrška zasnivanju i održavanju matičnih zasada određenih voćnih vrsta, 2.1.5. Podrška dostizanja standarda dobrobiti životinja u stočarstvu, 2.1.6. Podrška unapređenju kvaliteta sirovog mlijeka, 2.1.8. Podrška nabavci priplodnih grla u čistoj rasi, 2.1.9. Podrška za nabavku mehanizacije, priključaka I opreme u funkciji primarne proizvodnje, 2.1.10. Podrška investicijama za izgradnju bunara i bistijerni, 2.1.11. Podrška pokretanju i razvoju poslovanja mladih poljoprivrednika, 2.1.12. Podrška jačanju otkupne mreže mlijeka.

Aktivnost obuhvata sljedeće mjere iz Agrobudžeta za 2023. godinu: 5.1.1. Modernizacija profesionalne ribolovne flote za ulov demerzalnih resursa; 5.1.2. Modernizacija profesionalne ribolovne flote za ulov pelagičnih resursa; 5.1.3. Modernizacija profesionalne ribolovne flote u malom privrednom ribolovu; 6.1.2. Unapređenje privrednog ribolova na Skadarskom jezeru; 5.2.1. Poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture; 6.2.1 Poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture.

Aktivnost obuhvata sljedeće mjere iz Agrobudžeta za 2023. godinu: 5.2.2. Direktna plaćanja u marikulturi-uzgoj školjaka; 6.2.2. Direktna plaćanja u akvakulturi.

Aktivnost obuhvata sljedeće mjere za održivo gazdovanje prirodnim resursima i podrške opštim servisima u poljoprivredi iz Agrobudžeta za 2023. godinu: 2.2.1. Očuvanje autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi, 2.2.2. Podrška organskoj proizvodnji, 3.5. Politika kvaliteta – šeme kvaliteta, 3.7. Uvođenje standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane.

Aktivnosti koje će se u kontinuitetu realizovati

Aktivnosti koje će se realizovati u kontinuitetu