

**GODIŠNJI PLAN OBRAZOVANJA ODRASLIH**

**ZA 2020. GODINU**

**PODGORICA**

**januar 2020. godine**

Na osnovu usvojenog Plana obrazovanja odraslih za period 2019-2022. donose se godišnji planovi. Godišnjim planom se po prioritetnim oblastima razrađuju aktivnosti i programi i raspoređuju po opštinama. Godišnji plan obrazovanja odraslih je operativni dokument koji pored aktivnosti/programa sadrži ciljne grupe, nosioce aktivnosti, indikatore za praćenje i finansijska sredstva potrebna za njegovu realizaciju.

U skladu sa novom metodologijom izvještavanja, u tabelarnom prikazu date su informacije o ukupnom napretku u postizanju definisanih strateških i operativnih ciljeva i statusu indikatora uspjeha (uticaja i učinka). Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih sadrži:

**I Uvodni rezime;**

**II Informaciju o statusu indikatora uspjeha (napredak u postizanju strateških i operativnih ciljeva);**

**III Tabelu za izvještavanje o implementaciji aktivnosti predviđenih Godišnjim planom;**

**IV Osvrt na planirana i utrošena finansijska sredstva planirana dokumentom;**

**V Preporuke za efikasniju realizaciju definisanih ciljeva i aktivnosti.**

**I UVODNI REZIME**

Centar za stručno obrazovanje je u januaru 2020. godine sa nadležnim ministarstvima i institucijama socijalnog partnerstva pripremio Godišnji plan obrazovanja odraslih za 2019. godinu koji je, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih donijelo Ministarstvo prosvjete.

U skladu sa Planom obrazovanja odraslih, prioritetne oblasti obrazovanja odraslih za 2019. godinu bile su:

* Programi i aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja i učenja,
* Unapređenje znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih lica,
* Unapređenje kompetencija zaposlenih,
* Osiguranje kvaliteta u obrazovanju odraslih,
* Obezbjeđenje fleksibilnog i održivog sistema obrazovanja odraslih.

Strateški ciljevi Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2019. godinu:

* Povećati socijalnu uključenost odraslih građana kroz aktivnosti cjeloživotnog učenja i obrazovanja;
* Unapređivati znanja, vještine i kompetencije odraslih za zapošljivost, mobilnost na tržištu rada i konkurentnost;
* Povećati kompetencije zaposlenih u cilju postizanja bržeg privrednog rasta;
* Uspostaviti sistem osiguranja kvaliteta u obrazovanju odraslih;
* Obezbijediti fleksibilan i održiv sistem obrazovanja odraslih.

Operativni ciljevi Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2019. godinu:

* Unaprijediti obrazovnu ponudu za odrasle sa programima koji su namijenjeni različitim ciljnim grupama;
* Povećati broj programa za sticanje stručnih kvalifikacija koje nedostaju na tržištu rada i programa za unapređenje ključnih kompetencija;
* Povećati broj programa obrazovanja i aktivnosti na stručnom usavršavanju i specijalizaciji zaposlenih;
* Organizovati aktivnosti na utvrđivanju kvaliteta rada što većeg broja licenciranih organizatora obrazovanja odraslih sa jasnim preporukama za unapređenje oblasti obrazovanja odraslih;
* Razmotriti mogućnosti za stvaranje održivog sistema finanasiranja obrazovanja odraslih kroz uključivanja svih aktera/zainteresovanih strana.

U toku 2019. godine na osnovu podataka iz MEIS baze i podataka institucija koje su bile uključene u realizaciju Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2019. godinu, u različite oblike edukativnih aktivnosti bilo je uključeno ***26932*** polaznika/polaznice što je za **oko 10% manje** u odnosu na 2018. godinu kada je po izvještaju o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2018. godinu, različite obilke edukacije pohađalo ***28 996*** polaznika/polaznica.

**U 2020. godini prema Godišnjem planu obrazovanja odraslih predviđeno je da se u obrazovne aktivnosti uključi minimum *17615* polaznika, s tim što za veliki broj aktivnosti nije naveden broj polaznika, te se očekuje ostvareno učešće od oko 30000 polaznika tokom 2020. godine.**

**II INFORMACIJA O STATUSU INDIKATORA USPJEHA (NAPREDAK U POSTIZANJU STRATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA)**

Strateškim ciljevima definisanim Godišnjim planom obrazovanja odraslih dati su ključni indikatori uspjeha.

I

U okviru **prvog strateškog cilja** koji se odnosi na ***Povećanje socijalne uključenosti građana u aktivnosti cjeloživotnog učenja***, indikator za mjerenje postignuća i napretka u ostvarivanju cilja podrazumijeva povećanje stope učešća građana u CŽU za 0,5% u odnosu na referentnu polaznu vrijednost od 3,3% dobijenu prema podacima iz ankete o radnoj snazi[[1]](#footnote-1) za 2018. godinu. Prema podacima iz 2019. godine, rezultati Ankete o radnoj snazi objavljeni su za II kvartal 2019. godine i odnose se isključivo na podatke o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (uzorak: 6 445 lica), a za lica stara 15 i više godina objavljeni su i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (Uzorak: 5 527 lica). Dakle, nedostaje podatak o učešču anketiranih lica u programima cjeloživotnog učenja, **te će se za potrebe ovog izvještavanja koristiti i podaci iz izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2019. godinu.**

Po izvještaju o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2018. godinu, različite obilke edukacije pohađalo je **2683** polaznika/polaznica, dok je prema podacima iz ovog izvještaja različite obuke pohađalo **857 polaznika**. Do razlike u broju polaznika je došlo zbog toga što za izvještaj 2019. godine nijesu bili dostupni podaci o građanima koji su prošli obuke preko NVO sektora i druge obuke za lični razvoj (građanska demokratija, aktivno starenje, zaštita životne sredine i sl.) i podaci o broju polaznika programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija i životnih vještina su u izvještaju za 2019. uključeni u okviru cilja II.

Ako se u cilju poređenja uzmu i za 2018., kao i za 2019. godinu samo podaci o broju polaznika programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija (555 u 2018. godini) i ključnih vještina (741 u 2018. godini), 1296 polaznika je bilo uključeno u ove aktivnosti tokom 2018. godine, u 2019. ovaj broj je nešto uvećan i iznosi 1424 polaznika. Dakle planirano ostvarenje uvećanja broja polaznika u okviru prvog cilja iz Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 0,5% na godišnjem je ostvaren, jer je u 2019. godini u ove aktivnosti bilo uključeno 128 polaznika više nego u 2018. godini, što je uvećanje za 9% u odnosu na 2018. godinu.

**Godišnjim planom obrazovanja odraslih za 2020. godinu nijesu dati precizni podaci koji se tiču očekivanog broja polaznika, već je veća pažnja posvećena mjerama koje bi trebale da budu ciljano usmjerene na šire kategorije opšte javnosti. Komparacija podataka biće moguća nakon pripreme Izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2020 godinu.**

II

U okviru **II prioritetnog cilja** koji se odnosi na ***unapređenje znanja, vještina i kompetencija odraslih za zapošljivost, mobilnost na tržištu rada i konkurentnost****,* indikator uspjeha se mjeri unapređenjem znanja, vještina i kompetencija odraslih za zapošljivost, mobilnost na tržištu rada i konkurentnost kroz razvoj minimum pet stručnih kvalifikacija na nivou godine i povećanje broja zaposlenih uključenih u programe stručnog usavršavanja za minimum 1% na godišnjem nivou.

Prema podacima iz Izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2018. godinu, u obrazovne aktivnosti sa ciljem povećanja kompetencija nezaposlenih, koje je kroz različite programske šeme organizovao Zavod za zapošljavanje Crne Gore, bilo je uključeno **16 658** nezaposlenih lica. U poređenju sa podacima iz ovog izvještaja, prema kojima je navedene programe prošlo **1424** nezaposleno lice. Do ovolike razlike u broju polaznika je došlo zbog toga što u izvještaju za 2019. godinu nijesu uključeni polaznici realizacije programa profesionalne orijentacije kojih je u 2018. godini bilo čak **14128**, kao ni polaznici info sesija u cilju pružanja pomoći nezaposlenima iz kategorije bivšig korisnika nadoknada za majke sa troje djece, kojih je u 2018. godini bilo **925.**

Ako se u cilju poređenja uzmu i za 2018., kao i za 2019. godinu samo podaci o broju polaznika programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija (555 u 2018. godini) i ključnih vještina (741 u 2018. godini) 1296 polaznika je bilo uključeno u ove aktivnosti tokom 2018. godine, u 2019. ovaj broj je nešto uvećan i iznosi 1424 polaznika. Dakle planirano ostvarenje uvećanja broja polaznika u okviru prvog cilja iz Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 0,5% na godišnjem je ostvaren, jer je u 2019. godini u ove aktivnosti bilo uključeno 128 polaznika više nego u 2018. godini. što je uvećanje za 9% u odnosu na 2018. godinu.

**Godišnjim planom obrazovanja odraslih za 2020. godinu očekuje se uključivanje preko 2000 polaznika u skladu sa mjerama koje planira da realizuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore. S obzirom da su brojne aktivnosti planirane bez navođenja okvirnog broja polaznika, očekuje se učešće odraslih u aktivnostima obuhvaćenih prioritetnim ciljem II na nivou obuhvata iz 2019. godine.**

III

U okviru **III prioritetnog cilja** koji se odnosi na ***povećanje kompetencija zaposlenih u cilju postizanja bržeg privrednog rasta****,* indikator uspjeha se mjeri povećanjem kompetencija zaposlenih u cilju postizanja bržeg privrednog rasta kroz povećanje broja zaposlenih uključenih u programe za sticanje i razvoj ključnih kompetencija za minimum 1 % na godišnjem nivou.

Prema podacima iz Izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2018. godinu, različite obrazovne aktivnosti koje su organizovali: Ministarstvo rada i socijalnog sataranja, Privredna komora Crne Gore, Direktorat za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima, Unija poslodavaca, Uprava za kadrove i Zajednica opština, pohađalo je **19 805**  zaposlenih lica u cilju povećanja svojih kompetencija. Dakle, po izvještaju za 2019. godinu 19 805 zaposlenih je učestvovalo u edukacijama koje su organizovale navedene institucije, što predstavlja povećanje u odnosu na 2018. godinu za **108%** u odnosu na prethodnu godinu kada je bilo **9069** polaznika.

**Godišnjim planom obrazovanja odraslih za 2020. godinu planira se značajnije povećanje broja polaznika u aktivnosti koje su namijenjene unapređenju kompetencija zaposlenih u cilju postizanja bržeg privrednog rasta. Planirane su aktivnosti kojima će biti obuhvaćeno preko 15000 polaznika. Godišnjim planom obrazovanja odraslih za 2020. godinu predviđa se mnogo jača međusektorska i međuresorna saradnja koja značajno doprinosi i uvećanju broja polaznika.**

IV

***Uspostavljanje sistema osiguranja kvaliteta u obrazovanju odraslih*** je **III prioritetni cilj** Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2020. godinu. Indikatori ostvarivanja ovog cilja su kvalitativni i odnose se na svaku aktivnost ponaosob u okviru definisanog cilja. U okviru ovog cilja edukativnim aktivnostima bilo je toko 2019. godine obuhvaćeno **4746** polaznika. U poređenju sa 2018. godinom, kada je u edukativne aktivnosti bilo uključeno 586 lica, u 2019. ovim ciljem je obuhvaćeno preko 4000 lica više.

**Godišnjim planom obrazovanja odraslih za 2020. godinu nijesu dati precizni podaci koji se tiču očekivanog broja polaznika, već je veća pažnja posvećena mjerama koje bi trebale da budu ciljano usmjerene na stručnu javnost i sistemske mjere osiguranja kvaliteta. Komparacija podataka biće moguća nakon pripreme Izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2020. godinu.**

V

***Obezbijediti fleksibilan i održiv sistem obrazovanja odraslih*** kao **V prioritetni cilj,** podrazumijeva takođe niz mjera i aktivnosti u okviru kojih su indikatori opšte postavljeni.

**III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE O IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI PREDVIĐENIH GODIŠNJIM PLANOM OBRAZOVANJA ODRASLIH**

## **PRIORITETNA OBLAST : PROGRAMI I AKTIVNOSTI CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA I UČENJA**

| **Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi** | **Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja**  | **Rok za završetak aktivnosti** | **Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja)** | **Indikatori rezultata** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacija programa osnovnog obrazovanja za odrasla lica[[2]](#footnote-2)** | * **CSO/Licencirani organizatori obrazovanja odraslih**
 | I – IV kvartal |  120.000,00€ | * Broj polaznika koji su pohađali program osnovne škole za odrasle
* Broj polaznika koji su završili neki od razreda osnovne škole
* Broj polaznika koji su završili osnovnu školu

Broj licenciranih organizatora obrazovanja odraslih koji su realizovali program osnovne škole za odrasle |
| **Sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja svijesti građana o važnosti cjeloživotnog učenja i prava na visokokvalitetno obrazovanje u bilo kojem trenutku svog života[[3]](#footnote-3) (realizovanje promotivnih kampanja, sajmova, obilježavanje Dana pismenosti, Dana starih i sl.)** | * **Centar za stručno obrazovanje /** Ministarstvo prosvjete Licencirani organizatori obrazovanja odraslih
* Socijalni partneri
 | IV kvartal |  2.000,00€  2.000,00€Projekat »Nacionalni koordinator za implementaciju evropske Agende za učenje odraslih« | * Broj edukativnih aktivnosti realizovanih kroz različite manifestacije
* Broj zainteresovanih građana i predstavnika stručne javnosti uključenih u edukativne aktivnosti

Za organizaciju obilježavanja Dana starih |
| **Informisanje građana o mogućnostima koje nudi sistem obrazovanja odraslih** | **Ministarstvo prosvjete /**Centar za stručno obrazovanje | I – IV kvartal |  6.000,00€Projekat »Nacionalni koordinator za implementaciju evropske Agende za učenje odraslih« | * Aktivnosti preduzete u cilju informisanja građana (vodiči, flajeri, publikacije, portali, medijska gostovanja, video spotovi i sl.)
* Priprema videa o promociji obrazovanja odraslih u Crnoj Gori
* Unapređenje portala skolskemreze.edu.me i skolskastatistika.edu.me sa podacima iz sistema obrazovanja odraslih
 |
| **Realizacija programa obrazovanja za sticanje ključnih kompetencija[[4]](#footnote-4)[[5]](#footnote-5)** | **Licencirani organizatori obrazovanja odraslih** | I – IV kvartal | * Nije operativan podatak
 | * Broj akreditovanih programa
* Broj realizovanih obuka
* Broj polaznika programa
 |
| **Praćenje i sprovođenje mjera za jačanje digitalnih vještina odraslih[[6]](#footnote-6)** | **Centar za stručno obrazovanje /**Socijalni partneri | I – IV kvartal |  2.000,00€Projekat EPALE Nacionalna služba podrške za Crnu Goru  | * Broj programa obrazovanja sa sadržajima o digitalnim vještinama
* Organizacija i učešće predstavnika delegacije Crne Gore na događajima (konferencijama) na temu digitalnih vještina odraslih
 |
| **Realizacija programa obrazovanja za sticanje znanja i vještina za građansku demokratiju, zaštitu životne sredine, održivi razvoj, život u porodici, uspješnu društvenu integraciju, podizanje kvaliteta života, zdravstvenu edukaciju, socijalne vještine, treće životno doba** | **Licencirani organizatori obrazovanja odraslih** | I – IV kvartal | * Podatak nije operativan
 | - Broj akreditovanih programa- Broj realizovanih obuka |
| **Planiranje i sprovođenje aktivnosti koje doprinose povećanju nivoa funkcionalne pismenosti građana**  | **Ministarstvo prosvjete /** * Centar za stručno obrazovanje
* Organi državne uprave
* NVO sektor
* Organi lokalne samouprave
* Licencirani organizatori obrazovanja odraslih
* Poslodavci
 | I – IV kvartal | 2.000,00€Projekat »Nacionalni koordinator za implementaciju evropske Agende za učenje odraslih« | * Broj kreiranih i realizovanih aktivnosti namijenjenih povećanju funkcionalne pismenosti građana
* Broj sklopljenih partnerstava o zajedničkoj akciji u ovoj oblasti
* Broj sprovedenih kampanja
* Organizovanje Dana digitalne pismenosti za stare
 |
| **Uspostavljanje razvijenog sistema obrazovanja starijih lica u cilju podsticanja aktivnog, samostalnog i zdravog starenja, koristeći njihovo znanje, iskustvo, društveni i kulturni kapital za dobrobit društva u cjelini[[7]](#footnote-7)** | **Ministarstvo prosvjete /*** Centar za stručno obrazovanje
* Ustanove za smještaj starijih lica

Partnerske institucije | I – IV kvartal | 2.000,00€Projekat »Nacionalni koordinator za implementaciju evropske Agende za učenje odraslih« | * Inicirane mjere za osiguranje obrazovanja starijih lica
* Realizovane obrazovne aktivnosti namijenjene starijim licima
* Broj starijih lica koja su učestvovala u obrazovnim aktivnostima namijenjenim ovoj populaciji
* Broj starijih lica koja su učestvovala u Danu za stare i Danu digitalne pismenosti
 |
| **Promovisanje u stručnoj javnosti značaja učešća zemlje u PIAAC** | **Ministarstvo prosvjete /*** Centar za stručno obrazovanje
* Ispitni centar
* Monstat
 |  I – IV kvartal | Podatak nije operativan | Broj realizovanih promotivnih aktivnosti |
| **Proširivanje partnerstava sa lokalnim akterima uključenim u profesionalnu obuku za CŽU (lokalne vlasti, sindikat, biroi rada, centri za obuku)** | **Ministarstvo prosvjete /*** Centar za stručno obrazovanje
* NVO
* Zajednica opština
* Lokalne samouprave
 | I – IV kvartal | Podatak nije operativan | * Realizovane aktivnosti lokalnih aktera na polju CŽU
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SREDSTVA** | **UKUPAN BROJ POLAZNIKA/CA:** |
| **Sredstava:**  |  **Izvor: Budžet**  **Centar za stručno obrazovanje 122.000,00€** |
| **Sredstava:**  |  **Izvor: Projekat »EPALE Nacionalna služba podrške za Crnu Goru 2019-2020« 2.000,00€** **Projekat« Nacionalni koordinator za implementaciju evropske Agende za učenje odraslih« 12.000,00€** |
|  **Ukupno:136.000,00€**  |

## **PRIORITETNA OBLAST: UNAPREĐENJE ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA NEZAPOSLENIH LICA**

| **Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi** | **Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja**  | **Rok za završetak aktivnosti** | **Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja)** | **Indikatori rezultata** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacija programa****obrazovanja i****osposobljavanja****nezaposlenih lica: za poznatog poslodavca i za tržište rada** | **Zavod za zapošljavanje/*** Licencirani organizatori obrazovanja
* Poslodavci
 | I – IV kvartal | 370.000,00€ (suficitarna zanimanja)273.000,00€ (rad kod poslodavca) | * Broj lica uključenih u programe kao % ukupnog broja nezaposlenih u odnosu na uporedni period
* 650 polaznika/ca za suficitarna zanimanja
* 250 polaznika/ca za rad kod poslodavaca
 |
| **Razvijanje stručnih kvalifikacija potrebnih tržištu rada** | **Centar za stručno obrazovanje /*** Zavod za zapošljavanje
* Ministarstvo rada i socijalnog staranja
* Socijalni partneri
* Savjet za kvalifikacije
* NVO
 | I – IV kvartal | Programi obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija se rade uglavnom na standardima zanimanja i standardima kvalifikacija koji su urađeni za potrebe izrade obrazovnih programa10.000,00€ | * Priprema inicijative
* Izrada standarda zanimanja
* Izrada standarda kvalifikacije
* Izrada ispitnog kataloga
* Broj stručnih kvalifikacija svrstanih u NOK
* Broj novih programa obrazovanje za sticanje stručnih kvalifikacija
 |
| **Implemenacija programa usmjerenih na dugoročno nezaposlene i teže****zapošljiva lica kroz javne radove, programe za podsticanje karijernog razvoja i druge posebne programe i projekte** | **Zavod za zapošljavanje/**Socijalni partneri | I – IV kvartal | 760.000,00€ | * Promjena broja dugoročno nezaposlenih i teže zapošljivih lica kao % ukupnog broja programa u odnosu na uporedni period polaznika
* 420 polaznika/ca programa javnog rada
 |
| **Pružanje usluga profesionalne orijentacije** | **Zavod za zapošljavanje/*** Centar za stručno obrazovanje
* Socijalni partneri
 | I – IV kvartal | Usluga profesionalne orijentacije je redovna aktivnost Zavoda, te u skladu sa tim nijesu predviđena posebna budžetska sredstva za njenu realizaciju | * Broj lica obuhvaćenih uslugama profesionalne orijentacije
 |
| **Profesionalno informisanje i****savjetovanje lica sa invaliditetom pri izboru ili promjeni zanimanja, obrazovanja i drugih odluka u vezi s obrazovanjem i zapošljavanjem** | **Zavod za zapošljavanje** | I – IV kvartal | Usluga profesionalne orijentacije je redovna aktivnost Zavoda, te u skladu sa tim nijesu predviđena posebna budžetska sredstva za njenu realizaciju | * Broj realizovanih programa
* Broj lica sa invaliditetom kojima je pružena usluga
 |
| **Realizovanje programa i projekata za psihološko osnaživanje nezaposlenih lica radi uključivanja u programe aktivne politike zapošljavanja i programe profesionalne rehabilitacije**  | **Zavod za zapošljavanje/**NVO | I – IV kvartal | 801.000,00€ | * Broj realizovanih programa i projekata
* Broj uključenih lica
* Programi aktivne politike zapošljavanja 350 polaznika/ca
 |
| **Sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom**  | **Zavod za zapošljavanje/**Poslodavci |  I – IV kvartal | 500.000,00€ | * Broj lica sa invaliditetom uključenih u pojedine mjere i aktivnosti
* Broj zaposlenih nakon sprovedenih mjera i aktivnosti
* Najmanje 500 lica uključenih u pojedine mjere i aktivnosti
 |
| **Sprovođenje obuka za preduzetnike i lica koja započinju biznis** | **Zavod za zapošljavanje/*** Mala i srednja preduzeća
* Socijalni partneri
 |  I – IV kvartal | 546.000,00€ | * Broj obučenih preduzetnika i lica koja započinju biznis
* Osposobljavanje za samostalni rad
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SREDSTVA** | **UKUPAN BROJ POLAZNIKA/CA: 2170[[8]](#footnote-8)**  |
| **Sredstava:**  |  **Izvor: Budžet**  **Zavod za zapošljavanje Crne Gore 3.250.000,00€** **Centar za stručno obrazovanje 10.000,00€** |
|  **Ukupno: 3.260.000,00€**  |

## **PRIORITETNA OBLAST: UNAPREĐENJE KOMPETENCIJA ZAPOSLENIH**

| **Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi** | **Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja**  | **Rok za završetak aktivnosti** | **Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja)** | **Indikatori rezultata**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unapređenje ključnih kompetencija zaposlenih u organima državne uprave (npr. primjena Evropskog okvira E-vještina**[[9]](#footnote-9)**)** | **Uprava za kadrove /*** Licencirani organizatori obrazovanja odraslih

Centar za stručno obrazovanje | I – IV kvartal | Podatak nije operativan | Broj zaposlenih lica koja su završila programe |
| **Stručno usavršavanje / specijalizacija zaposlenih u organima državne uprave**  | **Uprava za kadrove /*** Licencirani organizatori obrazovanja odraslih
* Centar za stručno obrazovanje
 | I – IV kvartal | Podatak nije operativan | * Broj zaposlenih lica koja su završila obuke
 |
| **Unapređenje ključnih kompetencija zaposlenih u privredi (npr. primjena Evropskog okvira E-vještina)** | **Privredna komora** |  I – IV kvartal | Podatak nije operativan | * Broj zaposlenih lica koja su završila programe
 |
| **Stručno usavršavanje / specijalizacija zaposlenih u preduzećima**  | **Licencirani organizatori obrazovanja odraslih*** Centar za stručno obrazovanje
* Privredna komora
 |  I – IV kvartal | Podatak nije operativan | Broj zaposlenih lica koja su završila obuku |
| **Razvijanje programa stručnog usavršavanja zaposlenih** | **Centar za stručno obrazovanje /*** Poslodavci
* Obrazovne ustanove
* Uprava za kadrove
* Licencirani
* organizatori obrazovanja odraslih
* Savjet za kvalifikacije

NVO | I – IV kvartal | Podatak nije operativan | Broj podnesenih inicijativa za izradu /akreditaciju programa* Broj razvijenih programa
 |
| **Razvijanje mehanizama za predviđanje promjena na tržištu rada u pogledu potreba za novim znanjima i vještinama i povećanje inovativnosti (npr. Istraživanje obrazovnih potreba zaposlenih, utvrđivanje novih profesionalnih profila, učešće predstavnika privrede u kreiranje novih kvalifikacija, primjeri dobrih praksi iz EU zemalja i sl. )**[[10]](#footnote-10) | **Ministarstvo prosvjete*** Privredna komora

Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | I – IV kvartal |  Podatak nije operativan | * Broj istraživanja o obrazovnim potrebama zaposlenih
* Broj novih profesionalnih profila
* Broj predstavnika iz privrede u kreiranju novih kvalifikacija
 |
| **Obuke zaposlenih u lokalnim samoupravama (stručno usavršavanje, razvoj ključnih kompetencija i sl. /npr. primjena Evropskog okvira E-vještina/)** | **Zajednica opština /**- Uprava za kadrove- Centar za stručno obrazovanje | I – IV kvartal | Podatak nije operativan | * Broj zaposlenih koji su uključeni u aktivnosti
 |
| **Podizanje svijesti rukovodnog kadra o značaju stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u organima državne uprave** | **Uprava za kadrove /*** Privredna komora

Unija poslodavacaCentar za stručno obrazovanje |  I – IV kvartal | Podatak nije operativan | * Broj poslodavaca koji su uključeni u aktivnosti
 |
| **Sprovođenje aktivnosti u cilju postizanja komplementarnosti vještina kod nastavnika u VET-u (posebno u pogledu »Mekih vještina«, primjene Evropskog okvira E-vještina)**[[11]](#footnote-11) | **Centar za stručno obrazovanje** | I – IV kvartal | Podatak nije operativan | * Broj sprovedenih aktivnosti
* Broj nastavnika koji su učestvovali u ovoj aktivnosti
 |
| **Sprovođenje aktivnosti u cilju promocije Evropskog okvira E-vještina**[[12]](#footnote-12) | **Uprava za kadrove /****Centar za stručno obrazovanje /****Privredna komora** | I – IV kvartal | Podatak nije operativan | * Broj realizovanih aktivnosti
* Broj lica koja su učestvovala u aktivnostima
 |
| **Stručno usavršavanje stručnjaka za obrazovanje odraslih (učešće na profesionalnim skupovima, konferencijama, simpozijumima i sl. namijenjenim obrazovanju odraslih) u zemlji i inostranstvu** | **Centar za stručno obrazovanje** | I – IV kvartal | Projekat EPALE Nacionalna služba podrške za Crnu Goru (Izrada Priručnika za internu evaluaciju u ustanovama za obrazovanje odraslih)25.000,00€ | * Broj organizovanih događaja na temu obrazovanja odraslih u Crnoj Gori
* Broj događaja organizovanih na temu obrazovanja odraslih u inostranstvu na kojima su učestvovali predstavnici delegacije Crne Gore
* Broj lica koja su učestvovala na događajima
 |
| **Interna obuka-Kursevi engleskog jezika** | **Ministarstvo održivog razvoja****i turizma** | Mart-Jun 2020 | 1.540,00€ | 15 polaznika |
| **Interna obuka-Trening za rodnu ravnopravnost** | **Ministarstvo održivog razvoja****i turizma** | II i IV kvartal | Podatak nije operativan | 50 polaznika |
| **Interna obuka-Informatički moduli Excell i PowerPoint** | **Ministarstvo održivog razvoja****i turizma** |  II i III kvartal | Podatak nije operativan | 20 polaznika |
| **Interna obuka za ORIGAMI** | **Ministarstvo održivog razvoja****i turizma** | I i II kvartal | Podatak nije operativan | 50 polaznika |
| **Interna obuka-Osnovni kurs engleskog jezika****Interna obuka- Napredni kurs engleskog jezika** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova****Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartalI – IV kvartal | Podatak nije operativan | Broj obuka 5 i broj službenika 60Broj obuka 4 i broj službenika 80 |
| **Interna obuka- Nulta tolerancija na zlostavljanje u skladu sa CPT preporukama** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 3.000.00€ | Broj obuka 12 i broj službenika 200 |
| **Interna obuka-****Obuka policijskih službenika za senzibilan rad sa LGBT populacijom** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.500,00€ | Broj obuka 15 i broj službenika 250 |
| **Interna obuka- Primjena policijskih ovlašćenja i upotreba sredstava prinude** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 200,00€ | Broj obuka10 i broj službenika 200 |
| **Interna obuka- Osnovi policijskog integriteta i etike kroz poštovanje fundamentalnih ljudskih prava** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 3.000,00€ | Broj obuka 15 i broj službenika 250 |
| **Interna obuka- Kodeks policijske etike** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.500,00€ | Broj obuka 7 i broj službenika 150 |
| **Interna obuka- Komunikacija i savlađivanje stresa** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Postupanje policijskih službenika prema maloljetnim počiniocima krivičnih djela** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 2.500,00€ | Broj obuka 4 i broj službenika 80 |
| **Interna obuka- Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 3.000,00€ | Broj obuka 4 i broj službenika 80 |
| **Interna obuka- Obezbjeđenje javnih okupljanja sa povećanim bezbjednosnim rizikom** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 3.000,00€ | Broj obuka 5 i broj službenika 100 |
| **Interna obuka- Obuka policijskih službenika vezano za izuzimanje video zapisa sa nadzornih kamera u cilju rasvjetljavanja krivičnih djela i prekršaja i identifikacije njihovih izvršilaca, od strane službenika forenzičkog centra** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.500,00€ | Broj obuka 3 i broj službenika 60 |
| **Interna obuka-Podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka za počinjene prekršaje iz oblasti javnog reda i mira, zakonska regulativa, analiza pristiglih presuda prvostepenih organa, eventualno ulaganje žalbi na prvostepena rješenja, obaveze izdavaoca zahtjeva i policijskih službenika** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.500,00€ | Broj obuka 3 i broj službenika 60 |
| **Interna obuka- Preduzimanje operativno – taktičkih i specijalnih policijskih mjera i radnji**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Primjena zakona o krivičnom postupku i krivičnog zakonika** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.200.00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Kurs rada na računaru sa posebnim osvrtom korišćenja aplikacija u dežurnoj službi** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 5.000,00€ | Broj obuka 3 i broj službenika 60 |
| **Interna obuka- Zakon o izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i podzakonska akta** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.500,00€ | Broj obuka 3 i broj službenika 60 |
| **Interna obuka-Zakon o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i urađajima za evidentiranje u drumskom prevozu i upotreba elektronskih čitača kartica kod vozača, kao i očitavanje podataka sa digitalnih tahografa**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | II – III kvartal | 800,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | III – IV kvartal | 1.000,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Obučavanje policijskih službenika za držanje predavanja u osnovnim školama u okviru projekta „Bezbjednost djece“** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | II kvartal | 500,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Obuka komandira centara bezbjednosti u okviru sprovođenja projekta „Rad policije u zajednici“ uz učešće Odsijeka za prevenciju i rad policije u zajednici** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I kvartal | 400,000€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Elektronsko bankarstvo**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.000,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 30 |
| **Interna obuka- Korišćenje kazina i kladionica, kao i on-line klađenja za pranje novca**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 2.000,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 30 |
| **Interna obuka- Trgovina na internet platformama** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 2.000,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 30 |
| **Interna obuka- Cyber kriminal** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 2.000,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 30 |
| **Interna obuka- Trgovina virtuelnim valutama**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.800,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 30 |
| **Interna obuka- Karusel prevare** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.800,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Trgovina na castody računima**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.500,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 30 |
| **Interna obuka- Strateška analiza u oblasti SPNFT**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.800,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Kancelarijsko poslovanje**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal |  | Broj obuka 3 i broj službenika 60 |
| **Interna obuka- Pravni aspekti i taktike postupanja policijskih službenika u obavljanju policijskih poslova i primjeni policijskih ovlašćenja**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 2.000,00€ | Broj obuka 3 i broj službenika 90 |
| **Interna obuka- Postupanje sa licima pritvorenim u policijskim ustanovama** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 800,00€ | Broj obuka 4 i broj službenika 120 |
| **Interna obuka- Obezbjeđenje javnih okupljanja sa povećanim bezbjednosnim rizikom** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.800,00€ | Broj obuka 4 i broj službenika 80 |
| **Interna obuka- Obuka službenika za poslove prethodnice** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.600,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 20 |
| **Interna obuka- Prava i obaveze vozila pod pratnjom**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.600,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 20 |
| **Interna obuka- Obezbjeđenje štićene ličnosti prilikom kretanja pješke** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.600,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 20 |
| **Interna obuka- Protivdiverziona zaštita (protivdiverziona kontrola lica, robe i stvari)** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.600,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Diplomatski protokol**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 600,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 1 |
| **Interna obuka- Pravilno, namjensko korišćenje i upotreba savremenih sistema tehničke zaštite**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.600,00€ | Broj obuka 3 i broj službenika 60 |
| **Interna obuka- Protivdiverziona zaštita**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 800,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 20 |
| **Interna obuka- Visokorizično zaustavljanje vozila** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | III – IV kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 20 |
| **Interna obuka- Alati kod specijalnih istražnih metoda i kriminalističko-obavještajne analitike**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | II – IV kvartal | 1.500,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka-** **Obrada lica mjesta teškog krivičnog djela** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | II – IV kvartala | 1.400,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 20 |
| **Interna obuka-** **Predlaganje zaštitnih mjera i praćenje izrečenih zaštitnih mjera – procjena bezbjednosnog rizika, evidencija, procedura** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartala | 1.800,00€ | Broj obuka 4 i broj službenika 80 |
| **Interna obuka-** **Podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka; žalba na prvostepenu odluku sudova za prekršaje** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartala | Podatak nije operativan | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Ciljane potrage** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | II – IV kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka-** **Nelegalna trgovina umjetničkim djelima i kulturnim dobrima** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | II – IV kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 30 |
| **Interna obuka-** **Taktičke situacije u teoriji i praksi – priprema i sprovođenje spr i mtn na terenu** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | II – IV kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 20 |
| **Interna obuka-** **Finansijske istrage** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | II – IV kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka3 i broj službenika 60 |
| **Interna obuka- Poreske utaje** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | II – IV kvartal | 800,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 20 |
| **Interna obuka- Postupanje po “plavim” i “zelenim” potjernicama** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka 3 i broj službenika 60 |
| **Interna obuka- Omps i ciljane međunarodne potrage** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | II – IV kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 20 |
| **Interna obuka- Fast timovi, potrage i ekstradicije lica** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 20 |
| **Interna obuka-** **Kretanje eskorta na putu (ekstradicioni eskort)** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | II – IV kvartal | 1.500,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 20 |
| **Interna obuka-** **Primjena mjera tajnog nadzora u skladu sa zakonom o ličnim podacima** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.800,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Falsifikovane putne isprave za prepoznavanje** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.600,00€ | Broj obuka 3 i broj službenika 60 |
| **Interna obuka-** **Praćenje i hapšenje bjegunaca** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.800,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka-** **Prevencija i suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.800,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- ALBANSKI JEZIK-osnovni nivo (u mjestima prebivališta službenika-Berane, Bijelo Polje, Podgorica, Ulcinj, Bar)** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – II kvartal | 800,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Integrisano upravljanje granicom u Crnoj Gori**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.300,00€ | Broj obuka 4 i broj službenika 80 |
| **Interna obuka- Saradnja sa evropskom agencijom za graničnu i obalsku stražu-FRONTEX**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Obuka za spasioca na vodi** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 800,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 20 |
| **Interna obuka- Obuka za upotrebu brzih plovila**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | II kvartal | 4.000,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 22 |
| **Interna obuka-** **Obuka i polaganje ispita za sticanje uvjerenja za “voditelj čamca”** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | II kvartal | 3.000,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 22 |
| **Interna obuka-** **Obuka i polaganje ispita za sticanje zvanja “mornar motorista”** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | II kvartal | 2.000,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 22 |
| **Interna obuka- Upravljanje atv vozilima, kros motorima i motornim sankama**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | III – IV kvartal | 2.000,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 22 |
| **Interna obuka- Metode i tehnike nadzora državne granice, uz upotrebu savremenih uređaja za osmatranje**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 2.500,00€ | Broj obuka 4 i broj službenika 80 |
| **Interna obuka-** **Postupanje sa migrantima na granici** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.800,00€ | Broj obuka 3 i broj službenika 60 |
| **Interna obuka- Rad na ii liniji graničnih provjera (obuka za trenere)** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 2.500,00€ | Broj obuka 3 i broj službenika 60 |
| **Interna obuka-** **Rad sa službenim psima** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 1.800,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 30 |
| **Interna obuka-** **Analitička obuka inspektora za strance** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** |  I – IV kvartal | 2.200,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Rad u aplikaciji “upravni postupak”, izrada i donošenje rješenja** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 800,00€ | Broj obuka 3 i broj službenika 60 |
| **Interna obuka- Postupci provjere i izdavanja viza na graničnim prelazima** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 800,00€ | Broj obuka 3 i broj službenika 60 |
| **Interna obuka-** **Otkrivanje ukradenih motornih vozila i vozila sa falsifikovanim ispravama** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 800,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka-** **Pregled i pretres pmv novije generacije** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 800,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka- Pregled i pretres vozova** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 800,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka-** **Pregled i pretres plovila** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal |  800,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka-** **Otkrivanje i identifikacija otuđenih plovila**  | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 800,00€ | Broj obuka 1 i broj službenika 20 |
| **Interna obuka-** **Obavljanje funkcionalne dužnosti šefa i pomoćnika šefa smjene operativnog dežurstva** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 800,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka-** **Obuka za administratore NOD-a FRONTEX-a** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka-** **Obuka za administratore sistema elektronskog osmatranja - EUROSURA** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal |  1.200,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka-** **Obuka za administratore sistema elektronskog osmatranja Uprave policije** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 1.200,00€ | Broj obukam 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka-** **Obuka za administratore sistema video nadzora graničnih prelaza Uprave policije** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka-** **Izrada i sprovođenje standardnih operativnih procedura u NCC** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka-** **Vođenja istraga za krivična djela u nadležnosti granične policije (u slučaju preuzimanja postupanja od SKP po određenom broju kd)** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – III kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka 2 i broj službenika 40 |
| **Interna obuka-** **Novi zakon o ličnoj karti** | **Ministarstvo unutrašnjih poslova** | I – IV kvartal | 1.200,00€ | Broj obuka 4 i broj službenika 80 |
| **Studijska posjeta proizvođača goveđe pršute i stelje** | **MPRR, Odjeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva** | IV kvartal  | MIDAS 210.000,00€ | 20 proizvođača |
| **Studijska posjeta proizvođača i prerađivača svinjskog mesa**  | **MPRR, Odjeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva** | IV kvartal  | MIDAS 2 10.000,00€ | 20 proizvođača |
| **Higijena mlijeka i postupci sa mlijekom poslije muže** | **MPRR, Odjeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva** | IV kvartal | Agrobudžet | 500 poljoprivrednih proizvođača |
| **Uslovi držanja stoke (Higijena objekata i životinja)** | **MPRR, Odjeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva** | IV kvartal  | Agrobudžet | 500 poljoprivrednih proizvođača |
| **Rase u govedarskoj proizvodnji, ishrana i higijena goveda** | **MPRR, Odjeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva** | IV kvartal | Agrobudžet | 500 poljoprivrednih proizvođača |
| **Ovčarstvo i kozarstvo (rase, ishrana, higijena itd.)** | **MPRR, Odjeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva** | IV kvartal | Agrobudžet | 500 poljoprivrednih proizvođača |
| **Agroekološke mjere u stočarskoj proizvodnji**  | **MPRR, Odjeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva** | IV kvartal | Agrobudžet | 500 poljoprivrednih proizvođača |
| **Registar poljoprivrednih gazdinstava** | **MPRR, Odjeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva** | IV kvartal | Agrobudžet | 500 poljoprivrednih proizvođača |
| **Ekonomika stočarske proizvodnje** | **MPRR, Odjeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva** | IV kvartal | Agrobudžet | 500 poljoprivrednih proizvođača |
| **Spremanje kabaste stočne hrane (sijeno i silaža)** | **MPRR, Odjeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva** | IV kvartal | Agrobudžet | 500 poljoprivrednih proizvođača |
| **Ishrana životinja** | **MPRR, Odjeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva** | IV kvartal | Agrobudžet | 500 poljoprivrednih proizvođača |
| **Formiranje farme i početak stočarske proizvodnje** | **MPRR, Odjeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva** | IV kvartal | Agrobudžet | 500 poljoprivrednih proizvođača |
| **Realizacija Programa pčelar/ka III stepen stručnosti na nivou neformalnog obrazovanja** | **MPRR, SPOCG,CZO** | II kvartal  | Agrobudžet8.000,00€ | 28 polaznika |
| **Studijska posjeta crnogorskih pčelar nekoj od zemalja u kojoj je razvijeno pčelarstvo** | **MPRR, SPOCG** | IV kvartal  | Agrobudžet3.000,00€ | 40 pčelara |
| **Edukacija za mlade pčelare početnike** | **MPRR, SPOCG** | III kvartal  | Agrobudžet | 88 pčelara |
| **Studijska posjeta odgajivača pčelinjih matica** | **MPRR, SPOCG** | IV kvartal  | MIDAS25.000,00€ | 10 pčelara, i predstavnici Ministarstva |
| **Studijska posjeta crnogorskih proizvođača nekoj od zemalja u kojoj su razvijeni sistemi geografskih oznaka**  | **MPRR** | IV kvartal | Agrobudžet5.000,00€ | 15 poljoprivrednih proizvođača |
| **Radionica na temu politike kvaliteta i organske proizvodnje** | **MPRR, Odjeljenje za savjetodavne poslove u stočarstvu, Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, Monteorganica d.o.o.** | IV kvartal | Agrobudžet | 200 poljoprivrednih proizvođača |
| **Organizovanje Festivala informatičkih dostignuća – INFOFEST 2020** | **Ministarstvo javne uprave** | IV kvartal | 10.000,00€ | 1000 učesnika Festivala |
| **Organizovanje obuka na temu otvorenih podataka** | **Ministarstvo javne uprave** | I - IV kvartal | Nijesu predviđena finansijska sredstva | 10 obuka |
| **Organizovanje obuka “Značaj i primjena elektronskih servisa u organima državne i lokalne samouprave”** | **Ministarstvo javne uprave****Uprava za kadrove** | I - IV kvartal | Budžet CG(Sektorska budžetska podrška) | 18 obuka |
| **Organizovanje obuka u vezi primjene smjernica za e-pristupačnost** | **Ministarstvo javne uprave** | I - IV kvartal | Nijesu predviđena finansijska sredstva | 2 radionice |
| **Organizovanje obuka u vezi uspostavljanja razmjene dokumenata u okviru sistema za elektronsko upravljanje dokumentima (eDMS)** | **Ministarstvo javne uprave****Uprava za kadrove** | I - IV kvartal | Budžet CG(Sektorska budžetska podrška) | 24 obuke |
| **Organizovanje obuka u vezi primjene novog Uputstva o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja sa posebnim akcentom na elektronsko kancelarijsko poslovanje** | **Ministarstvo javne uprave** | I - IV kvartal | Budžet CG(Sektorska budžetska podrska) | 24 obuke |
| **Unapređenje ključnih kompetencija zaposlenih u organima državne uprave (npr. primjena Evropskog okvira E-vještina**[[13]](#footnote-13)**)** | **Uprava za kadrove**  | **2020** | Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti su predviđena iz Sektorske budžetske podrške za Strategiju reforme javne uprave 2016-2020**donacije** | Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima, 2 ciklusa programa obuke, 50 službenikaProgram obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, 2 ciklusa programa obuke, 40 službenikaProgram obrazovanja za državne službenike iz oblasti strategijskog planiranja, 2 ciklusa programa obuke, 40 službenika |
| **Stručno usavršavanje / specijalizacija zaposlenih u organima državne uprave**  | **Uprava za kadrove**  | I - IV kvartal | Sredstva su predviđena Budzetom | Po opštem Programu stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika za 2020. godinu predviđeno je 50 obuka na godišnjem nivou i ukupno 850 polaznika |
| **Podizanje svijesti rukovodnog kadra o značaju stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u organima državne uprave** | **Uprava za kadrove /*** Privredna komora
* -Unija poslodavaca

Centar za stručno obrazovanje | I - IV kvartal | Podatak nije operativan | Broj poslodavaca koji su uključeni u aktivnosti |
| **Realizacija obuka o konkretnim temama koje su od značaja za funkcionisanje preduzeća (npr. obuke o pravilnoj primjeni tehnologija na konkretnom poslu)** | **Unija poslodavaca**  | I - IV kvartal | 1.000,00 €10.000,00 €1.500,00 € | Obuka koja će se održati u okviru projekta »AGEGAP – Bridging the agegap« za 50 učesnika (EU finansiranje)3 obuke za 100 učesnika u okviru projekta CENTRICOM (EU finansiranje)6 seminara koji će se realizovati na temu novog Zakona o radu za 400 učesnika (sopstvena sredstva) |
| **Podizanje svijesti poslodavaca o značaju stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u privredi** | **Unija poslodavaca** | I - IV kvartal | 3.000,00 € | Promotivne aktivnosti u okviru projekata Centricom i Agegap za oko 1000 poslodavaca (finansirano od strane EU fondova) |
| **Osnaživanje službi za razvoj ljudskih resursa u pogledu karijernog vođenja** | **Unija poslodavaca**  | I - IV kvartal | 1.500,00 € | 6 seminara na temu novog Zakona o radu za 400 učesnika |
| **Unapređenje ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti vještina komunikacije** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 800,00 € | 60 učesnika |
| **Unapređenje ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti prezentacionih vještina** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 600,00 € | 60 učesnika |
| **Unapređenje ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti preduzetništva i menadžmenta** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 800,00 € | 60 učesnika |
| **Unapređenje ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti marketinga** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 600,00 € | 60 učesnika |
| **Stručno usavršavanje / specijalizacija zaposlenih u privredi iz oblasti špedicije i carinskog poslovanja** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 1.000,00 € | 20 učesnika |
| **Razvijanje mehanizama za predviđanje promjena na tržištu rada u pogledu potreba za novim znanjima i vještinama i povećanje inovativnosti (npr. Istraživanje obrazovnih potreba zaposlenih, utvrđivanje novih profesionalnih profila, učešće predstavnika privrede u kreiranje novih kvalifikacija, primjeri dobrih praksi iz EU zemalja i sl. )**[[14]](#footnote-14) | **Ministarstvo prosvjete*** Privredna komora

Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | I - IV kvartal | Podatak nije operativan | * Broj istraživanja o obrazovnim potrebama zaposlenih
* Broj novih profesionalnih profila
* Broj predstavnika iz privrede u kreiranju novih kvalifikacija

Privredna komora Crne Gore, u cilju istraživanja obrazovnih potreba zaposlenih u privredi i planiranja obrazovnih aktivnosti koje organizuje, izrađuje: -polugodišnju informaciju,- informaciju za devet mjeseci i - godišnju informaciju o analizi ankete privrednika koji učestvuju u edukativnim aktivnostima u toku godine.Predstavnici Privredne komore Crne Gore učestvuju u kreiranju novih kvalifikacija.  |
| **Realizacija obuka u cilju unapređenja ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti finansija** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 600,00 € | 60 učesnika |
| **Realizacija obuka u cilju unapređenja ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti organizacione kulture** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 800,00 € | 60 učesnika |
| **Realizacija obuka u cilju unapređenja ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti razvoja klastera** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 400,00 € | 40 učesnika |
| **Realizacija obuka u cilju unapređenja ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti poljoprivrede** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 400,00 € | 40 učesnika |
| **Realizacija obuka u cilju unapređenja ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti ljudskih resursa** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 400,00 € | 40 učesnika |
| **Realizacija obuka u cilju unapređenja ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti standarda kvaliteta** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 400,00 € | 20 učesnika |
| **Realizacija obuka u cilju unapređenja ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti energetske efikasnosti i zaštite životne sredine** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 600,00 € | 40 učesnika |
| **Realizacija obuka u cilju unapređenja ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti čistije proizvodnje** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 500,00 € | 40 učesnika |
| **Realizacija obuka u cilju unapređenja ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti arbitraže** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 400,00 € | 20 učesnika |
| **Realizacija obuka u cilju unapređenja ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti EU integracija** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 800,00 € | 60 učesnika |
| **Realizacija obuka u cilju unapređenja ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti liderstva** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 600,00 € | 40 učesnika |
| **Unapređenje ključnih kompetencija zaposlenih u privredi iz oblasti jačanja konkurentske snage crnogorskih proizvoda Dobro iz Crne Gore** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 600,00 € | 40 učesnika |
| **Organizovanje okruglih stolova, konferencija, prezentacije** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 11.000,00 € | 650 učesnika |
| **Izdavanje Glasnika objavljivanje informacija na sajtu Privredne komore Crne Gore** | **Privredna komora** | I - IV kvartal | 36.000,00 € | 11 brojeva  |
| **Izdavanje sektorskih analiza**  | **Privredna komora** |  IV kvartal | 5.000,00 € | 1 |
| **Sprovođenje aktivnosti u cilju promocije Evropskog okvira E-vještina**[[15]](#footnote-15) | **Uprava za kadrove /**Centar za stručno obrazovanje Privredna komora | I - IV kvartal | Podatak nije operativan | * Broj realizovanih aktivnosti
* Broj lica koja su učestvovala u aktivnostima
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SREDSTVA** |  |
| **Sredstava:**  | **Izvor: Budžet:****Ministarstvo održivog razvoja i turizma 1.540,00€****Ministarstvo unutrašnjih poslova 124.700,00€** **Ministarstvo javne uprave 10.000,00€****Privredna komora Crne Gore 62.300,00€****Unija poslodavaca Crne Gore 3.000,00€**  |
| **Sredstava:**  | **Izvor: Projekat »EPALE Nacionalna služba podrške za Crnu Goru 2019-2020« 25.000,00€** |
| **Sredstava:**  | **Izvor: MIDAS projekat (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja: 45.000,00€**  |
| **Sredstva:** | **Izvor: Agrobudžet: 16.000,00€[[16]](#footnote-16)** |
| **Sredstva:** | **Izvor: Projakat Centricom i Agegap(Unija poslodavaca Crne Gore) 14.000,00€**  |
|  **Ukupno: 301.540,00€** |

## **PRIORITETNA OBLAST: OSIGURANJE KVALITETA U OBRAZOVANJU ODRASLIH**

| **Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi** | **Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja**  | **Rok za završetak aktivnosti** | **Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja)** | **Indikatori rezultata** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Praćenje i evaluacija rada obrazovnih ustanova**  | **Centar za stručno obrazovanje** | I - IV kvartal |  3.000,00€ | Izvještaji o praćenju i evaluaciji ustanova |
| **Samoevaluacija rada ustanove** | **Licencirani organizatori obrazovanja odraslih** | I - IV kvartal | Podatak nije operativan | Izvještaji samoevaluacije ustanova |
| **Praćenje polaznika nakon završetka programa obrazovanja koji vode sticanju stručnih kvalifikacija (razvijanje procedura za praćenje polaznika)** | **Ministarstvo prosvjete /**Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | I - IV kvartal | Podatak nije operativan | Baza podataka polaznika koji su završili program obrazovanja za stručnu kvalifikacijuSavjetovanje organizatora obrazovanja odraslih o značaju i obavezi ažurne evidencije podataka u MEIS aplikaciji |
| **Istraživanje obrazovnih potreba zaposlenih u organima državne uprave i planiranje obrazovnih aktivnosti u skladu sa rezultatima istraživanja** | **Uprava za kadrove /**Organi državne uprave | I - IV kvartal | Podatak nije operativan | * Broj realizovanih istraživanja
* Broj sprovedenih obuka
* Broj učesnika obuka koje su realizovane na osnovu rezultata istraživanja
 |
| **Istraživanje obrazovnih potreba zaposlenih u privredi i planiranje obrazovnih aktivnosti u skladu sa rezultatima istraživanja** | **Privredna komora /**Unija poslodavaca | I - IV kvartal | Podatak nije operativan | * Broj realizovanih istraživanja
* Broj sprovedenih obuka
* Broj učesnika obuka koje su realizovane na osnovu rezultata istraživanja
 |
| **Istraživanje obrazovnih potreba zaposlenih u obrazovnim ustanovama u VET-u i planiranje obrazovnih aktivnosti u skladu sa rezultatima istraživanja** | **Centar za stručno obrazovanje** | I - IV kvartal | Podatak nije operativan | * Broj realizovanih istraživanja
* Broj sprovedenih obuka
* Broj učesnika obuka koje su realizovane na osnovu rezultata istraživanja
 |
| **Andragoško osposobljavanje nastavnog kadra koji radi u obrazovanju odraslih** | **Centar za stručno obrazovanje /**Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | I - IV kvartal | Sredstva za sprovođenje andragoškog osposobljavanja nijesu predviđena budžetom | Broj obučenog nastavnog kadra  |
| **Izrada dokumenata/materijala koji doprinose unapređenju kvaliteta rada u ustanovama za obrazovanje odraslih (metodologije, priručnici i materijali za učenje i sl.)** | **Centar za stručno obrazovanje /** Socijalni partneri | I - IV kvartal | Projekat EPALE Nacionalna slažba podrške za Crnu Goru (Izrada Priručnika za internu evaluaciju u ustanovama za obrazovanje odraslih)6.500,00€Izradu andragoškog priručnika za nastavnike i vodiča za polaznike programa za azilante finansira UNHCR | Izrađene nove metodologije, priručnici, materijali za učenje i sl.* Izrada andragoškog priručnika za nastavnike koji realizuju program crnogorskog jezika i program istorije i kulturne baštine Crne Gore za azilante i strance pod suspidijarnom zaštitom i
* Vodiča za polaznike programa crnogorskog jezika i programa istorije i kulturne baštine Crne Gore za azilante i strance pod suspidijarnom zaštitom
 |
| **Izrada standarda i procedura za trenere u obrazovanju** | **Centar za stručno obrazovanje/**Zavod za školstvo,Uprava za kadroveNVOMinistarstvo prosvjete | IV kvartal  | Projekat EPALE Nacionalna slaužba podrške za Crnu Goru  5.800,00€ | * Izrađeni standardi i procedure za trenere u obrazovanju
* Kreirana baza podataka o trenerima u obrazovanju
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SREDSTVA** | **UKUPAN BROJ POLAZNIKA/CA:** |
| **Sredstava:**  |  **Izvor: Budžet 3.000,00€** |
| **Sredstava:**  |  **Izvor: Projekat »EPALE Nacionalna služba podrške za Crnu Goru 2019-2020« 12.300,00€** |
|  **Ukupno:15.300,00€**  |

## **PRIORITETNA OBLAST: OBEZBJEĐIVANJE FLEKSIBILNOG I ODRŽIVOG SISTEMA OBRAZOVANJA ODRASLIH**

| **Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi** | **Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja**  | **Rok za završetak aktivnosti** | **Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja)** | **Indikatori rezultata** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kreiranje fleksibilnih programa prilagođenih različitim potrebama usavršavanja odraslih lica, uključujući različita osposobljavanja i učenja na radu[[17]](#footnote-17)** | **Centar za stručno obrazovanje /**Saradnici | I - IV kvartal | Programi se rade na zahtjev poslodavaca, inastitucija/organizacija | * Broj kreiranih programa obrazovanja
* Broj realizovanih programa obrazovanja u praksi
 |
| **Priznavanje stručnih kvalifikacija u procesu sticanja kvalifikacije nivoa obrazovanja[[18]](#footnote-18)**  | **Vaspitno-obrazovne ustanove u srednjem stručnom obrazovanju /*** Ministarstvo prosvjete

Centar za stručno obrazovanje |  I - IV kvartal | Podatak nije operativan | Broj lica kojima je izdat sertifikat o stečenoj stručnoj kvalifikaciji nakon napuštanja obrazovnog programa ili na lični zahtjev tokom školovanja |
| **Oslanjanje na postojeće mehanizme priznavanja neformalnog i informalnog učenja, uključujući učenje na radnom mjestu – u skladu sa nacionalnim okvirima kvalifikacija[[19]](#footnote-19)** | **Licencirani organizatori obrazovanja odraslih /** * Ministarstvo prosvjete
* Centar za stručno obrazovanje
* Ispitni centar
 | I - IV kvartal | Podatak nije operativan | * Mjere preduzete u cilju informisanja licenciranih organizatora obrazovanja odraslih o primjeni mehanizama vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, uključujući učenje na radnom mjestu
* Broj organizovanih aktivnosti na temu vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, uključujući učenje na radnom mjestu
* Broj predatih zahtjeva za vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, uključujući učenje na radnom mjestu

Broj izdatih potvrda o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja, uključujući učenje na radnom mjestu |
| **Iniciranje podsticaja za promovisanje novih izvora finansiranja obrazovanja odraslih (npr. Privatni sektor, nevladine organizacije, lokalne zajednice i dr.) ne dovodeći u pitanje načela jednakosti i inkluzije[[20]](#footnote-20)** | **Privredna komora i Unija poslodavaca/** * Centar za stručno obrazovanje
 | I - IV kvartal | Podatak nije operativan | * Broj realizovanih promotivnih kampanja, održanih sastanaka
* Broj uspostavljenih mehanizama/izvora finansiranja obrazovanja odraslih
 |
| **Izdvajanje budžetskih sredstava za aktivnosti razvoja sistema obrazovanja odraslih i njihovu implementaciju u praksi** | **Ministarstvo prosvjete /**Ministarstvo finansija |  IV kvartal | Podatak nije operativan | * Zakonom o budžetu za određenu godinu prepoznata i izdvojena budžetska linija za obrazovanje odraslih u okviru Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje
 |
| **Osiguranje ulaganja u cjeloživotno obrazovanje žena[[21]](#footnote-21), seoske populacije i lica sa invaliditetom[[22]](#footnote-22)** | **Ministarstvo prosvjete /*** Organi državne uprave (ministarstva)
* Zavod za zapošljavanje
* Licencirani organizatori obrazovanja odraslih
 | III - IV kvartal | Podatak nije operativan | * Visina uloženih sredstava u cjeloživotno obrazovanje žena, seoske populacije i lica s invaliditetom
* Broj realizovanih obuka za žene, lica iz seoske populacije i lica s invaliditetom
 |
| **Iniciranje razvijanja mehanizama uz učešće socijalnih partnera i organizacija civilnog društva za omogućavanje slobodnog pristupa osposobljavanju zaposlenih[[23]](#footnote-23) (npr. vaučeri za učenje, subvencioniranje troškova učenja, usaglašavanje vremena za rad i učenje i sl.)** | **Ministarstvo prosvjete /*** Centar za stručno obrazovanje
* Privredna komora
* Uprava za kadrove
* Unija poslodavaca
* Poslodavci

NVO | I - IV kvartal | Podatak nije operativan | * Vrste sprovedenih aktivnosti u cilju omogućavanja slobodnog pristupa osposobljavanju zaposlenih
* Uspostavljene mjere
* Broj lica uključenih u obuku koje realizuje Zavod za zapošljavanje
 |

Od dostupnih sredstava za realizaciju programa u okviru pet prioritetnih oblasti planirano je utrošiti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritetna oblast** | **Iznos utrošenih sredstava** | **Budžetska sredstva** | **Ostali izvori finanistanja** |
| **1.** | Programi i aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja i učenja | 136.000,00€ | 122.000,00€ | 14.000,00€ |
| **2.** | Unapređenje znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih lica | 3.260.000,00€ | 3.260.000,00€ | 0€ |
| **3.** | Unapređenje kompetencija zaposlenih | 301.540,00€ | 201.540,00€ | 100.000,00€ |
| **4.** | Osiguranje kvaliteta u obrazovanju odraslih | 15.300,00€ | 3.000€ | 12.300,00€ |
| **5.** | Obezbjeđenje fleksibilnog i održivog sistema obrazovanja odraslih | 0€ | 0€ | 0€ |
|  **UKUPNO:** | **3.712.840,00€** | **3.586.540,00€** | **126.300,00€** |

**IV PREPORUKE ZA NAREDNE FAZE SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH**

U izradu Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2021. godinu potrebno je da se uključe predstavnici svih nadležnih ministarstva i institucije koje dobijaju sredstva iz budžeta za različite oblike obrazovanje i usavršavanja. Jedinio na ovaj način ćemo imati pregled utrošenih javnih sredstava za obrazovanje odraslih na nivou jedne godine i broja građana koji su bili uključeni u različite programe obrazovanja i učenja.

**V RASPOREĐIVANJE PROGRAMA NA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

Za raspoređivanje programa planiranih Planom obrazovanja odraslih za 2020. godinu na nivou jedinica lokalne samouprave nijesmo dobili podatke od nadležnih institucija, jer raspoređivanje programa se vrši u skladu sa prijavljenim polaznicima koji su zainteresovani za obrazovanje/obuku.

1. <https://www.monstat.org/cg/page.php?id=1542&pageid=22> .

 Prilikom usvajanja Plana obrazovanja odraslih 2019-2022, na Vladi Crne Gore, dostupan je bio podatak za četvrtii kvartal 2018.godine u okviru Ankete o radnoj snazi koji

 je iznosio 2,8%, dok je podatak iz ankete za cijelu 2018. godinu, koji je objavljen nakon usvajanja Plana, zapravo 3.3% i taj podatak se uzima kao referentna tačka mjerenja

 indikatora uspjeha.

 Planom obrazovanja odraslih 2019-2022. referentna vrijednost je uzeta iz ankete o radnoj snazi, međutim u okviru daljeg izvještavanja po osnovu realizacije godišnjih

 Planova buduće referentne vrijednosti uzimaće se na osnovu broja polaznika iz izvješataja o realizaciji Godišnjeg plana i MEIS baze podataka, jer anketa o radnoj snazi više

 ne sadrži podatak o učešću građana u CŽU <https://www.monstat.org/userfiles/file/ars/2019/2/ARS%20saopstenje_2019_Q2_cg.pdf> . [↑](#footnote-ref-1)
2. Preporuke Savjeta o oblicima usavršavanja: Nove prilike za odrasle (19. decembar 2016) (2016/C 484/01). [↑](#footnote-ref-2)
3. Obnovljena Evropska strategija za obrazovanje odraslih (2011/C 372/01). [↑](#footnote-ref-3)
4. Preporuke Savjeta o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (22. maj 2018) (2018/C 189/01). [↑](#footnote-ref-4)
5. Dalje postupanje u vezi sa Strateškim okvirom za evropsku saradnju u području obrazovanja i osposobljavanja

 (ET 2020), Rezolucija Evropskog parlamenta od 23. juna 2016. o daljem postupanju u vezi sa Strateškim

 okvirom za evropsku saradnju u oblasti obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020) (2015/2281 (INI). [↑](#footnote-ref-5)
6. Novi program vještina za Evropu – Saradnja na jačanju ljudskog kapitala, zapošljivosti i konkurentnosti (10.

 jun 2016). [↑](#footnote-ref-6)
7. Obnovljena Evropska strategija za obrazovanje odraslih (2011/C 372/01). [↑](#footnote-ref-7)
8. Minimalan broj polaznika za pojedine aktivnosti u okviru mjera koje sprovodi Zavod za zapošljavanje. U okviru većeg broja predloženih mjera nije naveden broj polaznika i isti će zavisiti od više faktora u čijem je središtu interesovanje polaznika i otvorenost tržišta rada. [↑](#footnote-ref-8)
9. Budućnost rada – sticanje odgovarajućih znanja i vještina za ispunjavanje potreba budućih radnih mjesta.

 (Mišljenje Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora) (2018). [↑](#footnote-ref-9)
10. Budućnost rada – sticanje odgovarajućih znanja i vještina za ispunjavanje potreba budućih radnih mjesta.

 (Mišljenje Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora) (2018).

 Novi program vještina za Evropu – Saradnja na jačanju ljudskog kapitala, zapošljivosti i konkurentnosti (10.

 jun 2016). [↑](#footnote-ref-10)
11. Budućnost rada – sticanje odgovarajućih znanja i vještina za ispunjavanje potreba budućih radnih mjesta

 (Mišljenje Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora) (2018). [↑](#footnote-ref-11)
12. Preporuke Savjeta o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (22. maj 2018) (2018/C 189/01). [↑](#footnote-ref-12)
13. Budućnost rada – sticanje odgovarajućih znanja i vještina za ispunjavanje potreba budućih radnih mjesta.

 (Mišljenje Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora) (2018). [↑](#footnote-ref-13)
14. Budućnost rada – sticanje odgovarajućih znanja i vještina za ispunjavanje potreba budućih radnih mjesta.

 (Mišljenje Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora) (2018).

 Novi program vještina za Evropu – Saradnja na jačanju ljudskog kapitala, zapošljivosti i konkurentnosti (10.

 jun 2016). [↑](#footnote-ref-14)
15. Preporuke Savjeta o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (22. maj 2018) (2018/C 189/01). [↑](#footnote-ref-15)
16. Nijesu sva namjenska operativna sredstva iz Agrobudžeta predstavljena u Godišnjem planu obrazovanja odraslih [↑](#footnote-ref-16)
17. Obnovljena Evropska strategija za obrazovanje odraslih (2011/C 372/01). [↑](#footnote-ref-17)
18. Dalje postupanje u vezi sa Strateškim okvirom za evropsku saradnju u području obrazovanja i osposobljavanja

 (ET 2020), (2016). [↑](#footnote-ref-18)
19. Preporuke Savjeta o oblicima usavršavanja: Nove prilike za odrasle (19. decembar 2016) (2016/C 484/01). [↑](#footnote-ref-19)
20. Preporuka iz Belema (2009). [↑](#footnote-ref-20)
21. Dalje postupanje u vezi sa Strateškim okvirom za evropsku saradnju u području obrazovanja i osposobljavanja

 (ET 2020), (2016). [↑](#footnote-ref-21)
22. Preporuka iz Belema (2009). [↑](#footnote-ref-22)
23. Budućnost rada – sticanje odgovarajućih znanja i vještina za ispunjavanje potreba budućih radnim mjesta.

 (Mišljenje Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora) (2018). [↑](#footnote-ref-23)