***AKCIONI PLAN******ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE UNAPREĐENJA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU U CRNOJ GORI 2022-2027******ZA PERIOD 2022-2023 GODINE***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ I:** | | **Unapređenje zaštite i zdravlja na radu na svim nivoima djelovanja** | | | | | | |
| **Operativni cilj 1:** | | **Unapređenje institucionalnog okvira** | | | | | | |
| **Indikator učinka a)** | | Početna vrijednost | |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Indikator učinka b)** | | Početna vrijednost | |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator rezultata** | | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **1.1.** **Analizu stanja institucionalnog okvira** | **Preporuke** | | MOR, MRSS | | II KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2022 | 12.500 $ | MOR |
| **1.1.1** **Izrada Prijedloga na koji način treba unaprijediti institucionalni okvir u smislu nadležnosti u vršenju poslova  zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori i poslova koji su usko vezani za ovu oblast.** | **Dokument od 20-25 strana (bez aneksa) na crnogorskom i engleskom** | | MOR, MRSS | | II KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2022 | 9,000 $ | MOR |
| **1.1.2 Prezentacija analize na tripatitnom okruglom stolu** | **Održan okrugli sto sa evidentiranim brojem učesnika** | | MOR, MRSS | | III KVARTAL 2022 | III KVARTAL 2022 | 3,000 $ | MOR |
| **1.2.**  **Analiza stanja kada su u pitanju kapaciteti nosioca zaštite i zdravlja na radu kod poslodavaca u Crnoj Gori** | **Preporuke** | | MOR, MRSS | | II KVARTAL | IV KVARTAL 2022 | 15.000 $ | MOR |
| **1.2.1**  **Izradu Prijedloga na koji način se mogu ojačati kapaciteti nosioca zaštite i zdravlja na radu kod poslodavaca u Crnoj Gori.** | **Dokument od 20-25 strana (bez aneksa) na crnogorskom i engleskom** | | MOR, MRSS | | II KVARTAL | IV KVARTAL 2022 | 11.000 $ | MOR |
| **1.2.2. Prezentacija analize na tripatitnom okruglom stolu** | **Održan okrugli sto sa evidentiranim brojem učesnika** | | MOR, MRSS | | III KVARTAL 2022 | III KVARTAL | 2022 | 4.000 $ |
| **1.3 Jačanje uloge Socijalnog savjeta u oblasti zaštite i zdralja na radu** | **Broj održanih tematskih sjednica** | | MRSS, SOCOIJALNI SAVJET | | IV KVARTAL | KONTINUIRANO |  | 0 |
| **Operativni cilj 2:** | | **Obezbjeđivanje pouzdanih podataka neophodnih za sektorsko djelovanje** | | | | | | |
| **Indikator učinka a)** | | Početna vrijednost | |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Indikator učinka b)** | | Početna vrijednost | |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2** | **Indikator rezultata** | | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| ***2.2:*** **Analiza uvođenja elektronskog prijavljivanja povreda na radu** | **Studija izvodljivosti (sa predračunom) za uvođenje sistema elektronskog prijavljivanja povreda na radu** | | **MOR, MRSS** | | IV KVARTAL 2022 | II KVARTAL 2023 | 9.000 $ | MOR |
| ***2.2.1: Prezentacija studije izvodljivosti*** | **Održan okrugli sto sa evidentiranim brojem učesnika** | | ***MOR,* Ministarstvo zdravlja, Uprava za inspekcijske poslove, Fond za zdravstveno osiguranje, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Institut za javno zdravlje** | | II KVARTAL 2023 | II KVARTAL 2023 | 3,500 $ | MOR |
| ***2.3: Izrada softvera za prijavu povreda na radu*** | **Urađen softver** | | ***MOR,* Ministarstvo zdravlja, Uprava za inspekcijske poslove, Fond za zdravstveno osiguranje, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Institut za javno zdravlje** | | IV KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2023 | 15,000 $ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ I:** | |  | | | | | | |
| **Operativni cilj 3:** | | **Jačanje uloge nosilaca zaštite i zdravlja** | | | | | | |
| **Indikator učinka a)** | | Početna vrijednost | |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Indikator učinka b)** | | Početna vrijednost | |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3** | **Indikator rezultata** | | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| ***3.1.1: Izmjena Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu*** | **Pravilnik o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite I zdravlja na radu** | | MRSS, UIP | | III KVARTAL 2022 |  |  |  |
| ***3.1.2* Izrada priručnika za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu** | **Urađen Priručnik** | | MRSS, UIP | | IV KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2023 | 1 000 EURA | MRSS |
| ***3.1.2.1. Oganizovanje trodnevne radionice*** | **Urađen nacrt Priručnika** | | MRSS | | I KVARTAL 2023 | II KVARTAL 2023 | 3 000 EURA | MRSS |
| ***3.1.2.2. Organizovanje jednodnevne validacione radionice za sve stejkholdere*** | **Prezentovanje Nacrta Priručnika** | | MRSS | | II KVARTAL 2023 | II KVARTAL 2023 | 500 EURA | MRSS |
| ***3.1.3. Organizovanje obuke za pripremu kandidata koji polažu ispit*** | **Boj obuka** | | MRSS | | III KVARTAL 2022 | KONTINUIRANO |  | MRSS |
| ***3.3.5 Usvojiti godišnji plan nadzora nad radom Ovašćenih organizacija i učiniti ga javnim objavljujući ga na zvaničnoj stranici MRSS-a*** | **Godišnji plan** | | MRSS | | III KVARTAL 2022 | KONTINUIRANO |  | MRSS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 5:** | | **Promotivni okvir** | | | | | | |
| **Indikator učinka a)** | | Početna vrijednost | |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Indikator učinka b)** | | Početna vrijednost | |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 5** | **Indikator rezultata** | | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| ***5.1: Odrediti 28. april kao dan zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori*** | **Donešena Odluka** | | MRSS | | IV KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2022 |  | MRSS |
| ***5.2: Pripremiti plan aktivnosti uključivanja javnosti*** | **Plan aktivnosti** | | MRSS | | IV KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2022 |  | MRSS |
| ***5.3*** ***Obilje\avanje Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu*** | **Broj aktivnosti** | |  | |  |  | 4 000 EURA | MRSS |
| ***5.3.1 Oorganizovanje okruglog stola*** | **Broj prisutnih** | | MRSS | | I KVARTAL 2023 | II KVARTAL 2023 | 3 000 EURA | MRSS |
| ***5.6*** ***Konkurs za najbolju fotografiju na temu zaštite i zdravlja na radu – osnovne škole*** | **Broj dobijenih fotografija** | | MRSS | | I KVARTAL 2023 | II KVARTAL 2023 | 1 000 EURA | MRSS |