VLADA CRNE GORE

Uprava za javne nabavke

Koordinaciono tijelo

KOORDINACIONO TIJELO ZA REALIZACIJU AP STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U CG ZA PERIOD 2016 -2020. GODINE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2018 GODINU

o realizaciji mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020 u 2018 godini

Broj; 01-

Podgorica;19.decembar.2018.godine

U V O D

Javna nabavka ključni je aspekt javnih ulaganja: ona je važan element za jačanje jedinstvenog tržišta jer se između ostalog njome podstiče privredni razvoj u našoj zemlji.

Javna nabavka je važna: ona predstavlja oko 13 % BDP-a Crne Gore te je  ujedno i dio našeg svakodnevnog života. Država, državne institucije i dr. kupuju robu, radove i usluge za svoje građane: i to se mora učiniti na najefikasniji način. Javnom nabavkom takođe se otvaraju prilike preduzećima, čime se podstiču privatna ulaganja i pridonosi rastu i otvaranju novih radnih mjesta na terenu. Konačno, javna nabava ima važnu ulogu pri usmjeravanju evropskih strukturnih i investicionih fondova.

Zbog svih prethodno spomenutih razloga, ispravnom i dosljednom primjenom pravila javnih nabavki ostvaruju se koristi u smislu efikasnosti i efektivnosti djelotvornosti za sve: javne uprave na nacionalnom i lokalnom nivou, preduzeća i građane. Takvom se nabavkom pomaže iskorištavanju javnih ulaganja na najbolji mogući način te garantuje najveća moguća korist od fondova kako države Crne Goretako i Evropske unije.

Slobodna konkurencija omogućava državi da, pod najpovoljnijim uslovima, nabavlja robu, usluge i radove potrebnog kvaliteta i da time, na najekonomičniji način, koristi novac poreskih obveznika. Na taj način se stvaraju značajne uštede i omogućava da se ušteđena sredstva upotrijebe za povećanje kvantiteta i kvaliteta usluga koje država pruža građanima čime se unaprjeđuje životni standard.

Polazeći od naprijed navedenog, Vlada je odlučna u namjeri da nastavi sa reformom sistema javnih nabavki te je 28. decembra 2015. godine donijela Strategiju razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020 godinu sa Akcionim planom za sprovođenje navedne Strategije.

Reformski ciljevi predviđeni ovom Strategijim usmjereni su prije svega na:

- Izgradnji i razvoju jedinstvenog sistema javnih nabavki;

- Jačanju konkurencije na tržištu javnih nabavki;

- Smanjenju neregularnosti u sistemu javnih nabavki;

- Povećanju ekonomičnosti i efikasnosti javnih nabavki;

- Promovisanju i podsticanju ekoloških i socijalnih aspekata u javnim nabavkama, učešću malih i srednjih preduzeća i inovacije;

- Daljem razvoju ljudskih resursa koji je uključen u sistem javnih nabavki;

- Usklađivanju domaćih propisa sa Direktivama i drugim aktima Evropske unije u oblasti javnih nabavki i njihovo sprovođenje u praksi.

Imajući u vidu da je Crna Gora otvorila Poglavlje 5 Javne nabavke i da se nalazi u završnoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji, usklađivanje domaće regulative u oblasti javnih nabavki sa Direktivama i drugim relevantnim aktima Evropskoj uniji predstavlja poseban izazov.

Reforma će se odvijati u skladu sa usvojenom Strategijom postepeno i u skladu sa relevantnim mogućnostima naručilaca i ponuđača da ih efektivno primjene u praksi.

Uporedo sa rečenim, jedan od prioriteta Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016-2020 sa AP za njenu realizaciju, biće jačanje kapaciteta naručilaca i ponuđača kako bi se brže osposobljavali za punu primjenu propisa usklađenih sa Direktivama i praksom Evropskog suda pravde i Evropske unije.

U cilju sprovođenja Strategije razvoja sistema javnih nabavki i AP za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnih nabavki u CG, Vlada je prilikom njenog usvajanja, donijela Odluku o osnivanju Koordinacionog tijela (KT) za kontinuirano praćenje sprovođenja Strategije, koje se sastoji od predstavnika Ministartstva finansija, Uprave za javne nabavke, Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, Zajednice opština Crne Gore, Privredne komore Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Ministarstva pravde, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva informacionog društva i telekomunikacija (sada; Ministarstva javne uprave), Ministarstva ekonomije i NVO.

AP za period 2016-2020 godina, donijet je sa ciljem primjene Strategije i predstavlja njen sastavni dio, u njemu su navedene:

- aktivnosti,

- nosioci aktivnosti,

- rokovi i

- pokazatelji za praćenje izvršenja aktivnosti Strategije.

Koristeći AP kao način praćenja i sprovođenja, Koordinaciono tijelo je u obavezi da polugodišnje i godišnje izvještava Vladu CG o napretku ostvarenom u njenom sprovođenju.

S tim u vezi, na ovaj način vršiće se nadgledanje progresa rezultata koji trebaju biti ostvareni i mjerenje ispunjenosti pokazatelja koji su navedeni u Akcioni plan Strategije.

U slučaju kašnjenja ili neispunjenja pokazatelja navedenih u Strategiji, Koordinaciono tijelo će predložiti određene mjere za prevazilaženje istih i određivanje odgovarajućih izmjena u Akcionom planu.

Ovaj izvještaj daje pregled realizacije ovih mjera za period 2018.godine i predstavlja zbir informacija koje je usvojilo Koordinaciono tijelo a na osnovu informacija nadležnih državnih organa i u skladu je sa Zaključcima Vlade Crne Gore.

Izvještaj zadrži i Analizu finansijskog uticaja na pojedine mjere iz Akcionog plana Strategije koje dospijevaju u narednoj 2019/20 godinu kao i za dio mjera koje se realizuju u kontinuitetu.

R E Z I M E

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnih nabavki u CG za period 2016 -2020, donosi se sa ciljem primjene Strategije i predstavlja njen sastavni dio. U njemu su između ostalog navedeni i ključni izazovi i planirane aktivnosti na planu njihovog prevazilaženja, finansijske izkaze, saradnju institucija, sa ciljem da se kroz obezbjeđenje kvalitetnijeg procesa donošenja odluka, ispune obaveze koje proističu iz pregovaračkog poglavlja 5 Javne nabavke.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnih nabavki u CG za period 2016 – 2020  ima ukupno 56 aktivnosti, od čega je za izvještajni period tj. 2018 godine:

- 15 mjera realizovano u cjelosti,

- 32 mjera se realizuje u kontinuitetu,

- 4 mjera je djelimično realizovano,

- 5 mjera nije realizovano.

Radi lakšeg praćenja ovog Izvještaja dajemo Tabelarni pregled mjera po „stepenu“ realizacije za navedeni period:

Tabela 1

| AKTIVNOSTI | NOSILAC AKTIVNOSTI | DOSPJELOST (Da / Ne / U toku) | STEPEN REALIZACIJE (Realizovano, djelimično realizovano, nije realizovano, realizuje se u kontinuitetu) |
| --- | --- | --- | --- |
| UNAPRIJEĐENJE ZAKONODAVNOG OKVIRA |
| 1. | Analiza efekata primjene izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama u praksi – izrada SWOT analize | UzJN | Da II-III Q/2016 | Realizovano |
| 2. | Analiza usaglašenosti izmjena i dopuna ZoJN i zahtjeva novih EU Direktiva (2014/24/EU i 2014/25/EU) | UzJN | Da II-III Q/2016 | Realizovano |
| 3. | Analiza ostalih propisa od značaja za javne nabavke, prije svega Zakona o JPP i koncesijama te njihovu usaglašenost sa zahtjevima novih Direktiva EU iz oblasti koncesija 2014/23/EU | MF/UzJN/ME/PKCG | Da III Q/2017 | Realizovano |
| 4. | Priprema stručne osnove za donošenje novog ZoJN, uz obezbjeđenje pune transparentnosti i participativnosti prilikom donošenja novog ZoJN | MF/UzJN/DK/UzIP | Da II-III Q/2016 | Realizovano |
| 5. | Donošenje novog ZoJN | VCG/SCG | Da I/II Q/2017 | Nije realizovano |
| 6. | Donošenje implementacione regulative u skladu sa zahtjevima novih EU Direktiva i zahtjeva novog ZoJN | MF/UzJN/ | Da II Q/2017 | Nije realizovano |
| 7. | Monitoring efikasnosti sprovođenja novog ZoJN | UzJN | Ne 2017-2020 | Nije realizovano |
| 8. | Inicijativa organa (MF i UzJN) na iznalaženju rješenja „jednog šaltera“ vezanog za izdavanje dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost obaveznih uslova u postupcima javnih nabavki | MF/UzJN/PKCG | Da 2017-2020 | Realizuje se u kontinuiteta |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE U OBLASTI JAVNIH NABAVKI I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA |
| 9. | Organizovati ekspertske edukacije službenika UzJN o primjeni EU propisa i pravilno tumačenje i implementaciju novog ZoJN | UzJN | U toku 2016-2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 10. | Donošenje trening materijala, priručnika, smjernica i drugih uputstava za primjenu novog zakonodavstva za naručioce i ponuđače | UzJN | U toku 2016-2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 11. | Izrada komunikacionih smjernica za privredne subjekte, koje bi bile razvijene za MiSP | ME/UzJN/PKCG | Da 2016-2020 | Realizovano |
| 12. | Organizovanje obuka za naručioce i posebnih radionica za ponuđače (jačati kapacitete naručilaca i ponuđača za sprovođenje novog ZoJN) | UzJN/PKCG | U toku 2016-2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 13. | Organizovati redovni „Forum o javnim nabavkama“, u cilju prikupljanja iskustava sa učešćem naručilaca i ponuđača | UzJN | Da 2016-2020 (2xgodišnje) | Realizuje se u kontinuitetu |
| 14. | Organizovanje „posebnih –specijalističkih“ programa obuke po sektorima za naručioce, prema analizi potreba | UzJN | Da 2016-2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 15. | Organizovanje polaganja stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki | UzJN | Da 2016-2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
|  | RAZVOJ ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI U CRNOJ GORI |
| 16. | Sprovođenje tenderskog postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za realizaciju Projekta IPA II 2014-2020 „Implementacija sistema e-nabavki“ | MF/UzJN/D EUuCG/ MzIDiT | Da II-III Q/2016 | Realizovano |
| 17. | Nabavka i stavljanje u funkciju informaciono-tehnološke infrastrukture za poboljšanje postojećeg portala, u pravcu uvođenje funkcija e-pristupa | MF/UzJN/ DEuCG/ MzIDiT | Da III – IV/2016 – I Q/ 2017 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 18. | Uvođenje novih funkcija sistema e-nabavki i prilagođavanje istih zakonodavstvu u datoj oblasti | MF/UzJN/ DEU u CG /MzIDiT | Da 2017-2018 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 19. | Implementacija postupka prije dodjele javne nabavke e-objave; e-podnošenje ponuda; e-pregled i ocjena ponuda; e-dodjela javne nabavke, kao i potencijalno uspostavljanje funkcija vezanih za centralizovane nabavke, uključujući e-aukcije | MF/UzJN/ DEU u CG /MzIDiT | Da 2017-2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 20. | Implementacija postupka poslije dodjele javne nabavke e-narudžbe; e-računi i e-plaćanje | MF/UzJN/ DEU u CG /MzIDiT | Da 2018-2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI |
| 21. | Razvijanje web stranice DK i time omogućiti pretragu rješenja i odluka DK na osnovu ključnih riječi | DK | Da 2016-2017 | Realizovano |
| 22. | Obezbijediti usklađenu komunikaciju između dvije glavne institucije javnih nabavki (UzJN i DK) i redovnu komunikaciju sa medijima i javnošću, uključujući ponuđače, naručioce i građane | DK, UzJN | U toku 2016-2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 23. | Izrada priručnika pod nazivom ,,Pravna zaštita u sistemu javnih nabavki u CG'' | DK | U toku 2016-2018 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 24. | Utvrditi obavezu polugodišnjeg izvještavanja o realizaciji obaveza iz portfelja rada DK | DK | U toku 2016-2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 25. | Unaprijediti informacioni sistem - portal DK | DK | U toku 2016-2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| INSTITUCIONALNI OKVIR |
| 26. | Zapošljavanje dodatnih službenika u Državnoj komisiji | VCG/MF/DK/UzK | U toku 2016-2017 | Realizovano |
| 27. | Unaprijeđenje administrativnih kapaciteta u UzJN odnosno zapošljavanje dva nova službenika i namještenika u skladu sa novim nadležnostima iz ZoJN i PPCG za period 2014-2018 | VCG/MF/UzJN/UzK | Da 2017 | Realizovana |
| 28. | Prijedlog za unaprijeđenje statusa službenika za javne nabavke i članova Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda kroz uvođenje dodatka na osnovnu zaradu zaposlenima koji obavljaju poslove na navedenim radnim mjestima | MF/UzJN | U toku 2016-2020 | Nije realizovano-prijedlog pripremljen |
| 29. | Izbor i imenovanje predsjednika/ca DK | VCG/MF/UzK | Da I Q/2016 | Realizovano |
| 30. | Dalje jačanje i unaprijeđenje institucije nadležne za inspekcijski nadzor u oblasti javnih nabavki | VCG/MF/UzIP/UzK | Da 2016-2017 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 31. | Jačanje nezavisnost DK | MF/VCG/SKCG | Da I Q/2017 | Nije realizovano |
| 32. | Kompletirati sastav DK | SKCG | Da II Q/2017 | Realizovano |
| 33. | Uspostaviti Koordinaciono tijelo za praćenje sprovođenja Strategije sastavljeno od predstavnika relevantnih državnih organa, nevladinog sektora, privrednog sektora i dr. | VCG | Da I Q/2016 | Realizovano |
| PODRŠKA MiSP U JAVNIM NABAVKAMA |
| 34. | Olakšati pristup informacijama o javnim nabavkama | UzJN/PKCG/DK/MBA/ZOCG/UnP | U toku 2016-2017 | Realizovano |
| 35. | Uspostaviti informativni sto za MiSP | PKCG | Da 2016 | Realizovano |
| 36. | Komunikacija smjernica za privredne subjekte, sa fokusom na razvijanje smjernica za MiSP | UzJN/PKCG/DK/UnP/MBA/ZOCG | Da 2016-2017 | Realizovano |
| 37. | Edukovati naručioce u analizi tržišta i evaluaciji ponuđača, a time i prednosti sa posebnim fokusom na MiSP | UzJN/ME | U toku 2016-2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 38. | Uključiti strateška pitanja oko MiSP u okviru nastavnog plana za obuku službenika za javne nabavke | UzJN/PKCG/NA/UnP/ZOCG/MBA | U toku 2016-2018 | Realizuje se u kontinuitetu |
| ZELENE JAVNE NABAVKE I DRUŠTVENO ODGOVORNE JAVNE NABAVKE |
| 39. | Inicirati i podstaći rasprave o zelenim javnim nabavkama i društveno odgovornim javnim nabavakama | UzJN/MORiT | U toku 2016-2017 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 40. | Razmjena dobre prakse time i prednosti, sa posebnim fokusom na MiSP | UzJN/MORiT | U toku 2016-2017 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 41. | Uključiti strateška pitanja oko MiSP u okviru nastavnog plana za obuku službenika za javne nabavke | UzJN/NA/PKCG/UnP/ZOCG/MBA | U toku 2016-2018 | Realizuje se u kontinuitetu |
| UNAPRIJEĐENJE MJERA ZA SUZBIJANJE NEREGULARNOSTI I MJERE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE |
| 42. | Unaprijediti portal javnih nabavki | UzJN | U toku 2016 - 2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 43. | Propisati obavezu detaljnog planiranja javnih nabavki sa obrazloženjem u dijelu potreba i svrsishodnosti javne nabavke | MF/Naručioci | Da II Q/2016 | Realizacija u kontinuitetu |
| 44. | Unaprijediti transparentnost u izvještavanju, naročito u pogledu neposrednih sporazuma | UzJN/NA | U toku IV Q 2016 – IV Q 2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 45. | Utvrditi obavezu izvještavanja o sprovedenom inspekcijskom nadzoru u oblasti javnih nabavki | MF/UzIP/VCG | U toku 2016-2020 (dva puta godišnje) | Realizuje se u kontinuitetu |
| 46. | Razviti i unaprijediti internet stranice svih naručilaca u sistemu javnih nabavki, kako bi se obezbijedila dostupnost informacija, alata i uputstava koji se koriste u praktičnom sprovođenju postupaka javnih nabavki | NA | U toku 2016-2017 | Djelimično realizovano |
| 47. | Poboljšati transparentnost podataka o kompanijama koje su povezane sa licima koja, u ime naručioca, vrše neke od poslova javnih nabavki i licima koja imaju uticaj na vršenje navedenih poslova sa ciljem da se efikasno spriječe, prepoznaju i uklone sukobi interesa | NA/PO/VCG/MF/UzJN/SCG | U toku 2016-2017 | Djelimično realizovano |
| 48. | Unaprijediti saradnju između UzJN, DK, VDT, DRI, UP, UzIP u pogledu razmjene podataka, a u vezi sa pojedinačnim kršenjem zakona, kao i saradnja u pogledu zajedničke edukacije navedenih organa | UzJN/UzIP/DK/VDT/UP/DRI | U toku 2016 –2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 49. | Monitorisanje efikasnosti analizirajući tržišne cijene, cijene ugovora kod okvirnih sporazuma | MF/UzJN/UzIP | U toku 2016 –2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 50. | Kreiranje sajta gdje svako može da prijavi anonimno instancu korupcije ili zloupotrebe javnih fondova i uspostavi proceduru kako da se istraže ovi slučajevi (takođe može biti jaka alatka javnih odnosa) | UzJN | Da 2017-2018 | Djelimično realizovano |
| 51. | Objavljivanje svih srodnih dokumenata o javnim nabavkama | UzJN | U toku 2016-2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 52. | Čuvanje dokumentacije od strane naručilaca a nastale u postupku javne nabavke u skladu sa ZoJN | UzJN/DK/NA | U toku 2016-2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 53. | Obuka policije i tužilaštva u oblasti javnih nabavki | UzJN | Da 2016-2017 | Djelimično realizovano |
| 54. | Obuka za rukovodioce naručilaca o upravljačkoj odgovornosti i ulozi u sprovođenju internih procedura | UzJN | U toku 2016-2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 55. | Kažnjavanje u slučajevima kršenja ZoJN | UzIP | U toku 2016-2020 | Realizuje se u kontinuitetu |
| 56. | Unaprijediti savjetodavne funkcije UzJN kako bi se olakšalo zakonito sprovođenje propisa iz oblasti javnih nabavki | MF/UzJN | Da IIIQ/2016 | Realizuje se u kontinuitetu |

Obrazloženje za nerealizovane i djelimično realizovano mjere

NEREALIZOVANE

Od ukupno 56 mjera 5 mjera nije realizovano, što čini da oko 8,92 % od ukupno predviđenih mjera nije realizovano. Radi se o sljedećim mjerama:

Mjere 5, 6: Donošenje novog Zakona o javnim nabavkama; Donošenje implementacione regulative u skladu sa zahtjevima novih EU Direktiva i zahtjeva novog Zakona o javnim nabavkama

Obrazloženje

Da bi se pristupilo izradi što kvalitetnoj zakonskoj regulativi, Uprava za javne nabavke je uradila početkom I Kvartala 2016 godine „Analiza efekata primjene Zakona o javnim nabavkama iz 2014 godine u praksi i izradila SWOT analizu kao i Analiza usaglašenosti izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i zahtjeva novih Direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU“, ova analiza poslužila je Koordinacionom tijelu i Vladi Crne Gore koja usvaja svakih pola godine Izvještaj KT za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016 -2020, da se identifikuju loše i dobre strane postojećeg zakonskog rješenja.

Takođe, uporedo sa ovim Uprava za javne nabavke je sprovodila aktivnosti na pripremi stručne osnove za donošenje novog Zakona o javnim nabavkama, i pri tom obezbijedila kroz različite forume punu transpretnost i participativnosti prilikom donošenja novog  Zakona o javnim nabavkama.

Rješenjima Ministra finansija broj 01-12061/1 od 22.07.2016. godine, 01-12061/3 od 14.11. 2016, 01-12061/2 od 27.10. 2017 i 01-12061/4 od 12.12.2017.g. obrazovana je Radna grupa za izradu Prijedloga novog Zakona o javnim nabavkama koja bi u cjelosti pratila AP odnosno mjere 5 i 6 iz Strategije. Prvi nacrt novog Zakona o javnim nabavkama radna grupa je izradila 28. decembra 2016. godine i isti dostavila Ministarstvu finansija. Međutim, Rješenjem broj 01-698/1 od 23. januara 2017. godine Ministarstvo finansija formira hitan Radni tim sa jasnim zaduženjem da izradi Prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama („Sl.list“ CG br. 57/14), što ova Radna grupa čini i izrađuje Prijedlog koji je dostavljen Kabinetu Ministra finansija na dalju nadležnost.  Prijedlog ovih izmjena stupio je na snagu krajem 29. juna 2017. godine. Aktivnosti na Prijedlogu Zakona o javnim nabavkama koji je izradila RG formirana Rješenjima broj 01-12061/1 od 22.07.2016. godine, 01-12061/3 od 14.11.2016, 01-12061/2 od 27.10.2017 i 01-12061/4 od 12.12.2017. godinu nastavila se tokom 2017 godine i Radna grupa je „okončala“ svoj rad 20.12. 2017.godine i nacrt ZoJN, dostavila Ministarstvu finansija na dalju nadležnost.

Na osnovu člana 9 i 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, („Sl.list CG“, broj 12/12) Ministarstvo finansija raspisalo je javni poziv zainteresovanoj javnosti za učešće u raspravi o Nacrtu zakona o javnim nabavkama. Poziv je objavljen dana 27.02.2018. godine na internet stranicama Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke, Portal e-Uprave i u Dnevnom listu „Pobjeda“. Javna rasprava je trajala od 27.02.2018.godine do 10.aprila 2018.godine (40 dana). Održane su javne rasprave u Mojkovcu, dana 09/10.mart.2018. godine, Baru 12/13.mart.2018. godine i Podgorici 30/31. mart.2018. godine.

Nakon ovog datuma uslijedilo je usaglašavanje za Sekretarijatom za zakonodavdstvo, sve do 31.jula 2018.godine, (akt broj 03-144/2) kada je na osnovu njihovih sugestija se pristupilo usglašavanju pojedinih rješenja i normi sa Ministarstvima pravde, javne uprave, odbrane i održivog razvoja i turizma.

Krajem septembra 2018 godine (27.09.t.g.) Prijedlog ZoJN usklađen sa paketom Direktiva iz 2014 godine poslat je na mišljenje Evropskoj Komisiji. Mišljenje Evropske komisije dobijeno je 15. novembra tekuće godine.

Uprava za javne nabavke odnosno Radni tim na izradi Zakona inkorporirao je predložene sugestije EK i :

-	poslao odgovore na sugestije,

-	cjelovit Prijedlog Zakona,

-	tabelame usaglašenosti (radi se o četiri Direktive),

-	izvod sa javne rasprave i

-	RIA obrazcem.

Isto je poslato od strane radnog tima Kabinetu Glavnog pregovarača 27. novembra 2018. godine, što je u skladu sa komunikacijom državnih organa sa EK.

Mjera 7: Monitoring efikasnosti sprovođenja novog Zakona o javnim nabavkama

Obrazloženje

Mjera nije realizovana iz razloga što ista nije dospjela na realizaciju, razlozi su bliže objašnjeni u obrazloženju mjera 5 i 6 AP.

Mjera 28: Prijedlog za unaprijeđenje statusa službenika za javne nabavke i članova Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda kroz uvođenje dodatka na osnovnu zaradu zaposlenima koji obavljaju poslove na navedenim radnim mjestima

Obrazloženje

Razvoj kapaciteta službenika za javne nabavke i članova Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda je klјučni izazov reforme javnih nabavki i postoji posebna potreba za njihovim administrativnim jačanjem u kontekstu pristupanja članstvo u Evropsku uniju. Pored toga što treba uzeti u obzir sprovođenje napisanih mjera, neophodno je uzeti u obzir nivo i kvalitet implementacije na nivou naručilaca.

Javna nabavka se još uvijek tretira kao administrativna funkcija i manje više nije priznata kao posebna profesija. Sa druge strane, i u skladu sa trenutnim trendom za slijeđenje društveno-ekonomskih i ekoloških cljeva putem javne nabavke, očekuje se da se službenici za javne nabavke pridržavaju sve složenijih pravila. Nedostatak adekvatne sposobnosti, ali i specijalizovanih znanja raspoloživih tehnologija, inovacije ili tržišni razvoji, će postati sve važniji.

U skladu sa rečenim Kordinaciono tijelo ističe da slabosti sistema su evidentne u nedovoljnoj motivisanosti službenika za javne nabavke i zaposlenih na poslovima javnih nabavki kao posljedica njihove kontinuirane neadekvatne nagrađenosti za rad na poslovima javnih nabavki.

Primjedbe navedenih lica kontinuirano se upućuju Upravi, što ukazuje na potrebu poboljšanja njihovog materijalnog statusa, obezbjeđenja bolje organizacije poslova javnih nabavki osnivanjem posebnih organizacionih jedinica, što je i preporuka relevantnih međunarodnih organizacija, a u cilju stvaranja nezavisnog i stručnog kadra kompetentnog da primjenom najbolje prakse garantuje i obezbijedi efektivno i efikasno trošenje budžetskih sredstava.

Aktivnost a ujedno i nosilac ovog posla je Ministarstvo finansija u saradnji sa Upravom za javne nabavke i Koordinacionim tijelom, pitanje je „tretirano“ urađen je prijedlog i isti je dostavljen Ministarstvu finansija gdje se očekuje povratna informacija oko iste.

Ovo pitanje je bilo „tretirano“ nacrtom/prijedlogom Novog Zakona o javnim nabavkama koji je u međuvremenu brisan.

Mjera 31: Jačanje nezavisnost DK

Obrazloženje

Mjera apsolutno korespondira sa aktivnostima iz mjera AP 5,6 i 7 vezane za donošenje novog ZoJN i donošenje implementacione regulative u skladu sa zahtjevima novih EU Direktiva i zahtjeva novog Zakona o javnim nabavkama. Status ove mjere zavisi od od stepena realizacije mjera 5 i 6 AP Strategije.

DJELIMIČNO REALIZOVANO

Od ukupno 56 mjere 4 mjere su djelimično realizovane, što čini oko 7,14 % od ukupno predviđenih mjera.

Radi se o sljedećim mjerama:

Mjera 46: Razviti i unaprijediti internet stranice svih naručilaca u sistemu javnih nabavki, kako bi se obezbijedila dostupnost informacija, alata i uputstava koji se koriste u praktičnom sprovođenju postupaka javnih nabavki

Obrazloženje

U skladu sa nadležnostima Uprava za javne nabavke a vezana za svakodnevnu saradnju sa naručiocima i ponuđačima ohrabrujemo ovu aktivnost. Ograničenje kod značajnog broja naručilaca jesu nedovoljna sredstva.

Mjera 47: Poboljšati transparentnost podataka o kompanijama koje su povezane sa licima koja, u ime naručioca, vrše neke od poslova javnih nabavki i licima koja imaju uticaj na vršenje navedenih poslova sa ciljem da se efikasno spriječe, prepoznaju i uklone sukobi interesa

Obrazloženje

U skladu sa već ranije potpisanim memorandumom o saradnji sa Komisije za sprječavanje sukoba interesa i Uprave za javne nabavke iste su se na mjesečnom nivou informisale između ostalog i o oktivnostima vezanih za zaključene ugovore preko 500.000 eura. I na taj način ukrštanjem podataka iz evidencije lica koja su dužna podnijeti izvještaj o porijeklu imovine, prenešenom pravu i dr kontrolisali dio aktivnosti vezane za ovu tačku AP.

Nastavak je pokrenut i za Agencijom za borbu protiv korupcije u smislu pojačane elektronske baze i veze koju treba da ostvare ove dvije institucije.

Posebno je apostrofirana obaveza za sve naručioce da se ugovor o javnim nabavkama ne može zaključiti ukoliko ne sadrži detaljno razrađene anti-korupcijske klauzule koje se tiču konflikta interesa na strani naručioca i ponuđača, te da se svi zaključeni ugovori koji ne sadrže ove klauzule smatraju pravno ništavim. Odjelenje za elektronsko obavljivanje i praćenje ima obavezu da ugovor koji ne sadrži pomenutu klauzulu hito obavijesti UzIP i da pri tom takav ugovor ne objavi.

Sporazum o saradnji bliže uređuje međusobnu saradnju Agencije za sprječavanje korupcije i Uprave za javne nabavke u cilju unaprjeđenja sistema javnih nabavki i jačanja preventivnih antikorupcijskih aktivnosti. Gdje je u skladu sa istim održano nekoliko zajedničkih radionica i obuka koje sada predstavljaju i dio Programa stručnog usavršavanja kako naručilaca tako i ponuđača, pored zajedničkih radionica, rezultat naše saradnje je elektronske aplikacije na sajtovima pomenutih institucija pod nazivom „Prijava ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije“.

Mjera 50: Kreiranje sajta gdje svako može da prijavi anonimno instancu korupcije ili zloupotrebe javnih fondova i uspostavi proceduru kako da se istraže ovi slučajevi (takođe može biti jaka alatka javnih odnosa)

Obrazloženje

I pored toga što je Uprava za javne nabavke radi na jačanju „Help desk“, uspostavljanjem prakse neposredne komunikacije zaposlenih iz Sektora za praćenje sprovođanja propisa i monitoring u javnim nabavkama i Odjeljenja za praćenje postupaka javnih nabavki i upravljanja elektronskim javnim nabavkama sa naručiocima, ponuđačim i zainteresovanim licima za sistem javnih nabavki ne može se govoriti o mjeri koja je apsolutno zadovoljila kriterijume iz Akcionog Plana tj. Strategije, osnovni razlog jeste nedostatak sredstava za ovu aktivnost i pored toga što se ona naglašava Ministarstvu finansija tokom izrade Zakona o budžetu. Na čemu se u međuvremenu radi; Uprava telefonskim putem pruža pomoć naručiocima i ponuđačima, nastoji da prevazilazi uočene slabosti sistema, utičući na povećanje zakonitosti i izvjesnosti postupaka javnih nabavki i smanjenje vjerovatnoće izjavljivanja žalbe.

Organizuje sastanke i u neposrednoj komunikaciji zaposlenih ovog organa i predstavika naručioca bliže  se sagledavaju pojedini  aspekti  problema sa kojima se suočavaju, da na taj  način  bliže se identifikuju  slabosti.

Mjera 53: Obuka policije i tužilaštva u oblasti javnih nabavki

Obrazloženje

Stručno osposobljavanje i usavršavanje u oblasti javnih nabavki, Uprava organizuje i sprovodi na osnovu prethodno ustanovljene legislative: Zakona o javnim nabavkama; Pravilnika  o  programu  i  načinu  polaganja  stručnog  ispita  za rad na poslovima javnih nabavki i Programa i načina stručnog osposobljavanja i usavršavanja u oblasti javnih nabavki.

U okviru Uprave za javne nabavke za vršenje poslova stručnog osposobljavanja i usavršanja formirano je posebno Odjeljenje za stručno osposobljavanje, usavršavanje i polaganje stručnog ispita iz oblasti javnih nabavki .

Za ovaj „posao“ znanje sertifikovanog trenera a kroz Projekt namijenjen korisnicima instrumenta pretpristupne pomoći IPA – za Zapadni Balkan i Tursku u organizaciji Uprave za javne nabavki i ITC iz Torina – sertifikovano po standardima EU dvanaest trenera.

Pomenuti treneri kroz programa rade i specijalistučke obuke koje obuhvataju i obuke policije i tužilaštva. Aktivnost smo proširili i na obuke sudija.

Do sada su organizovane dvije radionice za predstavnike policije i tužilaštva, a u pripremi je radionica za obuku sudija, koju ćemo najvjerovatnije organizovati u saradni sa Centrom za obuku sudija.

INDIKATORI USPJEŠNOSTI AP ZA TRI KLJUČNE INSTITUCIJE PRIKAZANE STATISTIČKI I GRAFIČKI

Prilozi za Godišnji Izvještaj Koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020

Uprava za javne nabavke

Poglavlje Akcionog plana Strategije koje se odnosi na Upravu za javne nabavke.

- Lista obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama

Na internet stranici Uprave za javne nabavke objavljuje se Lista obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama, kojih je u 2018 godini bilo 624. Na promjene u broju naručilaca, pored zabilježenog trenda rasta u prethodne dvije godine, imale su uticaj i Izmjene Zakona o javnim nabavkama.

Kakvo je stanje bilo što se tiče obveznika u predhodnim godinama prikazujemo na Grafik broj 1.

Grafik 1

- Broj službenika za javne nabavke

Broj službenika za javne nabavke ima tendenciju rasta, pa se u 2018. godini povećao na 641.

Grafik 2

Tabela 2

| Posmatrani period | 2014. | 2015 | 2016. | 2017. | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj prijavljenih službenika | 589 | 573 | 603 | 622 | 641* |

I iz ovih podataka možemo zaključiti da broj službenika i interesovanje koje se pokazuje za ovaj “posao“ raste iz godine u godinu, posmatrajući 2018 godinu u odnosu na 2014 taj procent iznosi oko 9%.

- Obuke i stručni ispit u oblasti javnih nabavki

U 2016. godini Uprava za javne nabavke održala 9 obuka, koje je pohađalo 254 službenika, izdato je 235 potvrda o završenom programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

U 2017. godini Uprava za javne nabavke je održala 17 obuka, koje je pohađalo 749 polaznika, dok je broj izdatih potvrda 318.

U 2018. godini Uprava za javne nabavke je održala 15 obuka, koje je pohađalo 642 polaznika, dok je broj izdatih potvrda 359.

- Održane obuke o javnim nabavkama u 2018 godini

Tabela 3

| Redni broj | Mjesto | Datum | Broj registrovanih | Broj izdatih potvrda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podgorica | 19/20.02.2018 | 51 | 27 |
| 2 | Podgorica | 12/13.03.2018. | 45 | 14 |
| 3 | Podgorica | 03/04.05.2018. | 59 | 24 |
| 4 | Podgorica | 024/25.05.2018. | 35 | 10 |
| 5 | Podgorica | 13.06.2018 | 26 | 38 |
| 6 | Podgorica | 09/10.07.2018. | 23 | 16 |
| 7 | Podgorica | 11.07.2018. | 35 | 11 |
| 8 | Podgorica | 03/04.10.2018. | 47 | 43 |
| 9 | Podgorica | 31.10.2018. | 52 | 29 |
| 10 | Podgorica | 21/22.11.2018. | 64 | 33 |
| 11 | Pljevlja | 23/24.11.2018. | 11 | - |
| 12 13 14 15 | Berane ' ' ' | 16/17.11.2018. 09.09.2018. 10.11.2018 12.13.2018 | 55 23 98 18 | 37 19 56 2 |

Ukupno 	               642                   359

Analizom prikazane Tabele broj 3 jasno se da zaključiti da interesovanje za obuke koje organizuje Uprava za javne nabavke je iz godine u godinu sve značajnije i sa aspekta broja održanih obuka i sa aspekta prisustva istim. Tako da imamo da je ono poraslo u 2017 godinu u odnosu na 2016 godinu u broju obuka za 52,94% a u odnosu na broj polaznika i za 339%, trend u 2018 je skoro nastavljen, sti što imamo blagi pad i u broj obuka i broj polaznika i on se kreće u broju obuka za oko 11% a u broj polaznika za oko 15%.

Na ovakav odziv uticalo je prije svega funkcionalni Program koji je Uprava za javne nabavke izradila u saradnji sa OECD/SIGMOm, Izmjene zakona o javnim nabavkama iz 2017 godine, stručnost predavača i niz drugih aktivnosti.

U 2018 godini ovaj minimalni pad se manifestovao pjačanom aktivnošću Uprave na individualnom radu kroz savjetodavne usluge i stažiranje značajnog broja službenika i budućih službenika za javne nabavke u službenim prostorijama Uprave.

- Polaganje stručnog ispita u oblasti javnih nabavki u 2017.godini

U 2016. godini organizovano je 6 rokova za polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki, koji su položila ukupno 64 službenika.

U 2017. godini organizovano je 7 rokova za polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki. Ukupan broj službenika koji su se prijavili za polaganje stručnog ispita je 160. Ukupan broj službenika  koji su položili ispit, izuzimajući poslednji rok za koji rezultati još nijesu dostupni, je 63.

U 2018. godini organizovano je 7 rokova za polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki. Ukupan broj službenika koji su se prijavili za polaganje stručnog ispita je 157. Ukupan broj službenika koji su položili ispit je 74, što čini skoro 96,76 % od ukupno prijavljenog broja obveznika zakona o javnim nabavkama.

Uporedni pregled  održanih obuka i  polaganja za 2016, 2017 i 2018 godinu

Tabela 4

| Posmatrani period | Obuke za polaganje stručnog ispita | Broj polaznika | Broj izdatih potvrda | Broj ispitnih rokova | Broj lica koji su položili stručni ispit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 9 | 254 | 235 | 6 | 64 |
| 2017 | 17 | 749 | 318 | 7 | 63 |
| 2018 | 15 | 642 | 359 | 7 | 74 |
| Ukupno | 41 | 1645 | 912 | 20 | 201 |

- Help desk

Uprava za javne nabavke, odnosno službenici iz Sektora za praćenje sprovođenja propisa i monitoring u javnim nabavkama pružaju pomoć naručiocima i ponuđačima telefonskim putem, kao i organizovanjem sastanaka, i tim putem nastoji da prevaziđe slabosti sistema i poveća zakonitost i izvjesnost postupaka javnih nabavki.

Tabela 5

|  | Uporedni pregled |
| --- | --- |
| Savjetodavna pomoć | 2014. god | 2015. god | 2016. god | 2017. god | 2018 god |
| Održani sastanci | 580 | 300 | >350 | ˃450 | >460 |
| Savjetodavne usluge telefonom | Otvorena linija | Otvorena linija | Otvorena linija | Otvorena linija | Otvorena lijnija |

- Saradnja sa NVO sektorom

Uporedni prikaz postupanja po zahtjevima NVO sektora za 2015, 2016, 2017 i 2018 god.

Tabela 6

| Godina | Ukupan broj podnijetih zahtjeva | Ukupna broj usvojenih /djelimično usvojenih rješenja | Ukupan broj odbijenih rješenja | Ukupan broj datih obavještenja | Ukupan broj proslijeđenih zahtjeva na nadležnost UzIP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015. | 69 | 41/6 | 13 | 6 | 3 |
| 2016. | 109 | 4/2 | 3 | 35 | 65 |
| 2017. | 59 | 3/5 | 6 | 45 | 0 |
| 2018 | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 |

Uprava za javne nabavke je u 2017. godini, zaključno sa današnjim datumom, primila ukupno 59 zahtjeva za slobodan pristup informacija od strane NVO sektora.  Uprava za javne nabavke je  u 2018 godini do 17.12.2018 godine primila 18 zahtjeva za slobodan pristup informacija.

Na smanjenje zahtjeva za slobodan pristup uticaj je imao Portal javnih nabavki koji je odličan izvor informacija za kontrolu zakonitosti i svrsishodnosti sprovedenih javnih nabavki.

- Intenzitet konkurencije u postupcima javnih nabavki

Što se tiče intenziteta konkurencije u postupcima javnih nabavki, 2018. godinu u pitanju su preliminarni rezultati rađeni na osnovu uzorka, a iznose 2,67 ponuda po postupku.

Tabela 7

|  | Broj |
| --- | --- |
|  | Prosječan broj ponuda po tenderu |
| Godina | 2011. | 4,34 |
|  | 2012. | 4,09 |
|  | 2013. | 3,10 |
|  | 2014. | 3,52 |
|  | 2015. | 2,84 |
|  | 2016. | 2,21 |
|  | 2017. | 2,59 |
|  | 2018. | 2,67 prel. |

Za jačanje konkurencije u postupcima javnih nabavki, potrebno je dodatno identifikovati faktore koji ograničavaju konkurenciju i jasno razdvojiti one koji proizilaze iz postupaka javnih nabavki, od onih koji su odraz postojeće tržišne  konkurencije tj. eksternih faktora  na koje sam naručilac  obimom tražnje ne može da utiče. Takođe je potrebno ažurirati plaćanje  koje  direkto utiće na visinu same  ponude, a dalje na uštedu u  trošenju javnih sredstava.

Intezitet konkurencije zavisi i od zastupljenosti konkurentnih postupaka, odnosno onih kod kojih je konkurencija ograničena. U tom pogledu CG je ostvarila povoljnu strukturu tako da je učešće otvorenog postupka javne nabavke u vrijednosti nabavki velike vrijednosti 85,17 % a učešće pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva svega 1,33 % čime su stvoreni povoljni uslovi za slobodno djelovanje konkurencije. U narednom periodu  treba unaprijedi praksu pregovaračkog postupka kako bi se ostavrili povoljniji efekti nabavke. Dosadašnja praksa sprovođenja pregovaračkog postupka bila je da naručioci kao po pravilu prihvataju ponuđenu cijenu smatrajući da nemaju mehanizme da primoraju ponuđača da učini ustupak u pogledu cijene i drugih uslova kupovine. Iskustvo zemalja EU pokazuje, međutim, da u procesu pregovaranja postoje značajne mogućnosti za poboljšanje uslova kupovine kao rezltat pregovaranja.

- Portal javnih nabavki

Uporednim pregledom broja objava na Portalu javnih nabavki, uočljiv je trend rasta objavljenih obavještenja. Takođe je u 2017. godini došlo do (neznatnog) smanjenja broja odbijenih objava obavještenja, što ukazuje na smanjenje nedostataka sadržanih u dokumentima koji se podnose radi objavljivanja, odnosno na viši stepen znanja i poštovanja odredbi ZoJN od strane naručilaca.

Ukupan broj objava za Portalu javnih nabavki, za period 2012-2018. godine

Tabela 8

| 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.791 | 17.553 | 18.786 | 20.820 | 25.815 | 31.200 | 16.061* |

Grafikon 3

Tabela 9

| Mjesec 2016 godine | Broj objavljenih obavještenja | Broj odbijenih obavještenja | Dnevni prosjek objava obavještenja u mjesecu | Dnevni prosjek odbijenih objava obavještenja u mjesecu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1085 | 394 | 49 | 18 |
| 2 | 1901 | 866 | 86 | 39 |
| 3 | 2536 | 789 | 115 | 36 |
| 4 | 2759 | 791 | 125 | 36 |
| 5 | 2566 | 751 | 117 | 34 |
| 6 | 2735 | 779 | 124 | 35 |
| 7 | 2192 | 611 | 100 | 28 |
| 8 | 1974 | 460 | 90 | 21 |
| 9 | 1969 | 475 | 90 | 22 |
| 10 | 1843 | 396 | 84 | 18 |
| 11 | 2038 | 511 | 93 | 23 |
| 12 | 2217 | 520 | 101 | 24 |
| Ukupno | 25815 | 7343 |  |  |
| Prosjek objavljenih/odbijenih obavještenja na godišnjem nivou | 98 | 28 |
| Prosjek objavljenih/odbijenih obavještenja u toku 2017. godine | 106* | 24* |

Grafikon 4

Grafikon 5

- Sprječavanje korupcije u sistemu javnih nabavki

Pravilnikom o metodologiji analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki, (“Sl.list CG” br. 80/15), koji je donijelo Ministarstvo finansija krajem 2015. godine, utvrđena je metodologija analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki, sa ciljem proaktivnog djelovanja u prevenciji i ranom otkrivanju koruptivnih radnji i drugih djela sa obilježjem korupcije (antikorupcijska metodologija).

Naručilac je u obavezi  da vodi evidenciju o kršenju antikorupcijskih pravila u  skladu sa Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju anikorupcijskih pravila (“Sl.list CG” br. 56/15) .

Na osnovu podataka iz antikorupcijske evidencije naručilac sačinjava izvještaj o kršenju antikorupcijskih pravila i jednom godišnje, do 31 decembra tekuće godine dostavlja  Upravi za javne nabavke.

Izvještaj za 2016. godine dostavilo je 602 obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama, pri čemu nije zabilježen ni jedan slučaj korupcije, dok 14 obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama isti nije dostavilo.

Uprava je spisak sa  imenima institucija dostavila Upravi za inspekcijske poslove na dalje razmatranje odgovornosti po ovom osnovu u skladu sa Zakonom.

Kada je u pitanju borba protiv korupcije Uprava se bavi preventivnim mjerama, na našem Help desku je tokom 2016. godine bilo 6, anonimniih prijava, savjet UzJN po istim je dat i upućen prema drugim organima prije svega AzK, UP i drugim organima. Na adresu UzJN stigle su dvije prijave korupcije.

Prva koja se odnosi na bankarsku garanciju, za koju lice koje je prijavilo smatra da je falsifikovana i druga koja se odnosi na tendersku dokumentaciju, gdje lice koje je prijavilo smatra da je došlo do zloupotrebe načela obezbjeđivanje konkurencije i načelo ravnopravnosti.

Uprava je oba predmeta proslijedila nadležnim organima na dalje utvrđivanje činjeničnog stanja, kao i tačnosti navoda iz spisa predmeta dostavljenih Upravi.

Uporedni pregled dostavljenih izvještaja o kršenju antikorupcijskih pravila za 2015, 2016, 2017 i 2018

Tabela 10

| Posmatrani period | Broj naručilaca | Broj dostavljenih izvještaja | Nije dostavilo izvještaj | Broj prijava za korupciju | Prijave za mogući sukob interesa | Anonimna prijava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 648 | 420 | 228 | 0 | 2 | 9 |
| 2016 | 616 | 602 | 14 | 0 | 2 | 6 |
| 2017 | 620 | 607 | 13 | 0 | 2 | 4 |
| 2018 | 624 | 605 | 19 | 2 | 4 | 7 |

U 2018 do decembra mjeseca prijavljene su četiri povrede sukoba interesa, i dvije sumnje u korupciju u javnim nabavkama. Podaci za 2018 su sa 20.12.2018.godine.

Uprava za inspekcijske poslove

Inspekcija za javne nabavke

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSPEKCIJSKI PREGLED (1+2+3) | 220 | 351 |
| 1. | redovni (planirani) | 148 | 300 |
| 2. | po inicijativi | 59 | 44 |
| 3. | kontrolni | 13 | 7 |
| SUBJEKTI NADZORA KOD KOJIH JE IZVRŠENA KONTROLA (1+2+...+6) | 220 | 351 |
| 1. | Državni organi i javne službe i drugi korisnici sredstava budžeta Crne Gore | 138 | 247 |
| 2. | Organi jedinice lokalne samouprave i javne službe i drugi korisnici sredstava budžeta jedinice lokalne samouprave | 64 | 81 |
| 3. | Korisnici drugih javnih prihoda | 0 | 0 |
| 4. | Privredna društva i pravna lica koja vrše poslove od javnog interesa | 10 | 7 |
| 5. | Privredna društva, pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji se finansiraju sa više od 50% iz sredstava budžeta Crne Gore, jedinice lokalne samouprave i drugih javnih prihoda ili sredstava privrednih društva, odnosno pravnog lica iz tačke 4. | 0 | 0 |
| 6. | Privredna društva, pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnosti u oblastima vodoprivrede, energetike, saobračaja i poštanskog saobraćaja. | 8 | 16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSPEKCIJSKI PREGLED PO PREDMETU NADZORE (čl. 148 Zakona o javnim nabavkama) | BROJ INSPEKCIJSKIH PREGLEDA | BROJ NEPRAVILNOSTI | BROJ INSPEKCIJSKIH PREGLEDA | BROJ NEPRAVILNOSTI |
|  | a) planirani | b) po inicijativi |  | a) planirani | b) po inicijativi |  |
| 1. | Donošenje, izmjene, dopune i objavljivanje plana javnih nabavki (prekršaj iz čl 149 st 1 t 6 a u vezi sa čl 38 st 1) | 89 | 9 | 15 | 217 | 13 | 12 |
| 2. | Ispunjenost uslova za obavljanje poslova službenika za javne nabavke i komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda (član 58) | 45 | 9 | 24 | 118 | 5 | 56 |
| 3. | Ispunjenost uslova za pokretanje postupaka javne nabavke | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 4. | Sadržaj, izmjene i dopune i pojašnjenje tenderske dokumentacije/ sačinjavanje tenderske dokumentacije * | 79 | 19 | 1 | 61 | 2 | 2 |
| 5. | Način i blagovremenost objavljivljivanja,oglašavanja i dostavljanja tenderske dokumentcije. (prekršaj iz čl 149 st 1 t 13 a u vezi sa čl 62 st 2) | 73 | 5 | 1 | 148 | 0 | 0 |
| 6. | Određivanje i produžavanje rokova za podnošenje i otvaranje ponuda | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Sprovođenje mjera sprječavanja sukoba interesa u postupku javne nabavke (prekršaj iz čl 149 st 1 t 1, 2 i 3) | 24 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 8. | Vođenje i čuvanje evidencija i dokumentacije o javnim nabavkama (prekršaj iz čl 149 st 1 t 23 i 24 a u vezi sa čl 117 st 1 i 2) | 51 | 14 | 19 | 142 | 9 | 28 |
| 9. | Primjenu pravila prijema ponuda, izdavanja i obezbjeđivanje dokaza u vezi sa tim | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Primjenu pravila otvaranja ponuda, sačinjavanje, sadržaj i uručivanje, odnosno dostavljanje zapisnika o javnom otvaranju ponuda | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Primjenu pravila postupka pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Primjenu rokova za donošenje odluka o okončanju postupka javne nabavke od strane naručioca | 7 | 2 | 4 | 39 | 0 | 0 |
| 13 | Sadržinu odluka naručioca | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 7 |
| 14 | Zaključivanje ugovora o javnim nabavkama* | 264 | 53 | 3 | 542 | 20 | 7 |
| 15 | Realizacija ugovora o javnim nabavkama* | 191 | 2 | 5 | 497 | 9 | 28 |
| 16 | Zabrana dijeljenja predmeta javne nabavke koji predstavlja jedinstvenu cjelinu (član 44 Zakona)* (prekršaj iz čl 149 st 1 t 7 a u vezi sa čl 44 st 4) | 15 | 12 | 3 | 22 | 2 | 14 |
| 17 | Izvjestaj o sprovedenim javnim nabavkama (prekršaj iz čl 149 st 1 t 25 a u vezi sa čl 118) | 33 | 20 | 12 | 174 | 19 | 28 |
| 18 | Prekoračenje neposrednog sporazuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Prekid svih daljih aktivnosti, u postupku javne nabavke do donošenja odluke po žalbi (prekršaj iz čl 149 st 1 t 28 a u vezi sa čl 124 stav 1) | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | Dostavljanje DK odgovora na žalbu i spisa predmeta u roku od 8 dana od prijema žalbe (prekršaj iz čl 149 st 1 t 29 a u vezi sa čl 128) | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 21 | Dostavljanje pojašnjenja tenderske dokumentacije u roku i objavljivanje na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva (prekršaj iz čl 149 st 1 t 29 a u vezi sa čl 56 st 3) | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Dostavljanje ugovora o javnoj nabavci nadležnom organu u roku od tri dana od dana zaključivanja radi objavljivanja na portalu javnih nabavki (prekršaj iz čl 149 st 1 t 19 a u vezi sa čl 107 st 8) | 150 | 36 | 9 | 339 | 1 | 13 |
| 23 | Utvrđivanje obaveze garancija za javne nabavke procijenjene vrijednosti preko 30.000,00 € (prekršaj iz čl 149 st 1 t 10 a u vezi sa čl 57 st 2) | 0 | 19 | 0 | 115 | 1 | 1 |
| 24 | Postupanje po odluci DK ili obaviještavanje iste u ostavljenom roku (prekršaj iz čl 149 st 1 t 30 a u vezi sa čl 123 st 5) | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 25 | Dostavljanje Rješenja o izboru najpovoljnije ponude i objavljivanje na portalu javnih nabavki (prekršaj iz čl 149 st 1 t 16 a u vezi sa čl 106 st 5) | 23 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 26 | Sačinjavanje Pravilnika o sprovođenju javnih nabavki putem neposrednog sporazuma | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Sprovođenje antikoruopcijskih mjera (izvještaj o kršenju antikorupcijskih pravila) | 33 | 15 | 5 | 172 | 8 | 13 |
| 28 | Kontrola javnih nabavki sprovedenih putem neposrednog sporazuma, nabavki male vrijednosti i hitnih nabavki | 3 | 4 | 0 | 153 | 14 | 15 |
| 29 | Sačinjavanje Upitnika o sprovođenju antikorupcijske metodologije | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Registracija obveznika zakona na portalu javnih nabavki | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 31 | Donošenje i objavljivanje odluka o obustavljanju postupka javne nabavke | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 32 | Kontrola bankarskih garancija | 0 | 21 | 1 | 164 | 1 | 5 |
| 33 | Pravilnik o sprovođenju nabavki male vrijednosti | 35 | 0 | 8 | 202 | 5 | 26 |
| 34 | Pravilnik o sprovođenju hitnih nabavki | 23 | 0 | 13 | 192 | 5 | 55 |
| 35 | Naknada štete u slučaju da ponuđač odbije da zaključi ugovor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ukupno: | 1165 | 294 | 139 | 3399 | 119 | 309 |
|  | 1459 |  | 3518 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Metodologija | Ukupno | Metodologija |
| PREDUZETE UPRAVNE MJERE I RADNJE |  |  |  |  |
| UKAZIVANJE | 88 | 4 | 223 | 12 |
| RJEŠENJE (1 + 2) | 14 | 2 | 9 | - |
| 1. Izvršena rješenja | 12 | 2 | - | - |
| ■ dobrovoljno | - | - | - | - |
| ■ administrativno | - | - | - | - |
| ■ postupak obustavljen | - | - | - | - |
| 2. Rješenja u postupku izvršenja | 2 | - | - | - |
| PRIMLJENE ŽALBE (riješene žalbe + žalbe u postupku rješavanja): | - | - | - | - |
| RIJEŠENE ŽALBE (1 + 2) | - | - | - | - |
| 1. Inspektor | - | - | - | - |
| ■ odbačena | - | - | - | - |
| ■ novo rješenje | - | - | - | - |
| ■ dostavljeno drugostepenom organu | - | - | - | - |
| 2. Drugostepeni organ | - | - | - | - |
| ■ odbačena | - | - | - | - |
| ■ odbijena | - | - | - | - |
| ■ izmijenjeno rješenje | - | - | - | - |
| ■ poništeno rješenje (u cjelini, djelimično) | - | - | - | - |
| ŽALBE U POSTUPKU RJEŠAVANJA | - | - | - | - |
|  | Ukupno | Metodologija | Ukupno | Metodologija |
| BROJ IZDATIH PREKRŠAJNIH NALOGA | 12 | 2 | 42 | 15 |
| Ukupan iznos novčnih kazni po izdatim prekršajnim naloga u € | 15.750,00E | 4.500,00E | 43.750,00 E | 16.000,00 E |
| ■ naplaćeno | 11.250,00E | 4.500,00E | 43.750,00E | 16.000,00E |
| ■ nenaplaćeno | - | - | - | - |
| BROJ ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA | 9 | 1 | 8 | 2 |
| BROJ KRIVIČNIH PRIJAVA | - | - | - | - |
|  | Ukupno | Metodologija | Ukupno | Metodologija |
| BROJ PRIMLJENIH INICIJATIVA (1+2+3) | 294 | - | 44 | - |
| 1. Broj inicijativa po kojima je završen inspekcijski nadzor | 292 | - | 44 | - |
| ■ broj inicijativa po kojima su utvrđene nepravilnosti | 19 | - | 27 | - |
| ■ broj inicijativa po kojima nijesu utvrđene nepravilnosti | 273 | - | 17 | - |
| 2. Broj inicijativa po kojima je inspekcijski nadzor u toku | - | - | - | - |
| 3. Broj inicijativa proslijedjenih zbog nenadležnosti | 2 | - | - | - |
| ■ drugom organu | 2 | - | - | - |
| ■ Upravi za inspekcijske poslove- inspekciji | - | - | - | - |

Uprava za inspekcijske poslove - Inspekcija za javne nabavke, u skladu sa zaključkom sa 11 sjednice Koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020 sačinila je izvještaj statističkih podataka aktivnosti Inspekcije za javne nabavke za period 01.01.– 30.11.2017.g. i za period 01.01 – 30.11.2018.g.

Inspekcijski nadzor je vršen kod državnih organa, javnih drugih korisnika sredstava budžeta Crne Gore u 2017.g, (138) u 2018.g. (247) ili (170%), organa jedinica lokalne samouprave i javnih službi i drugih korisnika sredstava jedinica lokalne samouprave u 2018.g. (64) u 2018. g. (81) ili (127%), privrednih društava i pravnih lica koja vrše poslove od javnog interesa u 2017.g. (10) u 2018.g. (7) , privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju djelatnost u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskog saobraćaja, u 2017.g. (8) u 2018.g. (16).

Analiza podataka iz inspekcijskog nadzora za period 01.01. – 30.11.2017.g. u odnosu na isti period 2018.g.pokazuje da je u 2017.g. inspekcijski nadzor izvršen kod 220 subjekata nadzora, a da je u uprednom periodu 2018.g.izvršen kod 351 što je povećanje od 159%, takođe ukazuje da je broj pregleda po predmetima nadzora povećan sa 1459 u 2017.g. na 3518 u 2018.g. ili (241%), da je broj utvrđenih nepravilnosti sa 139 u 2017.g. povećan  na 309 u 2018.g. ili (222%), zbog čega je i povećan broj preuzetih mjera, i to: ukazivanja sa 88 u 2017.g. na 223 u 2018.g.ili (253%), smanjen broj rješenja sa 14 u 2017,g.na 9 u 2018.g. ili (64%), zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka sa 9 u 2017.g. na 8 u 2018.g.ili (89%).

Povećan je broj novčanig kazni sa 12 u 2017.g. na 42 u 2018.g.ili (350%), u novčanim iznosima sa 15.750,00 eura u 2017.g. na 43.750,00 eura ili (278%).

Iz uporednih podataka koji su dati u tabeli mogu se sagledati i uporedni podaci za postupanja po zahtjevima i inicijativama.

U 2018 g. inspekcija je primila 44 inicijativa i u 27 slučaja utvrđene nepravilnosti, dok u 17 slučajeva nijesu utvrđene nepravilnosti.

U tabeli su dati i uporednii podaci po predmetima nadzora 2017.g. 2018.g. iz kojih se može sagledati broj izvršenih inspekcijskih pregleda po predmetu nadzora, kao i broj nepravilnosti u odnosu na predmet inspekcijskog nadzora.

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki

Kadrovski kapaciteti DK

U 2016.godini

Državna komisija (u daljem tekstu DK), je u 2016.g. imala ukupno 14 zaposlenih, koji se broj  zaposlenih mijenjao i to iz sledećeg razloga: Zakonom o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15), koji je važio do 01.07.2017.g. predviđeno je da DK čini predsjednik i 4 člana. Međutim u većem djelu 2016.godine DK nije radila u punom sastavu, a to iz razloga što je DK sve do 28.aprila.2016.godine kada je izabran presjednik DK radila bez predsjednika, pa je funkciju predsjednika   do tada obavljao jedan član DK. Takođe, DK je od 01.12.2016.godine pa sve do 23.02.2017.godine, kada je Vlada CG imenovala novi sastav DK, radila u nepotpunom sastavu tj.bez jednog člana koji je prešao na drugu funkciju.

Kako DK u radu pomaže njena Stručna služba to je broj službenika i namještenika zaposlenih u Stručnoj službi u 2016.godini bio predviđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe DK broj 09-136/5-2013 od 19. jula 2013. godine i Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe DK za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 09-23/6-2016 od 04. marta 2016. godine, na osnovu kojih je bilo sistematizovano 11 radnih mjesta sa 12 izvršilaca.

Od ukupno predviđenih 12 izvršilaca u Stručnoj službi u toku 2016.godine je bilo zaposleno 9 izvršilaca, što zanči da je popunjenost radnih mjesta u Stručnoj službi u 2016.g. procentualno iznosila 75 %.

U 2017.godini

DK u 2017.g.  zaključno sa 31.12.2017.g. ima 22 zaposlena. ZoJN (“Sl. list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), koji je počeo da se primjenjuje od 01.07.2017.g. predviđeno je da Komsiju čini predsjednik i 6 članova.

Shodno navedenom  Zakonu o javnim nabavkam Vlada CG je krajem novembra 2017.g. imenovala je 2 nova člana DK, tako da DK trenutno čini predsjednik i 6 članova.

DK je 28.decembra 2016.g. donijela i novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji njene Stručne službe broj 09-258/9-2016 od 28. decembra 2016. godine, na koji je Vlada CG dala saglasnost u januaru 2017.godine i prema kojem je u Stručnoj službi sistematizovano 10 radnih mjesta sa 18 izvršilaca.

Stručna služba u 2017.g. radila je sa nepopunjenim kadrovskim kapacitetima, obzirom da je dvoje zaposlenih na porodiljskom odsustvu, dok je jednom službeniku Stručne službe u avgustu mjesecu 2017.g. prestao radni odnos zbog prelaska u drugi državni organ, a zbog čega je treći stručni saradnik raspoređen za vršioca dužnosti sekretara DK iz razloga sto je sekretarka DK više od godinu dana na porodiljskom odsustvu, tako da je stručna služba do avgusta radila sa jednim saradnikom, a od avgusta bez ijednog stručnog saradnika.

U ovom dijelu važno je napomenuti da su u aprilu i avgustu 2017.g. zaposlena 2 službenika, te da u septembru 2017.g. preduzete aktivnosti  na popunjavanju novih radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe, a koje su dijelom realizovane, tako da  će u decembru 2017.g. u Stručnoj službi zasnovati radni odnos još 5 službenika i namještenika,  pa Je popunjenost Stručne službe procentualno iznosi 83 %.

U 2018.godini

Državna komisija od ukupno predviđenih 25 radnih mjesta na dan 13.12.2018.g. ima ukupno 24 zaposlena i to predsjednika i 6 članova  Državne komisije i 17 zaposlenih u njenoj Stručnoj službi. Tako da je u trenutku sačinjavanja ovog izvještaja popunjenost njenih kadrovskih kapaciteta 96 %, s obzirom da je trenutno neupražnjeno samo jedno radno mjesto Samostalnog savjetnika I. Takođe, potrebno je istaći da je u 2018.g. Državna komisija nastavila sa realizacijom aktivnosti koje je započela krajem 2017.g. u djelu jačanja njenih kadrovskih kapaciteta budući da su na kraju 2017.g, ostala nepopunjena tri radna mjesta Samotalni savjetnik I. S tim u vezi u periodu od 01.01.2018.g. do 01.07.2018.g. Državna komisija je dva puta raspisivala javni oglas za popunu navedenih radnih mjesta i ista je u navedenom periodu u radni odnos na neodređeno vrijeme primila dva službenika dok je ostalo nepopunjeno jedno radno mjesto. Kako je Vlada Crne Gore dana 06.07.2018.g. donijela zaključak broj 07-3481 kojim se zadužuju organi državne uprave da obustave zapošljavanje zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme do 01.07.2019.g. uz izuzetke po dobijenoj saglasnosti Užeg kabineta, to se Državna komsija dana 01.08.2018.g. obratila Užem kabinetu Vlade kako bi joj isti dao saglasnost da može raspisati javni oglas za popunu ovog jednog sistematizovanog, a neupražnjenog radnog mjesta tako da u trenutki sačinjavanja ovog izvještaja navedeni oglas još nije realizovan.

Razvijanje Informacionog sistema DK u toku 2016 i 2017.g.

U 2016.godini

U decembru 2016.godine izrađen je i stavljen u funkciju softver za praćenje predmeta DK kao i za izvještavanje, s ciljem da se omogući efikasniji i jednostavniji rad DK, brzo i jednostavno pripremanje godišnjeg izvještaja koji DK podnosi Skupštini CG, te lakše i brže pripremanje statističkih i stručnih izvještaja, ujednačavanje prakse, a sve u svrhu omogućavanja  još veće transparentnosti rada DK.

U 2017.godini

DK je, u aprilu 2017.godine, primila u stalni radni odnos informatičara, tako da je ista na taj način obezbjedila i kadrovske kapacitete koje će se starati o funkcionisanju njenog informacionog sistema. Dalje, aktivnosti koje su preuzete u ovom dijelu u 2017. g. odnosile su se na unošenje u informacioni sistem podataka o primljenim predmetima.

U 2018.godini

Državna komisja posjeduje softver sa bazom podataka koji je za njene potrebe urađen i stavljen u funkciju decembra 2016.g., tako da aktivnost koje se redovno preduzimaju u ovom dijelu odnose se na adekvatno i blagovremeno unošenje podataka o primljenim predmetima i donijetim odlukama Državne komisije. Takođe, Državna komisija posjedje i internet stranicu http://www.kontrola-nabavki.me, na kojoj se redovno objavljuju njene odluke, kao i druge informacije od značaja za pokretanje žalbenog postupka pred ovom Komisijom. Na kraju je potrebno istaći da je Predlogom Budžeta za 2019.g. Državna komisija tražila da joj se odobre sredstva za izradu novog sajta u iznosu od 5.000 eura.

Statistički pokazatelji o radu DK

Primljeni predmeti

U 2016.godini

Državna komisija je u toku 2016. godine imala u radu ukupno 1310 predmeta, od čega 188 predmeta prenijetih iz 2015.godine i 1122 predmeta koja su primljena u 2016.g.

U 2017.godini zaključno sa 13.12.2017.g.

U 2017.g. zaključno sa 13.12.2017.g. DK je imala u radu ukupno 1343 predmeta, od čega 321 predmet prenijet iz 2016.g. i 1022 predmeta koja su primljena u 2017.g.

U 2018.godini zaključno sa 13.12.2018.g.

U 2018.g. zaključno sa 13.12.2018.g. DK je imala u radu ukupno 705 predmet, od čega 270 predmeta prenijetih iz 2017.g. i 435 predmeta koja su primljeni u 2018.g.

Odluke DK

U 2016.godini

DK je u toku 2016. godine održala 49 sjednica, na kojima je donijela ukupno 1009 odluka, od čega 938 odluka po izjavljenim žalbama, a preostale odluke po zahtjevima za nastavak postupka i presudama Upravnog suda. Tako da je DK tokom 2016. godine od ukupno 1310 predmeta, rješila 1011 predmeta ili 77,18 %, dok je ostao neriješen 321 predmet ili 22,83%.

U 2017.godini zaključno sa 13.12.2017.g.

DK je održala 55 sjednica, na kojima je donijela ukupno 1044 odluke, od čega 934 odluka po izjavljenim žalbama, a preostale odluke po zahtjevima za nastavak postupka i presudama Upravnog suda. Tako da je DK tokom 2017.godine od ukupno 1343 predmeta, rješila 1041 predmet ili 77,51 %, dok je ostalo neriješeno 302 predmeta ili 22,49 %.

U 2018.godini zaključno sa 13.12.2018.g.

DK je održala 50 sjednica, na kojima je donijela ukupno 620 odluka, od čega 548 odluku po izjavljenim žalbama, a preostale odluke po zahtjevima za nastavak postupka i presudama Upravnog suda. Tako da je DK tokom 2018.godine od ukupno 705 predmeta, rješila 647 predmeta ili 91,77 %, dok je ostalo neriješeno 58 predmeta ili 8,23 %.

Žalbe

U 2016 godini

U predmetima po žalbama, u periodu od 01 januara  do 31 decembra 2016.godine, DK je donijela ukupno 938 odluka po žalbama, u kojima je odlučila po 938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                žalbi, na slijedeći način:

|  | Broj |
| --- | --- |
| Usvojene žalbe | 289 |
| Odbijene žalbe | 170 |
| Odbačene žalbe | 391 |
| Povučene žalbe ( zbog odustanka žalioca od žalbe) | 34 |
| Po službenoj dužnosti poništeni postupci javne nabavke | 54 |
| UKUPNO | 938 |

U 2017 godini

U predmetima po žalbama, u periodu od 01 januara  do 13 decembra 2017.godine, DK je donijela ukupno 934 odluke po žalbama, u kojima je odlučila po 934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                žalbe, na slijedeći način:

|  | Broj |
| --- | --- |
| Usvojene žalbe | 281 |
| Odbijene žalbe | 147 |
| Odbačene žalbe | 390 |
| Povučene žalbe ( zbog odustanka žalioca od žalbe) | 32 |
| Po službenoj dužnosti poništeni postupci javne nabavke | 84 |
| UKUPNO | 934 |

U 2018 godini

U predmetima po žalbama, u periodu od 01 januara  do 13 decembra 2018.godine, DK je donijela ukupno 548 odluka po žalbama, u kojima je odlučila po 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                žalbi. Razlog nepoklapanja broja riješenih žalbi i donijetih odluka je zbog toga što je jedan broj žalbi spojen radi vođenja jedinstvenog postupka, iz razloga ekonomičnosti i cjelishodnosti.

Tabelarni prikaz načina odlučivanja Državne komisije u žalbenim predmetima:

|  | Broj |
| --- | --- |
| Usvojene žalbe | 144 |
| Odbijene žalbe | 172 |
| Odbačene žalbe | 24 |
| Povučene žalbe ( zbog odustanka žalioca od žalbe) | 17 |
| Po službenoj dužnosti poništeni postupci javne nabavke | 233 |
| UKUPNO | 590 |

Podaci o izjavljenim žalbama po postupcima javnih nabavki

U 2016 godini

Po vrsti postupka javne nabavke, u predmetima u kojima je DK donijela odluke u izvještajnom periodu, žalbe su izjavljivane u:

- Otvoreni postupak javne nabavke ..................................................................665

- Pregovarački postupak sa bez prethodnog objavljivanja poziva ....................... 3

- Postupak javne nabavke šopingom .................................................................269

- Neposredni sporazum...........................................................................................1

U 2017 godini zaključno sa 13.12.2017.g.

Po vrsti postupka javne nabavke, u predmetima u kojima je DK donijela odluke u izvještajnom periodu, žalbe su izjavljivane u:

- Otvoreni postupak javne nabavke .................................................................. 691

- Pregovarački postupak sa bez prethodnog objavljivanja poziva ........................2

- Pregovarački postupak sa prethodnim objavljivanjem poziva ...........................5

- Postupak javne nabavke šopingom .................................................................235

- Konkurs................................................................................................................1

Podaci o izjavljenim žalbama po postupcima javnih nabavki

U 2018 godini zaključno sa 13.12.2018.g.

Po vrsti postupka javne nabavke, u predmetima u kojima je DK donijela odluke u izvještajnom periodu, žalbe su izjavljivane u:

- Otvoreni postupak javne nabavke .................................................................. 545

- Pregovarački postupak sa bez prethodnog objavljivanja poziva ........................1

- Pregovarački postupak sa prethodnim objavljivanjem poziva ...........................1

- Postupak javne nabavke šopingom .................................................................38

-    Konkurs................................................................................................................1

-    Postupak hitne nabavke......................................................................................2

-    Postupak nabavke male vrijednosti.....................................................................2

Podaci o zjavljenim žalbama u postupcima javnih nabavki po vrsti predmeta

U 2016 godini

Po vrsti predmeta javne nabavke, u predmetima u kojima je DK donijela odluke u izvještajnom periodu, žalbe su izjavljivane na:

- Robe ....................... 306

- Radovi ....................214

- Usluge .................... 418

U 2017 godini zaključno sa 13.12.2017.g.

Po vrsti predmeta javne nabavke, u predmetima u kojima je DK donijela odluke u izvještajnom periodu, žalbe su izjavljivane na:

- Robe ....................... 318

- Radovi ....................257

- Usluge .................... 359

U 2018 godini zaključno sa 13.12.2018.g.

Po vrsti predmeta javne nabavke, u predmetima u kojima je DK donijela odluke u izvještajnom periodu, žalbe su izjavljivane na:

- Robe ....................... 205

- Radovi ....................109

- Usluge .................... 276

# Predmeti po presudama Upravnog suda CG

# U 2016 godini

U periodu od 01 januara do 31 decembra 2016.godine, DK je primila 83 odluke Upravnog suda CG, od čega:

- 35 presuda kojima su odbijene tužbe protiv odluka DK;

- 1 presudu kojom je tužba odbačena;

- 44 presude kojima su usvojene tužbe;

-  3 rješenja kojim se postupak obustavlja usled odustanka tužioca od podnijete tužbe;

U istom periodu, u postupku izvršenja presuda Upravnog suda po kojima su predmeti vraćeni na ponovno odlučivanje, DK je donijela 21 odluku.

U 2017 godini

U periodu od 01 januara do 13 decembra 2017.godine, DK je primila 55 odluka Upravnog suda CG, od čega:

- 20 presuda kojima su odbijene tužbe protiv odluka DK;

- 2 presude kojom je tužba odbačena;

- 29 presude kojima su usvojene tužbe;

-  4 rješenja kojim se postupak obustavlja usled odustanka tužioca od podnijete tužbe;

U istom periodu, u postupku izvršenja presuda Upravnog suda po kojima su predmeti vraćeni na ponovno odlučivanje, DK je donijela 30 odluka.

U 2018 godini

U periodu od 01 januara do 13 decembra 2018.godine, DK je primila 43 odluke Upravnog suda CG, od čega:

- 20 presuda kojima su odbijene tužbe protiv odluka Državne komisije;

- 18 presuda kojima su usvojene tužbe;

-  4 rješenja kojim se postupak obustavlja usled odustanka tužioca od podnijete tužbe;

-  1 presuda kojom se obavezuje DK da donese akt o izvršenju presude.

U istom periodu, u postupku izvršenja presuda Upravnog suda po kojima su predmeti vraćeni na ponovno odlučivanje, DK je donijela 39 odluka.

# Tužbe

U 2016 godini

DK je u 2016.g. i 2017.g., Upravni sud CG  dostavio 66 tužbi protiv njenih odluka donesenih u 2016.godini.

Prema tome, u odnosu na ukupan broj donijetih odluka DK (1009) u 2016. godini, Upravnom sudu CG je podnijeto 66 tužbi, što iznosi 6,54 % od ukupnog broja donijetih odluka.

Iz navedenog proizilazi da su u odnosu na ukupan broj donijetih odluka DK u 2016. godini, u 93,46 % slučaja naručioci i ponuđači smatrali da su donijete odluke zakonite.

U 2017 godini

Do 13.12.2017.godine Upravni sud CG  dostavio je DK 62 tužbe protiv njenih odluka donesenih u 2017.godini.

Prema tome, u odnosu na ukupan broj donijetih odluka DK (1044) u 2017. godini, Upravnom sudu CG su podnijete 62 tužbe, što iznosi 5,93 % od ukupnog broja donijetih odluka.

Iz navedenog proizilazi da su u odnosu na ukupan broj donijetih odluka DK u 2017. godini,u  94,07 %  slučaja naručioci i ponuđači smatrali da su donijete odluke zakonite.

U 2018 godini

Do 13.12.2018.godine Upravni sud CG  dostavio je DK 52 tužbe protiv njenih odluka donesenih u 2018.godini.

Prema tome, u odnosu na ukupan broj donijetih odluka Državne komisije u periodu od 01.01.2018.g. do 13.12.2018.g. (620 odluka), Upravnom sudu Crne Gore su podnijete 52 tužbe, što iznosi 8,38 % od ukupnog broja donijetih odluka u navedenom periodu.

Iz navedenog proizilazi da su u odnosu na ukupan broj donijetih odluka Državne komisije, u  91,62 %  slučajeva naručioci i ponuđači smatrali da su donijete odluke zakonite.

Vanredno preispitivanje sudskih odluka

U 2016 godini

U periodu od 01 januara do 31 decembra 2016.godine, DK je od strane Vrhovnog suda primila 7  presuda od čega:

- 6 presuda u kojima je odbijen zahtjeve za vanredno preispitivanje sudske odluke kao neosnovan;

- 1 presudu u kojoj je zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke usvojen.

U 2017 godini

U periodu od 01 januara do 13 decembra 2017.godine, DK je od strane Vrhovnog suda primila 9  presuda od čega:

- 6 presuda u kojima je odbijen zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke kao neosnovan;

- 2 presude u kojima je zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke usvojen.

- 1 presuda u kojoj je odbačen zahtjev zbog odustanka tužioca.

U 2018 godini

U periodu od 01 januara do 13 decembra 2018.godine, DK je od strane Vrhovnog suda primila 3  presuda od čega:

- 1 presuda kojom je odbijen zahtjeve za vanredno preispitivanje sudske odluke kao

neosnovan;

- 2 presude u kojima je zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke usvojen.

Napomena: Podaci u ovom izvještaju predstavlja indikative, sa mogućim manjim odstupanjima, jer je zakonska obaveza Državne komisije da dostavi Skupštini Crne Gore konačan Izvještaj o radu za 2018.godinu, na usvajanje do 30.06.2019.godine.

Predsjednik Koordinacionog tijela

Prof dr Mersad Mujević,s.r.

v.d. Direktora Uprave za javne nabavke

# Footnotes

Dolazi do povećanja broja službenika, tj. po jednoj instituciji imamo više službenika

Do 10.12.2018. godine

* Uprava za javne nabavke raspolaže samo preliminarnim podacima za 2018. godinu

http://www.ujn.gov.me/2015/10/pravilnik-o-nacinu-vodenja-i-sadrzaju-evidencije-o-krsenju-antikorupcijskih - pravila/

Spisak obveznika primjene ZoJN koji nijesu dostavili Izvještaj o  kršenju antikorupcijskih pravila i pravila o sukuobu interesa