## **STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA PERIOD 2025 – 2028**

**AKCIONI PLAN ZA 2025.GODINU**

|  |
| --- |
| **STRATEŠKI CILJ**: **Uspostavljanje i razvijanje integrativnog i održivog sistema socijalne i dječje zaštite koji omogućava unaprjeđenje i poboljšanje kvaliteta života korsinika i korisnica. [[1]](#footnote-1)** |
| **Operativni cilj 1:**  |  **Unapređenje materijalnih davanja za dostojanstven i aktivan život**  |
| **Indikator učinka 1:**Broj radno sposobnih korisnika/korisnica materijalnog obezbjeđenja sa izrađenim revidiranim Individualnim planom aktivacije | 20240 Revidiranih Individualnih planova aktivacije  | 2026Revidiran Individualni plan aktivacije *za 1000 radno sposobnih korisnika/korisnica materijalnog obezbijeđenja*(vodiće se računa o ravnomjernoj zastupljenosti žena i muškaraca prilikom revizije individualnih planova) | 2028Revidiran Individualni plan aktivacije *za* 1200 radno sposobnih korisnika/korisnica materijalnog obezbijeđenja(vodiće se računa o ravnomjernoj zastupljenosti žena i muškaraca prilikom revizije individualnih planova) |
| **Indikator učinka 2:**Broj razvijenih programa aktivacije i novih zajedničkih metoda rada centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore; | 0programa aktivacije i novih zajedničkih metoda | 2programa aktivacije i novih zajedničkih metoda (jedan program aktivacije koji je namijenjen ženama) | 4programa aktivacije i novih zajedničkih metoda(minimum dva programa aktivacije koji su namijenjeni ženama) |
| **Indikator učinka 3:**Uvođenje inkluzivnog dodatka za lica sa invaliditetom zasnovanog na modelu ljudskih prava | Ne postoji inkluzivni dodatak za lica s invaliditetom  | Usvojen Zakon o jedinstvenom vještačenju i osnovan Zavod za vještačenje invaliditeta čime su ostvareni preduslovi za uvođenje inkluzivnog dodatka | Minimum 1500 korisnica i 1500 korisnika inkluzivnog dodatka kojima je utvrđen invaliditet u skladu sa modelom ljudskih prava |
| **Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Početni i krajnji rok za realizaciju aktivnosti**  | **Planirana sredstva**  | **Izvor finansiranja**  |
| 1.1 Utvrđivanje osnova za izračunavanje iznosa naknada za materijalno obezbjeđenje koji bi omogućio zadovoljenje osnovnih potreba porodice; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim je propisan osnov za izračunavanje iznosa naknada za materijalno obezbjeđenje; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.2 Preispitati definiciju porodice za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim je propisana definicija porodice za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.3 Propisivanje visine davanja prema broju članova/članica porodice – dodjeljivanje većeg iznosa pomoći u odgovarajućem procentu svakom dodatnom članu/članici porodice; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i propisivanje davanja prema broju članova/članica porodice; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. | Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.4 Povećanje iznosa materijalno obezbjeđenje za domaćinstva u kojima su svi članovi/članice nesposobni za rad; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i propisivanje povećanja iznosa materijalno obezbjeđenje za domaćinstva u kojima su svi članovi/članice nesposobni za rad; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.5 Redefinisanje pojedinih imovinskih kriterijuma za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje (posjedovanje zemljišta, putničkog automobile i dr.); | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti redefinisani pojedini imovinski kriterijumi; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.6 Propisivanje postepenog ukidanja prava na materijalno obezbjeđenje za korisnike/korisnice koji su se zaposlili po osnovu mjera radne aktivacije; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti propisano postepeno ukidanje prava na materijalno obezbjeđenje za korisnike/korisnice koji su se zaposlili po osnovu mjera radne aktivacije; | MRZSD,MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.7 Propisati rokove prestanka prava na materijalno obezbjeđenje u slučaju odlaska korisnika/korisnica u inostranstvo; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti propisani rokovi prestanka prava na materijalno obezbjeđenje u slučaju odlaska korisnika/korisnica materijalno obezbjeđenje u inostranstvo; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.8 Propisati da je staračka nadoknada i naknada ostvarena po osnovu Zakona o privremenom izdržavanju djece prihod za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti propisano da je staračka nadoknada i naknada ostvarena po osnovu Zakona o privremenom izdržavanju djece prihod za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.9 Usaglašavanje Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sa Konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom; | Utvrđen Predlog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sa obavezama koje je Crna Gora preuzela ratifikacijom Konvencije o pravima djeteta i Konvencije o pravima lica sa invaliditetom; | MSSD, MLJMP, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.10 Usaglašavanje Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sa Konvencijom Savjeta Evrope o suzbijanju i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) | Utvrđen Predlog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sa obavezama koje je Crna Gora preuzela ratifikacijom Konvencije Savjeta Evrope o o suzbijanju i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) | MSSD, MLJMP, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.11 Analiza razlika pojedinih zakonskih rešenja u sistemu socijalne i dječje zaštite i zapošljavanja i predlozi za usklađivanje; | Izrađena Analiza razlika pojedinih zakonskih rešenja u sistemu socijalne i dječje zaštite i zapošljavanja i predlozi za usklađivanje; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
|  1.12 Unapređenje metodologije izrade individualnog plana aktivacije radi uključivanja šireg spektra mjera pripreme za zapošljavanje u skladu sa individualnim potrebama; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će se unaprijediti način izrade individualnog plana zapošljavanja i Pravilnika o individualnom planu aktivacije;  | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.13 Promjena uslova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje kako bi se olakšao povratak u program nakon radne aktivacije; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti promijenjeni uslovi za ostvarivanje prava kako bi se olakšao povratak u program nakon radne aktivacije; | MSSD, MRSZD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
|  1.14 Uvođenje dječjeg dodatka djeci sa smetnjama u razvoju korisnicima prava na ličnu invalidninu i dodatak za pomoć i njegu i ukoliko nisu na redovnom školovanju;Preispitati naknadu roditelju i staratelju korisnika lične invalidnine na način da naknada pripada samo u slučaju ukoliko vode neposrednu brigu o licu sa invaliditetom.* Preispitati mogućnost utvrđivanja prava na dodatak za njegu i pomoć na određeno vrijeme.
* Povećati naknadu na ime pogrebnih troškova.
* Izmjena Pravilnika o bližim uslovima za obrazovanje, sastav i način rada socijalno-ljekarske komisije
* Izmjena Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad s polovinom punog radnog vremena
* Izmjena Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
* Izmjena Pravilnika o sadržini i obliku individualnog plana aktivacije i načinu sprovođenja mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja
 | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti propisano uvođenje dječjeg dodatka djeci koja su korisnici/korisnice prava na ličnu invalidninu i dodatka za njegu i pomoć i ukoliko nisu na redovnom školovanju; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.15 Preispitati naknadu roditelju i staratelju/starateljki korisnika/korisnice lične invalidnine na način da naknada pripada samo u slučaju ukoliko vode neposrednu brigu o licu sa invaliditetom;* Preispitati mogućnost utvrđivanja prava na dodatak za njegu i pomoć na određeno vrijeme.
* Povećati naknadu na ime pogrebnih troškova.
* Izmjena Pravilnika o bližim uslovima za obrazovanje, sastav i način rada socijalno-ljekarske komisije
* Izmjena Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad s polovinom punog radnog vremena
* Izmjena Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
* Izmjena Pravilnika o sadržini i obliku individualnog plana aktivacije i načinu sprovođenja mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja
 | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će se utvrditi da naknada pripada samo korisnicima/korisnicama koji vode neposrednu brigu o licu sa invaliditetom; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.16 Preispitati mogućnost utvrđivanja prava na dodatak za njegu i pomoć na određeno vrijeme; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti utvrđeno pravo na dodatak za njegu i pomoć na određeno vrijeme; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.17 Povećati naknadu na ime pogrebnih troškova; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti povećana naknada na ime pogrebnih troškova; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.18 Izmjena Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad s polovinom punog radnog vremena; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti stvoreni uslovi za izmjenu Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad s polovinom punog radnog vremena; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP,MPNI, MPPUDI,ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 1.19 Revidiranje i razvoj novih motivacionih i aktivacionih radionica za ranjive grupe / korisnike/korisnice materijlanog obezbjeđenja u okviru Akcionog plana zapošljavanja; | Usvajanje novih motivacionih i aktivacionih radionica i novih programa APZ za ranjive kategorije;  | MSSD, MRZSD ZZZCG, Projekt tim | I kvartal 2025 | 7. 000,00 euraProjekt “Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementacija praksi i koordinacija sektorima zapošljavanja i socijalne politike i ojačani kapaciteti za učešće u ESF”  | EU + nacionalni budžet |
| 1. 20 Razvoj novih zajedničkih metoda rada sa radno sposobnim korisnicima/korisnicama materijalnog obezbjeđenja; | Izrađen Priručnik za sprovođenje novih metoda rada;Revidiran Sporazum o saradnji između centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore;Izrađen Protokol saradnje između centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore; | MSSD, MRZSD, ZZZCG, ZSDZ, CSR, Projekt tim | I kvartal 2025 | 7. 000,00 euraProjekt “Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementaciji praksi i koordinaciji sektorima zapošljavanja i socijalne politike i ojačani kapacitetiza učešće u ESF”  | EU + nacionalni budžet |
| 1.21 Razvoj nove usluge centara za socijlani rad za aktivaciju korisnika/korisnica materijalnog obezbjeđenja;  | Izrađen prijedlog usluge socijalnog mentorstva; | MSSD, ZSDZ, CSR, Projekt tim | I kvartal 2025 | 7. 000,00 euraProjekt “Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementaciji praksi i koordinaciji sektorima zapošljavanja i socijalne politike i ojačani kapaciteti za učešće u ESF”  | EU + nacionalni budžet |
| 1.22 Zajedničke edukacije za stručnjake/stručnjakinje iz centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore o socijalnoj aktivaciji i zajedničkim metodama rada; | Sprovedene 3 radionice sa najmanje 40 učesnika/učesnica iz centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore; | MSSD, MRZSD, ZZZCG, ZSDZ, CSR, Projekt tim | I – II kvartal 2025 | 18. 000,00 euraProjekt “Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementaciji praksi i koordinaciji sektorima zapošljavanja i socijalne politike i ojačani kapaciteti za učešće u ESF”  | EU + nacionalni budžet |

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 2:**  | **Unapređenje usluga socijalne i dječje zaštite kroz povećanje broja korisnika/korisnica koji imaju pristup uslugama** |
| **Indikator učinka 1:** Normativno definisanje načina finansiranja usluga sa državnog i lokalnog nivoa; | Ne postoji funkcionalan i održiv sistem finansiranja usluga | Propisano u Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti koje usluge će se finansirati sa državnog a koje sa lokalnog nivoa | Uspostavljeno funkcionalno i održivo finansiranje usluga na državnom i lokalnom nivou |
| **Indikator učinka 2:**Povećanje udjela rashoda za usluge sistema socijalne i dječije zaštite iz državnog budžeta; | 2024Trenutni nivo izdvajanja za usluge SDZ iz državnog budžeta(5.500.000,00 eura) | 2026Povećanja godišnjih izdvajanja za usluge SDZ iz državnog budžeta za 20%(6.600.000,00 eura) | 2028Povećanje godišnjih izdvajanja za usluge SDZ iz državnog budžeta za 260% u odnosu na 2024. godinu(20.000.000,00 eura) |
| **Indikator učinka 3:**Povećanje broja licenciranih pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite (podrška za život u zajednici, savjetodavno-terapijske i socijalno- edukativne usluge, porodični smještaj, porodični smještaj-hraniteljstvo) koji kontinuirano pružaju usluge; | 532 licenciranih pružalaca usluga | Povećanje licenciranih pružalaca usluga na 564 | Povećanje licenciranih pružalaca usluga na 600 |
| **Indikator učinka 4:** Povećanje broja prihvatilišta-skloništa (žrtve trgovine ljudima, beskućnici, LGBTIQ);  | Trenutni broj postojećih prihvatilišta-skloništa3 | Do kraja 2026. godine će biti uspostavljeno minimum jedno novo prihvatlište-sklonište(Ukupan broj: 4) | Do kraja 2028. godine će biti uspsotavljeno minimum još jedno novo prihvatilište-sklonište (Ukupan broj: 5) |
| **Indikator učinka 5:** Uspostavljanje usluga za žene i djecu žrtve seksualnog nasilja; | Ne postoje usluge za žene i djecu žrtve seksualnog nasilja | Uspostavljena minimum jedna (1) usluga za žene i djecu žrtve seksualnog nasilja | Uspostavljene minimum tri (3) usluge za žene i djecu žrtve seksualnog nasilja |
| **Indikator učinka 6:**Unapređenje međusektorske saradnje između sektora socijalne i dječje zaštite, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, kulture, saobraćaja i sporta; | Ne postoje integrisane usluge između sektora socijalne i dječje zaštite, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, kulture i sporta | Propisan u Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti i zakonima iz drugih sektora način finansiranja i funkcionisanja integrisanih usluga | Uspostavljeno finansiranje integrisanih usluga između sektora socijalne i dječje zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite, kulture i sporta |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Planirani i krajnji rok za realizaciju aktivnosti**  | **Planirana sredstva** | **Izvor finansiranja**  |
| 2.1 Utvrđivanje načina finansiranja usluga socijalne i dječje zaštite na državnom i lokalnom nivou; | Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim je definisan način finansiranja usluga socijalne i dječje zaštite na državnom i lokalnom nivou; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP, MPNI, MPPUDI, ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 2.2 Izrada Metodologije za određivanje cijene koštanja usluga savjetovanja; | Izrađena Metodologija za određivanje cijene koštanja usluga savjetovanja;  | MSSD, UNDP, NVO | II kvartal 2025-IV kvartal 2026. | 10.000,00 € | Redovna budžetska sredstva |
| 2.3 Izrada Metodologije za određivanje cijene koštanja usluge smještaja u prihvatilište-sklonište; | Izrađena Metodologija za određivanje cijene koštanja usluge smještaja u prihvatilište – sklonište za žene i djevojčice žrtve rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima;Izrađena Metodologija za određivanje cijene koštanja usluge smještaja u prihvatilište – sklonište za beskućnike; | MSSD, UNDP, NVO | II kvartal 2025-IV kvartal 2026. | 20.000,00 € | Redovna budžetska sredstva |
| 2.4 Izrada Metodologije za određivanje cijene koštanja usluge smještaja u ustanovu, malu grupnu zajednicu;  | Izrađena Metodologija cijene koštanja usluge smještaja u ustanovu, malu grupnu zajednicu; | MSSD, UNDP, NVO | I kvartal 2025-IV kvartal 2025. | 30.000,00 € | Redovna budžetska sredstva |
| 2.5 Utvrđivanje cijene koštanja svih usluga socijalne i dječje zaštite; | Utvrđene cijene koštanja usluga socijalne i dječje zaštite donošenjem metodologije izračunavanja cijena usluga socijalne i dječje zaštite koje se finansiraju sa državnog nivoa; | MSSD | II kvartal 2025-IV kvartal 2025. | Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 2.6 Analiza potreba, načina uspostavljanja i finansiranja integrisanih usluga; | Izrađena Analiza potreba, načina uspostavljanja, finansiranja i funkcionisanja integrisanih usluga; | ZSDZ, MSSD, UI – OISDZ, PU, NVO,ZO | I kvartal 2025-II kvartal 2025. | 30.000,00 € | Redovna budžetska sredstva+Donatorska sredstva |
| 2.7 Predlogom Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti definisane su integrisane usluge; | Utvrđen Predlog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima su definisane integrisane usluge za: djecu, odrasla i starija lica, lica sa invaliditetom, žrtve rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP, MPNI, MPPUDI, ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 2.8 Izrada podzakonskog akta i Protokola za uspostavljanje i funkcionisanje kriznog centra za žrtve seksualnog nasilja;  | Izrađen podzakonski akt i Protokol za uspostavljanje i funkcionisanje kriznog centra za žrtve seksualnog nasilja; | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP, MPNI, MPPUDI, ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | II kvartal 2025-IV kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 2.9 Propisati uslove i način obavljanja monitoringa i evaluacije pružalaca usluga; | Donošenje Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti propisani uslovi i način obavljanja monitoringa i evaluacije pružalaca usluga;  | MSSD, ZSDZ, UI- OISDZ, MZ, MP, MPNI, MPPUDI, ZAJEDNICA OPŠTINA, NVO, CK | I kvartal 2025-II kvartal 2025. |  Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 3:**  | **Unapređenje kvaliteta upravljanja u sistemu socijalne i dječje zaštite na svim nivoima** |
| **Indikator učinka 1:** Smanjenje opterećenosti voditelja/voditeljki slučaja u centrima za socijalni rad po broju predmeta; | Trenutni nivo opterećenosti: 100 predmeta po voditelju/voditeljki slučaja | Smanjenje nivo opterećenosti na 60 predmeta po voditelju/voditeljki slučaja | Smanjenje nivoa opterećenosti na 40 predmeta po voditelju/voditeljki slučaja |
| **Indikator učinka 2:** Unaprijeđeni postojeći i razvijeni novi standardi u sistemu socijalne i dječje zaštite; | Trenutni broj postojećih standarda u sistemu socijalne i dječje zaštite za koje je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu definisao preporuke5 standarda | Do kraja 2026. godine, će biti povećan broj standarda za koje je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu definisao preporuke na:14 standarda | Do kraja 2028. godine, će biti povećan broj standarda za koje je Zavod definisao preporuke na:20 standarda |
| **Indikator učinka 3:** Povećan broj profesionalaca/profesionalki koji/e dobijaju supervizijsku podršku u sistemu socijalne i dječje zaštite;  | 24 supervizijske grupe | 29 supervizijskih grupa | 49 supervizijskih grupa |
| Broj supervizanata/supervizantkinja152 | Broj supervizanata/supervizantkinja187 | Broj supervizanata/supervizantkinja290 |
| **Indikator učinka 4:** Nadogradnja baze podataka za registar licenciranih stručnih radnika/radnica, evidenciju akreditovanih programa obuke i evidenciju o realizovanim programima obuka ; | Broj baza podataka 1 | Broj baza podataka 2 | Broj baza podataka 3 |
| **Indikator učinka 5:** Povećanje broja inspekcijskih nadzora iz oblasti socijalne i dječije zaštite; | 250 inspekciskijh nadzora na godišnjem nivou | 275 inspekciskijh nadzora na godišnjem nivou | 300 inspekciskijh nadzora na godišnjem nivou |
| **Indikator učinka 6:** Povećanje broja nadzora nad stručnim radom  | 15 nadzora na godišnjem nivou nad stručnim radom | 55 nadzora na godišnjem nivou nad stručnim radom | 75 nadzora na godišnjem nivou nad stručnim radom |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Planirani i krajnji rok za realizaciju aktivnosti**  | **Planirana sredstva** | **Izvor finansiranja**  |
| 3.1 Izmjena Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite;  | Izmijenjen Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite;  | MSSD, ZSDZ, UI – OISDZ, PU, NVO | II kvartal 2025-III kartal 2025. | Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 3.2 Izmjena Pravilnika o vršenju nadzora nad stručnim radom ustanova, drugih oblika organizovanja i fizičkih lica koji obavljaju djelatnost socijalne i dječje zaštite;  | Izmijenjen Pravilnik o vršenju nadzora nad stručnim radom ustanova, drugih oblika organizovanja i fizičkih lica koji obavljaju djelatnost socijalne i dječje zaštite;  | MSSD, ZSDZ, UI – OISDZ, PU, NVO | II kvartal 2025-III kvartal 2025. | Nisu potrebna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| 3.3 Izrađen Zakon o vještačenju invaliditeta; | Utvrđen predlog Zakona o vještačenju invaliditeta kojim će biti propisani uslovi za osnivanje Zavoda za vještačenje invaliditeta; | MSSD, MZ, MPNI,MLJM, NVO | I kvartal 2025-I kvartal 2025 | 20.000,00 € | EU sredstva  |
| 3.4 Osnivanje Zavoda za vještačenje invaliditeta; | Osnovan Zavod za vještačenje invaliditeta; | VCG,MSSD | I kvartal 2025-I kvartal 2025 | 600.000,00 € | EU sredstva |
| 3.5 Izrada i usvajanje Uredbe o jedinstvenoj metodologiji vještačenja invaliditeta; | Izrađena Uredba o jedinstvenoj metodologiji vještačenja invaliditeta; | MSSD, MZ, MPNI,MLJM, NVO | I kvartal 2025-I kvartal 2025 | 50.000,00 € | EU sredstva |
| 3.6 Izrada Analize o načinu rada centara za socijalni rad;  | Izrađena Analize o načinu rada centara za socijalni rad; | ZSDZ, MSSD, UI – OISDZ, PU, NVO | III kvartal 2025-I kvartal 2026. | 5.500,00 € | Redovna budžetska sredstva |
| 3.7 Zapošljavanje novog kadra u Direkciji za stručni nadzor; | Zaposlena dva izvršioca/ dvije izvršiteljke; | MSSD | I kvartal 2025-IV kvartal 2025. | 23.000,00 € | Redovna budžetska sredstva |
| 3.8 Zapošljavanje voditelja/voditeljki slučaja u centarima za socijalni rad; | Zaposleno 20 voditelja/voditeljki slučaja; | CZSR | I kvartal 2025-IV kvartal 2025. | 600.000,00 € | Redovna budžetska sredstva |
| 3.9 Povećan broj inspektora socijalne i dječje zaštite | Zaposlena dva inspektora socijalne i dječje zastite u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; | UIP | I kvartal 2025- IV kvartal 2025 | 26.400,00 € | Redovna budžetska sredstva |
| 3.10 Promovisanje rada i rezultata centara za socijalni rad u zajednici i u javnosti kroz kampanje, uključujući nastavak aktivnosti dani otvorenih vrata i aktivnosti za podizanje svijesti o pravima iz oblasti socijalne i dječje zaštite;  | Organizovani dani otvorenih vrata i aktivnosti za podizanje svijesti o pravima iz oblasti socijalne i dječje zaštite u 13 centara za socijalni rad; | CZSR | I kvartal 2025-IV kvartal 2025 | 30.000,00 € | Redovna budžetska sredstva |
| 3.11 Obezbjeđivanje fizičke pristupačnosti centra za socijalni rad Herceg Novi za lica sa invaliditetom | Obezbijeđena fizička pristupačnosti u Centru za socijalni rad Herceg Novi izradom pristupnih rampi i staza za potrebe lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom i taktilnih oznaka za slabovide i slijepe; | CZSR | I kvartal 2025-II kvartal 2025 | 4.000,00 € | Redovna budžetska sredstva |
| 3.12 Sistematizovanje radnog mjesta romski medijator/medijatorka u oblasti socijalne zaštite u centrima za socijalni rad u opštinama Bar, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj; | Sistematizovano radno mjesto romski medijator/medijatorka u oblasti socijalne zaštite u centrima za socijalni rad u opštinama Bar, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj;Zaposlen romski medijator/medijatorka u oblasti socijalne zaštite u centrima za socijalni rad u opštinama Bar, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj . | CZSR | I kvartal 2025- IV kvartal 2025I kvartal 2025-IV kvartal 2025 | Redovna budžetska sredstva80.0000,00 € | Redovna budžetska sredstva |
| 3.13 Angažovanje novih izvršilaca/izvršiteljki na analitičko-istraživačkim poslovima u ZSDZ; | Angažovana 2 izvršioca/izvršiteljke na analitičko-istraživačkim poslovima; | ZSDZ,MSSD | I kvartal 2025. odine - IV kvartal 2025. godine | 24.000,00 € | Budžet Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu |
| 3.14 Organizovanje obuka za zaposlene za unapređenje analitičko istraživačkih vještina; | Organizovana 1 obuka za minimum 15 zaposlenih | ZSDZ | III kvartal 2025. godine - IV kvartal 2025. godine | 3.500,00 € | Budžet Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu |
| 3.15 Povećanje broja realizovanih analiza/izvještaja; | 4 analize/istraživanja izrađena i realizovana do kraja 2025. godine; | ZSDZ | III kvartal 2024. godine - IV kvartal 2025. godine | 16.000,00 € | Budžet Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu |
| 3.16Obezbjeđivanje finansijske podrške za realizaciju dvogodišnje edukacije za 15 profesionalaca/profesionalki koji/e će se obučiti za pružanje supervizije po razvojno-integrativnom modelu u oblasti socijalne i dječje zaštite; | Obezbjeđena sredstva i ugovoren datum početka obuke; | ZSDZ | I kvartal 2025. godine - IV kvartal 2025. godine | 22.000,00 € | Budžet Zavoda za socijalnu i dječju zaštituDonatorska sredstva |
| 3.17Izrada Analize akreditovanih programa obuka; | Izrađena analiza kojom će biti utvrđena dinamika procesa akreditacije programa obuka i sistematizovani akreditovani programi prema sadržaju; | ZSDZ | I kvartal 2025. godine - III kvartal 2025. godine | Redovna budžetksa sredstva | Budžet Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu |
| 3.18 Razvijanje indikatora za diferenciranje akreditovanih programa obuka; | Izrađeni indikatori za diferenciranje akreditovanih programa obuka; | ZSDZ | II kvartal 2025. godine - IV kvartal 2025. godine | Redovna budžetska sredstva | Budžet Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu |
| 3.19 Unapređenje baze podataka licenciranih stručnih radnika/ca kroz informacioni sistem (SWIS) | Unaprijeđena baza kroz povećanje mogućnosti za obuhvat svih relevantnih podataka; | MSSD,ZSDZ | I kvartal 2025. godine - IV kvartal 2025. godine | 3.000,00 € | Vlada Crne Gore |
| **Operativni cilj 4:**  | **Proširenje i unapređenje funkcionalnosti i infrastrukure Informacionog sistema socijalnog staranja (e-socijala)[[2]](#footnote-2)** |
| **Indikator učinka 1:**Broj novih prava iz socijalne i dječije zaštite (funkcionalnosti) obuhvaćenih informacionim sistemom | Trenutno je 21 pravo iz socijalne i dječije zaštite obuhvaćeno informacionim sistemom | Minimum 24 prava iz socijalne i dječije zaštite će biti obuhvaćena informacionim sistemom | Minimum 27 prava iz socijalne i dječije zaštite će biti obuhvaćena informacionim sistemom  |
| **Indikator učinka 2:**Broj elektronskih usluga dostupnih građanima  | Trenutno nijedna elektronska usluga nije dostupna građanima | Razvijene i funkcionalne 2 elektronske usluge koje su dostupne građanima | Razvijeno i funkcionalno 7 elektronskih usluga koje su dostupne građanima |
| **Indikator učinka 3:**Povećanje broja pružalaca usluga koji imaju pristup informacionom sistemu | Trenutni broj pružalaca usluga koji imaju pristup informacionom sistemu: 8 | Minimum 15 pružalaca usluga koji imaju pristup informacionom sistemu | Minimum 27 pružalaca usluga koji imaju pristup informacionom sistemu |
| **Indikator učinka 4:**Urađen re-inženjering Informacionog sistema (prelazak na nove tehnologije) | Postojeći ISSS je zasnovan na zastarjelim tehnološkim rješenjima | Do kraja 2028. godine uspostavljen ISSS zasnovan na novim tehnologijama | Poboljšana efikasnost sistema (brži odgovor na zahtjev korisnika sistema kroz optimizaciju procesa i korišćenje novih tehnologija) i olakšana interoperabilnost (razmjena podataka) sa drugim sistemima , uključujući prikupljanje i disegregaciju podataka po rodu i polu |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja za period 2024-2025** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Planirani i krajnji rok za realizaciju aktivnosti** | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| 4.1[[3]](#footnote-3) Stvaranje tehničkih uslova za implementaciju propisa u informacioni sistem; | 3 nove funkcionalnosti u informacionom sistemu; | MSSD | III kvartal 2025 - IV kvartal 2025 | 650.000,00 € | Budžet Crne Gore |
| 4.2[[4]](#footnote-4) Izrada Tenderske specificikacije za razvoj i re-faktoring Informacionog sistema; | Tenderska specifikacija je izrađena uzimajuću u obzir nalaze analize procesa rada centara za socijalni rad i licenciranih pružaoca usluga, a koja se odnosi na ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite; | MSSD | I kvartal 2025.godine  | 9.000,00 € | Budžet Crne Gore |
| 4.3 Unapređenje obrade i analize podataka, kao i pristupa podacima i informacijama u Informacionom sistemu; | 3 nova i 4 ažururana postojeća tipa izvještaja unutar modula Business Intelligence (BI) | MSSD | IV kvartal 2025.godine  | Sadržano u tački 4.1 | Budžet Crne gore |
| 4.4 Omogućavanje ostvarivanja prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite elektronskim putem; | Razvijen portal za pružanje elektronskih usluga; | MSSD | I kvartal 2026.godine-IV kvartal 2025.godine | Sadržano u tački 4.1 | Budžet Crne gore |
| 4.5 Nadogradnja informacionog sistema u cilju praćenje podataka o rodu i polu korisnika prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite[[5]](#footnote-5) | Omogućeno unošenja podataka o rodu i polu korisnika iz oblasti socijalne i dječje zaštite kroz informacioni sistem | MSSD | IV kvartal 2025.godine | Sadržano u tački 4.1 | Budžet Crne gore |
| 4.6 Kontinuirano održavanja aplikativnog rješenja Informacionog sistema; | Nesmetan i optimalan rad Informacionog sistema; | MSSD | I kvartal 2025.godine-IV kvartal 2028.godine | [[6]](#footnote-6)520.000,00 € | Budžet Crne gore |
| 4.7 Kontinuirano održavanja računara, servera Informacionog sistema i mreže; | Nesmetan i optimalan rad hardverske infrasturkture za Informacioni sistem; | MSSD | I kvartal 2025.godine-IV kvartal 2028.godine | [[7]](#footnote-7)200.000,00 € | Budžet Crne gore |
| 4.8 Održavanje obuka u cilju unapređenja kapaciteta korisnika/ca informacionog sistema za adekvatno korišćenje i administraciju Informacionog sistema; | 30 održanih obuka | MSSD | I kvartal 2025.godine- IV kvartal 2025.godine | Sadržano u tački 4.1 | Budžet Crne gore |

1. Prilikom implementacije postavljenih aktivnosti vodiće se računa o uticaju koji svaka pojedinačna aktivnost proizvodi u odnosu na žene i muškarce. Akcenat je na obezbjeđenju što većeg nivoa inkluzije principa rodne ravnopravnosti u sve sfere socijalnih politika, kako u dijelu planiranja i sprovođenja aktivnosti, tako i u procesu izvještavanja o postignutim rezultatima i učincima. [↑](#footnote-ref-1)
2. Većina aktivnost Operativnog cilja 4 planirana je do kraja 2027.godine, s obzirom na Sporazum sa UNDP, kao i budžet predviđen za realizaciju aktivnosti. [↑](#footnote-ref-2)
3. Aktivnost je uslovljena donošenjem novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i iznos obuhvata sve nove funkcionalnosti predviđene tenderom [↑](#footnote-ref-3)
4. Započeta realizacije u 2024.godini [↑](#footnote-ref-4)
5. Uporedo sa realizacijom ove aktivnosti neophodno je sve forme zahtjeva korisnika u centrima za socijalni rad dopuniti podacima o rodu i polu [↑](#footnote-ref-5)
6. Iznos predviđen za četiri godine održavanja sistema (tender se raspisuje na 4 godine) [↑](#footnote-ref-6)
7. Iznos predviđen za četiri godine održavanja računara, servera i mreže (tender se raspisuje na 4 godine) [↑](#footnote-ref-7)