OBRAZAC  3

Ministarstvo finansija

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 08-6474

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 101

Mjesto i datum: 27.05.2015. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Ministarstvo finansija objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

Pružanje usluga  za izradu podzakonskih akata za oporezivanje upstream operacija koje se odnose na ugljovodonike, organizacija posebne jedinice Poreske uprave koja će biti nadležna za administriranje poreza na ugljovodonike ,edukacije i obuke relevantnih državnih službenika o uspostavljenom sistemu poreza na ugljovodonike, u skladu sa Projektnim zadatkom  datim u Tenderskoj dokumentaciji

79221000-9 usluge poreznog savjetovanja

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	4

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	8

I Uvodne informacije	9

II Opis aktivnosti	9

A.	Osnovne informacije o poreskom sistemu Crne Gore	9

B.	Osnovne informacije o sistemu istraživanja i proizvodnje nafte i gasa	10

C.	Osnovne informacije o Zakonu o porezu na ugljovodonike	10

D.	Obuhvat aktivnosti	10

E.	Obuka	11

III Očekivani rezultati	11

IV Plan implementacije sa očekivanim rokovima	12

V Implementacioni aranžmani	13

VI  Očekivano kompozicija tima i potrebne kvalifikacije/prethodno iskustvo	13

VII  Obaveza izvještavanja	14

VIII  Annex – lista dokumenata relavantnih za pružanje usluga	14

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	15

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	16

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	17

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	18

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	20

NASLOVNA STRANA PONUDE	21

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	22

FINANSIJSKI DIO PONUDE	28

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	29

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	30

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	32

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	39

SADRŽAJ PONUDE	45

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	46

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	47

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Ministarstvo finansija | Lice/a za davanje informacija: Gordana Balan Popović, Nikola Lasica |
| --- | --- |
| Adresa: ul. Stanka Dragojevića br. 2 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02010658 |
| Telefon: 063 202 781 063 202 527 | Faks: 020 225 731 |
| E-mail adresa: Gordana.balan@mif.gov.me nikola.lasica@mif.gov.me | Internet stranica (web): www.mif.gov.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Usluge

- Opis predmeta javne nabavke

Pružanje usluga za izradu podzakonskih akata za oporezivanje upstream operacija koje se odnose na ugljovodonike, organizacija posebne jedinice Poreske uprave koja će biti nadležna za administriranje poreza na ugljovodonike ,edukacije i obuke relevantnih državnih službenika o uspostavljenom sistemu poreza na ugljovodonike, u skladu sa Projektnim zadatkom datim u Tenderskoj dokumentaciji

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

79221000-9 usluge poreznog savjetovanja

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om : 105.000,00 €;

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

 ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

NE ZAHTJEVA SE

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

NE ZAHTJEVA SE

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 6 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica.

XI Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

 najniža ponuđena cijena					broj bodova  	40

 kvalitet								broj bodova  	60

UKUPNO 100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10:30 do 14 sati, zaključno sa danom 22.06.2015. godine do 11 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Stanka Dragojevića br. 2 (kancelarija 120).

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ministarstvo finansija ul. Stanka Dragojevića br. 2.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 22.06.2015. godine u 11:15 sati, u prostorijama Ministarstva finansija (kancelarija 40) na adresi ul. Stanka Dragojevića br. 2.

Rok za dostavljanje ponuda je kraći od 37 dana ali nije kraći od 22 dana iz razloga jer sredstva koja su opredjeljena donacijom Vlade Kraljevine Norveške su na raspolaganju u ograničenom vremenskom periodu. Potrebno je navedeni postupak javne nabavke završiti u što hitnijem roku, da sredstva iz donacije ne bi bila povučena.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: po završetku faza kojima je definisano izvršenje usluga shodno Ugovoru o javnoj nabavci.

Način plaćanja je: uplatom na žiro račun izvršioca usluge.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora.

.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

Projektni zadatak
usluge angažovanja konsultanta za
izradu podzakonskih akata za oporezivanje upstream operacija koje se odnose na ugljovodonike i povezane obuke

Sadržaj

I.	Uvodne informacije	9

II.	Opis aktivnosti	9

A.	Osnovne informacije o poreskom sistemu Crne Gore	9

B.	Osnovne informacije o sistemu istraživanja i proizvodnje nafte i gasa	10

C.	Osnovne informacije o Zakonu o porezu na ugljovodonike	10

D.	Obuhvat aktivnosti	10

E.	Obuka	11

III.	Očekivani rezultati	11

IV.	Plan implementacije sa očekivanim rokovima	12

V.	Implementacioni aranžmani	13

VI.	Očekivano kompozicija tima i potrebne kvalifikacije/prethodno iskustvo	13

VII.	Obaveza izvještavanja	14

VIII.	Annex – lista dokumenata relavantnih za pružanje usluga	14

# I Uvodne informacije

Nakon obnove nezavisnosti, Crna Gora je počela sa uređenjem oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa sa ciljem da stvori pravni i institucionlani okvir kojim će se na najbolji mogući način valorizovati ugljovodonični potencijal, a u skladu sa politikom dobrog upravljanja resursima i najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti.  U tu svrhu u avgustu 2010.godine donijet je Zakon o istraživanju i prozivodnji ugljovodonika, kojim se uređujuuslovi, način i postupak istraživanja i proizvodnje ugljovodonika, kao i druga pitanja od značaja za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa. .

Takođe, u cillju definisanja načina ubiranja prihoda države po osnovu istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u julu 2014.godine donijet je i Zakon o porezu na ugljovodonike kojim se uvodi obaveza plaćanja poreza na dobit od upstream operacija koje se odnose na ugljovodonike.

Cilj ovog tenderskog postupka je angažovanje konsultanta koji će Naručiocu pružiti usluge  izrade podzakonskih akata za oporezivanje upstream operacija koje se odnose na ugljovodonike, organizacionja posebne jedinice Poreske uprave koja će biti nadležna za administriranje poreza na ugljovodonike ,edukacije i obuke relevantnih državnih službenika o uspostavljenom sistemu poreza na ugljovodonike, u skladu sa naprijed navedenim uslovima i zadacima

# II Opis aktivnosti

## Osnovne informacije o poreskom sistemu Crne Gore

Direktno oporezivanje

Vlada Crne Gore i Ministarstvo finansija nadležni su za vođenje poreske politike, a u okviru ministarstva Sektor za poreski i carinski sistem, odnosno Odsjek za direktne poreze i otklanjanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja vrši poslove koji se odnose na: pripremu integralih rješenja sistema i politike u vezi direktnih poreza (dobiti pravnih lica, dohotka fizičkih lica, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i drugih osnova za direktno oporezivanje).  Za implementaciju poreske politike zadužena je Poreska uprava, nad čijim radom nadzor vrši Ministarstva finansija.

Sistem direktnog oporezivanja u Crnoj Gori regulisan je Zakonom o porezu na dobit pravnih lica  i Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.

Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, koji se primjenjuje od 1. januara 2002. godine, uvedena je obaveza plaćanja poreza na dobit, a poreski obveznici su rezidentna i nerezidentna pravna lica koja obavljaju djelatnost radi sticanja dobiti. Stopa poreza na dobit je jedna od najnižih stopa u regionu i iznosi 9%.  U strukturi ostvarenih prihoda na nivou Države prihodi od poreza na dobit pravnih lica učestvuju sa 3.2% (2014).

Zakon je pretežnim dijelom usklađen sa relevantnim propisima Evropske unije iz ove oblasti.

## Osnovne informacije o sistemu istraživanja i proizvodnje nafte i gasa

Crna Gora se usvajanjem Zakona o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika opredijelila za tzv. Poreski/Royalty režim, koji se sastoji od dva osnovna elementa i to: royalty (naknada za proizvedene ugljovodnike) i ekstra porez na dobit za naftne kompanije.  Kako je stopa direktnog porez na dobit u Crnoj Gori izuzetno niska odnosno 9%, Crna Gora se opredijelila za uvođenje ekstra porez koji će se regulisati posebnim zakonom.  Fiskalnom politikom za upstream industriju ugljovodonika je propisano da ukupna stopa neće preći 59% neto dobiti, sa ciljem da se ukupan prihod koji ima država od ove industrije kreće od 65 do 70% od profita naftnih kompanija.

## Osnovne informacije o Zakonu o porezu na ugljovodonike

Zakon o porezu na ugljovodonike je usvojen u julu 2014. (Službeni list Crne Gore, broj 31/14 od 24. Jula 2014.).  Zakonom je uspostavljen poseban sistem za oporezivanja prihoda od upstream industrije ugljovodonika koji je izdvojen od opšteg poreza na dobit, a koji uključuje posebu stopu poreza na ugljovodonike od 54%, specifičan način podnošenja privremenih i godišnjih poreskih prijava, kao i činjenicu da se ne radi o sistemu samooprezivanja, već sistemu u kome Poreska uprava kontroliše poreske prijave, specifičan način priznavanja prihoda i rashoda i vremensko razgraničenje rashoda, kao i sistem referentne cijene i njegovu primjenu.

Pored toga modeli koncesionog ugovora, model Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljvodonika, model Ugovora o zajedničkim operacijama, a naročito model Ugovora o računovodostvenim evidencijama definišu obaveze budućih poreskih obveznika u pogledu dozvoljenih rashoda i načina evidencije istih., a čijim sadržajem će izvršilac biti upoznat nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

## Obuhvat aktivnosti

Predmet Projektnog zadatka je izrada podzakonskih akata za oporezivanje upstream industrije ugljovodonika,kao i definisanje osnovne strukture u Poreskoj upravi i sprovođenje incijalne obuke za relevantne državne službenike.  Tačnije,

- Izrada svih podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o porezu na ugljovodonike, uključujući bez ograničenja propise kojima se definišu prihodi od upstream operacija i rashodi po osnovu upstream operacija, kao i način vremenskog razgraničenja rashoda, oblik, sadržinu i način podnošenja privremene i godišnje poreske prijave, i način odredjivanja i primjene referentne cijene;

- Izrada potrebnih podzakonskih akata potrebnih za proceduralno postupanje Poreske uprave za primjenu poreza na ugljovodonike, uključujući ali bez ograničenja organizacionu strukturu jedinice koja bi upravljala porezom na ugljovodonike u okviru jedinice za velike poreske obveznike Poreske uprave;

- Obuka tokom izrade nacrta propisa, kao i formalna incijalna obuka za relevantne državne službenike o uspostavljenom sistemu poreza na ugljovodonike, i okvirni plan potrebne obuke za izgradnju kapaciteta u ovoj oblasti.

Očekuje se da sva dokumenta budu izrađena na crnogorskom i engleskom jeziku.

## Obuka

Za detalje vidjeli dio II-D i dio III ovog Projektnog zadatka, a očekivani nivo obuke uključuje obuku kroz izradu podzakonskih akata, formalnu incijalnu obuku za primjenu sistema poreza na ugljovodonike, kao i eventualne druge aktivnosti shodno ponudi Konsultanta.

# III Očekivani rezultati

Konsultant će u skladu sa Projektnim zadatkom izraditi:

- Analizu Zakona o porezu na ugljovodonike uz pripremu liste podzakonskih akata koji će biti izrađeni u skladu sa tačkama 1 i 2 dijela II-D ovog Projektnog zadatka i analizu Zakona o poreskoj administraciji i Zakona o porez na dobit pravnih lica, radi eventualnog donošenja novih podzakonskih akata ili izmjene postojećih propisa, kako bi se efikasnije primijenio sistem oporezivanja ugljovodonika;

- Inicijalni nacrt podzakonskih akata za Zakon o porezu na  ugljovodonike, koji će biti dostavljen radnom timu Ministarstva finansija;

- Završni nacrt podzakonskih akta za Zakon o porezu na ugljovodonike, nakon komentara radnog tima Ministarstva finansija ;

- Inicijalni nacrt organizacione strukture jedinice koja bi upravljala porezom na ugljovodonike u okviru jedinice za velike poreske obveznike Poreske uprave, i incijalni nacrt podzakonskih akata potrebnih za proceduralno postupanje Poreske uprave za primjenu poreza na ugljovodonike (ukoliko ih ima);

- Završni nacrt organizacione strukture jedinice koja bi upravljala porezom na ugljovodonike u okviru jedinice za velike poreske obveznike Poreske uprave, i incijalni nacrt podzakonskih akata potrebnih za proceduralno postupanje Poreske uprave za primjenu poreza na ugljovodonike (ukoliko ih ima) nakon komentara radnog tima Ministarstva finansija;

- Formalna obuka  za relevantne državne službenike o uspostavljenom sistemu poreza na ugljovodonike;

- Okvirni plan dalje obuke za izgradnju kapaciteta u oblasti primjene sistema poreza na ugljovodonike.

# IV Plan implementacije sa očekivanim rokovima

Plan implementacije je samo okvirni popis aktivnosti kako bi Konsultant imao u vidu očekivanja Ministarstva finansija u pogledu vremenskog trajanja i interakcije prilikom izrade nacrta propisa.  Konsultant će u okviru svoje ponude dostaviti detaljan plan implementacije sa očekivanim rokovima.

|  | Opis aktvinosti | Trajanja |
| --- | --- | --- |
|  | Analiza Zakona o porezu na ugljovodinike uz pripremu liste podzakonskih akata koji će biti izrađeni u skladu tačkama 1 i 2 dijela II-D ovog Projektnog zadatka i analiza Zakona o poreskoj administraciji i Zakona o porez na dobit pravnih lica, radi eventualnog donošenja novih podzakonskih akata ili izmjene postojećih propisa, kako bi se efikasnije primijenio sistem oporezivanja ugljovodonika; | 1 sedmica |
|  | Izrada inicijalnog seta propisa o oporezivanju upstream industrije ugljovodnika | 3 sedmice |
|  | Komentar od strane radnog tima Ministarstva finansija na inicijalni nacrt seta propisa za zakon o oporezivanju ugljovodonika. Konsultant ne učestvuje u ovom procesu. | 10 radnih dana |
|  | Izrada Završnog nacrta seta propisa na zakon o oporezivanju upstream industrije ugljovodonika, nakon komentara radnog tima Ministarstva finansija | 10 radnih dana |
|  | Radni sastanak u Crnoj Gori Konsultanta i radnog tima Ministarstva finansija o konačnoj verziji podzakonskih akata | 2 dana |
|  | Dodatne konsultacije i komentari radnog tima Ministarstva finansija sa Konsultantom nakon dostavljanje propisa, po potrebi | 5 dana |
|  | Incijalni nacrt organizacione strukture jedinice koja bi upravljala porezom na ugljovodonike u okviru jedinice za velike poreske obveznike Poreske uprave, i incijalni nacrt podzakonskih akata potrebnih za proceduralno postupanje Poreske uprave za primjenu poreza na ugljovodonike (ukoliko ih ima) | 2 sedimce |
|  | Komentar od strane Poreske uprava i radnog tima Ministarstva finansija na inicijalni nacrt organizacije strukture i nacrt proceduralnih propisa. Konsultatn ne učestvuje u ovom procesu. | 7 radnih dana |
|  | Završni nacrt organizacione strukture jedinice koja bi upravljala porezom na ugljovodonike u okviru jedinice za velike poreske obveznike Poreske uprave, i incijalni nacrt podzakonskih akata potrebnih za proceduralno postupanje Poreske uprave za primjenu poreza na ugljovodonike (ukoliko ih ima) nakon komentara radnog tima Ministarstva finansija | 5 radnih dana |
|  | Formalna obuka u Crnoj Gori za relevantne državne službenike o uspostavljenom sistemu poreza na ugljovodonike | 2 radna dana |
|  | Okvirni plan dalje obuke za izgradnju kapaciteta u oblasti primjene sistemu poreza na ugljovodonike | 5 radnih dana |

# V Implementacioni aranžmani

Ministarstvo finansija angažuje konsultanta i konsultant postupa u skladu sa instrukcijama Ministarstva.

Konsultant je dužan da dostavi sva dokumenta i/ili proizvode koji su rezultat ovog aganžmana na crnogorskom i engleskom jeziku, i shodno tome, kada je to potrebno obezbijedi prevod tokom radnog sastanka i  formalne obuke.

Ministarstvo finansija neće kupovati nikakvu opremu za potrebe konsultanata tako da se očekuje da konsultant obezbijedi da su svi članovi tima opremljeni sa sopstvenom opremom za rad.

Prilikom posjeta  Konsultanta   Crnoj Gori Ministarstvo finansija će obezbijediti kancelarijski prostor za rad konsultanta tokom boravka u Crnoj Gori bez troškova za Konsultanta.

Sve posjete konsultanata  Crnoj Gori sa pratećim troškovima padaju na teret izvršioca i  biće uračunate u ugovorenu cijenu.

Shodno uređenju državne uprave Crne Gore nadležnosti u dijelu izrade predloga zakona i podzakonskih akata iz oblasti fiskalne politike, njenog definisanja i spovođenja pripradaju Ministarstvu finansija Vlade Crne Gore.  Ministarstvo finasnija je zaduženo za pripremanje pravnog okvira za oporezivanje upstream industrije ugljovodonika i njegove primjene, a za potrebe čije izrade se zaključuje ovaj Ugovor.  U svrhu izrade navedenog pravnog okvira, Ministarstvo finansija će oformiti Radni tim ( u daljem tekstu: Radni tim).

Radni tim će dati komentare na inicijalni nacrt propisa na zakon o oporezivanju upstream industrije ugljovodnika, a koji će biti dostavljeni Konsultantu.

# VI  Očekivano kompozicija tima i potrebne kvalifikacije/prethodno iskustvo

Obavezni članovi tima odnosno kvalifikacije koje su potrebne konsultantu da bi u potpunosti odgovorio na glavne zadatke ovog Projektnog zadatka su kako slijedi:

- Vođa tima – advokat sa najmanje 15 godina međunarodnog iskustva i iskustva u više jurisdikcija u istraživanju i proizvodnji ugljovodonika sa posebnim akcentom pružanju savjetodavnih usluga vladama i državnim regulatornim organima u regulatornim, ugovornim i fiskalnim apsektima odnosa između vlada država domaćina i investitora u oblasti istraživanja i proizvodnje ugljovodonika.

- Pravni stručnjak iz oblasti oporezivanja sektora nafte i gasa (segment poreske politike i regulatorni segmet) sa najmanje 10 godina iskustva u pisanju pravnih dokumenata u oblasti javnih prihoda koji potiču od proizvodnje nafte i gasa

- Lokalni  pravni stručnjak iz oblasti pripreme i pisanja zakona i ostalih propisa sa najmanje 5 godina

Pored navedenih obaveznih članova tima Konsultant može, ukoliko to budu zahtijevale okolnosti, angažovati i dodatne članove tima u okviru ponuđene cijene.

# VII  Obaveza izvještavanja

Konsultant je dužan da podnese kvartalni izvještaj i konačni izvještaj o preduzetim aktivnostima i drugim značajnim informacijama za realizaciju projekta.

Aktivnosti koje se sprovode po osnovu ovog Projektnog zadatka se finansiraju bespovratnim sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, pa aktivnosti finanisirane tim sredstvima su podložne eksternoj reviziji.

# VIII  Annex – lista dokumenata relavantnih za pružanje usluga

- Fiskalna politika upstream industrije ugljovodnika,

- Zakon o porezu na ugljovodonike,

- Zakon o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika,

- Zako o porezu na dobit pravnih lica,

- Zakon o poreskoj administraciji,

- Lista pozakonskih akta poreskih zakona,

- Uredba o naknadama za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika,

Napomena:

Modeli koncesionog ugovora za proizvodnju ugljovodonika  će biti dostupni  izvršiocu  nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Ministarstvo finansija

Broj: 08-6471

Mjesto i datum: 27.05.2015.

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)   dr Radoje Žugić, Ministar, kao ovlašćeno lice Ministarstva finansija, daje

I z j a v u

da će Ministarstva finansija, shodno Planu javnih nabavki broj: 08-4393 od 14.04.2015. godine,, saglasnosti Ministarstva finansija, broj: 03-08 od 31.03.2015. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ministarstvo finansija,

dr Radoje Žugić

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Ministarstvo finansija

Broj: 08-6472

Mjesto i datum: 27.05.2015. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 08-4393 od 14.04.2015. godine, za nabavku usluga  za izradu podzakonskih akata za oporezivanje upstream operacija koje se odnose na ugljovodonike, organizacija posebne jedinice Poreske uprave koja će biti nadležna za administriranje poreza na ugljovodonike ,edukacije i obuke relevantnih državnih službenika o uspostavljenom sistemu poreza na ugljovodonike, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca:

MINISTAR,

Dr Radoje Žugić

s.r.

Lica koja su učestvovala u planiranju javne nabavke:

Sekretar

Damir Rašketić

s.r.

Načelnik

Maja Jovanović

s.r.

Službenik za javne nabavke

Nikola Lasica

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Ministarstvo finansija

Broj: 08-6473

Mjesto i datum:  27.05.2015. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 08-4393 od 14.04.2015. godine za nabavku  usluga  za izradu podzakonskih akata za oporezivanje upstream operacija koje se odnose na ugljovodonike, organizacija posebne jedinice Poreske uprave koja će biti nadležna za administriranje poreza na ugljovodonike ,edukacije i obuke relevantnih državnih službenika o uspostavljenom sistemu poreza na ugljovodonike, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Tatjana Bošković - predsjednik,

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Maja Jovanović

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Ljiljana  Maksimović

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Gordana  Balan Popović

s.r     	 		.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Nikola Lasica

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Dragoljub Nikolić

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Rajko Nikolić

s.r

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći način:

 podkriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način: 40 bodova;

- Prilikom ocjene potkriterijuma najniža ponuđena cijena u obzir će se uzeti sljedeće

Broj bodova za ovaj kriterijum određuje se po formuli:

C= (Cmin/ Cp) x 40

Cp –  cijena ponude koja se boduje (sa PDV)

Cmin – najniža ponuđena cijena od svih ispravnih ponuda (sa PDV)

 kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:    60 bodova,

- Prilikom ocjene potkriterijuma Kvalitet u obzir će se uzeti sljedeće:

| Redni broj | Podkriterijum | Broj bodova |
| --- | --- | --- |
|  | Iskustvo ponuđača u postupku izrade propisa za oporezivanje upstream operacija koje se odnose na ugljovodonike |  |
| 1.1. | Specifično iskustvo ponuđača u postupku izrade propisa za oporezivanje upstream operacija koje se odnose na ugljovodonike, savjetodavnih usluga državama za osnivanje i organizovanje posebnih organa za oporezivanje upstream operacija koje se odnose na ugljovodonike, kao i edukacija državnih službenika iz ove oblasti, za poslednjih 10 godina Najveći broj bodova će se dati ponuđaču sa najvećim iskustvom na poslovima izrade pravnog okvira za oporezivanje upstream industrije ugljovodonika za poslednjih 10 godina. Broj klijenata sa kojima je ponuđač imao saradnju u ovoj oblasti za poslednjih 10 godina. Za potrebe bodovanja biće potrebno dostaviti potvrde klijenata o uspješno realizovanoj saradnji. Za bodovanje će se koristiti sledeća formula Broj bodova = _ __broj klijenata___X 20 max broj klijenata | 20 |
| 2. | Kvalifikacije i iskustvo stučnog tima ponuđača |  |
| 2.1 | Vođa tima – advokat sa najmanje 15 godina međunarodnog iskustva i iskustva u više jurisdikcija u istraživanju i proizvodnji ugljovodonika sa posebnim akcentom pružanju savjetodavnih usluga vladama i državnim organima u regulatornim i fiskalnim apsektima oporezivanje upstream industrije ugljovodonika, pružanju savjetodavnih usluga vladama i državama za osnivanje i organizovanje posebnih organa za oporezivanje upstream operacija koje se odnose na ugljovodonike, kao i edukacija državnih službenika iz ove oblasti. Za bodovanje će se koristiti sledeća formula: = ______broj godina iskustva ponuđača koji se boduje_________X 20 max broj godina iskustva koji se nalazi u nekoj od ispravnih ponuda. Za potrebe bodovanja će biti potrebno dostaviti dokaz o posjedovanju navedenog radnog iskustva. | 20 |
| 2.2 | Pravni stručnjak iz oblasti oporezivanja sektora nafte i gasa (segment poreske politike i regulatorni segmet) sa najmanje 10 godina iskustva u pisanju pravnih dokumenata u oblasti javnih prihoda koji potiču od proizvodnje nafte i gasa. Za bodovanje će se koristiti sledeća formula: = _____broj godina iskustva ponuđača koji se boduje______________ X 10 max broj godina iskustva koji se nalazi u nekoj od ispravnih ponuda Za potrebe bodovanja će biti potrebno dostaviti dokaz o posjedovanju navedenog radnog iskustva. | 10 |
| 2.3 | Lokalni pravni stručnjak iz oblasti pripreme i pisanja zakona i ostalih propisa sa najmanje 5 godina. Za bodovanje će se koristiti sledeća formula: = _____broj godina iskustva ponuđača koji se boduje______________ X 10 max broj godina iskustva koji se nalazi u nekoj od ispravnih ponuda Za potrebe bodovanja će biti potrebno dostaviti dokaz o posjedovanju navedenog radnog iskustva. | 10 |
| 3. | Ukupno | 60 |

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

 Partiju ________ : _____________________________                                         (broj partije)             (opis predmeta nabavke po partiji)

 Partiju ________ : _____________________________                                         (broj partije)             (opis predmeta nabavke po partiji)

 …

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |
| .... |  |
| ...... |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

OBRAZAC U6

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje Da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

ZA PRUŽANJE USLUGA IZRADE PRAVNOG OKVIRA ZA OPOREZIVANJE UPSTREAM INDUSTRIJE UGLJOVODONIKA

Ugovorne strane:

- Ministarstvo finansija  Podgorica, koga zastupa dr Radoje Žugić, ministar, s jedne strane  (u daljem tekstu: Naručilac) ,

i

- ________________, PIB:_________________, koga zastupa direktor __________________(dalje u tekstu: Izvršilac)

Zaključen dana _______ u Podgorici

Predmet Ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluge izrade podzakonskih akata za oporezivanje upstream operacija koje se odnose na ugljovodonike, organizacija posebne jedinice Poreske uprave koja će biti nadležna za administriranje poreza na ugljovodonike ,edukacije i obuke relevantnih državnih službenika o uspostavljenom sistemu poreza na ugljovodonike, prema Pozivu za javno nadmetanje broj __________ od _______ godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvršioca.

Izvršilac se obavezuje da će uslugu navedenu u stavu 1 ovog člana  Ugovora izvesti u svemu prema prihvaćenoj Ponudi  broj __________ od_______ godine i Projektnom zadatku datom u Tenderskoj dokumentaciji broj _____

Radni tim za izradu podzakonskih akata

Član 2

Shodno uređenju državne uprave Crne Gore nadležnosti u dijelu izrade predloga zakona i podzakonskih akata iz oblasti fiskalne politike, njenog definisanja i spovođenja pripradaju Ministarstvu finansija Vlade Crne Gore. Ministarstvo finansija je zaduženo za pripremanje pravnog okvira podzakonskih akata za oporezivanje upstream industrije ugljovodonika, a za potrebe čije izrade se zaključuje ovaj Ugovor. U svrhu izrade navedenog pravnog okvira od strane Ministarstva finansija će biti oformljen  Radni tim (u daljem tekstu: Radni tim).

Izvršilac se obavezuje da će svu komunikaciju i aktivnosti koje se odnose na realizaciju izrade pravnog okvira  iz člana 1 ovog Ugovora vršiti direktno u saradnji sa Radnim timom Ministarstva finansija, uz informisanje Naručioca.

Nezavisno od stava 1 i 2 ovog člana sva prava i obaveze po ovom Ugovoru zadržava Naručilac, kao ugovorna strana.

Ugovorena cijena

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________ € (i slovima: ________________) (u daljem tekstu: Ugovorena cijena).

Naručilac će Izvršiocu isplatiti Ugovorenu cijenu u skladu sa sledećom dinamikom:

- 10% od Ugovorene cijene nakon zaključivanja Ugovora, a u roku od 20 dana od dana prijema fakture Izvršioca

- 30% od Ugovorene cijene nakon dostavljanja inicijalnog nacrta teksta podzakonskih akata za oporezivanje upstream industrije ugljovodonika (u daljem tekstu: Inicijalni nacrt), a u roku od 20 dana od dana prijema fakture Izvršioca.

- 20 % od Ugovorene cijene nakon izrade završnog nacrta  podzakonskih akata za oporezivanje upstream industrije ugljovodonika koji je prihvatilo Ministrstvo finansija, a u roku od 20 dana od dana prijema fakture Izvršioca.

- 20% od Ugovorene cijene nakon dostavljanja završnog nacrta organizacione strukture jedinice koja bi upravljala porezom na ugljovodonike u okviru jedinice za velike poreske obveznike Poreske uprave

- 20 % od Ugovorene cijene nakon realizacije obuke službenika i isporuke Okvirnog plana potrebne obuke za izgradnju kapaciteta u oblasti primjene sistemu poreza na ugljovodonike  a u roku od 20 dana od dana prijema fakture Izvršioca.

Ukoliko Naručilac odustane od realizacije ovog Ugovora, Izvršiocu će se isplatiti Ugovorena cijena shodno stepenu realizovanih obaveza, na osnovu dostavljenih faktura..

Sve fakture Izvršioca moraju imati referentni  broj MNE-14/0008, u skladu sa Grantom  “MNE-14/0008, „Poreska politika za oblast ugljovodonika – podzakonska akta“  koji je Vlada Kraljevine Norveške dodijelila Naručiocu.

U cilju obezbjeđenja plaćanja Ugovorene cijene iz stava 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom o urednom plaćanju dospjelih obaveza.

Plaćanje usluga Izvršioca će se izvršiti na račun_____________________________

Izvrsenje ugovora

Član 4

- Ugovor se zakljucuje na period od 12 mjeseci, a rok za izvrsenje usluga je 6 mjeseci od dana zakljucivanja istog, shodno planu aktivnosti iz član 5 ovog Ugovora.

- Neophodno je zapisnik sačiniti poslije svake faze iz tabele opis aktivnosti  IV PLAN IMPLENTACIJE SA OČEKIVANIM ROKOVIMA iz projektnog zadatka i u slučaju da dođe prekoračenja rokova iz od strane Radnog tima Ministarstva finansija, Izvršiocu se produžava rok za izvršenje predmetne usluge za taj period.

Plan aktivnosti

Član 5

Izvršilac se obavezuje da će u roku od:

1.    _____ dana od dana zaključivanja Ugovora dostaviti radnom timu Ministarstva finansija Inicijalni nacrt podzakonskih akata za Zakon o porezu na  ugljovodonike;

2.    ______dana od dana prijema komentara radnog tima Ministarstva finansija na tekst Inicijalnog nacrta dostaviti Završni nacrt podzakonskih akta za Zakon o porezu na ugljovodonike;

3.    ____ dana od dana zaključivanja Ugovora Naručiocu dostaviti Incijalni nacrt organizacione strukture jedinice koja bi upravljala porezom na ugljovodonike u okviru jedinice za velike poreske obveznike Poreske uprave, i incijalni nacrt podzakonskih akata potrebnih za proceduralno postupanje Poreske uprave za primjenu poreza na ugljovodonike (ukoliko ih ima);

4.    _____dana od dana prijema komentara radnog tima Ministarstva finansija dostaviti Završni nacrt organizacione strukture jedinice koja bi upravljala porezom na ugljovodonike u okviru jedinice za velike poreske obveznike Poreske uprave, i incijalni nacrt podzakonskih akata potrebnih za proceduralno postupanje Poreske uprave za primjenu poreza na ugljovodonike (ukoliko ih ima) nakon komentara radnog tima Ministarstva finansija;

5.    _____dana od dostave Završnog nacrta organizacione strukture jedinice koja bi upravljala porezom na ugljovodonike izvršiti formalnu obuku  za relevantne državne službenike o uspostavljenom sistemu poreza na ugljovodonike i dostaviti  okvirni plan dalje obuke za izgradnju kapaciteta u oblasti primjene sistemu poreza na ugljovodonike.

Napomena: Detaljan plan aktivnosti će biti unijet na osnovu najpovoljnije ponude koja bude dostavljena, s tim da maksimalni rok iznos  6 mjeseci

Jezici za dostavu dokumenata

Član 6

Konsultant je dužan da dostavi sva dokumenta i/ili proizvode koji su rezultat ovog aganžmana na crnogorskom i engleskom jeziku, i shodno tome, kada je to potrebno obezbijedi prevod tokom formalnih obuka.

Ostale obaveze Izvršioca

Član 7

Pored obaveza definisanih članom 4 ovog Ugovora, Izvršilac se obavezuje da će:

- Predmetnu uslugu obaviti kvalitetno i profesionalno u skladu sa svim važećim propisima Crne Gore, vodeći pri tom računa o interesima Naručioca.

- Angažovati Stručni tim za izvršenje predmeta Ugovora, u skladu sa svojom Ponudom broj ___ od ____. Izvršilac neće mijenjati članove Stručnog tima, osim ako za to ne dobije prethodnu pisanu saglasnost Naručioca, u suprotnom će Naručilac imati pravo raskida ovog Ugovora.

- Prihvatiti sve sugestije, komentare i uočene nedostatke na tekst Inicijalnog i Finalnog nacrta podzakonskih akata i  organizacione jedinice  Poreske uprave upućene od strane Radnog tima.

- Blagovremeno, u roku od 2 dana od dana prijema poziva, odgovorati na upite Radnog tima o realizaciji predmeta Ugovora.

- Poštovati osnovne konvencije Međunarodne organizacije rada.

Obaveze Naručioca

Član 8

Naručilac se pojedninačno i zajedno sa Radnim timom obavezuje da će:

- Izvršiocu dostaviti pojašnjenja vezana za realizaciju predmeta Ugovora, pogotovo u dijelu koji se odnosi na razjašnjenje pravnog i poreskog sistema zemlje Naručioca.

- Izvršiti plaćanja Ugovorene cijene na način definisan članom 3  ovog Ugovora.

- Blagovremeno davati komentare, sugestije i instrukcije na tekst Inicijalnog i Finalnog nacrta podzakonskih akata i  organizacione jedinice  Poreske uprave.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 9

Izvršilac se obavezuje da će Naručiocu u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog Ugovora predati neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od Ugovorene cijene.

Rok važenja bankarske garancije će biti identičan roku trajanja ugovora definisanog članom 4 ovog Ugovora.

Naručilac može aktivirati bankarsku garanciju u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora definisanih članom 10 tačka 1 i 2 Ugovora.

Raskidanje Ugovora

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da se ovaj Ugovor može raskinuti u slučaju da:

- Izvršilac materijalno ne izvršava ili odbije da izvrši ugovorene obaveze na način definisan članom 5 i 7 ovog Ugovora  u skladu sa svojom ponudom.

- Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, materijalno odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.

- Izvršilac ne dostavi bankarsku garanciju u roku definisanom članom 9 Ugovora.

- Naručilac odustane od izrade pravnog okvira podzakonskih akata za oporezivanje upstream industrije ugljovodonika.

5. Naručilac ne izvrši plaćanja na način definisan članom 3 ovog Ugovora.

Prije raskida ugovora u skladu sa odredbom stava 1 tač 1-4 Naručilac je dužan obavijestiti Izvršioca o nastupanju slučaja za raskid Ugovora i ostaviti mu rok od 30 dana za ispravljanje povrede Ugovora. U slučaju da Izvršilac ne otkloni povrede Ugovora u ostavljenom roku, Naručilac će raskinuti Ugovor.

Revizija

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da Naručilac u cilju vršenja kontrole ovog Ugovora o svom trošku može angažovati nezavisnog revizora.

Ugovorne strane se obavezuju da će u cilju vršenja predmetne revizije  staviti revizoru na raspolaganje svu dokumentaciju koja se odnosi na ovaj Ugovor.

Izvršilac se obavezuje da će dozvoliti Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške i Generalnom državnom revizoru Kraljevine Norveške posjetu bilo kojih/svih prostorija i pregled svih/bilo kojih traženih evidencija, dobara i dokumenata koja se odnose na ovaj Ugovor.

Primjena propisa

Član 12

Za sve što izričito nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se propisi Države Crne Gore.

Rješavanje sporova

Član 13

Za slučaj eventualnog spora po ovom Ugovoru, ukoliko ga Strane ne riješe sporazumno u roku od 30 dana od dana nastajanja spora, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Jezik ugovora

Član 14

Ovaj Ugovor je sačinjen na crnogorskom i engleskom jeziku.

U slučaju nesaglasnosti između verzije na crnogorskom i engleskom jeziku, mjerodavna će biti verzija na crnogorskom jeziku.

Komunikacija

Član 15

Sva obavještenja i druge komunikacije u vezi ovog Ugovora moraju biti pismena i poslata lično ili putem faksa ili preporučene pošte sa prijemom na sljedećoj adresi:

| Za Naručioca: |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime: Novo Radović |  |
| Adresa prijema: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica | , Crna Gora |
| Broj faksa: +382 020 225 160 |  |
| Email: novo.radovic@mif.gov.me |  |

| Za Izvršioca: |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime: Adresa prijema Tel/fax Email |  |
| Za Radni tim Ministarstva finansija Vlade Crne Gore Ime i prezime Adresa prijema Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica Tel/fax+382 020 225 160 Email: |  |

ili na nekoj drugoj adresi o kojoj je pismeno obaviještena Strana pošiljalac od strane čija je gore pomenuta adresa promijenjena prije nego što je obavještenje ili komunikacija poslata toj Strani.

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da sastavni dio ovog Ugovora čine:

- Poziv za javno nadmetanje

- Tenderska dokumentacija broj

- Ponuda Izvršioca, br. ___________, od ___________

- Garancija za dobro izvršenje ugovora

- Izjava Naručioca o urednom plaćanju dospjelih obaveza

Stupanje na snagu

Član 16

Ugovor stupa na snagu danom zaključivanja i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, po 3 primjerka dostavljaju Izvršiocu i Naručiocu.

NARUČILAC                                                                                          IZVRŠILAC

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11 i 57/14).)

Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Vidjeti: http://www.sluzbenilist.me/PravniAktDetalji.aspx?tag={DB00982C-CB34-46DB-B8BD-1EB6BAAD717D}

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama