**KO-KREIRANJE NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2022- 2024.**

****

**KALENDAR AKTIVNOSTI**

*\*Kalendar aktivnosti može biti dopunjen u dijelu planiranih aktivnosti*

| **Aktivnost** | **Status realizacije** | **OKT** |  | **NOV** |  | **DEC** |  | **JAN** |  | **FEB** |  | **MART** | **APR** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priprema i usvajanje Završnog izvještaja o realizaciji NAP 2018-2020.[[1]](#footnote-1)** | **realizovano** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Preliminarne konsutacije o novom NAP-u[[2]](#footnote-2)** | **realizovano** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NDI podrška- diskusija o efektima implementacije prethodnog NAP 2018-2020.[[3]](#footnote-3)** | **realizovano** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Objavljen upitnik za građane[[4]](#footnote-4)** | **realizovano** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Objavljen poziv za održavanje konsultativnih sastanaka[[5]](#footnote-5)** | **realizovano** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Održavanje sastanaka u skladu sa otvorenim i ciljanim pozivima** | **u toku** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Usvojena informacija o realizaciji POU inicijative u Crnoj Gori- presjek stanja[[6]](#footnote-6)** | **realizovano** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **Aktivnost** | **Status realizacije** | **JUN** |  | **JUL** |  | **AVG** |  | **SEP** |  | **OKT** |  | **NOV** | **DEC** |  |  |
| **Održavanje sastanaka u skladu sa otvorenim i ciljanim pozivima** | **u toku** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Objavljen javni poziv za konsultacije o Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu u Crnoj Gori[[7]](#footnote-7)** | **u toku** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NDI podrška: konferencija- Vrijeme je za akciju![[8]](#footnote-8)** | **realizovano** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NDI podrška- radionica- Multistakeholder forum** | **slijedi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Unapređenje sajta** [**www.otvorenauprava.me**](http://www.otvorenauprava.me) | **slijedi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Donošenje Odluke o obrazovanju i sastavu OGP** | **slijedi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Formiranje Operativnog tima** | **slijedi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Održavanje sastanaka OT** | **slijedi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izrada Nacrta NAP-a** | **slijedi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Javna rasprava** | **slijedi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dostavljen Nacrt AP OGP jedinici, GSV, ODU radi davanja mišljenja i komentara** | **slijedi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dostavljen Predlog AP Vladi na usvajanje** | **slijedi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Usvojen AP i dostavljen OGP** | **slijedi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. <https://www.gov.me/dokumenta/939a645f-910a-40ea-8753-196152d705e3> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultovanje-zainteresovane-javnosti-o-izradi-nacionalnog-akcionog-plana-za-sprovodenje-inicijative-partnerstvo-za-otvorenu-upravu-u-crnoj-gori>

   <http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/DefaultMobile.aspx?Id=623>

   <https://www.gov.me/dokumenta/d257cfda-6354-4a44-89b4-7ba43cce6fe6> [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=267309765440474&id=100064843562480&m_entstream_source=timeline> [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://forms.office.com/r/PsEG2gWvbk> [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.gov.me/clanak/ko-kreiranje-novog-nacionalnog-akcionog-plana-za-sprovodenje-inicijative-partnerstvo-za-otvorenu-upravu-u-crnoj-gori> [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.gov.me/dokumenta/51512b4a-ce3e-4683-be9c-4133c80222b6i> [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultovanje-zainteresovane-javnosti-o-operativnom-timu-za-sprovodenje-inicijative-partnerstvo-za-otvorenu-upravu-u-crnoj-gori> [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.prcentar.me/clanak/novi-nacionalni-akcioni-plan-za-partnerstvo-za-otvorenu-upravu-omoguie-graanima-bolji-pristup-javnim-uslugama/1997> [↑](#footnote-ref-8)