KO-KREIRANJE NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2022- 2024.

KALENDAR AKTIVNOSTI

*Kalendar aktivnosti može biti dopunjen u dijelu planiranih aktivnosti

| Aktivnost | Status realizacije | OKT |  | NOV |  | DEC |  | JAN |  | FEB |  | MART | APR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprema i usvajanje Završnog izvještaja o realizaciji NAP 2018-2020. | realizovano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preliminarne konsutacije o novom NAP-u | realizovano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NDI podrška- diskusija o efektima implementacije prethodnog NAP 2018-2020. | realizovano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objavljen upitnik za građane | realizovano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objavljen poziv za održavanje konsultativnih sastanaka | realizovano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Održavanje sastanaka u skladu sa otvorenim i ciljanim pozivima | u toku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usvojena informacija o realizaciji POU inicijative u Crnoj Gori- presjek stanja | realizovano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Aktivnost | Status realizacije | JUN |  | JUL |  | AVG |  | SEP |  | OKT |  | NOV | DEC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje sastanaka u skladu sa otvorenim i ciljanim pozivima | u toku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objavljen javni poziv za konsultacije o Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu u Crnoj Gori | u toku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NDI podrška: konferencija- Vrijeme je za akciju! | realizovano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NDI podrška- radionica- Multistakeholder forum | slijedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unapređenje sajta www.otvorenauprava.me | slijedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Donošenje Odluke o obrazovanju i sastavu OGP | slijedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formiranje Operativnog tima | slijedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Održavanje sastanaka OT | slijedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Nacrta NAP-a | slijedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javna rasprava | slijedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dostavljen Nacrt AP OGP jedinici, GSV, ODU radi davanja mišljenja i komentara | slijedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dostavljen Predlog AP Vladi na usvajanje | slijedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usvojen AP i dostavljen OGP | slijedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

https://www.gov.me/dokumenta/939a645f-910a-40ea-8753-196152d705e3

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultovanje-zainteresovane-javnosti-o-izradi-nacionalnog-akcionog-plana-za-sprovodenje-inicijative-partnerstvo-za-otvorenu-upravu-u-crnoj-gori

http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/DefaultMobile.aspx?Id=623

https://www.gov.me/dokumenta/d257cfda-6354-4a44-89b4-7ba43cce6fe6

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=267309765440474&id=100064843562480&m_entstream_source=timeline

https://forms.office.com/r/PsEG2gWvbk

https://www.gov.me/clanak/ko-kreiranje-novog-nacionalnog-akcionog-plana-za-sprovodenje-inicijative-partnerstvo-za-otvorenu-upravu-u-crnoj-gori

https://www.gov.me/dokumenta/51512b4a-ce3e-4683-be9c-4133c80222b6i

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultovanje-zainteresovane-javnosti-o-operativnom-timu-za-sprovodenje-inicijative-partnerstvo-za-otvorenu-upravu-u-crnoj-gori

http://www.prcentar.me/clanak/novi-nacionalni-akcioni-plan-za-partnerstvo-za-otvorenu-upravu-omoguie-graanima-bolji-pristup-javnim-uslugama/1997